|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **پروژه قطعه 20**  **راه‌آهن زاهدان - مشهد** | |  |
| ***Page 1*** | TRP-PC-RPT-001-00 | ***Document No.*** |

**گزارش عملکرد پروژه**

**لغایت 05/05/1403**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *M. Khatibi* | *S. Khavari* | *B. Zarei* | *Approved* | *1403/05/05* | 00 |
| ***Approved*** | ***Approved*** | ***Checked*** | ***Prepared*** | ***Purpose of Issue*** | ***Date*** | ***Rev.*** |
| This Document Is The Property of T.R.P Co. Any Unauthorised Attempt to Reproduce it, In Any Form, Is Strictly Prohibited. | | | | | | |

****فهرست****

[1) اهداف 2](#_Toc172889465)

[2) دامنه کاربرد 2](#_Toc172889466)

[3) تعاریف و اختصارات 2](#_Toc172889467)

[4) حدود و مسئولیت‌ها 2](#_Toc172889468)

[5) اسناد و مدارک مرجع 3](#_Toc172889469)

[6) گزارش به روزرسانی احجام 3](#_Toc172889470)

[7) گزارش پیشرفت پروژه 3](#_Toc172889471)

[8) گزارش درآمد پروژه 4](#_Toc172889472)

[9) گزارش ماشین‌آلات 4](#_Toc172889473)

[10) گزارش نیروی انسانی 5](#_Toc172889474)

[11) پیوست‌ها 5](#_Toc172889481)

# اهداف

هدف از تهیه این مدرک، ارائه گزارش عملکرد پروژه می‌باشد.

# دامنه کاربرد

این مدرک مربوط به احداث پروژه قطعه 20 راه‌آهن زاهدان - مشهد می‌باشد.

# تعاریف و اختصارات

ندارد.

# حدود و مسئولیت‌ها

کنترل پروژه کارگاه مسئول محتوای این مدرک می‌باشد.

# اسناد و مدارک مرجع

* قرارداد پروژه
* نقشه‌ها و احجام به روز شده پروژه

# گزارش به روزرسانی احجام

تغییر مقادیر آیتم‌های اصلی پروژه مطابق جدول (1) می‌باشد:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جدول (1) مقایسه احجام قراردادی و واقعی | | | | | |
| ردیف | آیتم | واحد | مقادیر قراردادی | مقادیر به روز شده | نسبت تغییرات (درصد) |
| 1 | خاکبرداری | مترمکعب | 1،637،000 | 733،000 | 45 % |
| 2 | تامین مصالح از قرضه | مترمکعب | 920،000 | 1،700،000 | 185 % |
| 3 | خاکریزی | مترمکعب | 1،730،000 | 2،200،000 | 127 % |
| 4 | بتن‌ریزی | مترمکعب | 55،000 | - | - |
| 5 | آرماتور | تن | 2،050 | - | - |
| 6 | کارهای فولادی سبک و سنگین | تن | 580 | - | - |

# گزارش پیشرفت پروژه

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جدول (2) پیشرفت عملیات اجرایی | | | | | |
| ردیف | آیتم | واحد | مقادیر اجرا شده | مقادیر به روز شده | درصد پیشرفت |
| 1 | خاکبرداری | مترمکعب | 35،300 | 733،000 | 4.8 % |
| 2 | تامین مصالح از قرضه | مترمکعب | 124،000 | 1،700،000 | 7.3 % |
| 3 | خاکریزی | مترمکعب | 159،000 | 2،200،000 | 7.2 % |
| 4 | بتن‌ریزی | مترمکعب | 400 | 55،000 | 0.7 % |
| 5 | آرماتور | تن | - | 2،050 | 0 % |
| 6 | کارهای فولادی سبک و سنگین | تن | - | 583 | 0 % |

# گزارش درآمد پروژه

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جدول (3) صورت‌وضعیت و تعدیل تایید شده کارفرما | | | | |
| ردیف | موضوع | شماره | دوره | مبلغ (میلیارد تومان) |
| 1 | صورت‌وضعیت تجمعی کارکرد | 4 | لغایت اردیبهشت 1403 | 46 |
| 2 | تعدیل تجمعی | 3 | لغایت فروردین 1403 | 4.5 |
| 3 | توراهی صورت‌وضعیت کارکرد | 5 و 6 | خرداد و تیر | 14 |
| 4 | توراهی تعدیل | 4 و 5 و 6 | اردیبهشت، خرداد و تیر | 6.5 |
| **مجموع** | | | | **71** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جدول (4) صورت‌وضعیت و تعدیل تایید شده کارفرما | | | | |
| ردیف | موضوع | درآمد (میلیارد تومان) | مبلغ قرارداد (میلیارد تومان) | درصد |
| 1 | پیشرفت ریالی | 60 | 1016 | 5.9 % |

# گزارش ماشین‌آلات

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جدول (5) ماشین‌آلات شرکتی و پیمانکاران | | | | |
| ردیف | نوع دستگاه | شرکتی | پیمانکاری | مجموع |
| 1 | بلدوزر | 2 | 5 | 7 |
| 2 | بیل مکانیکی | - | 3 | 3 |
| 3 | لودر | 1 | 3 | 4 |
| 4 | کمپرسی | 3 | 16 | 19 |
| 5 | گریدر | 2 | 1 | 3 |
| 6 | غلتک | 6 | 3 | 9 |
| 7 | تانکر آب‌پاش | 2 | 4 | 6 |
| 8 | تانکر سوخت‌رسان | 1 | - | 1 |
| 9 | تراک میکسر | 3 | 1 | 4 |
| 10 | پمپ بتن | - | 1 | 1 |
| **مجموع** | | **20** | **37** | **57** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جدول (6) تجهیزات | | | | |
| ردیف | نوع دستگاه | تعداد | واحد |  |
| 1 | بچینگ‌پلانت | 1 | دستگاه |  |
| 2 | سیلوی سیمان 80 تنی | 2 | دستگاه |  |
| 3 | مخازن سوخت 50 هزار لیتری | 3 | دستگاه |  |
| 4 | انواع مخازن آب | 5 | دستگاه |  |
| 5 | انواع قالب فلزی |  | عدد |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
|  | | | |  |

# گزارش نیروی انسانی

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | نیروی انسانی | تعداد نفر |
| 1 | شرکتی | 65 |
| 2 | پیمانکار | 55 |
| 3 | مجموع | 120 |



# مشکلات پروژه

* نیاز به تامین تراک میکسر
* نیاز به تامین پمپ بتن
* خرید باسکول
* .....

# پیوست‌ها: عکس‌های پروژه