## Cal
مخزن | شماره 1 | شماره 2 | شماره 3 | تانکر توزیع سوخت | واحد
| 47،000 لیتر | 47،000 لیتر | 47،000 لیتر | 12,000 لیتر
ارتفاع سوخت داخل مخزن | 0.25 | 1.05 | 1.55 |  | متر
حجم سوخت موجود در مخزن | 1998.7249 | 15090.0743 | 25160.7261 | 4600 | لیتر
مجموع | 46849.5253
.

## Gas-DB
584281
ردیف | تاریخ | کد ماشین آلات | نام ماشین آلات | راننده | میزان مصرف | میزان ورود | لیتر شمار صبح | لیتر شمار عصر | توضیحات |  |  |  | 2024-11-04 | [10 empty] | MO-05-D | Search Box | ردیف | تاریخ | کد ماشین آلات | نام ماشین آلات | راننده | میزان مصرف | میزان ورود | لیتر شمار صبح | لیتر شمار عصر | توضیحات
1 | 2024-02-20 | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 3300 |  |  | در تاریخ ۷ / ۱۲ / ۱۴۰۲ مقدار ۵۰۰۰ لیتر با پیمان شهرداری وارد کارگاه شد. راننده هیزمی | [7 empty] | کد های جدید ماشین آلات | [5 empty] | شماره پلاک |  |  | 885 | 2024-06-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2024-02-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 363 | [11 empty] | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | [6 empty] | 925 | 2024-06-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2024-02-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 201 | [10 empty] | 07-53-003 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | شرکتی | شرکتی | یگانه |  |  |  | 964 | 2024-06-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024-02-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 170 | [11 empty] | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده |  | شرکتی | یحیی زاده |  |  |  | 1005 | 2024-06-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2024-02-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 60 | [10 empty] | MO-13-L | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی |  | شرکتی | نوروز غلامی | 591 ع 33 |  |  | 1046 | 2024-06-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2024-02-22 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 269 | [11 empty] | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی |  | شرکتی | علیرضا اقلیمی |  |  |  | 1087 | 2024-06-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2024-02-22 | B-02 | بلدوزر | غلامی | 138 | [11 empty] | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی |  | شرکتی | بارانی | 478 ع 92 |  |  | 1128 | 2024-06-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2024-02-22 | B-03 | لودر | محمدی | 112 | [11 empty] | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی |  | شرکتی | میامی | 753 ع 85 |  |  | 1169 | 2024-06-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 253 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2024-02-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 150 | [11 empty] | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه |  | شرکتی | برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 291 ع 83 |  |  | 1211 | 2024-06-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2024-02-25 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 61 | [11 empty] | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی |  | شرکتی | جمالی |  |  |  | 1253 | 2024-06-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2024-02-25 | RO-036 | غلطک | شیری | 62 | [11 empty] | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی |  | شرکتی | دیانتی |  |  |  | 1294 | 2024-06-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2024-02-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 150 | [11 empty] | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری |  | شرکتی | شیری |  |  |  | 1335 | 2024-06-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2024-02-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 100 | [11 empty] | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری |  | شرکتی | شاکری | 957 ع 22 |  |  | 1377 | 2024-06-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2024-02-25 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 260 | [11 empty] | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی |  | شرکتی | زراعتی |  |  |  | 1419 | 2024-06-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2024-02-25 | B-03 | لودر | محمدی | 100 | [11 empty] | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده |  | شرکتی | رجب زاده |  |  |  | 1461 | 2024-06-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2024-02-25 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 67 | [11 empty] | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری |  | شرکتی | شیری |  |  |  | 1502 | 2024-06-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2024-02-25 | Lose | هدر رفت سوخت |  | 54 | [11 empty] | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی |  | شرکتی | نخعی |  |  |  | 1544 | 2024-06-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2024-02-26 | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 5000 | [10 empty] | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور |  | شرکتی | حسن پور |  |  |  | 1587 | 2024-06-25 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2024-03-02 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 250 | [11 empty] | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | [6 empty] | 1630 | 2024-06-26 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2024-03-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 222 | [11 empty] | 02-61-003 | لودر | [7 empty] | 1673 | 2024-06-27 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2024-03-05 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 250 | [11 empty] | 07-53-003 | میکسر اتکو | - |  |  |  | 959 ع 22 |  |  | 1717 | 2024-06-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 412 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2024-03-07 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 262 | [11 empty] | 04-97-016 | غلطک | [7 empty] | 1761 | 2024-06-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2024-03-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100 | [11 empty] | 04-97-017 | غلطک |  | انصاری | پیمانکار |  |  |  |  | 1805 | 2024-07-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 295 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2024-03-09 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 250 | [11 empty] | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی |  | پیمانکار |  |  |  |  | 1851 | 2024-07-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2024-03-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 100 | [11 empty] | 04-98-004 | غلطک | شرکتی |  | پیمانکار |  |  |  |  | 1900 | 2024-07-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 221 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2024-03-11 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 150 | [11 empty] | RO-123 | غلطک | شرکتی |  | پیمانکار |  |  |  |  | 1951 | 2024-07-04 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2024-03-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 266 | [11 empty] | RO-127 | غلطک | شرکتی |  | پیمانکار |  |  |  |  | 2001 | 2024-07-05 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2024-03-12 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 70 | [15 empty] | پیمانکار |  |  |  |  | 2051 | 2024-07-06 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2024-03-12 | RO-036 | غلطک | شیری | 102 | [15 empty] | پیمانکار |  |  |  |  | 2103 | 2024-07-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2024-03-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 96 | [15 empty] | پیمانکار |  |  |  |  | 2156 | 2024-07-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2024-03-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 120 | [15 empty] | پیمانکار |  |  |  |  | 2209 | 2024-07-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2024-03-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 172 | [15 empty] | پیمانکار |  |  |  |  | 2263 | 2024-07-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2024-03-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 75 | [11 empty] | AN-06-D | بلدوزر | انصاری |  | پیمانکار |  |  |  |  | 2317 | 2024-07-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2024-03-12 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 325 | [11 empty] | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری |  | پیمانکار |  |  |  |  | 2372 | 2024-07-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2024-03-12 | B-03 | لودر | محمدی | 216 | [11 empty] | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری |  | پیمانکار |  |  |  |  | 2426 | 2024-07-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2024-03-13 | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 13500 | [10 empty] | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار |  | 526 ع 71 |  |  | 2480 | 2024-07-14 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2024-03-14 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 197 | [11 empty] | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار |  | 865 ع 33 |  |  | 2534 | 2024-07-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2024-03-14 | RO-005 | غلطک |  | 113 | [11 empty] | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار |  | 382 ع 37 |  |  | 2588 | 2024-07-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2024-03-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 161 | [11 empty] | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار |  | 161 ع 19 |  |  | 2643 | 2024-07-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2024-03-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 45 | [11 empty] | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار |  | 366 ع 37 |  |  | 2699 | 2024-07-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2024-03-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 18 | [11 empty] | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار |  | 194 ع 12 |  |  | 2756 | 2024-07-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2024-03-14 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 60 | [11 empty] | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | [6 empty] | 2814 | 2024-07-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2024-03-14 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 52 | [20 empty] | 2872 | 2024-07-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2024-03-14 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 228 | [20 empty] | 2932 | 2024-07-25 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 269 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2024-03-14 | B-03 | لودر | محمدی | 103 | [11 empty] | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | اکبری | استیجاری |  |  |  |  | 2992 | 2024-07-27 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 553 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2024-03-14 | 07-53-002 | میکسر بنز | سید علی حسینی | 186 | [11 empty] | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری |  | استیجاری |  |  |  |  | 3054 | 2024-07-28 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2024-03-14 | 07-54-006 | میکسر امیکو | سید علی حسینی | 136 | [15 empty] | استیجاری |  |  |  |  | 3116 | 2024-07-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2024-03-16 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 300 | [15 empty] | استیجاری |  |  |  |  | 3179 | 2024-07-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 2024-03-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 150 | [15 empty] | استیجاری |  |  |  |  | 3240 | 2024-07-31 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2024-03-24 | RO-036 | غلطک | شیری | 100 | [11 empty] | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | حسن پور | استیجاری |  |  |  |  | 3305 | 2024-08-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 449 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2024-03-24 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 200 | [20 empty] | 3367 | 2024-08-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 187 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2024-03-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 260 | [20 empty] | 3432 | 2024-08-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 339 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2024-03-25 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 185 | [20 empty] | 3496 | 2024-08-04 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 326 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2024-03-25 | RO-036 | غلطک | شیری | 45 | [11 empty] | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | میرزایی | پیمانکاری |  |  |  |  | 3562 | 2024-08-05 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 617 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2024-03-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 100 | [11 empty] | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی |  | پیمانکاری |  | 392 ع 43 |  |  | 3627 | 2024-08-06 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2024-03-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 115 | [11 empty] | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی |  | پیمانکاری |  | 759 ع 17 |  |  | 3692 | 2024-08-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 259 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2024-03-25 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 305 | [11 empty] | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی |  | پیمانکاری |  | 718 ع 36 |  |  | 3758 | 2024-08-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 489 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2024-03-25 | B-03 | لودر | محمدی | 230 | [20 empty] | 3824 | 2024-08-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 414 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2024-03-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 152 | [20 empty] | 3890 | 2024-08-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2024-03-27 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 236 | [11 empty] | SE-01-L | لودر | صداقت | صداقت | پیمانکاری |  |  |  |  | 3957 | 2024-08-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 477 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2024-03-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 70 | [11 empty] | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت |  | پیمانکاری |  | 313 ع 52 |  |  | 4024 | 2024-08-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 501 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2024-03-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 129 | [11 empty] | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت |  | پیمانکاری |  | 166 ع 14 |  |  | 4092 | 2024-08-14 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 446 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 2024-03-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 50 | [11 empty] | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت |  | پیمانکاری |  | 129 ع 97 |  |  | 4159 | 2024-08-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 606 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2024-03-27 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 263 | [11 empty] | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت |  | پیمانکاری |  | 285 ع 61 |  |  | 4228 | 2024-08-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 398 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 2024-03-27 | B-03 | لودر | محمدی | 188 | [11 empty] | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | تکبری | استیجاری |  |  |  |  | 4296 | 2024-08-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2024-03-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 181 | [20 empty] | 4364 | 2024-08-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2024-03-29 | RO-005 | غلطک |  | 78 | [20 empty] | 4434 | 2024-08-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2024-03-29 | RO-036 | غلطک | شیری | 48 | [11 empty] | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | رضاپور | استیجاری |  | 435 ع 38 |  |  | 4502 | 2024-08-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 2024-03-29 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 349 | [11 empty] | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور |  | استیجاری |  |  |  |  | 4569 | 2024-08-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 2024-03-29 | B-03 | لودر | محمدی | 138 | [20 empty] | 4641 | 2024-08-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2024-03-31 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 176 | [20 empty] | 4713 | 2024-08-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 491 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2024-03-31 | RO-005 | غلطک |  | 44 | [20 empty] | 4785 | 2024-08-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 353 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2024-03-31 | RO-036 | غلطک | شیری | 193 | [20 empty] | 4857 | 2024-08-26 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 430 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2024-03-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 215 | [11 empty] | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | محمد پور | پیمانکاری |  |  |  |  | 4929 | 2024-08-27 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 586 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2024-03-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 136 | [11 empty] | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور |  | پیمانکاری |  |  |  |  | 5001 | 2024-08-28 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2024-03-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 155 | [11 empty] | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور |  | پیمانکاری |  |  |  |  | 5073 | 2024-08-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 295 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2024-03-31 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 273 | [11 empty] | MO-04-L | لودر | محمد پور |  | پیمانکاری |  |  |  |  | 5145 | 2024-08-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 437 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2024-03-31 | B-03 | لودر | محمدی | 127 | [11 empty] | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور |  | پیمانکاری |  | 913 ع 74 |  |  | 5217 | 2024-08-31 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2024-04-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 188 | [11 empty] | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور |  | پیمانکاری |  |  |  |  | 5291 | 2024-09-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2024-04-03 | RO-005 | غلطک |  | 51 | [11 empty] | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور |  | پیمانکاری |  |  |  |  | 5363 | 2024-09-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 2024-04-03 | RO-036 | غلطک | شیری | 45 | [11 empty] | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور |  | پیمانکاری |  | 224 ع 24 |  |  | 5435 | 2024-09-04 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2024-04-03 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 321 | [11 empty] | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور |  | پیمانکاری |  |  |  |  | 5507 | 2024-09-06 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2024-04-03 | B-03 | لودر | محمدی | 142 | [11 empty] | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور |  | پیمانکاری |  | 725 ع 27 |  |  | 5580 | 2024-09-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2024-04-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 116 | [11 empty] | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور |  | پیمانکاری |  | 351 ع 27 |  |  | 5652 | 2024-09-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 537 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2024-04-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 100 | [11 empty] | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور |  | پیمانکاری |  | 775 ع 24 |  |  | 5724 | 2024-09-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 458 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2024-04-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 110 | [11 empty] | MO-13-L | لودر | محمد پور |  | پیمانکاری |  |  |  |  | 5796 | 2024-09-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2024-04-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 100 | [11 empty] | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور |  |  |  | 554 ع 23 |  |  | 5868 | 2024-09-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2024-04-05 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 317 | [11 empty] | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | گلپایگانی | استیجاری |  |  |  |  | 5940 | 2024-09-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2024-04-05 | B-03 | لودر | محمدی | 100 | [20 empty] | 6012 | 2024-09-14 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2024-04-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 103 | [20 empty] | 6085 | 2024-09-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2024-04-05 | RO-036 | غلطک | شیری | 50 | [11 empty] | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | جواد رضاپور |  |  | 435 ع 38 |  |  | 6158 | 2024-09-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2024-04-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 242 | [11 empty] | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | [6 empty] | 6231 | 2024-09-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 2024-04-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100 | [11 empty] | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | [6 empty] | 6304 | 2024-09-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 433 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2024-04-07 | RO-036 | غلطک | شیری | 52 | [11 empty] | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | [6 empty] | 6377 | 2024-09-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2024-04-07 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 327 | [11 empty] | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور |  |  |  | 723 ع 42 |  |  | 6450 | 2024-09-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 363 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2024-04-07 | B-03 | لودر | محمدی | 113 | [11 empty] | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور |  |  |  | 115 ع 32 |  |  | 6523 | 2024-09-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 2024-04-07 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 220 | [11 empty] | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | [6 empty] | 6597 | 2024-09-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2024-04-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 177 | [11 empty] | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | اسماعیل پور |  |  | 254 ع 41 - 52 |  |  | 6671 | 2024-09-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 494 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 2024-04-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 91 | [11 empty] | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | [6 empty] | 6745 | 2024-09-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 237 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2024-04-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 150 | [20 empty] | 6821 | 2024-09-25 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 258 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 2024-04-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 150 | [11 empty] | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | رمضانی مقدم |  |  | 145 ع 17 |  |  | 6896 | 2024-09-26 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 241 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 2024-04-09 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 365 | [11 empty] | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم |  |  |  | 934 ع 23 |  |  | 6971 | 2024-09-28 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 2024-04-09 | B-03 | لودر | محمدی | 140 | [11 empty] | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم |  |  |  | 433 ع 34 |  |  | 7041 | 2024-09-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 2024-04-09 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 197 | [11 empty] | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم |  |  |  | 482 ع 44 |  |  | 7119 | 2024-09-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 205 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 2024-04-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 90 | [11 empty] | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | [6 empty] | 7194 | 2024-10-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 547 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2024-04-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 100 | [11 empty] | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم |  |  |  | 448 ع 82 | ایران 12 |  | 7269 | 2024-10-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 213 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2024-04-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 151 | [20 empty] | 7345 | 2024-10-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 218 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2024-04-09 |  | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 170 | [20 empty] | 7422 | 2024-10-04 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 2024-04-09 | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 32500 | [19 empty] | 7499 | 2024-10-05 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 2024-04-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 110 | [20 empty] | 7576 | 2024-10-06 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 477 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 2024-04-12 | RO-005 | غلطک |  | 96 | [20 empty] | 7653 | 2024-10-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 2024-04-12 | RO-036 | غلطک | شیری | 54 | [11 empty] | SH-01-L | لودر | شهرکی | شهرکی | [5 empty] | 7730 | 2024-10-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 269 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 2024-04-12 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 244 | [11 empty] | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | [6 empty] | 7807 | 2024-10-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 227 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2024-04-12 | B-02 | بلدوزر |  | 401 | [20 empty] | 7884 | 2024-10-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 446 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 2024-04-12 | B-03 | لودر | محمدی | 90 | [20 empty] | 7961 | 2024-10-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2024-04-12 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 122 | [20 empty] | 8020 | 2024-10-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 308 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 2024-04-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 35 | [20 empty] | 8077 | 2024-10-14 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 2024-04-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 188 | [20 empty] | 8150 | 2024-10-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 349 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 2024-04-14 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 362 | [20 empty] | 8223 | 2024-10-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2024-04-14 | B-02 | بلدوزر |  | 476 | [20 empty] | 0 | 2024-10-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 396 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 2024-04-14 | B-03 | لودر | محمدی | 150 | [20 empty] | 0 | 2024-10-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 2024-04-14 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 145 | [20 empty] | 0 | 2024-10-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 2024-04-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 88 | [20 empty] | 0 | 2024-10-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 2024-04-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 69 | [20 empty] | 0 | 2024-10-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 2024-04-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 110 | [20 empty] | 8662 | 2024-10-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 2024-04-14 | Lose | هدر رفت سوخت |  | 166 | [20 empty] | 8982 | 2024-10-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2024-04-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 258 | [20 empty] | 9055 | 2024-10-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 2024-04-15 | RO-087 | غلطک |  | 57 | [20 empty] | 9128 | 2024-10-31 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 2024-04-15 | RO-036 | غلطک | شیری | 77 | [20 empty] | 9203 | 2024-11-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 2024-04-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 130
131 | 2024-04-15 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 98
132 | 2024-04-15 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 499
133 | 2024-04-15 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 38
134 | 2024-04-15 | B-02 | بلدوزر |  | 142
135 | 2024-04-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 122
136 | 2024-04-17 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 157
137 | 2024-04-17 | B-02 | بلدوزر |  | 543
138 | 2024-04-17 | B-03 | لودر | محمدی | 198
139 | 2024-04-17 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 164
140 | 2024-04-17 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 245
141 | 2024-04-17 | BU-040 | بلدوزر |  | 583
142 | 2024-04-19 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 217
143 | 2024-04-19 | B-02 | بلدوزر |  | 561
144 | 2024-04-19 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 125
145 | 2024-04-19 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 317
146 | 2024-04-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 152
147 | 2024-04-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 144
148 | 2024-04-21 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 173
149 | 2024-04-21 | B-02 | بلدوزر |  | 522
150 | 2024-04-21 | B-03 | لودر | محمدی | 171
151 | 2024-04-21 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 108
152 | 2024-04-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 128
153 | 2024-04-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 120 | [5 empty] | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 2000
154 | 2024-04-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 111 | [5 empty] | 03-26-011 | گریدر ۱۶g |  | 363 | 0
155 | 2024-04-21 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 241 | [5 empty] | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 201 | 0
156 | 2024-04-21 | BU-040 | بلدوزر |  | 194 | [5 empty] | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 170 | 0
157 | 2024-04-22 | RO-036 | غلطک | شیری | 67 | [5 empty] | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 170 | 0
158 | 2024-04-22 | BU-040 | بلدوزر |  | 586 | [5 empty] | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 60 | 0
159 | 2024-04-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 314 | [5 empty] | RO-006 | غلطک | -
160 | 2024-04-23 | RO-006 | غلطک | - | 135
161 | 2024-04-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 200
162 | 2024-04-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 117
163 | 2024-04-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 15
164 | 2024-04-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 71
165 | 2024-04-23 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 217
166 | 2024-04-23 | B-02 | بلدوزر | حسن پور | 593
167 | 2024-04-23 | B-03 | لودر | محمدی | 180
168 | 2024-04-23 | MI-01-L | لودر ZL50 | #N/A | 200
169 | 2024-04-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 249
170 | 2024-04-23 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 147
171 | 2024-04-23 | TA-01-E | بیل مکانیکی | #N/A | 227
172 | 2024-04-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 162 | [5 empty] | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 60 | 0
173 | 2024-04-25 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 223 | [5 empty] | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 | 1000
174 | 2024-04-25 | B-02 | بلدوزر |  | 430 | [5 empty] | RO-005 | غلطک | دیانتی | 61 | 0
175 | 2024-04-25 | B-03 | لودر | محمدی | 120 | [5 empty] | RO-087 | غلطک | _ | 61 | 0
176 | 2024-04-25 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 150 | [5 empty] | RO-036 | غلطک | شیری | 62 | 0
177 | 2024-04-25 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 267 | [5 empty] | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 186 | 0
178 | 2024-04-25 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 257 | [5 empty] | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 136 | 0
179 | 2024-04-25 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 180 | [5 empty] | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 260 | 0
180 | 2024-04-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 223 | [5 empty] | B-08 | بلدوزر | اکبری | 260 | 0
181 | 2024-04-27 | RO-036 | غلطک | شیری | 188 | [5 empty] | B-10 | بلدوزر | اکبری | 260 | 0
182 | 2024-04-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 231 | [5 empty] | B-02 | بلدوزر | حسن پور | 260 | 0
183 | 2024-04-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 251 | [5 empty] | B-03 | لودر | محمدی | 112 | 0
184 | 2024-04-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 242 | [5 empty] | B-04 | لودر | میرزایی | 112 | 0
185 | 2024-04-27 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 305 | [5 empty] | B-13 | لودر | صداقت | 112 | 0
186 | 2024-04-27 | B-02 | بلدوزر |  | 500 | [5 empty] | B-09 | بیل مکانیکی | تکبری | 180 | 0
187 | 2024-04-27 | B-03 | لودر | محمدی | 145 | [5 empty] | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 180 | 0
188 | 2024-04-27 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 66 | [5 empty] | B-ANSARI | بیل مکانیکی | انصاری | 180 | 0
189 | 2024-04-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 223 | [5 empty] | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 201 | 0
190 | 2024-04-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 155 | [5 empty] | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 170 | 0
191 | 2024-04-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 195 | [5 empty] | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 170 | 0
192 | 2024-04-27 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 317 | [5 empty] | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 201 | 0
193 | 2024-04-27 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 310 | [5 empty] | B-06 | کامیون کمپرسی | میرزایی | 170 | 0
194 | 2024-04-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 210 | [5 empty] | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 170 | 0
195 | 2024-04-28 | RO-036 | غلطک | شیری | 49
196 | 2024-04-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 117
197 | 2024-04-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0 | [5 empty] | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 170 | 0
198 | 2024-04-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 180 | [5 empty] | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
199 | 2024-04-29 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 65 | [5 empty] | MO-01-G | گریدرG 14 | محمد پور
200 | 2024-04-29 | RO-036 | غلطک | شیری | 35 | [5 empty] | MO-02-R | غلطک | محمد پور
201 | 2024-04-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 155 | [5 empty] | MO-03-R | غلطک | محمد پور
202 | 2024-04-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 62 | [5 empty] | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
203 | 2024-04-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 167 | [5 empty] | RE-02-W | اب پاش | رضاپور
204 | 2024-04-29 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 296
205 | 2024-04-29 | B-02 | بلدوزر | حسن پور | 0
206 | 2024-04-29 | B-03 | لودر | محمدی | 195
207 | 2024-04-29 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 220
208 | 2024-04-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 105
209 | 2024-04-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 133
210 | 2024-04-29 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 310
211 | 2024-04-29 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 280
212 | 2024-04-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 108
213 | 2024-04-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | #N/A | 287
214 | 2024-04-30 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 224
215 | 2024-05-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 106
216 | 2024-05-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 117
217 | 2024-05-01 | RO-036 | غلطک | شیری | 59
218 | 2024-05-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 82
219 | 2024-05-01 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 200
220 | 2024-05-01 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
221 | 2024-05-01 | B-03 | لودر | محمدی | 120
222 | 2024-05-01 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 55
223 | 2024-05-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
224 | 2024-05-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
225 | 2024-05-01 | B-08 | بلدوزر | اکبری
226 | 2024-05-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 108
227 | 2024-05-01 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 248
228 | 2024-05-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
229 | 2024-05-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 186
230 | 2024-05-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
231 | 2024-05-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 179
232 | 2024-05-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 303
233 | 2024-05-04 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
234 | 2024-05-04 | B-03 | لودر | محمدی | 131
235 | 2024-05-04 | MI-01-L | لودر | میرزایی
236 | 2024-05-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
237 | 2024-05-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
238 | 2024-05-04 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 225
239 | 2024-05-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 232
240 | 2024-05-04 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 352
241 | 2024-05-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
242 | 2024-05-05 | RO-005 | غلطک | دیانتی
243 | 2024-05-05 | RO-087 | غلطک | _
244 | 2024-05-05 | RO-036 | غلطک | شیری | 120
245 | 2024-05-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
246 | 2024-05-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
247 | 2024-05-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 68
248 | 2024-05-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
249 | 2024-05-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
250 | 2024-05-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
251 | 2024-05-05 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 214
252 | 2024-05-05 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
253 | 2024-05-05 | B-03 | لودر | محمدی | 135
254 | 2024-05-05 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 200
255 | 2024-05-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 103
256 | 2024-05-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 263
257 | 2024-05-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 122
258 | 2024-05-05 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 238
259 | 2024-05-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 168
260 | 2024-05-05 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 298
261 | 2024-05-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
262 | 2024-05-06 | RO-005 | غلطک | دیانتی
263 | 2024-05-06 | RO-087 | غلطک | _
264 | 2024-05-06 | RO-036 | غلطک | شیری
265 | 2024-05-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
266 | 2024-05-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
267 | 2024-05-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
268 | 2024-05-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
269 | 2024-05-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
270 | 2024-05-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 88
271 | 2024-05-06 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
272 | 2024-05-06 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
273 | 2024-05-06 | B-03 | لودر | محمدی
274 | 2024-05-06 | MI-01-L | لودر | میرزایی
275 | 2024-05-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
276 | 2024-05-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
277 | 2024-05-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
278 | 2024-05-06 | B-08 | بلدوزر | اکبری
279 | 2024-05-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
280 | 2024-05-06 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 334
281 | 2024-05-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
282 | 2024-05-07 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 46
283 | 2024-05-07 | RO-087 | غلطک | _
284 | 2024-05-07 | RO-036 | غلطک | شیری | 28
285 | 2024-05-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 100
286 | 2024-05-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 200
287 | 2024-05-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 50
288 | 2024-05-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
289 | 2024-05-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
290 | 2024-05-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
291 | 2024-05-07 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 239
292 | 2024-05-07 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
293 | 2024-05-07 | B-03 | لودر | محمدی | 128
294 | 2024-05-07 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 174
295 | 2024-05-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
296 | 2024-05-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
297 | 2024-05-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 70
298 | 2024-05-07 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 283
299 | 2024-05-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 153
300 | 2024-05-07 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 42
301 | 2024-05-07 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 417
302 | 2024-05-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 232
303 | 2024-05-09 | RO-005 | غلطک | دیانتی
304 | 2024-05-09 | RO-087 | غلطک | _
305 | 2024-05-09 | RO-036 | غلطک | شیری
306 | 2024-05-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
307 | 2024-05-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 5
308 | 2024-05-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
309 | 2024-05-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
310 | 2024-05-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
311 | 2024-05-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
312 | 2024-05-09 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 300
313 | 2024-05-09 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
314 | 2024-05-09 | B-03 | لودر | محمدی | 147
315 | 2024-05-09 | MI-01-L | لودر | میرزایی
316 | 2024-05-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
317 | 2024-05-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
318 | 2024-05-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
319 | 2024-05-09 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 226
320 | 2024-05-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 190
321 | 2024-05-09 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 190
322 | 2024-05-09 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 336
323 | 2024-05-10 | RO-036 | غلطک | شیری | 70
324 | 2024-05-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 84
325 | 2024-05-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
326 | 2024-05-11 | RO-005 | غلطک | دیانتی
327 | 2024-05-11 | RO-087 | غلطک | _
328 | 2024-05-11 | RO-036 | غلطک | شیری
329 | 2024-05-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 148
330 | 2024-05-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 164
331 | 2024-05-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 179
332 | 2024-05-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
333 | 2024-05-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
334 | 2024-05-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
335 | 2024-05-11 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 308
336 | 2024-05-11 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
337 | 2024-05-11 | B-03 | لودر | محمدی | 133
338 | 2024-05-11 | MI-01-L | لودر | میرزایی
339 | 2024-05-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 257
340 | 2024-05-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 123
341 | 2024-05-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 155
342 | 2024-05-11 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 214
343 | 2024-05-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 234
344 | 2024-05-11 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 202
345 | 2024-05-11 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 353
346 | 2024-05-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 218
347 | 2024-05-13 | RO-005 | غلطک | دیانتی
348 | 2024-05-13 | RO-087 | غلطک | _ | 139
349 | 2024-05-13 | RO-036 | غلطک | شیری | 104
350 | 2024-05-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
351 | 2024-05-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 81
352 | 2024-05-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
353 | 2024-05-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
354 | 2024-05-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
355 | 2024-05-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
356 | 2024-05-13 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 193
357 | 2024-05-13 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
358 | 2024-05-13 | B-03 | لودر | محمدی | 133
359 | 2024-05-13 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 132
360 | 2024-05-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
361 | 2024-05-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 64
362 | 2024-05-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
363 | 2024-05-13 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 191
364 | 2024-05-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 177
365 | 2024-05-13 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 250
366 | 2024-05-13 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 285
367 | 2024-05-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
368 | 2024-05-15 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 15
369 | 2024-05-15 | RO-087 | غلطک | _
370 | 2024-05-15 | RO-036 | غلطک | شیری | 77
371 | 2024-05-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
372 | 2024-05-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
373 | 2024-05-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 200
374 | 2024-05-15 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
375 | 2024-05-15 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
376 | 2024-05-15 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 100
377 | 2024-05-15 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 141
378 | 2024-05-15 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
379 | 2024-05-15 | B-03 | لودر | محمدی | 105
380 | 2024-05-15 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 161
381 | 2024-05-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 160
382 | 2024-05-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 65
383 | 2024-05-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 161
384 | 2024-05-15 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 240
385 | 2024-05-15 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 135
386 | 2024-05-15 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 140
387 | 2024-05-15 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 362
388 | 2024-05-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 175
389 | 2024-05-17 | RO-005 | غلطک | دیانتی
390 | 2024-05-17 | RO-087 | غلطک | _
391 | 2024-05-17 | RO-036 | غلطک | شیری
392 | 2024-05-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
393 | 2024-05-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
394 | 2024-05-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
395 | 2024-05-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
396 | 2024-05-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
397 | 2024-05-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
398 | 2024-05-17 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
399 | 2024-05-17 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
400 | 2024-05-17 | B-03 | لودر | محمدی
401 | 2024-05-17 | MI-01-L | لودر | میرزایی
402 | 2024-05-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
403 | 2024-05-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
404 | 2024-05-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
405 | 2024-05-17 | B-08 | بلدوزر | اکبری
406 | 2024-05-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 200
407 | 2024-05-17 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری
408 | 2024-05-17 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
409 | 2024-05-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
410 | 2024-05-18 | RO-005 | غلطک | دیانتی
411 | 2024-05-18 | RO-087 | غلطک | _
412 | 2024-05-18 | RO-036 | غلطک | شیری | 31
413 | 2024-05-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
414 | 2024-05-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 153
415 | 2024-05-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 132
416 | 2024-05-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
417 | 2024-05-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
418 | 2024-05-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 80
419 | 2024-05-18 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
420 | 2024-05-18 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
421 | 2024-05-18 | B-03 | لودر | محمدی | 124
422 | 2024-05-18 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 187
423 | 2024-05-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
424 | 2024-05-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 85
425 | 2024-05-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 106
426 | 2024-05-18 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 136
427 | 2024-05-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
428 | 2024-05-18 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 235
429 | 2024-05-18 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 311
430 | 2024-05-19 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 40500
431 | 2024-05-20 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 171
432 | 2024-05-20 | RO-005 | غلطک | دیانتی
433 | 2024-05-20 | RO-087 | غلطک | _ | 56
434 | 2024-05-20 | RO-036 | غلطک | شیری | 83
435 | 2024-05-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
436 | 2024-05-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 77
437 | 2024-05-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 70
438 | 2024-05-20 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100
439 | 2024-05-20 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
440 | 2024-05-20 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 79
441 | 2024-05-20 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
442 | 2024-05-20 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
443 | 2024-05-20 | B-03 | لودر | محمدی
444 | 2024-05-20 | MI-01-L | لودر ZL50 | #N/A | 199
445 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 162
446 | 2024-05-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | #N/A | 73
447 | 2024-05-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 80
448 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 273
449 | 2024-05-20 | TA-01-E | بیل مکانیکی | #N/A
450 | 2024-05-20 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 255
451 | 2024-05-20 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 395
452 | 2024-05-20 | 07-53-002 | میکسر | _ | 96
453 | 2024-05-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0
454 | 2024-05-21 | RO-005 | غلطک | دیانتی
455 | 2024-05-21 | RO-087 | غلطک | _
456 | 2024-05-21 | RO-036 | غلطک | شیری
457 | 2024-05-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
458 | 2024-05-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
459 | 2024-05-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
460 | 2024-05-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
461 | 2024-05-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 136
462 | 2024-05-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
463 | 2024-05-21 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
464 | 2024-05-21 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
465 | 2024-05-21 | B-03 | لودر | محمدی
466 | 2024-05-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
467 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
468 | 2024-05-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
469 | 2024-05-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
470 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
471 | 2024-05-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
472 | 2024-05-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
473 | 2024-05-21 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
474 | 2024-05-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
475 | 2024-05-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 159
476 | 2024-05-22 | RO-005 | غلطک | دیانتی
477 | 2024-05-22 | RO-087 | غلطک | _
478 | 2024-05-22 | RO-036 | غلطک | شیری | 25
479 | 2024-05-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
480 | 2024-05-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
481 | 2024-05-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
482 | 2024-05-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 70909 | 70462
483 | 2024-05-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
484 | 2024-05-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
485 | 2024-05-22 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 239
486 | 2024-05-22 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
487 | 2024-05-22 | B-13 | لودر | صداقت | 145
488 | 2024-05-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 166
489 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
490 | 2024-05-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
491 | 2024-05-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
492 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 145
493 | 2024-05-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 101
494 | 2024-05-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 130
495 | 2024-05-22 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 306
496 | 2024-05-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
497 | 2024-05-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 147 |  |  |  | 75198
498 | 2024-05-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 254 |  |  |  | 72426
499 | 2024-05-24 | RO-005 | غلطک | دیانتی |  |  |  |  | 2772
500 | 2024-05-24 | RO-087 | غلطک | _ | 130
501 | 2024-05-24 | RO-036 | غلطک | شیری | 20
502 | 2024-05-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 315
503 | 2024-05-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 68
504 | 2024-05-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 233
505 | 2024-05-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 72462 | 75198
506 | 2024-05-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 72
507 | 2024-05-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
508 | 2024-05-24 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 233
509 | 2024-05-24 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
510 | 2024-05-24 | B-13 | لودر | صداقت | 96
511 | 2024-05-24 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 84
512 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 79
513 | 2024-05-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
514 | 2024-05-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 111
515 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 248
516 | 2024-05-24 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 177
517 | 2024-05-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 227
518 | 2024-05-24 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 350
519 | 2024-05-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
520 | 2024-05-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 66
521 | 2024-05-25 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 75198 | 76484
522 | 2024-05-25 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 223
523 | 2024-05-25 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 321
524 | 2024-05-25 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 400
525 | 2024-05-25 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 103
526 | 2024-05-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 239
527 | 2024-05-26 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 76484 | 78189
528 | 2024-05-26 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 208
529 | 2024-05-26 | RO-005 | غلطک | دیانتی
530 | 2024-05-26 | RO-087 | غلطک | _
531 | 2024-05-26 | RO-036 | غلطک | شیری | 59
532 | 2024-05-26 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 354
533 | 2024-05-26 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 71
534 | 2024-05-26 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 205
535 | 2024-05-26 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
536 | 2024-05-26 | B-13 | لودر | صداقت
537 | 2024-05-26 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 124
538 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
539 | 2024-05-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
540 | 2024-05-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
541 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
542 | 2024-05-26 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 137
543 | 2024-05-26 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 208
544 | 2024-05-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 94
545 | 2024-05-26 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 245
546 | 2024-05-27 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 85
547 | 2024-05-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 182
548 | 2024-05-27 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 50
549 | 2024-05-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 123
550 | 2024-05-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 144
551 | 2024-05-27 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 78387 | 80441
552 | 2024-05-27 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 113
553 | 2024-05-27 | RE-02-W | اب پاش | رضاپور | 201
554 | 2024-05-27 | B-13 | لودر | صداقت | 86
555 | 2024-05-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 121
556 | 2024-05-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 102
557 | 2024-05-27 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 134
558 | 2024-05-27 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 153
559 | 2024-05-27 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 194
560 | 2024-05-27 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 288
561 | 2024-05-27 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 79
562 | 2024-05-28 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 80461 | 82267
563 | 2024-05-28 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 217
564 | 2024-05-28 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 171
565 | 2024-05-28 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 91
566 | 2024-05-28 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری
567 | 2024-05-28 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 243
568 | 2024-05-28 | MO-03-R | غلطک | محمد پور
569 | 2024-05-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
570 | 2024-05-28 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 137
571 | 2024-05-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 114
572 | 2024-05-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 61
573 | 2024-05-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 92
574 | 2024-05-28 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 217
575 | 2024-05-28 | RO-005 | غلطک | دیانتی
576 | 2024-05-28 | RO-087 | غلطک | _ | 121
577 | 2024-05-28 | RO-036 | غلطک | شیری | 96
578 | 2024-05-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
579 | 2024-05-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
580 | 2024-05-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
581 | 2024-05-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 100
582 | 2024-05-28 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 150
583 | 2024-05-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه
584 | 2024-05-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
585 | 2024-05-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
586 | 2024-05-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
587 | 2024-05-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 102
588 | 2024-05-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
589 | 2024-05-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 140 |  | 82368 | 83238
590 | 2024-05-29 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی
591 | 2024-05-29 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی
592 | 2024-05-29 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی
593 | 2024-05-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
594 | 2024-05-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
595 | 2024-05-29 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده
596 | 2024-05-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
597 | 2024-05-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
598 | 2024-05-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
599 | 2024-05-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
600 | 2024-05-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
601 | 2024-05-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 197
602 | 2024-05-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
603 | 2024-05-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
604 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
605 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
606 | 2024-05-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 245
607 | 2024-05-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 114
608 | 2024-05-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
609 | 2024-05-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
610 | 2024-05-29 | SE-01-L | لودر | 0 | 178
611 | 2024-05-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
612 | 2024-05-29 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور
613 | 2024-05-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
614 | 2024-05-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
615 | 2024-05-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
616 | 2024-05-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 245
617 | 2024-05-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 171
618 | 2024-05-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
619 | 2024-05-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 133
620 | 2024-05-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
621 | 2024-05-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 98
622 | 2024-05-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه |  |  | 83237 | 85652
623 | 2024-05-30 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 79
624 | 2024-05-30 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی
625 | 2024-05-30 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی
626 | 2024-05-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
627 | 2024-05-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
628 | 2024-05-30 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 295
629 | 2024-05-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
630 | 2024-05-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 282
631 | 2024-05-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 263
632 | 2024-05-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
633 | 2024-05-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 271
634 | 2024-05-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
635 | 2024-05-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 109
636 | 2024-05-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
637 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
638 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
639 | 2024-05-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 244
640 | 2024-05-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
641 | 2024-05-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
642 | 2024-05-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
643 | 2024-05-30 | SE-01-L | لودر | 0 | 61
644 | 2024-05-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
645 | 2024-05-30 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 95
646 | 2024-05-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 74
647 | 2024-05-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
648 | 2024-05-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
649 | 2024-06-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه
650 | 2024-06-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
651 | 2024-06-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
652 | 2024-06-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
653 | 2024-06-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
654 | 2024-06-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 66
655 | 2024-06-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه |  |  | 85652 | 87419
656 | 2024-06-01 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 32
657 | 2024-06-01 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 80
658 | 2024-06-01 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 110
659 | 2024-06-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
660 | 2024-06-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
661 | 2024-06-01 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده
662 | 2024-06-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 207
663 | 2024-06-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
664 | 2024-06-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
665 | 2024-06-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 335
666 | 2024-06-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
667 | 2024-06-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
668 | 2024-06-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
669 | 2024-06-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 100
670 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 83
671 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 78
672 | 2024-06-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 294
673 | 2024-06-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 203
674 | 2024-06-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 91
675 | 2024-06-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
676 | 2024-06-01 | SE-01-L | لودر | 0
677 | 2024-06-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 100
678 | 2024-06-01 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور
679 | 2024-06-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
680 | 2024-06-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
681 | 2024-06-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
682 | 2024-06-02 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 140
683 | 2024-06-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 195
684 | 2024-06-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
685 | 2024-06-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
686 | 2024-06-02 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
687 | 2024-06-02 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
688 | 2024-06-02 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه |  |  | 87419 | 89360
689 | 2024-06-02 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی
690 | 2024-06-02 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی
691 | 2024-06-02 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی
692 | 2024-06-02 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
693 | 2024-06-02 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
694 | 2024-06-02 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 335
695 | 2024-06-02 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
696 | 2024-06-02 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 200
697 | 2024-06-02 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 180
698 | 2024-06-02 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
699 | 2024-06-02 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 252
700 | 2024-06-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 155
701 | 2024-06-02 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 145
702 | 2024-06-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
703 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
704 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
705 | 2024-06-02 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
706 | 2024-06-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
707 | 2024-06-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
708 | 2024-06-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
709 | 2024-06-02 | SE-01-L | لودر | 0 | 130
710 | 2024-06-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
711 | 2024-06-02 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 155
712 | 2024-06-02 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 200
713 | 2024-06-02 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
714 | 2024-06-02 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 40
715 | 2024-06-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه
716 | 2024-06-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
717 | 2024-06-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
718 | 2024-06-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
719 | 2024-06-03 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
720 | 2024-06-03 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 94
721 | 2024-06-03 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 70 |  | 89360 | 91026
722 | 2024-06-03 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 72
723 | 2024-06-03 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 110
724 | 2024-06-03 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 76
725 | 2024-06-03 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
726 | 2024-06-03 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
727 | 2024-06-03 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده
728 | 2024-06-03 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 152
729 | 2024-06-03 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
730 | 2024-06-03 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
731 | 2024-06-03 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 411
732 | 2024-06-03 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
733 | 2024-06-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
734 | 2024-06-03 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
735 | 2024-06-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
736 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
737 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
738 | 2024-06-03 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 287
739 | 2024-06-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
740 | 2024-06-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 57
741 | 2024-06-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 241
742 | 2024-06-03 | SE-01-L | لودر | 0
743 | 2024-06-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
744 | 2024-06-03 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 46
745 | 2024-06-03 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
746 | 2024-06-03 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 71
747 | 2024-06-03 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
748 | 2024-06-03 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 19000
749 | 2024-06-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 157
750 | 2024-06-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 130
751 | 2024-06-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
752 | 2024-06-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 170
753 | 2024-06-04 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
754 | 2024-06-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 58
755 | 2024-06-04 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 91026 | 93539
756 | 2024-06-04 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
757 | 2024-06-04 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
758 | 2024-06-04 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
759 | 2024-06-04 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
760 | 2024-06-04 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
761 | 2024-06-04 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 303
762 | 2024-06-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
763 | 2024-06-04 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 135
764 | 2024-06-04 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 169
765 | 2024-06-04 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
766 | 2024-06-04 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 157
767 | 2024-06-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
768 | 2024-06-04 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 124
769 | 2024-06-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 105
770 | 2024-06-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 102
771 | 2024-06-04 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 272
772 | 2024-06-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
773 | 2024-06-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
774 | 2024-06-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
775 | 2024-06-04 | SE-01-L | لودر | 0 | 153
776 | 2024-06-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 241
777 | 2024-06-04 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 57
778 | 2024-06-04 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 146
779 | 2024-06-04 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
780 | 2024-06-04 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 32
781 | 2024-06-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
782 | 2024-06-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
783 | 2024-06-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
784 | 2024-06-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
785 | 2024-06-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
786 | 2024-06-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 67
787 | 2024-06-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 93562 | 94971
788 | 2024-06-05 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
789 | 2024-06-05 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 61
790 | 2024-06-05 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 93
791 | 2024-06-05 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
792 | 2024-06-05 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
793 | 2024-06-05 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 201
794 | 2024-06-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
795 | 2024-06-05 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
796 | 2024-06-05 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 469
797 | 2024-06-05 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
798 | 2024-06-05 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 130
799 | 2024-06-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
800 | 2024-06-05 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
801 | 2024-06-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
802 | 2024-06-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
803 | 2024-06-05 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 234
804 | 2024-06-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 92
805 | 2024-06-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
806 | 2024-06-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
807 | 2024-06-05 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
808 | 2024-06-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
809 | 2024-06-05 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 62
810 | 2024-06-05 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
811 | 2024-06-05 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
812 | 2024-06-05 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
813 | 2024-06-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 118
814 | 2024-06-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
815 | 2024-06-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
816 | 2024-06-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
817 | 2024-06-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
818 | 2024-06-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
819 | 2024-06-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 70 |  | 94971 | 97199
820 | 2024-06-06 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
821 | 2024-06-06 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
822 | 2024-06-06 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
823 | 2024-06-06 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
824 | 2024-06-06 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
825 | 2024-06-06 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 264
826 | 2024-06-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
827 | 2024-06-06 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 177
828 | 2024-06-06 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 161
829 | 2024-06-06 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 118
830 | 2024-06-06 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 220
831 | 2024-06-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
832 | 2024-06-06 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 129
833 | 2024-06-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
834 | 2024-06-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
835 | 2024-06-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
836 | 2024-06-06 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 190
837 | 2024-06-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
838 | 2024-06-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 129
839 | 2024-06-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
840 | 2024-06-06 | SE-01-L | لودر | 0 | 156
841 | 2024-06-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
842 | 2024-06-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 152
843 | 2024-06-06 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 99
844 | 2024-06-06 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 170
845 | 2024-06-06 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 68
846 | 2024-06-06 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 23
847 | 2024-06-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
848 | 2024-06-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
849 | 2024-06-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
850 | 2024-06-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
851 | 2024-06-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
852 | 2024-06-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 55
853 | 2024-06-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
854 | 2024-06-07 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
855 | 2024-06-07 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 76
856 | 2024-06-07 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 30
857 | 2024-06-07 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
858 | 2024-06-07 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
859 | 2024-06-07 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
860 | 2024-06-07 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
861 | 2024-06-07 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 218
862 | 2024-06-07 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
863 | 2024-06-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
864 | 2024-06-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
865 | 2024-06-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
866 | 2024-06-07 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
867 | 2024-06-07 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
868 | 2024-06-07 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 228
869 | 2024-06-07 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
870 | 2024-06-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
871 | 2024-06-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
872 | 2024-06-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
873 | 2024-06-07 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
874 | 2024-06-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
875 | 2024-06-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
876 | 2024-06-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
877 | 2024-06-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
878 | 2024-06-07 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
879 | 2024-06-07 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
880 | 2024-06-07 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
881 | 2024-06-07 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
882 | 2024-06-07 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
883 | 2024-06-07 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
884 | 2024-06-07 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
885 | 2024-06-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
886 | 2024-06-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
887 | 2024-06-08 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 130
888 | 2024-06-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
889 | 2024-06-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
890 | 2024-06-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
891 | 2024-06-08 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
892 | 2024-06-08 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
893 | 2024-06-08 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
894 | 2024-06-08 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
895 | 2024-06-08 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
896 | 2024-06-08 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
897 | 2024-06-08 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
898 | 2024-06-08 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
899 | 2024-06-08 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 243
900 | 2024-06-08 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 105
901 | 2024-06-08 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 168
902 | 2024-06-08 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 147
903 | 2024-06-08 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 180
904 | 2024-06-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 164
905 | 2024-06-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
906 | 2024-06-08 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 35 |  |  |  |  | AN-06-D
907 | 2024-06-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 84 |  |  |  |  | AN-01-E
908 | 2024-06-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | AN-05-E
909 | 2024-06-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | AN-02-T
910 | 2024-06-08 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 190 |  |  |  |  | AN-03-T
911 | 2024-06-08 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0 |  |  |  |  | AN-04-T
912 | 2024-06-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | AK-01-D
913 | 2024-06-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | AK-02-D
914 | 2024-06-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | HA-01-D
915 | 2024-06-08 | SE-01-L | لودر | 0 | 0 |  |  |  |  | MI-01-L
916 | 2024-06-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | MI-02-T
917 | 2024-06-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | MI-03-T
918 | 2024-06-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0 |  |  |  |  | MI-04-T
919 | 2024-06-08 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 182 |  |  |  |  | SE-01-L
920 | 2024-06-08 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0 |  |  |  |  | SE-01-T
921 | 2024-06-08 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0 |  |  |  |  | SE-02-T
922 | 2024-06-08 | MO-04-L | لودر | 0 | 0 |  |  |  |  | TA-01-E
923 | 2024-06-08 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0 |  |  |  |  | RE-02-W
924 | 2024-06-08 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0 |  |  |  |  | RE-01-E
925 | 2024-06-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 |  |  |  |  | MO-01-G
926 | 2024-06-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0 |  |  |  |  | MO-02-R
927 | 2024-06-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0 |  |  |  |  | MO-03-R
928 | 2024-06-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | MO-04-L
929 | 2024-06-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | MO-06-W
930 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | MO-07-R
931 | 2024-06-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0 |  |  |  |  | MO-05-D
932 | 2024-06-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0 |  |  |  |  | MO-08-T
933 | 2024-06-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 99431 | 100632
934 | 2024-06-09 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
935 | 2024-06-09 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
936 | 2024-06-09 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 38
937 | 2024-06-09 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
938 | 2024-06-09 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
939 | 2024-06-09 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
940 | 2024-06-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
941 | 2024-06-09 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
942 | 2024-06-09 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
943 | 2024-06-09 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
944 | 2024-06-09 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
945 | 2024-06-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 150
946 | 2024-06-09 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
947 | 2024-06-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
948 | 2024-06-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
949 | 2024-06-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
950 | 2024-06-09 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 225
951 | 2024-06-09 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
952 | 2024-06-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
953 | 2024-06-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 105
954 | 2024-06-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
955 | 2024-06-09 | SE-01-L | لودر | 0 | 196
956 | 2024-06-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 103
957 | 2024-06-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 152
958 | 2024-06-09 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
959 | 2024-06-09 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 58
960 | 2024-06-09 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 62
961 | 2024-06-09 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
962 | 2024-06-09 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
963 | 2024-06-09 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
964 | 2024-06-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
965 | 2024-06-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
966 | 2024-06-09 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 113
967 | 2024-06-10 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
968 | 2024-06-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
969 | 2024-06-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
970 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 190
971 | 2024-06-10 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
972 | 2024-06-10 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 60 |  |  |  | گازوییل داده شده به تریلی هوو تانکر آب پیمانکار خاکسار بدون کد گذاری
973 | 2024-06-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 100632 | 103826
974 | 2024-06-10 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
975 | 2024-06-10 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
976 | 2024-06-10 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
977 | 2024-06-10 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
978 | 2024-06-10 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
979 | 2024-06-10 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 298
980 | 2024-06-10 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 158
981 | 2024-06-10 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 188
982 | 2024-06-10 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 170
983 | 2024-06-10 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 380
984 | 2024-06-10 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 190
985 | 2024-06-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
986 | 2024-06-10 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 129
987 | 2024-06-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 86
988 | 2024-06-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
989 | 2024-06-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 172
990 | 2024-06-10 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 250
991 | 2024-06-10 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
992 | 2024-06-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 160
993 | 2024-06-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
994 | 2024-06-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 201
| 2024-06-10 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 406
996 | 2024-06-10 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
997 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
998 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
999 | 2024-06-10 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 103
1000 | 2024-06-10 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1001 | 2024-06-10 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1002 | 2024-06-10 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1003 | 2024-06-10 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1004 | 2024-06-10 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1005 | 2024-06-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1006 | 2024-06-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1007 | 2024-06-10 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 55
1008 | 2024-06-11 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 19000
1009 | 2024-06-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1010 | 2024-06-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1011 | 2024-06-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1012 | 2024-06-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1013 | 2024-06-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1014 | 2024-06-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1015 | 2024-06-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 93
1016 | 2024-06-11 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1017 | 2024-06-11 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 66
1018 | 2024-06-11 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 71
1019 | 2024-06-11 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1020 | 2024-06-11 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1021 | 2024-06-11 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1022 | 2024-06-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1023 | 2024-06-11 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1024 | 2024-06-11 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1025 | 2024-06-11 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1026 | 2024-06-11 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1027 | 2024-06-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1028 | 2024-06-11 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1029 | 2024-06-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1030 | 2024-06-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1031 | 2024-06-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1032 | 2024-06-11 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 200
1033 | 2024-06-11 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1034 | 2024-06-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1035 | 2024-06-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 73
1036 | 2024-06-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1037 | 2024-06-11 | SE-01-L | لودر | 0 | 130
1038 | 2024-06-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 101
1039 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1040 | 2024-06-11 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1041 | 2024-06-11 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1042 | 2024-06-11 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1043 | 2024-06-11 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1044 | 2024-06-11 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1045 | 2024-06-11 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1046 | 2024-06-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1047 | 2024-06-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1048 | 2024-06-11 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 85
1049 | 2024-06-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 186
1050 | 2024-06-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 245
1051 | 2024-06-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1052 | 2024-06-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 113
1053 | 2024-06-12 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1054 | 2024-06-12 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 50
1055 | 2024-06-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 104643 | 107225 | 2582
1056 | 2024-06-12 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 47
1057 | 2024-06-12 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1058 | 2024-06-12 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1059 | 2024-06-12 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1060 | 2024-06-12 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1061 | 2024-06-12 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 152
1062 | 2024-06-12 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 159
1063 | 2024-06-12 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 187
1064 | 2024-06-12 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1065 | 2024-06-12 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 343
1066 | 2024-06-12 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 182
1067 | 2024-06-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 220
1068 | 2024-06-12 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 65
1069 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1070 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 200
1071 | 2024-06-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1072 | 2024-06-12 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 170
1073 | 2024-06-12 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1074 | 2024-06-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1075 | 2024-06-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1076 | 2024-06-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1077 | 2024-06-12 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1078 | 2024-06-12 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1079 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1080 | 2024-06-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1081 | 2024-06-12 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 177
1082 | 2024-06-12 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 39
1083 | 2024-06-12 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 23
1084 | 2024-06-12 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1085 | 2024-06-12 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1086 | 2024-06-12 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1087 | 2024-06-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1088 | 2024-06-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1089 | 2024-06-12 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 36
1090 | 2024-06-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1091 | 2024-06-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1092 | 2024-06-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1093 | 2024-06-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1094 | 2024-06-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1095 | 2024-06-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1096 | 2024-06-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 107225 | 108507
1097 | 2024-06-13 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1098 | 2024-06-13 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 99
1099 | 2024-06-13 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 55
1100 | 2024-06-13 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1101 | 2024-06-13 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1102 | 2024-06-13 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1103 | 2024-06-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1104 | 2024-06-13 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1105 | 2024-06-13 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 188
1106 | 2024-06-13 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1107 | 2024-06-13 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1108 | 2024-06-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1109 | 2024-06-13 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1110 | 2024-06-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1111 | 2024-06-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1112 | 2024-06-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1113 | 2024-06-13 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 176
1114 | 2024-06-13 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1115 | 2024-06-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1116 | 2024-06-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 49
1117 | 2024-06-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 150
1118 | 2024-06-13 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 313
1119 | 2024-06-13 | SE-01-L | لودر | 0 | 99
1120 | 2024-06-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 53
1121 | 2024-06-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 101
1122 | 2024-06-13 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1123 | 2024-06-13 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1124 | 2024-06-13 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1125 | 2024-06-13 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1126 | 2024-06-13 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1127 | 2024-06-13 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1128 | 2024-06-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1129 | 2024-06-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1130 | 2024-06-13 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1131 | 2024-06-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 166
1132 | 2024-06-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1133 | 2024-06-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1134 | 2024-06-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1135 | 2024-06-15 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1136 | 2024-06-15 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 80
1137 | 2024-06-15 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 108507 | 112123 | 3616
1138 | 2024-06-15 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1139 | 2024-06-15 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1140 | 2024-06-15 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1141 | 2024-06-15 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1142 | 2024-06-15 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1143 | 2024-06-15 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 299
1144 | 2024-06-15 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 133
1145 | 2024-06-15 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 174
1146 | 2024-06-15 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1147 | 2024-06-15 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 385
1148 | 2024-06-15 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 173
1149 | 2024-06-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1150 | 2024-06-15 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 114
1151 | 2024-06-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 122
1152 | 2024-06-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1153 | 2024-06-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 117
1154 | 2024-06-15 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 262
1155 | 2024-06-15 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1156 | 2024-06-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 185
1157 | 2024-06-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1158 | 2024-06-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1159 | 2024-06-15 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 250
1160 | 2024-06-15 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1161 | 2024-06-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1162 | 2024-06-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 191
1163 | 2024-06-15 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 409
1164 | 2024-06-15 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 69
1165 | 2024-06-15 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 60
1166 | 2024-06-15 | MO-04-L | لودر | 0 | 87
1167 | 2024-06-15 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 161
1168 | 2024-06-15 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 52
1169 | 2024-06-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 253
1170 | 2024-06-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1171 | 2024-06-15 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 64
1172 | 2024-06-16 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 19000
1173 | 2024-06-16 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1174 | 2024-06-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1175 | 2024-06-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1176 | 2024-06-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 102
1177 | 2024-06-16 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 100
1178 | 2024-06-16 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1179 | 2024-06-16 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1180 | 2024-06-16 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1181 | 2024-06-16 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1182 | 2024-06-16 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 42 |  | 112123 | 113302
1183 | 2024-06-16 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1184 | 2024-06-16 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1185 | 2024-06-16 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1186 | 2024-06-16 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1187 | 2024-06-16 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1188 | 2024-06-16 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 149
1189 | 2024-06-16 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 124
1190 | 2024-06-16 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1191 | 2024-06-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 100
1192 | 2024-06-16 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1193 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1194 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 143
1195 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1196 | 2024-06-16 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 184
1197 | 2024-06-16 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1198 | 2024-06-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1199 | 2024-06-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1200 | 2024-06-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1201 | 2024-06-16 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1202 | 2024-06-16 | SE-01-L | لودر | 0 | 120
1203 | 2024-06-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 67
1204 | 2024-06-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 100
1205 | 2024-06-16 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1206 | 2024-06-16 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1207 | 2024-06-16 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1208 | 2024-06-16 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1209 | 2024-06-16 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1210 | 2024-06-16 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1211 | 2024-06-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1212 | 2024-06-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1213 | 2024-06-16 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 49
1214 | 2024-06-17 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 19000
1215 | 2024-06-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 202
1216 | 2024-06-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1217 | 2024-06-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1218 | 2024-06-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1219 | 2024-06-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 138
1220 | 2024-06-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 56
1221 | 2024-06-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 92 |  | 113401 | 115437
1222 | 2024-06-17 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1223 | 2024-06-17 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1224 | 2024-06-17 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1225 | 2024-06-17 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1226 | 2024-06-17 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1227 | 2024-06-17 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1228 | 2024-06-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 140
1229 | 2024-06-17 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1230 | 2024-06-17 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1231 | 2024-06-17 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 290
1232 | 2024-06-17 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 164
1233 | 2024-06-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1234 | 2024-06-17 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 56
1235 | 2024-06-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1236 | 2024-06-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1237 | 2024-06-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1238 | 2024-06-17 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 205
1239 | 2024-06-17 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1240 | 2024-06-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1241 | 2024-06-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 98
1242 | 2024-06-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1243 | 2024-06-17 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 184
1244 | 2024-06-17 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1245 | 2024-06-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1246 | 2024-06-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1247 | 2024-06-17 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 201
1248 | 2024-06-17 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
1249 | 2024-06-17 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
1250 | 2024-06-17 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1251 | 2024-06-17 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 26
1252 | 2024-06-17 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1253 | 2024-06-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 151
1254 | 2024-06-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1255 | 2024-06-17 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 61
1256 | 2024-06-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1257 | 2024-06-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1258 | 2024-06-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1259 | 2024-06-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 58
1260 | 2024-06-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1261 | 2024-06-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 56
1262 | 2024-06-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1263 | 2024-06-18 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 47
1264 | 2024-06-18 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 83
1265 | 2024-06-18 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 48
1266 | 2024-06-18 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1267 | 2024-06-18 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1268 | 2024-06-18 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 183
1269 | 2024-06-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1270 | 2024-06-18 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 150
1271 | 2024-06-18 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 114
1272 | 2024-06-18 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 161
1273 | 2024-06-18 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1274 | 2024-06-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 113
1275 | 2024-06-18 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1276 | 2024-06-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1277 | 2024-06-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1278 | 2024-06-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1279 | 2024-06-18 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 85
1280 | 2024-06-18 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 130
1281 | 2024-06-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1282 | 2024-06-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1283 | 2024-06-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 211
1284 | 2024-06-18 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 186
1285 | 2024-06-18 | SE-01-L | لودر | 0 | 108
1286 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 150
1287 | 2024-06-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1288 | 2024-06-18 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1289 | 2024-06-18 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1290 | 2024-06-18 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1291 | 2024-06-18 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1292 | 2024-06-18 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1293 | 2024-06-18 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1294 | 2024-06-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1295 | 2024-06-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1296 | 2024-06-18 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 75
1297 | 2024-06-19 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0 |  |  |  | عدد مربوط به تمام دستگاه ها می باشد.
1298 | 2024-06-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1299 | 2024-06-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1300 | 2024-06-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1301 | 2024-06-19 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1302 | 2024-06-19 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1303 | 2024-06-19 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1304 | 2024-06-19 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1305 | 2024-06-19 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1306 | 2024-06-19 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1307 | 2024-06-19 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1308 | 2024-06-19 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1309 | 2024-06-19 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1310 | 2024-06-19 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 119
1311 | 2024-06-19 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1312 | 2024-06-19 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1313 | 2024-06-19 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1314 | 2024-06-19 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1315 | 2024-06-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 134
1316 | 2024-06-19 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 98
1317 | 2024-06-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 84
1318 | 2024-06-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1319 | 2024-06-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1320 | 2024-06-19 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 158
1321 | 2024-06-19 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1322 | 2024-06-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1323 | 2024-06-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1324 | 2024-06-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1325 | 2024-06-19 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1326 | 2024-06-19 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1327 | 2024-06-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1328 | 2024-06-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1329 | 2024-06-19 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1330 | 2024-06-19 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 48
1331 | 2024-06-19 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 59
1332 | 2024-06-19 | MO-04-L | لودر | 0 | 57
1333 | 2024-06-19 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 95
1334 | 2024-06-19 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 50
1335 | 2024-06-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 72
1336 | 2024-06-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1337 | 2024-06-19 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 66
1338 | 2024-06-20 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 19000
1339 | 2024-06-20 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 420
1340 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 170
1341 | 2024-06-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1342 | 2024-06-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1343 | 2024-06-20 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 60
1344 | 2024-06-20 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1345 | 2024-06-20 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1346 | 2024-06-20 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 80
1347 | 2024-06-20 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 80
1348 | 2024-06-20 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 100
1349 | 2024-06-20 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1350 | 2024-06-20 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1351 | 2024-06-20 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 250
1352 | 2024-06-20 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1353 | 2024-06-20 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 250
1354 | 2024-06-20 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 200
1355 | 2024-06-20 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 380
1356 | 2024-06-20 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1357 | 2024-06-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 100
1358 | 2024-06-20 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1359 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1360 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1361 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1362 | 2024-06-20 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 180
1363 | 2024-06-20 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1364 | 2024-06-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1365 | 2024-06-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 70
1366 | 2024-06-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1367 | 2024-06-20 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 450
1368 | 2024-06-20 | SE-01-L | لودر | 0 | 117
1369 | 2024-06-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1370 | 2024-06-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 220
1371 | 2024-06-20 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 220
1372 | 2024-06-20 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1373 | 2024-06-20 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1374 | 2024-06-20 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1375 | 2024-06-20 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1376 | 2024-06-20 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1377 | 2024-06-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1378 | 2024-06-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1379 | 2024-06-20 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 50
1380 | 2024-06-21 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 57000
1381 | 2024-06-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 226 | 0
1382 | 2024-06-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1383 | 2024-06-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1384 | 2024-06-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1385 | 2024-06-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 76 | 0
1386 | 2024-06-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0 | 0
1387 | 2024-06-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 130 | 0
1388 | 2024-06-21 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 47 | 0
1389 | 2024-06-21 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 37 | 0
1390 | 2024-06-21 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 73 | 0
1391 | 2024-06-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0 | 0
1392 | 2024-06-21 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0 | 0
1393 | 2024-06-21 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 143 | 0
1394 | 2024-06-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0 | 0
1395 | 2024-06-21 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0 | 0
1396 | 2024-06-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0 | 0
1397 | 2024-06-21 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 295 | 0
1398 | 2024-06-21 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 171 | 0
1399 | 2024-06-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0 | 0
1400 | 2024-06-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0 | 0
1401 | 2024-06-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1402 | 2024-06-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1403 | 2024-06-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1404 | 2024-06-21 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 141 | 0
1405 | 2024-06-21 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0 | 0
1406 | 2024-06-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1407 | 2024-06-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1408 | 2024-06-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده |  | 0
1409 | 2024-06-21 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0 | 0
1410 | 2024-06-21 | SE-01-L | لودر | 0 | 0 | 0
1411 | 2024-06-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1412 | 2024-06-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1413 | 2024-06-21 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 111 | 0
1414 | 2024-06-21 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 95 | 0
1415 | 2024-06-21 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 69 | 0
1416 | 2024-06-21 | MO-04-L | لودر | 0 | 73 | 0
1417 | 2024-06-21 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 112 | 0
1418 | 2024-06-21 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 134 | 0
1419 | 2024-06-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0
1420 | 2024-06-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0 | 0
1421 | 2024-06-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0 | 0
1422 | 2024-06-21 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 217 | 0
1423 | 2024-06-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0 | 0
1424 | 2024-06-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1425 | 2024-06-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1426 | 2024-06-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1427 | 2024-06-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 45
1428 | 2024-06-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1429 | 2024-06-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 2149 | 3855
1430 | 2024-06-22 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1431 | 2024-06-22 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1432 | 2024-06-22 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1433 | 2024-06-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1434 | 2024-06-22 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1435 | 2024-06-22 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1436 | 2024-06-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 261
1437 | 2024-06-22 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 316
1438 | 2024-06-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1439 | 2024-06-22 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1440 | 2024-06-22 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1441 | 2024-06-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 152
1442 | 2024-06-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 134
1443 | 2024-06-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1444 | 2024-06-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 204
1445 | 2024-06-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 199
1446 | 2024-06-22 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1447 | 2024-06-22 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 246
1448 | 2024-06-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1449 | 2024-06-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1450 | 2024-06-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1451 | 2024-06-22 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1452 | 2024-06-22 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1453 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1454 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1455 | 2024-06-22 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1456 | 2024-06-22 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1457 | 2024-06-22 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1458 | 2024-06-22 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1459 | 2024-06-22 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1460 | 2024-06-22 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1461 | 2024-06-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1462 | 2024-06-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1463 | 2024-06-22 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 145
1464 | 2024-06-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1465 | 2024-06-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1466 | 2024-06-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1467 | 2024-06-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1468 | 2024-06-23 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1469 | 2024-06-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1470 | 2024-06-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1471 | 2024-06-23 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1472 | 2024-06-23 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1473 | 2024-06-23 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1474 | 2024-06-23 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1475 | 2024-06-23 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1476 | 2024-06-23 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 96
1477 | 2024-06-23 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1478 | 2024-06-23 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1479 | 2024-06-23 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 371
1480 | 2024-06-23 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1481 | 2024-06-23 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 183
1482 | 2024-06-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1483 | 2024-06-23 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1484 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1485 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1486 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1487 | 2024-06-23 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1488 | 2024-06-23 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 237
1489 | 2024-06-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 16
1490 | 2024-06-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1491 | 2024-06-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1492 | 2024-06-23 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 260
1493 | 2024-06-23 | SE-01-L | لودر | 0 | 148
1494 | 2024-06-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 159
1495 | 2024-06-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 100
1496 | 2024-06-23 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 198
1497 | 2024-06-23 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 12
1498 | 2024-06-23 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 33
1499 | 2024-06-23 | MO-04-L | لودر | 0 | 163
1500 | 2024-06-23 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 123
1501 | 2024-06-23 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 37
1502 | 2024-06-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 82
1503 | 2024-06-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 200
1504 | 2024-06-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 181
1505 | 2024-06-23 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 98
1506 | 2024-06-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 355
1507 | 2024-06-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1508 | 2024-06-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1509 | 2024-06-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1510 | 2024-06-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 109
1511 | 2024-06-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1512 | 2024-06-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 100 |  | 6664 | 8349
1513 | 2024-06-24 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 99
1514 | 2024-06-24 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 117
1515 | 2024-06-24 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 54
1516 | 2024-06-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1517 | 2024-06-24 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1518 | 2024-06-24 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1519 | 2024-06-24 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1520 | 2024-06-24 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 203
1521 | 2024-06-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1522 | 2024-06-24 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1523 | 2024-06-24 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1524 | 2024-06-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1525 | 2024-06-24 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 160
1526 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 131
1527 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1528 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1529 | 2024-06-24 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1530 | 2024-06-24 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 287
1531 | 2024-06-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1532 | 2024-06-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1533 | 2024-06-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1534 | 2024-06-24 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1535 | 2024-06-24 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1536 | 2024-06-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1537 | 2024-06-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1538 | 2024-06-24 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1539 | 2024-06-24 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1540 | 2024-06-24 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1541 | 2024-06-24 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1542 | 2024-06-24 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1543 | 2024-06-24 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1544 | 2024-06-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1545 | 2024-06-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1546 | 2024-06-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1547 | 2024-06-24 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 71
1548 | 2024-06-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1549 | 2024-06-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 89
1550 | 2024-06-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1551 | 2024-06-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 192
1552 | 2024-06-25 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1553 | 2024-06-25 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1554 | 2024-06-25 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1555 | 2024-06-25 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1556 | 2024-06-25 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1557 | 2024-06-25 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1558 | 2024-06-25 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1559 | 2024-06-25 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1560 | 2024-06-25 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 430
1561 | 2024-06-25 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1562 | 2024-06-25 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1563 | 2024-06-25 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 286
1564 | 2024-06-25 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1565 | 2024-06-25 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 200
1566 | 2024-06-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 200
1567 | 2024-06-25 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1568 | 2024-06-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1569 | 2024-06-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1570 | 2024-06-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1571 | 2024-06-25 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 300
1572 | 2024-06-25 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1573 | 2024-06-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1574 | 2024-06-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1575 | 2024-06-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 183
1576 | 2024-06-25 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1577 | 2024-06-25 | SE-01-L | لودر | 0 | 242
1578 | 2024-06-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 60
1579 | 2024-06-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1580 | 2024-06-25 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 68
1581 | 2024-06-25 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 232
1582 | 2024-06-25 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 94
1583 | 2024-06-25 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 73
1584 | 2024-06-25 | MO-04-L | لودر | 0 | 204
1585 | 2024-06-25 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 158
1586 | 2024-06-25 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 144
1587 | 2024-06-25 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 152
1588 | 2024-06-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 176
1589 | 2024-06-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 144
1590 | 2024-06-25 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 150
1591 | 2024-06-26 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 215
1592 | 2024-06-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1593 | 2024-06-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1594 | 2024-06-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1595 | 2024-06-26 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 96
1596 | 2024-06-26 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1597 | 2024-06-26 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1598 | 2024-06-26 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 83
1599 | 2024-06-26 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 145
1600 | 2024-06-26 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 140
1601 | 2024-06-26 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1602 | 2024-06-26 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1603 | 2024-06-26 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1604 | 2024-06-26 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 173
1605 | 2024-06-26 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 226
1606 | 2024-06-26 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1607 | 2024-06-26 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1608 | 2024-06-26 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1609 | 2024-06-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1610 | 2024-06-26 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 133
1611 | 2024-06-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1612 | 2024-06-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 158
1613 | 2024-06-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 201
1614 | 2024-06-26 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 200
1615 | 2024-06-26 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1616 | 2024-06-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1617 | 2024-06-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1618 | 2024-06-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1619 | 2024-06-26 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1620 | 2024-06-26 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1621 | 2024-06-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1622 | 2024-06-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1623 | 2024-06-26 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1624 | 2024-06-26 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1625 | 2024-06-26 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1626 | 2024-06-26 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1627 | 2024-06-26 | MO-04-L | لودر | 0 | 132
1628 | 2024-06-26 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1629 | 2024-06-26 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1630 | 2024-06-26 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1631 | 2024-06-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1632 | 2024-06-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1633 | 2024-06-26 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1634 | 2024-06-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1635 | 2024-06-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 121
1636 | 2024-06-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 156
1637 | 2024-06-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1638 | 2024-06-27 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 33
1639 | 2024-06-27 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1640 | 2024-06-27 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 64 |  | 14031 | 17043
1641 | 2024-06-27 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1642 | 2024-06-27 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1643 | 2024-06-27 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1644 | 2024-06-27 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1645 | 2024-06-27 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1646 | 2024-06-27 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 290
1647 | 2024-06-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1648 | 2024-06-27 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1649 | 2024-06-27 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1650 | 2024-06-27 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 103
1651 | 2024-06-27 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 121
1652 | 2024-06-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 101
1653 | 2024-06-27 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1654 | 2024-06-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1655 | 2024-06-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1656 | 2024-06-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1657 | 2024-06-27 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 295
1658 | 2024-06-27 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1659 | 2024-06-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1660 | 2024-06-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1661 | 2024-06-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1662 | 2024-06-27 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1663 | 2024-06-27 | SE-01-L | لودر | 0 | 75
1664 | 2024-06-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1665 | 2024-06-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 108
1666 | 2024-06-27 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 127
1667 | 2024-06-27 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 236
1668 | 2024-06-27 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 62
1669 | 2024-06-27 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 87
1670 | 2024-06-27 | MO-04-L | لودر | 0 | 107
1671 | 2024-06-27 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1672 | 2024-06-27 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 72
1673 | 2024-06-27 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 340
1674 | 2024-06-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 148
1675 | 2024-06-27 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 142
1676 | 2024-06-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 222
1677 | 2024-06-27 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1678 | 2024-06-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 242
1679 | 2024-06-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1680 | 2024-06-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1681 | 2024-06-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1682 | 2024-06-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 58
1683 | 2024-06-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1684 | 2024-06-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1685 | 2024-06-29 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 60
1686 | 2024-06-29 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 83
1687 | 2024-06-29 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 104
1688 | 2024-06-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1689 | 2024-06-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1690 | 2024-06-29 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1691 | 2024-06-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1692 | 2024-06-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 168
1693 | 2024-06-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 267
1694 | 2024-06-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1695 | 2024-06-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 150
1696 | 2024-06-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 94
1697 | 2024-06-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 140
1698 | 2024-06-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 192
1699 | 2024-06-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 70
1700 | 2024-06-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1701 | 2024-06-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1702 | 2024-06-29 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 251
1703 | 2024-06-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 301
1704 | 2024-06-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1705 | 2024-06-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 202
1706 | 2024-06-29 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1707 | 2024-06-29 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1708 | 2024-06-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1709 | 2024-06-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1710 | 2024-06-29 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 39
1711 | 2024-06-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 217
1712 | 2024-06-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1713 | 2024-06-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 65
1714 | 2024-06-29 | MO-04-L | لودر | 0 | 154
1715 | 2024-06-29 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 250
1716 | 2024-06-29 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 96
1717 | 2024-06-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 412
1718 | 2024-06-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 163
1719 | 2024-06-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 145
1720 | 2024-06-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 115
1721 | 2024-06-29 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1722 | 2024-06-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1723 | 2024-06-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1724 | 2024-06-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1725 | 2024-06-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1726 | 2024-06-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 45
1727 | 2024-06-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1728 | 2024-06-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 21089 | 22495
1729 | 2024-06-30 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1730 | 2024-06-30 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1731 | 2024-06-30 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1732 | 2024-06-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1733 | 2024-06-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1734 | 2024-06-30 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 332
1735 | 2024-06-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 167
1736 | 2024-06-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1737 | 2024-06-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1738 | 2024-06-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1739 | 2024-06-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1740 | 2024-06-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1741 | 2024-06-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1742 | 2024-06-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1743 | 2024-06-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1744 | 2024-06-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1745 | 2024-06-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1746 | 2024-06-30 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 307
1747 | 2024-06-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1748 | 2024-06-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1749 | 2024-06-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1750 | 2024-06-30 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1751 | 2024-06-30 | SE-01-L | لودر | 0 | 173
1752 | 2024-06-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 230
1753 | 2024-06-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1754 | 2024-06-30 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 79
1755 | 2024-06-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1756 | 2024-06-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1757 | 2024-06-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 73
1758 | 2024-06-30 | MO-04-L | لودر | 0 | 0
1759 | 2024-06-30 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1760 | 2024-06-30 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1761 | 2024-06-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1762 | 2024-06-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1763 | 2024-06-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1764 | 2024-06-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1765 | 2024-06-30 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1766 | 2024-07-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 275
1767 | 2024-07-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1768 | 2024-07-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 261
1769 | 2024-07-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1770 | 2024-07-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 86
1771 | 2024-07-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 132
1772 | 2024-07-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 22605 | 26919 | ۱۱۰ لیتر تخلیه سوخت داخل کارگاه و تحویل به تراک میکسر ۰۰۲
1773 | 2024-07-01 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 83
1774 | 2024-07-01 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 60
1775 | 2024-07-01 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1776 | 2024-07-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 110
1777 | 2024-07-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1778 | 2024-07-01 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1779 | 2024-07-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1780 | 2024-07-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 286
1781 | 2024-07-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 182
1782 | 2024-07-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 536
1783 | 2024-07-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 171
1784 | 2024-07-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1785 | 2024-07-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 194
1786 | 2024-07-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 103
1787 | 2024-07-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 98
1788 | 2024-07-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1789 | 2024-07-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1790 | 2024-07-01 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 297
1791 | 2024-07-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1792 | 2024-07-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1793 | 2024-07-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1794 | 2024-07-01 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1795 | 2024-07-01 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1796 | 2024-07-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1797 | 2024-07-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1798 | 2024-07-01 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 69
1799 | 2024-07-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 169
1800 | 2024-07-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 68
1801 | 2024-07-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 142
1802 | 2024-07-01 | MO-04-L | لودر | 0 | 186
1803 | 2024-07-01 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 128
1804 | 2024-07-01 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 75
1805 | 2024-07-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 295
1806 | 2024-07-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 70
1807 | 2024-07-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 185
1808 | 2024-07-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 162
1809 | 2024-07-01 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1810 | 2024-07-02 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1811 | 2024-07-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1812 | 2024-07-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1813 | 2024-07-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1814 | 2024-07-02 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 66
1815 | 2024-07-02 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1816 | 2024-07-02 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 145 |  | 26919 | 28956
1817 | 2024-07-02 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1818 | 2024-07-02 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1819 | 2024-07-02 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1820 | 2024-07-02 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1821 | 2024-07-02 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1822 | 2024-07-02 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 323
1823 | 2024-07-02 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-جمالی | 159
1824 | 2024-07-02 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 145
1825 | 2024-07-02 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1826 | 2024-07-02 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1827 | 2024-07-02 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1828 | 2024-07-02 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1829 | 2024-07-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 188
1830 | 2024-07-02 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1831 | 2024-07-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1832 | 2024-07-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1833 | 2024-07-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1834 | 2024-07-02 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1835 | 2024-07-02 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 263
1836 | 2024-07-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1837 | 2024-07-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1838 | 2024-07-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1839 | 2024-07-02 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1840 | 2024-07-02 | AN-10-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 257
1841 | 2024-07-02 | SE-01-L | لودر | 0 | 176
1842 | 2024-07-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1843 | 2024-07-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 152
1844 | 2024-07-02 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 63
1845 | 2024-07-02 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1846 | 2024-07-02 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1847 | 2024-07-02 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1848 | 2024-07-02 | MO-04-L | لودر | 0 | 102
1849 | 2024-07-02 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1850 | 2024-07-02 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1851 | 2024-07-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1852 | 2024-07-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1853 | 2024-07-02 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1854 | 2024-07-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1855 | 2024-07-02 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1856 | 2024-07-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 287
1857 | 2024-07-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1858 | 2024-07-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1859 | 2024-07-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1860 | 2024-07-03 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 28
1861 | 2024-07-03 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1862 | 2024-07-03 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1863 | 2024-07-03 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 115
1864 | 2024-07-03 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1865 | 2024-07-03 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1866 | 2024-07-03 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1867 | 2024-07-03 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1868 | 2024-07-03 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1869 | 2024-07-03 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1870 | 2024-07-03 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1871 | 2024-07-03 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 245
1872 | 2024-07-03 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 185
1873 | 2024-07-03 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 260
1874 | 2024-07-03 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 184
1875 | 2024-07-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1876 | 2024-07-03 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1877 | 2024-07-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1878 | 2024-07-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1879 | 2024-07-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1880 | 2024-07-03 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1881 | 2024-07-03 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 332
1882 | 2024-07-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1883 | 2024-07-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1884 | 2024-07-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1885 | 2024-07-03 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1886 | 2024-07-03 | AN-10-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 150
1887 | 2024-07-03 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1888 | 2024-07-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1889 | 2024-07-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1890 | 2024-07-03 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 106
1891 | 2024-07-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 102
1892 | 2024-07-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 131
1893 | 2024-07-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 131
1894 | 2024-07-03 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 155
1895 | 2024-07-03 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
1896 | 2024-07-03 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 41
1897 | 2024-07-03 | MO-04-L | لودر | 0 | 106
1898 | 2024-07-03 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 79
1899 | 2024-07-03 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 53
1900 | 2024-07-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 221
1901 | 2024-07-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 178
1902 | 2024-07-03 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 125
1903 | 2024-07-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1904 | 2024-07-03 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1905 | 2024-07-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 250
1906 | 2024-07-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 168
1907 | 2024-07-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 122
1908 | 2024-07-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 175
1909 | 2024-07-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 219
1910 | 2024-07-04 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 43
1911 | 2024-07-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 154
1912 | 2024-07-04 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 36757 | 40849
1913 | 2024-07-04 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1914 | 2024-07-04 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 162
1915 | 2024-07-04 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1916 | 2024-07-04 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1917 | 2024-07-04 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1918 | 2024-07-04 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 412
1919 | 2024-07-04 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 476
1920 | 2024-07-04 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-جمالی | 88
1921 | 2024-07-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 172
1922 | 2024-07-04 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1923 | 2024-07-04 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1924 | 2024-07-04 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1925 | 2024-07-04 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1926 | 2024-07-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1927 | 2024-07-04 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1928 | 2024-07-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1929 | 2024-07-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1930 | 2024-07-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1931 | 2024-07-04 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1932 | 2024-07-04 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 320
1933 | 2024-07-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 200
1934 | 2024-07-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1935 | 2024-07-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 275
1936 | 2024-07-04 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1937 | 2024-07-04 | AN-10-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 354
1938 | 2024-07-04 | SE-01-L | لودر | 0 | 173
1939 | 2024-07-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 256
1940 | 2024-07-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1941 | 2024-07-04 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 94
1942 | 2024-07-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 97
1943 | 2024-07-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 101
1944 | 2024-07-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 101
1945 | 2024-07-04 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1946 | 2024-07-04 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1947 | 2024-07-04 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1948 | 2024-07-04 | MO-04-L | لودر | 0 | 131
1949 | 2024-07-04 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1950 | 2024-07-04 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1951 | 2024-07-04 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1952 | 2024-07-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1953 | 2024-07-04 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1954 | 2024-07-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1955 | 2024-07-04 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1956 | 2024-07-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1957 | 2024-07-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 196
1958 | 2024-07-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1959 | 2024-07-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1960 | 2024-07-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1961 | 2024-07-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 99
1962 | 2024-07-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 52
1963 | 2024-07-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 83
1964 | 2024-07-05 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1965 | 2024-07-05 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1966 | 2024-07-05 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1967 | 2024-07-05 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1968 | 2024-07-05 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1969 | 2024-07-05 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1970 | 2024-07-05 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1971 | 2024-07-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1972 | 2024-07-05 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 281
1973 | 2024-07-05 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 192
1974 | 2024-07-05 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 532
1975 | 2024-07-05 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 183
1976 | 2024-07-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1977 | 2024-07-05 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1978 | 2024-07-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1979 | 2024-07-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1980 | 2024-07-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1981 | 2024-07-05 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1982 | 2024-07-05 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 312
1983 | 2024-07-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1984 | 2024-07-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 155
1985 | 2024-07-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 138
1986 | 2024-07-05 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1987 | 2024-07-05 | AN-10-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1988 | 2024-07-05 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
1989 | 2024-07-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1990 | 2024-07-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1991 | 2024-07-05 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 98
1992 | 2024-07-05 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1993 | 2024-07-05 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1994 | 2024-07-05 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1995 | 2024-07-05 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 245
1996 | 2024-07-05 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 107
1997 | 2024-07-05 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 87
1998 | 2024-07-05 | MO-04-L | لودر | 0 | 190
1999 | 2024-07-05 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2000 | 2024-07-05 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 79
2001 | 2024-07-05 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2002 | 2024-07-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 250
2003 | 2024-07-05 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 243
2004 | 2024-07-05 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 269
2005 | 2024-07-05 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2006 | 2024-07-05 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 298
2007 | 2024-07-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2008 | 2024-07-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 120
2009 | 2024-07-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2010 | 2024-07-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2011 | 2024-07-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2012 | 2024-07-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2013 | 2024-07-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2014 | 2024-07-06 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 109
2015 | 2024-07-06 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 117
2016 | 2024-07-06 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 153
2017 | 2024-07-06 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2018 | 2024-07-06 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2019 | 2024-07-06 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 376
2020 | 2024-07-06 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2021 | 2024-07-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 195
2022 | 2024-07-06 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2023 | 2024-07-06 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2024 | 2024-07-06 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2025 | 2024-07-06 | RE-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2026 | 2024-07-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2027 | 2024-07-06 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2028 | 2024-07-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 103
2029 | 2024-07-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 88
2030 | 2024-07-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 280
2031 | 2024-07-06 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2032 | 2024-07-06 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 277
2033 | 2024-07-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2034 | 2024-07-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2035 | 2024-07-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2036 | 2024-07-06 | AN-06-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2037 | 2024-07-06 | AN-10-D | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 317
2038 | 2024-07-06 | SE-01-L | لودر | 0 | 0
2039 | 2024-07-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2040 | 2024-07-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2041 | 2024-07-06 | GL-01-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2042 | 2024-07-06 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2043 | 2024-07-06 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2044 | 2024-07-06 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2045 | 2024-07-06 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2046 | 2024-07-06 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2047 | 2024-07-06 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2048 | 2024-07-06 | MO-04-L | لودر | 0 | 228
2049 | 2024-07-06 | MO-06-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2050 | 2024-07-06 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2051 | 2024-07-06 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2052 | 2024-07-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 253
2053 | 2024-07-06 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2054 | 2024-07-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 282
2055 | 2024-07-06 | MO-10-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2056 | 2024-07-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 264
2057 | 2024-07-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2058 | 2024-07-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2059 | 2024-07-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 120
2060 | 2024-07-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2061 | 2024-07-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2062 | 2024-07-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2063 | 2024-07-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2064 | 2024-07-07 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2065 | 2024-07-07 | RO-087 | غلطک | شرکتی-جمالی | 35
2066 | 2024-07-07 | RO-036 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2067 | 2024-07-07 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2068 | 2024-07-07 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2069 | 2024-07-07 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2070 | 2024-07-07 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-جمالی | 42
2071 | 2024-07-07 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 208
2072 | 2024-07-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2073 | 2024-07-07 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 311
2074 | 2024-07-07 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 202
2075 | 2024-07-07 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 541
2076 | 2024-07-07 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 262
2077 | 2024-07-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 226
2078 | 2024-07-07 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2079 | 2024-07-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2080 | 2024-07-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2081 | 2024-07-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2082 | 2024-07-07 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2083 | 2024-07-07 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 307
2084 | 2024-07-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2085 | 2024-07-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2086 | 2024-07-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2087 | 2024-07-07 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2088 | 2024-07-07 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2089 | 2024-07-07 | SE-01-L | لودر | صداقت | 181
2090 | 2024-07-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 104
2091 | 2024-07-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 151
2092 | 2024-07-07 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 120
2093 | 2024-07-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 104
2094 | 2024-07-07 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2095 | 2024-07-07 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2096 | 2024-07-07 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2097 | 2024-07-07 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 171
2098 | 2024-07-07 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 97
2099 | 2024-07-07 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 55
2100 | 2024-07-07 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 170
2101 | 2024-07-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2102 | 2024-07-07 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 16
2103 | 2024-07-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2104 | 2024-07-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2105 | 2024-07-07 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2106 | 2024-07-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2107 | 2024-07-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 57
2108 | 2024-07-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2109 | 2024-07-08 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 430
2110 | 2024-07-08 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2111 | 2024-07-08 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2112 | 2024-07-08 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2113 | 2024-07-08 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2114 | 2024-07-08 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2115 | 2024-07-08 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 62
2116 | 2024-07-08 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2117 | 2024-07-08 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2118 | 2024-07-08 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2119 | 2024-07-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2120 | 2024-07-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2121 | 2024-07-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2122 | 2024-07-08 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2123 | 2024-07-08 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 107
2124 | 2024-07-08 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2125 | 2024-07-08 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 148
2126 | 2024-07-08 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2127 | 2024-07-08 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2128 | 2024-07-08 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2129 | 2024-07-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2130 | 2024-07-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2131 | 2024-07-08 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 143
2132 | 2024-07-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2133 | 2024-07-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2134 | 2024-07-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2135 | 2024-07-08 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2136 | 2024-07-08 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 265
2137 | 2024-07-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2138 | 2024-07-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2139 | 2024-07-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2140 | 2024-07-08 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2141 | 2024-07-08 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 496
2142 | 2024-07-08 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2143 | 2024-07-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2144 | 2024-07-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2145 | 2024-07-08 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2146 | 2024-07-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2147 | 2024-07-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 114
2148 | 2024-07-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 138
2149 | 2024-07-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 121
2150 | 2024-07-08 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2151 | 2024-07-08 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2152 | 2024-07-08 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2153 | 2024-07-08 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 235
2154 | 2024-07-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2155 | 2024-07-08 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2156 | 2024-07-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2157 | 2024-07-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 239
2158 | 2024-07-08 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 130
2159 | 2024-07-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2160 | 2024-07-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2161 | 2024-07-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 309
2162 | 2024-07-09 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2163 | 2024-07-09 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2164 | 2024-07-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 280
2165 | 2024-07-09 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2166 | 2024-07-09 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2167 | 2024-07-09 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2168 | 2024-07-09 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2169 | 2024-07-09 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2170 | 2024-07-09 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2171 | 2024-07-09 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 73
2172 | 2024-07-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2173 | 2024-07-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2174 | 2024-07-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2175 | 2024-07-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز |  | 55
2176 | 2024-07-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 0
2177 | 2024-07-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2178 | 2024-07-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2179 | 2024-07-09 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 225
2180 | 2024-07-09 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 210
2181 | 2024-07-09 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 300
2182 | 2024-07-09 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 198
2183 | 2024-07-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2184 | 2024-07-09 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2185 | 2024-07-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2186 | 2024-07-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2187 | 2024-07-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2188 | 2024-07-09 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2189 | 2024-07-09 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 299
2190 | 2024-07-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2191 | 2024-07-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2192 | 2024-07-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2193 | 2024-07-09 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 335
2194 | 2024-07-09 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2195 | 2024-07-09 | SE-01-L | لودر | صداقت | 166
2196 | 2024-07-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
2197 | 2024-07-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 107
2198 | 2024-07-09 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 102
2199 | 2024-07-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 138
2200 | 2024-07-09 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2201 | 2024-07-09 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2202 | 2024-07-09 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2203 | 2024-07-09 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 295
2204 | 2024-07-09 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 77
2205 | 2024-07-09 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2206 | 2024-07-09 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 201
2207 | 2024-07-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2208 | 2024-07-09 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2209 | 2024-07-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2210 | 2024-07-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 130
2211 | 2024-07-09 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 102
2212 | 2024-07-09 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2213 | 2024-07-09 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 91
2214 | 2024-07-09 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 131
2215 | 2024-07-10 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 366
2216 | 2024-07-10 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2217 | 2024-07-10 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2218 | 2024-07-10 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2219 | 2024-07-10 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2220 | 2024-07-10 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 136
2221 | 2024-07-10 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 42
2222 | 2024-07-10 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2223 | 2024-07-10 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 89
2224 | 2024-07-10 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2225 | 2024-07-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2226 | 2024-07-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2227 | 2024-07-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2228 | 2024-07-10 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2229 | 2024-07-10 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 129
2230 | 2024-07-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 141
2231 | 2024-07-10 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 63
2232 | 2024-07-10 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2233 | 2024-07-10 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2234 | 2024-07-10 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2235 | 2024-07-10 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2236 | 2024-07-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 191
2237 | 2024-07-10 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 139
2238 | 2024-07-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 168
2239 | 2024-07-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 142
2240 | 2024-07-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 171
2241 | 2024-07-10 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2242 | 2024-07-10 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 350
2243 | 2024-07-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2244 | 2024-07-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2245 | 2024-07-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2246 | 2024-07-10 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 110
2247 | 2024-07-10 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2248 | 2024-07-10 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2249 | 2024-07-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2250 | 2024-07-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2251 | 2024-07-10 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2252 | 2024-07-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 64
2253 | 2024-07-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2254 | 2024-07-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2255 | 2024-07-10 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 454
2256 | 2024-07-10 | Baching-L | #N/A | بچینگ | 126
2257 | 2024-07-10 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2258 | 2024-07-10 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2259 | 2024-07-10 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2260 | 2024-07-10 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 201
2261 | 2024-07-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2262 | 2024-07-10 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2263 | 2024-07-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2264 | 2024-07-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2265 | 2024-07-10 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2266 | 2024-07-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 136
2267 | 2024-07-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2268 | 2024-07-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2269 | 2024-07-11 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2270 | 2024-07-11 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2271 | 2024-07-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 250
2272 | 2024-07-11 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2273 | 2024-07-11 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2274 | 2024-07-11 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2275 | 2024-07-11 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2276 | 2024-07-11 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2277 | 2024-07-11 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2278 | 2024-07-11 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2279 | 2024-07-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2280 | 2024-07-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2281 | 2024-07-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2282 | 2024-07-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2283 | 2024-07-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2284 | 2024-07-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2285 | 2024-07-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2286 | 2024-07-11 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 210
2287 | 2024-07-11 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 118
2288 | 2024-07-11 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 202
2289 | 2024-07-11 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 163
2290 | 2024-07-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2291 | 2024-07-11 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2292 | 2024-07-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2293 | 2024-07-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2294 | 2024-07-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2295 | 2024-07-11 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2296 | 2024-07-11 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2297 | 2024-07-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2298 | 2024-07-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2299 | 2024-07-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2300 | 2024-07-11 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2301 | 2024-07-11 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2302 | 2024-07-11 | SE-01-L | لودر | صداقت | 163
2303 | 2024-07-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2304 | 2024-07-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 102
2305 | 2024-07-11 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2306 | 2024-07-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 70
2307 | 2024-07-11 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2308 | 2024-07-11 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2309 | 2024-07-11 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2310 | 2024-07-11 | Baching-L | #N/A | بچینگ | 0
2311 | 2024-07-11 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 147
2312 | 2024-07-11 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 111
2313 | 2024-07-11 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 105
2314 | 2024-07-11 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 210
2315 | 2024-07-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2316 | 2024-07-11 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2317 | 2024-07-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2318 | 2024-07-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2319 | 2024-07-11 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2320 | 2024-07-11 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2321 | 2024-07-11 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2322 | 2024-07-11 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 77
2323 | 2024-07-11 | LOSE |  |  | 0 | 0 |  |  | در تاریخ روز جاری مغایرت سوخت معادل با 23839 خدمت مهندس خطیبی اعلام شد که فرمودند در تاریخ 1 تیرماه 1403 صورتجلسه ای تنظیم شده است و نیازی به بررسی بیشتر نمی باشد.
2324 | 2024-07-12 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2325 | 2024-07-12 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2326 | 2024-07-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 211
2327 | 2024-07-12 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2328 | 2024-07-12 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2329 | 2024-07-12 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2330 | 2024-07-12 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2331 | 2024-07-12 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2332 | 2024-07-12 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 100
2333 | 2024-07-12 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 160
2334 | 2024-07-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 200
2335 | 2024-07-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 225
2336 | 2024-07-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2337 | 2024-07-12 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 136
2338 | 2024-07-12 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 95
2339 | 2024-07-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 59258 | 64556
2340 | 2024-07-12 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2341 | 2024-07-12 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2342 | 2024-07-12 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2343 | 2024-07-12 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 233
2344 | 2024-07-12 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2345 | 2024-07-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2346 | 2024-07-12 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2347 | 2024-07-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2348 | 2024-07-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2349 | 2024-07-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2350 | 2024-07-12 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2351 | 2024-07-12 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 292
2352 | 2024-07-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 250
2353 | 2024-07-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 146
2354 | 2024-07-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 503 |  |  |  | بارگیری سوخت به منظور سوخت رسانی به بیل 05
2355 | 2024-07-12 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 484
2356 | 2024-07-12 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 355
2357 | 2024-07-12 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2358 | 2024-07-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2359 | 2024-07-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2360 | 2024-07-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2361 | 2024-07-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 187
2362 | 2024-07-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 190
2363 | 2024-07-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 235
2364 | 2024-07-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2365 | 2024-07-12 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2366 | 2024-07-12 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 179
2367 | 2024-07-12 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2368 | 2024-07-12 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2369 | 2024-07-12 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 157
2370 | 2024-07-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2371 | 2024-07-12 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2372 | 2024-07-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2373 | 2024-07-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 280
2374 | 2024-07-12 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 91
2375 | 2024-07-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 240
2376 | 2024-07-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 111
2377 | 2024-07-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 245
2378 | 2024-07-13 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 467
2379 | 2024-07-13 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2380 | 2024-07-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2381 | 2024-07-13 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2382 | 2024-07-13 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 92
2383 | 2024-07-13 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2384 | 2024-07-13 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 75
2385 | 2024-07-13 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2386 | 2024-07-13 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2387 | 2024-07-13 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2388 | 2024-07-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2389 | 2024-07-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2390 | 2024-07-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2391 | 2024-07-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 54
2392 | 2024-07-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 76
2393 | 2024-07-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2394 | 2024-07-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 199
2395 | 2024-07-13 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 295
2396 | 2024-07-13 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 291
2397 | 2024-07-13 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 425
2398 | 2024-07-13 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 157
2399 | 2024-07-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2400 | 2024-07-13 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 164
2401 | 2024-07-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2402 | 2024-07-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 104
2403 | 2024-07-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 103
2404 | 2024-07-13 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2405 | 2024-07-13 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 372
2406 | 2024-07-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2407 | 2024-07-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2408 | 2024-07-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2409 | 2024-07-13 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2410 | 2024-07-13 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2411 | 2024-07-13 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2412 | 2024-07-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2413 | 2024-07-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2414 | 2024-07-13 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2415 | 2024-07-13 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2416 | 2024-07-13 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2417 | 2024-07-13 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2418 | 2024-07-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2419 | 2024-07-13 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2420 | 2024-07-13 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2421 | 2024-07-13 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 76
2422 | 2024-07-13 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2423 | 2024-07-13 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 138
2424 | 2024-07-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2425 | 2024-07-13 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2426 | 2024-07-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2427 | 2024-07-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2428 | 2024-07-13 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2429 | 2024-07-13 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2430 | 2024-07-13 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2431 | 2024-07-13 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2432 | 2024-07-14 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2433 | 2024-07-14 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2434 | 2024-07-14 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 249
2435 | 2024-07-14 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2436 | 2024-07-14 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2437 | 2024-07-14 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2438 | 2024-07-14 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2439 | 2024-07-14 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2440 | 2024-07-14 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2441 | 2024-07-14 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 97
2442 | 2024-07-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2443 | 2024-07-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2444 | 2024-07-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2445 | 2024-07-14 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2446 | 2024-07-14 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 39
2447 | 2024-07-14 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 110
2448 | 2024-07-14 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2449 | 2024-07-14 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2450 | 2024-07-14 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2451 | 2024-07-14 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2452 | 2024-07-14 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2453 | 2024-07-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2454 | 2024-07-14 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2455 | 2024-07-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2456 | 2024-07-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2457 | 2024-07-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2458 | 2024-07-14 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2459 | 2024-07-14 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2460 | 2024-07-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2461 | 2024-07-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2462 | 2024-07-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2463 | 2024-07-14 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2464 | 2024-07-14 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2465 | 2024-07-14 | SE-01-L | لودر | صداقت | 264
2466 | 2024-07-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 260
2467 | 2024-07-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 203
2468 | 2024-07-14 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 261
2469 | 2024-07-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2470 | 2024-07-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2471 | 2024-07-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2472 | 2024-07-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 139
2473 | 2024-07-14 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2474 | 2024-07-14 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 207
2475 | 2024-07-14 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2476 | 2024-07-14 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2477 | 2024-07-14 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 140
2478 | 2024-07-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2479 | 2024-07-14 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2480 | 2024-07-14 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2481 | 2024-07-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2482 | 2024-07-14 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2483 | 2024-07-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 144
2484 | 2024-07-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2485 | 2024-07-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2486 | 2024-07-17 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 344
2487 | 2024-07-17 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2488 | 2024-07-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2489 | 2024-07-17 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2490 | 2024-07-17 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2491 | 2024-07-17 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2492 | 2024-07-17 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 50
2493 | 2024-07-17 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2494 | 2024-07-17 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2495 | 2024-07-17 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2496 | 2024-07-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2497 | 2024-07-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 101
2498 | 2024-07-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 105
2499 | 2024-07-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 87
2500 | 2024-07-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 55
2501 | 2024-07-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2502 | 2024-07-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 180
2503 | 2024-07-17 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 154
2504 | 2024-07-17 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2505 | 2024-07-17 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 262
2506 | 2024-07-17 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 123
2507 | 2024-07-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2508 | 2024-07-17 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2509 | 2024-07-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2510 | 2024-07-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2511 | 2024-07-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2512 | 2024-07-17 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2513 | 2024-07-17 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 331
2514 | 2024-07-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2515 | 2024-07-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2516 | 2024-07-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2517 | 2024-07-17 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2518 | 2024-07-17 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 341
2519 | 2024-07-17 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2520 | 2024-07-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2521 | 2024-07-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2522 | 2024-07-17 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2523 | 2024-07-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 119
2524 | 2024-07-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 116
2525 | 2024-07-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 116
2526 | 2024-07-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2527 | 2024-07-17 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2528 | 2024-07-17 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2529 | 2024-07-17 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2530 | 2024-07-17 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2531 | 2024-07-17 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 78
2532 | 2024-07-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2533 | 2024-07-17 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2534 | 2024-07-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2535 | 2024-07-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2536 | 2024-07-17 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2537 | 2024-07-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2538 | 2024-07-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2539 | 2024-07-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 240
2540 | 2024-07-18 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2541 | 2024-07-18 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2542 | 2024-07-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 201
2543 | 2024-07-18 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2544 | 2024-07-18 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2545 | 2024-07-18 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2546 | 2024-07-18 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2547 | 2024-07-18 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2548 | 2024-07-18 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2549 | 2024-07-18 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 61
2550 | 2024-07-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2551 | 2024-07-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2552 | 2024-07-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2553 | 2024-07-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 34
2554 | 2024-07-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2555 | 2024-07-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2556 | 2024-07-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2557 | 2024-07-18 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2558 | 2024-07-18 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 196
2559 | 2024-07-18 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2560 | 2024-07-18 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2561 | 2024-07-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 250
2562 | 2024-07-18 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2563 | 2024-07-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 140
2564 | 2024-07-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2565 | 2024-07-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2566 | 2024-07-18 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2567 | 2024-07-18 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 288
2568 | 2024-07-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2569 | 2024-07-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 130
2570 | 2024-07-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2571 | 2024-07-18 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2572 | 2024-07-18 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2573 | 2024-07-18 | SE-01-L | لودر | صداقت | 175
2574 | 2024-07-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
2575 | 2024-07-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
2576 | 2024-07-18 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2577 | 2024-07-18 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2578 | 2024-07-18 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2579 | 2024-07-18 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2580 | 2024-07-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 115
2581 | 2024-07-18 | Baching-L | لودر | 0 | 0
2582 | 2024-07-18 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 173
2583 | 2024-07-18 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2584 | 2024-07-18 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2585 | 2024-07-18 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
2586 | 2024-07-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2587 | 2024-07-18 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2588 | 2024-07-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2589 | 2024-07-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2590 | 2024-07-18 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2591 | 2024-07-18 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2592 | 2024-07-18 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 202
2593 | 2024-07-18 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2594 | 2024-07-19 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 380
2595 | 2024-07-19 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2596 | 2024-07-19 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 146
2597 | 2024-07-19 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2598 | 2024-07-19 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 152
2599 | 2024-07-19 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2600 | 2024-07-19 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 81
2601 | 2024-07-19 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 41
2602 | 2024-07-19 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2603 | 2024-07-19 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 90
2604 | 2024-07-19 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 50
2605 | 2024-07-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 220
2606 | 2024-07-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2607 | 2024-07-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 108
2608 | 2024-07-19 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 29
2609 | 2024-07-19 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 78
2610 | 2024-07-19 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2611 | 2024-07-19 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 39
2612 | 2024-07-19 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 222
2613 | 2024-07-19 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 125
2614 | 2024-07-19 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 392
2615 | 2024-07-19 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 207
2616 | 2024-07-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2617 | 2024-07-19 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2618 | 2024-07-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2619 | 2024-07-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2620 | 2024-07-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2621 | 2024-07-19 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2622 | 2024-07-19 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 245
2623 | 2024-07-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2624 | 2024-07-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2625 | 2024-07-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2626 | 2024-07-19 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2627 | 2024-07-19 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 445
2628 | 2024-07-19 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2629 | 2024-07-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2630 | 2024-07-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2631 | 2024-07-19 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2632 | 2024-07-19 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2633 | 2024-07-19 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2634 | 2024-07-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2635 | 2024-07-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 110
2636 | 2024-07-19 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2637 | 2024-07-19 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 140
2638 | 2024-07-19 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 88
2639 | 2024-07-19 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 263
2640 | 2024-07-19 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
2641 | 2024-07-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2642 | 2024-07-19 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2643 | 2024-07-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2644 | 2024-07-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 127
2645 | 2024-07-19 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2646 | 2024-07-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 152
2647 | 2024-07-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2648 | 2024-07-19 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 69000
2649 | 2024-07-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 98
2650 | 2024-07-21 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 450
2651 | 2024-07-21 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2652 | 2024-07-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2653 | 2024-07-21 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2654 | 2024-07-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2655 | 2024-07-21 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 189
2656 | 2024-07-21 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 87
2657 | 2024-07-21 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2658 | 2024-07-21 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2659 | 2024-07-21 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 120
2660 | 2024-07-21 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 125
2661 | 2024-07-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2662 | 2024-07-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 250
2663 | 2024-07-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2664 | 2024-07-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 120
2665 | 2024-07-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 123
2666 | 2024-07-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 142
2667 | 2024-07-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2668 | 2024-07-21 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 300
2669 | 2024-07-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 300
2670 | 2024-07-21 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 500
2671 | 2024-07-21 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 300
2672 | 2024-07-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2673 | 2024-07-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2674 | 2024-07-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2675 | 2024-07-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2676 | 2024-07-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2677 | 2024-07-21 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2678 | 2024-07-21 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 340
2679 | 2024-07-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2680 | 2024-07-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2681 | 2024-07-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 250
2682 | 2024-07-21 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2683 | 2024-07-21 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 390
2684 | 2024-07-21 | SE-01-L | لودر | صداقت | 200
2685 | 2024-07-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
2686 | 2024-07-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 180
2687 | 2024-07-21 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
2688 | 2024-07-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2689 | 2024-07-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2690 | 2024-07-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2691 | 2024-07-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 176
2692 | 2024-07-21 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2693 | 2024-07-21 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 400
2694 | 2024-07-21 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 140
2695 | 2024-07-21 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 140
2696 | 2024-07-21 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 180
2697 | 2024-07-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2698 | 2024-07-21 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2699 | 2024-07-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2700 | 2024-07-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 270
2701 | 2024-07-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2702 | 2024-07-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 300
2703 | 2024-07-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 320
2704 | 2024-07-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 270
2705 | 2024-07-21 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2706 | 2024-07-21 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 219
2707 | 2024-07-22 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2708 | 2024-07-22 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2709 | 2024-07-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 390
2710 | 2024-07-22 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2711 | 2024-07-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 120
2712 | 2024-07-22 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 120
2713 | 2024-07-22 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
2714 | 2024-07-22 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2715 | 2024-07-22 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2716 | 2024-07-22 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2717 | 2024-07-22 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2718 | 2024-07-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2719 | 2024-07-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2720 | 2024-07-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2721 | 2024-07-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2722 | 2024-07-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2723 | 2024-07-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2724 | 2024-07-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2725 | 2024-07-22 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2726 | 2024-07-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2727 | 2024-07-22 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2728 | 2024-07-22 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2729 | 2024-07-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2730 | 2024-07-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 220
2731 | 2024-07-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2732 | 2024-07-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2733 | 2024-07-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2734 | 2024-07-22 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2735 | 2024-07-22 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 330
2736 | 2024-07-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2737 | 2024-07-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2738 | 2024-07-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2739 | 2024-07-22 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2740 | 2024-07-22 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2741 | 2024-07-22 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2742 | 2024-07-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2743 | 2024-07-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2744 | 2024-07-22 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2745 | 2024-07-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 120
2746 | 2024-07-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 160
2747 | 2024-07-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 160
2748 | 2024-07-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2749 | 2024-07-22 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2750 | 2024-07-22 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2751 | 2024-07-22 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2752 | 2024-07-22 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2753 | 2024-07-22 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 160
2754 | 2024-07-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2755 | 2024-07-22 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2756 | 2024-07-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2757 | 2024-07-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2758 | 2024-07-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 200
2759 | 2024-07-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2760 | 2024-07-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2761 | 2024-07-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2762 | 2024-07-22 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2763 | 2024-07-22 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 120
2764 | 2024-07-22 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 100
2765 | 2024-07-23 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 383
2766 | 2024-07-23 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2767 | 2024-07-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2768 | 2024-07-23 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2769 | 2024-07-23 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 85
2770 | 2024-07-23 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2771 | 2024-07-23 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 94
2772 | 2024-07-23 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2773 | 2024-07-23 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2774 | 2024-07-23 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 80
2775 | 2024-07-23 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 118
2776 | 2024-07-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2777 | 2024-07-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2778 | 2024-07-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 203
2779 | 2024-07-23 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 80
2780 | 2024-07-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 142
2781 | 2024-07-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2782 | 2024-07-23 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2783 | 2024-07-23 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 180
2784 | 2024-07-23 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 171
2785 | 2024-07-23 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 393
2786 | 2024-07-23 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 211
2787 | 2024-07-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 201
2788 | 2024-07-23 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2789 | 2024-07-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2790 | 2024-07-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2791 | 2024-07-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2792 | 2024-07-23 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2793 | 2024-07-23 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 454
2794 | 2024-07-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2795 | 2024-07-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 120
2796 | 2024-07-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2797 | 2024-07-23 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2798 | 2024-07-23 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2799 | 2024-07-23 | SE-01-L | لودر | صداقت | 146
2800 | 2024-07-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
2801 | 2024-07-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
2802 | 2024-07-23 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 141
2803 | 2024-07-23 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2804 | 2024-07-23 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2805 | 2024-07-23 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2806 | 2024-07-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 105
2807 | 2024-07-23 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2808 | 2024-07-23 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 81
2809 | 2024-07-23 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 48
2810 | 2024-07-23 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2811 | 2024-07-23 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 179
2812 | 2024-07-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2813 | 2024-07-23 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2814 | 2024-07-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2815 | 2024-07-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2816 | 2024-07-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2817 | 2024-07-23 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 87
2818 | 2024-07-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2819 | 2024-07-23 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2820 | 2024-07-23 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2821 | 2024-07-23 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 114
2822 | 2024-07-23 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 178
2823 | 2024-07-24 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2824 | 2024-07-24 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2825 | 2024-07-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 261
2826 | 2024-07-24 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2827 | 2024-07-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 72
2828 | 2024-07-24 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2829 | 2024-07-24 | 07-53-003 | میکسر | - | 59
2830 | 2024-07-24 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2831 | 2024-07-24 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2832 | 2024-07-24 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2833 | 2024-07-24 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2834 | 2024-07-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2835 | 2024-07-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2836 | 2024-07-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2837 | 2024-07-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 63
2838 | 2024-07-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2839 | 2024-07-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 84
2840 | 2024-07-24 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2841 | 2024-07-24 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2842 | 2024-07-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2843 | 2024-07-24 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2844 | 2024-07-24 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2845 | 2024-07-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2846 | 2024-07-24 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 112
2847 | 2024-07-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 180
2848 | 2024-07-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 258
2849 | 2024-07-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 190
2850 | 2024-07-24 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2851 | 2024-07-24 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 301
2852 | 2024-07-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2853 | 2024-07-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2854 | 2024-07-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2855 | 2024-07-24 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2856 | 2024-07-24 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2857 | 2024-07-24 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2858 | 2024-07-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2859 | 2024-07-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2860 | 2024-07-24 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2861 | 2024-07-24 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2862 | 2024-07-24 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2863 | 2024-07-24 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2864 | 2024-07-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 64
2865 | 2024-07-24 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2866 | 2024-07-24 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2867 | 2024-07-24 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2868 | 2024-07-24 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2869 | 2024-07-24 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 124
2870 | 2024-07-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2871 | 2024-07-24 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2872 | 2024-07-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 111
2873 | 2024-07-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 280
2874 | 2024-07-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2875 | 2024-07-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2876 | 2024-07-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 20
2877 | 2024-07-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 262
2878 | 2024-07-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 290
2879 | 2024-07-24 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 125
2880 | 2024-07-24 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
2881 | 2024-07-25 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 387
2882 | 2024-07-25 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2883 | 2024-07-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2884 | 2024-07-25 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2885 | 2024-07-25 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2886 | 2024-07-25 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 140
2887 | 2024-07-25 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 50
2888 | 2024-07-25 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 95
2889 | 2024-07-25 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2890 | 2024-07-25 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 69
2891 | 2024-07-25 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 76
2892 | 2024-07-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2893 | 2024-07-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2894 | 2024-07-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2895 | 2024-07-25 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 52
2896 | 2024-07-25 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 67
2897 | 2024-07-25 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2898 | 2024-07-25 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 100
2899 | 2024-07-25 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2900 | 2024-07-25 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 237
2901 | 2024-07-25 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2902 | 2024-07-25 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 470
2903 | 2024-07-25 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 204
2904 | 2024-07-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 151
2905 | 2024-07-25 | RE-03-D | بلدوزر | رضاپور | 156
2906 | 2024-07-25 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2907 | 2024-07-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2908 | 2024-07-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2909 | 2024-07-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2910 | 2024-07-25 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2911 | 2024-07-25 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 336
2912 | 2024-07-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2913 | 2024-07-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2914 | 2024-07-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2915 | 2024-07-25 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2916 | 2024-07-25 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2917 | 2024-07-25 | SE-01-L | لودر | صداقت | 139
2918 | 2024-07-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
2919 | 2024-07-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2920 | 2024-07-25 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2921 | 2024-07-25 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 152
2922 | 2024-07-25 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 150
2923 | 2024-07-25 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 250
2924 | 2024-07-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 93
2925 | 2024-07-25 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2926 | 2024-07-25 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 188
2927 | 2024-07-25 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 86
2928 | 2024-07-25 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 72
2929 | 2024-07-25 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 30
2930 | 2024-07-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2931 | 2024-07-25 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2932 | 2024-07-25 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 269
2933 | 2024-07-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 92
2934 | 2024-07-25 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2935 | 2024-07-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 134
2936 | 2024-07-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 229
2937 | 2024-07-25 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 123
2938 | 2024-07-25 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2939 | 2024-07-25 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 160
2940 | 2024-07-25 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
2941 | 2024-07-27 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2942 | 2024-07-27 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 399
2943 | 2024-07-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2944 | 2024-07-27 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2945 | 2024-07-27 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 182
2946 | 2024-07-27 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2947 | 2024-07-27 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 122
2948 | 2024-07-27 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2949 | 2024-07-27 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2950 | 2024-07-27 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2951 | 2024-07-27 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 51
2952 | 2024-07-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 271
2953 | 2024-07-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 280
2954 | 2024-07-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2955 | 2024-07-27 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 43
2956 | 2024-07-27 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2957 | 2024-07-27 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 57
2958 | 2024-07-27 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 176
2959 | 2024-07-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 144
2960 | 2024-07-27 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2961 | 2024-07-27 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 177
2962 | 2024-07-27 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2963 | 2024-07-27 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2964 | 2024-07-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2965 | 2024-07-27 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 133
2966 | 2024-07-27 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 133
2967 | 2024-07-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2968 | 2024-07-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2969 | 2024-07-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2970 | 2024-07-27 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2971 | 2024-07-27 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 260
2972 | 2024-07-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2973 | 2024-07-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 300
2974 | 2024-07-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 184
2975 | 2024-07-27 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2976 | 2024-07-27 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2977 | 2024-07-27 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2978 | 2024-07-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2979 | 2024-07-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2980 | 2024-07-27 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2981 | 2024-07-27 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2982 | 2024-07-27 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2983 | 2024-07-27 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2984 | 2024-07-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2985 | 2024-07-27 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2986 | 2024-07-27 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 331
2987 | 2024-07-27 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 62
2988 | 2024-07-27 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 115
2989 | 2024-07-27 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 108
2990 | 2024-07-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2991 | 2024-07-27 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2992 | 2024-07-27 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 553
2993 | 2024-07-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2994 | 2024-07-27 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2995 | 2024-07-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 154
2996 | 2024-07-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2997 | 2024-07-27 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2998 | 2024-07-27 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 270
2999 | 2024-07-27 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 189
3000 | 2024-07-27 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 120
3001 | 2024-07-28 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 436
3002 | 2024-07-28 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3003 | 2024-07-28 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 462
3004 | 2024-07-28 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3005 | 2024-07-28 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 155
3006 | 2024-07-28 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3007 | 2024-07-28 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 127
3008 | 2024-07-28 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3009 | 2024-07-28 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3010 | 2024-07-28 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 102
3011 | 2024-07-28 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 74
| 2024-07-28 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 157
| 2024-07-28 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 99
3014 | 2024-07-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3015 | 2024-07-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3016 | 2024-07-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3017 | 2024-07-28 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 79
3018 | 2024-07-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3019 | 2024-07-28 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3020 | 2024-07-28 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3021 | 2024-07-28 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3022 | 2024-07-28 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3023 | 2024-07-28 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3024 | 2024-07-28 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 456
3025 | 2024-07-28 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 165
3026 | 2024-07-28 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3027 | 2024-07-28 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3028 | 2024-07-28 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3029 | 2024-07-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3030 | 2024-07-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3031 | 2024-07-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3032 | 2024-07-28 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3033 | 2024-07-28 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 368
3034 | 2024-07-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3035 | 2024-07-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3036 | 2024-07-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3037 | 2024-07-28 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3038 | 2024-07-28 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3039 | 2024-07-28 | SE-01-L | لودر | صداقت | 131
3040 | 2024-07-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
3041 | 2024-07-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
3042 | 2024-07-28 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3043 | 2024-07-28 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3044 | 2024-07-28 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3045 | 2024-07-28 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3046 | 2024-07-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 125
3047 | 2024-07-28 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3048 | 2024-07-28 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
3049 | 2024-07-28 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3050 | 2024-07-28 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3051 | 2024-07-28 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 52
3052 | 2024-07-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3053 | 2024-07-28 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3054 | 2024-07-28 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 245
3055 | 2024-07-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 260
3056 | 2024-07-28 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3057 | 2024-07-28 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3058 | 2024-07-28 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3059 | 2024-07-28 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 252
3060 | 2024-07-28 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3061 | 2024-07-28 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 105
3062 | 2024-07-28 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3063 | 2024-07-29 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
3064 | 2024-07-29 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3065 | 2024-07-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
3066 | 2024-07-29 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 51
3067 | 2024-07-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3068 | 2024-07-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3069 | 2024-07-29 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 98
3070 | 2024-07-29 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3071 | 2024-07-29 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3072 | 2024-07-29 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3073 | 2024-07-29 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3074 | 2024-07-29 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3075 | 2024-07-29 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3076 | 2024-07-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3077 | 2024-07-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3078 | 2024-07-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3079 | 2024-07-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 32
3080 | 2024-07-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3081 | 2024-07-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3082 | 2024-07-29 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3083 | 2024-07-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 171
3084 | 2024-07-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3085 | 2024-07-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 185
3086 | 2024-07-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3087 | 2024-07-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3088 | 2024-07-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3089 | 2024-07-29 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3090 | 2024-07-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 188
3091 | 2024-07-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 143
3092 | 2024-07-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 170
3093 | 2024-07-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 200
3094 | 2024-07-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3095 | 2024-07-29 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 235
3096 | 2024-07-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3097 | 2024-07-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3098 | 2024-07-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3099 | 2024-07-29 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3100 | 2024-07-29 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 539
3101 | 2024-07-29 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3102 | 2024-07-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3103 | 2024-07-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3104 | 2024-07-29 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3105 | 2024-07-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 142
3106 | 2024-07-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 121
3107 | 2024-07-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 119
3108 | 2024-07-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 92
3109 | 2024-07-29 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3110 | 2024-07-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 334
3111 | 2024-07-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 86
3112 | 2024-07-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 85
3113 | 2024-07-29 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 170
3114 | 2024-07-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3115 | 2024-07-29 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 65
3116 | 2024-07-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
3117 | 2024-07-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3118 | 2024-07-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3119 | 2024-07-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 131
3120 | 2024-07-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3121 | 2024-07-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3122 | 2024-07-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 120
3123 | 2024-07-29 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3124 | 2024-07-29 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3125 | 2024-07-29 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 328
3126 | 2024-07-29 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 102
3127 | 2024-07-30 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 327
3128 | 2024-07-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 407
3129 | 2024-07-30 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3130 | 2024-07-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 130
3131 | 2024-07-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3132 | 2024-07-30 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3133 | 2024-07-30 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 55
3134 | 2024-07-30 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3135 | 2024-07-30 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3136 | 2024-07-30 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 137
3137 | 2024-07-30 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 94
3138 | 2024-07-30 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 103
3139 | 2024-07-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3140 | 2024-07-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3141 | 2024-07-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3142 | 2024-07-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 47
3143 | 2024-07-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 138
3144 | 2024-07-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 85
3145 | 2024-07-30 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 53
3146 | 2024-07-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3147 | 2024-07-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3148 | 2024-07-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3149 | 2024-07-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 454
3150 | 2024-07-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 200
3151 | 2024-07-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 299
3152 | 2024-07-30 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3153 | 2024-07-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3154 | 2024-07-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3155 | 2024-07-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3156 | 2024-07-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3157 | 2024-07-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3158 | 2024-07-30 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 288
3159 | 2024-07-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3160 | 2024-07-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3161 | 2024-07-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3162 | 2024-07-30 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3163 | 2024-07-30 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3164 | 2024-07-30 | SE-01-L | لودر | صداقت | 151
3165 | 2024-07-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
3166 | 2024-07-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 180
3167 | 2024-07-30 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3168 | 2024-07-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3169 | 2024-07-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3170 | 2024-07-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3171 | 2024-07-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 120
3172 | 2024-07-30 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3173 | 2024-07-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 207
3174 | 2024-07-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3175 | 2024-07-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3176 | 2024-07-30 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 200
3177 | 2024-07-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 266
3178 | 2024-07-30 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3179 | 2024-07-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
3180 | 2024-07-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 252
3181 | 2024-07-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3182 | 2024-07-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3183 | 2024-07-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 251
3184 | 2024-07-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 214
3185 | 2024-07-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3186 | 2024-07-30 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 98
3187 | 2024-07-31 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
3188 | 2024-07-31 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3189 | 2024-07-31 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
3190 | 2024-07-31 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3191 | 2024-07-31 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 126
3192 | 2024-07-31 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 117
3193 | 2024-07-31 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 115
3194 | 2024-07-31 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3195 | 2024-07-31 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3196 | 2024-07-31 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3197 | 2024-07-31 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3198 | 2024-07-31 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3199 | 2024-07-31 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3200 | 2024-07-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 125
3201 | 2024-07-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 151
3202 | 2024-07-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3203 | 2024-07-31 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
3204 | 2024-07-31 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3205 | 2024-07-31 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3206 | 2024-07-31 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3207 | 2024-07-31 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 142
3208 | 2024-07-31 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 333
3209 | 2024-07-31 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 221
3210 | 2024-07-31 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3211 | 2024-07-31 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3212 | 2024-07-31 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3213 | 2024-07-31 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 286
3214 | 2024-07-31 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 90
3215 | 2024-07-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3216 | 2024-07-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3217 | 2024-07-31 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3218 | 2024-07-31 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3219 | 2024-07-31 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3220 | 2024-07-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3221 | 2024-07-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3222 | 2024-07-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3223 | 2024-07-31 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3224 | 2024-07-31 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 503
3225 | 2024-07-31 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3226 | 2024-07-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3227 | 2024-07-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3228 | 2024-07-31 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3229 | 2024-07-31 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3230 | 2024-07-31 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3231 | 2024-07-31 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3232 | 2024-07-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
3233 | 2024-07-31 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3234 | 2024-07-31 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 142
3235 | 2024-07-31 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 85
3236 | 2024-07-31 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 86
3237 | 2024-07-31 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 130
3238 | 2024-07-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3239 | 2024-07-31 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 67
3240 | 2024-07-31 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
3241 | 2024-07-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 80
3242 | 2024-07-31 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3243 | 2024-07-31 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 180
3244 | 2024-07-31 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3245 | 2024-07-31 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3246 | 2024-07-31 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 239
3247 | 2024-07-31 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 62
3248 | 2024-07-31 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 251
3249 | 2024-07-31 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 80
3250 | 2024-07-31 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 325
3251 | 2024-07-31 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 251
3252 | 2024-08-01 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 192
3253 | 2024-08-01 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3254 | 2024-08-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 226
3255 | 2024-08-01 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3256 | 2024-08-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3257 | 2024-08-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3258 | 2024-08-01 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3259 | 2024-08-01 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3260 | 2024-08-01 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3261 | 2024-08-01 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 86
3262 | 2024-08-01 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 100
3263 | 2024-08-01 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3264 | 2024-08-01 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 80
3265 | 2024-08-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3266 | 2024-08-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3267 | 2024-08-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3268 | 2024-08-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 78
3269 | 2024-08-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3270 | 2024-08-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3271 | 2024-08-01 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 105
3272 | 2024-08-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3273 | 2024-08-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3274 | 2024-08-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3275 | 2024-08-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 482
3276 | 2024-08-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 144
3277 | 2024-08-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 110
3278 | 2024-08-01 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3279 | 2024-08-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3280 | 2024-08-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3281 | 2024-08-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3282 | 2024-08-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3283 | 2024-08-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3284 | 2024-08-01 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 248
3285 | 2024-08-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3286 | 2024-08-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3287 | 2024-08-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3288 | 2024-08-01 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3289 | 2024-08-01 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3290 | 2024-08-01 | SE-01-L | لودر | صداقت | 148
3291 | 2024-08-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 120
3292 | 2024-08-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3293 | 2024-08-01 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 126
3294 | 2024-08-01 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3295 | 2024-08-01 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3296 | 2024-08-01 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3297 | 2024-08-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 72
3298 | 2024-08-01 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3299 | 2024-08-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 101
3300 | 2024-08-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3301 | 2024-08-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3302 | 2024-08-01 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 153
3303 | 2024-08-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3304 | 2024-08-01 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3305 | 2024-08-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 449
3306 | 2024-08-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 146
3307 | 2024-08-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3308 | 2024-08-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3309 | 2024-08-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3310 | 2024-08-01 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 190
3311 | 2024-08-01 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3312 | 2024-08-01 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 117
3313 | 2024-08-01 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 52
3314 | 2024-08-02 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
3315 | 2024-08-02 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3316 | 2024-08-02 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
3317 | 2024-08-02 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3318 | 2024-08-02 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3319 | 2024-08-02 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3320 | 2024-08-02 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3321 | 2024-08-02 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3322 | 2024-08-02 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3323 | 2024-08-02 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3324 | 2024-08-02 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3325 | 2024-08-02 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3326 | 2024-08-02 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3327 | 2024-08-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 103
3328 | 2024-08-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3329 | 2024-08-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3330 | 2024-08-02 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 80
3331 | 2024-08-02 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 70
3332 | 2024-08-02 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 99
3333 | 2024-08-02 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3334 | 2024-08-02 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 167
3335 | 2024-08-02 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 173
3336 | 2024-08-02 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 199
3337 | 2024-08-02 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3338 | 2024-08-02 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3339 | 2024-08-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 178
3340 | 2024-08-02 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 307
3341 | 2024-08-02 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3342 | 2024-08-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3343 | 2024-08-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3344 | 2024-08-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3345 | 2024-08-02 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3346 | 2024-08-02 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 373
3347 | 2024-08-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3348 | 2024-08-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3349 | 2024-08-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3350 | 2024-08-02 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3351 | 2024-08-02 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3352 | 2024-08-02 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3353 | 2024-08-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3354 | 2024-08-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3355 | 2024-08-02 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3356 | 2024-08-02 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3357 | 2024-08-02 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3358 | 2024-08-02 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3359 | 2024-08-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 138
3360 | 2024-08-02 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3361 | 2024-08-02 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
3362 | 2024-08-02 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 107
3363 | 2024-08-02 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 81
3364 | 2024-08-02 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 104
3365 | 2024-08-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3366 | 2024-08-02 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 74
3367 | 2024-08-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 187
3368 | 2024-08-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3369 | 2024-08-02 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3370 | 2024-08-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 151
3371 | 2024-08-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 162
3372 | 2024-08-02 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3373 | 2024-08-02 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 200
3374 | 2024-08-02 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3375 | 2024-08-02 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3376 | 2024-08-02 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 74
3377 | 2024-08-02 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 94
3378 | 2024-08-02 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 102
3379 | 2024-08-03 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 343
3380 | 2024-08-03 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3381 | 2024-08-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 298
3382 | 2024-08-03 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3383 | 2024-08-03 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3384 | 2024-08-03 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3385 | 2024-08-03 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3386 | 2024-08-03 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3387 | 2024-08-03 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3388 | 2024-08-03 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3389 | 2024-08-03 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 128
3390 | 2024-08-03 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 75
3391 | 2024-08-03 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 110
3392 | 2024-08-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3393 | 2024-08-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3394 | 2024-08-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3395 | 2024-08-03 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
3396 | 2024-08-03 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3397 | 2024-08-03 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3398 | 2024-08-03 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3399 | 2024-08-03 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3400 | 2024-08-03 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3401 | 2024-08-03 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3402 | 2024-08-03 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 312
3403 | 2024-08-03 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 175
3404 | 2024-08-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 151
3405 | 2024-08-03 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3406 | 2024-08-03 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 146
3407 | 2024-08-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 188
3408 | 2024-08-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 140
3409 | 2024-08-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3410 | 2024-08-03 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3411 | 2024-08-03 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 342
3412 | 2024-08-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3413 | 2024-08-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3414 | 2024-08-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3415 | 2024-08-03 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3416 | 2024-08-03 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3417 | 2024-08-03 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3418 | 2024-08-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3419 | 2024-08-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3420 | 2024-08-03 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3421 | 2024-08-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3422 | 2024-08-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3423 | 2024-08-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3424 | 2024-08-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
3425 | 2024-08-03 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3426 | 2024-08-03 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 179
3427 | 2024-08-03 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3428 | 2024-08-03 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3429 | 2024-08-03 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 140
3430 | 2024-08-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3431 | 2024-08-03 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3432 | 2024-08-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 339
3433 | 2024-08-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 47
3434 | 2024-08-03 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3435 | 2024-08-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3436 | 2024-08-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3437 | 2024-08-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 210
3438 | 2024-08-03 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3439 | 2024-08-03 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3440 | 2024-08-03 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3441 | 2024-08-03 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3442 | 2024-08-03 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3443 | 2024-08-03 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
3444 | 2024-08-04 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
3445 | 2024-08-04 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3446 | 2024-08-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
3447 | 2024-08-04 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3448 | 2024-08-04 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3449 | 2024-08-04 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3450 | 2024-08-04 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3451 | 2024-08-04 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3452 | 2024-08-04 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3453 | 2024-08-04 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3454 | 2024-08-04 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3455 | 2024-08-04 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3456 | 2024-08-04 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3457 | 2024-08-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3458 | 2024-08-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 128
3459 | 2024-08-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3460 | 2024-08-04 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
3461 | 2024-08-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 119
3462 | 2024-08-04 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3463 | 2024-08-04 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3464 | 2024-08-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 167
3465 | 2024-08-04 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 248
3466 | 2024-08-04 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 199
3467 | 2024-08-04 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3468 | 2024-08-04 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3469 | 2024-08-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3470 | 2024-08-04 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 203
3471 | 2024-08-04 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3472 | 2024-08-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3473 | 2024-08-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3474 | 2024-08-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3475 | 2024-08-04 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 265
3476 | 2024-08-04 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3477 | 2024-08-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3478 | 2024-08-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 164
3479 | 2024-08-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3480 | 2024-08-04 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3481 | 2024-08-04 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3482 | 2024-08-04 | SE-01-L | لودر | صداقت | 195
3483 | 2024-08-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
3484 | 2024-08-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3485 | 2024-08-04 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3486 | 2024-08-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 205
3487 | 2024-08-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 193
3488 | 2024-08-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 214
3489 | 2024-08-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
3490 | 2024-08-04 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
3491 | 2024-08-04 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 54
3492 | 2024-08-04 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 49
3493 | 2024-08-04 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 117
3494 | 2024-08-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3495 | 2024-08-04 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3496 | 2024-08-04 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 326
3497 | 2024-08-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3498 | 2024-08-04 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3499 | 2024-08-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3500 | 2024-08-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3501 | 2024-08-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3502 | 2024-08-04 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 171
3503 | 2024-08-04 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3504 | 2024-08-04 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3505 | 2024-08-04 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3506 | 2024-08-04 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 79
3507 | 2024-08-04 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 119
3508 | 2024-08-04 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 287
3509 | 2024-08-05 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 343
3510 | 2024-08-05 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 287
3511 | 2024-08-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 226
3512 | 2024-08-05 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3513 | 2024-08-05 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3514 | 2024-08-05 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3515 | 2024-08-05 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3516 | 2024-08-05 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 65
3517 | 2024-08-05 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3518 | 2024-08-05 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 78
3519 | 2024-08-05 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 96
3520 | 2024-08-05 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 65
3521 | 2024-08-05 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 92
3522 | 2024-08-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3523 | 2024-08-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3524 | 2024-08-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3525 | 2024-08-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 60
3526 | 2024-08-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3527 | 2024-08-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3528 | 2024-08-05 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3529 | 2024-08-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3530 | 2024-08-05 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3531 | 2024-08-05 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3532 | 2024-08-05 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 539
3533 | 2024-08-05 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 220
3534 | 2024-08-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 120
3535 | 2024-08-05 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3536 | 2024-08-05 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 138
3537 | 2024-08-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3538 | 2024-08-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3539 | 2024-08-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3540 | 2024-08-05 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 222
3541 | 2024-08-05 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3542 | 2024-08-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 251
3543 | 2024-08-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3544 | 2024-08-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3545 | 2024-08-05 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3546 | 2024-08-05 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3547 | 2024-08-05 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3548 | 2024-08-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3549 | 2024-08-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3550 | 2024-08-05 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3551 | 2024-08-05 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3552 | 2024-08-05 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3553 | 2024-08-05 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3554 | 2024-08-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 131
3555 | 2024-08-05 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3556 | 2024-08-05 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 193
3557 | 2024-08-05 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3558 | 2024-08-05 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3559 | 2024-08-05 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 108
3560 | 2024-08-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3561 | 2024-08-05 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3562 | 2024-08-05 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 617
3563 | 2024-08-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3564 | 2024-08-05 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3565 | 2024-08-05 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 182
3566 | 2024-08-05 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3567 | 2024-08-05 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 197
3568 | 2024-08-05 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3569 | 2024-08-05 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3570 | 2024-08-05 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3571 | 2024-08-05 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3572 | 2024-08-05 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3573 | 2024-08-05 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
3574 | 2024-08-05 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
3575 | 2024-08-06 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
3576 | 2024-08-06 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3577 | 2024-08-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
3578 | 2024-08-06 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3579 | 2024-08-06 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3580 | 2024-08-06 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3581 | 2024-08-06 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3582 | 2024-08-06 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3583 | 2024-08-06 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3584 | 2024-08-06 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3585 | 2024-08-06 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3586 | 2024-08-06 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3587 | 2024-08-06 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3588 | 2024-08-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3589 | 2024-08-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3590 | 2024-08-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3591 | 2024-08-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 66
3592 | 2024-08-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 176
3593 | 2024-08-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 159
3594 | 2024-08-06 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3595 | 2024-08-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 159
3596 | 2024-08-06 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 241
3597 | 2024-08-06 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 198
3598 | 2024-08-06 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3599 | 2024-08-06 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3600 | 2024-08-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3601 | 2024-08-06 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 232
3602 | 2024-08-06 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3603 | 2024-08-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3604 | 2024-08-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3605 | 2024-08-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3606 | 2024-08-06 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 378
3607 | 2024-08-06 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3608 | 2024-08-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3609 | 2024-08-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3610 | 2024-08-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3611 | 2024-08-06 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3612 | 2024-08-06 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3613 | 2024-08-06 | SE-01-L | لودر | صداقت | 151
3614 | 2024-08-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 110
3615 | 2024-08-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 151
3616 | 2024-08-06 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3617 | 2024-08-06 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3618 | 2024-08-06 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3619 | 2024-08-06 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3620 | 2024-08-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 110
3621 | 2024-08-06 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
3622 | 2024-08-06 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 79
3623 | 2024-08-06 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 66
3624 | 2024-08-06 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 95
3625 | 2024-08-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3626 | 2024-08-06 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3627 | 2024-08-06 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 150
3628 | 2024-08-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3629 | 2024-08-06 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3630 | 2024-08-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3631 | 2024-08-06 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3632 | 2024-08-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3633 | 2024-08-06 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 160
3634 | 2024-08-06 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3635 | 2024-08-06 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3636 | 2024-08-06 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 100
3637 | 2024-08-06 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3638 | 2024-08-06 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
3639 | 2024-08-06 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 304
3640 | 2024-08-07 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 362
3641 | 2024-08-07 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3642 | 2024-08-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 304
3643 | 2024-08-07 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 338
3644 | 2024-08-07 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3645 | 2024-08-07 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3646 | 2024-08-07 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3647 | 2024-08-07 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 48
3648 | 2024-08-07 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3649 | 2024-08-07 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3650 | 2024-08-07 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 109
3651 | 2024-08-07 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 60
3652 | 2024-08-07 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 83
3653 | 2024-08-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 202
3654 | 2024-08-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 216
3655 | 2024-08-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3656 | 2024-08-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 63
3657 | 2024-08-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 49
3658 | 2024-08-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3659 | 2024-08-07 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3660 | 2024-08-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 90
3661 | 2024-08-07 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3662 | 2024-08-07 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3663 | 2024-08-07 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 330
3664 | 2024-08-07 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 180
3665 | 2024-08-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3666 | 2024-08-07 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3667 | 2024-08-07 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 80
3668 | 2024-08-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 155
3669 | 2024-08-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 180
3670 | 2024-08-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3671 | 2024-08-07 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 387
3672 | 2024-08-07 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3673 | 2024-08-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3674 | 2024-08-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3675 | 2024-08-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3676 | 2024-08-07 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3677 | 2024-08-07 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3678 | 2024-08-07 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3679 | 2024-08-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3680 | 2024-08-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3681 | 2024-08-07 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3682 | 2024-08-07 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3683 | 2024-08-07 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3684 | 2024-08-07 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3685 | 2024-08-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 87
3686 | 2024-08-07 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 138
3687 | 2024-08-07 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3688 | 2024-08-07 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3689 | 2024-08-07 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 94
3690 | 2024-08-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3691 | 2024-08-07 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3692 | 2024-08-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 259
3693 | 2024-08-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3694 | 2024-08-07 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3695 | 2024-08-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3696 | 2024-08-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 290
3697 | 2024-08-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 173
3698 | 2024-08-07 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3699 | 2024-08-07 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3700 | 2024-08-07 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3701 | 2024-08-07 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3702 | 2024-08-07 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3703 | 2024-08-07 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
3704 | 2024-08-07 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
3705 | 2024-08-07 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 151
3706 | 2024-08-08 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 231
3707 | 2024-08-08 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 259
3708 | 2024-08-08 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
3709 | 2024-08-08 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3710 | 2024-08-08 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3711 | 2024-08-08 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3712 | 2024-08-08 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3713 | 2024-08-08 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3714 | 2024-08-08 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 18
3715 | 2024-08-08 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3716 | 2024-08-08 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3717 | 2024-08-08 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3718 | 2024-08-08 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3719 | 2024-08-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3720 | 2024-08-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3721 | 2024-08-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3722 | 2024-08-08 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
3723 | 2024-08-08 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 111
3724 | 2024-08-08 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3725 | 2024-08-08 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3726 | 2024-08-08 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3727 | 2024-08-08 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 211
3728 | 2024-08-08 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 200
3729 | 2024-08-08 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3730 | 2024-08-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3731 | 2024-08-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3732 | 2024-08-08 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 185
3733 | 2024-08-08 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 62
3734 | 2024-08-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3735 | 2024-08-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3736 | 2024-08-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3737 | 2024-08-08 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 283
3738 | 2024-08-08 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3739 | 2024-08-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3740 | 2024-08-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3741 | 2024-08-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3742 | 2024-08-08 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3743 | 2024-08-08 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3744 | 2024-08-08 | SE-01-L | لودر | صداقت | 136
3745 | 2024-08-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3746 | 2024-08-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3747 | 2024-08-08 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3748 | 2024-08-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 238
3749 | 2024-08-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 238
3750 | 2024-08-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 325
3751 | 2024-08-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 92
3752 | 2024-08-08 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
3753 | 2024-08-08 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3754 | 2024-08-08 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3755 | 2024-08-08 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 175
3756 | 2024-08-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3757 | 2024-08-08 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3758 | 2024-08-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 489
3759 | 2024-08-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 177
3760 | 2024-08-08 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3761 | 2024-08-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 144
3762 | 2024-08-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3763 | 2024-08-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 138
3764 | 2024-08-08 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 201
3765 | 2024-08-08 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3766 | 2024-08-08 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3767 | 2024-08-08 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3768 | 2024-08-08 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 121
3769 | 2024-08-08 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 217
3770 | 2024-08-08 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 270
3771 | 2024-08-08 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
3772 | 2024-08-10 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 210
3773 | 2024-08-10 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3774 | 2024-08-10 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 200
3775 | 2024-08-10 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 350
3776 | 2024-08-10 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3777 | 2024-08-10 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3778 | 2024-08-10 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3779 | 2024-08-10 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 42
3780 | 2024-08-10 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3781 | 2024-08-10 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3782 | 2024-08-10 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 81
3783 | 2024-08-10 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3784 | 2024-08-10 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3785 | 2024-08-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3786 | 2024-08-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 100
3787 | 2024-08-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 100
3788 | 2024-08-10 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 97
3789 | 2024-08-10 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 48
3790 | 2024-08-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 51
3791 | 2024-08-10 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 200
3792 | 2024-08-10 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 107
3793 | 2024-08-10 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3794 | 2024-08-10 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3795 | 2024-08-10 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 550
3796 | 2024-08-10 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 189
3797 | 2024-08-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3798 | 2024-08-10 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3799 | 2024-08-10 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 50
3800 | 2024-08-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 159
3801 | 2024-08-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3802 | 2024-08-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3803 | 2024-08-10 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3804 | 2024-08-10 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 209
3805 | 2024-08-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 225
3806 | 2024-08-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3807 | 2024-08-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 271
3808 | 2024-08-10 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3809 | 2024-08-10 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 451
3810 | 2024-08-10 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3811 | 2024-08-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3812 | 2024-08-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3813 | 2024-08-10 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3814 | 2024-08-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3815 | 2024-08-10 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3816 | 2024-08-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3817 | 2024-08-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 100
3818 | 2024-08-10 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 297
3819 | 2024-08-10 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 93
3820 | 2024-08-10 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 77
3821 | 2024-08-10 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 190
3822 | 2024-08-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3823 | 2024-08-10 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3824 | 2024-08-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 414
3825 | 2024-08-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 209
3826 | 2024-08-10 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3827 | 2024-08-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3828 | 2024-08-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3829 | 2024-08-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 149
3830 | 2024-08-10 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 135
3831 | 2024-08-10 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3832 | 2024-08-10 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3833 | 2024-08-10 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3834 | 2024-08-10 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3835 | 2024-08-10 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
3836 | 2024-08-10 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
3837 | 2024-08-10 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
3838 | 2024-08-11 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 306
3839 | 2024-08-11 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3840 | 2024-08-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 468
3841 | 2024-08-11 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3842 | 2024-08-11 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3843 | 2024-08-11 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3844 | 2024-08-11 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3845 | 2024-08-11 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 28
3846 | 2024-08-11 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3847 | 2024-08-11 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3848 | 2024-08-11 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 70
3849 | 2024-08-11 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 90
3850 | 2024-08-11 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 130
3851 | 2024-08-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 170
3852 | 2024-08-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3853 | 2024-08-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3854 | 2024-08-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 55
3855 | 2024-08-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 105
3856 | 2024-08-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3857 | 2024-08-11 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3858 | 2024-08-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3859 | 2024-08-11 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 218
3860 | 2024-08-11 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 181
3861 | 2024-08-11 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3862 | 2024-08-11 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3863 | 2024-08-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3864 | 2024-08-11 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3865 | 2024-08-11 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3866 | 2024-08-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3867 | 2024-08-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3868 | 2024-08-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3869 | 2024-08-11 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 607
3870 | 2024-08-11 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 352
3871 | 2024-08-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3872 | 2024-08-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 170
3873 | 2024-08-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3874 | 2024-08-11 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3875 | 2024-08-11 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3876 | 2024-08-11 | SE-01-L | لودر | صداقت | 150
3877 | 2024-08-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 142
3878 | 2024-08-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 132
3879 | 2024-08-11 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3880 | 2024-08-11 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3881 | 2024-08-11 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3882 | 2024-08-11 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3883 | 2024-08-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 102
3884 | 2024-08-11 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
3885 | 2024-08-11 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3886 | 2024-08-11 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3887 | 2024-08-11 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
3888 | 2024-08-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3889 | 2024-08-11 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3890 | 2024-08-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 405
3891 | 2024-08-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 154
3892 | 2024-08-11 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3893 | 2024-08-11 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3894 | 2024-08-11 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3895 | 2024-08-11 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 128
3896 | 2024-08-11 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3897 | 2024-08-11 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 123
3898 | 2024-08-11 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3899 | 2024-08-11 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3900 | 2024-08-11 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
3901 | 2024-08-11 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
3902 | 2024-08-11 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 387
3903 | 2024-08-11 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 152
3904 | 2024-08-11 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | 100
3905 | 2024-08-12 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 405
3906 | 2024-08-12 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 480
3907 | 2024-08-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
3908 | 2024-08-12 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3909 | 2024-08-12 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3910 | 2024-08-12 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3911 | 2024-08-12 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 51
3912 | 2024-08-12 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3913 | 2024-08-12 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3914 | 2024-08-12 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3915 | 2024-08-12 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3916 | 2024-08-12 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3917 | 2024-08-12 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3918 | 2024-08-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3919 | 2024-08-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3920 | 2024-08-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3921 | 2024-08-12 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
3922 | 2024-08-12 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3923 | 2024-08-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3924 | 2024-08-12 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 230
3925 | 2024-08-12 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3926 | 2024-08-12 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3927 | 2024-08-12 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3928 | 2024-08-12 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3929 | 2024-08-12 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3930 | 2024-08-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3931 | 2024-08-12 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 430
3932 | 2024-08-12 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3933 | 2024-08-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3934 | 2024-08-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3935 | 2024-08-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3936 | 2024-08-12 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 301
3937 | 2024-08-12 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 301
3938 | 2024-08-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3939 | 2024-08-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3940 | 2024-08-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3941 | 2024-08-12 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3942 | 2024-08-12 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 345
3943 | 2024-08-12 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3944 | 2024-08-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3945 | 2024-08-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3946 | 2024-08-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3947 | 2024-08-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 160
3948 | 2024-08-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 219
3949 | 2024-08-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 203
3950 | 2024-08-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 70
3951 | 2024-08-12 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 260
3952 | 2024-08-12 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 79
3953 | 2024-08-12 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 53
3954 | 2024-08-12 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 46
3955 | 2024-08-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3956 | 2024-08-12 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3957 | 2024-08-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 477
3958 | 2024-08-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3959 | 2024-08-12 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3960 | 2024-08-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3961 | 2024-08-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 251
3962 | 2024-08-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3963 | 2024-08-12 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3964 | 2024-08-12 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 32
3965 | 2024-08-12 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
3966 | 2024-08-12 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 294
3967 | 2024-08-12 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 176
3968 | 2024-08-12 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 185
3969 | 2024-08-12 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
3970 | 2024-08-12 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
3971 | 2024-08-12 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
3972 | 2024-08-13 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 350
3973 | 2024-08-13 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3974 | 2024-08-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 379
3975 | 2024-08-13 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 249
3976 | 2024-08-13 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 168
3977 | 2024-08-13 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3978 | 2024-08-13 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 89
3979 | 2024-08-13 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 72
3980 | 2024-08-13 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3981 | 2024-08-13 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3982 | 2024-08-13 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3983 | 2024-08-13 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 66
3984 | 2024-08-13 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 107
3985 | 2024-08-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3986 | 2024-08-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 160
3987 | 2024-08-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3988 | 2024-08-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 87
3989 | 2024-08-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3990 | 2024-08-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 82
3991 | 2024-08-13 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3992 | 2024-08-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 285
3993 | 2024-08-13 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 229
3994 | 2024-08-13 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 212
3995 | 2024-08-13 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3996 | 2024-08-13 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 258
3997 | 2024-08-13 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
3998 | 2024-08-13 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3999 | 2024-08-13 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 150
4000 | 2024-08-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 150
4001 | 2024-08-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 160
4002 | 2024-08-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4003 | 2024-08-13 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 307
4004 | 2024-08-13 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 271
4005 | 2024-08-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 202
4006 | 2024-08-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4007 | 2024-08-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4008 | 2024-08-13 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4009 | 2024-08-13 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 391
4010 | 2024-08-13 | SE-01-L | لودر | صداقت | 133
4011 | 2024-08-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4012 | 2024-08-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4013 | 2024-08-13 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4014 | 2024-08-13 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4015 | 2024-08-13 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4016 | 2024-08-13 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4017 | 2024-08-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 87
4018 | 2024-08-13 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 146
4019 | 2024-08-13 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4020 | 2024-08-13 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4021 | 2024-08-13 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 267
4022 | 2024-08-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4023 | 2024-08-13 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4024 | 2024-08-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 501
4025 | 2024-08-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 226
4026 | 2024-08-13 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4027 | 2024-08-13 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
4028 | 2024-08-13 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4029 | 2024-08-13 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 225
4030 | 2024-08-13 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4031 | 2024-08-13 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 93
4032 | 2024-08-13 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 201
4033 | 2024-08-13 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4034 | 2024-08-13 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4035 | 2024-08-13 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4036 | 2024-08-13 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
4037 | 2024-08-13 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4038 | 2024-08-13 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4039 | 2024-08-14 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 360
4040 | 2024-08-14 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 320
4041 | 2024-08-14 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 92
4042 | 2024-08-14 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 165
4043 | 2024-08-14 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
4044 | 2024-08-14 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 73
4045 | 2024-08-14 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 80
4046 | 2024-08-14 | TM-072 | میکسر امیکو |  | 231 |  |  |  | کد به دیتا بیس اضافه شود
4047 | 2024-08-14 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4048 | 2024-08-14 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4049 | 2024-08-14 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4050 | 2024-08-14 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4051 | 2024-08-14 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4052 | 2024-08-14 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4053 | 2024-08-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4054 | 2024-08-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4055 | 2024-08-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4056 | 2024-08-14 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
4057 | 2024-08-14 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 190
4058 | 2024-08-14 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4059 | 2024-08-14 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4060 | 2024-08-14 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 141
4061 | 2024-08-14 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 123
4062 | 2024-08-14 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 117
4063 | 2024-08-14 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 193
4064 | 2024-08-14 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
4065 | 2024-08-14 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 182
4066 | 2024-08-14 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 270
4067 | 2024-08-14 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 72
4068 | 2024-08-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4069 | 2024-08-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4070 | 2024-08-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4071 | 2024-08-14 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 154
4072 | 2024-08-14 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 368
4073 | 2024-08-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4074 | 2024-08-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 167
4075 | 2024-08-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4076 | 2024-08-14 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4077 | 2024-08-14 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 246
4078 | 2024-08-14 | SE-01-L | لودر | صداقت | 80
4079 | 2024-08-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4080 | 2024-08-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4081 | 2024-08-14 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4082 | 2024-08-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4083 | 2024-08-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4084 | 2024-08-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4085 | 2024-08-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 75
4086 | 2024-08-14 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 113
4087 | 2024-08-14 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 92
4088 | 2024-08-14 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 78
4089 | 2024-08-14 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 139
4090 | 2024-08-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4091 | 2024-08-14 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4092 | 2024-08-14 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 446
4093 | 2024-08-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 195
4094 | 2024-08-14 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4095 | 2024-08-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
4096 | 2024-08-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 125
4097 | 2024-08-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 131
4098 | 2024-08-14 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4099 | 2024-08-14 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 114
4100 | 2024-08-14 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4101 | 2024-08-14 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 138
4102 | 2024-08-14 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 106
4103 | 2024-08-14 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 135
4104 | 2024-08-14 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 383
4105 | 2024-08-14 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4106 | 2024-08-15 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 350
4107 | 2024-08-15 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
4108 | 2024-08-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4109 | 2024-08-15 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
4110 | 2024-08-15 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 150
4111 | 2024-08-15 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4112 | 2024-08-15 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
4113 | 2024-08-15 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4114 | 2024-08-15 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4115 | 2024-08-15 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4116 | 2024-08-15 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4117 | 2024-08-15 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 205
4118 | 2024-08-15 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4119 | 2024-08-15 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4120 | 2024-08-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4121 | 2024-08-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4122 | 2024-08-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4123 | 2024-08-15 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
4124 | 2024-08-15 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 118
4125 | 2024-08-15 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4126 | 2024-08-15 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4127 | 2024-08-15 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
4128 | 2024-08-15 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4129 | 2024-08-15 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4130 | 2024-08-15 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
4131 | 2024-08-15 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
4132 | 2024-08-15 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4133 | 2024-08-15 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
4134 | 2024-08-15 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
4135 | 2024-08-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4136 | 2024-08-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4137 | 2024-08-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4138 | 2024-08-15 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
4139 | 2024-08-15 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 329
4140 | 2024-08-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4141 | 2024-08-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4142 | 2024-08-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4143 | 2024-08-15 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4144 | 2024-08-15 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4145 | 2024-08-15 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
4146 | 2024-08-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4147 | 2024-08-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4148 | 2024-08-15 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4149 | 2024-08-15 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4150 | 2024-08-15 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4151 | 2024-08-15 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4152 | 2024-08-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
4153 | 2024-08-15 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
4154 | 2024-08-15 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4155 | 2024-08-15 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4156 | 2024-08-15 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
4157 | 2024-08-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4158 | 2024-08-15 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4159 | 2024-08-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 606
4160 | 2024-08-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 150
4161 | 2024-08-15 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4162 | 2024-08-15 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 152
4163 | 2024-08-15 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4164 | 2024-08-15 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 154
4165 | 2024-08-15 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4166 | 2024-08-15 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 137
4167 | 2024-08-15 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4168 | 2024-08-15 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4169 | 2024-08-15 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4170 | 2024-08-15 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4171 | 2024-08-15 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
4172 | 2024-08-15 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4173 | 2024-08-15 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4174 | 2024-08-15 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 70
4175 | 2024-08-16 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 406
4176 | 2024-08-16 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 393
4177 | 2024-08-16 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4178 | 2024-08-16 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 83
4179 | 2024-08-16 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
4180 | 2024-08-16 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4181 | 2024-08-16 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
4182 | 2024-08-16 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4183 | 2024-08-16 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 105
4184 | 2024-08-16 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4185 | 2024-08-16 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 53
4186 | 2024-08-16 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4187 | 2024-08-16 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 116
4188 | 2024-08-16 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 130
4189 | 2024-08-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 410
4190 | 2024-08-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4191 | 2024-08-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4192 | 2024-08-16 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 111
4193 | 2024-08-16 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
4194 | 2024-08-16 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4195 | 2024-08-16 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 177
4196 | 2024-08-16 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 142
4197 | 2024-08-16 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4198 | 2024-08-16 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 178
4199 | 2024-08-16 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 503
4200 | 2024-08-16 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 266
4201 | 2024-08-16 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4202 | 2024-08-16 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
4203 | 2024-08-16 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
4204 | 2024-08-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4205 | 2024-08-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4206 | 2024-08-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4207 | 2024-08-16 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 161
4208 | 2024-08-16 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 393
4209 | 2024-08-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 250
4210 | 2024-08-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4211 | 2024-08-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 290
4212 | 2024-08-16 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4213 | 2024-08-16 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4214 | 2024-08-16 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
4215 | 2024-08-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4216 | 2024-08-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4217 | 2024-08-16 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4218 | 2024-08-16 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 241
4219 | 2024-08-16 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 232
4220 | 2024-08-16 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 337
4221 | 2024-08-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
4222 | 2024-08-16 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 217
4223 | 2024-08-16 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 82
4224 | 2024-08-16 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 67
4225 | 2024-08-16 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
4226 | 2024-08-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4227 | 2024-08-16 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4228 | 2024-08-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 398
4229 | 2024-08-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 264
4230 | 2024-08-16 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4231 | 2024-08-16 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
4232 | 2024-08-16 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4233 | 2024-08-16 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 210
4234 | 2024-08-16 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4235 | 2024-08-16 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 113
4236 | 2024-08-16 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4237 | 2024-08-16 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4238 | 2024-08-16 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4239 | 2024-08-16 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4240 | 2024-08-16 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 365
4241 | 2024-08-16 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4242 | 2024-08-16 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4243 | 2024-08-17 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 286
4244 | 2024-08-17 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
4245 | 2024-08-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 360
4246 | 2024-08-17 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
4247 | 2024-08-17 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
4248 | 2024-08-17 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4249 | 2024-08-17 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
4250 | 2024-08-17 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4251 | 2024-08-17 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4252 | 2024-08-17 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4253 | 2024-08-17 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4254 | 2024-08-17 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4255 | 2024-08-17 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4256 | 2024-08-17 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4257 | 2024-08-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4258 | 2024-08-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 160
4259 | 2024-08-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 365
4260 | 2024-08-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
4261 | 2024-08-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
4262 | 2024-08-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 138
4263 | 2024-08-17 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4264 | 2024-08-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
4265 | 2024-08-17 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 246
4266 | 2024-08-17 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4267 | 2024-08-17 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
4268 | 2024-08-17 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
4269 | 2024-08-17 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4270 | 2024-08-17 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 204
4271 | 2024-08-17 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
4272 | 2024-08-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 167
4273 | 2024-08-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 131
4274 | 2024-08-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4275 | 2024-08-17 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 195
4276 | 2024-08-17 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 221
4277 | 2024-08-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4278 | 2024-08-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4279 | 2024-08-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4280 | 2024-08-17 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4281 | 2024-08-17 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4282 | 2024-08-17 | SE-01-L | لودر | صداقت | 83
4283 | 2024-08-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
4284 | 2024-08-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4285 | 2024-08-17 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4286 | 2024-08-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4287 | 2024-08-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4288 | 2024-08-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4289 | 2024-08-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 77
4290 | 2024-08-17 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 93
4291 | 2024-08-17 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4292 | 2024-08-17 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4293 | 2024-08-17 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
4294 | 2024-08-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4295 | 2024-08-17 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4296 | 2024-08-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
4297 | 2024-08-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 135
4298 | 2024-08-17 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4299 | 2024-08-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
4300 | 2024-08-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4301 | 2024-08-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4302 | 2024-08-17 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4303 | 2024-08-17 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 131
4304 | 2024-08-17 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4305 | 2024-08-17 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4306 | 2024-08-17 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4307 | 2024-08-17 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4308 | 2024-08-17 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
4309 | 2024-08-17 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4310 | 2024-08-17 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4311 | 2024-08-18 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 396
4312 | 2024-08-18 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 290
4313 | 2024-08-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4314 | 2024-08-18 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
4315 | 2024-08-18 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 54
4316 | 2024-08-18 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4317 | 2024-08-18 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 150
4318 | 2024-08-18 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 340
4319 | 2024-08-18 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 60
4320 | 2024-08-18 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4321 | 2024-08-18 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 70
4322 | 2024-08-18 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 105
4323 | 2024-08-18 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 37
4324 | 2024-08-18 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4325 | 2024-08-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4326 | 2024-08-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4327 | 2024-08-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4328 | 2024-08-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
4329 | 2024-08-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
4330 | 2024-08-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4331 | 2024-08-18 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 200
4332 | 2024-08-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 158
4333 | 2024-08-18 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4334 | 2024-08-18 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 198
4335 | 2024-08-18 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 425
4336 | 2024-08-18 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 197
4337 | 2024-08-18 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4338 | 2024-08-18 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
4339 | 2024-08-18 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 105
4340 | 2024-08-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4341 | 2024-08-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4342 | 2024-08-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4343 | 2024-08-18 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 220
4344 | 2024-08-18 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 355
4345 | 2024-08-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4346 | 2024-08-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 248
4347 | 2024-08-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4348 | 2024-08-18 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4349 | 2024-08-18 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4350 | 2024-08-18 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
4351 | 2024-08-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4352 | 2024-08-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 251
4353 | 2024-08-18 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4354 | 2024-08-18 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4355 | 2024-08-18 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4356 | 2024-08-18 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4357 | 2024-08-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 86
4358 | 2024-08-18 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
4359 | 2024-08-18 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 60
4360 | 2024-08-18 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 62
4361 | 2024-08-18 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
4362 | 2024-08-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4363 | 2024-08-18 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4364 | 2024-08-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 292
4365 | 2024-08-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 164
4366 | 2024-08-18 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4367 | 2024-08-18 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 220
4368 | 2024-08-18 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 222
4369 | 2024-08-18 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 307
4370 | 2024-08-18 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4371 | 2024-08-18 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 168
4372 | 2024-08-18 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 200
4373 | 2024-08-18 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 123
4374 | 2024-08-18 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 102
4375 | 2024-08-18 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 132
4376 | 2024-08-18 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 283
4377 | 2024-08-18 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4378 | 2024-08-18 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4379 | 2024-08-18 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 201
4380 | 2024-08-18 | RA-01-L | لودر | رمضانی مقدم | 53
4381 | 2024-08-18 | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 76000
4382 | 2024-08-19 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 364
4383 | 2024-08-19 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
4384 | 2024-08-19 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 157
4385 | 2024-08-19 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
4386 | 2024-08-19 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
4387 | 2024-08-19 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4388 | 2024-08-19 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
4389 | 2024-08-19 | TM-072 | #N/A | #N/A | 0
4390 | 2024-08-19 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4391 | 2024-08-19 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4392 | 2024-08-19 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4393 | 2024-08-19 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4394 | 2024-08-19 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4395 | 2024-08-19 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4396 | 2024-08-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4397 | 2024-08-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4398 | 2024-08-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 140
4399 | 2024-08-19 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 76
4400 | 2024-08-19 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
4401 | 2024-08-19 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4402 | 2024-08-19 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4403 | 2024-08-19 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
4404 | 2024-08-19 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 213
4405 | 2024-08-19 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4406 | 2024-08-19 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
4407 | 2024-08-19 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
4408 | 2024-08-19 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
4409 | 2024-08-19 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
4410 | 2024-08-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4411 | 2024-08-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4412 | 2024-08-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4413 | 2024-08-19 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 174
4414 | 2024-08-19 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 345
4415 | 2024-08-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 250
4416 | 2024-08-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4417 | 2024-08-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4418 | 2024-08-19 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4419 | 2024-08-19 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4420 | 2024-08-19 | SE-01-L | لودر | صداقت | 98
4421 | 2024-08-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4422 | 2024-08-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4423 | 2024-08-19 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4424 | 2024-08-19 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4425 | 2024-08-19 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4426 | 2024-08-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4427 | 2024-08-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 73
4428 | 2024-08-19 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
4429 | 2024-08-19 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4430 | 2024-08-19 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4431 | 2024-08-19 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
4432 | 2024-08-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4433 | 2024-08-19 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4434 | 2024-08-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
4435 | 2024-08-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4436 | 2024-08-19 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4437 | 2024-08-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
4438 | 2024-08-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4439 | 2024-08-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4440 | 2024-08-19 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4441 | 2024-08-19 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 139
4442 | 2024-08-19 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4443 | 2024-08-19 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4444 | 2024-08-19 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4445 | 2024-08-19 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4446 | 2024-08-19 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 154
4447 | 2024-08-19 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 303
4448 | 2024-08-19 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4449 | 2024-08-19 | RA-01-L | لودر | رمضانی مقدم | 47
4450 | 2024-08-20 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 355
4451 | 2024-08-20 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
4452 | 2024-08-20 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4453 | 2024-08-20 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
4454 | 2024-08-20 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 113
4455 | 2024-08-20 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4456 | 2024-08-20 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 116
4457 | 2024-08-20 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4458 | 2024-08-20 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4459 | 2024-08-20 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4460 | 2024-08-20 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 73
4461 | 2024-08-20 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4462 | 2024-08-20 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4463 | 2024-08-20 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 73
4464 | 2024-08-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4465 | 2024-08-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4466 | 2024-08-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4467 | 2024-08-20 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 67
4468 | 2024-08-20 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 144
4469 | 2024-08-20 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 96
4470 | 2024-08-20 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4471 | 2024-08-20 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 166
4472 | 2024-08-20 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4473 | 2024-08-20 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 149
4474 | 2024-08-20 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 473
4475 | 2024-08-20 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 160
4476 | 2024-08-20 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
4477 | 2024-08-20 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 132
4478 | 2024-08-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 136
4479 | 2024-08-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 131
4480 | 2024-08-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 221
4481 | 2024-08-20 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 195
4482 | 2024-08-20 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 375
4483 | 2024-08-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4484 | 2024-08-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4485 | 2024-08-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 343
4486 | 2024-08-20 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4487 | 2024-08-20 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 365
4488 | 2024-08-20 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
4489 | 2024-08-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4490 | 2024-08-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4491 | 2024-08-20 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4492 | 2024-08-20 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 202
4493 | 2024-08-20 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4494 | 2024-08-20 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 193
4495 | 2024-08-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 125
4496 | 2024-08-20 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 110
4497 | 2024-08-20 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4498 | 2024-08-20 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4499 | 2024-08-20 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
4500 | 2024-08-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4501 | 2024-08-20 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4502 | 2024-08-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
4503 | 2024-08-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 251
4504 | 2024-08-20 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4505 | 2024-08-20 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 210
4506 | 2024-08-20 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4507 | 2024-08-20 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 250
4508 | 2024-08-20 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4509 | 2024-08-20 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 146
4510 | 2024-08-20 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4511 | 2024-08-20 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4512 | 2024-08-20 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4513 | 2024-08-20 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4514 | 2024-08-20 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 217
4515 | 2024-08-20 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4516 | 2024-08-20 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4517 | 2024-08-21 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 217
4518 | 2024-08-21 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 327
4519 | 2024-08-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4520 | 2024-08-21 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 315
4521 | 2024-08-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
4522 | 2024-08-21 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 177
4523 | 2024-08-21 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 75
4524 | 2024-08-21 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4525 | 2024-08-21 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 54
4526 | 2024-08-21 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4527 | 2024-08-21 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4528 | 2024-08-21 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4529 | 2024-08-21 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 51
4530 | 2024-08-21 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4531 | 2024-08-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4532 | 2024-08-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4533 | 2024-08-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4534 | 2024-08-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 34
4535 | 2024-08-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
4536 | 2024-08-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4537 | 2024-08-21 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 196
4538 | 2024-08-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
4539 | 2024-08-21 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 204
4540 | 2024-08-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4541 | 2024-08-21 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
4542 | 2024-08-21 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
4543 | 2024-08-21 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 178
4544 | 2024-08-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
4545 | 2024-08-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4546 | 2024-08-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4547 | 2024-08-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4548 | 2024-08-21 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 234
4549 | 2024-08-21 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
4550 | 2024-08-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 141
4551 | 2024-08-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 135
4552 | 2024-08-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4553 | 2024-08-21 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4554 | 2024-08-21 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4555 | 2024-08-21 | SE-01-L | لودر | صداقت | 128
4556 | 2024-08-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
4557 | 2024-08-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 161
4558 | 2024-08-21 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4559 | 2024-08-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4560 | 2024-08-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4561 | 2024-08-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4562 | 2024-08-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 61
4563 | 2024-08-21 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
4564 | 2024-08-21 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4565 | 2024-08-21 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4566 | 2024-08-21 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
4567 | 2024-08-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4568 | 2024-08-21 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4569 | 2024-08-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
4570 | 2024-08-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 125
4571 | 2024-08-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4572 | 2024-08-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
4573 | 2024-08-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4574 | 2024-08-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4575 | 2024-08-21 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4576 | 2024-08-21 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 188
4577 | 2024-08-21 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4578 | 2024-08-21 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 176
4579 | 2024-08-21 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 172
4580 | 2024-08-21 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 147
4581 | 2024-08-21 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
4582 | 2024-08-21 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 111
4583 | 2024-08-21 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4584 | 2024-08-21 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 185
4585 | 2024-08-21 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 240
4586 | 2024-08-21 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 155
4587 | 2024-08-21 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 150
4588 | 2024-08-21 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 87
4589 | 2024-08-22 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 309
4590 | 2024-08-22 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
4591 | 2024-08-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4592 | 2024-08-22 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
4593 | 2024-08-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 113
4594 | 2024-08-22 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4595 | 2024-08-22 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 53
4596 | 2024-08-22 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4597 | 2024-08-22 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4598 | 2024-08-22 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4599 | 2024-08-22 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4600 | 2024-08-22 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 147
4601 | 2024-08-22 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4602 | 2024-08-22 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 115
4603 | 2024-08-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 312
4604 | 2024-08-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4605 | 2024-08-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4606 | 2024-08-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
4607 | 2024-08-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
4608 | 2024-08-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4609 | 2024-08-22 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4610 | 2024-08-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 190
4611 | 2024-08-22 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4612 | 2024-08-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 152
4613 | 2024-08-22 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 400
4614 | 2024-08-22 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 188
4615 | 2024-08-22 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
4616 | 2024-08-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 184
4617 | 2024-08-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4618 | 2024-08-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4619 | 2024-08-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4620 | 2024-08-22 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 212
4621 | 2024-08-22 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
4622 | 2024-08-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4623 | 2024-08-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4624 | 2024-08-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4625 | 2024-08-22 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 157
4626 | 2024-08-22 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4627 | 2024-08-22 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
4628 | 2024-08-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4629 | 2024-08-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4630 | 2024-08-22 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4631 | 2024-08-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4632 | 2024-08-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4633 | 2024-08-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4634 | 2024-08-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 82
4635 | 2024-08-22 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 389
4636 | 2024-08-22 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 104
4637 | 2024-08-22 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 112
4638 | 2024-08-22 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 241
4639 | 2024-08-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4640 | 2024-08-22 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4641 | 2024-08-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
4642 | 2024-08-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 282
4643 | 2024-08-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4644 | 2024-08-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 250
4645 | 2024-08-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 280
4646 | 2024-08-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 315
4647 | 2024-08-22 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4648 | 2024-08-22 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 162
4649 | 2024-08-22 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4650 | 2024-08-22 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4651 | 2024-08-22 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4652 | 2024-08-22 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4653 | 2024-08-22 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 285
4654 | 2024-08-22 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4655 | 2024-08-22 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4656 | 2024-08-22 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4657 | 2024-08-22 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4658 | 2024-08-22 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4659 | 2024-08-22 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4660 | 2024-08-22 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
4661 | 2024-08-23 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 250
4662 | 2024-08-23 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 271
4663 | 2024-08-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 139
4664 | 2024-08-23 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 269
4665 | 2024-08-23 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 79
4666 | 2024-08-23 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4667 | 2024-08-23 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 77
4668 | 2024-08-23 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 373
4669 | 2024-08-23 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4670 | 2024-08-23 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4671 | 2024-08-23 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4672 | 2024-08-23 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4673 | 2024-08-23 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4674 | 2024-08-23 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4675 | 2024-08-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4676 | 2024-08-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4677 | 2024-08-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 200
4678 | 2024-08-23 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
4679 | 2024-08-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
4680 | 2024-08-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4681 | 2024-08-23 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4682 | 2024-08-23 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
4683 | 2024-08-23 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 192
4684 | 2024-08-23 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4685 | 2024-08-23 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
4686 | 2024-08-23 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
4687 | 2024-08-23 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 145
4688 | 2024-08-23 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
4689 | 2024-08-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4690 | 2024-08-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4691 | 2024-08-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4692 | 2024-08-23 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
4693 | 2024-08-23 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
4694 | 2024-08-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4695 | 2024-08-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4696 | 2024-08-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 193
4697 | 2024-08-23 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4698 | 2024-08-23 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4699 | 2024-08-23 | SE-01-L | لودر | صداقت | 161
4700 | 2024-08-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4701 | 2024-08-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
4702 | 2024-08-23 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4703 | 2024-08-23 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4704 | 2024-08-23 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4705 | 2024-08-23 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 281
4706 | 2024-08-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 76
4707 | 2024-08-23 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 93
4708 | 2024-08-23 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4709 | 2024-08-23 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4710 | 2024-08-23 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 124
4711 | 2024-08-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4712 | 2024-08-23 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4713 | 2024-08-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 491
4714 | 2024-08-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4715 | 2024-08-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4716 | 2024-08-23 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
4717 | 2024-08-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4718 | 2024-08-23 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4719 | 2024-08-23 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4720 | 2024-08-23 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 155
4721 | 2024-08-23 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4722 | 2024-08-23 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4723 | 2024-08-23 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4724 | 2024-08-23 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4725 | 2024-08-23 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
4726 | 2024-08-23 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4727 | 2024-08-23 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4728 | 2024-08-23 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4729 | 2024-08-23 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4730 | 2024-08-23 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4731 | 2024-08-23 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4732 | 2024-08-23 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 64
4733 | 2024-08-24 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
4734 | 2024-08-24 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
4735 | 2024-08-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4736 | 2024-08-24 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
4737 | 2024-08-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
4738 | 2024-08-24 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 152
4739 | 2024-08-24 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
4740 | 2024-08-24 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4741 | 2024-08-24 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4742 | 2024-08-24 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4743 | 2024-08-24 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 111
4744 | 2024-08-24 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4745 | 2024-08-24 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4746 | 2024-08-24 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4747 | 2024-08-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4748 | 2024-08-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4749 | 2024-08-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4750 | 2024-08-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 128
4751 | 2024-08-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
4752 | 2024-08-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 110
4753 | 2024-08-24 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4754 | 2024-08-24 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 162
4755 | 2024-08-24 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4756 | 2024-08-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4757 | 2024-08-24 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 563
4758 | 2024-08-24 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
4759 | 2024-08-24 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
4760 | 2024-08-24 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
4761 | 2024-08-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4762 | 2024-08-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4763 | 2024-08-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4764 | 2024-08-24 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 316
4765 | 2024-08-24 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
4766 | 2024-08-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4767 | 2024-08-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 213
4768 | 2024-08-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4769 | 2024-08-24 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4770 | 2024-08-24 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4771 | 2024-08-24 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
4772 | 2024-08-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4773 | 2024-08-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4774 | 2024-08-24 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4775 | 2024-08-24 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 280
4776 | 2024-08-24 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4777 | 2024-08-24 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4778 | 2024-08-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 47
4779 | 2024-08-24 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 168
4780 | 2024-08-24 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 76
4781 | 2024-08-24 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 69
4782 | 2024-08-24 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 113
4783 | 2024-08-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4784 | 2024-08-24 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4785 | 2024-08-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 353
4786 | 2024-08-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 205
4787 | 2024-08-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4788 | 2024-08-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 300
4789 | 2024-08-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4790 | 2024-08-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 283
4791 | 2024-08-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4792 | 2024-08-24 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 160
4793 | 2024-08-24 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4794 | 2024-08-24 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 123
4795 | 2024-08-24 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 201
4796 | 2024-08-24 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 159
4797 | 2024-08-24 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
4798 | 2024-08-24 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 185
4799 | 2024-08-24 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4800 | 2024-08-24 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4801 | 2024-08-24 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4802 | 2024-08-24 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4803 | 2024-08-24 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4804 | 2024-08-24 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
4805 | 2024-08-26 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 330
4806 | 2024-08-26 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 269
4807 | 2024-08-26 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4808 | 2024-08-26 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 195
4809 | 2024-08-26 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 123
4810 | 2024-08-26 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 154
4811 | 2024-08-26 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
4812 | 2024-08-26 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4813 | 2024-08-26 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4814 | 2024-08-26 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 25
4815 | 2024-08-26 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4816 | 2024-08-26 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4817 | 2024-08-26 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 68
4818 | 2024-08-26 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 84
4819 | 2024-08-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4820 | 2024-08-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 220
4821 | 2024-08-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4822 | 2024-08-26 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
4823 | 2024-08-26 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 103
4824 | 2024-08-26 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4825 | 2024-08-26 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4826 | 2024-08-26 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
4827 | 2024-08-26 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 196
4828 | 2024-08-26 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 151
4829 | 2024-08-26 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
4830 | 2024-08-26 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 183
4831 | 2024-08-26 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 127
4832 | 2024-08-26 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
4833 | 2024-08-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4834 | 2024-08-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4835 | 2024-08-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4836 | 2024-08-26 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 250
4837 | 2024-08-26 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
4838 | 2024-08-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4839 | 2024-08-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4840 | 2024-08-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4841 | 2024-08-26 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 427
4842 | 2024-08-26 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4843 | 2024-08-26 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
4844 | 2024-08-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4845 | 2024-08-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4846 | 2024-08-26 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4847 | 2024-08-26 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4848 | 2024-08-26 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4849 | 2024-08-26 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4850 | 2024-08-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
4851 | 2024-08-26 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 295
4852 | 2024-08-26 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 72
4853 | 2024-08-26 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 65
4854 | 2024-08-26 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 147
4855 | 2024-08-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4856 | 2024-08-26 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4857 | 2024-08-26 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 430
4858 | 2024-08-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 234
4859 | 2024-08-26 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4860 | 2024-08-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 238
4861 | 2024-08-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 300
4862 | 2024-08-26 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 304
4863 | 2024-08-26 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4864 | 2024-08-26 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 140
4865 | 2024-08-26 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
4866 | 2024-08-26 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4867 | 2024-08-26 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4868 | 2024-08-26 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4869 | 2024-08-26 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 235
4870 | 2024-08-26 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
4871 | 2024-08-26 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4872 | 2024-08-26 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 203
4873 | 2024-08-26 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 231
4874 | 2024-08-26 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 210
4875 | 2024-08-26 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 290
4876 | 2024-08-26 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 93
4877 | 2024-08-27 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 187
4878 | 2024-08-27 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
4879 | 2024-08-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4880 | 2024-08-27 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
4881 | 2024-08-27 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
4882 | 2024-08-27 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 124
4883 | 2024-08-27 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
4884 | 2024-08-27 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4885 | 2024-08-27 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4886 | 2024-08-27 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4887 | 2024-08-27 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4888 | 2024-08-27 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
4889 | 2024-08-27 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4890 | 2024-08-27 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4891 | 2024-08-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4892 | 2024-08-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4893 | 2024-08-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 165
4894 | 2024-08-27 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 39
4895 | 2024-08-27 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
4896 | 2024-08-27 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4897 | 2024-08-27 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
4898 | 2024-08-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
4899 | 2024-08-27 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4900 | 2024-08-27 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
4901 | 2024-08-27 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 504
4902 | 2024-08-27 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
4903 | 2024-08-27 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
4904 | 2024-08-27 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 158
4905 | 2024-08-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 217
4906 | 2024-08-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 172
4907 | 2024-08-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 200
4908 | 2024-08-27 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 286
4909 | 2024-08-27 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
4910 | 2024-08-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4911 | 2024-08-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4912 | 2024-08-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4913 | 2024-08-27 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
4914 | 2024-08-27 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4915 | 2024-08-27 | SE-01-L | لودر | صداقت | 124
4916 | 2024-08-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 201
4917 | 2024-08-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4918 | 2024-08-27 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4919 | 2024-08-27 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4920 | 2024-08-27 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4921 | 2024-08-27 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 190
4922 | 2024-08-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
4923 | 2024-08-27 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
4924 | 2024-08-27 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4925 | 2024-08-27 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
4926 | 2024-08-27 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
4927 | 2024-08-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4928 | 2024-08-27 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
4929 | 2024-08-27 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 586
4930 | 2024-08-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 96
4931 | 2024-08-27 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4932 | 2024-08-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
4933 | 2024-08-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
4934 | 2024-08-27 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 162
4935 | 2024-08-27 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
4936 | 2024-08-27 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 208
4937 | 2024-08-27 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 200
4938 | 2024-08-27 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4939 | 2024-08-27 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
4940 | 2024-08-27 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
4941 | 2024-08-27 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
4942 | 2024-08-27 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 100
4943 | 2024-08-27 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
4944 | 2024-08-27 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4945 | 2024-08-27 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4946 | 2024-08-27 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4947 | 2024-08-27 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
4948 | 2024-08-27 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
4949 | 2024-08-28 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 226
4950 | 2024-08-28 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
4951 | 2024-08-28 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
4952 | 2024-08-28 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 295
4953 | 2024-08-28 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 88
4954 | 2024-08-28 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 100
4955 | 2024-08-28 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 115
4956 | 2024-08-28 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
4957 | 2024-08-28 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
4958 | 2024-08-28 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 29
4959 | 2024-08-28 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
4960 | 2024-08-28 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 70
4961 | 2024-08-28 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
4962 | 2024-08-28 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
4963 | 2024-08-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
4964 | 2024-08-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
4965 | 2024-08-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
4966 | 2024-08-28 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 69
4967 | 2024-08-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 156
4968 | 2024-08-28 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
4969 | 2024-08-28 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 230
4970 | 2024-08-28 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
4971 | 2024-08-28 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 170
4972 | 2024-08-28 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 177
4973 | 2024-08-28 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
4974 | 2024-08-28 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 239
4975 | 2024-08-28 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 200
4976 | 2024-08-28 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
4977 | 2024-08-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4978 | 2024-08-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4979 | 2024-08-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
4980 | 2024-08-28 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 314
4981 | 2024-08-28 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 270
4982 | 2024-08-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 250
4983 | 2024-08-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4984 | 2024-08-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 277
4985 | 2024-08-28 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 255
4986 | 2024-08-28 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
4987 | 2024-08-28 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
4988 | 2024-08-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4989 | 2024-08-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4990 | 2024-08-28 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
4991 | 2024-08-28 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4992 | 2024-08-28 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4993 | 2024-08-28 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
4994 | 2024-08-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 115
4995 | 2024-08-28 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 329
4996 | 2024-08-28 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 90
4997 | 2024-08-28 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 88
4998 | 2024-08-28 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
4999 | 2024-08-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5000 | 2024-08-28 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 124
5001 | 2024-08-28 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 385
5002 | 2024-08-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 228
5003 | 2024-08-28 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5004 | 2024-08-28 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 231
5005 | 2024-08-28 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5006 | 2024-08-28 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 100
5007 | 2024-08-28 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5008 | 2024-08-28 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 85
5009 | 2024-08-28 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5010 | 2024-08-28 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 140
5011 | 2024-08-28 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 157
5012 | 2024-08-28 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 185
5013 | 2024-08-28 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 294
5014 | 2024-08-28 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
5015 | 2024-08-28 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5016 | 2024-08-28 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 71
5017 | 2024-08-28 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 127
5018 | 2024-08-28 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5019 | 2024-08-28 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 266
5020 | 2024-08-28 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 67
5021 | 2024-08-29 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5022 | 2024-08-29 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
5023 | 2024-08-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
5024 | 2024-08-29 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5025 | 2024-08-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 75
5026 | 2024-08-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 85
5027 | 2024-08-29 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 89
5028 | 2024-08-29 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5029 | 2024-08-29 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 131
5030 | 2024-08-29 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5031 | 2024-08-29 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 95
5032 | 2024-08-29 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5033 | 2024-08-29 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
5034 | 2024-08-29 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 116
5035 | 2024-08-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 254
5036 | 2024-08-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
5037 | 2024-08-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
5038 | 2024-08-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
5039 | 2024-08-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 28
5040 | 2024-08-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 107
5041 | 2024-08-29 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5042 | 2024-08-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 213
5043 | 2024-08-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5044 | 2024-08-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5045 | 2024-08-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
5046 | 2024-08-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
5047 | 2024-08-29 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
5048 | 2024-08-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 62
5049 | 2024-08-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 147
5050 | 2024-08-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 182
5051 | 2024-08-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 201
5052 | 2024-08-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 198
5053 | 2024-08-29 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 221
5054 | 2024-08-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5055 | 2024-08-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 200
5056 | 2024-08-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5057 | 2024-08-29 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5058 | 2024-08-29 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5059 | 2024-08-29 | SE-01-L | لودر | صداقت | 107
5060 | 2024-08-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5061 | 2024-08-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
5062 | 2024-08-29 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5063 | 2024-08-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 201
5064 | 2024-08-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5065 | 2024-08-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 141
5066 | 2024-08-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 74
5067 | 2024-08-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 163
5068 | 2024-08-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5069 | 2024-08-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5070 | 2024-08-29 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 120
5071 | 2024-08-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5072 | 2024-08-29 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5073 | 2024-08-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 295
5074 | 2024-08-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5075 | 2024-08-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5076 | 2024-08-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 96
5077 | 2024-08-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5078 | 2024-08-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 188
5079 | 2024-08-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5080 | 2024-08-29 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 136
5081 | 2024-08-29 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 150
5082 | 2024-08-29 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5083 | 2024-08-29 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5084 | 2024-08-29 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
5085 | 2024-08-29 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
5086 | 2024-08-29 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
5087 | 2024-08-29 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5088 | 2024-08-29 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5089 | 2024-08-29 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5090 | 2024-08-29 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5091 | 2024-08-29 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5092 | 2024-08-29 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
5093 | 2024-08-30 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 380
5094 | 2024-08-30 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
5095 | 2024-08-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
5096 | 2024-08-30 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 277
5097 | 2024-08-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
5098 | 2024-08-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 32
5099 | 2024-08-30 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 138
5100 | 2024-08-30 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 470
5101 | 2024-08-30 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5102 | 2024-08-30 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5103 | 2024-08-30 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
5104 | 2024-08-30 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 51
5105 | 2024-08-30 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
5106 | 2024-08-30 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
5107 | 2024-08-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5108 | 2024-08-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
5109 | 2024-08-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 136
5110 | 2024-08-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 87
5111 | 2024-08-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 91
5112 | 2024-08-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
5113 | 2024-08-30 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5114 | 2024-08-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
5115 | 2024-08-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 234
5116 | 2024-08-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 200
5117 | 2024-08-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 411
5118 | 2024-08-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 203
5119 | 2024-08-30 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 216
5120 | 2024-08-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
5121 | 2024-08-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5122 | 2024-08-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5123 | 2024-08-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5124 | 2024-08-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 265
5125 | 2024-08-30 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 313
5126 | 2024-08-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5127 | 2024-08-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5128 | 2024-08-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5129 | 2024-08-30 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5130 | 2024-08-30 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5131 | 2024-08-30 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
5132 | 2024-08-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5133 | 2024-08-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5134 | 2024-08-30 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5135 | 2024-08-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5136 | 2024-08-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5137 | 2024-08-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5138 | 2024-08-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 64
5139 | 2024-08-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 67
5140 | 2024-08-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 80
5141 | 2024-08-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 77
5142 | 2024-08-30 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
5143 | 2024-08-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 125
5144 | 2024-08-30 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5145 | 2024-08-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 437
5146 | 2024-08-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5147 | 2024-08-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5148 | 2024-08-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
5149 | 2024-08-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5150 | 2024-08-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 146
5151 | 2024-08-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5152 | 2024-08-30 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 137
5153 | 2024-08-30 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5154 | 2024-08-30 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5155 | 2024-08-30 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5156 | 2024-08-30 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
5157 | 2024-08-30 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 288
5158 | 2024-08-30 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
5159 | 2024-08-30 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5160 | 2024-08-30 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5161 | 2024-08-30 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5162 | 2024-08-30 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5163 | 2024-08-30 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 192
5164 | 2024-08-30 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 112
5165 | 2024-08-31 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 389
5166 | 2024-08-31 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
5167 | 2024-08-31 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
5168 | 2024-08-31 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5169 | 2024-08-31 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
5170 | 2024-08-31 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 108
5171 | 2024-08-31 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 96
5172 | 2024-08-31 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5173 | 2024-08-31 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 60
5174 | 2024-08-31 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 83
5175 | 2024-08-31 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 82
5176 | 2024-08-31 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5177 | 2024-08-31 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 78
5178 | 2024-08-31 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 75
5179 | 2024-08-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5180 | 2024-08-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 114
5181 | 2024-08-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
5182 | 2024-08-31 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
5183 | 2024-08-31 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 81
5184 | 2024-08-31 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
5185 | 2024-08-31 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5186 | 2024-08-31 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 154
5187 | 2024-08-31 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5188 | 2024-08-31 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5189 | 2024-08-31 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
5190 | 2024-08-31 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
5191 | 2024-08-31 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
5192 | 2024-08-31 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
5193 | 2024-08-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5194 | 2024-08-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5195 | 2024-08-31 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 100
5196 | 2024-08-31 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 220
5197 | 2024-08-31 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 230
5198 | 2024-08-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5199 | 2024-08-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5200 | 2024-08-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5201 | 2024-08-31 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5202 | 2024-08-31 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5203 | 2024-08-31 | SE-01-L | لودر | صداقت | 59
5204 | 2024-08-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
5205 | 2024-08-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5206 | 2024-08-31 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5207 | 2024-08-31 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5208 | 2024-08-31 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5209 | 2024-08-31 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5210 | 2024-08-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
5211 | 2024-08-31 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 130
5212 | 2024-08-31 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5213 | 2024-08-31 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5214 | 2024-08-31 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
5215 | 2024-08-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5216 | 2024-08-31 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5217 | 2024-08-31 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
5218 | 2024-08-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5219 | 2024-08-31 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5220 | 2024-08-31 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
5221 | 2024-08-31 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5222 | 2024-08-31 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 233
5223 | 2024-08-31 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5224 | 2024-08-31 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 103
5225 | 2024-08-31 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5226 | 2024-08-31 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5227 | 2024-08-31 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 73
5228 | 2024-08-31 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
5229 | 2024-08-31 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
5230 | 2024-08-31 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 155
5231 | 2024-08-31 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5232 | 2024-08-31 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5233 | 2024-08-31 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5234 | 2024-08-31 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 210
5235 | 2024-08-31 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5236 | 2024-08-31 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
5237 | 2024-09-01 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 19000
5238 | 2024-09-03 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 81000
5239 | 2024-09-01 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 90
5240 | 2024-09-01 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 388
5241 | 2024-09-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 321
5242 | 2024-09-01 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 169
5243 | 2024-09-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
5244 | 2024-09-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 43
5245 | 2024-09-01 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 49
5246 | 2024-09-01 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5247 | 2024-09-01 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5248 | 2024-09-01 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5249 | 2024-09-01 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
5250 | 2024-09-01 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5251 | 2024-09-01 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
5252 | 2024-09-01 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
5253 | 2024-09-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5254 | 2024-09-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
5255 | 2024-09-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
5256 | 2024-09-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 96
5257 | 2024-09-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
5258 | 2024-09-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 84
5259 | 2024-09-01 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5260 | 2024-09-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
5261 | 2024-09-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 211
5262 | 2024-09-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 182
5263 | 2024-09-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 426
5264 | 2024-09-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 191
5265 | 2024-09-01 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 249
5266 | 2024-09-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 145
5267 | 2024-09-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 105
5268 | 2024-09-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5269 | 2024-09-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5270 | 2024-09-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 247
5271 | 2024-09-01 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 230
5272 | 2024-09-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5273 | 2024-09-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 196
5274 | 2024-09-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5275 | 2024-09-01 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 436
5276 | 2024-09-01 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5277 | 2024-09-01 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
5278 | 2024-09-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5279 | 2024-09-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5280 | 2024-09-01 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5281 | 2024-09-01 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5282 | 2024-09-01 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5283 | 2024-09-01 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 201
5284 | 2024-09-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 121
5285 | 2024-09-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 177
5286 | 2024-09-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 66
5287 | 2024-09-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 38
5288 | 2024-09-01 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
5289 | 2024-09-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 125
5290 | 2024-09-01 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5291 | 2024-09-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
5292 | 2024-09-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5293 | 2024-09-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5294 | 2024-09-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
5295 | 2024-09-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5296 | 2024-09-01 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 123
5297 | 2024-09-01 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5298 | 2024-09-01 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 134
5299 | 2024-09-01 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5300 | 2024-09-01 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 102
5301 | 2024-09-01 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5302 | 2024-09-01 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 119
5303 | 2024-09-01 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
5304 | 2024-09-01 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
5305 | 2024-09-01 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5306 | 2024-09-01 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 166
5307 | 2024-09-01 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 223
5308 | 2024-09-01 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5309 | 2024-09-01 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5310 | 2024-09-01 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 81
5311 | 2024-09-03 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5312 | 2024-09-03 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 199
5313 | 2024-09-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
5314 | 2024-09-03 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5315 | 2024-09-03 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
5316 | 2024-09-03 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 57
5317 | 2024-09-03 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 68
5318 | 2024-09-03 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5319 | 2024-09-03 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5320 | 2024-09-03 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 82
5321 | 2024-09-03 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
5322 | 2024-09-03 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5323 | 2024-09-03 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 51
5324 | 2024-09-03 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 40
5325 | 2024-09-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5326 | 2024-09-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 100
5327 | 2024-09-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
5328 | 2024-09-03 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
5329 | 2024-09-03 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 87
5330 | 2024-09-03 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
5331 | 2024-09-03 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 185
5332 | 2024-09-03 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
5333 | 2024-09-03 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 89
5334 | 2024-09-03 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5335 | 2024-09-03 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
5336 | 2024-09-03 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
5337 | 2024-09-03 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
5338 | 2024-09-03 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
5339 | 2024-09-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5340 | 2024-09-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5341 | 2024-09-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5342 | 2024-09-03 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 309
5343 | 2024-09-03 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 181
5344 | 2024-09-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 304
5345 | 2024-09-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5346 | 2024-09-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5347 | 2024-09-03 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 238
5348 | 2024-09-03 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5349 | 2024-09-03 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
5350 | 2024-09-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5351 | 2024-09-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5352 | 2024-09-03 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5353 | 2024-09-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 255
5354 | 2024-09-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5355 | 2024-09-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5356 | 2024-09-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 77
5357 | 2024-09-03 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
5358 | 2024-09-03 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5359 | 2024-09-03 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5360 | 2024-09-03 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
5361 | 2024-09-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5362 | 2024-09-03 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5363 | 2024-09-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
5364 | 2024-09-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5365 | 2024-09-03 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5366 | 2024-09-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
5367 | 2024-09-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5368 | 2024-09-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5369 | 2024-09-03 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5370 | 2024-09-03 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
5371 | 2024-09-03 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5372 | 2024-09-03 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5373 | 2024-09-03 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5374 | 2024-09-03 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
5375 | 2024-09-03 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 222
5376 | 2024-09-03 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 121
5377 | 2024-09-03 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5378 | 2024-09-03 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5379 | 2024-09-03 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5380 | 2024-09-03 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5381 | 2024-09-03 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 300
5382 | 2024-09-03 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 33
5383 | 2024-09-04 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 280
5384 | 2024-09-04 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 206
5385 | 2024-09-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 167
5386 | 2024-09-04 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5387 | 2024-09-04 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
5388 | 2024-09-04 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 74
5389 | 2024-09-04 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 123
5390 | 2024-09-04 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 360
5391 | 2024-09-04 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5392 | 2024-09-04 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5393 | 2024-09-04 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
5394 | 2024-09-04 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 137
5395 | 2024-09-04 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
5396 | 2024-09-04 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
5397 | 2024-09-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5398 | 2024-09-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
5399 | 2024-09-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 200
5400 | 2024-09-04 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 61
5401 | 2024-09-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 106
5402 | 2024-09-04 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
5403 | 2024-09-04 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5404 | 2024-09-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 146
5405 | 2024-09-04 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 75
5406 | 2024-09-04 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 188
5407 | 2024-09-04 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 425
5408 | 2024-09-04 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 220
5409 | 2024-09-04 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 220
5410 | 2024-09-04 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 74
5411 | 2024-09-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 100
5412 | 2024-09-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 200
5413 | 2024-09-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 170
5414 | 2024-09-04 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 141
5415 | 2024-09-04 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 277
5416 | 2024-09-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5417 | 2024-09-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5418 | 2024-09-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5419 | 2024-09-04 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 257
5420 | 2024-09-04 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5421 | 2024-09-04 | SE-01-L | لودر | صداقت | 191
5422 | 2024-09-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
5423 | 2024-09-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
5424 | 2024-09-04 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5425 | 2024-09-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5426 | 2024-09-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5427 | 2024-09-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5428 | 2024-09-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 133
5429 | 2024-09-04 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
5430 | 2024-09-04 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5431 | 2024-09-04 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5432 | 2024-09-04 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
5433 | 2024-09-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5434 | 2024-09-04 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5435 | 2024-09-04 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
5436 | 2024-09-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5437 | 2024-09-04 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5438 | 2024-09-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
5439 | 2024-09-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5440 | 2024-09-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5441 | 2024-09-04 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5442 | 2024-09-04 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
5443 | 2024-09-04 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5444 | 2024-09-04 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 149
5445 | 2024-09-04 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 105
5446 | 2024-09-04 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 104
5447 | 2024-09-04 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 216
5448 | 2024-09-04 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
5449 | 2024-09-04 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5450 | 2024-09-04 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 100
5451 | 2024-09-04 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 112
5452 | 2024-09-04 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 191
5453 | 2024-09-04 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5454 | 2024-09-04 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
5455 | 2024-09-06 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5456 | 2024-09-06 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 410
5457 | 2024-09-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 266
5458 | 2024-09-06 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5459 | 2024-09-06 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
5460 | 2024-09-06 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5461 | 2024-09-06 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 140
5462 | 2024-09-06 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5463 | 2024-09-06 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5464 | 2024-09-06 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 113
5465 | 2024-09-06 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 51
5466 | 2024-09-06 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5467 | 2024-09-06 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 72
5468 | 2024-09-06 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 131
5469 | 2024-09-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 170
5470 | 2024-09-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 144
5471 | 2024-09-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 144
5472 | 2024-09-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 68
5473 | 2024-09-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 100
5474 | 2024-09-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 80
5475 | 2024-09-06 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5476 | 2024-09-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 143
5477 | 2024-09-06 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 243
5478 | 2024-09-06 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 156
5479 | 2024-09-06 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 466
5480 | 2024-09-06 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 124
5481 | 2024-09-06 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
5482 | 2024-09-06 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
5483 | 2024-09-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5484 | 2024-09-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5485 | 2024-09-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5486 | 2024-09-06 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
5487 | 2024-09-06 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 357
5488 | 2024-09-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5489 | 2024-09-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5490 | 2024-09-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5491 | 2024-09-06 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 445
5492 | 2024-09-06 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5493 | 2024-09-06 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
5494 | 2024-09-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5495 | 2024-09-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5496 | 2024-09-06 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5497 | 2024-09-06 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 144
5498 | 2024-09-06 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5499 | 2024-09-06 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5500 | 2024-09-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 118
5501 | 2024-09-06 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
5502 | 2024-09-06 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 37
5503 | 2024-09-06 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 33
5504 | 2024-09-06 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 47
5505 | 2024-09-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5506 | 2024-09-06 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5507 | 2024-09-06 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
5508 | 2024-09-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 139
5509 | 2024-09-06 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5510 | 2024-09-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
5511 | 2024-09-06 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 251
5512 | 2024-09-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5513 | 2024-09-06 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5514 | 2024-09-06 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 79
5515 | 2024-09-06 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5516 | 2024-09-06 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 265
5517 | 2024-09-06 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 109
5518 | 2024-09-06 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 126
5519 | 2024-09-06 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 201
5520 | 2024-09-06 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 200
5521 | 2024-09-06 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5522 | 2024-09-06 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5523 | 2024-09-06 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5524 | 2024-09-06 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 100
5525 | 2024-09-06 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5526 | 2024-09-06 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 138
5527 | 2024-09-06 | تریلی | #N/A | #N/A | 100
5528 | 2024-09-07 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5529 | 2024-09-07 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
5530 | 2024-09-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
5531 | 2024-09-07 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5532 | 2024-09-07 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
5533 | 2024-09-07 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 109
5534 | 2024-09-07 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 62
5535 | 2024-09-07 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5536 | 2024-09-07 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5537 | 2024-09-07 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5538 | 2024-09-07 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
5539 | 2024-09-07 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5540 | 2024-09-07 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
5541 | 2024-09-07 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
5542 | 2024-09-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5543 | 2024-09-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
5544 | 2024-09-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
5545 | 2024-09-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 35
5546 | 2024-09-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 79
5547 | 2024-09-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
5548 | 2024-09-07 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5549 | 2024-09-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
5550 | 2024-09-07 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5551 | 2024-09-07 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5552 | 2024-09-07 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
5553 | 2024-09-07 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
5554 | 2024-09-07 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
5555 | 2024-09-07 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
5556 | 2024-09-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5557 | 2024-09-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5558 | 2024-09-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5559 | 2024-09-07 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
5560 | 2024-09-07 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 234
5561 | 2024-09-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5562 | 2024-09-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5563 | 2024-09-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5564 | 2024-09-07 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5565 | 2024-09-07 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 223
5566 | 2024-09-07 | SE-01-L | لودر | صداقت | 125
5567 | 2024-09-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5568 | 2024-09-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5569 | 2024-09-07 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5570 | 2024-09-07 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5571 | 2024-09-07 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5572 | 2024-09-07 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5573 | 2024-09-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 75
5574 | 2024-09-07 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
5575 | 2024-09-07 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5576 | 2024-09-07 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5577 | 2024-09-07 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 200
5578 | 2024-09-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5579 | 2024-09-07 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5580 | 2024-09-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
5581 | 2024-09-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 120
5582 | 2024-09-07 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5583 | 2024-09-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
5584 | 2024-09-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5585 | 2024-09-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 263
5586 | 2024-09-07 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5587 | 2024-09-07 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 43
5588 | 2024-09-07 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 150
5589 | 2024-09-07 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5590 | 2024-09-07 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5591 | 2024-09-07 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
5592 | 2024-09-07 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
5593 | 2024-09-07 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
5594 | 2024-09-07 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5595 | 2024-09-07 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5596 | 2024-09-07 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5597 | 2024-09-07 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5598 | 2024-09-07 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 305
5599 | 2024-09-07 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
5600 | 2024-09-08 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5601 | 2024-09-08 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 325
5602 | 2024-09-08 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 255
5603 | 2024-09-08 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5604 | 2024-09-08 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 88
5605 | 2024-09-08 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5606 | 2024-09-08 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 100
5607 | 2024-09-08 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5608 | 2024-09-08 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5609 | 2024-09-08 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 79
5610 | 2024-09-08 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 87
5611 | 2024-09-08 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 70
5612 | 2024-09-08 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 60
5613 | 2024-09-08 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
5614 | 2024-09-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5615 | 2024-09-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
5616 | 2024-09-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
5617 | 2024-09-08 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
5618 | 2024-09-08 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 44
5619 | 2024-09-08 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
5620 | 2024-09-08 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 135
5621 | 2024-09-08 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
5622 | 2024-09-08 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 127
5623 | 2024-09-08 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 163
5624 | 2024-09-08 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 430
5625 | 2024-09-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
5626 | 2024-09-08 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 308
5627 | 2024-09-08 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
5628 | 2024-09-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 133
5629 | 2024-09-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5630 | 2024-09-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5631 | 2024-09-08 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
5632 | 2024-09-08 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 256
5633 | 2024-09-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 300
5634 | 2024-09-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5635 | 2024-09-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5636 | 2024-09-08 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5637 | 2024-09-08 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5638 | 2024-09-08 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
5639 | 2024-09-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
5640 | 2024-09-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5641 | 2024-09-08 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5642 | 2024-09-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 122
5643 | 2024-09-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5644 | 2024-09-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 300
5645 | 2024-09-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 72
5646 | 2024-09-08 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 170
5647 | 2024-09-08 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 86
5648 | 2024-09-08 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 40
5649 | 2024-09-08 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 58
5650 | 2024-09-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 210
5651 | 2024-09-08 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5652 | 2024-09-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 537
5653 | 2024-09-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 144
5654 | 2024-09-08 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5655 | 2024-09-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
5656 | 2024-09-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 120
5657 | 2024-09-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 140
5658 | 2024-09-08 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5659 | 2024-09-08 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 137
5660 | 2024-09-08 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5661 | 2024-09-08 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5662 | 2024-09-08 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5663 | 2024-09-08 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
5664 | 2024-09-08 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 326
5665 | 2024-09-08 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 141
5666 | 2024-09-08 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5667 | 2024-09-08 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 207
5668 | 2024-09-08 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 203
5669 | 2024-09-08 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5670 | 2024-09-08 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5671 | 2024-09-08 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 91
5672 | 2024-09-09 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5673 | 2024-09-09 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
5674 | 2024-09-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
5675 | 2024-09-09 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5676 | 2024-09-09 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 73
5677 | 2024-09-09 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5678 | 2024-09-09 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 92
5679 | 2024-09-09 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 417
5680 | 2024-09-09 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5681 | 2024-09-09 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5682 | 2024-09-09 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
5683 | 2024-09-09 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5684 | 2024-09-09 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
5685 | 2024-09-09 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 153
5686 | 2024-09-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5687 | 2024-09-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
5688 | 2024-09-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
5689 | 2024-09-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 90
5690 | 2024-09-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 55
5691 | 2024-09-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 83
5692 | 2024-09-09 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5693 | 2024-09-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
5694 | 2024-09-09 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5695 | 2024-09-09 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5696 | 2024-09-09 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
5697 | 2024-09-09 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 276
5698 | 2024-09-09 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
5699 | 2024-09-09 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 175
5700 | 2024-09-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5701 | 2024-09-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 161
5702 | 2024-09-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 191
5703 | 2024-09-09 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
5704 | 2024-09-09 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 321
5705 | 2024-09-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5706 | 2024-09-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5707 | 2024-09-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5708 | 2024-09-09 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5709 | 2024-09-09 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5710 | 2024-09-09 | SE-01-L | لودر | صداقت | 126
5711 | 2024-09-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5712 | 2024-09-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
5713 | 2024-09-09 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5714 | 2024-09-09 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5715 | 2024-09-09 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5716 | 2024-09-09 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5717 | 2024-09-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 92
5718 | 2024-09-09 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 197
5719 | 2024-09-09 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5720 | 2024-09-09 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5721 | 2024-09-09 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 128
5722 | 2024-09-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5723 | 2024-09-09 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5724 | 2024-09-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 458
5725 | 2024-09-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 174
5726 | 2024-09-09 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5727 | 2024-09-09 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 282
5728 | 2024-09-09 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5729 | 2024-09-09 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5730 | 2024-09-09 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5731 | 2024-09-09 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
5732 | 2024-09-09 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5733 | 2024-09-09 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 149
5734 | 2024-09-09 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 161
5735 | 2024-09-09 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 143
5736 | 2024-09-09 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
5737 | 2024-09-09 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
5738 | 2024-09-09 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5739 | 2024-09-09 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5740 | 2024-09-09 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5741 | 2024-09-09 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5742 | 2024-09-09 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5743 | 2024-09-09 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 54
5744 | 2024-09-10 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5745 | 2024-09-10 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 294
5746 | 2024-09-10 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
5747 | 2024-09-10 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 195
5748 | 2024-09-10 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 72
5749 | 2024-09-10 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5750 | 2024-09-10 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 71
5751 | 2024-09-10 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5752 | 2024-09-10 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5753 | 2024-09-10 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5754 | 2024-09-10 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
5755 | 2024-09-10 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 67
5756 | 2024-09-10 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
5757 | 2024-09-10 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
5758 | 2024-09-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 171
5759 | 2024-09-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 185
5760 | 2024-09-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 170
5761 | 2024-09-10 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 46
5762 | 2024-09-10 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 65
5763 | 2024-09-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
5764 | 2024-09-10 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5765 | 2024-09-10 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 225
5766 | 2024-09-10 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 185
5767 | 2024-09-10 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 170
5768 | 2024-09-10 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
5769 | 2024-09-10 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
5770 | 2024-09-10 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 231
5771 | 2024-09-10 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
5772 | 2024-09-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5773 | 2024-09-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5774 | 2024-09-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5775 | 2024-09-10 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
5776 | 2024-09-10 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 295
5777 | 2024-09-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5778 | 2024-09-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5779 | 2024-09-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 237
5780 | 2024-09-10 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5781 | 2024-09-10 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5782 | 2024-09-10 | SE-01-L | لودر | صداقت | 89
5783 | 2024-09-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5784 | 2024-09-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5785 | 2024-09-10 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5786 | 2024-09-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5787 | 2024-09-10 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5788 | 2024-09-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5789 | 2024-09-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 49
5790 | 2024-09-10 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 192
5791 | 2024-09-10 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 32
5792 | 2024-09-10 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 38
5793 | 2024-09-10 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 72
5794 | 2024-09-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5795 | 2024-09-10 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5796 | 2024-09-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 395
5797 | 2024-09-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 171
5798 | 2024-09-10 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5799 | 2024-09-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
5800 | 2024-09-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5801 | 2024-09-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 277
5802 | 2024-09-10 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5803 | 2024-09-10 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
5804 | 2024-09-10 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 150
5805 | 2024-09-10 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5806 | 2024-09-10 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5807 | 2024-09-10 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
5808 | 2024-09-10 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 266
5809 | 2024-09-10 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
5810 | 2024-09-10 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5811 | 2024-09-10 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5812 | 2024-09-10 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5813 | 2024-09-10 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5814 | 2024-09-10 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5815 | 2024-09-10 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
5816 | 2024-09-11 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5817 | 2024-09-11 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
5818 | 2024-09-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
5819 | 2024-09-11 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5820 | 2024-09-11 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 66
5821 | 2024-09-11 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5822 | 2024-09-11 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 74
5823 | 2024-09-11 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5824 | 2024-09-11 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5825 | 2024-09-11 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 105
5826 | 2024-09-11 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 108
5827 | 2024-09-11 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5828 | 2024-09-11 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 105
5829 | 2024-09-11 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 100
5830 | 2024-09-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5831 | 2024-09-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
5832 | 2024-09-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
5833 | 2024-09-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 45
5834 | 2024-09-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 59
5835 | 2024-09-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
5836 | 2024-09-11 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 134
5837 | 2024-09-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
5838 | 2024-09-11 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5839 | 2024-09-11 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5840 | 2024-09-11 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
5841 | 2024-09-11 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 149
5842 | 2024-09-11 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
5843 | 2024-09-11 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
5844 | 2024-09-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5845 | 2024-09-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5846 | 2024-09-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5847 | 2024-09-11 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 263
5848 | 2024-09-11 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 274
5849 | 2024-09-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5850 | 2024-09-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5851 | 2024-09-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5852 | 2024-09-11 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5853 | 2024-09-11 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5854 | 2024-09-11 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
5855 | 2024-09-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5856 | 2024-09-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5857 | 2024-09-11 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5858 | 2024-09-11 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 172
5859 | 2024-09-11 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5860 | 2024-09-11 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 200
5861 | 2024-09-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 94
5862 | 2024-09-11 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
5863 | 2024-09-11 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5864 | 2024-09-11 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
5865 | 2024-09-11 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 99
5866 | 2024-09-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5867 | 2024-09-11 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5868 | 2024-09-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
5869 | 2024-09-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5870 | 2024-09-11 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5871 | 2024-09-11 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 217
5872 | 2024-09-11 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5873 | 2024-09-11 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 100
5874 | 2024-09-11 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5875 | 2024-09-11 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 244
5876 | 2024-09-11 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5877 | 2024-09-11 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 84
5878 | 2024-09-11 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5879 | 2024-09-11 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 128
5880 | 2024-09-11 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
5881 | 2024-09-11 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 149
5882 | 2024-09-11 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5883 | 2024-09-11 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 153
5884 | 2024-09-11 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 180
5885 | 2024-09-11 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5886 | 2024-09-11 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 320
5887 | 2024-09-11 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 80
5888 | 2024-09-12 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5889 | 2024-09-12 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 495
5890 | 2024-09-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
5891 | 2024-09-12 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 206
5892 | 2024-09-12 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 65
5893 | 2024-09-12 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5894 | 2024-09-12 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 76
5895 | 2024-09-12 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 212
5896 | 2024-09-12 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5897 | 2024-09-12 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5898 | 2024-09-12 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
5899 | 2024-09-12 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 60
5900 | 2024-09-12 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
5901 | 2024-09-12 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
5902 | 2024-09-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5903 | 2024-09-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
5904 | 2024-09-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
5905 | 2024-09-12 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 34
5906 | 2024-09-12 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 65
5907 | 2024-09-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
5908 | 2024-09-12 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5909 | 2024-09-12 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
5910 | 2024-09-12 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 195
5911 | 2024-09-12 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 164
5912 | 2024-09-12 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 351
5913 | 2024-09-12 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
5914 | 2024-09-12 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 213
5915 | 2024-09-12 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 123
5916 | 2024-09-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5917 | 2024-09-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 140
5918 | 2024-09-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5919 | 2024-09-12 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 156
5920 | 2024-09-12 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 297
5921 | 2024-09-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 370
5922 | 2024-09-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5923 | 2024-09-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 106
5924 | 2024-09-12 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5925 | 2024-09-12 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5926 | 2024-09-12 | SE-01-L | لودر | صداقت | 156
5927 | 2024-09-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
5928 | 2024-09-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5929 | 2024-09-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
5930 | 2024-09-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5931 | 2024-09-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5932 | 2024-09-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5933 | 2024-09-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
5934 | 2024-09-12 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 175
5935 | 2024-09-12 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 78
5936 | 2024-09-12 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 85
5937 | 2024-09-12 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 45
5938 | 2024-09-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
5939 | 2024-09-12 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
5940 | 2024-09-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
5941 | 2024-09-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 290
5942 | 2024-09-12 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5943 | 2024-09-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 110
5944 | 2024-09-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 285
5945 | 2024-09-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 186
5946 | 2024-09-12 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
5947 | 2024-09-12 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 106
5948 | 2024-09-12 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
5949 | 2024-09-12 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5950 | 2024-09-12 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
5951 | 2024-09-12 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
5952 | 2024-09-12 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 280
5953 | 2024-09-12 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
5954 | 2024-09-12 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
5955 | 2024-09-12 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5956 | 2024-09-12 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5957 | 2024-09-12 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5958 | 2024-09-12 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
5959 | 2024-09-12 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
5960 | 2024-09-14 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
5961 | 2024-09-14 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 210
5962 | 2024-09-14 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 265
5963 | 2024-09-14 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
5964 | 2024-09-14 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
5965 | 2024-09-14 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5966 | 2024-09-14 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
5967 | 2024-09-14 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
5968 | 2024-09-14 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
5969 | 2024-09-14 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 57
5970 | 2024-09-14 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
5971 | 2024-09-14 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
5972 | 2024-09-14 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 62
5973 | 2024-09-14 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
5974 | 2024-09-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
5975 | 2024-09-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 100
5976 | 2024-09-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 148
5977 | 2024-09-14 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 35
5978 | 2024-09-14 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 61
5979 | 2024-09-14 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 106
5980 | 2024-09-14 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
5981 | 2024-09-14 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 163
5982 | 2024-09-14 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5983 | 2024-09-14 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
5984 | 2024-09-14 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
5985 | 2024-09-14 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 182
5986 | 2024-09-14 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
5987 | 2024-09-14 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
5988 | 2024-09-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 200
5989 | 2024-09-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
5990 | 2024-09-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 192
5991 | 2024-09-14 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
5992 | 2024-09-14 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 257
5993 | 2024-09-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5994 | 2024-09-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5995 | 2024-09-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
5996 | 2024-09-14 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
5997 | 2024-09-14 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
5998 | 2024-09-14 | SE-01-L | لودر | صداقت | 78
5999 | 2024-09-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6000 | 2024-09-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6001 | 2024-09-14 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6002 | 2024-09-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6003 | 2024-09-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6004 | 2024-09-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6005 | 2024-09-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 96
6006 | 2024-09-14 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 293
6007 | 2024-09-14 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 82
6008 | 2024-09-14 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 61
6009 | 2024-09-14 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 166
6010 | 2024-09-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6011 | 2024-09-14 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6012 | 2024-09-14 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
6013 | 2024-09-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 146
6014 | 2024-09-14 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6015 | 2024-09-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 256
6016 | 2024-09-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 230
6017 | 2024-09-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 276
6018 | 2024-09-14 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6019 | 2024-09-14 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 100
6020 | 2024-09-14 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6021 | 2024-09-14 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6022 | 2024-09-14 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 192
6023 | 2024-09-14 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 123
6024 | 2024-09-14 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
6025 | 2024-09-14 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6026 | 2024-09-14 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6027 | 2024-09-14 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 101
6028 | 2024-09-14 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 90
6029 | 2024-09-14 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6030 | 2024-09-14 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6031 | 2024-09-14 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 117
6032 | 2024-09-14 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 244
6033 | 2024-09-15 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
6034 | 2024-09-15 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
6035 | 2024-09-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6036 | 2024-09-15 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6037 | 2024-09-15 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 150
6038 | 2024-09-15 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 113
6039 | 2024-09-15 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 140
6040 | 2024-09-15 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6041 | 2024-09-15 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6042 | 2024-09-15 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6043 | 2024-09-15 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
6044 | 2024-09-15 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 50
6045 | 2024-09-15 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
6046 | 2024-09-15 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 130
6047 | 2024-09-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6048 | 2024-09-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
6049 | 2024-09-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6050 | 2024-09-15 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 56
6051 | 2024-09-15 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 60
6052 | 2024-09-15 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6053 | 2024-09-15 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
6054 | 2024-09-15 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
6055 | 2024-09-15 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 152
6056 | 2024-09-15 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 163
6057 | 2024-09-15 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 325
6058 | 2024-09-15 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
6059 | 2024-09-15 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 230
6060 | 2024-09-15 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 80
6061 | 2024-09-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6062 | 2024-09-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 70
6063 | 2024-09-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6064 | 2024-09-15 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
6065 | 2024-09-15 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 261
6066 | 2024-09-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6067 | 2024-09-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 93
6068 | 2024-09-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 205
6069 | 2024-09-15 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
6070 | 2024-09-15 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6071 | 2024-09-15 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
6072 | 2024-09-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6073 | 2024-09-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6074 | 2024-09-15 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6075 | 2024-09-15 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6076 | 2024-09-15 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6077 | 2024-09-15 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6078 | 2024-09-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 70
6079 | 2024-09-15 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 187
6080 | 2024-09-15 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6081 | 2024-09-15 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6082 | 2024-09-15 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 130
6083 | 2024-09-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6084 | 2024-09-15 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6085 | 2024-09-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
6086 | 2024-09-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 120
6087 | 2024-09-15 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6088 | 2024-09-15 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 129
6089 | 2024-09-15 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6090 | 2024-09-15 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 180
6091 | 2024-09-15 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6092 | 2024-09-15 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 152
6093 | 2024-09-15 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 150
6094 | 2024-09-15 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6095 | 2024-09-15 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6096 | 2024-09-15 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
6097 | 2024-09-15 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 293
6098 | 2024-09-15 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6099 | 2024-09-15 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6100 | 2024-09-15 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6101 | 2024-09-15 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6102 | 2024-09-15 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6103 | 2024-09-15 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 200
6104 | 2024-09-15 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
6105 | 2024-09-15 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6106 | 2024-09-16 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
6107 | 2024-09-16 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 514
6108 | 2024-09-16 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 176
6109 | 2024-09-16 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6110 | 2024-09-16 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 137
6111 | 2024-09-16 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6112 | 2024-09-16 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 135
6113 | 2024-09-16 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6114 | 2024-09-16 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6115 | 2024-09-16 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 76
6116 | 2024-09-16 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 112
6117 | 2024-09-16 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6118 | 2024-09-16 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 85
6119 | 2024-09-16 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
6120 | 2024-09-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 200
6121 | 2024-09-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
6122 | 2024-09-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6123 | 2024-09-16 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 51
6124 | 2024-09-16 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 62
6125 | 2024-09-16 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6126 | 2024-09-16 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
6127 | 2024-09-16 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 183
6128 | 2024-09-16 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6129 | 2024-09-16 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6130 | 2024-09-16 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
6131 | 2024-09-16 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 160
6132 | 2024-09-16 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
6133 | 2024-09-16 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
6134 | 2024-09-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6135 | 2024-09-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6136 | 2024-09-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6137 | 2024-09-16 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
6138 | 2024-09-16 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 287
6139 | 2024-09-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 200
6140 | 2024-09-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6141 | 2024-09-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6142 | 2024-09-16 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
6143 | 2024-09-16 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6144 | 2024-09-16 | SE-01-L | لودر | صداقت | 161
6145 | 2024-09-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
6146 | 2024-09-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
6147 | 2024-09-16 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6148 | 2024-09-16 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6149 | 2024-09-16 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6150 | 2024-09-16 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6151 | 2024-09-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 45
6152 | 2024-09-16 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 88
6153 | 2024-09-16 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 80
6154 | 2024-09-16 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 83
6155 | 2024-09-16 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 100
6156 | 2024-09-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6157 | 2024-09-16 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6158 | 2024-09-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
6159 | 2024-09-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 176
6160 | 2024-09-16 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6161 | 2024-09-16 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 148
6162 | 2024-09-16 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6163 | 2024-09-16 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 140
6164 | 2024-09-16 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6165 | 2024-09-16 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 42
6166 | 2024-09-16 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6167 | 2024-09-16 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 200
6168 | 2024-09-16 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6169 | 2024-09-16 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
6170 | 2024-09-16 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
6171 | 2024-09-16 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 175
6172 | 2024-09-16 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6173 | 2024-09-16 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6174 | 2024-09-16 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6175 | 2024-09-16 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6176 | 2024-09-16 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6177 | 2024-09-16 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 114
6178 | 2024-09-16 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6179 | 2024-09-17 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
6180 | 2024-09-17 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
6181 | 2024-09-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6182 | 2024-09-17 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6183 | 2024-09-17 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 62
6184 | 2024-09-17 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6185 | 2024-09-17 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 71
6186 | 2024-09-17 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 380
6187 | 2024-09-17 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6188 | 2024-09-17 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6189 | 2024-09-17 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
6190 | 2024-09-17 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 50
6191 | 2024-09-17 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
6192 | 2024-09-17 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
6193 | 2024-09-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6194 | 2024-09-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 218
6195 | 2024-09-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6196 | 2024-09-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 42
6197 | 2024-09-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 50
6198 | 2024-09-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6199 | 2024-09-17 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 200
6200 | 2024-09-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
6201 | 2024-09-17 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 156
6202 | 2024-09-17 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6203 | 2024-09-17 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 378
6204 | 2024-09-17 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 100
6205 | 2024-09-17 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 207
6206 | 2024-09-17 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
6207 | 2024-09-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6208 | 2024-09-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6209 | 2024-09-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 176
6210 | 2024-09-17 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
6211 | 2024-09-17 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 293
6212 | 2024-09-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6213 | 2024-09-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 169
6214 | 2024-09-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6215 | 2024-09-17 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
6216 | 2024-09-17 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6217 | 2024-09-17 | SE-01-L | لودر | صداقت | 71
6218 | 2024-09-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6219 | 2024-09-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6220 | 2024-09-17 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6221 | 2024-09-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6222 | 2024-09-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6223 | 2024-09-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6224 | 2024-09-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 45
6225 | 2024-09-17 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
6226 | 2024-09-17 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6227 | 2024-09-17 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6228 | 2024-09-17 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 250
6229 | 2024-09-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6230 | 2024-09-17 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6231 | 2024-09-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
6232 | 2024-09-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 142
6233 | 2024-09-17 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6234 | 2024-09-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 121
6235 | 2024-09-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 180
6236 | 2024-09-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 126
6237 | 2024-09-17 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6238 | 2024-09-17 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
6239 | 2024-09-17 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6240 | 2024-09-17 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6241 | 2024-09-17 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6242 | 2024-09-17 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 173
6243 | 2024-09-17 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 290
6244 | 2024-09-17 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6245 | 2024-09-17 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6246 | 2024-09-17 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 130
6247 | 2024-09-17 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 190
6248 | 2024-09-17 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6249 | 2024-09-17 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6250 | 2024-09-17 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 38
6251 | 2024-09-17 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6252 | 2024-09-18 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
6253 | 2024-09-18 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 347
6254 | 2024-09-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 281
6255 | 2024-09-18 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6256 | 2024-09-18 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 119
6257 | 2024-09-18 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6258 | 2024-09-18 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 90
6259 | 2024-09-18 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6260 | 2024-09-18 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6261 | 2024-09-18 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 93
6262 | 2024-09-18 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
6263 | 2024-09-18 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6264 | 2024-09-18 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
6265 | 2024-09-18 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 131
6266 | 2024-09-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6267 | 2024-09-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
6268 | 2024-09-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 236
6269 | 2024-09-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
6270 | 2024-09-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 62
6271 | 2024-09-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 109
6272 | 2024-09-18 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
6273 | 2024-09-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 97
6274 | 2024-09-18 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6275 | 2024-09-18 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 270
6276 | 2024-09-18 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
6277 | 2024-09-18 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
6278 | 2024-09-18 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
6279 | 2024-09-18 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 179
6280 | 2024-09-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6281 | 2024-09-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 110
6282 | 2024-09-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6283 | 2024-09-18 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 416
6284 | 2024-09-18 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 285
6285 | 2024-09-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6286 | 2024-09-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6287 | 2024-09-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 93
6288 | 2024-09-18 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
6289 | 2024-09-18 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6290 | 2024-09-18 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
6291 | 2024-09-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6292 | 2024-09-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6293 | 2024-09-18 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6294 | 2024-09-18 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6295 | 2024-09-18 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6296 | 2024-09-18 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6297 | 2024-09-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 78
6298 | 2024-09-18 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 275
6299 | 2024-09-18 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 75
6300 | 2024-09-18 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 69
6301 | 2024-09-18 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 51
6302 | 2024-09-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6303 | 2024-09-18 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6304 | 2024-09-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 433
6305 | 2024-09-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 151
6306 | 2024-09-18 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6307 | 2024-09-18 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 84
6308 | 2024-09-18 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6309 | 2024-09-18 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 135
6310 | 2024-09-18 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6311 | 2024-09-18 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 233
6312 | 2024-09-18 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6313 | 2024-09-18 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6314 | 2024-09-18 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6315 | 2024-09-18 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
6316 | 2024-09-18 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
6317 | 2024-09-18 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6318 | 2024-09-18 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6319 | 2024-09-18 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6320 | 2024-09-18 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6321 | 2024-09-18 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 200
6322 | 2024-09-18 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 200
6323 | 2024-09-18 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
6324 | 2024-09-18 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6325 | 2024-09-19 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 480
6326 | 2024-09-19 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
6327 | 2024-09-19 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6328 | 2024-09-19 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6329 | 2024-09-19 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 98
6330 | 2024-09-19 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 126
6331 | 2024-09-19 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 101
6332 | 2024-09-19 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 181
6333 | 2024-09-19 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6334 | 2024-09-19 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6335 | 2024-09-19 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 105
6336 | 2024-09-19 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 145
6337 | 2024-09-19 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 73
6338 | 2024-09-19 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
6339 | 2024-09-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 132
6340 | 2024-09-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
6341 | 2024-09-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6342 | 2024-09-19 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 64
6343 | 2024-09-19 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 57
6344 | 2024-09-19 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6345 | 2024-09-19 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
6346 | 2024-09-19 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
6347 | 2024-09-19 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 170
6348 | 2024-09-19 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6349 | 2024-09-19 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
6350 | 2024-09-19 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 125
6351 | 2024-09-19 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 189
6352 | 2024-09-19 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
6353 | 2024-09-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 181
6354 | 2024-09-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6355 | 2024-09-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6356 | 2024-09-19 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
6357 | 2024-09-19 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 254
6358 | 2024-09-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6359 | 2024-09-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6360 | 2024-09-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6361 | 2024-09-19 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
6362 | 2024-09-19 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6363 | 2024-09-19 | SE-01-L | لودر | صداقت | 136
6364 | 2024-09-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
6365 | 2024-09-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6366 | 2024-09-19 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6367 | 2024-09-19 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6368 | 2024-09-19 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6369 | 2024-09-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6370 | 2024-09-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
6371 | 2024-09-19 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
6372 | 2024-09-19 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6373 | 2024-09-19 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6374 | 2024-09-19 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 148
6375 | 2024-09-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6376 | 2024-09-19 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6377 | 2024-09-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
6378 | 2024-09-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 97
6379 | 2024-09-19 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6380 | 2024-09-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 102
6381 | 2024-09-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6382 | 2024-09-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 191
6383 | 2024-09-19 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6384 | 2024-09-19 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 49
6385 | 2024-09-19 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6386 | 2024-09-19 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6387 | 2024-09-19 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6388 | 2024-09-19 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
6389 | 2024-09-19 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 153
6390 | 2024-09-19 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 156
6391 | 2024-09-19 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6392 | 2024-09-19 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6393 | 2024-09-19 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6394 | 2024-09-19 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6395 | 2024-09-19 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6396 | 2024-09-19 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 98
6397 | 2024-09-19 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6398 | 2024-09-20 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
6399 | 2024-09-20 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 416
6400 | 2024-09-20 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6401 | 2024-09-20 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6402 | 2024-09-20 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 123
6403 | 2024-09-20 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 102
6404 | 2024-09-20 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 122
6405 | 2024-09-20 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6406 | 2024-09-20 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6407 | 2024-09-20 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6408 | 2024-09-20 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
6409 | 2024-09-20 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6410 | 2024-09-20 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
6411 | 2024-09-20 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
6412 | 2024-09-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6413 | 2024-09-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
6414 | 2024-09-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6415 | 2024-09-20 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 45
6416 | 2024-09-20 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 64
6417 | 2024-09-20 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6418 | 2024-09-20 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
6419 | 2024-09-20 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
6420 | 2024-09-20 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6421 | 2024-09-20 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 203
6422 | 2024-09-20 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 521
6423 | 2024-09-20 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
6424 | 2024-09-20 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
6425 | 2024-09-20 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
6426 | 2024-09-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6427 | 2024-09-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6428 | 2024-09-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6429 | 2024-09-20 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 263
6430 | 2024-09-20 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 225
6431 | 2024-09-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6432 | 2024-09-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6433 | 2024-09-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6434 | 2024-09-20 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
6435 | 2024-09-20 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6436 | 2024-09-20 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
6437 | 2024-09-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6438 | 2024-09-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6439 | 2024-09-20 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6440 | 2024-09-20 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 150
6441 | 2024-09-20 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6442 | 2024-09-20 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 215
6443 | 2024-09-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
6444 | 2024-09-20 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 241
6445 | 2024-09-20 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 79
6446 | 2024-09-20 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 66
6447 | 2024-09-20 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 140
6448 | 2024-09-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6449 | 2024-09-20 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6450 | 2024-09-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 363
6451 | 2024-09-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 177
6452 | 2024-09-20 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6453 | 2024-09-20 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
6454 | 2024-09-20 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 260
6455 | 2024-09-20 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 112
6456 | 2024-09-20 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6457 | 2024-09-20 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
6458 | 2024-09-20 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6459 | 2024-09-20 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6460 | 2024-09-20 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6461 | 2024-09-20 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
6462 | 2024-09-20 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
6463 | 2024-09-20 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6464 | 2024-09-20 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6465 | 2024-09-20 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6466 | 2024-09-20 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6467 | 2024-09-20 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6468 | 2024-09-20 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 225
6469 | 2024-09-20 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
6470 | 2024-09-20 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6471 | 2024-09-21 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 299
6472 | 2024-09-21 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
6473 | 2024-09-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6474 | 2024-09-21 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6475 | 2024-09-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
6476 | 2024-09-21 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6477 | 2024-09-21 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
6478 | 2024-09-21 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6479 | 2024-09-21 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6480 | 2024-09-21 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6481 | 2024-09-21 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
6482 | 2024-09-21 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 78
6483 | 2024-09-21 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
6484 | 2024-09-21 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 85
6485 | 2024-09-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6486 | 2024-09-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
6487 | 2024-09-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6488 | 2024-09-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
6489 | 2024-09-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 51
6490 | 2024-09-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6491 | 2024-09-21 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
6492 | 2024-09-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 133
6493 | 2024-09-21 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 122
6494 | 2024-09-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6495 | 2024-09-21 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
6496 | 2024-09-21 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
6497 | 2024-09-21 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
6498 | 2024-09-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 117
6499 | 2024-09-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6500 | 2024-09-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 95
6501 | 2024-09-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6502 | 2024-09-21 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 256
6503 | 2024-09-21 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 252
6504 | 2024-09-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 300
6505 | 2024-09-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6506 | 2024-09-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 140
6507 | 2024-09-21 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
6508 | 2024-09-21 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6509 | 2024-09-21 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
6510 | 2024-09-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6511 | 2024-09-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6512 | 2024-09-21 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6513 | 2024-09-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6514 | 2024-09-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6515 | 2024-09-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6516 | 2024-09-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 110
6517 | 2024-09-21 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
6518 | 2024-09-21 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6519 | 2024-09-21 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6520 | 2024-09-21 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 130
6521 | 2024-09-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6522 | 2024-09-21 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6523 | 2024-09-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 129
6524 | 2024-09-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 90
6525 | 2024-09-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6526 | 2024-09-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 135
6527 | 2024-09-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6528 | 2024-09-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 113
6529 | 2024-09-21 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6530 | 2024-09-21 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
6531 | 2024-09-21 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6532 | 2024-09-21 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6533 | 2024-09-21 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6534 | 2024-09-21 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
6535 | 2024-09-21 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
6536 | 2024-09-21 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6537 | 2024-09-21 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6538 | 2024-09-21 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 145
6539 | 2024-09-21 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 136
6540 | 2024-09-21 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6541 | 2024-09-21 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6542 | 2024-09-21 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 36
6543 | 2024-09-21 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
| 2024-09-22 | lose |  |  | 0 | -5000 |  |  | بالانسینگ شهریور
6545 | 2024-09-22 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
6546 | 2024-09-22 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 300
6547 | 2024-09-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6548 | 2024-09-22 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 341
6549 | 2024-09-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
6550 | 2024-09-22 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6551 | 2024-09-22 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
6552 | 2024-09-22 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6553 | 2024-09-22 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6554 | 2024-09-22 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6555 | 2024-09-22 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
6556 | 2024-09-22 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6557 | 2024-09-22 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
6558 | 2024-09-22 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
6559 | 2024-09-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6560 | 2024-09-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
6561 | 2024-09-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6562 | 2024-09-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 60
6563 | 2024-09-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 63
6564 | 2024-09-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 104
6565 | 2024-09-22 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 193
6566 | 2024-09-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
6567 | 2024-09-22 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6568 | 2024-09-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 154
6569 | 2024-09-22 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 431
6570 | 2024-09-22 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 273
6571 | 2024-09-22 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
6572 | 2024-09-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
6573 | 2024-09-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6574 | 2024-09-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6575 | 2024-09-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 200
6576 | 2024-09-22 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 265
6577 | 2024-09-22 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 262
6578 | 2024-09-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6579 | 2024-09-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6580 | 2024-09-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6581 | 2024-09-22 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
6582 | 2024-09-22 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6583 | 2024-09-22 | SE-01-L | لودر | صداقت | 191
6584 | 2024-09-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6585 | 2024-09-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 220
6586 | 2024-09-22 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6587 | 2024-09-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6588 | 2024-09-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6589 | 2024-09-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6590 | 2024-09-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
6591 | 2024-09-22 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
6592 | 2024-09-22 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 76
6593 | 2024-09-22 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 48
6594 | 2024-09-22 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 93
6595 | 2024-09-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6596 | 2024-09-22 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6597 | 2024-09-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
6598 | 2024-09-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 86
6599 | 2024-09-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6600 | 2024-09-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
6601 | 2024-09-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6602 | 2024-09-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 100
6603 | 2024-09-22 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6604 | 2024-09-22 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
6605 | 2024-09-22 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6606 | 2024-09-22 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6607 | 2024-09-22 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 230
6608 | 2024-09-22 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 182
6609 | 2024-09-22 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 215
6610 | 2024-09-22 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 288
6611 | 2024-09-22 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 192
6612 | 2024-09-22 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6613 | 2024-09-22 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6614 | 2024-09-22 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6615 | 2024-09-22 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6616 | 2024-09-22 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6617 | 2024-09-22 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
6618 | 2024-09-22 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 221
6619 | 2024-09-23 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 348
6620 | 2024-09-23 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
6621 | 2024-09-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6622 | 2024-09-23 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6623 | 2024-09-23 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 62
6624 | 2024-09-23 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 61
6625 | 2024-09-23 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 66
6626 | 2024-09-23 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6627 | 2024-09-23 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6628 | 2024-09-23 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 129
6629 | 2024-09-23 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 80
6630 | 2024-09-23 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 67
6631 | 2024-09-23 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 104
6632 | 2024-09-23 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 60
6633 | 2024-09-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 120
6634 | 2024-09-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 237
6635 | 2024-09-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 251
6636 | 2024-09-23 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 22
6637 | 2024-09-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 63
6638 | 2024-09-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6639 | 2024-09-23 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
6640 | 2024-09-23 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
6641 | 2024-09-23 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6642 | 2024-09-23 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6643 | 2024-09-23 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
6644 | 2024-09-23 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
6645 | 2024-09-23 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
6646 | 2024-09-23 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 144
6647 | 2024-09-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6648 | 2024-09-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6649 | 2024-09-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6650 | 2024-09-23 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 251
6651 | 2024-09-23 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 154
6652 | 2024-09-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6653 | 2024-09-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6654 | 2024-09-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6655 | 2024-09-23 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 420
6656 | 2024-09-23 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6657 | 2024-09-23 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
6658 | 2024-09-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 210
6659 | 2024-09-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6660 | 2024-09-23 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6661 | 2024-09-23 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6662 | 2024-09-23 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6663 | 2024-09-23 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6664 | 2024-09-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 68
6665 | 2024-09-23 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 198
6666 | 2024-09-23 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6667 | 2024-09-23 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6668 | 2024-09-23 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 153
6669 | 2024-09-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6670 | 2024-09-23 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6671 | 2024-09-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 494
6672 | 2024-09-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 126
6673 | 2024-09-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6674 | 2024-09-23 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 195
6675 | 2024-09-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6676 | 2024-09-23 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 110
6677 | 2024-09-23 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6678 | 2024-09-23 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
6679 | 2024-09-23 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 150
6680 | 2024-09-23 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6681 | 2024-09-23 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6682 | 2024-09-23 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6683 | 2024-09-23 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
6684 | 2024-09-23 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
6685 | 2024-09-23 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6686 | 2024-09-23 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6687 | 2024-09-23 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6688 | 2024-09-23 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6689 | 2024-09-23 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 185
6690 | 2024-09-23 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 250
6691 | 2024-09-23 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 101
6692 | 2024-09-23 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6693 | 2024-09-24 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 220
6694 | 2024-09-24 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
6695 | 2024-09-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6696 | 2024-09-24 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 236
6697 | 2024-09-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 87
6698 | 2024-09-24 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 84
6699 | 2024-09-24 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
6700 | 2024-09-24 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 320
6701 | 2024-09-24 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6702 | 2024-09-24 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6703 | 2024-09-24 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
6704 | 2024-09-24 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6705 | 2024-09-24 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
6706 | 2024-09-24 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
6707 | 2024-09-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6708 | 2024-09-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
6709 | 2024-09-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6710 | 2024-09-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 46
6711 | 2024-09-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 68
6712 | 2024-09-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6713 | 2024-09-24 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
6714 | 2024-09-24 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
6715 | 2024-09-24 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6716 | 2024-09-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 176
6717 | 2024-09-24 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
6718 | 2024-09-24 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 128
6719 | 2024-09-24 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 117
6720 | 2024-09-24 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
6721 | 2024-09-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6722 | 2024-09-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6723 | 2024-09-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6724 | 2024-09-24 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 221
6725 | 2024-09-24 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 119
6726 | 2024-09-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6727 | 2024-09-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6728 | 2024-09-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6729 | 2024-09-24 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 220
6730 | 2024-09-24 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6731 | 2024-09-24 | SE-01-L | لودر | صداقت | 99
6732 | 2024-09-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6733 | 2024-09-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
6734 | 2024-09-24 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6735 | 2024-09-24 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 155
6736 | 2024-09-24 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6737 | 2024-09-24 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 235
6738 | 2024-09-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
6739 | 2024-09-24 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 141
6740 | 2024-09-24 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 52
6741 | 2024-09-24 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
6742 | 2024-09-24 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 172
6743 | 2024-09-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6744 | 2024-09-24 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6745 | 2024-09-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 237
6746 | 2024-09-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 164
6747 | 2024-09-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6748 | 2024-09-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
6749 | 2024-09-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 210
6750 | 2024-09-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 136
6751 | 2024-09-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6752 | 2024-09-24 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
6753 | 2024-09-24 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6754 | 2024-09-24 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6755 | 2024-09-24 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6756 | 2024-09-24 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6757 | 2024-09-24 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 133
6758 | 2024-09-24 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 168
6759 | 2024-09-24 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6760 | 2024-09-24 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6761 | 2024-09-24 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 130
6762 | 2024-09-24 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 190
6763 | 2024-09-24 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6764 | 2024-09-24 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6765 | 2024-09-24 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 58
6766 | 2024-09-24 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 64
6767 | 2024-09-24 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 164
6768 | 2024-09-24 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6769 | 2024-09-25 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 275
6770 | 2024-09-25 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 301
6771 | 2024-09-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6772 | 2024-09-25 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6773 | 2024-09-25 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 84
6774 | 2024-09-25 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6775 | 2024-09-25 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 84
6776 | 2024-09-25 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6777 | 2024-09-25 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6778 | 2024-09-25 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6779 | 2024-09-25 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 70
6780 | 2024-09-25 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 105
6781 | 2024-09-25 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 63
6782 | 2024-09-25 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 110
6783 | 2024-09-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6784 | 2024-09-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 97
6785 | 2024-09-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6786 | 2024-09-25 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 42
6787 | 2024-09-25 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 76
6788 | 2024-09-25 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 82
6789 | 2024-09-25 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
6790 | 2024-09-25 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
6791 | 2024-09-25 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 296
6792 | 2024-09-25 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6793 | 2024-09-25 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 406
6794 | 2024-09-25 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
6795 | 2024-09-25 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
6796 | 2024-09-25 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 100
6797 | 2024-09-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6798 | 2024-09-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 143
6799 | 2024-09-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6800 | 2024-09-25 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 217
6801 | 2024-09-25 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 190
6802 | 2024-09-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 300
6803 | 2024-09-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 203
6804 | 2024-09-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6805 | 2024-09-25 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 284
6806 | 2024-09-25 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6807 | 2024-09-25 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
6808 | 2024-09-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6809 | 2024-09-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6810 | 2024-09-25 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6811 | 2024-09-25 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6812 | 2024-09-25 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6813 | 2024-09-25 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6814 | 2024-09-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 93
6815 | 2024-09-25 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 126
6816 | 2024-09-25 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6817 | 2024-09-25 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
6818 | 2024-09-25 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 124
6819 | 2024-09-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6820 | 2024-09-25 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6821 | 2024-09-25 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 258
6822 | 2024-09-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6823 | 2024-09-25 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6824 | 2024-09-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 203
6825 | 2024-09-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6826 | 2024-09-25 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 200
6827 | 2024-09-25 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6828 | 2024-09-25 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
6829 | 2024-09-25 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6830 | 2024-09-25 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6831 | 2024-09-25 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6832 | 2024-09-25 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6833 | 2024-09-25 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
6834 | 2024-09-25 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
6835 | 2024-09-25 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6836 | 2024-09-25 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6837 | 2024-09-25 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6838 | 2024-09-25 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6839 | 2024-09-25 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6840 | 2024-09-25 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6841 | 2024-09-25 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
6842 | 2024-09-25 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6843 | 2024-09-26 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 70500
6844 | 2024-09-26 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 240
6845 | 2024-09-26 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
6846 | 2024-09-26 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6847 | 2024-09-26 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 269
6848 | 2024-09-26 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 81
6849 | 2024-09-26 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 123
6850 | 2024-09-26 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 80
6851 | 2024-09-26 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
6852 | 2024-09-26 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6853 | 2024-09-26 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6854 | 2024-09-26 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
6855 | 2024-09-26 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6856 | 2024-09-26 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
6857 | 2024-09-26 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
6858 | 2024-09-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6859 | 2024-09-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
6860 | 2024-09-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
6861 | 2024-09-26 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 49
6862 | 2024-09-26 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
6863 | 2024-09-26 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6864 | 2024-09-26 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 190
6865 | 2024-09-26 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
6866 | 2024-09-26 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6867 | 2024-09-26 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 149
6868 | 2024-09-26 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
6869 | 2024-09-26 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 132
6870 | 2024-09-26 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
6871 | 2024-09-26 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
6872 | 2024-09-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6873 | 2024-09-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6874 | 2024-09-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6875 | 2024-09-26 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 243
6876 | 2024-09-26 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 213
6877 | 2024-09-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6878 | 2024-09-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6879 | 2024-09-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6880 | 2024-09-26 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 276
6881 | 2024-09-26 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6882 | 2024-09-26 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
6883 | 2024-09-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6884 | 2024-09-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6885 | 2024-09-26 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6886 | 2024-09-26 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6887 | 2024-09-26 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6888 | 2024-09-26 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6889 | 2024-09-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
6890 | 2024-09-26 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 139
6891 | 2024-09-26 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 90
6892 | 2024-09-26 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 82
6893 | 2024-09-26 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 36
6894 | 2024-09-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6895 | 2024-09-26 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6896 | 2024-09-26 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 241
6897 | 2024-09-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 139
6898 | 2024-09-26 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6899 | 2024-09-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 80
6900 | 2024-09-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 100
6901 | 2024-09-26 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 121
6902 | 2024-09-26 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6903 | 2024-09-26 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 125
6904 | 2024-09-26 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
6905 | 2024-09-26 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 176
6906 | 2024-09-26 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 299
6907 | 2024-09-26 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6908 | 2024-09-26 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 105
6909 | 2024-09-26 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 216
6910 | 2024-09-26 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
6911 | 2024-09-26 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6912 | 2024-09-26 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6913 | 2024-09-26 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6914 | 2024-09-26 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 179
6915 | 2024-09-26 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 240
6916 | 2024-09-26 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 87
6917 | 2024-09-26 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 200
6918 | 2024-09-26 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 89
6919 | 2024-09-28 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 248
6920 | 2024-09-28 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 429
6921 | 2024-09-28 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6922 | 2024-09-28 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6923 | 2024-09-28 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
6924 | 2024-09-28 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 90
6925 | 2024-09-28 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 40
6926 | 2024-09-28 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 252
6927 | 2024-09-28 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
6928 | 2024-09-28 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6929 | 2024-09-28 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 71
6930 | 2024-09-28 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
6931 | 2024-09-28 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 45
6932 | 2024-09-28 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 63
6933 | 2024-09-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
6934 | 2024-09-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 120
6935 | 2024-09-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 201
6936 | 2024-09-28 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 47
6937 | 2024-09-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 38
6938 | 2024-09-28 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
6939 | 2024-09-28 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 104
6940 | 2024-09-28 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 268
6941 | 2024-09-28 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6942 | 2024-09-28 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
6943 | 2024-09-28 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 412
6944 | 2024-09-28 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
6945 | 2024-09-28 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
6946 | 2024-09-28 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
6947 | 2024-09-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
6948 | 2024-09-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 110
6949 | 2024-09-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 340
6950 | 2024-09-28 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 206
6951 | 2024-09-28 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 290
6952 | 2024-09-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6953 | 2024-09-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 280
6954 | 2024-09-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6955 | 2024-09-28 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 348
6956 | 2024-09-28 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
6957 | 2024-09-28 | SE-01-L | لودر | صداقت | 140
6958 | 2024-09-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6959 | 2024-09-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
6960 | 2024-09-28 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
6961 | 2024-09-28 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6962 | 2024-09-28 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6963 | 2024-09-28 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
6964 | 2024-09-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 75
6965 | 2024-09-28 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 252
6966 | 2024-09-28 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 69
6967 | 2024-09-28 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 92
6968 | 2024-09-28 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 154
6969 | 2024-09-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6970 | 2024-09-28 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
6971 | 2024-09-28 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 250
6972 | 2024-09-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6973 | 2024-09-28 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6974 | 2024-09-28 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
6975 | 2024-09-28 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
6976 | 2024-09-28 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 249
6977 | 2024-09-28 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
6978 | 2024-09-28 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 39
6979 | 2024-09-28 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 150
6980 | 2024-09-28 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6981 | 2024-09-28 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6982 | 2024-09-28 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
6983 | 2024-09-28 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
6984 | 2024-09-28 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
6985 | 2024-09-28 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 200
6986 | 2024-09-28 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
6987 | 2024-09-28 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6988 | 2024-09-28 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6989 | 2024-09-28 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6990 | 2024-09-28 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
6991 | 2024-09-28 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
6992 | 2024-09-28 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 191
6993 | 2024-09-28 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
6994 | 2024-09-30 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 370
6995 | 2024-09-30 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 255
6996 | 2024-09-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
6997 | 2024-09-30 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
6998 | 2024-09-30 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
6999 | 2024-09-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 73
7000 | 2024-09-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 52
7001 | 2024-09-30 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 53
7002 | 2024-09-30 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7003 | 2024-09-30 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7004 | 2024-09-30 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7005 | 2024-09-30 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 61
7006 | 2024-09-30 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
7007 | 2024-09-30 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
7008 | 2024-09-30 | 04-97-017 | غلطک | شرکتی | 92
7009 | 2024-09-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7010 | 2024-09-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7011 | 2024-09-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7012 | 2024-09-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
7013 | 2024-09-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 57
7014 | 2024-09-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 105
7015 | 2024-09-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7016 | 2024-09-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7017 | 2024-09-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7018 | 2024-09-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 329
7019 | 2024-09-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
7020 | 2024-09-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
7021 | 2024-09-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7022 | 2024-09-30 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
7023 | 2024-09-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7024 | 2024-09-30 | SE-01-L | لودر | صداقت | 114
7025 | 2024-09-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7026 | 2024-09-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 102
7027 | 2024-09-30 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7028 | 2024-09-30 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7029 | 2024-09-30 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7030 | 2024-09-30 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
7031 | 2024-09-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
7032 | 2024-09-30 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 248
7033 | 2024-09-30 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
7034 | 2024-09-30 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7035 | 2024-09-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 245
7036 | 2024-09-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 71
7037 | 2024-09-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 59
7038 | 2024-09-30 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 80
7039 | 2024-09-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7040 | 2024-09-30 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7041 | 2024-09-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 220
7042 | 2024-09-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7043 | 2024-09-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7044 | 2024-09-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7045 | 2024-09-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 140
7046 | 2024-09-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7047 | 2024-09-30 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
7048 | 2024-09-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7049 | 2024-09-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 208
7050 | 2024-09-30 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 389
7051 | 2024-09-30 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 290
7052 | 2024-09-30 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7053 | 2024-09-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7054 | 2024-09-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 154
7055 | 2024-09-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7056 | 2024-09-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7057 | 2024-09-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7058 | 2024-09-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7059 | 2024-09-30 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7060 | 2024-09-30 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7061 | 2024-09-30 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7062 | 2024-09-30 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7063 | 2024-09-30 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7064 | 2024-09-30 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
7065 | 2024-09-30 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
7066 | 2024-09-30 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
7067 | 2024-09-29 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
7068 | 2024-09-29 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
7069 | 2024-09-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7070 | 2024-09-29 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 207
7071 | 2024-09-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 79
7072 | 2024-09-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 48
7073 | 2024-09-29 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 56
7074 | 2024-09-29 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7075 | 2024-09-29 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7076 | 2024-09-29 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7077 | 2024-09-29 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
7078 | 2024-09-29 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 103
7079 | 2024-09-29 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
7080 | 2024-09-29 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
7081 | 2024-09-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7082 | 2024-09-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7083 | 2024-09-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7084 | 2024-09-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 53
7085 | 2024-09-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 60
7086 | 2024-09-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7087 | 2024-09-29 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
7088 | 2024-09-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7089 | 2024-09-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 242
7090 | 2024-09-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 172
7091 | 2024-09-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
7092 | 2024-09-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 157
7093 | 2024-09-29 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
7094 | 2024-09-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 132
7095 | 2024-09-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7096 | 2024-09-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7097 | 2024-09-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7098 | 2024-09-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 365
7099 | 2024-09-29 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 227
7100 | 2024-09-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 460
7101 | 2024-09-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7102 | 2024-09-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7103 | 2024-09-29 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 337
7104 | 2024-09-29 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7105 | 2024-09-29 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
7106 | 2024-09-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7107 | 2024-09-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7108 | 2024-09-29 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7109 | 2024-09-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 230
7110 | 2024-09-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 240
7111 | 2024-09-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 202
7112 | 2024-09-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 113
7113 | 2024-09-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
7114 | 2024-09-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7115 | 2024-09-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7116 | 2024-09-29 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 121
7117 | 2024-09-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7118 | 2024-09-29 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7119 | 2024-09-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 205
7120 | 2024-09-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7121 | 2024-09-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7122 | 2024-09-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7123 | 2024-09-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7124 | 2024-09-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 160
7125 | 2024-09-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7126 | 2024-09-29 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
7127 | 2024-09-29 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
7128 | 2024-09-29 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7129 | 2024-09-29 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7130 | 2024-09-29 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7131 | 2024-09-29 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 145
7132 | 2024-09-29 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 110
7133 | 2024-09-29 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7134 | 2024-09-29 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7135 | 2024-09-29 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 216
7136 | 2024-09-29 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 232
7137 | 2024-09-29 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 259
7138 | 2024-09-29 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 209
7139 | 2024-09-29 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 94
7140 | 2024-09-29 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 215
7141 | 2024-09-29 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 86
7142 | 2024-10-01 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 232
7143 | 2024-10-01 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
7144 | 2024-10-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7145 | 2024-10-01 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7146 | 2024-10-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 100
7147 | 2024-10-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 84
7148 | 2024-10-01 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 101
7149 | 2024-10-01 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7150 | 2024-10-01 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7151 | 2024-10-01 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7152 | 2024-10-01 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
7153 | 2024-10-01 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7154 | 2024-10-01 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
7155 | 2024-10-01 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
7156 | 2024-10-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7157 | 2024-10-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7158 | 2024-10-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7159 | 2024-10-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 52
7160 | 2024-10-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 66
7161 | 2024-10-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7162 | 2024-10-01 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 178
7163 | 2024-10-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7164 | 2024-10-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 135
7165 | 2024-10-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 160
7166 | 2024-10-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
7167 | 2024-10-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 162
7168 | 2024-10-01 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
7169 | 2024-10-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
7170 | 2024-10-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7171 | 2024-10-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7172 | 2024-10-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 171
7173 | 2024-10-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 263
7174 | 2024-10-01 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 258
7175 | 2024-10-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 200
7176 | 2024-10-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7177 | 2024-10-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7178 | 2024-10-01 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 225
7179 | 2024-10-01 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7180 | 2024-10-01 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
7181 | 2024-10-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 250
7182 | 2024-10-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7183 | 2024-10-01 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7184 | 2024-10-01 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7185 | 2024-10-01 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7186 | 2024-10-01 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7187 | 2024-10-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 75
7188 | 2024-10-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 138
7189 | 2024-10-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7190 | 2024-10-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7191 | 2024-10-01 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 160
7192 | 2024-10-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7193 | 2024-10-01 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7194 | 2024-10-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 547
7195 | 2024-10-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7196 | 2024-10-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7197 | 2024-10-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7198 | 2024-10-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 290
7199 | 2024-10-01 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 170
7200 | 2024-10-01 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7201 | 2024-10-01 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
7202 | 2024-10-01 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
7203 | 2024-10-01 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7204 | 2024-10-01 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7205 | 2024-10-01 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7206 | 2024-10-01 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
7207 | 2024-10-01 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 277
7208 | 2024-10-01 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 198
7209 | 2024-10-01 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7210 | 2024-10-01 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7211 | 2024-10-01 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7212 | 2024-10-01 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7213 | 2024-10-01 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7214 | 2024-10-01 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 92
7215 | 2024-10-01 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7216 | 2024-10-01 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 75
7217 | 2024-10-02 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 265
7218 | 2024-10-02 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 387
7219 | 2024-10-02 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7220 | 2024-10-02 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7221 | 2024-10-02 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
7222 | 2024-10-02 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7223 | 2024-10-02 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
7224 | 2024-10-02 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7225 | 2024-10-02 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7226 | 2024-10-02 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 53
7227 | 2024-10-02 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 95
7228 | 2024-10-02 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 150
7229 | 2024-10-02 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
7230 | 2024-10-02 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 113
7231 | 2024-10-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7232 | 2024-10-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7233 | 2024-10-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 202
7234 | 2024-10-02 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 45
7235 | 2024-10-02 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 56
7236 | 2024-10-02 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7237 | 2024-10-02 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
7238 | 2024-10-02 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7239 | 2024-10-02 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7240 | 2024-10-02 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7241 | 2024-10-02 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 448
7242 | 2024-10-02 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
7243 | 2024-10-02 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 302
7244 | 2024-10-02 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 109
7245 | 2024-10-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 100
7246 | 2024-10-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 173
7247 | 2024-10-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7248 | 2024-10-02 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 327
7249 | 2024-10-02 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 295
7250 | 2024-10-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7251 | 2024-10-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 120
7252 | 2024-10-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7253 | 2024-10-02 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 372
7254 | 2024-10-02 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7255 | 2024-10-02 | SE-01-L | لودر | صداقت | 138
7256 | 2024-10-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7257 | 2024-10-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
7258 | 2024-10-02 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7259 | 2024-10-02 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 130
7260 | 2024-10-02 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 112
7261 | 2024-10-02 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 168
7262 | 2024-10-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 71
7263 | 2024-10-02 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 107
7264 | 2024-10-02 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7265 | 2024-10-02 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7266 | 2024-10-02 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 154
7267 | 2024-10-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7268 | 2024-10-02 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7269 | 2024-10-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 213
7270 | 2024-10-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7271 | 2024-10-02 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7272 | 2024-10-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7273 | 2024-10-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7274 | 2024-10-02 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 147
7275 | 2024-10-02 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7276 | 2024-10-02 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
7277 | 2024-10-02 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
7278 | 2024-10-02 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 185
7279 | 2024-10-02 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 213
7280 | 2024-10-02 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7281 | 2024-10-02 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 212
7282 | 2024-10-02 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
7283 | 2024-10-02 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7284 | 2024-10-02 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7285 | 2024-10-02 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 122
7286 | 2024-10-02 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 102
7287 | 2024-10-02 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 108
7288 | 2024-10-02 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 250
7289 | 2024-10-02 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 73
7290 | 2024-10-02 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 299
7291 | 2024-10-02 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7292 | 2024-10-02 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
7293 | 2024-10-03 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 230
7294 | 2024-10-03 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 153
7295 | 2024-10-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7296 | 2024-10-03 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7297 | 2024-10-03 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 57
7298 | 2024-10-03 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 65
7299 | 2024-10-03 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 45
7300 | 2024-10-03 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 328
7301 | 2024-10-03 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7302 | 2024-10-03 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7303 | 2024-10-03 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
7304 | 2024-10-03 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7305 | 2024-10-03 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
7306 | 2024-10-03 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
7307 | 2024-10-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 202
7308 | 2024-10-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 260
7309 | 2024-10-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7310 | 2024-10-03 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
7311 | 2024-10-03 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 95
7312 | 2024-10-03 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7313 | 2024-10-03 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
7314 | 2024-10-03 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 143
7315 | 2024-10-03 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 149
7316 | 2024-10-03 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 165
7317 | 2024-10-03 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 234
7318 | 2024-10-03 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 102
7319 | 2024-10-03 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 142
7320 | 2024-10-03 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
7321 | 2024-10-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7322 | 2024-10-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7323 | 2024-10-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7324 | 2024-10-03 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 306
7325 | 2024-10-03 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 252
7326 | 2024-10-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 300
7327 | 2024-10-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7328 | 2024-10-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7329 | 2024-10-03 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 265
7330 | 2024-10-03 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7331 | 2024-10-03 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
7332 | 2024-10-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7333 | 2024-10-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7334 | 2024-10-03 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7335 | 2024-10-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7336 | 2024-10-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7337 | 2024-10-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7338 | 2024-10-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
7339 | 2024-10-03 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 102
7340 | 2024-10-03 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7341 | 2024-10-03 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7342 | 2024-10-03 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 107
7343 | 2024-10-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7344 | 2024-10-03 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7345 | 2024-10-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 218
7346 | 2024-10-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7347 | 2024-10-03 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7348 | 2024-10-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7349 | 2024-10-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7350 | 2024-10-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7351 | 2024-10-03 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7352 | 2024-10-03 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
7353 | 2024-10-03 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 150
7354 | 2024-10-03 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7355 | 2024-10-03 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7356 | 2024-10-03 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7357 | 2024-10-03 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
7358 | 2024-10-03 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 262
7359 | 2024-10-03 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7360 | 2024-10-03 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7361 | 2024-10-03 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7362 | 2024-10-03 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7363 | 2024-10-03 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7364 | 2024-10-03 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7365 | 2024-10-03 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 55
7366 | 2024-10-03 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7367 | 2024-10-03 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7368 | 2024-10-03 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 178
7369 | 2024-10-03 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 270
7370 | 2024-10-04 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
7371 | 2024-10-04 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
7372 | 2024-10-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7373 | 2024-10-04 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7374 | 2024-10-04 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 66
7375 | 2024-10-04 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 76
7376 | 2024-10-04 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 74
7377 | 2024-10-04 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7378 | 2024-10-04 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7379 | 2024-10-04 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7380 | 2024-10-04 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
7381 | 2024-10-04 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7382 | 2024-10-04 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
7383 | 2024-10-04 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
7384 | 2024-10-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7385 | 2024-10-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7386 | 2024-10-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7387 | 2024-10-04 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 79
7388 | 2024-10-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
7389 | 2024-10-04 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7390 | 2024-10-04 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
7391 | 2024-10-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7392 | 2024-10-04 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7393 | 2024-10-04 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7394 | 2024-10-04 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
7395 | 2024-10-04 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
7396 | 2024-10-04 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
7397 | 2024-10-04 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
7398 | 2024-10-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7399 | 2024-10-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7400 | 2024-10-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7401 | 2024-10-04 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
7402 | 2024-10-04 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
7403 | 2024-10-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7404 | 2024-10-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7405 | 2024-10-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7406 | 2024-10-04 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
7407 | 2024-10-04 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7408 | 2024-10-04 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
7409 | 2024-10-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7410 | 2024-10-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7411 | 2024-10-04 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7412 | 2024-10-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7413 | 2024-10-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7414 | 2024-10-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7415 | 2024-10-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
7416 | 2024-10-04 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
7417 | 2024-10-04 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7418 | 2024-10-04 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7419 | 2024-10-04 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
7420 | 2024-10-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7421 | 2024-10-04 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7422 | 2024-10-04 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
7423 | 2024-10-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7424 | 2024-10-04 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7425 | 2024-10-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7426 | 2024-10-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7427 | 2024-10-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7428 | 2024-10-04 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7429 | 2024-10-04 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
7430 | 2024-10-04 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
7431 | 2024-10-04 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7432 | 2024-10-04 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7433 | 2024-10-04 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7434 | 2024-10-04 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
7435 | 2024-10-04 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
7436 | 2024-10-04 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7437 | 2024-10-04 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7438 | 2024-10-04 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7439 | 2024-10-04 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7440 | 2024-10-04 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7441 | 2024-10-04 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7442 | 2024-10-04 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
7443 | 2024-10-04 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7444 | 2024-10-04 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7445 | 2024-10-04 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
7446 | 2024-10-04 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
7447 | 2024-10-05 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 178
7448 | 2024-10-05 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 459
7449 | 2024-10-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7450 | 2024-10-05 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7451 | 2024-10-05 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 75
7452 | 2024-10-05 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 76
7453 | 2024-10-05 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
7454 | 2024-10-05 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7455 | 2024-10-05 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7456 | 2024-10-05 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7457 | 2024-10-05 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 87
7458 | 2024-10-05 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 96
7459 | 2024-10-05 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
7460 | 2024-10-05 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 71
7461 | 2024-10-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7462 | 2024-10-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7463 | 2024-10-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7464 | 2024-10-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
7465 | 2024-10-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 113
7466 | 2024-10-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7467 | 2024-10-05 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
7468 | 2024-10-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7469 | 2024-10-05 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 139
7470 | 2024-10-05 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 142
7471 | 2024-10-05 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 352
7472 | 2024-10-05 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 202
7473 | 2024-10-05 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 240
7474 | 2024-10-05 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
7475 | 2024-10-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7476 | 2024-10-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7477 | 2024-10-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7478 | 2024-10-05 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 399
7479 | 2024-10-05 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 366
7480 | 2024-10-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 265
7481 | 2024-10-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 194
7482 | 2024-10-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7483 | 2024-10-05 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 527
7484 | 2024-10-05 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7485 | 2024-10-05 | SE-01-L | لودر | صداقت | 166
7486 | 2024-10-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
7487 | 2024-10-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 116
7488 | 2024-10-05 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7489 | 2024-10-05 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7490 | 2024-10-05 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 137
7491 | 2024-10-05 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7492 | 2024-10-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 6
7493 | 2024-10-05 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 220
7494 | 2024-10-05 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7495 | 2024-10-05 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7496 | 2024-10-05 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 115
7497 | 2024-10-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7498 | 2024-10-05 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7499 | 2024-10-05 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
7500 | 2024-10-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7501 | 2024-10-05 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7502 | 2024-10-05 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7503 | 2024-10-05 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7504 | 2024-10-05 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 252
7505 | 2024-10-05 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7506 | 2024-10-05 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
7507 | 2024-10-05 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
7508 | 2024-10-05 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 144
7509 | 2024-10-05 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7510 | 2024-10-05 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 272
7511 | 2024-10-05 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 210
7512 | 2024-10-05 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 150
7513 | 2024-10-05 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7514 | 2024-10-05 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7515 | 2024-10-05 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 169
7516 | 2024-10-05 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 190
7517 | 2024-10-05 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7518 | 2024-10-05 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 280
7519 | 2024-10-05 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 143
7520 | 2024-10-05 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7521 | 2024-10-05 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7522 | 2024-10-05 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
7523 | 2024-10-05 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 70
7524 | 2024-10-06 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 181
7525 | 2024-10-06 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
7526 | 2024-10-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7527 | 2024-10-06 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7528 | 2024-10-06 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 73
7529 | 2024-10-06 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 75
7530 | 2024-10-06 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 54
7531 | 2024-10-06 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7532 | 2024-10-06 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7533 | 2024-10-06 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 85
7534 | 2024-10-06 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
7535 | 2024-10-06 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7536 | 2024-10-06 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
7537 | 2024-10-06 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 144
7538 | 2024-10-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7539 | 2024-10-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7540 | 2024-10-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7541 | 2024-10-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 134
7542 | 2024-10-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 86
7543 | 2024-10-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 146
7544 | 2024-10-06 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 149
7545 | 2024-10-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7546 | 2024-10-06 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7547 | 2024-10-06 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7548 | 2024-10-06 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
7549 | 2024-10-06 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
7550 | 2024-10-06 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
7551 | 2024-10-06 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
7552 | 2024-10-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 150
7553 | 2024-10-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 32
7554 | 2024-10-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7555 | 2024-10-06 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 249
7556 | 2024-10-06 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 305
7557 | 2024-10-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7558 | 2024-10-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7559 | 2024-10-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7560 | 2024-10-06 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 323
7561 | 2024-10-06 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7562 | 2024-10-06 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
7563 | 2024-10-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7564 | 2024-10-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7565 | 2024-10-06 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7566 | 2024-10-06 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 210
7567 | 2024-10-06 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7568 | 2024-10-06 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 190
7569 | 2024-10-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
7570 | 2024-10-06 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
7571 | 2024-10-06 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 40
7572 | 2024-10-06 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 51
7573 | 2024-10-06 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 200
7574 | 2024-10-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7575 | 2024-10-06 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7576 | 2024-10-06 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 477
7577 | 2024-10-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7578 | 2024-10-06 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7579 | 2024-10-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7580 | 2024-10-06 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7581 | 2024-10-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 189
7582 | 2024-10-06 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7583 | 2024-10-06 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
7584 | 2024-10-06 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 150
7585 | 2024-10-06 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7586 | 2024-10-06 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7587 | 2024-10-06 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7588 | 2024-10-06 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
7589 | 2024-10-06 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
7590 | 2024-10-06 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7591 | 2024-10-06 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7592 | 2024-10-06 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7593 | 2024-10-06 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7594 | 2024-10-06 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 211
7595 | 2024-10-06 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7596 | 2024-10-06 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 248
7597 | 2024-10-06 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 52
7598 | 2024-10-06 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7599 | 2024-10-06 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
7600 | 2024-10-06 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
7601 | 2024-10-07 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
7602 | 2024-10-07 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 306
7603 | 2024-10-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7604 | 2024-10-07 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7605 | 2024-10-07 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 43
7606 | 2024-10-07 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 95
7607 | 2024-10-07 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 46
7608 | 2024-10-07 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 260
7609 | 2024-10-07 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7610 | 2024-10-07 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7611 | 2024-10-07 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
7612 | 2024-10-07 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 77
7613 | 2024-10-07 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
7614 | 2024-10-07 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
7615 | 2024-10-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7616 | 2024-10-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 235
7617 | 2024-10-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7618 | 2024-10-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
7619 | 2024-10-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 31
7620 | 2024-10-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7621 | 2024-10-07 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
7622 | 2024-10-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 208
7623 | 2024-10-07 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7624 | 2024-10-07 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7625 | 2024-10-07 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 369
7626 | 2024-10-07 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
7627 | 2024-10-07 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 219
7628 | 2024-10-07 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 126
7629 | 2024-10-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7630 | 2024-10-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7631 | 2024-10-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7632 | 2024-10-07 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 221
7633 | 2024-10-07 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 234
7634 | 2024-10-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 262
7635 | 2024-10-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 197
7636 | 2024-10-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7637 | 2024-10-07 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 286
7638 | 2024-10-07 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7639 | 2024-10-07 | SE-01-L | لودر | صداقت | 108
7640 | 2024-10-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 103
7641 | 2024-10-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 102
7642 | 2024-10-07 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7643 | 2024-10-07 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7644 | 2024-10-07 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7645 | 2024-10-07 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7646 | 2024-10-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 87
7647 | 2024-10-07 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 262
7648 | 2024-10-07 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7649 | 2024-10-07 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7650 | 2024-10-07 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
7651 | 2024-10-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7652 | 2024-10-07 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7653 | 2024-10-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
7654 | 2024-10-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7655 | 2024-10-07 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7656 | 2024-10-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7657 | 2024-10-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7658 | 2024-10-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 140
7659 | 2024-10-07 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7660 | 2024-10-07 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 98
7661 | 2024-10-07 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
7662 | 2024-10-07 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7663 | 2024-10-07 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 211
7664 | 2024-10-07 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7665 | 2024-10-07 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 167
7666 | 2024-10-07 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 345
7667 | 2024-10-07 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 160
7668 | 2024-10-07 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7669 | 2024-10-07 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7670 | 2024-10-07 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7671 | 2024-10-07 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7672 | 2024-10-07 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7673 | 2024-10-07 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
7674 | 2024-10-07 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7675 | 2024-10-07 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7676 | 2024-10-07 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 190
7677 | 2024-10-07 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 132
7678 | 2024-10-08 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 225
7679 | 2024-10-08 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
7680 | 2024-10-08 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 377
7681 | 2024-10-08 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7682 | 2024-10-08 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 78
7683 | 2024-10-08 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 63
7684 | 2024-10-08 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 78
7685 | 2024-10-08 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7686 | 2024-10-08 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 110
7687 | 2024-10-08 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7688 | 2024-10-08 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
7689 | 2024-10-08 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7690 | 2024-10-08 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
7691 | 2024-10-08 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
7692 | 2024-10-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7693 | 2024-10-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7694 | 2024-10-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 166
7695 | 2024-10-08 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 73
7696 | 2024-10-08 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
7697 | 2024-10-08 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7698 | 2024-10-08 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
7699 | 2024-10-08 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7700 | 2024-10-08 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 202
7701 | 2024-10-08 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 219
7702 | 2024-10-08 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
7703 | 2024-10-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 129
7704 | 2024-10-08 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
7705 | 2024-10-08 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
7706 | 2024-10-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7707 | 2024-10-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7708 | 2024-10-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7709 | 2024-10-08 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 213
7710 | 2024-10-08 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 208
7711 | 2024-10-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7712 | 2024-10-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7713 | 2024-10-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7714 | 2024-10-08 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 264
7715 | 2024-10-08 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7716 | 2024-10-08 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
7717 | 2024-10-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7718 | 2024-10-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7719 | 2024-10-08 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7720 | 2024-10-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7721 | 2024-10-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7722 | 2024-10-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7723 | 2024-10-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 30
7724 | 2024-10-08 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
7725 | 2024-10-08 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 85
7726 | 2024-10-08 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 71
7727 | 2024-10-08 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 87
7728 | 2024-10-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7729 | 2024-10-08 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7730 | 2024-10-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 269
7731 | 2024-10-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7732 | 2024-10-08 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7733 | 2024-10-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7734 | 2024-10-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7735 | 2024-10-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 90
7736 | 2024-10-08 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7737 | 2024-10-08 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
7738 | 2024-10-08 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 151
7739 | 2024-10-08 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7740 | 2024-10-08 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7741 | 2024-10-08 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7742 | 2024-10-08 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
7743 | 2024-10-08 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
7744 | 2024-10-08 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7745 | 2024-10-08 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7746 | 2024-10-08 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 143
7747 | 2024-10-08 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 155
7748 | 2024-10-08 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 95
7749 | 2024-10-08 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7750 | 2024-10-08 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
7751 | 2024-10-08 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 123
7752 | 2024-10-08 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7753 | 2024-10-08 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
7754 | 2024-10-08 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
7755 | 2024-10-09 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
7756 | 2024-10-09 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 360
7757 | 2024-10-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7758 | 2024-10-09 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7759 | 2024-10-09 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 48
7760 | 2024-10-09 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 42
7761 | 2024-10-09 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 44
7762 | 2024-10-09 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7763 | 2024-10-09 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7764 | 2024-10-09 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7765 | 2024-10-09 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 50
7766 | 2024-10-09 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7767 | 2024-10-09 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 75
7768 | 2024-10-09 | RO-089 | #N/A | #N/A | 0
7769 | 2024-10-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7770 | 2024-10-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7771 | 2024-10-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7772 | 2024-10-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 57
7773 | 2024-10-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
7774 | 2024-10-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7775 | 2024-10-09 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 87
7776 | 2024-10-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7777 | 2024-10-09 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7778 | 2024-10-09 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7779 | 2024-10-09 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 443
7780 | 2024-10-09 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
7781 | 2024-10-09 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 149
7782 | 2024-10-09 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 88
7783 | 2024-10-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7784 | 2024-10-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 268
7785 | 2024-10-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 306
7786 | 2024-10-09 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 277
7787 | 2024-10-09 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 222
7788 | 2024-10-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 154
7789 | 2024-10-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 161
7790 | 2024-10-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7791 | 2024-10-09 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 260
7792 | 2024-10-09 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7793 | 2024-10-09 | SE-01-L | لودر | صداقت | 173
7794 | 2024-10-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
7795 | 2024-10-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7796 | 2024-10-09 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7797 | 2024-10-09 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7798 | 2024-10-09 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7799 | 2024-10-09 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7800 | 2024-10-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
7801 | 2024-10-09 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 242
7802 | 2024-10-09 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7803 | 2024-10-09 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
7804 | 2024-10-09 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
7805 | 2024-10-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7806 | 2024-10-09 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7807 | 2024-10-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 227
7808 | 2024-10-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7809 | 2024-10-09 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7810 | 2024-10-09 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7811 | 2024-10-09 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 422
7812 | 2024-10-09 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 130
7813 | 2024-10-09 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7814 | 2024-10-09 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 88
7815 | 2024-10-09 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
7816 | 2024-10-09 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 151
7817 | 2024-10-09 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7818 | 2024-10-09 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7819 | 2024-10-09 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 161
7820 | 2024-10-09 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 217
7821 | 2024-10-09 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7822 | 2024-10-09 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7823 | 2024-10-09 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7824 | 2024-10-09 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7825 | 2024-10-09 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7826 | 2024-10-09 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7827 | 2024-10-09 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
7828 | 2024-10-09 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 200
7829 | 2024-10-09 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7830 | 2024-10-09 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
7831 | 2024-10-09 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 107
7832 | 2024-10-10 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 216
7833 | 2024-10-10 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
7834 | 2024-10-10 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 210
7835 | 2024-10-10 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7836 | 2024-10-10 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 43
7837 | 2024-10-10 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 61
7838 | 2024-10-10 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 51
7839 | 2024-10-10 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 178
7840 | 2024-10-10 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 60
7841 | 2024-10-10 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7842 | 2024-10-10 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
7843 | 2024-10-10 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 137
7844 | 2024-10-10 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
7845 | 2024-10-10 | RO-089 | #N/A | #N/A | 0
7846 | 2024-10-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
7847 | 2024-10-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 150
7848 | 2024-10-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
7849 | 2024-10-10 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
7850 | 2024-10-10 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
7851 | 2024-10-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7852 | 2024-10-10 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
7853 | 2024-10-10 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
7854 | 2024-10-10 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 144
7855 | 2024-10-10 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 171
7856 | 2024-10-10 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 127
7857 | 2024-10-10 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 177
7858 | 2024-10-10 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
7859 | 2024-10-10 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
7860 | 2024-10-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 180
7861 | 2024-10-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7862 | 2024-10-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7863 | 2024-10-10 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 249
7864 | 2024-10-10 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 262
7865 | 2024-10-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7866 | 2024-10-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7867 | 2024-10-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7868 | 2024-10-10 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 231
7869 | 2024-10-10 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7870 | 2024-10-10 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
7871 | 2024-10-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7872 | 2024-10-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7873 | 2024-10-10 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7874 | 2024-10-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 136
7875 | 2024-10-10 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 222
7876 | 2024-10-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 173
7877 | 2024-10-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 128
7878 | 2024-10-10 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 127
7879 | 2024-10-10 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 68
7880 | 2024-10-10 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 58
7881 | 2024-10-10 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
7882 | 2024-10-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7883 | 2024-10-10 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7884 | 2024-10-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 446
7885 | 2024-10-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7886 | 2024-10-10 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7887 | 2024-10-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7888 | 2024-10-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7889 | 2024-10-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 111
7890 | 2024-10-10 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7891 | 2024-10-10 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 171
7892 | 2024-10-10 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 150
7893 | 2024-10-10 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7894 | 2024-10-10 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7895 | 2024-10-10 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
7896 | 2024-10-10 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
7897 | 2024-10-10 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
7898 | 2024-10-10 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 220
7899 | 2024-10-10 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7900 | 2024-10-10 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 101
7901 | 2024-10-10 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7902 | 2024-10-10 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 114
7903 | 2024-10-10 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 301
7904 | 2024-10-10 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
7905 | 2024-10-10 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 130
7906 | 2024-10-10 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 0
7907 | 2024-10-10 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 220
7908 | 2024-10-10 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
7909 | 2024-10-12 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
7910 | 2024-10-12 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 280
7911 | 2024-10-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
7912 | 2024-10-12 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7913 | 2024-10-12 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
7914 | 2024-10-12 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7915 | 2024-10-12 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
7916 | 2024-10-12 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7917 | 2024-10-12 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
7918 | 2024-10-12 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7919 | 2024-10-12 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 60
7920 | 2024-10-12 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7921 | 2024-10-12 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
7922 | 2024-10-12 | RO-089 | #N/A | #N/A | 0
7923 | 2024-10-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 150
7924 | 2024-10-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
7925 | 2024-10-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 150
7926 | 2024-10-12 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 62
7927 | 2024-10-12 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 105
7928 | 2024-10-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
7929 | 2024-10-12 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
7930 | 2024-10-12 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 200
7931 | 2024-10-12 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7932 | 2024-10-12 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
7933 | 2024-10-12 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 304
7934 | 2024-10-12 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 95
7935 | 2024-10-12 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
7936 | 2024-10-12 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 98
7937 | 2024-10-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7938 | 2024-10-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7939 | 2024-10-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
7940 | 2024-10-12 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
7941 | 2024-10-12 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 198
7942 | 2024-10-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 150
7943 | 2024-10-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 147
7944 | 2024-10-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7945 | 2024-10-12 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
7946 | 2024-10-12 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
7947 | 2024-10-12 | SE-01-L | لودر | صداقت | 99
7948 | 2024-10-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7949 | 2024-10-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 200
7950 | 2024-10-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
7951 | 2024-10-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7952 | 2024-10-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7953 | 2024-10-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
7954 | 2024-10-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
7955 | 2024-10-12 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
7956 | 2024-10-12 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 67
7957 | 2024-10-12 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 72
7958 | 2024-10-12 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
7959 | 2024-10-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7960 | 2024-10-12 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
7961 | 2024-10-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
7962 | 2024-10-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7963 | 2024-10-12 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7964 | 2024-10-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
7965 | 2024-10-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
7966 | 2024-10-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 150
7967 | 2024-10-12 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
7968 | 2024-10-12 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 125
7969 | 2024-10-12 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 0
7970 | 2024-10-12 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 130
7971 | 2024-10-12 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 151
7972 | 2024-10-12 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 150
7973 | 2024-10-12 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 151
7974 | 2024-10-12 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 277
7975 | 2024-10-12 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
7976 | 2024-10-12 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسارنژاد | 0
7977 | 2024-10-12 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7978 | 2024-10-12 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7979 | 2024-10-12 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7980 | 2024-10-12 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7981 | 2024-10-12 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 82
7982 | 2024-10-12 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
7983 | 2024-10-12 | JER-03-T | #N/A | #N/A | 110
7984 | 2024-10-12 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 150
7985 | 2024-10-12 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 84
7986 | 2024-10-13 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
7987 | 2024-10-13 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 293
7988 | 2024-10-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 271
7989 | 2024-10-13 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
7990 | 2024-10-13 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
7991 | 2024-10-13 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7992 | 2024-10-13 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
7993 | 2024-10-13 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
7994 | 2024-10-13 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 58
7995 | 2024-10-13 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
7996 | 2024-10-13 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
7997 | 2024-10-13 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 50
7998 | 2024-10-13 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
7999 | 2024-10-13 | RO-089 | #N/A | #N/A | 0
8000 | 2024-10-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
8001 | 2024-10-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
8002 | 2024-10-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
8003 | 2024-10-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
8004 | 2024-10-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
8005 | 2024-10-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 156
8006 | 2024-10-13 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
8007 | 2024-10-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
8008 | 2024-10-13 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 136
8009 | 2024-10-13 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 160
8010 | 2024-10-13 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 385
8011 | 2024-10-13 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 121
8012 | 2024-10-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 210
8013 | 2024-10-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8014 | 2024-10-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8015 | 2024-10-13 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 305
8016 | 2024-10-13 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
8017 | 2024-10-13 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
8018 | 2024-10-13 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
8019 | 2024-10-13 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
8020 | 2024-10-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 308
8021 | 2024-10-13 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 181
8022 | 2024-10-13 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 156
8023 | 2024-10-13 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 141
8024 | 2024-10-13 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 156
8025 | 2024-10-13 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 302
8026 | 2024-10-13 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 128
8027 | 2024-10-13 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
8028 | 2024-10-13 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
8029 | 2024-10-13 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 175
8030 | 2024-10-14 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 360
8031 | 2024-10-14 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
8032 | 2024-10-14 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
8033 | 2024-10-14 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
8034 | 2024-10-14 | 02-61-003 | لودر | 0 | 104
8035 | 2024-10-14 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
8036 | 2024-10-14 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
8037 | 2024-10-14 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 13
8038 | 2024-10-14 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
8039 | 2024-10-14 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
8040 | 2024-10-14 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
8041 | 2024-10-14 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 40
8042 | 2024-10-14 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
8043 | 2024-10-14 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 40
8044 | 2024-10-14 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 0
8045 | 2024-10-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
8046 | 2024-10-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 110
8047 | 2024-10-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 109
8048 | 2024-10-14 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
8049 | 2024-10-14 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
8050 | 2024-10-14 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
8051 | 2024-10-14 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 156
8052 | 2024-10-14 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
8053 | 2024-10-14 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
8054 | 2024-10-14 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
8055 | 2024-10-14 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 187
8056 | 2024-10-14 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 103
8057 | 2024-10-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 120
8058 | 2024-10-14 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
8059 | 2024-10-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 110
8060 | 2024-10-14 | SE-01-L | لودر | صداقت | 120
8061 | 2024-10-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 120
8062 | 2024-10-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 120
8063 | 2024-10-14 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 109
8064 | 2024-10-14 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 120
8065 | 2024-10-14 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
8066 | 2024-10-14 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 120
8067 | 2024-10-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
8068 | 2024-10-14 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
8069 | 2024-10-14 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 183
8070 | 2024-10-14 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 120
8071 | 2024-10-14 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
8072 | 2024-10-14 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
8073 | 2024-10-14 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
8074 | 2024-10-14 | MO-04-L | لودر | محمد پور
8075 | 2024-10-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور
8076 | 2024-10-14 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور
8077 | 2024-10-14 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور
8078 | 2024-10-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8079 | 2024-10-14 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8080 | 2024-10-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور
8081 | 2024-10-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8082 | 2024-10-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور
8083 | 2024-10-14 | MO-13-L | لودر | محمد پور
8084 | 2024-10-14 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8085 | 2024-10-14 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 301
8086 | 2024-10-14 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 207
8087 | 2024-10-14 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 142
8088 | 2024-10-14 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
8089 | 2024-10-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8090 | 2024-10-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8091 | 2024-10-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8092 | 2024-10-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8093 | 2024-10-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8094 | 2024-10-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8095 | 2024-10-14 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم
8096 | 2024-10-14 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم
8097 | 2024-10-14 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم
8098 | 2024-10-14 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 120
8099 | 2024-10-14 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
8100 | 2024-10-14 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 105
8101 | 2024-10-14 | SH-01-L | لودر | شهرکی
8102 | 2024-10-14 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی
8103 | 2024-10-15 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
8104 | 2024-10-15 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 373
8105 | 2024-10-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 201
8106 | 2024-10-15 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
8107 | 2024-10-15 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
8108 | 2024-10-15 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
8109 | 2024-10-15 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
8110 | 2024-10-15 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
8111 | 2024-10-15 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
8112 | 2024-10-15 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 40
8113 | 2024-10-15 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
8114 | 2024-10-15 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
8115 | 2024-10-15 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 106
8116 | 2024-10-15 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
8117 | 2024-10-15 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 0
8118 | 2024-10-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
8119 | 2024-10-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
8120 | 2024-10-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
8121 | 2024-10-15 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
8122 | 2024-10-15 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 60
8123 | 2024-10-15 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
8124 | 2024-10-15 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
8125 | 2024-10-15 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 175
8126 | 2024-10-15 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 245
8127 | 2024-10-15 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 360
8128 | 2024-10-15 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
8129 | 2024-10-15 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
8130 | 2024-10-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
8131 | 2024-10-15 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 121
8132 | 2024-10-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
8133 | 2024-10-15 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
8134 | 2024-10-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
8135 | 2024-10-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت
8136 | 2024-10-15 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
8137 | 2024-10-15 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
8138 | 2024-10-15 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
8139 | 2024-10-15 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
8140 | 2024-10-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
8141 | 2024-10-15 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 252
8142 | 2024-10-15 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
8143 | 2024-10-15 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
8144 | 2024-10-15 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
8145 | 2024-10-15 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
8146 | 2024-10-15 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
8147 | 2024-10-15 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 142
8148 | 2024-10-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
8149 | 2024-10-15 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
8150 | 2024-10-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 349
8151 | 2024-10-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
8152 | 2024-10-15 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
8153 | 2024-10-15 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
8154 | 2024-10-15 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 128
8155 | 2024-10-15 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 50
8156 | 2024-10-15 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
8157 | 2024-10-15 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
8158 | 2024-10-15 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 230
8159 | 2024-10-15 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 156
8160 | 2024-10-15 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
8161 | 2024-10-15 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
8162 | 2024-10-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 300
8163 | 2024-10-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 130
8164 | 2024-10-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8165 | 2024-10-15 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8166 | 2024-10-15 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8167 | 2024-10-15 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8168 | 2024-10-15 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
8169 | 2024-10-15 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
8170 | 2024-10-15 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 103
8171 | 2024-10-15 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
8172 | 2024-10-15 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم
8173 | 2024-10-15 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم
8174 | 2024-10-15 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 122
8175 | 2024-10-15 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 121
8176 | 2024-10-16 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
8177 | 2024-10-16 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 273
8178 | 2024-10-16 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
8179 | 2024-10-16 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
8180 | 2024-10-16 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
8181 | 2024-10-16 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
8182 | 2024-10-16 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
8183 | 2024-10-16 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
8184 | 2024-10-16 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
8185 | 2024-10-16 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
8186 | 2024-10-16 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
8187 | 2024-10-16 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی
8188 | 2024-10-16 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
8189 | 2024-10-16 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
8190 | 2024-10-16 | RO-127 | غلطک | شرکتی
8191 | 2024-10-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
8192 | 2024-10-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی
8193 | 2024-10-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی
8194 | 2024-10-16 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
8195 | 2024-10-16 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی
8196 | 2024-10-16 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 76
8197 | 2024-10-16 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
8198 | 2024-10-16 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
8199 | 2024-10-16 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
8200 | 2024-10-16 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 311
8201 | 2024-10-16 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 173
8202 | 2024-10-16 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 91
8203 | 2024-10-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
8204 | 2024-10-16 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
8205 | 2024-10-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
8206 | 2024-10-16 | SE-01-L | لودر | صداقت | 136
8207 | 2024-10-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 104
8208 | 2024-10-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
8209 | 2024-10-16 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
8210 | 2024-10-16 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 100
8211 | 2024-10-16 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 100
8212 | 2024-10-16 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 169
8213 | 2024-10-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 105
8214 | 2024-10-16 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
8215 | 2024-10-16 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 207
8216 | 2024-10-16 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
8217 | 2024-10-16 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
8218 | 2024-10-16 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
8219 | 2024-10-16 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
8220 | 2024-10-16 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 82
8221 | 2024-10-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
8222 | 2024-10-16 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
8223 | 2024-10-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور
8224 | 2024-10-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8225 | 2024-10-16 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8226 | 2024-10-16 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور
8227 | 2024-10-16 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 120
8228 | 2024-10-16 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور
8229 | 2024-10-16 | MO-13-L | لودر | محمد پور
8230 | 2024-10-16 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8231 | 2024-10-16 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 311
8232 | 2024-10-16 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 223
8233 | 2024-10-16 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 145
8234 | 2024-10-16 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
8235 | 2024-10-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8236 | 2024-10-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8237 | 2024-10-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8238 | 2024-10-16 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 100
8239 | 2024-10-16 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8240 | 2024-10-16 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 100
8241 | 2024-10-16 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 100
8242 | 2024-10-16 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 100
8243 | 2024-10-16 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
8244 | 2024-10-16 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 101
8245 | 2024-10-16 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
8246 | 2024-10-16 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 92
8247 | 2024-10-16 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
8248 | 2024-10-16 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
8249 | 2024-10-17 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
| 2024-10-17 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 295
| 2024-10-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 144
| 2024-10-17 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
| 2024-10-17 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
| 2024-10-17 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
| 2024-10-17 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-17 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
| 2024-10-17 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-17 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
| 2024-10-17 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
| 2024-10-17 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 100
| 2024-10-17 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-17 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 88
| 2024-10-17 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 67
| 2024-10-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 203
| 2024-10-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 122
| 2024-10-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
| 2024-10-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
| 2024-10-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 74
| 2024-10-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
| 2024-10-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 141
| 2024-10-17 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 130
| 2024-10-17 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 162
| 2024-10-17 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
| 2024-10-17 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
| 2024-10-17 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
| 2024-10-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
| 2024-10-17 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
| 2024-10-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
| 2024-10-17 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
| 2024-10-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
| 2024-10-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
| 2024-10-17 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-17 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-17 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-17 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
| 2024-10-17 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-17 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 118
| 2024-10-17 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-17 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 102
| 2024-10-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 396
| 2024-10-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 120
| 2024-10-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-17 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 289
| 2024-10-17 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 279
| 2024-10-17 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 96
| 2024-10-17 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
| 2024-10-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 231
| 2024-10-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 172
| 2024-10-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 130
| 2024-10-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-17 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-17 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-17 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 102
| 2024-10-17 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-17 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-17 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 62
| 2024-10-17 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 120
| 2024-10-17 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 135
| 2024-10-19 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
| 2024-10-19 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 466
| 2024-10-19 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
| 2024-10-19 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
| 2024-10-19 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
| 2024-10-19 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
| 2024-10-19 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-19 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
| 2024-10-19 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-19 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 50
| 2024-10-19 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
| 2024-10-19 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
| 2024-10-19 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-19 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-19 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
| 2024-10-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
| 2024-10-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
| 2024-10-19 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
| 2024-10-19 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
| 2024-10-19 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
| 2024-10-19 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
| 2024-10-19 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
| 2024-10-19 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
| 2024-10-19 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 564
| 2024-10-19 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
| 2024-10-19 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 80
| 2024-10-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 125
| 2024-10-19 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 122
| 2024-10-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 120
| 2024-10-19 | SE-01-L | لودر | صداقت | 112
| 2024-10-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 201
| 2024-10-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
| 2024-10-19 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 122
| 2024-10-19 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 122
| 2024-10-19 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 122
| 2024-10-19 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 190
| 2024-10-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
| 2024-10-19 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 393
| 2024-10-19 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
| 2024-10-19 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 151
| 2024-10-19 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 130
| 2024-10-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 253
| 2024-10-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 119
| 2024-10-19 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-19 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 309
| 2024-10-19 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 305
| 2024-10-19 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 407
| 2024-10-19 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
| 2024-10-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 302
| 2024-10-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 105
| 2024-10-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 150
| 2024-10-19 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-19 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 120
| 2024-10-19 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 120
| 2024-10-19 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 120
| 2024-10-19 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 70
| 2024-10-19 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 150
| 2024-10-19 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-19 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 49
| 2024-10-19 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
| 2024-10-19 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
| 2024-10-20 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
| 2024-10-20 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 258
| 2024-10-20 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 312
| 2024-10-20 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
| 2024-10-20 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
| 2024-10-20 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
| 2024-10-20 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-20 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
| 2024-10-20 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-20 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
| 2024-10-20 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
| 2024-10-20 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 85
| 2024-10-20 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-20 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 67
| 2024-10-20 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 66
| 2024-10-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
| 2024-10-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
| 2024-10-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
| 2024-10-20 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 110
| 2024-10-20 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 106
| 2024-10-20 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 79
| 2024-10-20 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
| 2024-10-20 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 140
| 2024-10-20 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 140
| 2024-10-20 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
| 2024-10-20 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
| 2024-10-20 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
| 2024-10-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
| 2024-10-20 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
| 2024-10-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
| 2024-10-20 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
| 2024-10-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
| 2024-10-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
| 2024-10-20 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-20 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-20 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-20 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 88
| 2024-10-20 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-20 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 196
| 2024-10-20 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-20 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 211
| 2024-10-20 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 157
| 2024-10-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 123
| 2024-10-20 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-20 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 337
| 2024-10-20 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 222
| 2024-10-20 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 435
| 2024-10-20 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
| 2024-10-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-20 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-20 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 122
| 2024-10-20 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-20 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-20 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-20 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-20 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-20 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-20 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-20 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 108
| 2024-10-20 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 121
| 2024-10-21 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
| 2024-10-21 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 302
| 2024-10-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
| 2024-10-21 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
| 2024-10-21 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
| 2024-10-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
| 2024-10-21 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-21 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
| 2024-10-21 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-21 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
| 2024-10-21 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
| 2024-10-21 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
| 2024-10-21 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-21 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-21 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 142
| 2024-10-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 150
| 2024-10-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 124
| 2024-10-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
| 2024-10-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
| 2024-10-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
| 2024-10-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 99
| 2024-10-21 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
| 2024-10-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
| 2024-10-21 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
| 2024-10-21 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 290
| 2024-10-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 114
| 2024-10-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 123
| 2024-10-21 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 121
| 2024-10-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 125
| 2024-10-21 | SE-01-L | لودر | صداقت | 111
| 2024-10-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 122
| 2024-10-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
| 2024-10-21 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 132
| 2024-10-21 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 122
| 2024-10-21 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 121
| 2024-10-21 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 171
| 2024-10-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
| 2024-10-21 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-21 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 126
| 2024-10-21 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-21 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
| 2024-10-21 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 42
| 2024-10-21 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 30
| 2024-10-21 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
| 2024-10-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
| 2024-10-21 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
| 2024-10-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
| 2024-10-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 122
| 2024-10-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 122
| 2024-10-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
| 2024-10-21 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 162
| 2024-10-21 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-21 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
| 2024-10-21 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 230
| 2024-10-21 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 299
| 2024-10-21 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
| 2024-10-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 200
| 2024-10-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 116
| 2024-10-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-21 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 121
| 2024-10-21 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 122
| 2024-10-21 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 106
| 2024-10-21 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 123
| 2024-10-21 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-21 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 98
| 2024-10-21 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
| 2024-10-21 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
| 2024-10-22 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
| 2024-10-22 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
| 2024-10-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
| 2024-10-22 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
| 2024-10-22 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
| 2024-10-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
| 2024-10-22 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-22 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
| 2024-10-22 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
| 2024-10-22 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
| 2024-10-22 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
| 2024-10-22 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
| 2024-10-22 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-22 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-22 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 0
| 2024-10-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
| 2024-10-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
| 2024-10-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
| 2024-10-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
| 2024-10-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
| 2024-10-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
| 2024-10-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
| 2024-10-22 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 237
| 2024-10-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 223
| 2024-10-22 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 119
| 2024-10-22 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
| 2024-10-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
| 2024-10-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
| 2024-10-22 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
| 2024-10-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
| 2024-10-22 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
| 2024-10-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
| 2024-10-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
| 2024-10-22 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-22 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-22 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-22 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
| 2024-10-22 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-22 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
| 2024-10-22 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
| 2024-10-22 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 153
| 2024-10-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 122
| 2024-10-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 120
| 2024-10-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 97
| 2024-10-22 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
| 2024-10-22 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
| 2024-10-22 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 328
| 2024-10-22 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 422
| 2024-10-22 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 10
| 2024-10-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 105
| 2024-10-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
| 2024-10-22 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-22 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-22 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
| 2024-10-22 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
8610 | 2024-10-22 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
8611 | 2024-10-22 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
8612 | 2024-10-22 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
8613 | 2024-10-22 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
| 2024-10-22 | ZA-01-C |  |  | 33
8615 | 2024-10-23 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده
8616 | 2024-10-23 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی
8617 | 2024-10-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه
8618 | 2024-10-23 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور
8619 | 2024-10-23 | 02-61-003 | لودر | 0
8620 | 2024-10-23 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
8621 | 2024-10-23 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
8622 | 2024-10-23 | 07-53-003 | میکسر اتکو | -
8623 | 2024-10-23 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
8624 | 2024-10-23 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی
8625 | 2024-10-23 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری
8626 | 2024-10-23 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی
8627 | 2024-10-23 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی
8628 | 2024-10-23 | RO-123 | غلطک | شرکتی
8629 | 2024-10-23 | RO-127 | غلطک | شرکتی
8630 | 2024-10-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
8631 | 2024-10-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی
8632 | 2024-10-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی
8633 | 2024-10-23 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
8634 | 2024-10-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی
8635 | 2024-10-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه
8636 | 2024-10-23 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
8637 | 2024-10-23 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
8638 | 2024-10-23 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
8639 | 2024-10-23 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
8640 | 2024-10-23 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
8641 | 2024-10-23 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
8642 | 2024-10-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
8643 | 2024-10-23 | MI-04-W | #N/A | #N/A
8644 | 2024-10-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
8645 | 2024-10-23 | SE-01-L | لودر | صداقت
8646 | 2024-10-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
8647 | 2024-10-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت
8648 | 2024-10-23 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور
8649 | 2024-10-23 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور
8650 | 2024-10-23 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور
8651 | 2024-10-23 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور
8652 | 2024-10-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
8653 | 2024-10-23 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور
8654 | 2024-10-23 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری
8655 | 2024-10-23 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور
8656 | 2024-10-23 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
8657 | 2024-10-23 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
8658 | 2024-10-23 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
8659 | 2024-10-23 | MO-04-L | لودر | محمد پور
8660 | 2024-10-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور
8661 | 2024-10-23 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور
8662 | 2024-10-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور
8663 | 2024-10-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8664 | 2024-10-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8665 | 2024-10-23 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور
8666 | 2024-10-23 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8667 | 2024-10-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور
8668 | 2024-10-23 | MO-13-L | لودر | محمد پور
8669 | 2024-10-23 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور
8670 | 2024-10-23 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
8671 | 2024-10-23 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری
8672 | 2024-10-23 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری
8673 | 2024-10-23 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری
8674 | 2024-10-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8675 | 2024-10-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8676 | 2024-10-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8677 | 2024-10-23 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8678 | 2024-10-23 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8679 | 2024-10-23 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری
8680 | 2024-10-23 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم
8681 | 2024-10-23 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم
8682 | 2024-10-23 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم
8683 | 2024-10-23 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم
8684 | 2024-10-23 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم
8685 | 2024-10-23 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم
8686 | 2024-10-23 | SH-01-L | لودر | شهرکی
8687 | 2024-10-23 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
8724
8725
8726
8727
8728
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8839
8840
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859 |  |  | #N/A | #N/A
8860 |  |  | #N/A | #N/A
8861 |  |  | #N/A | #N/A
8862 |  |  | #N/A | #N/A
8863 |  |  | #N/A | #N/A
8864 |  |  | #N/A | #N/A
8865 |  |  | #N/A | #N/A
8866 |  |  | #N/A | #N/A
8867 |  |  | #N/A | #N/A
8868 |  |  | #N/A | #N/A
8869 |  |  | #N/A | #N/A
8870 |  |  | #N/A | #N/A
8871 |  |  | #N/A | #N/A
8872 |  |  | #N/A | #N/A
8873 |  |  | #N/A | #N/A
8874 |  |  | #N/A | #N/A
8875 |  |  | #N/A | #N/A
8876 |  |  | #N/A | #N/A
8877 |  |  | #N/A | #N/A
8878 |  |  | #N/A | #N/A
8879 |  |  | #N/A | #N/A
8880 |  |  | #N/A | #N/A
8881 |  |  | #N/A | #N/A
8882 |  |  | #N/A | #N/A
8883 |  |  | #N/A | #N/A
8884 |  |  | #N/A | #N/A
8885 |  |  | #N/A | #N/A
8886 |  |  | #N/A | #N/A
8887 |  |  | #N/A | #N/A
8888 |  |  | #N/A | #N/A
8889 |  |  | #N/A | #N/A
8890 |  |  | #N/A | #N/A
8891 |  |  | #N/A | #N/A
8892 |  |  | #N/A | #N/A
8893 |  |  | #N/A | #N/A
8894 |  |  | #N/A | #N/A
8895 |  |  | #N/A | #N/A
8896 |  |  | #N/A | #N/A
8897 |  |  | #N/A | #N/A
8898 |  |  | #N/A | #N/A
8899 |  |  | #N/A | #N/A
8900 |  |  | #N/A | #N/A
8901 |  |  | #N/A | #N/A
8902 |  |  | #N/A | #N/A
8903 |  |  | #N/A | #N/A
8904 |  |  | #N/A | #N/A
8905 |  |  | #N/A | #N/A
8906 |  |  | #N/A | #N/A
8907 |  |  | #N/A | #N/A
8908 |  |  | #N/A | #N/A
8909 |  |  | #N/A | #N/A
8910 |  |  | #N/A | #N/A
8911 |  |  | #N/A | #N/A
8912 |  |  | #N/A | #N/A
8913 |  |  | #N/A | #N/A
8914 |  |  | #N/A | #N/A
8915 |  |  | #N/A | #N/A
8916 |  |  | #N/A | #N/A
8917 |  |  | #N/A | #N/A
8918 |  |  | #N/A | #N/A
8919 |  |  | #N/A | #N/A
8920 |  |  | #N/A | #N/A
8921 |  |  | #N/A | #N/A
8922 |  |  | #N/A | #N/A
8923 |  |  | #N/A | #N/A
8924 |  |  | #N/A | #N/A
8925 |  |  | #N/A | #N/A
8926 |  |  | #N/A | #N/A
8927 |  |  | #N/A | #N/A
8928 |  |  | #N/A | #N/A
8929 |  |  | #N/A | #N/A
8930 |  |  | #N/A | #N/A
8931 |  |  | #N/A | #N/A
8932 |  |  | #N/A | #N/A
8933 | 2024-10-31 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 38000
8934 | 2024-10-28 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 92000
8935 | 2024-10-29 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
8936 | 2024-10-29 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 310
8937 | 2024-10-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 406
8938 | 2024-10-29 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
8939 | 2024-10-29 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
8940 | 2024-10-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
8941 | 2024-10-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 66
8942 | 2024-10-29 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 69
8943 | 2024-10-29 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
8944 | 2024-10-29 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 103
8945 | 2024-10-29 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
8946 | 2024-10-29 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 132
8947 | 2024-10-29 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
8948 | 2024-10-29 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
8949 | 2024-10-29 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 174
8950 | 2024-10-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
8951 | 2024-10-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
8952 | 2024-10-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
8953 | 2024-10-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
8954 | 2024-10-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 57
8955 | 2024-10-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
8956 | 2024-10-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
8957 | 2024-10-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 214
8958 | 2024-10-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 250
8959 | 2024-10-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
8960 | 2024-10-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
8961 | 2024-10-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
8962 | 2024-10-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
8963 | 2024-10-29 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
8964 | 2024-10-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
8965 | 2024-10-29 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
8966 | 2024-10-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
8967 | 2024-10-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
8968 | 2024-10-29 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 139
8969 | 2024-10-29 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 122
8970 | 2024-10-29 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 125
8971 | 2024-10-29 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 145
8972 | 2024-10-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
8973 | 2024-10-29 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
8974 | 2024-10-29 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 219
8975 | 2024-10-29 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 113
8976 | 2024-10-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
8977 | 2024-10-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
8978 | 2024-10-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
8979 | 2024-10-29 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
8980 | 2024-10-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
8981 | 2024-10-29 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
8982 | 2024-10-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
8983 | 2024-10-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
8984 | 2024-10-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
8985 | 2024-10-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
8986 | 2024-10-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 123
8987 | 2024-10-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
8988 | 2024-10-29 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 50
8989 | 2024-10-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
8990 | 2024-10-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 388
8991 | 2024-10-29 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 365
8992 | 2024-10-29 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 351
8993 | 2024-10-29 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
8994 | 2024-10-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 200
8995 | 2024-10-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 127
8996 | 2024-10-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8997 | 2024-10-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 121
8998 | 2024-10-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
8999 | 2024-10-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 100
9000 | 2024-10-29 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
9001 | 2024-10-29 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
9002 | 2024-10-29 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
9003 | 2024-10-29 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
9004 | 2024-10-29 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
9005 | 2024-10-29 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 0
9006 | 2024-10-29 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
9007 | 2024-10-29 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
9008 | 2024-10-30 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 211
9009 | 2024-10-30 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 244
9010 | 2024-10-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
9011 | 2024-10-30 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
9012 | 2024-10-30 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
9013 | 2024-10-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 67
9014 | 2024-10-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 49
9015 | 2024-10-30 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
9016 | 2024-10-30 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 284
9017 | 2024-10-30 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
9018 | 2024-10-30 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
9019 | 2024-10-30 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
9020 | 2024-10-30 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
9021 | 2024-10-30 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 75
9022 | 2024-10-30 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 0
9023 | 2024-10-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
9024 | 2024-10-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 150
9025 | 2024-10-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 201
9026 | 2024-10-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 85
9027 | 2024-10-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 84
9028 | 2024-10-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
9029 | 2024-10-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
9030 | 2024-10-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
9031 | 2024-10-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
9032 | 2024-10-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 270
9033 | 2024-10-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 150
9034 | 2024-10-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 117
9035 | 2024-10-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 151
9036 | 2024-10-30 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
9037 | 2024-10-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 113
9038 | 2024-10-30 | SE-01-L | لودر | صداقت | 154
9039 | 2024-10-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 123
9040 | 2024-10-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 133
9041 | 2024-10-30 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
9042 | 2024-10-30 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
9043 | 2024-10-30 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
9044 | 2024-10-30 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
9045 | 2024-10-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 114
9046 | 2024-10-30 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
9047 | 2024-10-30 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
9048 | 2024-10-30 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 0
9049 | 2024-10-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 277
9050 | 2024-10-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
9051 | 2024-10-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
9052 | 2024-10-30 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
9053 | 2024-10-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
9054 | 2024-10-30 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
9055 | 2024-10-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
9056 | 2024-10-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
9057 | 2024-10-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
9058 | 2024-10-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
9059 | 2024-10-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 121
9060 | 2024-10-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
9061 | 2024-10-30 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 76
9062 | 2024-10-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
9063 | 2024-10-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 314
9064 | 2024-10-30 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 365
9065 | 2024-10-30 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 353
9066 | 2024-10-30 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
9067 | 2024-10-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9068 | 2024-10-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9069 | 2024-10-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9070 | 2024-10-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9071 | 2024-10-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 114
9072 | 2024-10-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9073 | 2024-10-30 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 153
9074 | 2024-10-30 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 150
9075 | 2024-10-30 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 138
9076 | 2024-10-30 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 150
9077 | 2024-10-30 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
9078 | 2024-10-30 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 116
9079 | 2024-10-30 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 126
9080 | 2024-10-30 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 240
9081 | 2024-10-31 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
9082 | 2024-10-31 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
9083 | 2024-10-31 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 255
9084 | 2024-10-31 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
9085 | 2024-10-31 | 02-61-003 | لودر | 0 | 130
9086 | 2024-10-31 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 46
9087 | 2024-10-31 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 47
9088 | 2024-10-31 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 108
9089 | 2024-10-31 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
9090 | 2024-10-31 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 106
9091 | 2024-10-31 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
9092 | 2024-10-31 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 70
9093 | 2024-10-31 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
9094 | 2024-10-31 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
9095 | 2024-10-31 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 0
9096 | 2024-10-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
9097 | 2024-10-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
9098 | 2024-10-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
9099 | 2024-10-31 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
9100 | 2024-10-31 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
9101 | 2024-10-31 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
9102 | 2024-10-31 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 228
9103 | 2024-10-31 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 221
9104 | 2024-10-31 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 190
9105 | 2024-10-31 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
9106 | 2024-10-31 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
9107 | 2024-10-31 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
9108 | 2024-10-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
9109 | 2024-10-31 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
9110 | 2024-10-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
9111 | 2024-10-31 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
9112 | 2024-10-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
9113 | 2024-10-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
9114 | 2024-10-31 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 150
9115 | 2024-10-31 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 122
9116 | 2024-10-31 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 122
9117 | 2024-10-31 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 140
9118 | 2024-10-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 33
9119 | 2024-10-31 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
9120 | 2024-10-31 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 270
9121 | 2024-10-31 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 128
9122 | 2024-10-31 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
9123 | 2024-10-31 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
9124 | 2024-10-31 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
9125 | 2024-10-31 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
9126 | 2024-10-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
9127 | 2024-10-31 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
9128 | 2024-10-31 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
9129 | 2024-10-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
9130 | 2024-10-31 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
9131 | 2024-10-31 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
9132 | 2024-10-31 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 145
9133 | 2024-10-31 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
9134 | 2024-10-31 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 67
9135 | 2024-10-31 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
9136 | 2024-10-31 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 228
9137 | 2024-10-31 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 307
9138 | 2024-10-31 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 275
9139 | 2024-10-31 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
9140 | 2024-10-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 268
9141 | 2024-10-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 92
9142 | 2024-10-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9143 | 2024-10-31 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 135
9144 | 2024-10-31 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9145 | 2024-10-31 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 103
9146 | 2024-10-31 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 75
9147 | 2024-10-31 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 85
9148 | 2024-10-31 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
9149 | 2024-10-31 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 75
9150 | 2024-10-31 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 151
9151 | 2024-10-31 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 35
9152 | 2024-10-31 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 0
9153 | 2024-10-31 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 0
9156 | 2024-11-02 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 279
9157 | 2024-11-02 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
9158 | 2024-11-02 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 147
9159 | 2024-11-02 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
9160 | 2024-11-02 | 02-61-003 | لودر | 0 | 0
9161 | 2024-11-02 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
9162 | 2024-11-02 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 87
9163 | 2024-11-02 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
9164 | 2024-11-02 | TM-072 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
9165 | 2024-11-02 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
9166 | 2024-11-02 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
9167 | 2024-11-02 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 68
9168 | 2024-11-02 | 04-98-004 | غلطک | شرکتی | 0
9169 | 2024-11-02 | RO-123 | غلطک | شرکتی | 0
9170 | 2024-11-02 | RO-127 | غلطک | شرکتی | 0
9171 | 2024-11-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
9172 | 2024-11-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
9173 | 2024-11-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
9174 | 2024-11-02 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
9175 | 2024-11-02 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 45
9176 | 2024-11-02 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
9177 | 2024-11-02 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 169
9178 | 2024-11-02 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 231
9179 | 2024-11-02 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
9180 | 2024-11-02 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
9181 | 2024-11-02 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
9182 | 2024-11-02 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 90
9183 | 2024-11-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 154
9184 | 2024-11-02 | MI-04-W | #N/A | #N/A | 0
9185 | 2024-11-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 94
9186 | 2024-11-02 | SE-01-L | لودر | صداقت | 115
9187 | 2024-11-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 124
9188 | 2024-11-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 129
9189 | 2024-11-02 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
9190 | 2024-11-02 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
9191 | 2024-11-02 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 0
9192 | 2024-11-02 | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور | 0
9193 | 2024-11-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
9194 | 2024-11-02 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
9195 | 2024-11-02 | JRE-05-D | بلدوزر | ثمری | 0
9196 | 2024-11-02 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | 23
9197 | 2024-11-02 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
9198 | 2024-11-02 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 98
9199 | 2024-11-02 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 103
9200 | 2024-11-02 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
9201 | 2024-11-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
9202 | 2024-11-02 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
9203 | 2024-11-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
9204 | 2024-11-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 120
9205 | 2024-11-02 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
9206 | 2024-11-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
9207 | 2024-11-02 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 124
9208 | 2024-11-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 200
9209 | 2024-11-02 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 113
9210 | 2024-11-02 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
9211 | 2024-11-02 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 387
9212 | 2024-11-02 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 275
9213 | 2024-11-02 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 445
9214 | 2024-11-02 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
9215 | 2024-11-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 201
9216 | 2024-11-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 184
9217 | 2024-11-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9218 | 2024-11-02 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9219 | 2024-11-02 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 100
9220 | 2024-11-02 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
9221 | 2024-11-02 | RA-01-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 141
9222 | 2024-11-02 | RA-02-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 110
9223 | 2024-11-02 | RA-03-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 102
9224 | 2024-11-02 | RA-04-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 151
9225 | 2024-11-02 | RA-05-T | کمپرسی تک | رمضانی مقدم | 0
9226 | 2024-11-02 | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم | 97
9227 | 2024-11-02 | SH-01-L | لودر | شهرکی | 151
9228 | 2024-11-02 | SH-02-T | کمپرسی تک | شهرکی | 100
9229 |  |  | #N/A | #N/A
9230 |  |  | #N/A | #N/A
9231 |  |  | #N/A | #N/A
9232 |  |  | #N/A | #N/A
9233 |  |  | #N/A | #N/A
9234 |  |  | #N/A | #N/A
9235 |  |  | #N/A | #N/A
9236 |  |  | #N/A | #N/A
9237 |  |  | #N/A | #N/A
9238 |  |  | #N/A | #N/A
9239 |  |  | #N/A | #N/A
9240 |  |  | #N/A | #N/A
9241 |  |  | #N/A | #N/A
9242 |  |  | #N/A | #N/A
9243 |  |  | #N/A | #N/A
9244 |  |  | #N/A | #N/A
9245 |  |  | #N/A | #N/A
9246 |  |  | #N/A | #N/A
9247 |  |  | #N/A | #N/A
9248 |  |  | #N/A | #N/A
9249 |  |  | #N/A | #N/A
9250 |  |  | #N/A | #N/A
9251 |  |  | #N/A | #N/A
9252 |  |  | #N/A | #N/A
9253 |  |  | #N/A | #N/A
9254 |  |  | #N/A | #N/A
9255 |  |  | #N/A | #N/A
9256 |  |  | #N/A | #N/A
9257 |  |  | #N/A | #N/A
9258 |  |  | #N/A | #N/A
9259 |  |  | #N/A | #N/A
9260 |  |  | #N/A | #N/A
9261 |  |  | #N/A | #N/A
9262 |  |  | #N/A | #N/A
9263 |  |  | #N/A | #N/A
9264 |  |  | #N/A | #N/A
9265 |  |  | #N/A | #N/A
9266 |  |  | #N/A | #N/A
9267 |  |  | #N/A | #N/A
9268 |  |  | #N/A | #N/A
9269 |  |  | #N/A | #N/A
9270 |  |  | #N/A | #N/A
9271 |  |  | #N/A | #N/A
9272 |  |  | #N/A | #N/A
9273 |  |  | #N/A | #N/A
9274 |  |  | #N/A | #N/A
9275 |  |  | #N/A | #N/A
9276 |  |  | #N/A | #N/A
9277 |  |  | #N/A | #N/A
9278 |  |  | #N/A | #N/A
9279 |  |  | #N/A | #N/A
9280 |  |  | #N/A | #N/A
9281 |  |  | #N/A | #N/A
9282 |  |  | #N/A | #N/A
9283 |  |  | #N/A | #N/A
9284 |  |  | #N/A | #N/A
9285 |  |  | #N/A | #N/A
9286 |  |  | #N/A | #N/A
9287 |  |  | #N/A | #N/A
9288 |  |  | #N/A | #N/A
9289 |  |  | #N/A | #N/A
9290 |  |  | #N/A | #N/A
9291 |  |  | #N/A | #N/A
9292 |  |  | #N/A | #N/A
9293 |  |  | #N/A | #N/A
9294 |  |  | #N/A | #N/A
9295 |  |  | #N/A | #N/A
9296 |  |  | #N/A | #N/A
9297 |  |  | #N/A | #N/A
9298 |  |  | #N/A | #N/A
9299 |  |  | #N/A | #N/A
9300 |  |  | #N/A | #N/A
9301 |  |  | #N/A | #N/A
9302 |  |  | #N/A | #N/A
9303 |  |  | #N/A | #N/A
9304 |  |  | #N/A | #N/A
9305 |  |  | #N/A | #N/A
9306 |  |  | #N/A | #N/A
9307 |  |  | #N/A | #N/A
9308 |  |  | #N/A | #N/A
9309 |  |  | #N/A | #N/A
9310 |  |  | #N/A | #N/A
9311 |  |  | #N/A | #N/A
9312 |  |  | #N/A | #N/A
9313 |  |  | #N/A | #N/A
9314 |  |  | #N/A | #N/A
9315 |  |  | #N/A | #N/A
9316 |  |  | #N/A | #N/A
9317 |  |  | #N/A | #N/A
9318 |  |  | #N/A | #N/A
9319 |  |  | #N/A | #N/A
9320 |  |  | #N/A | #N/A
9321 |  |  | #N/A | #N/A
9322 |  |  | #N/A | #N/A
9323 |  |  | #N/A | #N/A
9324 |  |  | #N/A | #N/A
9325 |  |  | #N/A | #N/A
9326 |  |  | #N/A | #N/A
9327 |  |  | #N/A | #N/A
9328 |  |  | #N/A | #N/A
9329 |  |  | #N/A | #N/A
9330 |  |  | #N/A | #N/A
9331 |  |  | #N/A | #N/A
9332 |  |  | #N/A | #N/A
9333 |  |  | #N/A | #N/A
9334 |  |  | #N/A | #N/A
9335 |  |  | #N/A | #N/A
9336 |  |  | #N/A | #N/A
9337 |  |  | #N/A | #N/A
9338 |  |  | #N/A | #N/A
9339 |  |  | #N/A | #N/A
9340 |  |  | #N/A | #N/A
9341 |  |  | #N/A | #N/A
9342 |  |  | #N/A | #N/A
9343 |  |  | #N/A | #N/A
9344 |  |  | #N/A | #N/A
9345 |  |  | #N/A | #N/A
9346 |  |  | #N/A | #N/A
9347 |  |  | #N/A | #N/A
9348 |  |  | #N/A | #N/A
9349 |  |  | #N/A | #N/A
9350 |  |  | #N/A | #N/A
9351 |  |  | #N/A | #N/A
9352 |  |  | #N/A | #N/A
9353 |  |  | #N/A | #N/A
9354 |  |  | #N/A | #N/A
9355 |  |  | #N/A | #N/A
9356 |  |  | #N/A | #N/A
9357 |  |  | #N/A | #N/A
9358 |  |  | #N/A | #N/A
9359 |  |  | #N/A | #N/A
9360 |  |  | #N/A | #N/A
9361 |  |  | #N/A | #N/A
9362 |  |  | #N/A | #N/A
9363 |  |  | #N/A | #N/A
9364 |  |  | #N/A | #N/A
9365 |  |  | #N/A | #N/A
9366 |  |  | #N/A | #N/A
9367 |  |  | #N/A | #N/A
9368 |  |  | #N/A | #N/A
9369 |  |  | #N/A | #N/A
9370 |  |  | #N/A | #N/A
9371 |  |  | #N/A | #N/A
9372 |  |  | #N/A | #N/A
9373 |  |  | #N/A | #N/A
9374 |  |  | #N/A | #N/A
9375 |  |  | #N/A | #N/A
9376 |  |  | #N/A | #N/A
9377 |  |  | #N/A | #N/A
9378 |  |  | #N/A | #N/A
9379 |  |  | #N/A | #N/A
9380 |  |  | #N/A | #N/A
9381 |  |  | #N/A | #N/A
9382 |  |  | #N/A | #N/A
9383 |  |  | #N/A | #N/A
9384 |  |  | #N/A | #N/A
9385 |  |  | #N/A | #N/A
9386 |  |  | #N/A | #N/A
9387 |  |  | #N/A | #N/A
9388 |  |  | #N/A | #N/A
9389 |  |  | #N/A | #N/A
9390 |  |  | #N/A | #N/A
9391 |  |  | #N/A | #N/A
9392 |  |  | #N/A | #N/A
9393 |  |  | #N/A | #N/A
9394 |  |  | #N/A | #N/A
9395 |  |  | #N/A | #N/A
9396 |  |  | #N/A | #N/A
9397 |  |  | #N/A | #N/A
9398 |  |  | #N/A | #N/A
9399 |  |  | #N/A | #N/A
9400 |  |  | #N/A | #N/A
9401 |  |  | #N/A | #N/A
9402 |  |  | #N/A | #N/A
9403 |  |  | #N/A | #N/A
9404 |  |  | #N/A | #N/A
9405 |  |  | #N/A | #N/A
9406 |  |  | #N/A | #N/A
9407 |  |  | #N/A | #N/A
9408 |  |  | #N/A | #N/A
9409 |  |  | #N/A | #N/A
9410 |  |  | #N/A | #N/A
9411 |  |  | #N/A | #N/A
9412 |  |  | #N/A | #N/A
9413 |  |  | #N/A | #N/A
9414 |  |  | #N/A | #N/A
9415 |  |  | #N/A | #N/A
9416 |  |  | #N/A | #N/A
9417 |  |  | #N/A | #N/A
9418 |  |  | #N/A | #N/A
9419 |  |  | #N/A | #N/A
9420 |  |  | #N/A | #N/A
9421 |  |  | #N/A | #N/A
9422 |  |  | #N/A | #N/A
9423 |  |  | #N/A | #N/A
9424 |  |  | #N/A | #N/A
9425 |  |  | #N/A | #N/A
9426 |  |  | #N/A | #N/A
9427 |  |  | #N/A | #N/A
9428 |  |  | #N/A | #N/A
9429 |  |  | #N/A | #N/A
9430 |  |  | #N/A | #N/A
9431 |  |  | #N/A | #N/A
9432 |  |  | #N/A | #N/A
9433 |  |  | #N/A | #N/A
9434 |  |  | #N/A | #N/A
9435 |  |  | #N/A | #N/A
9436 |  |  | #N/A | #N/A
9437 |  |  | #N/A | #N/A
9438 |  |  | #N/A | #N/A
9439 |  |  | #N/A | #N/A
9440 |  |  | #N/A | #N/A
9441 |  |  | #N/A | #N/A
9442 |  |  | #N/A | #N/A
9443 |  |  | #N/A | #N/A
9444 |  |  | #N/A | #N/A
9445 |  |  | #N/A | #N/A
9446 |  |  | #N/A | #N/A
9447 |  |  | #N/A | #N/A
9448 |  |  | #N/A | #N/A
9449 |  |  | #N/A | #N/A
9450 |  |  | #N/A | #N/A
9451 |  |  | #N/A | #N/A
9452 |  |  | #N/A | #N/A
9453 |  |  | #N/A | #N/A
9454 |  |  | #N/A | #N/A
9455 |  |  | #N/A | #N/A
9456 |  |  | #N/A | #N/A
9457 |  |  | #N/A | #N/A
9458 |  |  | #N/A | #N/A
9459 |  |  | #N/A | #N/A
9460 |  |  | #N/A | #N/A
9461 |  |  | #N/A | #N/A
9462 |  |  | #N/A | #N/A
9463 |  |  | #N/A | #N/A
9464 |  |  | #N/A | #N/A
9465 |  |  | #N/A | #N/A
9466 |  |  | #N/A | #N/A
9467 |  |  | #N/A | #N/A
9468 |  |  | #N/A | #N/A
9469 |  |  | #N/A | #N/A
9470 |  |  | #N/A | #N/A
9471 |  |  | #N/A | #N/A
9472 |  |  | #N/A | #N/A
9473 |  |  | #N/A | #N/A
9474 |  |  | #N/A | #N/A
9475 |  |  | #N/A | #N/A
9476 |  |  | #N/A | #N/A
9477 |  |  | #N/A | #N/A
9478 |  |  | #N/A | #N/A
9479 |  |  | #N/A | #N/A
9480 |  |  | #N/A | #N/A
9481 |  |  | #N/A | #N/A
9482 |  |  | #N/A | #N/A
9483 |  |  | #N/A | #N/A
9484 |  |  | #N/A | #N/A
9485 |  |  | #N/A | #N/A
9486 |  |  | #N/A | #N/A
9487 |  |  | #N/A | #N/A
9488 |  |  | #N/A | #N/A
9489 |  |  | #N/A | #N/A
9490 |  |  | #N/A | #N/A
9491 |  |  | #N/A | #N/A
9492 |  |  | #N/A | #N/A
9493 |  |  | #N/A | #N/A
9494 |  |  | #N/A | #N/A
9495 |  |  | #N/A | #N/A
9496 |  |  | #N/A | #N/A
9497 |  |  | #N/A | #N/A
9498 |  |  | #N/A | #N/A
9499 |  |  | #N/A | #N/A
9500 |  |  | #N/A | #N/A
9501 |  |  | #N/A | #N/A
9502 |  |  | #N/A | #N/A
9503 |  |  | #N/A | #N/A
9504 |  |  | #N/A | #N/A
9505 |  |  | #N/A | #N/A
9506 |  |  | #N/A | #N/A
9507 |  |  | #N/A | #N/A
9508 |  |  | #N/A | #N/A
9509 |  |  | #N/A | #N/A
9510 |  |  | #N/A | #N/A
9511 |  |  | #N/A | #N/A
9512 |  |  | #N/A | #N/A
9513 |  |  | #N/A | #N/A
9514 |  |  | #N/A | #N/A
9515 |  |  | #N/A | #N/A
9516 |  |  | #N/A | #N/A
9517 |  |  | #N/A | #N/A
9518 |  |  | #N/A | #N/A
9519 |  |  | #N/A | #N/A
9520 |  |  | #N/A | #N/A
9521 |  |  | #N/A | #N/A
9522 |  |  | #N/A | #N/A
9523 |  |  | #N/A | #N/A
9524 |  |  | #N/A | #N/A
9525 |  |  | #N/A | #N/A
9526 |  |  | #N/A | #N/A
9527 |  |  | #N/A | #N/A
9528 |  |  | #N/A | #N/A
9529 |  |  | #N/A | #N/A
9530 |  |  | #N/A | #N/A
9531 |  |  | #N/A | #N/A
9532 |  |  | #N/A | #N/A
9533 |  |  | #N/A | #N/A
9534 |  |  | #N/A | #N/A
9535 |  |  | #N/A | #N/A
9536 |  |  | #N/A | #N/A
9537 |  |  | #N/A | #N/A
9538 |  |  | #N/A | #N/A
9539 |  |  | #N/A | #N/A
9540 |  |  | #N/A | #N/A
9541 |  |  | #N/A | #N/A
9542 |  |  | #N/A | #N/A
9543 |  |  | #N/A | #N/A
9544 |  |  | #N/A | #N/A
9545 |  |  | #N/A | #N/A
9546 |  |  | #N/A | #N/A
9547 |  |  | #N/A | #N/A
9548 |  |  | #N/A | #N/A
9549 |  |  | #N/A | #N/A
9550 |  |  | #N/A | #N/A
9551 |  |  | #N/A | #N/A
9552 |  |  | #N/A | #N/A
9553 |  |  | #N/A | #N/A
9554 |  |  | #N/A | #N/A
9555 |  |  | #N/A | #N/A
9556 |  |  | #N/A | #N/A
9557 |  |  | #N/A | #N/A
9558 |  |  | #N/A | #N/A
9559 |  |  | #N/A | #N/A
9560 |  |  | #N/A | #N/A
9561 |  |  | #N/A | #N/A
9562 |  |  | #N/A | #N/A
9563 |  |  | #N/A | #N/A
9564 |  |  | #N/A | #N/A
9565 |  |  | #N/A | #N/A
9566 |  |  | #N/A | #N/A
9567 |  |  | #N/A | #N/A
9568 |  |  | #N/A | #N/A
9569 |  |  | #N/A | #N/A
9570 |  |  | #N/A | #N/A
9571 |  |  | #N/A | #N/A
9572 |  |  | #N/A | #N/A
9573 |  |  | #N/A | #N/A
9574 |  |  | #N/A | #N/A
9575 |  |  | #N/A | #N/A
9576 |  |  | #N/A | #N/A
9577 |  |  | #N/A | #N/A
9578 |  |  | #N/A | #N/A
9579 |  |  | #N/A | #N/A
9580 |  |  | #N/A | #N/A
9581 |  |  | #N/A | #N/A
9582 |  |  | #N/A | #N/A
9583 |  |  | #N/A | #N/A
9584 |  |  | #N/A | #N/A
9585 |  |  | #N/A | #N/A
9586 |  |  | #N/A | #N/A
9587 |  |  | #N/A | #N/A
9588 |  |  | #N/A | #N/A
9589 |  |  | #N/A | #N/A
9590 |  |  | #N/A | #N/A
9591 |  |  | #N/A | #N/A
9592 |  |  | #N/A | #N/A
9593 |  |  | #N/A | #N/A
9594 |  |  | #N/A | #N/A
9595 |  |  | #N/A | #N/A
9596 |  |  | #N/A | #N/A
9597 |  |  | #N/A | #N/A
9598 |  |  | #N/A | #N/A
9599 |  |  | #N/A | #N/A
9600 |  |  | #N/A | #N/A
9601 |  |  | #N/A | #N/A
9602 |  |  | #N/A | #N/A
9603 |  |  | #N/A | #N/A
9604 |  |  | #N/A | #N/A
9605 |  |  | #N/A | #N/A
9606 |  |  | #N/A | #N/A
9607 |  |  | #N/A | #N/A
9608 |  |  | #N/A | #N/A
9609 |  |  | #N/A | #N/A
9610 |  |  | #N/A | #N/A
9611 |  |  | #N/A | #N/A
9612 |  |  | #N/A | #N/A
9613 |  |  | #N/A | #N/A
9614 |  |  | #N/A | #N/A
9615 |  |  | #N/A | #N/A
9616 |  |  | #N/A | #N/A
9617 |  |  | #N/A | #N/A
9618 |  |  | #N/A | #N/A
9619 |  |  | #N/A | #N/A
9620 |  |  | #N/A | #N/A
9621 |  |  | #N/A | #N/A
9622 |  |  | #N/A | #N/A
9623 |  |  | #N/A | #N/A
9624 |  |  | #N/A | #N/A
9625 |  |  | #N/A | #N/A
9626 |  |  | #N/A | #N/A
9627 |  |  | #N/A | #N/A
9628 |  |  | #N/A | #N/A
9629 |  |  | #N/A | #N/A
9630 |  |  | #N/A | #N/A
9631 |  |  | #N/A | #N/A
9632 |  |  | #N/A | #N/A
9633 |  |  | #N/A | #N/A
9634 |  |  | #N/A | #N/A
9635 |  |  | #N/A | #N/A
9636 |  |  | #N/A | #N/A
9637 |  |  | #N/A | #N/A
9638 |  |  | #N/A | #N/A
9639 |  |  | #N/A | #N/A
9640 |  |  | #N/A | #N/A
9641 |  |  | #N/A | #N/A
9642 |  |  | #N/A | #N/A
9643 |  |  | #N/A | #N/A
9644 |  |  | #N/A | #N/A
9645 |  |  | #N/A | #N/A
9646 |  |  | #N/A | #N/A
9647 |  |  | #N/A | #N/A
9648 |  |  | #N/A | #N/A
9649 |  |  | #N/A | #N/A
9650 |  |  | #N/A | #N/A
9651 |  |  | #N/A | #N/A
9652 |  |  | #N/A | #N/A
9653 |  |  | #N/A | #N/A
9654 |  |  | #N/A | #N/A
9655 |  |  | #N/A | #N/A
9656 |  |  | #N/A | #N/A
9657 |  |  | #N/A | #N/A
9658 |  |  | #N/A | #N/A
9659 |  |  | #N/A | #N/A
9660 |  |  | #N/A | #N/A
9661 |  |  | #N/A | #N/A
9662 |  |  | #N/A | #N/A
9663 |  |  | #N/A | #N/A
9664 |  |  | #N/A | #N/A
9665 |  |  | #N/A | #N/A
9666 |  |  | #N/A | #N/A
9667 |  |  | #N/A | #N/A
9668 |  |  | #N/A | #N/A
9669 |  |  | #N/A | #N/A
9670 |  |  | #N/A | #N/A
9671 |  |  | #N/A | #N/A
9672 |  |  | #N/A | #N/A
9673 |  |  | #N/A | #N/A
9674 |  |  | #N/A | #N/A
9675 |  |  | #N/A | #N/A
9676 |  |  | #N/A | #N/A
9677 |  |  | #N/A | #N/A
9678 |  |  | #N/A | #N/A
9679 |  |  | #N/A | #N/A
9680 |  |  | #N/A | #N/A
9681 |  |  | #N/A | #N/A
9682 |  |  | #N/A | #N/A
9683 |  |  | #N/A | #N/A
9684 |  |  | #N/A | #N/A
9685 |  |  | #N/A | #N/A
9686 |  |  | #N/A | #N/A
9687 |  |  | #N/A | #N/A
9688 |  |  | #N/A | #N/A
9689 |  |  | #N/A | #N/A
9690 |  |  | #N/A | #N/A
9691 |  |  | #N/A | #N/A
9692 |  |  | #N/A | #N/A
9693 |  |  | #N/A | #N/A
9694 |  |  | #N/A | #N/A
9695 |  |  | #N/A | #N/A
9696 |  |  | #N/A | #N/A
9697 |  |  | #N/A | #N/A
9698 |  |  | #N/A | #N/A
9699 |  |  | #N/A | #N/A
9700 |  |  | #N/A | #N/A
9701 |  |  | #N/A | #N/A
9702 |  |  | #N/A | #N/A
9703 |  |  | #N/A | #N/A
9704 |  |  | #N/A | #N/A
9705 |  |  | #N/A | #N/A
9706 |  |  | #N/A | #N/A
9707 |  |  | #N/A | #N/A
9708 |  |  | #N/A | #N/A
9709 |  |  | #N/A | #N/A
9710 |  |  | #N/A | #N/A
9711 |  |  | #N/A | #N/A
9712 |  |  | #N/A | #N/A
9713 |  |  | #N/A | #N/A
9714 |  |  | #N/A | #N/A
9715 |  |  | #N/A | #N/A
9716 |  |  | #N/A | #N/A
9717 |  |  | #N/A | #N/A
9718 |  |  | #N/A | #N/A
9719 |  |  | #N/A | #N/A
9720 |  |  | #N/A | #N/A
9721 |  |  | #N/A | #N/A
9722 |  |  | #N/A | #N/A
9723 |  |  | #N/A | #N/A
9724 |  |  | #N/A | #N/A
9725 |  |  | #N/A | #N/A
9726 |  |  | #N/A | #N/A
9727 |  |  | #N/A | #N/A
9728 |  |  | #N/A | #N/A
9729 |  |  | #N/A | #N/A
9730 |  |  | #N/A | #N/A
9731 |  |  | #N/A | #N/A
9732 |  |  | #N/A | #N/A
9733 |  |  | #N/A | #N/A
9734 |  |  | #N/A | #N/A
9735 |  |  | #N/A | #N/A
9736 |  |  | #N/A | #N/A
9737 |  |  | #N/A | #N/A
9738 |  |  | #N/A | #N/A
9739 |  |  | #N/A | #N/A
9740 |  |  | #N/A | #N/A
9741 |  |  | #N/A | #N/A
9742 |  |  | #N/A | #N/A
9743 |  |  | #N/A | #N/A
9744 |  |  | #N/A | #N/A
9745 |  |  | #N/A | #N/A
9746 |  |  | #N/A | #N/A
9747 |  |  | #N/A | #N/A
9748 |  |  | #N/A | #N/A
9749 |  |  | #N/A | #N/A
9750 |  |  | #N/A | #N/A
9751 |  |  | #N/A | #N/A
9752 |  |  | #N/A | #N/A
9753 |  |  | #N/A | #N/A
9754 |  |  | #N/A | #N/A
9755 |  |  | #N/A | #N/A
9756 |  |  | #N/A | #N/A
9757 |  |  | #N/A | #N/A
9758 |  |  | #N/A | #N/A
9759 |  |  | #N/A | #N/A
9760 |  |  | #N/A | #N/A
9761 |  |  | #N/A | #N/A
9762 |  |  | #N/A | #N/A
9763 |  |  | #N/A | #N/A
9764 |  |  | #N/A | #N/A
9765 |  |  | #N/A | #N/A
9766 |  |  | #N/A | #N/A
9767 |  |  | #N/A | #N/A
9768 |  |  | #N/A | #N/A
9769 |  |  | #N/A | #N/A
9770 |  |  | #N/A | #N/A
9771 |  |  | #N/A | #N/A
9772 |  |  | #N/A | #N/A
9773 |  |  | #N/A | #N/A
9774 |  |  | #N/A | #N/A
9775 |  |  | #N/A | #N/A
9776 |  |  | #N/A | #N/A
9777 |  |  | #N/A | #N/A
9778 |  |  | #N/A | #N/A
9779 |  |  | #N/A | #N/A
9780 |  |  | #N/A | #N/A
9781 |  |  | #N/A | #N/A
9782 |  |  | #N/A | #N/A
9783 |  |  | #N/A | #N/A
9784 |  |  | #N/A | #N/A
9785 |  |  | #N/A | #N/A
9786 |  |  | #N/A | #N/A
9787 |  |  | #N/A | #N/A
9788 |  |  | #N/A | #N/A
9789 |  |  | #N/A | #N/A
9790 |  |  | #N/A | #N/A
9791 |  |  | #N/A | #N/A
9792 |  |  | #N/A | #N/A
9793 |  |  | #N/A | #N/A
9794 |  |  | #N/A | #N/A
9795 |  |  | #N/A | #N/A
9796 |  |  | #N/A | #N/A
9797 |  |  | #N/A | #N/A
9798 |  |  | #N/A | #N/A
9799 |  |  | #N/A | #N/A
9800 |  |  | #N/A | #N/A
9801 |  |  | #N/A | #N/A
9802 |  |  | #N/A | #N/A
9803 |  |  | #N/A | #N/A
9804 |  |  | #N/A | #N/A
9805 |  |  | #N/A | #N/A
9806 |  |  | #N/A | #N/A
9807 |  |  | #N/A | #N/A
9808 |  |  | #N/A | #N/A
9809 |  |  | #N/A | #N/A
9810 |  |  | #N/A | #N/A
9811 |  |  | #N/A | #N/A
9812 |  |  | #N/A | #N/A
9813 |  |  | #N/A | #N/A
9814 |  |  | #N/A | #N/A
9815 |  |  | #N/A | #N/A
9816 |  |  | #N/A | #N/A
9817 |  |  | #N/A | #N/A
9818 |  |  | #N/A | #N/A
9819 |  |  | #N/A | #N/A
9820 |  |  | #N/A | #N/A
9821 |  |  | #N/A | #N/A
9822 |  |  | #N/A | #N/A
9823 |  |  | #N/A | #N/A
9824 |  |  | #N/A | #N/A
9825 |  |  | #N/A | #N/A
9826 |  |  | #N/A | #N/A
9827 |  |  | #N/A | #N/A
9828 |  |  | #N/A | #N/A
9829 |  |  | #N/A | #N/A
9830 |  |  | #N/A | #N/A
9831 |  |  | #N/A | #N/A
9832 |  |  | #N/A | #N/A
9833 |  |  | #N/A | #N/A
9834 |  |  | #N/A | #N/A
9835 |  |  | #N/A | #N/A
9836 |  |  | #N/A | #N/A
9837 |  |  | #N/A | #N/A
9838 |  |  | #N/A | #N/A
9839 |  |  | #N/A | #N/A
9840 |  |  | #N/A | #N/A
9841 |  |  | #N/A | #N/A
9842 |  |  | #N/A | #N/A
9843 |  |  | #N/A | #N/A
9844 |  |  | #N/A | #N/A
9845 |  |  | #N/A | #N/A
9846 |  |  | #N/A | #N/A
9847 |  |  | #N/A | #N/A
9848 |  |  | #N/A | #N/A
9849 |  |  | #N/A | #N/A
9850 |  |  | #N/A | #N/A
9851 |  |  | #N/A | #N/A
9852 |  |  | #N/A | #N/A
9853 |  |  | #N/A | #N/A
9854 |  |  | #N/A | #N/A
9855 |  |  | #N/A | #N/A
9856 |  |  | #N/A | #N/A
9857 |  |  | #N/A | #N/A
9858 |  |  | #N/A | #N/A
9859 |  |  | #N/A | #N/A
9860 |  |  | #N/A | #N/A
9861 |  |  | #N/A | #N/A
9862 |  |  | #N/A | #N/A
9863 |  |  | #N/A | #N/A
9864 |  |  | #N/A | #N/A
9865 |  |  | #N/A | #N/A
9866 |  |  | #N/A | #N/A
9867 |  |  | #N/A | #N/A
9868 |  |  | #N/A | #N/A
9869 |  |  | #N/A | #N/A
9870 |  |  | #N/A | #N/A
9871 |  |  | #N/A | #N/A
9872 |  |  | #N/A | #N/A
9873 |  |  | #N/A | #N/A
9874 |  |  | #N/A | #N/A
9875 |  |  | #N/A | #N/A
9876 |  |  | #N/A | #N/A
9877 |  |  | #N/A | #N/A
9878 |  |  | #N/A | #N/A
9879 |  |  | #N/A | #N/A
9880 |  |  | #N/A | #N/A
9881 |  |  | #N/A | #N/A
9882 |  |  | #N/A | #N/A
9883 |  |  | #N/A | #N/A
9884 |  |  | #N/A | #N/A
9885 |  |  | #N/A | #N/A
9886 |  |  | #N/A | #N/A
9887 |  |  | #N/A | #N/A
9888 |  |  | #N/A | #N/A
9889 |  |  | #N/A | #N/A
9890 |  |  | #N/A | #N/A
9891 |  |  | #N/A | #N/A
9892 |  |  | #N/A | #N/A
9893 |  |  | #N/A | #N/A
9894 |  |  | #N/A | #N/A
9895 |  |  | #N/A | #N/A
9896 |  |  | #N/A | #N/A
9897 |  |  | #N/A | #N/A
9898 |  |  | #N/A | #N/A
9899 |  |  | #N/A | #N/A
9900 |  |  | #N/A | #N/A
9901 |  |  | #N/A | #N/A
9902 |  |  | #N/A | #N/A
9903 |  |  | #N/A | #N/A
9904 |  |  | #N/A | #N/A
9905 |  |  | #N/A | #N/A
9906 |  |  | #N/A | #N/A
9907 |  |  | #N/A | #N/A
9908 |  |  | #N/A | #N/A
9909 |  |  | #N/A | #N/A
9910 |  |  | #N/A | #N/A
9911 |  |  | #N/A | #N/A
9912 |  |  | #N/A | #N/A
9913 |  |  | #N/A | #N/A
9914 |  |  | #N/A | #N/A
9915 |  |  | #N/A | #N/A
9916 |  |  | #N/A | #N/A
9917 |  |  | #N/A | #N/A
9918 |  |  | #N/A | #N/A
9919 |  |  | #N/A | #N/A
9920 |  |  | #N/A | #N/A
9921 |  |  | #N/A | #N/A
9922 |  |  | #N/A | #N/A
9923 |  |  | #N/A | #N/A
9924 |  |  | #N/A | #N/A
9925 |  |  | #N/A | #N/A
9926 |  |  | #N/A | #N/A
9927 |  |  | #N/A | #N/A
9928 |  |  | #N/A | #N/A
9929 |  |  | #N/A | #N/A
9930 |  |  | #N/A | #N/A
9931 |  |  | #N/A | #N/A
9932 |  |  | #N/A | #N/A
9933 |  |  | #N/A | #N/A
9934 |  |  | #N/A | #N/A
9935 |  |  | #N/A | #N/A
9936 |  |  | #N/A | #N/A
9937 |  |  | #N/A | #N/A
9938 |  |  | #N/A | #N/A
9939 |  |  | #N/A | #N/A
9940 |  |  | #N/A | #N/A
9941 |  |  | #N/A | #N/A
9942 |  |  | #N/A | #N/A
9943 |  |  | #N/A | #N/A
9944 |  |  | #N/A | #N/A
9945 |  |  | #N/A | #N/A
9946 |  |  | #N/A | #N/A
9947 |  |  | #N/A | #N/A
9948 |  |  | #N/A | #N/A
9949 |  |  | #N/A | #N/A
9950 |  |  | #N/A | #N/A
9951 |  |  | #N/A | #N/A
9952 |  |  | #N/A | #N/A
9953 |  |  | #N/A | #N/A
9954 |  |  | #N/A | #N/A
9955 |  |  | #N/A | #N/A
9956 |  |  | #N/A | #N/A
9957 |  |  | #N/A | #N/A
9958 |  |  | #N/A | #N/A
9959 |  |  | #N/A | #N/A
9960 |  |  | #N/A | #N/A
9961 |  |  | #N/A | #N/A
9962 |  |  | #N/A | #N/A
9963 |  |  | #N/A | #N/A
9964 |  |  | #N/A | #N/A
9965 |  |  | #N/A | #N/A
9966 |  |  | #N/A | #N/A
9967 |  |  | #N/A | #N/A
9968 |  |  | #N/A | #N/A
9969 |  |  | #N/A | #N/A
9970 |  |  | #N/A | #N/A
9971 |  |  | #N/A | #N/A
9972 |  |  | #N/A | #N/A
9973 |  |  | #N/A | #N/A
9974 |  |  | #N/A | #N/A
9975 |  |  | #N/A | #N/A
9976 |  |  | #N/A | #N/A
9977 |  |  | #N/A | #N/A
9978 |  |  | #N/A | #N/A
9979 |  |  | #N/A | #N/A
9980 |  |  | #N/A | #N/A
9981 |  |  | #N/A | #N/A
9982 |  |  | #N/A | #N/A
9983 |  |  | #N/A | #N/A
9984 |  |  | #N/A | #N/A
9985 |  |  | #N/A | #N/A
9986 |  |  | #N/A | #N/A
9987 |  |  | #N/A | #N/A
9988 |  |  | #N/A | #N/A
9989 |  |  | #N/A | #N/A
9990 |  |  | #N/A | #N/A
9991 |  |  | #N/A | #N/A
9992 |  |  | #N/A | #N/A
9993 |  |  | #N/A | #N/A
9994 |  |  | #N/A | #N/A
9995 |  |  | #N/A | #N/A
9996 |  |  | #N/A | #N/A
9997 |  |  | #N/A | #N/A
9998 |  |  | #N/A | #N/A
9999 |  |  | #N/A | #N/A
10000 |  |  | #N/A | #N/A
10001 |  |  | #N/A | #N/A
10002 |  |  | #N/A | #N/A
10003 |  |  | #N/A | #N/A
10004 |  |  | #N/A | #N/A
10005 |  |  | #N/A | #N/A
10006 |  |  | #N/A | #N/A
10007 |  |  | #N/A | #N/A
10008 |  |  | #N/A | #N/A
10009 |  |  | #N/A | #N/A
10010 |  |  | #N/A | #N/A
10011 |  |  | #N/A | #N/A
10012 |  |  | #N/A | #N/A
10013 |  |  | #N/A | #N/A
10014 |  |  | #N/A | #N/A
10015 |  |  | #N/A | #N/A
10016 |  |  | #N/A | #N/A
10017 |  |  | #N/A | #N/A
10018 |  |  | #N/A | #N/A
10019 |  |  | #N/A | #N/A
10020 |  |  | #N/A | #N/A
10021 |  |  | #N/A | #N/A
10022 |  |  | #N/A | #N/A
10023 |  |  | #N/A | #N/A
10024 |  |  | #N/A | #N/A
10025 |  |  | #N/A | #N/A
10026 |  |  | #N/A | #N/A
10027 |  |  | #N/A | #N/A
10028 |  |  | #N/A | #N/A
10029 |  |  | #N/A | #N/A
10030 |  |  | #N/A | #N/A
10031 |  |  | #N/A | #N/A
10032 |  |  | #N/A | #N/A
10033 |  |  | #N/A | #N/A
10034 |  |  | #N/A | #N/A
10035 |  |  | #N/A | #N/A
10036 |  |  | #N/A | #N/A
10037 |  |  | #N/A | #N/A
10038 |  |  | #N/A | #N/A
10039 |  |  | #N/A | #N/A
10040 |  |  | #N/A | #N/A
10041 |  |  | #N/A | #N/A
10042 |  |  | #N/A | #N/A
10043 |  |  | #N/A | #N/A
10044 |  |  | #N/A | #N/A
10045 |  |  | #N/A | #N/A
10046 |  |  | #N/A | #N/A
10047 |  |  | #N/A | #N/A
10048 |  |  | #N/A | #N/A
10049 |  |  | #N/A | #N/A
10050 |  |  | #N/A | #N/A
10051 |  |  | #N/A | #N/A
10052 |  |  | #N/A | #N/A
10053 |  |  | #N/A | #N/A
10054 |  |  | #N/A | #N/A
10055 |  |  | #N/A | #N/A
10056 |  |  | #N/A | #N/A
10057 |  |  | #N/A | #N/A
10058 |  |  | #N/A | #N/A
10059 |  |  | #N/A | #N/A
10060 |  |  | #N/A | #N/A
10061 |  |  | #N/A | #N/A
10062 |  |  | #N/A | #N/A
10063 |  |  | #N/A | #N/A
10064 |  |  | #N/A | #N/A
10065 |  |  | #N/A | #N/A
10066 |  |  | #N/A | #N/A
10067 |  |  | #N/A | #N/A
10068 |  |  | #N/A | #N/A
10069 |  |  | #N/A | #N/A
10070 |  |  | #N/A | #N/A
10071 |  |  | #N/A | #N/A
10072 |  |  | #N/A | #N/A
10073 |  |  | #N/A | #N/A
10074 |  |  | #N/A | #N/A
10075 |  |  | #N/A | #N/A
10076 |  |  | #N/A | #N/A
10077 |  |  | #N/A | #N/A
10078 |  |  | #N/A | #N/A
10079 |  |  | #N/A | #N/A
10080 |  |  | #N/A | #N/A
10081 |  |  | #N/A | #N/A
10082 |  |  | #N/A | #N/A
10083 |  |  | #N/A | #N/A
10084 |  |  | #N/A | #N/A
10085 |  |  | #N/A | #N/A
10086 |  |  | #N/A | #N/A
10087 |  |  | #N/A | #N/A
10088 |  |  | #N/A | #N/A
10089 |  |  | #N/A | #N/A
10090 |  |  | #N/A | #N/A
10091 |  |  | #N/A | #N/A
10092 |  |  | #N/A | #N/A
10093 |  |  | #N/A | #N/A
10094 |  |  | #N/A | #N/A
10095 |  |  | #N/A | #N/A
10096 |  |  | #N/A | #N/A
10097 |  |  | #N/A | #N/A
10098 |  |  | #N/A | #N/A
10099 |  |  | #N/A | #N/A
10100 |  |  | #N/A | #N/A
10101 |  |  | #N/A | #N/A
10102 |  |  | #N/A | #N/A
10103 |  |  | #N/A | #N/A
10104 |  |  | #N/A | #N/A
10105 |  |  | #N/A | #N/A
10106 |  |  | #N/A | #N/A
10107 |  |  | #N/A | #N/A
10108 |  |  | #N/A | #N/A
10109 |  |  | #N/A | #N/A
10110 |  |  | #N/A | #N/A
10111 |  |  | #N/A | #N/A
10112 |  |  | #N/A | #N/A
10113 |  |  | #N/A | #N/A
10114 |  |  | #N/A | #N/A
10115 |  |  | #N/A | #N/A
10116 |  |  | #N/A | #N/A
10117 |  |  | #N/A | #N/A
10118 |  |  | #N/A | #N/A
10119 |  |  | #N/A | #N/A
10120 |  |  | #N/A | #N/A
10121 |  |  | #N/A | #N/A
10122 |  |  | #N/A | #N/A
10123 |  |  | #N/A | #N/A
10124 |  |  | #N/A | #N/A
10125 |  |  | #N/A | #N/A
10126 |  |  | #N/A | #N/A
10127 |  |  | #N/A | #N/A
10128 |  |  | #N/A | #N/A
10129 |  |  | #N/A | #N/A
10130 |  |  | #N/A | #N/A
10131 |  |  | #N/A | #N/A
10132 |  |  | #N/A | #N/A
10133 |  |  | #N/A | #N/A
10134 |  |  | #N/A | #N/A
10135 |  |  | #N/A | #N/A
10136 |  |  | #N/A | #N/A
10137 |  |  | #N/A | #N/A
10138 |  |  | #N/A | #N/A
10139 |  |  | #N/A | #N/A
10140 |  |  | #N/A | #N/A
10141 |  |  | #N/A | #N/A
10142 |  |  | #N/A | #N/A
10143 |  |  | #N/A | #N/A
10144 |  |  | #N/A | #N/A
10145 |  |  | #N/A | #N/A
10146 |  |  | #N/A | #N/A
10147 |  |  | #N/A | #N/A
10148 |  |  | #N/A | #N/A
10149 |  |  | #N/A | #N/A
10150 |  |  | #N/A | #N/A
10151 |  |  | #N/A | #N/A
10152 |  |  | #N/A | #N/A
10153 |  |  | #N/A | #N/A
10154 |  |  | #N/A | #N/A
10155 |  |  | #N/A | #N/A
10156 |  |  | #N/A | #N/A
10157 |  |  | #N/A | #N/A
10158 |  |  | #N/A | #N/A
10159 |  |  | #N/A | #N/A
10160 |  |  | #N/A | #N/A
10161 |  |  | #N/A | #N/A
10162 |  |  | #N/A | #N/A
10163 |  |  | #N/A | #N/A
10164 |  |  | #N/A | #N/A
10165 |  |  | #N/A | #N/A
10166 |  |  | #N/A | #N/A
10167 |  |  | #N/A | #N/A
10168 |  |  | #N/A | #N/A
10169 |  |  | #N/A | #N/A
10170 |  |  | #N/A | #N/A
10171 |  |  | #N/A | #N/A
10172 |  |  | #N/A | #N/A
10173 |  |  | #N/A | #N/A
10174 |  |  | #N/A | #N/A
10175 |  |  | #N/A | #N/A
10176 |  |  | #N/A | #N/A
10177 |  |  | #N/A | #N/A
10178 |  |  | #N/A | #N/A
10179 |  |  | #N/A | #N/A
10180 |  |  | #N/A | #N/A
10181 |  |  | #N/A | #N/A
10182 |  |  | #N/A | #N/A
10183 |  |  | #N/A | #N/A
10184 |  |  | #N/A | #N/A
10185 |  |  | #N/A | #N/A
10186 |  |  | #N/A | #N/A
10187 |  |  | #N/A | #N/A
10188 |  |  | #N/A | #N/A
10189 |  |  | #N/A | #N/A
10190 |  |  | #N/A | #N/A
10191 |  |  | #N/A | #N/A
10192 |  |  | #N/A | #N/A
10193 |  |  | #N/A | #N/A
10194 |  |  | #N/A | #N/A
10195 |  |  | #N/A | #N/A
10196 |  |  | #N/A | #N/A
10197 |  |  | #N/A | #N/A
10198 |  |  | #N/A | #N/A
10199 |  |  | #N/A | #N/A
10200 |  |  | #N/A | #N/A
10201 |  |  | #N/A | #N/A
10202 |  |  | #N/A | #N/A
10203 |  |  | #N/A | #N/A
10204 |  |  | #N/A | #N/A
10205 |  |  | #N/A | #N/A
10206 |  |  | #N/A | #N/A
10207 |  |  | #N/A | #N/A
10208 |  |  | #N/A | #N/A
10209 |  |  | #N/A | #N/A
10210 |  |  | #N/A | #N/A
10211 |  |  | #N/A | #N/A
10212 |  |  | #N/A | #N/A
10213 |  |  | #N/A | #N/A
10214 |  |  | #N/A | #N/A
10215 |  |  | #N/A | #N/A
10216 |  |  | #N/A | #N/A
10217 |  |  | #N/A | #N/A
10218 |  |  | #N/A | #N/A
10219 |  |  | #N/A | #N/A
10220 |  |  | #N/A | #N/A
10221 |  |  | #N/A | #N/A
10222 |  |  | #N/A | #N/A
10223 |  |  | #N/A | #N/A
10224 |  |  | #N/A | #N/A
10225 |  |  | #N/A | #N/A
10226 |  |  | #N/A | #N/A
10227 |  |  | #N/A | #N/A
10228 |  |  | #N/A | #N/A
10229 |  |  | #N/A | #N/A
10230 |  |  | #N/A | #N/A
10231 |  |  | #N/A | #N/A
10232 |  |  | #N/A | #N/A
10233 |  |  | #N/A | #N/A
10234 |  |  | #N/A | #N/A
10235 |  |  | #N/A | #N/A
10236 |  |  | #N/A | #N/A
10237 |  |  | #N/A | #N/A
10238 |  |  | #N/A | #N/A
10239 |  |  | #N/A | #N/A
10240 |  |  | #N/A | #N/A
10241 |  |  | #N/A | #N/A
10242 |  |  | #N/A | #N/A
10243 |  |  | #N/A | #N/A
10244 |  |  | #N/A | #N/A
10245 |  |  | #N/A | #N/A
10246 |  |  | #N/A | #N/A
10247 |  |  | #N/A | #N/A
10248 |  |  | #N/A | #N/A
10249 |  |  | #N/A | #N/A
10250 |  |  | #N/A | #N/A
10251 |  |  | #N/A | #N/A
10252 |  |  | #N/A | #N/A
10253 |  |  | #N/A | #N/A
10254 |  |  | #N/A | #N/A
10255 |  |  | #N/A | #N/A
10256 |  |  | #N/A | #N/A
10257 |  |  | #N/A | #N/A
10258 |  |  | #N/A | #N/A
10259 |  |  | #N/A | #N/A
10260 |  |  | #N/A | #N/A
10261 |  |  | #N/A | #N/A
10262 |  |  | #N/A | #N/A
10263 |  |  | #N/A | #N/A
10264 |  |  | #N/A | #N/A
10265 |  |  | #N/A | #N/A
10266 |  |  | #N/A | #N/A
10267 |  |  | #N/A | #N/A
10268 |  |  | #N/A | #N/A
10269 |  |  | #N/A | #N/A
10270 |  |  | #N/A | #N/A
10271 |  |  | #N/A | #N/A
10272 |  |  | #N/A | #N/A
10273 |  |  | #N/A | #N/A
10274 |  |  | #N/A | #N/A
10275 |  |  | #N/A | #N/A
10276 |  |  | #N/A | #N/A
10277 |  |  | #N/A | #N/A
10278 |  |  | #N/A | #N/A
10279 |  |  | #N/A | #N/A
10280 |  |  | #N/A | #N/A
10281 |  |  | #N/A | #N/A
10282 |  |  | #N/A | #N/A
10283 |  |  | #N/A | #N/A
10284 |  |  | #N/A | #N/A
10285 |  |  | #N/A | #N/A
10286 |  |  | #N/A | #N/A
10287 |  |  | #N/A | #N/A
10288 |  |  | #N/A | #N/A
10289 |  |  | #N/A | #N/A
10290 |  |  | #N/A | #N/A
10291 |  |  | #N/A | #N/A
10292 |  |  | #N/A | #N/A
10293 |  |  | #N/A | #N/A
10294 |  |  | #N/A | #N/A
10295 |  |  | #N/A | #N/A
10296 |  |  | #N/A | #N/A
10297 |  |  | #N/A | #N/A
10298 |  |  | #N/A | #N/A
10299 |  |  | #N/A | #N/A
10300 |  |  | #N/A | #N/A
10301 |  |  | #N/A | #N/A
10302 |  |  | #N/A | #N/A
10303 |  |  | #N/A | #N/A
10304 |  |  | #N/A | #N/A
10305 |  |  | #N/A | #N/A
10306 |  |  | #N/A | #N/A
10307 |  |  | #N/A | #N/A
10308 |  |  | #N/A | #N/A
10309 |  |  | #N/A | #N/A
10310 |  |  | #N/A | #N/A
10311 |  |  | #N/A | #N/A
10312 |  |  | #N/A | #N/A
10313 |  |  | #N/A | #N/A
10314 |  |  | #N/A | #N/A
10315 |  |  | #N/A | #N/A
10316 |  |  | #N/A | #N/A
10317 |  |  | #N/A | #N/A
10318 |  |  | #N/A | #N/A
10319 |  |  | #N/A | #N/A
10320 |  |  | #N/A | #N/A
10321 |  |  | #N/A | #N/A
10322 |  |  | #N/A | #N/A
10323 |  |  | #N/A | #N/A
10324 |  |  | #N/A | #N/A
10325 |  |  | #N/A | #N/A
10326 |  |  | #N/A | #N/A
10327 |  |  | #N/A | #N/A
10328 |  |  | #N/A | #N/A
10329 |  |  | #N/A | #N/A
10330 |  |  | #N/A | #N/A
10331 |  |  | #N/A | #N/A
10332 |  |  | #N/A | #N/A
10333 |  |  | #N/A | #N/A
10334 |  |  | #N/A | #N/A
10335 |  |  | #N/A | #N/A
10336 |  |  | #N/A | #N/A
10337 |  |  | #N/A | #N/A
10338 |  |  | #N/A | #N/A
10339 |  |  | #N/A | #N/A
10340 |  |  | #N/A | #N/A
10341 |  |  | #N/A | #N/A
10342 |  |  | #N/A | #N/A
10343 |  |  | #N/A | #N/A
10344 |  |  | #N/A | #N/A
10345 |  |  | #N/A | #N/A
10346 |  |  | #N/A | #N/A
10347 |  |  | #N/A | #N/A
10348 |  |  | #N/A | #N/A
10349 |  |  | #N/A | #N/A
10350 |  |  | #N/A | #N/A
10351 |  |  | #N/A | #N/A
10352 |  |  | #N/A | #N/A
10353 |  |  | #N/A | #N/A
10354 |  |  | #N/A | #N/A
10355 |  |  | #N/A | #N/A
10356 |  |  | #N/A | #N/A
10357 |  |  | #N/A | #N/A
10358 |  |  | #N/A | #N/A
10359 |  |  | #N/A | #N/A
10360 |  |  | #N/A | #N/A
10361 |  |  | #N/A | #N/A
10362 |  |  | #N/A | #N/A
10363 |  |  | #N/A | #N/A
10364 |  |  | #N/A | #N/A
10365 |  |  | #N/A | #N/A
10366 |  |  | #N/A | #N/A
10367 |  |  | #N/A | #N/A
10368 |  |  | #N/A | #N/A
10369 |  |  | #N/A | #N/A
10370 |  |  | #N/A | #N/A
10371 |  |  | #N/A | #N/A
10372 |  |  | #N/A | #N/A
10373 |  |  | #N/A | #N/A
10374 |  |  | #N/A | #N/A
10375 |  |  | #N/A | #N/A
10376 |  |  | #N/A | #N/A
10377 |  |  | #N/A | #N/A
10378 |  |  | #N/A | #N/A
10379 |  |  | #N/A | #N/A
10380 |  |  | #N/A | #N/A
10381 |  |  | #N/A | #N/A
10382 |  |  | #N/A | #N/A
10383 |  |  | #N/A | #N/A
10384 |  |  | #N/A | #N/A
10385 |  |  | #N/A | #N/A
10386 |  |  | #N/A | #N/A
10387 |  |  | #N/A | #N/A
10388 |  |  | #N/A | #N/A
10389 |  |  | #N/A | #N/A
10390 |  |  | #N/A | #N/A
10391 |  |  | #N/A | #N/A
10392 |  |  | #N/A | #N/A
10393 |  |  | #N/A | #N/A
10394 |  |  | #N/A | #N/A
10395 |  |  | #N/A | #N/A
10396 |  |  | #N/A | #N/A
10397 |  |  | #N/A | #N/A
10398 |  |  | #N/A | #N/A
10399 |  |  | #N/A | #N/A
10400 |  |  | #N/A | #N/A
10401 |  |  | #N/A | #N/A
10402 |  |  | #N/A | #N/A
10403 |  |  | #N/A | #N/A
10404 |  |  | #N/A | #N/A
10405 |  |  | #N/A | #N/A
10406 |  |  | #N/A | #N/A
10407 |  |  | #N/A | #N/A
10408 |  |  | #N/A | #N/A
10409 |  |  | #N/A | #N/A
10410 |  |  | #N/A | #N/A
10411 |  |  | #N/A | #N/A
10412 |  |  | #N/A | #N/A
10413 |  |  | #N/A | #N/A
10414 |  |  | #N/A | #N/A
10415 |  |  | #N/A | #N/A
10416 |  |  | #N/A | #N/A
10417 |  |  | #N/A | #N/A
10418 |  |  | #N/A | #N/A
10419 |  |  | #N/A | #N/A
10420 |  |  | #N/A | #N/A
10421 |  |  | #N/A | #N/A
10422 |  |  | #N/A | #N/A
10423 |  |  | #N/A | #N/A
10424 |  |  | #N/A | #N/A
10425 |  |  | #N/A | #N/A
10426 |  |  | #N/A | #N/A
10427 |  |  | #N/A | #N/A
10428 |  |  | #N/A | #N/A
10429 |  |  | #N/A | #N/A
10430 |  |  | #N/A | #N/A
10431 |  |  | #N/A | #N/A
10432 |  |  | #N/A | #N/A
10433 |  |  | #N/A | #N/A
10434 |  |  | #N/A | #N/A
10435 |  |  | #N/A | #N/A
10436 |  |  | #N/A | #N/A
10437 |  |  | #N/A | #N/A
10438 |  |  | #N/A | #N/A
10439 |  |  | #N/A | #N/A
10440 |  |  | #N/A | #N/A
10441 |  |  | #N/A | #N/A
10442 |  |  | #N/A | #N/A
10443 |  |  | #N/A | #N/A
10444 |  |  | #N/A | #N/A
10445 |  |  | #N/A | #N/A
10446 |  |  | #N/A | #N/A
10447 |  |  | #N/A | #N/A
10448 |  |  | #N/A | #N/A
10449 |  |  | #N/A | #N/A
10450 |  |  | #N/A | #N/A
10451 |  |  | #N/A | #N/A
10452 |  |  | #N/A | #N/A
10453 |  |  | #N/A | #N/A
10454 |  |  | #N/A | #N/A
10455 |  |  | #N/A | #N/A
10456 |  |  | #N/A | #N/A
10457 |  |  | #N/A | #N/A
10458 |  |  | #N/A | #N/A
10459 |  |  | #N/A | #N/A
10460 |  |  | #N/A | #N/A
10461 |  |  | #N/A | #N/A
10462 |  |  | #N/A | #N/A
10463 |  |  | #N/A | #N/A
10464 |  |  | #N/A | #N/A
10465 |  |  | #N/A | #N/A
10466 |  |  | #N/A | #N/A
10467 |  |  | #N/A | #N/A
10468 |  |  | #N/A | #N/A
10469 |  |  | #N/A | #N/A
10470 |  |  | #N/A | #N/A
10471 |  |  | #N/A | #N/A
10472 |  |  | #N/A | #N/A
10473 |  |  | #N/A | #N/A
10474 |  |  | #N/A | #N/A
10475 |  |  | #N/A | #N/A
10476 |  |  | #N/A | #N/A
10477 |  |  | #N/A | #N/A
10478 |  |  | #N/A | #N/A
10479 |  |  | #N/A | #N/A
10480 |  |  | #N/A | #N/A
10481 |  |  | #N/A | #N/A
10482 |  |  | #N/A | #N/A
10483 |  |  | #N/A | #N/A
10484 |  |  | #N/A | #N/A
10485 |  |  | #N/A | #N/A
10486 |  |  | #N/A | #N/A
10487 |  |  | #N/A | #N/A
10488 |  |  | #N/A | #N/A
10489 |  |  | #N/A | #N/A
10490 |  |  | #N/A | #N/A
10491 |  |  | #N/A | #N/A
10492 |  |  | #N/A | #N/A
10493 |  |  | #N/A | #N/A
10494 |  |  | #N/A | #N/A
10495 |  |  | #N/A | #N/A
10496 |  |  | #N/A | #N/A
10497 |  |  | #N/A | #N/A
10498 |  |  | #N/A | #N/A
10499 |  |  | #N/A | #N/A
10500 |  |  | #N/A | #N/A
10501 |  |  | #N/A | #N/A
10502 |  |  | #N/A | #N/A
10503 |  |  | #N/A | #N/A
10504 |  |  | #N/A | #N/A
10505 |  |  | #N/A | #N/A
10506 |  |  | #N/A | #N/A
10507 |  |  | #N/A | #N/A
10508 |  |  | #N/A | #N/A
10509 |  |  | #N/A | #N/A
10510 |  |  | #N/A | #N/A
10511 |  |  | #N/A | #N/A
10512 |  |  | #N/A | #N/A
10513 |  |  | #N/A | #N/A
10514 |  |  | #N/A | #N/A
10515 |  |  | #N/A | #N/A
10516 |  |  | #N/A | #N/A
10517 |  |  | #N/A | #N/A
10518 |  |  | #N/A | #N/A
10519 |  |  | #N/A | #N/A
10520 |  |  | #N/A | #N/A
10521 |  |  | #N/A | #N/A
10522 |  |  | #N/A | #N/A
10523 |  |  | #N/A | #N/A
10524 |  |  | #N/A | #N/A
10525 |  |  | #N/A | #N/A
10526 |  |  | #N/A | #N/A
10527 |  |  | #N/A | #N/A
10528 |  |  | #N/A | #N/A
10529 |  |  | #N/A | #N/A
10530 |  |  | #N/A | #N/A
10531 |  |  | #N/A | #N/A
10532 |  |  | #N/A | #N/A
10533 |  |  | #N/A | #N/A
10534 |  |  | #N/A | #N/A
10535 |  |  | #N/A | #N/A
10536 |  |  | #N/A | #N/A
10537 |  |  | #N/A | #N/A
10538 |  |  | #N/A | #N/A
10539 |  |  | #N/A | #N/A
10540 |  |  | #N/A | #N/A
10541 |  |  | #N/A | #N/A
10542 |  |  | #N/A | #N/A
10543 |  |  | #N/A | #N/A
10544 |  |  | #N/A | #N/A
10545 |  |  | #N/A | #N/A
10546 |  |  | #N/A | #N/A
10547 |  |  | #N/A | #N/A
10548 |  |  | #N/A | #N/A
10549 |  |  | #N/A | #N/A
10550 |  |  | #N/A | #N/A
10551 |  |  | #N/A | #N/A
10552 |  |  | #N/A | #N/A
10553 |  |  | #N/A | #N/A
10554 |  |  | #N/A | #N/A
10555 |  |  | #N/A | #N/A
10556 |  |  | #N/A | #N/A
10557 |  |  | #N/A | #N/A
10558 |  |  | #N/A | #N/A
10559 |  |  | #N/A | #N/A
10560 |  |  | #N/A | #N/A
10561 |  |  | #N/A | #N/A
10562 |  |  | #N/A | #N/A
10563 |  |  | #N/A | #N/A
10564 |  |  | #N/A | #N/A
10565 |  |  | #N/A | #N/A
10566 |  |  | #N/A | #N/A
10567 |  |  | #N/A | #N/A
10568 |  |  | #N/A | #N/A
10569 |  |  | #N/A | #N/A
10570 |  |  | #N/A | #N/A
10571 |  |  | #N/A | #N/A
10572 |  |  | #N/A | #N/A
10573 |  |  | #N/A | #N/A
10574 |  |  | #N/A | #N/A
10575 |  |  | #N/A | #N/A
10576 |  |  | #N/A | #N/A
10577 |  |  | #N/A | #N/A
10578 |  |  | #N/A | #N/A
10579 |  |  | #N/A | #N/A
10580 |  |  | #N/A | #N/A
10581 |  |  | #N/A | #N/A
10582 |  |  | #N/A | #N/A
10583 |  |  | #N/A | #N/A
10584 |  |  | #N/A | #N/A
10585 |  |  | #N/A | #N/A
10586 |  |  | #N/A | #N/A
10587 |  |  | #N/A | #N/A
10588 |  |  | #N/A | #N/A
10589 |  |  | #N/A | #N/A
10590 |  |  | #N/A | #N/A
10591 |  |  | #N/A | #N/A
10592 |  |  | #N/A | #N/A
10593 |  |  | #N/A | #N/A
10594 |  |  | #N/A | #N/A
10595 |  |  | #N/A | #N/A
10596 |  |  | #N/A | #N/A
10597 |  |  | #N/A | #N/A
10598 |  |  | #N/A | #N/A
10599 |  |  | #N/A | #N/A
10600 |  |  | #N/A | #N/A
10601 |  |  | #N/A | #N/A
10602 |  |  | #N/A | #N/A
10603 |  |  | #N/A | #N/A
10604 |  |  | #N/A | #N/A
10605 |  |  | #N/A | #N/A
10606 |  |  | #N/A | #N/A
10607 |  |  | #N/A | #N/A
10608 |  |  | #N/A | #N/A
10609 |  |  | #N/A | #N/A
10610 |  |  | #N/A | #N/A
10611 |  |  | #N/A | #N/A
10612 |  |  | #N/A | #N/A
10613 |  |  | #N/A | #N/A
10614 |  |  | #N/A | #N/A
10615 |  |  | #N/A | #N/A
10616 |  |  | #N/A | #N/A
10617 |  |  | #N/A | #N/A
10618 |  |  | #N/A | #N/A
10619 |  |  | #N/A | #N/A
10620 |  |  | #N/A | #N/A
10621 |  |  | #N/A | #N/A
10622 |  |  | #N/A | #N/A
10623 |  |  | #N/A | #N/A
10624 |  |  | #N/A | #N/A
10625 |  |  | #N/A | #N/A
10626 |  |  | #N/A | #N/A
10627 |  |  | #N/A | #N/A
10628 |  |  | #N/A | #N/A
10629 |  |  | #N/A | #N/A
10630 |  |  | #N/A | #N/A
10631 |  |  | #N/A | #N/A
10632 |  |  | #N/A | #N/A
10633 |  |  | #N/A | #N/A
10634 |  |  | #N/A | #N/A
10635 |  |  | #N/A | #N/A
10636 |  |  | #N/A | #N/A
10637 |  |  | #N/A | #N/A
10638 |  |  | #N/A | #N/A
10639 |  |  | #N/A | #N/A
10640 |  |  | #N/A | #N/A
10641 |  |  | #N/A | #N/A
10642 |  |  | #N/A | #N/A
10643 |  |  | #N/A | #N/A
10644 |  |  | #N/A | #N/A
10645 |  |  | #N/A | #N/A
10646 |  |  | #N/A | #N/A
10647 |  |  | #N/A | #N/A
10648 |  |  | #N/A | #N/A
10649 |  |  | #N/A | #N/A
10650 |  |  | #N/A | #N/A
10651 |  |  | #N/A | #N/A
10652 |  |  | #N/A | #N/A
10653 |  |  | #N/A | #N/A
10654 |  |  | #N/A | #N/A
10655 |  |  | #N/A | #N/A
10656 |  |  | #N/A | #N/A
10657 |  |  | #N/A | #N/A
10658 |  |  | #N/A | #N/A
10659 |  |  | #N/A | #N/A
10660 |  |  | #N/A | #N/A
10661 |  |  | #N/A | #N/A
10662 |  |  | #N/A | #N/A
10663 |  |  | #N/A | #N/A
10664 |  |  | #N/A | #N/A
10665 |  |  | #N/A | #N/A
10666 |  |  | #N/A | #N/A
10667 |  |  | #N/A | #N/A
10668 |  |  | #N/A | #N/A
10669 |  |  | #N/A | #N/A
10670 |  |  | #N/A | #N/A
10671 |  |  | #N/A | #N/A
10672 |  |  | #N/A | #N/A
10673 |  |  | #N/A | #N/A
10674 |  |  | #N/A | #N/A
10675 |  |  | #N/A | #N/A
10676 |  |  | #N/A | #N/A
10677 |  |  | #N/A | #N/A
10678 |  |  | #N/A | #N/A
10679 |  |  | #N/A | #N/A
10680 |  |  | #N/A | #N/A
10681 |  |  | #N/A | #N/A
10682 |  |  | #N/A | #N/A
10683 |  |  | #N/A | #N/A
10684 |  |  | #N/A | #N/A
10685 |  |  | #N/A | #N/A
10686 |  |  | #N/A | #N/A
10687 |  |  | #N/A | #N/A
10688 |  |  | #N/A | #N/A
10689 |  |  | #N/A | #N/A
10690 |  |  | #N/A | #N/A
10691 |  |  | #N/A | #N/A
10692 |  |  | #N/A | #N/A
10693 |  |  | #N/A | #N/A
10694 |  |  | #N/A | #N/A
10695 |  |  | #N/A | #N/A
10696 |  |  | #N/A | #N/A
10697 |  |  | #N/A | #N/A
10698 |  |  | #N/A | #N/A
10699 |  |  | #N/A | #N/A
10700 |  |  | #N/A | #N/A
10701 |  |  | #N/A | #N/A
10702 |  |  | #N/A | #N/A
10703 |  |  | #N/A | #N/A
10704 |  |  | #N/A | #N/A
10705 |  |  | #N/A | #N/A
10706 |  |  | #N/A | #N/A
10707 |  |  | #N/A | #N/A
10708 |  |  | #N/A | #N/A
10709 |  |  | #N/A | #N/A
10710 |  |  | #N/A | #N/A
10711 |  |  | #N/A | #N/A
10712 |  |  | #N/A | #N/A
10713 |  |  | #N/A | #N/A
10714 |  |  | #N/A | #N/A
10715 |  |  | #N/A | #N/A
10716 |  |  | #N/A | #N/A
10717 |  |  | #N/A | #N/A
10718 |  |  | #N/A | #N/A
10719 |  |  | #N/A | #N/A
10720 |  |  | #N/A | #N/A
10721 |  |  | #N/A | #N/A
10722 |  |  | #N/A | #N/A
10723 |  |  | #N/A | #N/A
10724 |  |  | #N/A | #N/A
10725 |  |  | #N/A | #N/A
10726 |  |  | #N/A | #N/A
10727 |  |  | #N/A | #N/A
10728 |  |  | #N/A | #N/A
10729 |  |  | #N/A | #N/A
10730 |  |  | #N/A | #N/A
10731 |  |  | #N/A | #N/A
10732 |  |  | #N/A | #N/A
10733 |  |  | #N/A | #N/A
10734 |  |  | #N/A | #N/A
10735 |  |  | #N/A | #N/A
10736 |  |  | #N/A | #N/A
10737 |  |  | #N/A | #N/A
10738 |  |  | #N/A | #N/A
10739 |  |  | #N/A | #N/A
10740 |  |  | #N/A | #N/A
10741 |  |  | #N/A | #N/A
10742 |  |  | #N/A | #N/A
10743 |  |  | #N/A | #N/A
10744 |  |  | #N/A | #N/A
10745 |  |  | #N/A | #N/A
10746 |  |  | #N/A | #N/A
10747 |  |  | #N/A | #N/A
10748 |  |  | #N/A | #N/A
10749 |  |  | #N/A | #N/A
10750 |  |  | #N/A | #N/A
10751 |  |  | #N/A | #N/A
10752 |  |  | #N/A | #N/A
10753 |  |  | #N/A | #N/A
10754 |  |  | #N/A | #N/A
10755 |  |  | #N/A | #N/A
10756 |  |  | #N/A | #N/A
10757 |  |  | #N/A | #N/A
10758 |  |  | #N/A | #N/A
10759 |  |  | #N/A | #N/A
10760 |  |  | #N/A | #N/A
10761 |  |  | #N/A | #N/A
10762 |  |  | #N/A | #N/A
10763 |  |  | #N/A | #N/A
10764 |  |  | #N/A | #N/A
10765 |  |  | #N/A | #N/A
10766 |  |  | #N/A | #N/A
10767 |  |  | #N/A | #N/A
10768 |  |  | #N/A | #N/A
10769 |  |  | #N/A | #N/A
10770 |  |  | #N/A | #N/A
10771 |  |  | #N/A | #N/A
10772 |  |  | #N/A | #N/A
10773 |  |  | #N/A | #N/A
10774 |  |  | #N/A | #N/A
10775 |  |  | #N/A | #N/A
10776 |  |  | #N/A | #N/A
10777 |  |  | #N/A | #N/A
10778 |  |  | #N/A | #N/A
10779 |  |  | #N/A | #N/A
10780 |  |  | #N/A | #N/A
10781 |  |  | #N/A | #N/A
10782 |  |  | #N/A | #N/A
10783 |  |  | #N/A | #N/A
10784 |  |  | #N/A | #N/A
10785 |  |  | #N/A | #N/A
10786 |  |  | #N/A | #N/A
10787 |  |  | #N/A | #N/A
10788 |  |  | #N/A | #N/A
10789 |  |  | #N/A | #N/A
10790 |  |  | #N/A | #N/A
10791 |  |  | #N/A | #N/A
10792 |  |  | #N/A | #N/A
10793 |  |  | #N/A | #N/A
10794 |  |  | #N/A | #N/A
10795 |  |  | #N/A | #N/A
10796 |  |  | #N/A | #N/A
10797 |  |  | #N/A | #N/A
10798 |  |  | #N/A | #N/A
10799 |  |  | #N/A | #N/A
10800 |  |  | #N/A | #N/A
10801 |  |  | #N/A | #N/A
10802 |  |  | #N/A | #N/A
10803 |  |  | #N/A | #N/A
10804 |  |  | #N/A | #N/A
10805 |  |  | #N/A | #N/A
10806 |  |  | #N/A | #N/A
10807 |  |  | #N/A | #N/A
10808 |  |  | #N/A | #N/A
10809 |  |  | #N/A | #N/A
10810 |  |  | #N/A | #N/A
10811 |  |  | #N/A | #N/A
10812 |  |  | #N/A | #N/A
10813 |  |  | #N/A | #N/A
10814 |  |  | #N/A | #N/A
10815 |  |  | #N/A | #N/A
10816 |  |  | #N/A | #N/A
10817 |  |  | #N/A | #N/A
10818 |  |  | #N/A | #N/A
10819 |  |  | #N/A | #N/A
10820 |  |  | #N/A | #N/A
10821 |  |  | #N/A | #N/A
10822 |  |  | #N/A | #N/A
10823 |  |  | #N/A | #N/A
10824 |  |  | #N/A | #N/A
10825 |  |  | #N/A | #N/A
10826 |  |  | #N/A | #N/A
10827 |  |  | #N/A | #N/A
10828 |  |  | #N/A | #N/A
10829 |  |  | #N/A | #N/A
10830 |  |  | #N/A | #N/A
10831 |  |  | #N/A | #N/A
10832 |  |  | #N/A | #N/A
10833 |  |  | #N/A | #N/A
10834 |  |  | #N/A | #N/A
10835 |  |  | #N/A | #N/A
10836 |  |  | #N/A | #N/A
10837 |  |  | #N/A | #N/A
10838 |  |  | #N/A | #N/A
10839 |  |  | #N/A | #N/A
10840 |  |  | #N/A | #N/A
10841 |  |  | #N/A | #N/A
10842 |  |  | #N/A | #N/A
10843 |  |  | #N/A | #N/A
10844 |  |  | #N/A | #N/A
10845 |  |  | #N/A | #N/A
10846 |  |  | #N/A | #N/A
10847 |  |  | #N/A | #N/A
10848 |  |  | #N/A | #N/A
10849 |  |  | #N/A | #N/A
10850 |  |  | #N/A | #N/A
10851 |  |  | #N/A | #N/A
10852 |  |  | #N/A | #N/A
10853 |  |  | #N/A | #N/A
10854 |  |  | #N/A | #N/A
10855 |  |  | #N/A | #N/A
10856 |  |  | #N/A | #N/A
10857 |  |  | #N/A | #N/A
10858 |  |  | #N/A | #N/A
10859 |  |  | #N/A | #N/A
10860 |  |  | #N/A | #N/A
10861 |  |  | #N/A | #N/A
10862 |  |  | #N/A | #N/A
10863 |  |  | #N/A | #N/A
10864 |  |  | #N/A | #N/A
10865 |  |  | #N/A | #N/A
10866 |  |  | #N/A | #N/A
10867 |  |  | #N/A | #N/A
10868 |  |  | #N/A | #N/A
10869 |  |  | #N/A | #N/A
10870 |  |  | #N/A | #N/A
10871 |  |  | #N/A | #N/A
10872 |  |  | #N/A | #N/A
10873 |  |  | #N/A | #N/A
10874 |  |  | #N/A | #N/A
10875 |  |  | #N/A | #N/A
10876 |  |  | #N/A | #N/A
10877 |  |  | #N/A | #N/A
10878 |  |  | #N/A | #N/A
10879 |  |  | #N/A | #N/A
10880 |  |  | #N/A | #N/A
10881 |  |  | #N/A | #N/A
10882 |  |  | #N/A | #N/A
10883 |  |  | #N/A | #N/A
10884 |  |  | #N/A | #N/A
10885 |  |  | #N/A | #N/A
10886 |  |  | #N/A | #N/A
10887 |  |  | #N/A | #N/A
10888 |  |  | #N/A | #N/A
10889 |  |  | #N/A | #N/A
10890 |  |  | #N/A | #N/A
10891 |  |  | #N/A | #N/A
10892 |  |  | #N/A | #N/A
10893 |  |  | #N/A | #N/A
10894 |  |  | #N/A | #N/A
10895 |  |  | #N/A | #N/A
10896 |  |  | #N/A | #N/A
10897 |  |  | #N/A | #N/A
10898 |  |  | #N/A | #N/A
10899 |  |  | #N/A | #N/A
10900 |  |  | #N/A | #N/A
10901 |  |  | #N/A | #N/A
10902 |  |  | #N/A | #N/A
10903 |  |  | #N/A | #N/A
10904 |  |  | #N/A | #N/A
10905 |  |  | #N/A | #N/A
10906 |  |  | #N/A | #N/A
10907 |  |  | #N/A | #N/A
10908 |  |  | #N/A | #N/A
10909 |  |  | #N/A | #N/A
10910 |  |  | #N/A | #N/A
10911 |  |  | #N/A | #N/A
10912 |  |  | #N/A | #N/A
10913 |  |  | #N/A | #N/A
10914 |  |  | #N/A | #N/A
10915 |  |  | #N/A | #N/A
10916 |  |  | #N/A | #N/A
10917 |  |  | #N/A | #N/A
10918 |  |  | #N/A | #N/A
10919 |  |  | #N/A | #N/A
10920 |  |  | #N/A | #N/A
10921 |  |  | #N/A | #N/A
10922 |  |  | #N/A | #N/A
10923 |  |  | #N/A | #N/A
10924 |  |  | #N/A | #N/A
10925 |  |  | #N/A | #N/A
10926 |  |  | #N/A | #N/A
10927 |  |  | #N/A | #N/A
10928 |  |  | #N/A | #N/A
10929 |  |  | #N/A | #N/A
10930 |  |  | #N/A | #N/A
10931 |  |  | #N/A | #N/A
10932 |  |  | #N/A | #N/A
10933 |  |  | #N/A | #N/A
10934 |  |  | #N/A | #N/A
10935 |  |  | #N/A | #N/A
10936 |  |  | #N/A | #N/A
10937 |  |  | #N/A | #N/A
10938 |  |  | #N/A | #N/A
10939 |  |  | #N/A | #N/A
10940 |  |  | #N/A | #N/A
10941 |  |  | #N/A | #N/A
10942 |  |  | #N/A | #N/A
10943 |  |  | #N/A | #N/A
10944 |  |  | #N/A | #N/A
10945 |  |  | #N/A | #N/A
10946 |  |  | #N/A | #N/A
10947 |  |  | #N/A | #N/A
10948 |  |  | #N/A | #N/A
10949 |  |  | #N/A | #N/A
10950 |  |  | #N/A | #N/A
10951 |  |  | #N/A | #N/A
10952 |  |  | #N/A | #N/A
10953 |  |  | #N/A | #N/A
10954 |  |  | #N/A | #N/A
10955 |  |  | #N/A | #N/A
10956 |  |  | #N/A | #N/A
10957 |  |  | #N/A | #N/A
10958 |  |  | #N/A | #N/A
10959 |  |  | #N/A | #N/A
10960 |  |  | #N/A | #N/A
10961 |  |  | #N/A | #N/A
10962 |  |  | #N/A | #N/A
10963 |  |  | #N/A | #N/A
10964 |  |  | #N/A | #N/A
10965 |  |  | #N/A | #N/A
10966 |  |  | #N/A | #N/A
10967 |  |  | #N/A | #N/A
10968 |  |  | #N/A | #N/A
10969 |  |  | #N/A | #N/A
10970 |  |  | #N/A | #N/A
10971 |  |  | #N/A | #N/A
10972 |  |  | #N/A | #N/A
10973 |  |  | #N/A | #N/A
10974 |  |  | #N/A | #N/A
10975 |  |  | #N/A | #N/A
10976 |  |  | #N/A | #N/A
10977 |  |  | #N/A | #N/A
10978 |  |  | #N/A | #N/A
10979 |  |  | #N/A | #N/A
10980 |  |  | #N/A | #N/A
10981 |  |  | #N/A | #N/A
10982 |  |  | #N/A | #N/A
10983 |  |  | #N/A | #N/A
10984 |  |  | #N/A | #N/A
10985 |  |  | #N/A | #N/A
10986 |  |  | #N/A | #N/A
10987 |  |  | #N/A | #N/A
10988 |  |  | #N/A | #N/A
10989 |  |  | #N/A | #N/A
10990 |  |  | #N/A | #N/A
10991 |  |  | #N/A | #N/A
10992 |  |  | #N/A | #N/A
10993 |  |  | #N/A | #N/A
10994 |  |  | #N/A | #N/A
10995 |  |  | #N/A | #N/A
10996 |  |  | #N/A | #N/A
10997 |  |  | #N/A | #N/A
10998 |  |  | #N/A | #N/A
10999 |  |  | #N/A | #N/A
11000 |  |  | #N/A | #N/A
11001 |  |  | #N/A | #N/A
11002 |  |  | #N/A | #N/A
11003 |  |  | #N/A | #N/A
11004 |  |  | #N/A | #N/A
11005 |  |  | #N/A | #N/A
11006 |  |  | #N/A | #N/A
11007 |  |  | #N/A | #N/A
11008 |  |  | #N/A | #N/A
11009 |  |  | #N/A | #N/A
11010 |  |  | #N/A | #N/A
11011 |  |  | #N/A | #N/A
11012 |  |  | #N/A | #N/A
11013 |  |  | #N/A | #N/A
11014 |  |  | #N/A | #N/A
11015 |  |  | #N/A | #N/A
11016 |  |  | #N/A | #N/A
11017 |  |  | #N/A | #N/A
11018 |  |  | #N/A | #N/A
11019 |  |  | #N/A | #N/A
11020 |  |  | #N/A | #N/A
11021 |  |  | #N/A | #N/A
11022 |  |  | #N/A | #N/A
11023 |  |  | #N/A | #N/A
11024 |  |  | #N/A | #N/A
11025 |  |  | #N/A | #N/A
11026 |  |  | #N/A | #N/A
11027 |  |  | #N/A | #N/A
11028 |  |  | #N/A | #N/A
11029 |  |  | #N/A | #N/A
11030 |  |  | #N/A | #N/A
11031 |  |  | #N/A | #N/A
11032 |  |  | #N/A | #N/A
11033 |  |  | #N/A | #N/A
11034 |  |  | #N/A | #N/A
11035 |  |  | #N/A | #N/A
11036 |  |  | #N/A | #N/A
11037 |  |  | #N/A | #N/A
11038 |  |  | #N/A | #N/A
11039 |  |  | #N/A | #N/A
11040 |  |  | #N/A | #N/A
11041 |  |  | #N/A | #N/A
11042 |  |  | #N/A | #N/A
11043 |  |  | #N/A | #N/A
11044 |  |  | #N/A | #N/A
11045 |  |  | #N/A | #N/A
11046 |  |  | #N/A | #N/A
11047 |  |  | #N/A | #N/A
11048 |  |  | #N/A | #N/A
11049 |  |  | #N/A | #N/A
11050 |  |  | #N/A | #N/A
11051 |  |  | #N/A | #N/A
11052 |  |  | #N/A | #N/A
11053 |  |  | #N/A | #N/A
11054 |  |  | #N/A | #N/A
11055 |  |  | #N/A | #N/A
11056 |  |  | #N/A | #N/A
11057 |  |  | #N/A | #N/A
11058 |  |  | #N/A | #N/A
11059 |  |  | #N/A | #N/A
11060 |  |  | #N/A | #N/A
11061 |  |  | #N/A | #N/A
11062 |  |  | #N/A | #N/A
11063 |  |  | #N/A | #N/A
11064 |  |  | #N/A | #N/A
11065 |  |  | #N/A | #N/A
11066 |  |  | #N/A | #N/A
11067 |  |  | #N/A | #N/A
11068 |  |  | #N/A | #N/A
11069 |  |  | #N/A | #N/A
11070 |  |  | #N/A | #N/A
11071 |  |  | #N/A | #N/A
11072 |  |  | #N/A | #N/A
11073 |  |  | #N/A | #N/A
11074 |  |  | #N/A | #N/A
11075 |  |  | #N/A | #N/A
11076 |  |  | #N/A | #N/A
11077 |  |  | #N/A | #N/A
11078 |  |  | #N/A | #N/A
11079 |  |  | #N/A | #N/A
11080 |  |  | #N/A | #N/A
11081 |  |  | #N/A | #N/A
11082 |  |  | #N/A | #N/A
11083 |  |  | #N/A | #N/A
11084 |  |  | #N/A | #N/A
11085 |  |  | #N/A | #N/A
11086 |  |  | #N/A | #N/A
11087 |  |  | #N/A | #N/A
11088 |  |  | #N/A | #N/A
11089 |  |  | #N/A | #N/A
11090 |  |  | #N/A | #N/A
11091 |  |  | #N/A | #N/A
11092 |  |  | #N/A | #N/A
11093 |  |  | #N/A | #N/A
11094 |  |  | #N/A | #N/A
11095 |  |  | #N/A | #N/A
11096 |  |  | #N/A | #N/A
11097 |  |  | #N/A | #N/A
11098 |  |  | #N/A | #N/A
11099 |  |  | #N/A | #N/A
11100 |  |  | #N/A | #N/A
11101 |  |  | #N/A | #N/A
11102 |  |  | #N/A | #N/A
11103 |  |  | #N/A | #N/A
11104 |  |  | #N/A | #N/A
11105 |  |  | #N/A | #N/A
11106 |  |  | #N/A | #N/A
11107 |  |  | #N/A | #N/A
11108 |  |  | #N/A | #N/A
11109 |  |  | #N/A | #N/A
11110 |  |  | #N/A | #N/A
11111 |  |  | #N/A | #N/A
11112 |  |  | #N/A | #N/A
11113 |  |  | #N/A | #N/A
11114 |  |  | #N/A | #N/A
11115 |  |  | #N/A | #N/A
11116 |  |  | #N/A | #N/A
11117 |  |  | #N/A | #N/A
11118 |  |  | #N/A | #N/A
11119 |  |  | #N/A | #N/A
11120 |  |  | #N/A | #N/A
11121 |  |  | #N/A | #N/A
11122 |  |  | #N/A | #N/A
11123 |  |  | #N/A | #N/A
11124 |  |  | #N/A | #N/A
11125 |  |  | #N/A | #N/A
11126 |  |  | #N/A | #N/A
11127 |  |  | #N/A | #N/A
11128 |  |  | #N/A | #N/A
11129 |  |  | #N/A | #N/A
11130 |  |  | #N/A | #N/A
11131 |  |  | #N/A | #N/A
11132 |  |  | #N/A | #N/A
11133 |  |  | #N/A | #N/A
11134 |  |  | #N/A | #N/A
11135 |  |  | #N/A | #N/A
11136 |  |  | #N/A | #N/A
11137 |  |  | #N/A | #N/A
11138 |  |  | #N/A | #N/A
11139 |  |  | #N/A | #N/A
11140 |  |  | #N/A | #N/A
11141 |  |  | #N/A | #N/A
11142 |  |  | #N/A | #N/A
11143 |  |  | #N/A | #N/A
11144 |  |  | #N/A | #N/A
11145 |  |  | #N/A | #N/A
11146 |  |  | #N/A | #N/A
11147 |  |  | #N/A | #N/A
11148 |  |  | #N/A | #N/A
11149 |  |  | #N/A | #N/A
11150 |  |  | #N/A | #N/A
11151 |  |  | #N/A | #N/A
11152 |  |  | #N/A | #N/A
11153 |  |  | #N/A | #N/A
11154 |  |  | #N/A | #N/A
11155 |  |  | #N/A | #N/A
11156 |  |  | #N/A | #N/A
11157 |  |  | #N/A | #N/A
11158 |  |  | #N/A | #N/A
11159 |  |  | #N/A | #N/A
11160 |  |  | #N/A | #N/A
11161 |  |  | #N/A | #N/A
11162 |  |  | #N/A | #N/A
11163 |  |  | #N/A | #N/A
11164 |  |  | #N/A | #N/A
11165 |  |  | #N/A | #N/A
11166 |  |  | #N/A | #N/A
11167 |  |  | #N/A | #N/A
11168 |  |  | #N/A | #N/A
11169 |  |  | #N/A | #N/A
11170 |  |  | #N/A | #N/A
11171 |  |  | #N/A | #N/A
11172 |  |  | #N/A | #N/A
11173 |  |  | #N/A | #N/A
11174 |  |  | #N/A | #N/A
11175 |  |  | #N/A | #N/A
11176 |  |  | #N/A | #N/A
11177 |  |  | #N/A | #N/A
11178 |  |  | #N/A | #N/A
11179 |  |  | #N/A | #N/A
11180 |  |  | #N/A | #N/A
11181 |  |  | #N/A | #N/A
11182 |  |  | #N/A | #N/A
11183 |  |  | #N/A | #N/A
11184 |  |  | #N/A | #N/A
11185 |  |  | #N/A | #N/A
11186 |  |  | #N/A | #N/A
11187 |  |  | #N/A | #N/A
11188 |  |  | #N/A | #N/A
11189 |  |  | #N/A | #N/A
11190 |  |  | #N/A | #N/A
11191 |  |  | #N/A | #N/A
11192 |  |  | #N/A | #N/A
11193 |  |  | #N/A | #N/A
11194 |  |  | #N/A | #N/A
11195 |  |  | #N/A | #N/A
11196 |  |  | #N/A | #N/A
11197 |  |  | #N/A | #N/A
11198 |  |  | #N/A | #N/A
11199 |  |  | #N/A | #N/A
11200 |  |  | #N/A | #N/A
11201 |  |  | #N/A | #N/A
11202 |  |  | #N/A | #N/A
11203 |  |  | #N/A | #N/A
11204 |  |  | #N/A | #N/A
11205 |  |  | #N/A | #N/A
11206 |  |  | #N/A | #N/A
11207 |  |  | #N/A | #N/A
11208 |  |  | #N/A | #N/A
11209 |  |  | #N/A | #N/A
11210 |  |  | #N/A | #N/A
11211 |  |  | #N/A | #N/A
11212 |  |  | #N/A | #N/A
11213 |  |  | #N/A | #N/A
11214 |  |  | #N/A | #N/A
11215 |  |  | #N/A | #N/A
11216 |  |  | #N/A | #N/A
11217 |  |  | #N/A | #N/A
11218 |  |  | #N/A | #N/A
11219 |  |  | #N/A | #N/A
11220 |  |  | #N/A | #N/A
11221 |  |  | #N/A | #N/A
11222 |  |  | #N/A | #N/A
11223 |  |  | #N/A | #N/A
11224 |  |  | #N/A | #N/A
11225 |  |  | #N/A | #N/A
11226 |  |  | #N/A | #N/A
11227 |  |  | #N/A | #N/A
11228 |  |  | #N/A | #N/A
11229 |  |  | #N/A | #N/A
11230 |  |  | #N/A | #N/A
11231 |  |  | #N/A | #N/A
11232 |  |  | #N/A | #N/A
11233 |  |  | #N/A | #N/A
11234 |  |  | #N/A | #N/A
11235 |  |  | #N/A | #N/A
11236 |  |  | #N/A | #N/A
11237 |  |  | #N/A | #N/A
11238 |  |  | #N/A | #N/A
11239 |  |  | #N/A | #N/A
11240 |  |  | #N/A | #N/A
11241 |  |  | #N/A | #N/A
11242 |  |  | #N/A | #N/A
11243 |  |  | #N/A | #N/A
11244 |  |  | #N/A | #N/A
11245 |  |  | #N/A | #N/A
11246 |  |  | #N/A | #N/A
11247 |  |  | #N/A | #N/A
11248 |  |  | #N/A | #N/A
11249 |  |  | #N/A | #N/A
11250 |  |  | #N/A | #N/A
11251 |  |  | #N/A | #N/A
11252 |  |  | #N/A | #N/A
11253 |  |  | #N/A | #N/A
11254 |  |  | #N/A | #N/A
11255 |  |  | #N/A | #N/A
11256 |  |  | #N/A | #N/A
11257 |  |  | #N/A | #N/A
11258 |  |  | #N/A | #N/A
11259 |  |  | #N/A | #N/A
11260 |  |  | #N/A | #N/A
11261 |  |  | #N/A | #N/A
11262 |  |  | #N/A | #N/A
11263 |  |  | #N/A | #N/A
11264 |  |  | #N/A | #N/A
11265 |  |  | #N/A | #N/A
11266 |  |  | #N/A | #N/A
11267 |  |  | #N/A | #N/A
11268 |  |  | #N/A | #N/A
11269 |  |  | #N/A | #N/A
11270 |  |  | #N/A | #N/A
11271 |  |  | #N/A | #N/A
11272 |  |  | #N/A | #N/A
11273 |  |  | #N/A | #N/A
11274 |  |  | #N/A | #N/A
11275 |  |  | #N/A | #N/A
11276 |  |  | #N/A | #N/A
11277 |  |  | #N/A | #N/A
11278 |  |  | #N/A | #N/A
11279 |  |  | #N/A | #N/A
11280 |  |  | #N/A | #N/A
11281 |  |  | #N/A | #N/A
11282 |  |  | #N/A | #N/A
11283 |  |  | #N/A | #N/A
11284 |  |  | #N/A | #N/A
11285 |  |  | #N/A | #N/A
11286 |  |  | #N/A | #N/A
11287 |  |  | #N/A | #N/A
11288 |  |  | #N/A | #N/A
11289 |  |  | #N/A | #N/A
11290 |  |  | #N/A | #N/A
11291 |  |  | #N/A | #N/A
11292 |  |  | #N/A | #N/A
11293 |  |  | #N/A | #N/A
11294 |  |  | #N/A | #N/A
11295 |  |  | #N/A | #N/A
11296 |  |  | #N/A | #N/A
11297 |  |  | #N/A | #N/A
11298 |  |  | #N/A | #N/A
11299 |  |  | #N/A | #N/A
11300 |  |  | #N/A | #N/A
11301 |  |  | #N/A | #N/A
11302 |  |  | #N/A | #N/A
11303 |  |  | #N/A | #N/A
11304 |  |  | #N/A | #N/A
11305 |  |  | #N/A | #N/A
11306 |  |  | #N/A | #N/A
11307 |  |  | #N/A | #N/A
11308 |  |  | #N/A | #N/A
11309 |  |  | #N/A | #N/A
11310 |  |  | #N/A | #N/A
11311 |  |  | #N/A | #N/A
11312 |  |  | #N/A | #N/A
11313 |  |  | #N/A | #N/A
11314 |  |  | #N/A | #N/A
11315 |  |  | #N/A | #N/A
11316 |  |  | #N/A | #N/A
11317 |  |  | #N/A | #N/A
11318 |  |  | #N/A | #N/A
11319 |  |  | #N/A | #N/A
11320 |  |  | #N/A | #N/A
11321 |  |  | #N/A | #N/A
11322 |  |  | #N/A | #N/A
11323 |  |  | #N/A | #N/A
11324 |  |  | #N/A | #N/A
11325 |  |  | #N/A | #N/A
11326 |  |  | #N/A | #N/A
11327 |  |  | #N/A | #N/A
11328 |  |  | #N/A | #N/A
11329 |  |  | #N/A | #N/A
11330 |  |  | #N/A | #N/A
11331 |  |  | #N/A | #N/A
11332 |  |  | #N/A | #N/A
11333 |  |  | #N/A | #N/A
11334 |  |  | #N/A | #N/A
11335 |  |  | #N/A | #N/A
11336 |  |  | #N/A | #N/A
11337 |  |  | #N/A | #N/A
11338 |  |  | #N/A | #N/A
11339 |  |  | #N/A | #N/A
11340 |  |  | #N/A | #N/A
11341 |  |  | #N/A | #N/A
11342 |  |  | #N/A | #N/A
11343 |  |  | #N/A | #N/A
11344 |  |  | #N/A | #N/A
11345 |  |  | #N/A | #N/A
11346 |  |  | #N/A | #N/A
11347 |  |  | #N/A | #N/A
11348 |  |  | #N/A | #N/A
11349 |  |  | #N/A | #N/A
11350 |  |  | #N/A | #N/A
11351 |  |  | #N/A | #N/A
11352 |  |  | #N/A | #N/A
11353 |  |  | #N/A | #N/A
11354 |  |  | #N/A | #N/A
11355 |  |  | #N/A | #N/A
11356 |  |  | #N/A | #N/A
11357 |  |  | #N/A | #N/A
11358 |  |  | #N/A | #N/A
11359 |  |  | #N/A | #N/A
11360 |  |  | #N/A | #N/A
11361 |  |  | #N/A | #N/A
11362 |  |  | #N/A | #N/A
11363 |  |  | #N/A | #N/A
11364 |  |  | #N/A | #N/A
11365 |  |  | #N/A | #N/A
11366 |  |  | #N/A | #N/A
11367 |  |  | #N/A | #N/A
11368 |  |  | #N/A | #N/A
11369 |  |  | #N/A | #N/A
11370 |  |  | #N/A | #N/A
11371 |  |  | #N/A | #N/A
11372 |  |  | #N/A | #N/A
11373 |  |  | #N/A | #N/A
11374 |  |  | #N/A | #N/A
11375 |  |  | #N/A | #N/A
11376 |  |  | #N/A | #N/A
11377 |  |  | #N/A | #N/A
11378 |  |  | #N/A | #N/A
11379 |  |  | #N/A | #N/A
11380 |  |  | #N/A | #N/A
11381 |  |  | #N/A | #N/A
11382 |  |  | #N/A | #N/A
11383 |  |  | #N/A | #N/A
11384 |  |  | #N/A | #N/A
11385 |  |  | #N/A | #N/A
11386 |  |  | #N/A | #N/A
11387 |  |  | #N/A | #N/A
11388 |  |  | #N/A | #N/A
11389 |  |  | #N/A | #N/A
11390 |  |  | #N/A | #N/A
11391 |  |  | #N/A | #N/A
11392 |  |  | #N/A | #N/A
11393 |  |  | #N/A | #N/A
11394 |  |  | #N/A | #N/A
11395 |  |  | #N/A | #N/A
11396 |  |  | #N/A | #N/A
11397 |  |  | #N/A | #N/A
11398 |  |  | #N/A | #N/A
11399 |  |  | #N/A | #N/A
11400 |  |  | #N/A | #N/A
11401 |  |  | #N/A | #N/A
11402 |  |  | #N/A | #N/A
11403 |  |  | #N/A | #N/A
11404 |  |  | #N/A | #N/A
11405 |  |  | #N/A | #N/A
11406 |  |  | #N/A | #N/A
11407 |  |  | #N/A | #N/A
11408 |  |  | #N/A | #N/A
11409 |  |  | #N/A | #N/A
11410 |  |  | #N/A | #N/A
11411 |  |  | #N/A | #N/A
11412 |  |  | #N/A | #N/A
11413 |  |  | #N/A | #N/A
11414 |  |  | #N/A | #N/A
11415 |  |  | #N/A | #N/A
11416 |  |  | #N/A | #N/A
11417 |  |  | #N/A | #N/A
11418 |  |  | #N/A | #N/A
11419 |  |  | #N/A | #N/A
11420 |  |  | #N/A | #N/A
11421 |  |  | #N/A | #N/A
11422 |  |  | #N/A | #N/A
11423 |  |  | #N/A | #N/A
11424 |  |  | #N/A | #N/A
11425 |  |  | #N/A | #N/A
11426 |  |  | #N/A | #N/A
11427 |  |  | #N/A | #N/A
11428 |  |  | #N/A | #N/A
11429 |  |  | #N/A | #N/A
11430 |  |  | #N/A | #N/A
11431 |  |  | #N/A | #N/A
11432 |  |  | #N/A | #N/A
11433 |  |  | #N/A | #N/A
11434 |  |  | #N/A | #N/A
11435 |  |  | #N/A | #N/A
11436 |  |  | #N/A | #N/A
11437 |  |  | #N/A | #N/A
11438 |  |  | #N/A | #N/A
11439 |  |  | #N/A | #N/A
11440 |  |  | #N/A | #N/A
11441 |  |  | #N/A | #N/A
11442 |  |  | #N/A | #N/A
11443 |  |  | #N/A | #N/A
11444 |  |  | #N/A | #N/A
11445 |  |  | #N/A | #N/A
11446 |  |  | #N/A | #N/A
11447 |  |  | #N/A | #N/A
11448 |  |  | #N/A | #N/A
11449 |  |  | #N/A | #N/A
11450 |  |  | #N/A | #N/A
11451 |  |  | #N/A | #N/A
11452 |  |  | #N/A | #N/A
11453 |  |  | #N/A | #N/A
11454 |  |  | #N/A | #N/A
11455 |  |  | #N/A | #N/A
11456 |  |  | #N/A | #N/A
11457 |  |  | #N/A | #N/A
11458 |  |  | #N/A | #N/A
11459 |  |  | #N/A | #N/A
11460 |  |  | #N/A | #N/A
11461 |  |  | #N/A | #N/A
11462 |  |  | #N/A | #N/A
11463 |  |  | #N/A | #N/A
11464 |  |  | #N/A | #N/A
11465 |  |  | #N/A | #N/A
11466 |  |  | #N/A | #N/A
11467 |  |  | #N/A | #N/A
11468 |  |  | #N/A | #N/A
11469 |  |  | #N/A | #N/A
11470 |  |  | #N/A | #N/A
11471 |  |  | #N/A | #N/A
11472 |  |  | #N/A | #N/A
11473 |  |  | #N/A | #N/A
11474 |  |  | #N/A | #N/A
11475 |  |  | #N/A | #N/A
11476 |  |  | #N/A | #N/A
11477 |  |  | #N/A | #N/A
11478 |  |  | #N/A | #N/A
11479 |  |  | #N/A | #N/A
11480 |  |  | #N/A | #N/A
11481 |  |  | #N/A | #N/A
11482 |  |  | #N/A | #N/A
11483 |  |  | #N/A | #N/A
11484 |  |  | #N/A | #N/A
11485 |  |  | #N/A | #N/A
11486 |  |  | #N/A | #N/A
11487 |  |  | #N/A | #N/A
11488 |  |  | #N/A | #N/A
11489 |  |  | #N/A | #N/A
11490 |  |  | #N/A | #N/A
11491 |  |  | #N/A | #N/A
11492 |  |  | #N/A | #N/A
11493 |  |  | #N/A | #N/A
11494 |  |  | #N/A | #N/A
11495 |  |  | #N/A | #N/A
11496 |  |  | #N/A | #N/A
11497 |  |  | #N/A | #N/A
11498 |  |  | #N/A | #N/A
11499 |  |  | #N/A | #N/A
11500 |  |  | #N/A | #N/A
11501 |  |  | #N/A | #N/A
11502 |  |  | #N/A | #N/A
11503 |  |  | #N/A | #N/A
11504 |  |  | #N/A | #N/A
11505 |  |  | #N/A | #N/A
11506 |  |  | #N/A | #N/A
11507 |  |  | #N/A | #N/A
11508 |  |  | #N/A | #N/A
11509 |  |  | #N/A | #N/A
11510 |  |  | #N/A | #N/A
11511 |  |  | #N/A | #N/A
11512 |  |  | #N/A | #N/A
11513 |  |  | #N/A | #N/A
11514 |  |  | #N/A | #N/A
11515 |  |  | #N/A | #N/A
11516 |  |  | #N/A | #N/A
11517 |  |  | #N/A | #N/A
11518 |  |  | #N/A | #N/A
11519 |  |  | #N/A | #N/A
11520 |  |  | #N/A | #N/A
11521 |  |  | #N/A | #N/A
11522 |  |  | #N/A | #N/A
11523 |  |  | #N/A | #N/A
11524 |  |  | #N/A | #N/A
11525 |  |  | #N/A | #N/A
11526 |  |  | #N/A | #N/A
11527 |  |  | #N/A | #N/A
11528 |  |  | #N/A | #N/A
11529 |  |  | #N/A | #N/A
11530 |  |  | #N/A | #N/A
11531 |  |  | #N/A | #N/A
11532 |  |  | #N/A | #N/A
11533 |  |  | #N/A | #N/A
11534 |  |  | #N/A | #N/A
11535 |  |  | #N/A | #N/A
11536 |  |  | #N/A | #N/A
11537 |  |  | #N/A | #N/A
11538 |  |  | #N/A | #N/A
11539 |  |  | #N/A | #N/A
11540 |  |  | #N/A | #N/A
11541 |  |  | #N/A | #N/A
11542 |  |  | #N/A | #N/A
11543 |  |  | #N/A | #N/A
11544 |  |  | #N/A | #N/A
11545 |  |  | #N/A | #N/A
11546 |  |  | #N/A | #N/A
11547 |  |  | #N/A | #N/A
11548 |  |  | #N/A | #N/A
11549 |  |  | #N/A | #N/A
11550 |  |  | #N/A | #N/A
11551 |  |  | #N/A | #N/A
11552 |  |  | #N/A | #N/A
11553 |  |  | #N/A | #N/A
11554 |  |  | #N/A | #N/A
11555 |  |  | #N/A | #N/A
11556 |  |  | #N/A | #N/A
11557 |  |  | #N/A | #N/A
11558 |  |  | #N/A | #N/A
11559 |  |  | #N/A | #N/A
11560 |  |  | #N/A | #N/A
11561 |  |  | #N/A | #N/A
11562 |  |  | #N/A | #N/A
11563 |  |  | #N/A | #N/A
11564 |  |  | #N/A | #N/A
11565 |  |  | #N/A | #N/A
11566 |  |  | #N/A | #N/A
11567 |  |  | #N/A | #N/A
11568 |  |  | #N/A | #N/A
11569 |  |  | #N/A | #N/A
11570 |  |  | #N/A | #N/A
11571 |  |  | #N/A | #N/A
11572 |  |  | #N/A | #N/A
11573 |  |  | #N/A | #N/A
11574 |  |  | #N/A | #N/A
11575 |  |  | #N/A | #N/A
11576 |  |  | #N/A | #N/A
11577 |  |  | #N/A | #N/A
11578 |  |  | #N/A | #N/A
11579 |  |  | #N/A | #N/A
11580 |  |  | #N/A | #N/A
11581 |  |  | #N/A | #N/A
11582 |  |  | #N/A | #N/A
11583 |  |  | #N/A | #N/A
11584 |  |  | #N/A | #N/A
11585 |  |  | #N/A | #N/A
11586 |  |  | #N/A | #N/A
11587 |  |  | #N/A | #N/A
11588 |  |  | #N/A | #N/A
11589 |  |  | #N/A | #N/A
11590 |  |  | #N/A | #N/A
11591 |  |  | #N/A | #N/A
11592 |  |  | #N/A | #N/A
11593 |  |  | #N/A | #N/A
11594 |  |  | #N/A | #N/A
11595 |  |  | #N/A | #N/A
11596 |  |  | #N/A | #N/A
11597 |  |  | #N/A | #N/A
11598 |  |  | #N/A | #N/A
11599 |  |  | #N/A | #N/A
11600 |  |  | #N/A | #N/A
11601 |  |  | #N/A | #N/A
11602 |  |  | #N/A | #N/A
11603 |  |  | #N/A | #N/A
11604 |  |  | #N/A | #N/A
11605 |  |  | #N/A | #N/A
11606 |  |  | #N/A | #N/A
11607 |  |  | #N/A | #N/A
11608 |  |  | #N/A | #N/A
11609 |  |  | #N/A | #N/A
11610 |  |  | #N/A | #N/A
11611 |  |  | #N/A | #N/A
11612 |  |  | #N/A | #N/A
11613 |  |  | #N/A | #N/A
11614 |  |  | #N/A | #N/A
11615 |  |  | #N/A | #N/A
11616 |  |  | #N/A | #N/A
11617 |  |  | #N/A | #N/A
11618 |  |  | #N/A | #N/A
11619 |  |  | #N/A | #N/A
11620 |  |  | #N/A | #N/A
11621 |  |  | #N/A | #N/A
11622 |  |  | #N/A | #N/A
11623 |  |  | #N/A | #N/A
11624 |  |  | #N/A | #N/A
11625 |  |  | #N/A | #N/A
11626 |  |  | #N/A | #N/A
11627 |  |  | #N/A | #N/A
11628 |  |  | #N/A | #N/A
11629 |  |  | #N/A | #N/A
11630 |  |  | #N/A | #N/A
11631 |  |  | #N/A | #N/A
11632 |  |  | #N/A | #N/A
11633 |  |  | #N/A | #N/A
11634 |  |  | #N/A | #N/A
11635 |  |  | #N/A | #N/A
11636 |  |  | #N/A | #N/A
11637 |  |  | #N/A | #N/A
11638 |  |  | #N/A | #N/A
11639 |  |  | #N/A | #N/A
11640 |  |  | #N/A | #N/A
11641 |  |  | #N/A | #N/A
11642 |  |  | #N/A | #N/A
11643 |  |  | #N/A | #N/A
11644 |  |  | #N/A | #N/A
11645 |  |  | #N/A | #N/A
11646 |  |  | #N/A | #N/A
11647 |  |  | #N/A | #N/A
11648 |  |  | #N/A | #N/A
11649 |  |  | #N/A | #N/A
11650 |  |  | #N/A | #N/A
11651 |  |  | #N/A | #N/A
11652 |  |  | #N/A | #N/A
11653 |  |  | #N/A | #N/A
11654 |  |  | #N/A | #N/A
11655 |  |  | #N/A | #N/A
11656 |  |  | #N/A | #N/A
11657 |  |  | #N/A | #N/A
11658 |  |  | #N/A | #N/A
11659 |  |  | #N/A | #N/A
11660 |  |  | #N/A | #N/A
11661 |  |  | #N/A | #N/A
11662 |  |  | #N/A | #N/A
11663 |  |  | #N/A | #N/A
11664 |  |  | #N/A | #N/A
11665 |  |  | #N/A | #N/A
11666 |  |  | #N/A | #N/A
11667 |  |  | #N/A | #N/A
11668 |  |  | #N/A | #N/A
11669 |  |  | #N/A | #N/A
11670 |  |  | #N/A | #N/A
11671 |  |  | #N/A | #N/A
11672 |  |  | #N/A | #N/A
11673 |  |  | #N/A | #N/A
11674 |  |  | #N/A | #N/A
11675 |  |  | #N/A | #N/A
11676 |  |  | #N/A | #N/A
11677 |  |  | #N/A | #N/A
11678 |  |  | #N/A | #N/A
11679 |  |  | #N/A | #N/A
11680 |  |  | #N/A | #N/A
11681 |  |  | #N/A | #N/A
11682 |  |  | #N/A | #N/A
11683 |  |  | #N/A | #N/A
11684 |  |  | #N/A | #N/A
11685 |  |  | #N/A | #N/A
11686 |  |  | #N/A | #N/A
11687 |  |  | #N/A | #N/A
11688 |  |  | #N/A | #N/A
11689 |  |  | #N/A | #N/A
11690 |  |  | #N/A | #N/A
11691 |  |  | #N/A | #N/A
11692 |  |  | #N/A | #N/A
11693 |  |  | #N/A | #N/A
11694 |  |  | #N/A | #N/A
11695 |  |  | #N/A | #N/A
11696 |  |  | #N/A | #N/A
11697 |  |  | #N/A | #N/A
11698 |  |  | #N/A | #N/A
11699 |  |  | #N/A | #N/A
11700 |  |  | #N/A | #N/A
11701 |  |  | #N/A | #N/A
11702 |  |  | #N/A | #N/A
11703 |  |  | #N/A | #N/A
11704 |  |  | #N/A | #N/A
11705 |  |  | #N/A | #N/A
11706 |  |  | #N/A | #N/A
11707 |  |  | #N/A | #N/A
11708 |  |  | #N/A | #N/A
11709 |  |  | #N/A | #N/A
11710 |  |  | #N/A | #N/A
11711 |  |  | #N/A | #N/A
11712 |  |  | #N/A | #N/A
11713 |  |  | #N/A | #N/A
11714 |  |  | #N/A | #N/A
11715 |  |  | #N/A | #N/A
11716 |  |  | #N/A | #N/A
11717 |  |  | #N/A | #N/A
11718 |  |  | #N/A | #N/A
11719 |  |  | #N/A | #N/A
11720 |  |  | #N/A | #N/A
11721 |  |  | #N/A | #N/A
11722 |  |  | #N/A | #N/A
11723 |  |  | #N/A | #N/A
11724 |  |  | #N/A | #N/A
11725 |  |  | #N/A | #N/A
11726 |  |  | #N/A | #N/A

## Transport-DB
[6 empty] | #VALUE! | 1575.7175
زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
گزارش حمل ماشین آلات | [16 empty] | 45479 | #REF! | [5 empty] | #REF!
شرکت توسعه راه‌های پارس | [16 empty] | تحت تعمیر | 0 | #VALUE!
ردیف | تاریخ | کد دستگاه | نام ماشین آلات | مالکیت | نوع دستگاه | ظرفیت | نوع مصالح | تعداد سرویس | کیلومتر بارگیری | بارگیری | نوع محل پی کنی/ نوع خاک | قرضه | ترانشه | آب | پی کنی | توضیحات
1 | 2024-02-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 13
2 | 2024-02-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2024-02-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024-02-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2024-02-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2024-02-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | جفت | 6.65
7 | 2024-02-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | تک | 4.15
8 | 2024-02-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | کد های جدید ماشین آلات
9 | 2024-02-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
10 | 2024-02-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
11 | 2024-02-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
12 | 2024-02-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8
13 | 2024-02-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8
14 | 2024-02-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | سید علی
15 | 2024-02-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6
16 | 2024-02-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | شاکری
17 | 2024-02-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10
18 | 2024-02-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5
19 | 2024-02-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده |  | 6
20 | 2024-02-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TM-072 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | زراعتی
21 | 2024-02-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
22 | 2024-02-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
23 | 2024-02-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
24 | 2024-02-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
25 | 2024-02-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
26 | 2024-02-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
27 | 2024-02-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2024-02-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2024-02-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15
30 | 2024-02-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15
31 | 2024-02-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65
32 | 2024-02-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13
33 | 2024-02-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2024-02-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2024-02-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2024-02-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
37 | 2024-02-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
38 | 2024-02-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
39 | 2024-02-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
40 | 2024-02-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2024-02-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10
42 | 2024-02-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2024-02-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2024-02-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2024-02-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2
46 | 2024-02-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
47 | 2024-02-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
48 | 2024-02-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5
49 | 2024-02-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10
50 | 2024-02-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
51 | 2024-03-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
52 | 2024-03-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2024-03-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6
54 | 2024-03-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2024-03-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2024-03-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2024-03-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5
58 | 2024-03-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2024-03-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AB-01-M | میکسر | عبدالله زاده | میکسر | 7
60 | 2024-03-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2024-03-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2024-03-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15
63 | 2024-03-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15
64 | 2024-03-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15
65 | 2024-03-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10
66 | 2024-03-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2024-03-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2024-03-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2
69 | 2024-03-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2
70 | 2024-03-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2
71 | 2024-03-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2
72 | 2024-03-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RA-05-L | لودر | رمضانی مقدم
73 | 2024-03-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2024-03-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15
75 | 2024-03-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن
76 | 2024-03-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ghaleb | _ | _ | قالب بندی | 1 | قالب بندی
77 | 2024-03-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2024-03-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2024-03-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2024-03-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 2024-03-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2024-03-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2024-03-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2024-03-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2024-03-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2024-03-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2024-03-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2024-03-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2024-03-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2024-03-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2024-03-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2024-03-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 2024-03-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2024-03-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2024-03-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2024-03-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
97 | 2024-03-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
98 | 2024-03-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
99 | 2024-03-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2024-03-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 2024-03-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | شرکتی | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
102 | 2024-03-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | شرکتی | سخت | 159.6 | 0 | 0 | 0
103 | 2024-03-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | شرکتی | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
104 | 2024-03-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 2024-03-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2024-03-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2024-03-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2024-03-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 2024-03-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 2024-03-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 2024-03-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 2024-03-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 2024-03-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 4 |  | شرکتی | سخت | 26.6 | 0 | 0 | 0
114 | 2024-03-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 2024-03-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2024-03-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | شرکتی | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
117 | 2024-03-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | شرکتی | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
118 | 2024-03-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | شرکتی | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
119 | 2024-03-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2024-03-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 2024-03-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  |  | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
122 | 2024-03-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  |  | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
123 | 2024-03-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 |  |  | سخت | 66.5 | 0 | 0 | 0
124 | 2024-03-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 2024-03-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 2024-03-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 |  | شرکتی | سخت | 239.4 | 0 | 0 | 0
127 | 2024-03-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 |  | شرکتی | سخت | 239.4 | 0 | 0 | 0
128 | 2024-03-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 2024-03-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 2024-03-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 2024-03-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | شرکتی | سخت | 159.6 | 0 | 0 | 0
132 | 2024-03-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | شرکتی | سخت | 159.6 | 0 | 0 | 0
133 | 2024-03-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 2024-03-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 2024-03-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 2024-03-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 2024-03-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 2024-03-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 2024-03-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 2024-03-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 2024-03-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 2024-03-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 2024-03-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 2024-03-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 2024-03-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 2024-03-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 2024-03-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 2024-03-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 2024-03-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 2024-03-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 2024-03-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 2024-03-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 2024-03-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 2024-03-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 2024-03-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 2024-03-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 2024-03-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 2024-03-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 2024-03-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 2024-03-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 2024-03-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 2024-03-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 2024-03-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 2024-03-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 2024-03-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 2024-03-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2024-03-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 2024-03-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 2024-03-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 2024-03-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 2024-03-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | شرکتی | سخت | 246.05 | 0 | 0 | 0
172 | 2024-03-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | شرکتی | سخت | 252.7 | 0 | 0 | 0
173 | 2024-03-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 2024-03-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 2024-03-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 2024-03-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
177 | 2024-03-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
178 | 2024-03-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 2024-03-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 2024-03-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 2024-03-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | شرکتی | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
182 | 2024-03-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | شرکتی | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
183 | 2024-03-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 2024-03-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2024-03-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 2024-03-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | شرکتی | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
187 | 2024-03-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | شرکتی | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
188 | 2024-03-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | شرکتی | سخت | 53.2 | 0 | 0 | 0
189 | 2024-03-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2024-03-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 2024-03-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 2024-03-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | شرکتی | سخت | 246.05 | 0 | 0 | 0
193 | 2024-03-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 |  | شرکتی | سخت | 239.4 | 0 | 0 | 0
194 | 2024-03-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 2024-03-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 2024-03-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 2024-03-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | شرکتی | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
198 | 2024-03-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
199 | 2024-03-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 2024-03-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 2024-03-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 |  | شرکتی | سخت | 59.85 | 0 | 0 | 0
202 | 2024-03-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | شرکتی | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
203 | 2024-03-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
204 | 2024-03-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 2024-03-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 2024-04-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 2024-04-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 2024-04-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 2024-04-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 2024-04-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 2024-04-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | شرکتی | نرم | 212.8 | 0 | 0 | 0
212 | 2024-04-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | شرکتی | نرم | 206.15 | 0 | 0 | 0
213 | 2024-04-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | شرکتی | نرم | 206.15 | 0 | 0 | 0
214 | 2024-04-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 2024-04-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 2024-04-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
217 | 2024-04-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | شرکتی | نرم | 212.8 | 0 | 0 | 0
218 | 2024-04-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | شرکتی | نرم | 259.35 | 0 | 0 | 0
219 | 2024-04-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 2024-04-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 2024-04-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | شرکتی | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0
222 | 2024-04-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | نرم | 219.45 | 0 | 0 | 0
223 | 2024-04-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | نرم | 226.1 | 0 | 0 | 0
224 | 2024-04-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 2024-04-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 2024-04-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
227 | 2024-04-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
228 | 2024-04-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | شرکتی | نرم | 159.6 | 0 | 0 | 0
229 | 2024-04-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 2024-04-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 2024-04-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | شرکتی | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0
232 | 2024-04-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
233 | 2024-04-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | شرکتی | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0
234 | 2024-04-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 2024-04-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 2024-04-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | شرکتی | نرم | 252.7 | 0 | 0 | 0
237 | 2024-04-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | شرکتی | نرم | 246.05 | 0 | 0 | 0
238 | 2024-04-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | شرکتی | نرم | 252.7 | 0 | 0 | 0
239 | 2024-04-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 2024-04-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 2024-04-07 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 2024-04-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 2024-04-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 2024-04-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | میرزایی | نرم | 252.7 | 0 | 0 | 0
245 | 2024-04-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 37 |  | میرزایی | نرم | 153.55 | 0 | 0 | 0
246 | 2024-04-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | میرزایی | نرم | 157.7 | 0 | 0 | 0
247 | 2024-04-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 2024-04-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 2024-04-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 2024-04-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 2024-04-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 2024-04-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 2024-04-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | شرکتی | سخت | 126.35 | 0 | 0 | 0
254 | 2024-04-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 |  | شرکتی | سخت | 133 | 0 | 0 | 0
255 | 2024-04-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | شرکتی | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
256 | 2024-04-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 2024-04-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 2024-04-08 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 2024-04-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 2024-04-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 2024-04-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 |  | میرزایی | سخت | 272.65 | 0 | 0 | 0
262 | 2024-04-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 43 |  | میرزایی | سخت | 178.45 | 0 | 0 | 0
263 | 2024-04-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  | میرزایی | سخت | 87.15 | 0 | 0 | 0
264 | 2024-04-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 2024-04-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 2024-04-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 2024-04-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 2024-04-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 2024-04-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 2024-04-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 18 |  | شرکتی | سخت | 119.7 | 0 | 0 | 0
271 | 2024-04-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | شرکتی | سخت | 99.75 | 0 | 0 | 0
272 | 2024-04-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | شرکتی | سخت | 99.75 | 0 | 0 | 0
273 | 2024-04-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 2024-04-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 2024-04-09 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 2024-04-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 2024-04-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 2024-04-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | میرزایی | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
279 | 2024-04-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | میرزایی | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
280 | 2024-04-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
281 | 2024-04-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 2024-04-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 2024-04-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 2024-04-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 2024-04-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 2024-04-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 2024-04-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 2024-04-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 2024-04-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 2024-04-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 2024-04-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 2024-04-10 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 2024-04-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 2024-04-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 2024-04-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 2024-04-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 2024-04-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 2024-04-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 2024-04-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 2024-04-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 2024-04-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 2024-04-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 2024-04-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 2024-04-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 |  | شرکتی | سخت | 106.4 | 0 | 0 | 0
305 | 2024-04-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 1 |  | شرکتی | سخت | 6.65 | 0 | 0 | 0
306 | 2024-04-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | شرکتی | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
307 | 2024-04-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 2024-04-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 2024-04-11 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 2024-04-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 2024-04-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 2024-04-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | میرزایی | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
313 | 2024-04-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 26 |  | میرزایی | سخت | 107.9 | 0 | 0 | 0
314 | 2024-04-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
315 | 2024-04-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 2024-04-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 2024-04-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 2024-04-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 2024-04-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 2024-04-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 2024-04-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 27 |  | شرکتی | سخت | 179.55 | 0 | 0 | 0
322 | 2024-04-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 2024-04-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
324 | 2024-04-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 2024-04-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 2024-04-12 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 2024-04-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 2024-04-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 2024-04-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 2024-04-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 2024-04-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 2024-04-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 2024-04-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 2024-04-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 2024-04-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 2024-04-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 2024-04-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 2024-04-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
339 | 2024-04-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 2024-04-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
341 | 2024-04-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 2024-04-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 2024-04-13 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 2024-04-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 2024-04-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 2024-04-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 |  | میرزایی | سخت | 139.65 | 0 | 0 | 0
347 | 2024-04-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  | میرزایی | سخت | 87.15 | 0 | 0 | 0
348 | 2024-04-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 2024-04-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 2024-04-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 2024-04-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 2024-04-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 2024-04-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 2024-04-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 2024-04-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
356 | 2024-04-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 2024-04-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
358 | 2024-04-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 2024-04-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 2024-04-14 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 2024-04-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 2024-04-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 2024-04-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | میرزایی | سخت | 246.05 | 0 | 0 | 0
364 | 2024-04-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | میرزایی | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
365 | 2024-04-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  | میرزایی | سخت | 136.95 | 0 | 0 | 0
366 | 2024-04-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 2024-04-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 2024-04-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 2024-04-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 2024-04-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 2024-04-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 2024-04-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 |  | شرکتی | سخت | 272.65 | 0 | 0 | 0
373 | 2024-04-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 2024-04-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 |  | شرکتی | سخت | 272.65 | 0 | 0 | 0
375 | 2024-04-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 2024-04-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 2024-04-15 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 2024-04-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 2024-04-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 2024-04-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | میرزایی | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
381 | 2024-04-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | میرزایی | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
382 | 2024-04-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | میرزایی | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
383 | 2024-04-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 2024-04-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 2024-04-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 2024-04-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 2024-04-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 2024-04-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 2024-04-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | شرکتی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
390 | 2024-04-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 |  | شرکتی | سخت | 93.1 | 0 | 0 | 0
391 | 2024-04-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | شرکتی | سخت | 53.2 | 0 | 0 | 0
392 | 2024-04-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 2024-04-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 2024-04-16 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 2024-04-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 2024-04-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 2024-04-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 44 |  | میرزایی | سخت | 292.6 | 0 | 0 | 0
398 | 2024-04-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | میرزایی | سخت | 157.7 | 0 | 0 | 0
399 | 2024-04-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 36 |  | میرزایی | سخت | 149.4 | 0 | 0 | 0
400 | 2024-04-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 2024-04-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 2024-04-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 2024-04-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 2024-04-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 2024-04-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 2024-04-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 3 |  | شرکتی | سخت | 19.95 | 0 | 0 | 0
407 | 2024-04-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 3 |  | شرکتی | سخت | 19.95 | 0 | 0 | 0
408 | 2024-04-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 2024-04-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 2024-04-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 2024-04-17 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 2024-04-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 2024-04-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 2024-04-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 |  | میرزایی | سخت | 59.85 | 0 | 0 | 0
415 | 2024-04-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 9 |  | میرزایی | سخت | 37.35 | 0 | 0 | 0
416 | 2024-04-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 7 |  | میرزایی | سخت | 29.05 | 0 | 0 | 0
417 | 2024-04-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 2024-04-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 2024-04-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 2024-04-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 2024-04-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 2024-04-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 2024-04-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
424 | 2024-04-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
425 | 2024-04-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | شرکتی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
426 | 2024-04-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 2024-04-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 2024-04-18 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 2024-04-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 2024-04-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 2024-04-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | میرزایی | سخت | 259.35 | 0 | 0 | 0
432 | 2024-04-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
433 | 2024-04-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
434 | 2024-04-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 2024-04-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 2024-04-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 2024-04-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 2024-04-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 2024-04-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 2024-04-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 2024-04-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 2024-04-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 2024-04-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 2024-04-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 2024-04-19 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 2024-04-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 2024-04-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 2024-04-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 2024-04-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 2024-04-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 2024-04-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 2024-04-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 2024-04-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 2024-04-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 2024-04-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 2024-04-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 2024-04-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 |  | شرکتی | سخت | 133 | 0 | 0 | 0
458 | 2024-04-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 132 |  | شرکتی | سخت | 877.8 | 0 | 0 | 0
459 | 2024-04-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
460 | 2024-04-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 2024-04-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 2024-04-20 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 2024-04-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 2024-04-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 2024-04-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | میرزایی | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
466 | 2024-04-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | میرزایی | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
467 | 2024-04-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  | میرزایی | سخت | 136.95 | 0 | 0 | 0
468 | 2024-04-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 2024-04-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 2024-04-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 2024-04-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 2024-04-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 2024-04-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 2024-04-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
475 | 2024-04-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
476 | 2024-04-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 2024-04-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 2024-04-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 2024-04-21 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 2024-04-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 2024-04-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 2024-04-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 45 |  | میرزایی | سخت | 299.25 | 0 | 0 | 0
483 | 2024-04-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 42 |  | میرزایی | سخت | 174.3 | 0 | 0 | 0
484 | 2024-04-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | میرزایی | سخت | 170.15 | 0 | 0 | 0
485 | 2024-04-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 2024-04-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 2024-04-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 2024-04-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 2024-04-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 2024-04-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 2024-04-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | شرکتی | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
492 | 2024-04-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
493 | 2024-04-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
494 | 2024-04-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 2024-04-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 2024-04-22 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 2024-04-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 2024-04-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 2024-04-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | میرزایی | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
500 | 2024-04-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | میرزایی | سخت | 157.7 | 0 | 0 | 0
501 | 2024-04-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | میرزایی | سخت | 157.7 | 0 | 0 | 0
502 | 2024-04-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 2024-04-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 2024-04-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 2024-04-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 2024-04-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 2024-04-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 2024-04-22 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 50 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 2024-04-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 |  | شرکتی | سخت | 133 | 0 | 0 | 0
510 | 2024-04-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | شرکتی | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
511 | 2024-04-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | شرکتی | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
512 | 2024-04-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 2024-04-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 2024-04-23 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 2024-04-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 2024-04-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 2024-04-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 44 |  | میرزایی | سخت | 292.6 | 0 | 0 | 0
518 | 2024-04-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 44 |  | میرزایی | سخت | 182.6 | 0 | 0 | 0
519 | 2024-04-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 44 |  | میرزایی | سخت | 182.6 | 0 | 0 | 0
520 | 2024-04-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 2024-04-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 2024-04-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 2024-04-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 2024-04-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 2024-04-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 2024-04-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
527 | 2024-04-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
528 | 2024-04-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 |  | شرکتی | نرم | 73.15 | 0 | 0 | 0
529 | 2024-04-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 2024-04-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 2024-04-24 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 2024-04-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 2024-04-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 2024-04-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | میرزایی | نرم | 192.85 | 0 | 0 | 0
535 | 2024-04-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | میرزایی | نرم | 103.75 | 0 | 0 | 0
536 | 2024-04-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 24 |  | میرزایی | نرم | 99.6 | 0 | 0 | 0
537 | 2024-04-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 2024-04-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 2024-04-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 2024-04-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 2024-04-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 2024-04-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 2024-04-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | نرم | 226.1 | 0 | 0 | 0
544 | 2024-04-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | شرکتی | نرم | 172.9 | 0 | 0 | 0
545 | 2024-04-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | شرکتی | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0
546 | 2024-04-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 2024-04-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 2024-04-25 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 2024-04-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 2024-04-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 2024-04-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | میرزایی | نرم | 126.35 | 0 | 0 | 0
552 | 2024-04-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 20 |  | میرزایی | نرم | 83 | 0 | 0 | 0
553 | 2024-04-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 18 |  | میرزایی | نرم | 74.7 | 0 | 0 | 0
554 | 2024-04-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 2024-04-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 2024-04-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 2024-04-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 2024-04-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 2024-04-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 2024-04-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | نرم | 226.1 | 0 | 0 | 0
561 | 2024-04-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | شرکتی | نرم | 152.95 | 0 | 0 | 0
562 | 2024-04-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | نرم | 219.45 | 0 | 0 | 0
563 | 2024-04-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 2024-04-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 2024-04-26 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 2024-04-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 2024-04-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 2024-04-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 2024-04-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 2024-04-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 2024-04-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 2024-04-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 2024-04-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 2024-04-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 2024-04-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 2024-04-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 2024-04-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | شرکتی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
578 | 2024-04-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
579 | 2024-04-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | شرکتی | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
580 | 2024-04-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 2024-04-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 2024-04-27 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 2024-04-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 2024-04-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 2024-04-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | میرزایی | سخت | 259.35 | 0 | 0 | 0
586 | 2024-04-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 1 |  | میرزایی | سخت | 4.15 | 0 | 0 | 0
587 | 2024-04-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | میرزایی | سخت | 157.7 | 0 | 0 | 0
588 | 2024-04-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 2024-04-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 2024-04-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 2024-04-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 2024-04-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 2024-04-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 2024-04-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 13 |  | شرکتی | سخت | 86.45 | 0 | 0 | 0
595 | 2024-04-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
596 | 2024-04-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
597 | 2024-04-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 2024-04-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 2024-04-28 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 2024-04-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 2024-04-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 2024-04-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 42 |  | میرزایی | سخت | 279.3 | 0 | 0 | 0
603 | 2024-04-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  |  | میرزایی |  | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 2024-04-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 42 |  | میرزایی | سخت | 174.3 | 0 | 0 | 0
605 | 2024-04-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 2024-04-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 2024-04-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 2024-04-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 2024-04-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 2024-04-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 2024-04-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 27 |  | شرکتی | سخت | 179.55 | 0 | 0 | 0
612 | 2024-04-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 |  | شرکتی | سخت | 139.65 | 0 | 0 | 0
613 | 2024-04-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | شرکتی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
614 | 2024-04-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 2024-04-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 2024-04-29 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 2024-04-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 2024-04-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 2024-04-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | میرزایی | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
620 | 2024-04-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 17 |  | میرزایی | سخت | 70.55 | 0 | 0 | 0
621 | 2024-04-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | میرزایی | سخت | 103.75 | 0 | 0 | 0
622 | 2024-04-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 2024-04-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 2024-04-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 2024-04-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 2024-04-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 2024-04-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 2024-04-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | شرکتی | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
629 | 2024-04-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | شرکتی | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
630 | 2024-04-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | شرکتی | سخت | 246.05 | 0 | 0 | 0
631 | 2024-04-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 2024-04-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 2024-04-30 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 2024-04-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 2024-04-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 2024-04-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | میرزایی | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
637 | 2024-04-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 6 |  | میرزایی | سخت | 24.9 | 0 | 0 | 0
638 | 2024-04-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | میرزایی | سخت | 103.75 | 0 | 0 | 0
639 | 2024-04-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 2024-04-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 2024-04-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 2024-04-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 2024-04-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 2024-04-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 2024-05-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | شرکتی | سخت | 259.35 | 0 | 0 | 0
646 | 2024-05-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | شرکتی | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
647 | 2024-05-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
648 | 2024-05-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 2024-05-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 2024-05-01 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 2024-05-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 2024-05-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 2024-05-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | میرزایی | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
654 | 2024-05-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  |  | میرزایی |  | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 2024-05-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | میرزایی | سخت | 166 | 0 | 0 | 0
656 | 2024-05-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 2024-05-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 2024-05-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 2024-05-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 2024-05-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 2024-05-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 2024-05-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | شرکتی | سخت | 53.2 | 0 | 0 | 0
663 | 2024-05-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | شرکتی | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
664 | 2024-05-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
665 | 2024-05-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 2024-05-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 2024-05-02 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 2024-05-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 2024-05-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 2024-05-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه |  |  | میرزایی |  | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 2024-05-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 15 |  | میرزایی | سخت | 62.25 | 0 | 0 | 0
672 | 2024-05-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 29 |  | میرزایی | سخت | 120.35 | 0 | 0 | 0
673 | 2024-05-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 2024-05-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 2024-05-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 2024-05-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 2024-05-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 2024-05-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 2024-05-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 2024-05-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 2024-05-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 2024-05-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 2024-05-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 2024-05-03 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 2024-05-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 2024-05-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 2024-05-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 2024-05-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 2024-05-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 2024-05-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 2024-05-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 2024-05-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 2024-05-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 2024-05-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 2024-05-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 2024-05-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | شرکتی | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
697 | 2024-05-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 |  | شرکتی | سخت | 106.4 | 0 | 0 | 0
698 | 2024-05-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 |  | شرکتی | سخت | 106.4 | 0 | 0 | 0
699 | 2024-05-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 2024-05-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 2024-05-04 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 2024-05-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 2024-05-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 2024-05-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 2024-05-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 2024-05-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 2024-05-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 2024-05-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 2024-05-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 2024-05-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
711 | 2024-05-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 2024-05-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 2024-05-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | شرکتی | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
714 | 2024-05-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | شرکتی | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
715 | 2024-05-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | شرکتی | سخت | 206.15 | 0 | 0 | 0
716 | 2024-05-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 2024-05-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 2024-05-05 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 2024-05-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 2024-05-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 2024-05-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | میرزایی | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
722 | 2024-05-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 13 |  | میرزایی | سخت | 53.95 | 0 | 0 | 0
723 | 2024-05-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 26 |  | میرزایی | سخت | 107.9 | 0 | 0 | 0
724 | 2024-05-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 2024-05-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 2024-05-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 2024-05-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 2024-05-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 2024-05-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 2024-05-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | شرکتی | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
731 | 2024-05-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | شرکتی | سخت | 206.15 | 0 | 0 | 0
732 | 2024-05-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | شرکتی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
733 | 2024-05-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 2024-05-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 2024-05-06 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 2024-05-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 2024-05-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
738 | 2024-05-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | میرزایی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
739 | 2024-05-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 |  | میرزایی | سخت | 95.45 | 0 | 0 | 0
740 | 2024-05-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | میرزایی | سخت | 103.75 | 0 | 0 | 0
741 | 2024-05-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 2024-05-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 2024-05-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 2024-05-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 2024-05-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 2024-05-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 2024-05-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 |  | شرکتی | سخت | 106.4 | 0 | 0 | 0
748 | 2024-05-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | شرکتی | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
749 | 2024-05-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | شرکتی | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
750 | 2024-05-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 2024-05-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 2024-05-07 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
753 | 2024-05-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 2024-05-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 2024-05-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | میرزایی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
756 | 2024-05-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | میرزایی | سخت | 103.75 | 0 | 0 | 0
757 | 2024-05-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 28 |  | میرزایی | سخت | 116.2 | 0 | 0 | 0
758 | 2024-05-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 2024-05-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 2024-05-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 2024-05-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 2024-05-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 2024-05-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 2024-05-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | شرکتی | سخت | 126.35 | 0 | 0 | 0
765 | 2024-05-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
766 | 2024-05-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
767 | 2024-05-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 2024-05-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 2024-05-08 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 2024-05-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 2024-05-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 2024-05-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | میرزایی | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
773 | 2024-05-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 28 |  | میرزایی | سخت | 116.2 | 0 | 0 | 0
774 | 2024-05-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 29 |  | میرزایی | سخت | 120.35 | 0 | 0 | 0
775 | 2024-05-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
776 | 2024-05-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 2024-05-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
778 | 2024-05-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 2024-05-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 2024-05-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
781 | 2024-05-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
782 | 2024-05-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
783 | 2024-05-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
784 | 2024-05-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 2024-05-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 2024-05-09 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 2024-05-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 2024-05-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 2024-05-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 2024-05-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 2024-05-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 2024-05-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 2024-05-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 2024-05-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 2024-05-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 2024-05-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 2024-05-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 2024-05-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | شرکتی | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
799 | 2024-05-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | شرکتی | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
800 | 2024-05-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | شرکتی | سخت | 206.15 | 0 | 0 | 0
801 | 2024-05-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
802 | 2024-05-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 2024-05-10 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 2024-05-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
805 | 2024-05-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
806 | 2024-05-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 2024-05-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 2024-05-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 2024-05-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 2024-05-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
811 | 2024-05-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 2024-05-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 2024-05-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 2024-05-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 2024-05-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | شرکتی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
816 | 2024-05-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | شرکتی | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
817 | 2024-05-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | شرکتی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
818 | 2024-05-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 2024-05-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 2024-05-11 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 2024-05-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 2024-05-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 2024-05-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | میرزایی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
824 | 2024-05-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | میرزایی | سخت | 124.5 | 0 | 0 | 0
825 | 2024-05-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | میرزایی | سخت | 124.5 | 0 | 0 | 0
826 | 2024-05-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
827 | 2024-05-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 2024-05-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 2024-05-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 2024-05-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
831 | 2024-05-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 2024-05-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | شرکتی | سخت | 99.75 | 0 | 0 | 0
833 | 2024-05-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
834 | 2024-05-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | شرکتی | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
835 | 2024-05-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 2024-05-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 2024-05-12 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 2024-05-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 2024-05-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 2024-05-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | میرزایی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
841 | 2024-05-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  | میرزایی | سخت | 136.95 | 0 | 0 | 0
842 | 2024-05-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
843 | 2024-05-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 2024-05-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 2024-05-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 2024-05-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 2024-05-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 2024-05-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 2024-05-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | شرکتی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
850 | 2024-05-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
851 | 2024-05-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | شرکتی | سخت | 99.75 | 0 | 0 | 0
852 | 2024-05-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
853 | 2024-05-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 2024-05-13 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 2024-05-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
856 | 2024-05-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 2024-05-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | شرکتی | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
858 | 2024-05-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 10 |  | شرکتی | سخت | 41.5 | 0 | 0 | 0
859 | 2024-05-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 |  | شرکتی | سخت | 95.45 | 0 | 0 | 0
860 | 2024-05-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 2024-05-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 2024-05-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
863 | 2024-05-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 2024-05-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 2024-05-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
866 | 2024-05-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
867 | 2024-05-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
868 | 2024-05-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | شرکتی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
869 | 2024-05-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 2024-05-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
871 | 2024-05-14 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 2024-05-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
873 | 2024-05-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 2024-05-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | میرزایی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
875 | 2024-05-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | میرزایی | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
876 | 2024-05-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | میرزایی | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
877 | 2024-05-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 2024-05-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 2024-05-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 2024-05-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
881 | 2024-05-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 2024-05-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 2024-05-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
884 | 2024-05-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 2024-05-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | شرکتی | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
886 | 2024-05-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 2024-05-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 2024-05-15 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 2024-05-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 2024-05-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 2024-05-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
892 | 2024-05-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
893 | 2024-05-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
894 | 2024-05-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
895 | 2024-05-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 2024-05-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 2024-05-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 2024-05-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 2024-05-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 2024-05-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 2024-05-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 2024-05-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 42 |  | شرکتی | سخت | 279.3 | 0 | 0 | 0
903 | 2024-05-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 2024-05-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
905 | 2024-05-16 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 2024-05-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 2024-05-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
908 | 2024-05-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
909 | 2024-05-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | میرزایی | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
910 | 2024-05-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  | میرزایی | سخت | 136.95 | 0 | 0 | 0
911 | 2024-05-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 2024-05-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 2024-05-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
914 | 2024-05-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 2024-05-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 2024-05-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 2024-05-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
918 | 2024-05-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 2024-05-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 2024-05-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
921 | 2024-05-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 2024-05-17 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 2024-05-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
924 | 2024-05-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 2024-05-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
926 | 2024-05-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 2024-05-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 2024-05-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 2024-05-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 2024-05-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 2024-05-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 2024-05-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 2024-05-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
934 | 2024-05-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | شرکتی | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
935 | 2024-05-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
936 | 2024-05-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | شرکتی | سخت | 206.15 | 0 | 0 | 0
937 | 2024-05-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 2024-05-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 2024-05-18 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 2024-05-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 2024-05-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 2024-05-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | میرزایی | سخت | 259.35 | 0 | 0 | 0
943 | 2024-05-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | میرزایی | سخت | 166 | 0 | 0 | 0
944 | 2024-05-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | میرزایی | سخت | 166 | 0 | 0 | 0
945 | 2024-05-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 2024-05-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 2024-05-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 2024-05-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 2024-05-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 2024-05-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 2024-05-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | شرکتی | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
952 | 2024-05-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 2024-05-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | شرکتی | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
954 | 2024-05-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 2024-05-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
956 | 2024-05-19 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 2024-05-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 2024-05-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 2024-05-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | میرزایی | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
960 | 2024-05-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | میرزایی | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
961 | 2024-05-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | میرزایی | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
962 | 2024-05-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 2024-05-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 2024-05-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
965 | 2024-05-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 2024-05-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 2024-05-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 2024-05-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 |  | میرزایی | سخت | 139.65 | 0 | 0 | 0
969 | 2024-05-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
970 | 2024-05-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | میرزایی | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
971 | 2024-05-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
972 | 2024-05-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 2024-05-20 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 2024-05-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 2024-05-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | میرزایی | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
977 | 2024-05-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | میرزایی | سخت | 124.5 | 0 | 0 | 0
978 | 2024-05-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | میرزایی | سخت | 124.5 | 0 | 0 | 0
979 | 2024-05-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 2024-05-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 2024-05-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
982 | 2024-05-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 2024-05-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 29 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 342.2 | 0
984 | 2024-05-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 28 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 330.4 | 0
985 | 2024-05-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 2024-05-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
987 | 2024-05-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | میرزایی | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
988 | 2024-05-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 2024-05-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 2024-05-21 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 2024-05-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
992 | 2024-05-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | میرزایی | سخت | 252.7 | 0 | 0 | 0
994 | 2024-05-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | میرزایی | سخت | 145.25 | 0 | 0 | 0
995 | 2024-05-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  |  | میرزایی |  | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 2024-05-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
997 | 2024-05-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 2024-05-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 2024-05-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 2024-05-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
1001 | 2024-05-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1002 | 2024-05-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 |  | شرکتی | سخت | 73.15 | 0 | 0 | 0
1003 | 2024-05-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | 2024-05-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 |  | میرزایی | سخت | 93.1 | 0 | 0 | 0
1005 | 2024-05-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 2024-05-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 12 |  | شرکتی | نرم | 49.8 | 0 | 0 | 0
1007 | 2024-05-22 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 2024-05-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 2024-05-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
1011 | 2024-05-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | میرزایی | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
1012 | 2024-05-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  | میرزایی | سخت | 87.15 | 0 | 0 | 0
1013 | 2024-05-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 2024-05-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 2024-05-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 2024-05-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | 2024-05-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1018 | 2024-05-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1019 | 2024-05-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | شرکتی | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
1020 | 2024-05-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | 2024-05-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 |  | شرکتی | نرم | 66.5 | 0 | 0 | 0
1022 | 2024-05-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | 2024-05-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 51 |  | صداقت | نرم | 211.65 | 0 | 0 | 0
1024 | 2024-05-23 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 2024-05-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 2024-05-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 2024-05-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | میرزایی | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0
1028 | 2024-05-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | میرزایی | نرم | 124.5 | 0 | 0 | 0
1029 | 2024-05-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  | میرزایی | نرم | 87.15 | 0 | 0 | 0
1030 | 2024-05-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 2024-05-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 2024-05-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 2024-05-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 2024-05-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1035 | 2024-05-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1036 | 2024-05-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 |  | شرکتی | نرم | 0 | 214.13 | 0 | 0
1037 | 2024-05-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  | شرکتی | نرم | 0 | 175.8925 | 0 | 0
1038 | 2024-05-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 37 |  | شرکتی | نرم | 0 | 282.9575 | 0 | 0
1039 | 2024-05-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 2024-05-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 43 |  | صداقت | نرم | 0 | 205.2175 | 0 | 0
1041 | 2024-05-24 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 2024-05-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | 2024-05-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 2024-05-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | 2024-05-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 2024-05-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 2024-05-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 2024-05-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 2024-05-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | 2024-05-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 2024-05-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1053 | 2024-05-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  | شرکتی | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0
1054 | 2024-05-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 |  | شرکتی | نرم | 0 | 198.835 | 0 | 0
1055 | 2024-05-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 |  | شرکتی | نرم | 0 | 198.835 | 0 | 0
1056 | 2024-05-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 2024-05-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  | شرکتی | سخت | 0 | 157.4925 | 0 | 0
1058 | 2024-05-25 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 2024-05-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 2024-05-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | 2024-05-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | میرزایی | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
1062 | 2024-05-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | میرزایی | سخت | 145.25 | 0 | 0 | 0
1063 | 2024-05-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | میرزایی | سخت | 145.25 | 0 | 0 | 0
1064 | 2024-05-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | 2024-05-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  | انصاری | سخت | 287 | 0 | 0 | 0
1066 | 2024-05-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  | انصاری | سخت | 287 | 0 | 0 | 0
1067 | 2024-05-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1068 | 2024-05-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 2024-05-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1070 | 2024-05-26 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 50 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 2024-05-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 |  | صداقت | سخت | 0 | 191.1875 | 0 | 0
1072 | 2024-05-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 |  | صداقت | سخت | 0 | 53.5325 | 0 | 0
1073 | 2024-05-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 |  | صداقت | سخت | 0 | 183.54 | 0 | 0
1074 | 2024-05-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 2024-05-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  | صداقت | سخت | 0 | 152.72 | 0 | 0
1076 | 2024-05-26 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1077 | 2024-05-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | 2024-05-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 48 |  | میرزایی | سخت | 319.2 | 0 | 0 | 0
1080 | 2024-05-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 48 |  | میرزایی | سخت | 199.2 | 0 | 0 | 0
1081 | 2024-05-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | میرزایی | سخت | 186.75 | 0 | 0 | 0
1082 | 2024-05-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | 2024-05-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | انصاری | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1084 | 2024-05-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 46 |  | انصاری | سخت | 322 | 0 | 0 | 0
1085 | 2024-05-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 42 |  | انصاری | سخت | 294 | 0 | 0 | 0
1086 | 2024-05-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
1087 | 2024-05-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1088 | 2024-05-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 62 |  | صداقت | نرم | 0 | 474.145 | 0 | 0
1089 | 2024-05-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 42 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1090 | 2024-05-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | صداقت | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
1091 | 2024-05-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | 2024-05-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 71 |  | صداقت | نرم | 0 | 338.8475 | 0 | 0
1093 | 2024-05-27 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
1094 | 2024-05-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 2024-05-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | 2024-05-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | میرزایی | نرم | 232.75 | 0 | 0 | 0
1097 | 2024-05-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | میرزایی | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1098 | 2024-05-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | میرزایی | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1099 | 2024-05-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 2024-05-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | انصاری | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1101 | 2024-05-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | انصاری | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1102 | 2024-05-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | انصاری | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1103 | 2024-05-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1104 | 2024-05-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1105 | 2024-05-27 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 45 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 2024-05-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 40 |  | صداقت | نرم | 0 | 305.9 | 0 | 0
1107 | 2024-05-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1108 | 2024-05-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 39 |  | صداقت | نرم | 0 | 298.2525 | 0 | 0
1109 | 2024-05-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 2024-05-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 50 |  | صداقت | سخت | 0 | 238.625 | 0 | 0
1111 | 2024-05-28 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1112 | 2024-05-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 2024-05-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | 2024-05-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | میرزایی | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
1115 | 2024-05-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | میرزایی | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1116 | 2024-05-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | میرزایی | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1117 | 2024-05-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 2024-05-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1119 | 2024-05-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1120 | 2024-05-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1121 | 2024-05-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 59 | 0
1122 | 2024-05-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1123 | 2024-05-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 41 |  | صداقت | سخت | 0 | 313.5475 | 0 | 0
1124 | 2024-05-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1125 | 2024-05-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 48 |  | صداقت | سخت | 0 | 367.08 | 0 | 0
1126 | 2024-05-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 2024-05-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 58 |  | صداقت | نرم | 0 | 276.805 | 0 | 0
1128 | 2024-05-29 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
1129 | 2024-05-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 2024-05-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 2024-05-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | میرزایی | نرم | 246.05 | 0 | 0 | 0
1132 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 37 |  | میرزایی | نرم | 153.55 | 0 | 0 | 0
1133 | 2024-05-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | میرزایی | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1134 | 2024-05-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 2024-05-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1136 | 2024-05-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | انصاری | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1137 | 2024-05-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | انصاری | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1138 | 2024-05-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 70.8 | 0
1139 | 2024-05-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1140 | 2024-05-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1141 | 2024-05-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 5 |  | صداقت | نرم | 0 | 38.2375 | 0 | 0
1142 | 2024-05-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 45 |  | صداقت | نرم | 0 | 344.1375 | 0 | 0
1143 | 2024-05-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | 2024-05-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 57 |  | صداقت | نرم | 0 | 272.0325 | 0 | 0
1145 | 2024-05-30 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1146 | 2024-05-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | 2024-05-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | 2024-05-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | میرزایی | نرم | 206.15 | 0 | 0 | 0
1149 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | میرزایی | نرم | 128.65 | 0 | 0 | 0
1150 | 2024-05-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | میرزایی | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1151 | 2024-05-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1152 | 2024-05-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | انصاری | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
1153 | 2024-05-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | انصاری | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
1154 | 2024-05-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | انصاری | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
1155 | 2024-05-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1156 | 2024-05-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | 2024-05-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | 2024-05-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | 2024-05-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1160 | 2024-05-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 2024-05-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | 2024-05-31 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | 2024-05-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | 2024-05-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | 2024-05-31 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 2024-05-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 2024-05-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | 2024-05-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 2024-05-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 2024-05-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | 2024-05-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | 2024-05-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1173 | 2024-05-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | 2024-06-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  | صداقت | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0
1175 | 2024-06-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | جاده | 10 |  | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 سرویس جاده دسترسی
1176 | 2024-06-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | صداقت | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
1177 | 2024-06-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | 2024-06-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | صداقت | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1179 | 2024-06-01 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
1180 | 2024-06-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | 2024-06-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | 2024-06-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | میرزایی | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
1183 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | میرزایی | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
1184 | 2024-06-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | میرزایی | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1185 | 2024-06-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1186 | 2024-06-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | انصاری | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1187 | 2024-06-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | انصاری | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
1188 | 2024-06-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | انصاری | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
1189 | 2024-06-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1190 | 2024-06-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | 2024-06-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 |  | صداقت | نرم | 0 | 22.9425 | 0 | 0
1192 | 2024-06-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 18 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 سریس حمل از پی
1193 | 2024-06-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 |  | صداقت | نرم | 0 | 229.425 | 0 | 0
1194 | 2024-06-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | 2024-06-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | صداقت | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1196 | 2024-06-02 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1197 | 2024-06-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | 2024-06-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | 2024-06-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | میرزایی | نرم | 259.35 | 0 | 0 | 0
1200 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | میرزایی | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1201 | 2024-06-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | میرزایی | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1202 | 2024-06-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 58 | 0
1203 | 2024-06-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 |  | انصاری | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
1204 | 2024-06-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 |  | انصاری | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
1205 | 2024-06-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 |  | انصاری | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
1206 | 2024-06-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1207 | 2024-06-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 2024-06-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1209 | 2024-06-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | 2024-06-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 48 |  | صداقت | نرم | 0 | 367.08 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1211 | 2024-06-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 |  | صداقت | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0 | طبق پیام مهندس حقیقی ۶۰
1212 | 2024-06-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | صداقت | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0 | طبق پیام مهندس حقیقی ۶۰
1213 | 2024-06-03 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1214 | 2024-06-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | 2024-06-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | 2024-06-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | میرزایی | نرم | 152.95 | 0 | 0 | 0
1217 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 |  | میرزایی | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0
1218 | 2024-06-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | میرزایی | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1219 | 2024-06-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1220 | 2024-06-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | انصاری | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1221 | 2024-06-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | انصاری | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1222 | 2024-06-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | انصاری | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1223 | 2024-06-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 70.8 | 0
1224 | 2024-06-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 2024-06-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | شرکتی | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
1226 | 2024-06-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 17 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 سرویس خاکبرداری از پی
1227 | 2024-06-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | شرکتی | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
1228 | 2024-06-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 |  | صداقت | نرم | 0 | 286.35 | 0 | 0
1229 | 2024-06-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 |  | صداقت | نرم | 0 | 286.35 | 0 | 0
1230 | 2024-06-04 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
1231 | 2024-06-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | 2024-06-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | 2024-06-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | 2024-06-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  | میرزایی | نرم | 0 | 190.9 | 0 | 0
1235 | 2024-06-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | میرزایی | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1236 | 2024-06-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
1237 | 2024-06-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1238 | 2024-06-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | انصاری | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1239 | 2024-06-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | انصاری | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1240 | 2024-06-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1241 | 2024-06-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | 2024-06-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | صداقت | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
1243 | 2024-06-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | صداقت | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
1244 | 2024-06-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1245 | 2024-06-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 |  | صداقت | نرم | 0 | 209.99 | 0 | 0
1246 | 2024-06-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 |  | صداقت | نرم | 0 | 209.99 | 0 | 0
1247 | 2024-06-05 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
1248 | 2024-06-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | 2024-06-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 2024-06-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1251 | 2024-06-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  | میرزایی | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
1252 | 2024-06-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 31 |  | میرزایی | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
1253 | 2024-06-05 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 122 | 0
1254 | 2024-06-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1255 | 2024-06-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 26 |  | انصاری | سخت | 182 | 0 | 0 | 0
1256 | 2024-06-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1257 | 2024-06-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1258 | 2024-06-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 59 | 0
1259 | 2024-06-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1260 | 2024-06-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 25 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 سرویس حمل از پی
1261 | 2024-06-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 |  | صداقت | نرم | 0 | 221.7775 | 0 | 0
1262 | 2024-06-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 25 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 سرویس حمل از پی
1263 | 2024-06-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 |  | صداقت | نرم | 0 | 233.8525 | 0 | 0
1264 | 2024-06-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 |  | صداقت | نرم | 0 | 233.8525 | 0 | 0
1265 | 2024-06-06 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1266 | 2024-06-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | 2024-06-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1268 | 2024-06-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | 2024-06-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1270 | 2024-06-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1271 | 2024-06-06 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 122 | 0
1272 | 2024-06-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1273 | 2024-06-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | انصاری | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1274 | 2024-06-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | انصاری | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1275 | 2024-06-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | انصاری | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1276 | 2024-06-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 59 | 0
1277 | 2024-06-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | 2024-06-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 2024-06-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 38 | 713375 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 252.7 | 38 سرویس حمل از پی کنی
1280 | 2024-06-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 33 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 سرویس حمل از پی کنی
1281 | 2024-06-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | 2024-06-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1283 | 2024-06-07 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 20 | 0
1284 | 2024-06-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | 2024-06-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1286 | 2024-06-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | 2024-06-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1288 | 2024-06-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | 2024-06-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
1290 | 2024-06-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 |  | انصاری | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
1291 | 2024-06-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 |  | انصاری | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
1292 | 2024-06-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 |  | انصاری | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
1293 | 2024-06-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1294 | 2024-06-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | 2024-06-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1296 | 2024-06-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  | صداقت | نرم | 0 | 168.245 | 0 | 0
1297 | 2024-06-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 |  | شرکتی | سخت | 0 | 229.425 | 0 | 0
1298 | 2024-06-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | صداقت | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1299 | 2024-06-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | صداقت | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1300 | 2024-06-08 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1301 | 2024-06-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | 2024-06-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1303 | 2024-06-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | 2024-06-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | میرزایی | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1305 | 2024-06-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | میرزایی | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1306 | 2024-06-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1307 | 2024-06-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1308 | 2024-06-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | انصاری | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1309 | 2024-06-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | انصاری | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1310 | 2024-06-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | 2024-06-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | 2024-06-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | 2024-06-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 9 |  | صداقت | نرم | 0 | 68.8275 | 0 | 0
1315 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 41 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 سرویس حمل از پی کنی
1316 | 2024-06-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | صداقت | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1317 | 2024-06-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 |  | صداقت | نرم | 0 | 233.8525 | 0 | 0
1318 | 2024-06-09 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
1319 | 2024-06-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | 2024-06-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 2024-06-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | 2024-06-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | میرزایی | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1323 | 2024-06-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | میرزایی | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1324 | 2024-06-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.6 | 0
1325 | 2024-06-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | انصاری | سخت | 273 | 0 | 0 | 0
1326 | 2024-06-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | انصاری | سخت | 273 | 0 | 0 | 0
1327 | 2024-06-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1328 | 2024-06-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 2024-06-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 2024-06-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 30 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 سرویس حمل از پی کنی
1331 | 2024-06-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1333 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 |  | صداقت | نرم | 0 | 53.5325 | 0 | 0
1334 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 |  | صداقت | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0
1335 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | صداقت | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1336 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 |  | صداقت | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0
1337 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | صداقت | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1338 | 2024-06-10 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1339 | 2024-06-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | 2024-06-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 2024-06-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | 2024-06-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 43 |  | میرزایی | نرم | 0 | 205.2175 | 0 | 0
1343 | 2024-06-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 46 |  | میرزایی | نرم | 0 | 219.535 | 0 | 0
1344 | 2024-06-10 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 91.5 | 0
1345 | 2024-06-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1346 | 2024-06-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | انصاری | سخت | 273 | 0 | 0 | 0
1347 | 2024-06-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1348 | 2024-06-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | انصاری | سخت | 273 | 0 | 0 | 0
1349 | 2024-06-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1350 | 2024-06-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1351 | 2024-06-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | 2024-06-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 22 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 سرویس حمل از پی کنی
1353 | 2024-06-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس حمل از پی کنی
1354 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  | صداقت | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
1355 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 19 |  | صداقت | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
1356 | 2024-06-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | صداقت | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1357 | 2024-06-11 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1358 | 2024-06-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1359 | 2024-06-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | 2024-06-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 34 |  | میرزایی | نرم | 0 | 260.015 | 0 | 0
1361 | 2024-06-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | 2024-06-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  | میرزایی | نرم | 0 | 171.81 | 0 | 0
1363 | 2024-06-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1364 | 2024-06-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | انصاری | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1365 | 2024-06-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1366 | 2024-06-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1367 | 2024-06-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1368 | 2024-06-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | 2024-06-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | 2024-06-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 35 | 713375 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 سرویس حمل از پی کنی
1371 | 2024-06-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 |  | صداقت | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0
1372 | 2024-06-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  | صداقت | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
1373 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | صداقت | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1374 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | صداقت | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1375 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  | صداقت | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
1376 | 2024-06-12 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1377 | 2024-06-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | 2024-06-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1379 | 2024-06-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 |  | میرزایی | نرم | 0 | 214.13 | 0 | 0
1380 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | میرزایی | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1381 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 3 |  | میرزایی | نرم | 0 | 14.3175 | 0 | 0
1382 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 3 |  | میرزایی | نرم | 0 | 14.3175 | 0 | 0
1383 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | میرزایی | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1384 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  |  |  | میرزایی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | 2024-06-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1386 | 2024-06-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1387 | 2024-06-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1388 | 2024-06-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1389 | 2024-06-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1390 | 2024-06-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | 2024-06-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | 2024-06-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 51 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 سرویس حمل از پی کنی
1393 | 2024-06-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 |  | صداقت |  | 0 | 267.6625 | 0 | 0
1394 | 2024-06-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  | صداقت | نرم | 0 | 186.1275 | 0 | 0
1395 | 2024-06-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  | صداقت | نرم | 0 | 186.1275 | 0 | 0
1396 | 2024-06-13 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
1397 | 2024-06-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 10 |  | محمدپور | نرم | 70 | 0 | 0 | 0 | تاریخ ورود محمدپور به پروژه 23 خرداد
1398 | 2024-06-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 11 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 123.2 | 0
1399 | 2024-06-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 160.5975 | 0 | 0
1400 | 2024-06-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1401 | 2024-06-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 85.905 | 0 | 0
1402 | 2024-06-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1403 | 2024-06-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
1404 | 2024-06-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
1405 | 2024-06-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
1406 | 2024-06-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 59 | 0
1407 | 2024-06-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1408 | 2024-06-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | 2024-06-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 2024-06-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | 2024-06-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | 2024-06-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | 2024-06-14 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | 2024-06-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 11 |  | محمدپور | نرم | 77 | 0 | 0 | 0
1415 | 2024-06-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | 2024-06-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | 2024-06-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | 2024-06-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 2024-06-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | 2024-06-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | 2024-06-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | 2024-06-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | 2024-06-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | 2024-06-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | 2024-06-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1426 | 2024-06-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  | صداقت | نرم | 0 | 160.5975 | 0 | 0
1427 | 2024-06-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 27 |  | صداقت | نرم | 0 | 206.4825 | 0 | 0
1428 | 2024-06-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  | صداقت | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
1429 | 2024-06-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  | صداقت | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
1430 | 2024-06-15 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1431 | 2024-06-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | 2024-06-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
1433 | 2024-06-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 |  | میرزایی | نرم | 0 | 198.835 | 0 | 0
1434 | 2024-06-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  | میرزایی | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
1435 | 2024-06-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  | میرزایی | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
1436 | 2024-06-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1437 | 2024-06-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1438 | 2024-06-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1439 | 2024-06-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | انصاری | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1440 | 2024-06-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | 2024-06-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1442 | 2024-06-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | 2024-06-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | صداقت | نرم | 206.15 | 0 | 0 | 0
1444 | 2024-06-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | صداقت | نرم | 99.75 | 0 | 0 | 0
1445 | 2024-06-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 36 | 716 | صداقت | نرم | 149.4 | 0 | 0 | 0
1446 | 2024-06-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 36 | 716 | صداقت | نرم | 149.4 | 0 | 0 | 0
1447 | 2024-06-16 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1448 | 2024-06-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | 2024-06-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1450 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 10 |  | میرزایی | نرم | 0 | 76.475 | 0 | 0
1451 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | میرزایی | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
1452 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 |  | میرزایی | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0
1453 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  | میرزایی | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0
1454 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  | میرزایی | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0
1455 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  | میرزایی | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0
1456 | 2024-06-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1457 | 2024-06-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1458 | 2024-06-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1459 | 2024-06-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1460 | 2024-06-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1461 | 2024-06-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1462 | 2024-06-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 2024-06-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | صداقت | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0
1464 | 2024-06-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | صداقت | نرم | 53.2 | 0 | 0 | 0
1465 | 2024-06-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | صداقت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1466 | 2024-06-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | صداقت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1467 | 2024-06-17 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
1468 | 2024-06-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1469 | 2024-06-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1470 | 2024-06-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | 2024-06-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | میرزایی | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1472 | 2024-06-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 39 |  | میرزایی | نرم | 161.85 | 0 | 0 | 0
1473 | 2024-06-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1474 | 2024-06-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | انصاری | سخت | 217 | 0 | 0 | 0
1475 | 2024-06-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1476 | 2024-06-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1477 | 2024-06-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1478 | 2024-06-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
1479 | 2024-06-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1480 | 2024-06-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1481 | 2024-06-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | صداقت | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
1482 | 2024-06-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 57 |  | صداقت | نرم | 236.55 | 0 | 0 | 0
1483 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 57 |  | صداقت | نرم | 236.55 | 0 | 0 | 0
1484 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 |  | صداقت | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
1485 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 |  | صداقت | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
1486 | 2024-06-18 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1487 | 2024-06-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | 2024-06-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 10 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 112 | 0
1489 | 2024-06-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 2024-06-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | میرزایی | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1491 | 2024-06-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | میرزایی | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1492 | 2024-06-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1493 | 2024-06-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  | انصاری | سخت | 105 | 0 | 0 | 0
1494 | 2024-06-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  | انصاری | سخت | 105 | 0 | 0 | 0
1495 | 2024-06-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 |  | انصاری | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
1496 | 2024-06-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1497 | 2024-06-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1498 | 2024-06-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1499 | 2024-06-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1500 | 2024-06-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | صداقت | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
1501 | 2024-06-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | صداقت | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
1502 | 2024-06-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | صداقت | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
1503 | 2024-06-19 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1504 | 2024-06-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | 2024-06-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1506 | 2024-06-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1507 | 2024-06-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  | میرزایی | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
1508 | 2024-06-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  | میرزایی | نرم | 0 | 162.265 | 0 | 0
1509 | 2024-06-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 58 | 0
1510 | 2024-06-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | انصاری | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1511 | 2024-06-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | انصاری | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
1512 | 2024-06-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | انصاری | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1513 | 2024-06-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | 2024-06-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1515 | 2024-06-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | صداقت | نرم | 53.2 | 0 | 0 | 0
1517 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس حمل از پی کنی
1518 | 2024-06-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | صداقت | نرم | 252.7 | 0 | 0 | 0
1519 | 2024-06-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 |  | صداقت | نرم | 178.45 | 0 | 0 | 0
1520 | 2024-06-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 |  | صداقت | نرم | 178.45 | 0 | 0 | 0
1521 | 2024-06-20 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1522 | 2024-06-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | 2024-06-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
1524 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | میرزایی | نرم | 126.35 | 0 | 0 | 0
1525 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 |  | میرزایی | نرم | 93.1 | 0 | 0 | 0
1526 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 19 |  | میرزایی | نرم | 78.85 | 0 | 0 | 0
1527 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 13 |  | میرزایی | نرم | 53.95 | 0 | 0 | 0
1528 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 17 |  | میرزایی | نرم | 70.55 | 0 | 0 | 0
1529 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 16 |  | میرزایی | نرم | 66.4 | 0 | 0 | 0
1530 | 2024-06-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1531 | 2024-06-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | انصاری | سخت | 189 | 0 | 0 | 0
1532 | 2024-06-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1533 | 2024-06-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1534 | 2024-06-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | 2024-06-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1536 | 2024-06-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | 2024-06-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 سرویس حمل از پی کنی
1538 | 2024-06-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 سرویس حمل از پی کنی
1539 | 2024-06-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | 2024-06-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | 2024-06-21 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1542 | 2024-06-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | 2024-06-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0
1544 | 2024-06-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 11 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 123.2 | 0
1545 | 2024-06-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1546 | 2024-06-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | 2024-06-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | 2024-06-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1549 | 2024-06-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 |  | انصاری | سخت | 154 | 0 | 0 | 0
1550 | 2024-06-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 |  | انصاری | سخت | 154 | 0 | 0 | 0
1551 | 2024-06-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 |  | انصاری | سخت | 154 | 0 | 0 | 0
1552 | 2024-06-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1553 | 2024-06-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1554 | 2024-06-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | 2024-06-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 25 | 713145 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 166.25 | 30 سرویس حمل از پی کنی
1556 | 2024-06-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 28 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 سرویس حمل از پی کنی
1557 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 5 |  | صداقت | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
1558 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  | صداقت | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
1559 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 5 |  | صداقت | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
1560 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  | صداقت | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
1561 | 2024-06-22 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1562 | 2024-06-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 80 | 0
1563 | 2024-06-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | 2024-06-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | 2024-06-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1566 | 2024-06-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 |  | میرزایی | نرم | 0 | 267.6625 | 0 | 0
1567 | 2024-06-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  | میرزایی | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
1568 | 2024-06-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | میرزایی | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1569 | 2024-06-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1570 | 2024-06-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | انصاری | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1571 | 2024-06-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1572 | 2024-06-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | انصاری | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
1573 | 2024-06-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | 2024-06-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1575 | 2024-06-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1576 | 2024-06-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1577 | 2024-06-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | 2024-06-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | 2024-06-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 38 |  | صداقت | نرم | 0 | 290.605 | 0 | 0
1580 | 2024-06-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 46 |  | شرکتی |  | 0 | 351.785 | 0 | 0
1581 | 2024-06-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | صداقت | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1582 | 2024-06-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | صداقت | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1583 | 2024-06-23 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1584 | 2024-06-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 60 | 0
1585 | 2024-06-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 |  | محمدپور | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
1586 | 2024-06-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 |  | محمدپور | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
1587 | 2024-06-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
1588 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 |  | میرزایی | نرم | 0 | 30.59 | 0 | 0
1589 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 |  | میرزایی | نرم | 0 | 221.7775 | 0 | 0
1590 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 |  | میرزایی | نرم | 0 | 19.09 | 0 | 0
1591 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  | میرزایی | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
1592 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 |  | میرزایی | نرم | 0 | 19.09 | 0 | 0
1593 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 29 |  | میرزایی | نرم | 0 | 138.4025 | 0 | 0
1594 | 2024-06-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 58 | 0
1595 | 2024-06-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 19 |  | انصاری | سخت | 133 | 0 | 0 | 0
1596 | 2024-06-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 |  | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
1597 | 2024-06-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 |  | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
1598 | 2024-06-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب |  |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1599 | 2024-06-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1600 | 2024-06-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 2024-06-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 |  | صداقت | نرم | 0 | 221.7775 | 0 | 0
1602 | 2024-06-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 46 |  | شرکتی |  | 0 | 351.785 | 0 | 0
1603 | 2024-06-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  | صداقت | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
1604 | 2024-06-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  | صداقت | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
1605 | 2024-06-24 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1606 | 2024-06-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1607 | 2024-06-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  | محمدپور | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1608 | 2024-06-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  | محمدپور | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1609 | 2024-06-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
1610 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 |  | میرزایی | نرم | 0 | 122.36 | 0 | 0
1611 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  | میرزایی | نرم | 0 | 175.8925 | 0 | 0
1612 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  | میرزایی | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
1613 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  | میرزایی | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0
1614 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | میرزایی | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1615 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  | میرزایی | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
1616 | 2024-06-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1617 | 2024-06-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 |  | انصاری | سخت | 224 | 0 | 0 | 0
1618 | 2024-06-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1619 | 2024-06-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1620 | 2024-06-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1621 | 2024-06-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1622 | 2024-06-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1623 | 2024-06-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 |  | صداقت | نرم | 66.5 | 0 | 0 | 0
1624 | 2024-06-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1625 | 2024-06-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  | صداقت | نرم | 0 | 186.1275 | 0 | 0 | ۱۹ سرویس به منظور ترمیم جاده در تعداد سرویس ها لحاظ نگردیده است
1626 | 2024-06-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  | صداقت | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0 | ۱۸ سرویس به منظور ترمیم جاده در تعداد سرویس ها لحاظ نگردیده است
1627 | 2024-06-25 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1628 | 2024-06-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 |  | گلپایگانی |  | 150 | 0 | 0 | 0
1629 | 2024-06-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 60 | 0
1630 | 2024-06-25 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 |  | محمدپور | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
1631 | 2024-06-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | محمدپور | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
1632 | 2024-06-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
1633 | 2024-06-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 41 |  | میرزایی | نرم | 0 | 313.5475 | 0 | 0
1634 | 2024-06-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  | میرزایی | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
1635 | 2024-06-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  | میرزایی | نرم | 0 | 190.9 | 0 | 0
1636 | 2024-06-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1637 | 2024-06-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1638 | 2024-06-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0 | به لحاظ خرابی بلدوزر انصاری بلدوزر d85 اکبری به مدت ۵ ساعت در اختیار پیمانکار بوده است
1639 | 2024-06-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1640 | 2024-06-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | 2024-06-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1642 | 2024-06-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1643 | 2024-06-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1644 | 2024-06-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 22 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1645 | 2024-06-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 5 |  | صداقت | نرم | 20.75 | 0 | 0 | 0
1646 | 2024-06-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 5 |  | صداقت | نرم | 20.75 | 0 | 0 | 0
1647 | 2024-06-26 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1648 | 2024-06-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 |  | محمدپور | نرم | 150 | 0 | 0 | 0
1649 | 2024-06-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | 2024-06-26 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | محمدپور | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
1651 | 2024-06-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | محمدپور | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
1652 | 2024-06-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
1653 | 2024-06-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 37 |  | میرزایی | نرم | 0 | 282.9575 | 0 | 0
1654 | 2024-06-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 |  | میرزایی | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
1655 | 2024-06-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 |  | میرزایی | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
1656 | 2024-06-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1657 | 2024-06-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | انصاری | سخت | 217 | 0 | 0 | 0
1658 | 2024-06-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1659 | 2024-06-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1660 | 2024-06-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | 2024-06-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1662 | 2024-06-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  |  |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | 2024-06-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 33 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | 2024-06-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 30 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 سرویس پی و مابقی خاکبرداری پی
1665 | 2024-06-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 58 |  | صداقت | نرم | 240.7 | 0 | 0 | 0
1666 | 2024-06-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 58 |  | صداقت | نرم | 240.7 | 0 | 0 | 0
1667 | 2024-06-27 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1668 | 2024-06-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 13 |  | محمدپور | نرم | 65 | 0 | 0 | 0
1669 | 2024-06-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 70 | 0
1670 | 2024-06-27 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | محمدپور | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
1671 | 2024-06-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | محمدپور | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
1672 | 2024-06-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.2 | 0 | بارگیری انجام شده ولی تخلیه صورت نگرفته است.
1673 | 2024-06-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 39 |  | میرزایی | نرم | 0 | 298.2525 | 0 | 0
1674 | 2024-06-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 38 |  | میرزایی | نرم | 0 | 181.355 | 0 | 0
1675 | 2024-06-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 38 |  | میرزایی | نرم | 0 | 181.355 | 0 | 0
1676 | 2024-06-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1677 | 2024-06-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1678 | 2024-06-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1679 | 2024-06-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1680 | 2024-06-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1681 | 2024-06-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1682 | 2024-06-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1683 | 2024-06-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 24 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1684 | 2024-06-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1685 | 2024-06-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | صداقت | نرم | 128.65 | 0 | 0 | 0
1686 | 2024-06-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | صداقت | نرم | 128.65 | 0 | 0 | 0
1687 | 2024-06-29 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1688 | 2024-06-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 27 |  | محمدپور | نرم | 135 | 0 | 0 | 0
1689 | 2024-06-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1690 | 2024-06-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 |  | محمدپور | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
1691 | 2024-06-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 22 |  | محمدپور | نرم | 154 | 0 | 0 | 0
1692 | 2024-06-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1693 | 2024-06-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 38 |  | میرزایی | نرم | 0 | 290.605 | 0 | 0
1694 | 2024-06-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | میرزایی | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1695 | 2024-06-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | میرزایی | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1696 | 2024-06-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1697 | 2024-06-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | انصاری | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1698 | 2024-06-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1699 | 2024-06-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1700 | 2024-06-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1701 | 2024-06-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 59 | 0
1702 | 2024-06-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1703 | 2024-06-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 34 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704 | 2024-06-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 6 |  | صداقت | نرم | 39.9 | 0 | 0 | 0
1705 | 2024-06-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 8 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1706 | 2024-06-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 50 |  | صداقت | نرم | 207.5 | 0 | 0 | 0
1707 | 2024-06-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 50 |  | صداقت | نرم | 207.5 | 0 | 0 | 0
1708 | 2024-06-30 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 10 | 0
1709 | 2024-06-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 34 |  | محمدپور | نرم | 170 | 0 | 0 | 0
1710 | 2024-06-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1711 | 2024-06-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | محمدپور | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
1712 | 2024-06-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | محمدپور | نرم | 217 | 0 | 0 | 0
1713 | 2024-06-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 100.8 | 0
1714 | 2024-06-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  | میرزایی | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0
1715 | 2024-06-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 |  | میرزایی | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0
1716 | 2024-06-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  | میرزایی | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
1717 | 2024-06-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | میرزایی | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1718 | 2024-06-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 |  | میرزایی | نرم | 0 | 42.9525 | 0 | 0
1719 | 2024-06-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | میرزایی | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1720 | 2024-06-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1721 | 2024-06-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | انصاری | سخت | 189 | 0 | 0 | 0
1722 | 2024-06-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1723 | 2024-06-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1724 | 2024-06-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1725 | 2024-06-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 59 | 0
1726 | 2024-07-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 |  | صداقت | نرم | 139.65 | 0 | 0 | 0
1727 | 2024-07-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1728 | 2024-07-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 32 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | 2024-07-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 60 |  | صداقت | نرم | 249 | 0 | 0 | 0
1730 | 2024-07-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 60 |  | صداقت | نرم | 249 | 0 | 0 | 0
1731 | 2024-07-01 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1732 | 2024-07-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 31 |  | محمدپور | نرم | 155 | 0 | 0 | 0
1733 | 2024-07-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | 2024-07-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 |  | محمدپور | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
1735 | 2024-07-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 |  | محمدپور | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
1736 | 2024-07-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 67.2 | 0 | یک سرویس از کارگاه مهدی آباد
1737 | 2024-07-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 |  | میرزایی | نرم | 0 | 122.36 | 0 | 0
1738 | 2024-07-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1739 | 2024-07-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 |  | میرزایی | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
1740 | 2024-07-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 5 |  | میرزایی | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
1741 | 2024-07-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  | میرزایی | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
1742 | 2024-07-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 |  | میرزایی | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0
1743 | 2024-07-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 58 | 0
1744 | 2024-07-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1745 | 2024-07-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1746 | 2024-07-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1747 | 2024-07-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 70.8 | 0
1748 | 2024-07-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1749 | 2024-07-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | صداقت | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0 | بلدوزر حسن پور به مدت یک روز به دلیل کار کردن راننده ان بر روی گریدر غیر فعال بوده است
1750 | 2024-07-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1751 | 2024-07-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 16 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | 2024-07-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | صداقت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1753 | 2024-07-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | صداقت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1754 | 2024-07-02 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
| 2024-07-02 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 |  | محمدپور | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
1756 | 2024-07-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 9 |  | محمدپور | نرم | 45 | 0 | 0 | 0
1757 | 2024-07-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | 2024-07-02 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 |  | محمدپور | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
1759 | 2024-07-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 |  | محمدپور | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
1760 | 2024-07-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
1761 | 2024-07-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  | میرزایی | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0
1762 | 2024-07-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 12 |  | میرزایی | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0 | لودر پیمانکار میرزایی به مدت 2 ساعت در اختیار شرکت به منظور تخلیه غلطک شرکتی
1763 | 2024-07-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 |  | میرزایی | نرم | 0 | 52.4975 | 0 | 0
1764 | 2024-07-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1765 | 2024-07-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | انصاری | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1766 | 2024-07-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1767 | 2024-07-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1768 | 2024-07-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1769 | 2024-07-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1770 | 2024-07-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | صداقت | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
1771 | 2024-07-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1772 | 2024-07-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 21 | 723505 | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | باید مشخص شود که منابع خاکبرداری شده رفته دیسپوزال یا در بستر استفاده شده
1773 | 2024-07-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 42 |  | صداقت | نرم | 174.3 | 0 | 0 | 0
1774 | 2024-07-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 42 |  | صداقت | نرم | 174.3 | 0 | 0 | 0
1775 | 2024-07-03 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
1776 | 2024-07-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | محمدپور | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
1777 | 2024-07-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 |  | محمدپور | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | 2024-07-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1779 | 2024-07-03 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | محمدپور | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
1780 | 2024-07-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | محمدپور | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
1781 | 2024-07-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 56 | 0
1782 | 2024-07-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1783 | 2024-07-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1784 | 2024-07-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 2 |  | میرزایی | نرم | 0 | 9.545 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1785 | 2024-07-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 58 | 0
1786 | 2024-07-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | انصاری | سخت | 217 | 0 | 0 | 0
1787 | 2024-07-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1788 | 2024-07-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1789 | 2024-07-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1790 | 2024-07-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1791 | 2024-07-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1792 | 2024-07-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1793 | 2024-07-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 59 | 0
1794 | 2024-07-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | صداقت | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0 | در بازه های متفاوت تحت تعمیر
1795 | 2024-07-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 5 |  | صداقت | نرم | 33.25 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1796 | 2024-07-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 27 | 723505 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 179.55 | ۷ سرویس در محدوده محمد پور
1797 | 2024-07-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 47 |  | صداقت | نرم | 195.05 | 0 | 0 | 0
1798 | 2024-07-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 47 |  | صداقت | نرم | 195.05 | 0 | 0 | 0
1799 | 2024-07-04 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1800 | 2024-07-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 55 |  | محمدپور | نرم | 385 | 0 | 0 | 0
1801 | 2024-07-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1802 | 2024-07-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1803 | 2024-07-04 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 |  | محمدپور | نرم | 371 | 0 | 0 | 0
1804 | 2024-07-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 |  | محمدپور | نرم | 371 | 0 | 0 | 0
1805 | 2024-07-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 22.4 | 0
| 2024-07-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  | میرزایی | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0
1807 | 2024-07-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 5 |  | میرزایی | نرم | 0 | 38.2375 | 0 | 0
| 2024-07-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  | میرزایی | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
1809 | 2024-07-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 |  | میرزایی | نرم | 0 | 19.09 | 0 | 0
| 2024-07-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  | میرزایی | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
1811 | 2024-07-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 |  | میرزایی | نرم | 0 | 19.09 | 0 | 0
1812 | 2024-07-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1813 | 2024-07-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1814 | 2024-07-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1815 | 2024-07-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1816 | 2024-07-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1817 | 2024-07-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1818 | 2024-07-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1819 | 2024-07-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1820 | 2024-07-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 59 | 0
1821 | 2024-07-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  | شرکتی |  | 0 | 175.8925 | 0 | 0
1822 | 2024-07-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 22 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1823 | 2024-07-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1824 | 2024-07-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | 2024-07-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1826 | 2024-07-05 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | 2024-07-05 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
1828 | 2024-07-05 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | 2024-07-05 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1830 | 2024-07-05 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
1831 | 2024-07-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
1832 | 2024-07-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
1833 | 2024-07-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1834 | 2024-07-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1835 | 2024-07-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1836 | 2024-07-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1837 | 2024-07-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | انصاری | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1838 | 2024-07-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | انصاری | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1839 | 2024-07-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | انصاری | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1840 | 2024-07-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1841 | 2024-07-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1842 | 2024-07-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | صداقت | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
1843 | 2024-07-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | شرکتی |  | 159.6 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل پی به منظور اماده سازی پی کنی
1844 | 2024-07-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1845 | 2024-07-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 51 |  | صداقت | نرم | 211.65 | 0 | 0 | 0
1846 | 2024-07-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 51 |  | صداقت | نرم | 211.65 | 0 | 0 | 0
1847 | 2024-07-06 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1848 | 2024-07-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | محمدپور | نرم | 280 | 0 | 0 | 0
1849 | 2024-07-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 57 |  | محمدپور | نرم | 285 | 0 | 0 | 0
1850 | 2024-07-06 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851 | 2024-07-06 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | محمدپور | نرم | 273 | 0 | 0 | 0
1852 | 2024-07-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | محمدپور | نرم | 273 | 0 | 0 | 0
1853 | 2024-07-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
1854 | 2024-07-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 |  | شرکتی | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0
1855 | 2024-07-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 |  | شرکتی | نرم | 0 | 53.5325 | 0 | 0
1856 | 2024-07-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | شرکتی | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1857 | 2024-07-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 8 |  | شرکتی | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0
1858 | 2024-07-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | شرکتی | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1859 | 2024-07-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 6 |  | شرکتی | نرم | 0 | 28.635 | 0 | 0
1860 | 2024-07-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1861 | 2024-07-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 24 |  | انصاری | سخت | 168 | 0 | 0 | 0
1862 | 2024-07-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1863 | 2024-07-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1864 | 2024-07-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1865 | 2024-07-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1866 | 2024-07-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | 2024-07-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1868 | 2024-07-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1869 | 2024-07-07 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 |  |  |  | 182.6 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1870 | 2024-07-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 |  |  |  | 182.6 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود | آب
1871 | 2024-07-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 |  |  |  | 182.6 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1872 | 2024-07-07 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0 | اصلاح شود
1873 | 2024-07-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 |  |  |  | 343 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1874 | 2024-07-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 60 |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1875 | 2024-07-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1876 | 2024-07-07 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1877 | 2024-07-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 |  |  |  | 343 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1878 | 2024-07-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 56 | 0 | اصلاح شود
1879 | 2024-07-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 290.605 | 0 | 0
1880 | 2024-07-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1881 | 2024-07-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 171.81 | 0 | 0
1882 | 2024-07-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1883 | 2024-07-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 181.355 | 0 | 0
1884 | 2024-07-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1885 | 2024-07-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 34.8 | 0 | اصلاح شود
1886 | 2024-07-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0
1887 | 2024-07-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
1888 | 2024-07-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
1889 | 2024-07-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر(نبود گریدر)
1890 | 2024-07-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر(نبود گریدر)
1891 | 2024-07-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 13 | 723505 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1892 | 2024-07-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 13 |  | شرکتی | نرم | 86.45 | 0 | 0 | 0
1893 | 2024-07-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 20 | 723505 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 133
1894 | 2024-07-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 |  | شرکتی | نرم | 133 | 0 | 0 | 0
1895 | 2024-07-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1896 | 2024-07-08 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | صداقت | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1897 | 2024-07-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | صداقت | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1898 | 2024-07-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | صداقت | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1899 | 2024-07-08 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1900 | 2024-07-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 |  | محمدپور | نرم | 357 | 0 | 0 | 0
1901 | 2024-07-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 |  | محمدپور | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1902 | 2024-07-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1903 | 2024-07-08 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 |  | محمدپور | نرم | 357 | 0 | 0 | 0
1904 | 2024-07-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 |  | محمدپور | نرم | 357 | 0 | 0 | 0
1905 | 2024-07-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
1906 | 2024-07-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 |  | شرکتی | نرم | 0 | 191.1875 | 0 | 0
1907 | 2024-07-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 6 |  | شرکتی | نرم | 0 | 45.885 | 0 | 0
1908 | 2024-07-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  | شرکتی | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
1909 | 2024-07-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 |  | شرکتی | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0
1910 | 2024-07-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  | شرکتی | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
1911 | 2024-07-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 |  | شرکتی | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0
1912 | 2024-07-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1913 | 2024-07-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 26 |  | انصاری | سخت | 182 | 0 | 0 | 0
1914 | 2024-07-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1915 | 2024-07-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1916 | 2024-07-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1917 | 2024-07-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
1918 | 2024-07-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  | شرکتی | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
1919 | 2024-07-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 |  | شرکتی | سخت | 0 | 191.1875 | 0 | 0
1920 | 2024-07-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1921 | 2024-07-09 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 49 |  | صداقت | نرم | 203.35 | 0 | 0 | 0
1922 | 2024-07-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | صداقت | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
1923 | 2024-07-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 49 |  | صداقت | نرم | 203.35 | 0 | 0 | 0
1924 | 2024-07-09 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1925 | 2024-07-09 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  | محمدپور | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
1926 | 2024-07-09 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 50 |  | محمدپور | نرم | 250 | 0 | 0 | 0
1927 | 2024-07-09 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1928 | 2024-07-09 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  | محمدپور | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
1929 | 2024-07-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  | محمدپور | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
1930 | 2024-07-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
1931 | 2024-07-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | میرزایی | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
1932 | 2024-07-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  | میرزایی | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
1933 | 2024-07-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 |  | میرزایی | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
1934 | 2024-07-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 58 | 0
1935 | 2024-07-09 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1936 | 2024-07-09 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1937 | 2024-07-09 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1938 | 2024-07-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1939 | 2024-07-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1940 | 2024-07-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 28 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1941 | 2024-07-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | شرکتی | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
1942 | 2024-07-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 25 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1943 | 2024-07-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1944 | 2024-07-10 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 | 718875 | صداقت | نرم | 182.6 | 0 | 0 | 0
1945 | 2024-07-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 | 718875 | صداقت | نرم | 182.6 | 0 | 0 | 0
1946 | 2024-07-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 58 | 718875 | صداقت | نرم | 240.7 | 0 | 0 | 0
1947 | 2024-07-10 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1948 | 2024-07-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 | 723 | محمدپور | نرم | 371 | 0 | 0 | 0
1949 | 2024-07-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 55 | 723 | محمدپور | نرم | 275 | 0 | 0 | 0
1950 | 2024-07-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 | 723 | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951 | 2024-07-10 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 54 | 723 | محمدپور | نرم | 378 | 0 | 0 | 0
1952 | 2024-07-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 35 | 723 | محمدپور | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
1953 | 2024-07-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 | 723 | شرکتی |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
1954 | 2024-07-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 |  | میرزایی | نرم | 0 | 145.3025 | 0 | 0
1955 | 2024-07-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | میرزایی | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1956 | 2024-07-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 13 |  | میرزایی | نرم | 0 | 62.0425 | 0 | 0
1957 | 2024-07-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
1958 | 2024-07-10 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  | انصاری | سخت | 287 | 0 | 0 | 0
1959 | 2024-07-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | انصاری | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1960 | 2024-07-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | انصاری | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1961 | 2024-07-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 59 | 0
1962 | 2024-07-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1963 | 2024-07-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 8 | 712565 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 53.2
1963 | 2024-07-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 8 | 712250 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 53.2
1964 | 2024-07-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 723505 | شرکتی | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل پی به منظور اماده سازی پی کنی
1965 | 2024-07-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1966 | 2024-07-11 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 718875 | صداقت | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1967 | 2024-07-11 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 18 | 718875 | صداقت | نرم | 74.7 | 0 | 0 | 0
1968 | 2024-07-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 718875 | صداقت | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1969 | 2024-07-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 15 | 718875 | صداقت | نرم | 62.25 | 0 | 0 | 0
1970 | 2024-07-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 718875 | صداقت | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1971 | 2024-07-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 18 | 718875 | صداقت | نرم | 74.7 | 0 | 0 | 0
1972 | 2024-07-11 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
1973 | 2024-07-11 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 | 723 | محمدپور | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
1974 | 2024-07-11 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 41 | 723 | محمدپور | نرم | 205 | 0 | 0 | 0
1975 | 2024-07-11 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
1976 | 2024-07-11 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 10 | 723 | محمدپور | نرم | 70 | 0 | 0 | 0
1977 | 2024-07-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 | 723 | محمدپور | نرم | 217 | 0 | 0 | 0
1978 | 2024-07-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
1979 | 2024-07-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | میرزایی | سخت | 0 | 152.95 | 0 | 0
1980 | 2024-07-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  | میرزایی | سخت | 0 | 95.45 | 0 | 0
1981 | 2024-07-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 |  | انصاری | سخت | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1982 | 2024-07-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1983 | 2024-07-11 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1984 | 2024-07-11 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | انصاری | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1985 | 2024-07-11 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1986 | 2024-07-11 | AB-01-M | میکسر | عبدالله زاده | میکسر | 7 | بتن | 3 |  | عبدالله زاده | پی | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
1987 | 2024-07-11 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 12 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
1988 | 2024-07-11 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 12 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
1989 | 2024-07-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1990 | 2024-07-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1991 | 2024-07-11 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 0 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0 | طبق شیت 32 متر مکعب
1992 | 2024-07-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | عدم فعالیت به علت نبود بیل مکانیکی
1993 | 2024-07-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | عدم فعالیت به علت نبود بیل مکانیکی
1994 | 2024-07-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1995 | 2024-07-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1996 | 2024-07-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1997 | 2024-07-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1998 | 2024-07-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1999 | 2024-07-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
2000 | 2024-07-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
2001 | 2024-07-12 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | 2024-07-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | 723 | محمدپور |  | 196 | 0 | 0 | 0
2003 | 2024-07-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 37 | 723 | محمدپور |  | 185 | 0 | 0 | 0
2004 | 2024-07-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | 2024-07-12 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 | 723 | محمدپور |  | 175 | 0 | 0 | 0
2006 | 2024-07-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 | 723 | محمدپور |  | 175 | 0 | 0 | 0
2007 | 2024-07-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
2008 | 2024-07-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
2009 | 2024-07-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
2010 | 2024-07-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
2011 | 2024-07-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 2024-07-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 712650 | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2013 | 2024-07-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 712650 | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2014 | 2024-07-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 712650 | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2015 | 2024-07-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2016 | 2024-07-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2017 | 2024-07-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 723505 | شرکتی | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل 723505 به منظور اماده سازی پی پل
2018 | 2024-07-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 723505 | شرکتی | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل 723505 به منظور اماده سازی پی پل
2019 | 2024-07-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2020 | 2024-07-13 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 718875 | صداقت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2021 | 2024-07-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 718875 | صداقت | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2022 | 2024-07-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 718875 | صداقت | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2023 | 2024-07-13 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 50 | 0
2024 | 2024-07-13 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2025 | 2024-07-13 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 24 | 723 | محمدپور | نرم | 120 | 0 | 0 | 0
2026 | 2024-07-13 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 2024-07-13 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2028 | 2024-07-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 2024-07-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 56 | 0
2030 | 2024-07-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 168.245 | 0 | 0
2031 | 2024-07-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
2032 | 2024-07-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
2033 | 2024-07-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 58 | 0
2034 | 2024-07-13 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 712650 | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2035 | 2024-07-13 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 712650 | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2036 | 2024-07-13 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 712650 | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2037 | 2024-07-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2038 | 2024-07-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2039 | 2024-07-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | شرکتی | نرم | 126.35 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل 723505 به منظور اماده سازی پی پل
2040 | 2024-07-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 5 | 713145 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 713371
2041 | 2024-07-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2042 | 2024-07-14 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 718875 | صداقت | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2043 | 2024-07-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 718875 | صداقت | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2044 | 2024-07-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 718875 | صداقت | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2045 | 2024-07-14 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2046 | 2024-07-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2047 | 2024-07-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 35 | 723 | محمدپور | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
2048 | 2024-07-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2049 | 2024-07-14 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 | 723 | محمدپور | نرم | 217 | 0 | 0 | 0
2050 | 2024-07-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051 | 2024-07-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
2052 | 2024-07-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 145.3025 | 0 | 0
2053 | 2024-07-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
2054 | 2024-07-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 13 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 62.0425 | 0 | 0
2055 | 2024-07-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
2056 | 2024-07-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2057 | 2024-07-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2058 | 2024-07-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2059 | 2024-07-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2060 | 2024-07-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2061 | 2024-07-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 17 | 712375 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 113.05 | 713371
2062 | 2024-07-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 7 | 723 | محمدپور | نرم | 46.55 | 0 | 0 | 0
2063 | 2024-07-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 6 | 718875 | صداقت | نرم | 39.9 | 0 | 0 | 0
2064 | 2024-07-17 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2065 | 2024-07-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 718875 | صداقت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2066 | 2024-07-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 718875 | صداقت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2067 | 2024-07-17 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 30 | 0
2068 | 2024-07-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 18 | 723 | محمدپور | نرم | 126 | 0 | 0 | 0
2069 | 2024-07-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 18 | 723 | محمدپور | نرم | 90 | 0 | 0 | 0
2070 | 2024-07-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2071 | 2024-07-17 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2072 | 2024-07-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 5 | 723 | محمدپور | نرم | 35 | 0 | 0 | 0
2073 | 2024-07-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
2074 | 2024-07-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2075 | 2024-07-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2076 | 2024-07-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2077 | 2024-07-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
2078 | 2024-07-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 | 712350 | انصاری | سخت | 217 | 0 | 0 | 0
2079 | 2024-07-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712350 | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2080 | 2024-07-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712350 | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2081 | 2024-07-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2082 | 2024-07-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2083 | 2024-07-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 5 | 718875 | صداقت | نرم | 33.25 | 0 | 0 | 0
2084 | 2024-07-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 | 715150 | شرکتی | سخت | 0 | 137.655 | 0 | 0
2085 | 2024-07-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | جاده دسترسی | 26 | 713700 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
2086 | 2024-07-18 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2087 | 2024-07-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 718875 | صداقت | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
2088 | 2024-07-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 718875 | صداقت | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
2089 | 2024-07-18 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
2090 | 2024-07-18 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2091 | 2024-07-18 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 28 | 723 | محمدپور | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2092 | 2024-07-18 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
2093 | 2024-07-18 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2094 | 2024-07-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 | 723 | محمدپور | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
2095 | 2024-07-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2096 | 2024-07-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2097 | 2024-07-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2098 | 2024-07-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
2099 | 2024-07-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
2100 | 2024-07-18 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2101 | 2024-07-18 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2102 | 2024-07-18 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2103 | 2024-07-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
2104 | 2024-07-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2105 | 2024-07-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 | 723505 | شرکتی | نرم | 59.85 | 0 | 0 | 0
2106 | 2024-07-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 715100 | شرکتی | سخت | 0 | 114.7125 | 0 | 0
2107 | 2024-07-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 | 715100 | شرکتی | سخت | 0 | 107.065 | 0 | 0
2108 | 2024-07-19 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109 | 2024-07-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2110 | 2024-07-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111 | 2024-07-19 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 40 | 0
2112 | 2024-07-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | 723 | محمدپور | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
2113 | 2024-07-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 26 | 723 | محمدپور | نرم | 130 | 0 | 0 | 0
2114 | 2024-07-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 60 | 0
2115 | 2024-07-19 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116 | 2024-07-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 | 723 | محمدپور | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
2117 | 2024-07-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118 | 2024-07-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2119 | 2024-07-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2120 | 2024-07-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2121 | 2024-07-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 58 | 0
2122 | 2024-07-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 | 712650 | انصاری | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
2123 | 2024-07-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 | 712650 | انصاری | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
2124 | 2024-07-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2125 | 2024-07-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2126 | 2024-07-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2127 | 2024-07-19 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 42 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
2128 | 2024-07-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2129 | 2024-07-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2130 | 2024-07-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2131 | 2024-07-20 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 | 718875 | صداقت | نرم | 178.45 | 0 | 0 | 0
2132 | 2024-07-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 718875 | صداقت | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2133 | 2024-07-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 | 718875 | صداقت | نرم | 178.45 | 0 | 0 | 0
2134 | 2024-07-20 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب |  |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2135 | 2024-07-20 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | 723 | محمدپور | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
2136 | 2024-07-20 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 28 | 723 | محمدپور | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2137 | 2024-07-20 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2138 | 2024-07-20 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2139 | 2024-07-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2140 | 2024-07-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 56 | 0
2141 | 2024-07-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2142 | 2024-07-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2143 | 2024-07-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
2144 | 2024-07-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
2145 | 2024-07-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2146 | 2024-07-20 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 712650 | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2147 | 2024-07-20 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 712650 | انصاری | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2148 | 2024-07-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2149 | 2024-07-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2150 | 2024-07-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | شرکتی | سخت | 0 | 152.95 | 0 | 0
2151 | 2024-07-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 229.425 | 0 | 0
2152 | 2024-07-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 221.7775 | 0 | 0
2153 | 2024-07-21 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 39 | 718875 | صداقت | نرم | 161.85 | 0 | 0 | 0
2154 | 2024-07-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 39 | 718875 | صداقت | نرم | 161.85 | 0 | 0 | 0
2155 | 2024-07-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 28 | 718875 | صداقت | نرم | 116.2 | 0 | 0 | 0
2156 | 2024-07-21 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 718875 | صداقت | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
2157 | 2024-07-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 718875 | صداقت | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
2158 | 2024-07-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 5 | 718875 | صداقت | نرم | 20.75 | 0 | 0 | 0
2159 | 2024-07-21 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2160 | 2024-07-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 | 723 | محمدپور | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
2161 | 2024-07-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 21 | 723 | محمدپور | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2162 | 2024-07-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 70 | 0
2163 | 2024-07-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 15 | 723 | محمدپور | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2164 | 2024-07-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 26 | 723 | محمدپور | نرم | 182 | 0 | 0 | 0
2165 | 2024-07-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 0 | 0
2166 | 2024-07-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 | 715 | میرزایی | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0
2167 | 2024-07-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 715 | میرزایی | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
2168 | 2024-07-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 715 | میرزایی | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
2169 | 2024-07-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 58 | 0
2170 | 2024-07-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 16 | 712350 | انصاری | سخت | 112 | 0 | 0 | 0
2171 | 2024-07-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 | 712350 | انصاری | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
2172 | 2024-07-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 | 712350 | انصاری | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
2173 | 2024-07-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 712350 | انصاری | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
2174 | 2024-07-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 712350 | انصاری | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
2175 | 2024-07-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 712350 | انصاری | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
2176 | 2024-07-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2177 | 2024-07-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2178 | 2024-07-21 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 37 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
2179 | 2024-07-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2180 | 2024-07-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
2181 | 2024-07-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2182 | 2024-07-22 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
2183 | 2024-07-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
2184 | 2024-07-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
2185 | 2024-07-22 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 30 | 0
2186 | 2024-07-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 42 | 723 | محمدپور | نرم | 294 | 0 | 0 | 0
2187 | 2024-07-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 28 | 723 | محمدپور | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2188 | 2024-07-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 | 723 | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2189 | 2024-07-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 43 | 723 | محمدپور | نرم | 301 | 0 | 0 | 0
2190 | 2024-07-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 43 | 723 | محمدپور | نرم | 301 | 0 | 0 | 0
2191 | 2024-07-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 | 723 | آب منطقه |  | 0 | 0 | 0 | 0
2192 | 2024-07-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 198.835 | 0 | 0
2193 | 2024-07-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
2194 | 2024-07-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
2195 | 2024-07-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 6 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 28.635 | 0 | 0
2196 | 2024-07-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
2197 | 2024-07-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
2198 | 2024-07-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712350 | انصاری | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2199 | 2024-07-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712350 | انصاری | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2200 | 2024-07-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 11 | 712350 | انصاری | سخت | 77 | 0 | 0 | 0
2201 | 2024-07-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 712350 | انصاری | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
2202 | 2024-07-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 712350 | انصاری | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
2203 | 2024-07-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 712350 | انصاری | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
2204 | 2024-07-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2205 | 2024-07-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2206 | 2024-07-22 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 45 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
2207 | 2024-07-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
2208 | 2024-07-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
2209 | 2024-07-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 715300 | شرکتی | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
2210 | 2024-07-23 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2211 | 2024-07-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2212 | 2024-07-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2213 | 2024-07-23 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | آب فاضلاب |  | 0 | 0 | 30 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2214 | 2024-07-23 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 41 | 723300 | محمدپور | نرم | 287 | 0 | 0 | 0
2215 | 2024-07-23 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 19 | 723300 | محمدپور | نرم | 95 | 0 | 0 | 0
2216 | 2024-07-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | آب فاضلاب |  | 0 | 0 | 0 | 0
2217 | 2024-07-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 19 | 723300 | محمدپور | نرم | 133 | 0 | 0 | 0
2218 | 2024-07-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 41 | 723300 | محمدپور | نرم | 287 | 0 | 0 | 0
2219 | 2024-07-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | آب فاضلاب |  | 0 | 0 | 67.2 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2220 | 2024-07-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 137.655 | 0 | 0
2221 | 2024-07-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 11 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 84.1225 | 0 | 0
2222 | 2024-07-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
2223 | 2024-07-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  | میرزایی |  | 0 | 0 | 0 | 0
2224 | 2024-07-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | آب فاضلاب |  | 0 | 0 | 46.4 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2225 | 2024-07-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712350 | انصاری | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2226 | 2024-07-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712350 | انصاری | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2227 | 2024-07-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712350 | انصاری | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2228 | 2024-07-23 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712350 | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2229 | 2024-07-23 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712350 | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2230 | 2024-07-23 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712350 | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2231 | 2024-07-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب فاضلاب |  | 0 | 0 | 23.6 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2232 | 2024-07-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب فاضلاب |  | 0 | 0 | 35.4 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2233 | 2024-07-23 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 38 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
2234 | 2024-07-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | در اختیار بچینگ
2235 | 2024-07-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | در اختیار بچینگ
2236 | 2024-07-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 12 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 91.77 | 0 | 0
2237 | 2024-07-24 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2238 | 2024-07-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 2 | 718800 | صداقت | نرم | 8.3 | 0 | 0 | 0
2239 | 2024-07-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 2 | 718800 | صداقت | نرم | 8.3 | 0 | 0 | 0
2240 | 2024-07-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 718800 | صداقت | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0
2241 | 2024-07-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 718800 | صداقت | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0
2242 | 2024-07-24 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2243 | 2024-07-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 | 723800 | محمدپور | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
2244 | 2024-07-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 26 | 723800 | محمدپور | نرم | 130 | 0 | 0 | 0
2245 | 2024-07-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 0 | 0
2246 | 2024-07-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 42 | 723800 | محمدپور | نرم | 294 | 0 | 0 | 0
2247 | 2024-07-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 | 723800 | محمدپور | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
2248 | 2024-07-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 100.8 | 0
2249 | 2024-07-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 32 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 244.72 | 0 | 0
2250 | 2024-07-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2251 | 2024-07-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
2252 | 2024-07-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 58 | 0
2253 | 2024-07-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | انصاری | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2254 | 2024-07-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2255 | 2024-07-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2256 | 2024-07-24 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2257 | 2024-07-24 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2258 | 2024-07-24 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2259 | 2024-07-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2260 | 2024-07-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2261 | 2024-07-24 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 45 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
2262 | 2024-07-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | در اختیار بچینگ
2263 | 2024-07-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 13 | 718875 | صداقت | نرم | 86.45 | 0 | 0 | 0
2264 | 2024-07-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | در اختیار بچینگ
2265 | 2024-07-25 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2266 | 2024-07-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 718875 | صداقت | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
2267 | 2024-07-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 718875 | صداقت | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
2268 | 2024-07-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 8 | 718875 | صداقت | نرم | 33.2 | 0 | 0 | 0
2269 | 2024-07-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 8 | 718875 | صداقت | نرم | 33.2 | 0 | 0 | 0
2270 | 2024-07-25 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 0 | 0
2271 | 2024-07-25 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 | 723300 | محمدپور | نرم | 343 | 0 | 0 | 0
2272 | 2024-07-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 40 | 723300 | محمدپور | نرم | 200 | 0 | 0 | 0
2273 | 2024-07-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 70 | 0
2274 | 2024-07-25 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 | 723300 | محمدپور | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
2275 | 2024-07-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 | 723300 | محمدپور | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
2276 | 2024-07-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2277 | 2024-07-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 267.6625 | 0 | 0
2278 | 2024-07-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 162.265 | 0 | 0
2279 | 2024-07-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
2280 | 2024-07-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
2281 | 2024-07-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | انصاری | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2282 | 2024-07-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | انصاری | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2283 | 2024-07-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | انصاری | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2284 | 2024-07-25 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2285 | 2024-07-25 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2286 | 2024-07-25 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2287 | 2024-07-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
2288 | 2024-07-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2289 | 2024-07-25 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 62 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
2290 | 2024-07-26 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 20 | 723300 | محمدپور | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2291 | 2024-07-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 20 | 723300 | محمدپور | نرم | 100 | 0 | 0 | 0
2292 | 2024-07-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 70 | 0
2293 | 2024-07-26 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 20 | 723300 | محمدپور | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2294 | 2024-07-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 18 | 723300 | محمدپور | نرم | 126 | 0 | 0 | 0
2295 | 2024-07-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2296 | 2024-07-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 11 | 723505 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 73.15
2297 | 2024-07-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 | 723505 | شرکتی | نرم | 73.15 | 0 | 0 | 0
2298 | 2024-07-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2299 | 2024-07-27 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2300 | 2024-07-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 718875 | صداقت | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
2301 | 2024-07-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 11 | 718875 | صداقت | نرم | 45.65 | 0 | 0 | 0
2302 | 2024-07-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 17 | 718875 | صداقت | نرم | 70.55 | 0 | 0 | 0
2303 | 2024-07-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 17 | 718875 | صداقت | نرم | 70.55 | 0 | 0 | 0
2304 | 2024-07-27 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2305 | 2024-07-27 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 24 | 723800 | محمدپور | نرم | 168 | 0 | 0 | 0
2306 | 2024-07-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 31 | 723800 | محمدپور | نرم | 155 | 0 | 0 | 0
2307 | 2024-07-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 60 | 0
2308 | 2024-07-27 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 20 | 723800 | محمدپور | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2309 | 2024-07-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 24 | 723800 | محمدپور | نرم | 168 | 0 | 0 | 0
2310 | 2024-07-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311 | 2024-07-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 145.3025 | 0 | 0
2312 | 2024-07-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0
2313 | 2024-07-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
2314 | 2024-07-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 13 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 62.0425 | 0 | 0
2315 | 2024-07-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
2316 | 2024-07-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
2317 | 2024-07-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
2318 | 2024-07-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2319 | 2024-07-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2320 | 2024-07-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2321 | 2024-07-27 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | انصاری | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2322 | 2024-07-27 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | انصاری | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2323 | 2024-07-27 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | انصاری | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2324 | 2024-07-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2325 | 2024-07-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 59 | 0
2326 | 2024-07-27 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 48 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
2330 | 2024-07-28 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2331 | 2024-07-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 | 723505 | شرکتی | نرم | 73.15 | 0 | 0 | 0
2332 | 2024-07-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2333 | 2024-07-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2334 | 2024-07-28 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2335 | 2024-07-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 718875 | صداقت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2336 | 2024-07-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 718875 | صداقت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2337 | 2024-07-28 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2338 | 2024-07-28 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 47 | 724200 | محمدپور | نرم | 329 | 0 | 0 | 0
2339 | 2024-07-28 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 39 | 724200 | محمدپور | نرم | 195 | 0 | 0 | 0
2340 | 2024-07-28 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | قرضه | 8 | 724200 | محمدپور | نرم | 80 | 0 | 0 | 0
2341 | 2024-07-28 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 16 | 724200 | محمدپور | نرم | 112 | 0 | 0 | 0
2342 | 2024-07-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 38 | 724200 | محمدپور | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
2343 | 2024-07-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2344 | 2024-07-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 31 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 237.0725 | 0 | 0
2345 | 2024-07-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
2346 | 2024-07-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
2347 | 2024-07-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
2348 | 2024-07-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 14 | 712650 | انصاری | سخت | 98 | 0 | 0 | 0
2349 | 2024-07-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 14 | 712650 | انصاری | سخت | 98 | 0 | 0 | 0
2350 | 2024-07-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 13 | 712650 | انصاری | سخت | 91 | 0 | 0 | 0
2351 | 2024-07-28 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2352 | 2024-07-28 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2353 | 2024-07-28 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2354 | 2024-07-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
2355 | 2024-07-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2356 | 2024-07-28 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 48 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
2358 | 2024-07-28 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2359 | 2024-07-28 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2360 | 2024-07-29 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2361 | 2024-07-29 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2362 | 2024-07-29 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2363 | 2024-07-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 18 | 723505 | شرکتی | نرم | 119.7 | 0 | 0 | 0
2364 | 2024-07-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2365 | 2024-07-29 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2366 | 2024-07-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 718875 | صداقت | سخت | 186.75 | 0 | 0 | 0
2367 | 2024-07-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 718875 | صداقت | سخت | 186.75 | 0 | 0 | 0
2368 | 2024-07-29 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
2369 | 2024-07-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 | 723 | محمدپور | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
2370 | 2024-07-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 26 | 723 | محمدپور | نرم | 130 | 0 | 0 | 0
2371 | 2024-07-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 80 | 0
2372 | 2024-07-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 | 723 | محمدپور | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
2373 | 2024-07-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 26 | 723 | محمدپور | نرم | 182 | 0 | 0 | 0
2374 | 2024-07-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
2375 | 2024-07-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 34 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 260.015 | 0 | 0
2376 | 2024-07-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
2377 | 2024-07-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
2378 | 2024-07-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 58 | 0
2379 | 2024-07-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712650 | انصاری | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2380 | 2024-07-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712650 | انصاری | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2381 | 2024-07-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 11 | 712650 | انصاری | سخت | 77 | 0 | 0 | 0
2382 | 2024-07-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2383 | 2024-07-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2384 | 2024-07-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2385 | 2024-07-29 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0 | آغاز به کار جواد رضاپور
2386 | 2024-07-29 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
2387 | 2024-07-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2388 | 2024-07-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2389 | 2024-07-29 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 45 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
2391 | 2024-07-29 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2392 | 2024-07-29 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2393 | 2024-07-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 723505 | شرکتی | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0
2394 | 2024-07-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 22 | 723505 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
2395 | 2024-07-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2396 | 2024-07-30 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2397 | 2024-07-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 49 | 718875 | صداقت | نرم | 203.35 | 0 | 0 | 0
2398 | 2024-07-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 49 | 718875 | صداقت | نرم | 203.35 | 0 | 0 | 0
2399 | 2024-07-30 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2400 | 2024-07-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723800 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2401 | 2024-07-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 26 | 723800 | محمدپور | نرم | 130 | 0 | 0 | 0
2402 | 2024-07-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2403 | 2024-07-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723800 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2404 | 2024-07-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 | 723800 | محمدپور | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
2405 | 2024-07-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2406 | 2024-07-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
2407 | 2024-07-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 30.59 | 0 | 0
2408 | 2024-07-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
2409 | 2024-07-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
2410 | 2024-07-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 29 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 138.4025 | 0 | 0
2411 | 2024-07-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715140 | میرزایی | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
2412 | 2024-07-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
2413 | 2024-07-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2414 | 2024-07-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2415 | 2024-07-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2416 | 2024-07-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 | 712650 | انصاری | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
2417 | 2024-07-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | انصاری | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2418 | 2024-07-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 | 712650 | انصاری | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
2419 | 2024-07-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2420 | 2024-07-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2421 | 2024-07-30 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2422 | 2024-07-30 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2423 | 2024-07-30 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2424 | 2024-07-30 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2425 | 2024-07-31 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 5 |  | رضاپور |  | 0 | 0 | 0 | 0
2426 | 2024-07-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 723505 | شرکتی | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
2427 | 2024-07-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 28 | 723505 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 186.2
2428 | 2024-07-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2429 | 2024-07-31 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 54 | 718875 | صداقت | نرم | 224.1 | 0 | 0 | 0
2430 | 2024-07-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 0 | 718875 | صداقت | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | نقص فنی
2431 | 2024-07-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 54 | 718875 | صداقت | نرم | 224.1 | 0 | 0 | 0
2432 | 2024-07-31 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
2433 | 2024-07-31 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | 723300 | محمدپور | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
2434 | 2024-07-31 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 21 | 723300 | محمدپور | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2435 | 2024-07-31 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 9 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 90 | 0
2436 | 2024-07-31 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723300 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2437 | 2024-07-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 26 | 723300 | محمدپور | نرم | 182 | 0 | 0 | 0
2438 | 2024-07-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2439 | 2024-07-31 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
2440 | 2024-07-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 162.265 | 0 | 0
2441 | 2024-07-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 | 715100 | میرزایی | نرم | 0 | 171.81 | 0 | 0
2442 | 2024-07-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
2443 | 2024-07-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2444 | 2024-07-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2445 | 2024-07-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2446 | 2024-07-31 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2447 | 2024-07-31 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2448 | 2024-07-31 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2449 | 2024-07-31 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
2450 | 2024-07-31 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
2451 | 2024-07-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2452 | 2024-07-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2453 | 2024-07-31 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 48 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
2456 | 2024-07-31 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2457 | 2024-08-01 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2458 | 2024-08-01 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2459 | 2024-08-01 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2460 | 2024-08-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 12 | 723505 | شرکتی | نرم | 79.8 | 0 | 0 | 0
2461 | 2024-08-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 12 | 723505 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 79.8
2462 | 2024-08-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2463 | 2024-08-01 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 55 | 718875 | صداقت | نرم | 228.25 | 0 | 0 | 0
2464 | 2024-08-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 0 | 718875 | صداقت | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2465 | 2024-08-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 55 | 718875 | صداقت | نرم | 228.25 | 0 | 0 | 0
2466 | 2024-08-01 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 60 | 0
2467 | 2024-08-01 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 | 722300 | محمدپور | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
2468 | 2024-08-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 14 | 722300 | محمدپور | نرم | 70 | 0 | 0 | 0
2469 | 2024-08-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 19 | 723505 | شرکتی | نرم | 95 | 0 | 0 | 0 | بارگیری به وسیله بیل تکبری
2470 | 2024-08-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 9 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 90 | 0
2471 | 2024-08-01 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 | 722300 | محمدپور | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
2472 | 2024-08-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 18 | 722300 | محمدپور | نرم | 126 | 0 | 0 | 0
2473 | 2024-08-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2474 | 2024-08-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2475 | 2024-08-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 718875 | میرزایی | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
2476 | 2024-08-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 718875 | میرزایی | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
2477 | 2024-08-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
2478 | 2024-08-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 | 12650 | انصاری | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2479 | 2024-08-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 | 12650 | انصاری | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2480 | 2024-08-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 14 | 12650 | انصاری | نرم | 98 | 0 | 0 | 0
2481 | 2024-08-01 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 12650 | انصاری | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2482 | 2024-08-01 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 12650 | انصاری | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2483 | 2024-08-01 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 12650 | انصاری | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2484 | 2024-08-01 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
2485 | 2024-08-01 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
2486 | 2024-08-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2487 | 2024-08-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2488 | 2024-08-01 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2489 | 2024-08-01 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2490 | 2024-08-01 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2491 | 2024-08-01 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2492 | 2024-08-02 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2493 | 2024-08-02 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | عدم فعالیت
2494 | 2024-08-02 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | عدم فعالیت
2495 | 2024-08-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 | 723505 | شرکتی | نرم | 59.85 | 0 | 0 | 0
2496 | 2024-08-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 9 | 723505 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 59.85
2497 | 2024-08-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2498 | 2024-08-02 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیلی جمعه
2499 | 2024-08-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیلی جمعه
2500 | 2024-08-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیلی جمعه
2501 | 2024-08-02 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
2502 | 2024-08-02 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 20 | 722725 | محمدپور | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2503 | 2024-08-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 26 | 722725 | محمدپور | نرم | 130 | 0 | 0 | 0
2504 | 2024-08-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 70 | 0
2505 | 2024-08-02 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 20 | 722725 | محمدپور | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2506 | 2024-08-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 22 | 722725 | محمدپور | نرم | 154 | 0 | 0 | 0
2507 | 2024-08-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2508 | 2024-08-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیلی جمعه
2509 | 2024-08-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیلی جمعه
2510 | 2024-08-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیلی جمعه
2511 | 2024-08-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
2512 | 2024-08-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712650 | انصاری | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2513 | 2024-08-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712650 | انصاری | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2514 | 2024-08-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 11 | 712650 | انصاری | سخت | 77 | 0 | 0 | 0
2515 | 2024-08-02 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2516 | 2024-08-02 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2517 | 2024-08-02 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2518 | 2024-08-02 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0
2519 | 2024-08-02 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0
2520 | 2024-08-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2521 | 2024-08-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2522 | 2024-08-02 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2523 | 2024-08-02 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2524 | 2024-08-02 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2525 | 2024-08-02 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2526 | 2024-08-03 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 2 |  | رضاپور |  | 0 | 0 | 0 | 0
2527 | 2024-08-03 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2528 | 2024-08-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 28 | 723505 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 186.2
2529 | 2024-08-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 723505 | شرکتی | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
2530 | 2024-08-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2531 | 2024-08-03 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 718875 | صداقت | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0
2532 | 2024-08-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2533 | 2024-08-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 9 | 718875 | صداقت | نرم | 37.35 | 0 | 0 | 0
2534 | 2024-08-03 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
2535 | 2024-08-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2536 | 2024-08-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 42.9525 | 0 | 0
2537 | 2024-08-03 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
2538 | 2024-08-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 37 | 723 | محمدپور | نرم | 259 | 0 | 0 | 0 | لازم است که اصلاح شود
2539 | 2024-08-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 3 | 723 | محمدپور | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
2540 | 2024-08-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
2541 | 2024-08-03 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 26 | 723 | محمدپور | نرم | 182 | 0 | 0 | 0 | لازم است که اصلاح شود
2542 | 2024-08-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | 723 | محمدپور | نرم | 196 | 0 | 0 | 0 | لازم است که اصلاح شود
2543 | 2024-08-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2544 | 2024-08-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2545 | 2024-08-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 | 715 | میرزایی | نرم | 0 | 171.81 | 0 | 0
2546 | 2024-08-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715 | میرزایی | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
2547 | 2024-08-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 0 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 0 | 0
2548 | 2024-08-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 13 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 104.65 | 0 | 0
2549 | 2024-08-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 0 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
2550 | 2024-08-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 11 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 88.55 | 0 | 0
2551 | 2024-08-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 20 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 161 | 0 | 0
2552 | 2024-08-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 14 | 715750 | رضاپور | نرم | 0 | 112.7 | 0 | 0 | خاکبرداری شرکتی
2553 | 2024-08-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 14 | 715750 | رضاپور | نرم | 0 | 112.7 | 0 | 0
2554 | 2024-08-03 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715750 | رضاپور | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0 | استفاده از دپو ترانشه شرکتی
2555 | 2024-08-03 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715750 | رضاپور | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
2556 | 2024-08-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2557 | 2024-08-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 0 | 0
2558 | 2024-08-03 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2559 | 2024-08-03 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2560 | 2024-08-03 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2561 | 2024-08-03 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2562 | 2024-08-04 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2563 | 2024-08-04 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2564 | 2024-08-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 4 | 723505 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 26.6
2565 | 2024-08-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 4 | 723505 | شرکتی | نرم | 26.6 | 0 | 0 | 0
2566 | 2024-08-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 9 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 68.8275 | 0 | 0 | دپو شرکتی
2567 | 2024-08-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2568 | 2024-08-04 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2569 | 2024-08-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2570 | 2024-08-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
2571 | 2024-08-04 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2572 | 2024-08-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 37 | 723300 | محمدپور | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
2573 | 2024-08-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 23 | 723300 | محمدپور | نرم | 115 | 0 | 0 | 0
2574 | 2024-08-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2575 | 2024-08-04 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 36 | 723300 | محمدپور | نرم | 252 | 0 | 0 | 0
2576 | 2024-08-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 15 | 723300 | محمدپور | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2577 | 2024-08-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
2578 | 2024-08-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2579 | 2024-08-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
2580 | 2024-08-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
2581 | 2024-08-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2582 | 2024-08-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 16 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 128.8 | 0 | 0
2583 | 2024-08-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2584 | 2024-08-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 15 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 120.75 | 0 | 0
2585 | 2024-08-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 34 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 273.7 | 0 | 0
2586 | 2024-08-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 33 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 265.65 | 0 | 0
2587 | 2024-08-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 21 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 169.05 | 0 | 0
2588 | 2024-08-04 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
2589 | 2024-08-04 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
2590 | 2024-08-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2591 | 2024-08-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2592 | 2024-08-04 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 122 | 0
2593 | 2024-08-04 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2594 | 2024-08-04 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2595 | 2024-08-04 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2596 | 2024-08-04 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2597 | 2024-08-05 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2598 | 2024-08-05 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2599 | 2024-08-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2600 | 2024-08-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2601 | 2024-08-05 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0 | گزارش اجرا(حقیقی)
2602 | 2024-08-05 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2603 | 2024-08-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2604 | 2024-08-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715800 | صداقت | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2605 | 2024-08-05 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2606 | 2024-08-05 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 37 | 723900 | محمدپور | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
2607 | 2024-08-05 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 32 | 723900 | محمدپور | نرم | 160 | 0 | 0 | 0
2608 | 2024-08-05 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 | 723900 | آب منطقه |  | 0 | 0 | 70 | 0
2609 | 2024-08-05 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 | 723900 | محمدپور | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
2610 | 2024-08-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2611 | 2024-08-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2612 | 2024-08-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2613 | 2024-08-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 715300 | میرزایی | سخت | 0 | 52.4975 | 0 | 0
2614 | 2024-08-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715300 | میرزایی | سخت | 0 | 57.27 | 0 | 0
2615 | 2024-08-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 715300 | میرزایی | سخت | 0 | 52.4975 | 0 | 0
2616 | 2024-08-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715300 | میرزایی | سخت | 0 | 57.27 | 0 | 0
2617 | 2024-08-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 58 | 0
2618 | 2024-08-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 14 | 712650 | انصاری | نرم | 98 | 0 | 0 | 0
2619 | 2024-08-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 14 | 712650 | انصاری | نرم | 98 | 0 | 0 | 0
2620 | 2024-08-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2621 | 2024-08-05 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 27 | 712650 | انصاری | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
2622 | 2024-08-05 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 27 | 712650 | انصاری | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
2623 | 2024-08-05 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 27 | 712650 | انصاری | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
2624 | 2024-08-05 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0
2625 | 2024-08-05 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 52.4975 | 0 | 0
2626 | 2024-08-05 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 52.4975 | 0 | 0
2627 | 2024-08-05 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0
2628 | 2024-08-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2629 | 2024-08-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2630 | 2024-08-05 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2631 | 2024-08-05 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2632 | 2024-08-05 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | 2024-08-05 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2634 | 2024-08-06 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2635 | 2024-08-06 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2636 | 2024-08-06 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2637 | 2024-08-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2638 | 2024-08-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2639 | 2024-08-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 | 715650 | شرکتی | نرم | 0 | 137.655 | 0 | 0
2640 | 2024-08-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 | 715800 | شرکتی | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0
2641 | 2024-08-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | 2024-08-06 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2643 | 2024-08-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0
2644 | 2024-08-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0
2645 | 2024-08-06 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2646 | 2024-08-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 | 723325 | محمدپور | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
2647 | 2024-08-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 | 723325 | محمدپور | نرم | 150 | 0 | 0 | 0
2648 | 2024-08-06 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 80 | 0
2649 | 2024-08-06 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 36 | 723325 | محمدپور | نرم | 252 | 0 | 0 | 0
2650 | 2024-08-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2651 | 2024-08-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2652 | 2024-08-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2653 | 2024-08-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
2654 | 2024-08-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715800 | میرزایی | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
2655 | 2024-08-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 58 | 0
2656 | 2024-08-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 11 | 712650 | انصاری | نرم | 77 | 0 | 0 | 0
2657 | 2024-08-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | انصاری | نرم | 70 | 0 | 0 | 0
2658 | 2024-08-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2659 | 2024-08-06 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 28 | 712650 | انصاری | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
2660 | 2024-08-06 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 28 | 712650 | انصاری | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
2661 | 2024-08-06 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 28 | 712650 | انصاری | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
2662 | 2024-08-06 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2663 | 2024-08-06 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2664 | 2024-08-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2665 | 2024-08-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2666 | 2024-08-06 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 1 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 30.5 | 0
2667 | 2024-08-06 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2668 | 2024-08-06 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2669 | 2024-08-06 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2670 | 2024-08-06 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2671 | 2024-08-07 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2672 | 2024-08-07 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2673 | 2024-08-07 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2674 | 2024-08-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | 2024-08-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2676 | 2024-08-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
2677 | 2024-08-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
2678 | 2024-08-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2679 | 2024-08-07 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2680 | 2024-08-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2681 | 2024-08-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
2682 | 2024-08-07 | RE-02-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2683 | 2024-08-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 36 | 723800 | محمدپور | نرم | 252 | 0 | 0 | 0
2684 | 2024-08-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2685 | 2024-08-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2686 | 2024-08-07 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 | 723800 | محمدپور | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
2687 | 2024-08-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 12 | 723800 | محمدپور | نرم | 84 | 0 | 0 | 0
2688 | 2024-08-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
2689 | 2024-08-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2690 | 2024-08-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
2691 | 2024-08-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
2692 | 2024-08-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 58 | 0
2693 | 2024-08-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712650 | انصاری | نرم | 84 | 0 | 0 | 0
2694 | 2024-08-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712650 | انصاری | نرم | 84 | 0 | 0 | 0
2695 | 2024-08-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2696 | 2024-08-07 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 | 712650 | انصاری | نرم | 154 | 0 | 0 | 0
2697 | 2024-08-07 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 | 712650 | انصاری | نرم | 154 | 0 | 0 | 0
2698 | 2024-08-07 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 | 712650 | انصاری | نرم | 154 | 0 | 0 | 0
2699 | 2024-08-07 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
2700 | 2024-08-07 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
2701 | 2024-08-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2702 | 2024-08-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2703 | 2024-08-07 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2704 | 2024-08-07 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2705 | 2024-08-07 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2706 | 2024-08-07 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2707 | 2024-08-07 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2708 | 2024-08-08 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2709 | 2024-08-08 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | 2024-08-08 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2711 | 2024-08-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 175.8925 | 0 | 0
2712 | 2024-08-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 9 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 68.8275 | 0 | 0
2713 | 2024-08-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2714 | 2024-08-08 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2715 | 2024-08-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0 | مغایرت گزارش فاصله حمل کنترل چی و اجرا (ثبت شده بر اساس گزارش اجرا)
2716 | 2024-08-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0 | مغایرت گزارش فاصله حمل کنترل چی و اجرا (ثبت شده بر اساس گزارش اجرا)
2717 | 2024-08-08 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2718 | 2024-08-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 | 723280 | محمدپور | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
2719 | 2024-08-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 9 | 723280 | محمدپور | نرم | 45 | 0 | 0 | 0
2720 | 2024-08-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2721 | 2024-08-08 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 | 723280 | محمدپور | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
2722 | 2024-08-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 26 | 723280 | محمدپور | نرم | 182 | 0 | 0 | 0
2723 | 2024-08-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
2724 | 2024-08-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2725 | 2024-08-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
2726 | 2024-08-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2727 | 2024-08-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
2728 | 2024-08-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | انصاری | نرم | 70 | 0 | 0 | 0
2729 | 2024-08-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 9 | 712650 | انصاری | نرم | 63 | 0 | 0 | 0
2730 | 2024-08-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 9 | 712650 | انصاری | نرم | 63 | 0 | 0 | 0
2731 | 2024-08-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 18 | 712650 | انصاری | نرم | 126 | 0 | 0 | 0
2732 | 2024-08-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 18 | 712650 | انصاری | نرم | 126 | 0 | 0 | 0
2733 | 2024-08-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 18 | 712650 | انصاری | نرم | 126 | 0 | 0 | 0
2734 | 2024-08-08 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0
2735 | 2024-08-08 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | جاده دسترسی | 15 | 717300 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | انتقال به معدن 717300 که خاکبرداری توسط جواد رضاپور انجام شده
2736 | 2024-08-08 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0
2737 | 2024-08-08 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | جاده دسترسی | 19 | 717300 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | انتقال به معدن 717300 که خاکبرداری توسط جواد رضاپور انجام شده
2738 | 2024-08-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2739 | 2024-08-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2740 | 2024-08-08 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2741 | 2024-08-08 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2742 | 2024-08-08 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2743 | 2024-08-08 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2744 | 2024-08-08 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2745 | 2024-08-09 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 37 | 723 | محمدپور | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
2746 | 2024-08-09 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 | 723 | محمدپور | نرم | 150 | 0 | 0 | 0
2747 | 2024-08-09 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 0 | 0
2748 | 2024-08-09 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 40 | 723 | محمدپور | نرم | 280 | 0 | 0 | 0
2749 | 2024-08-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 36 | 723 | محمدپور | نرم | 252 | 0 | 0 | 0
2750 | 2024-08-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
2751 | 2024-08-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ـ | 15 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 0 | به منظور تسریع در روند تحویل ماسه شسته این کامیون در اختیار شن شویی شهرداری
2752 | 2024-08-10 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2753 | 2024-08-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 8 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 61.18 | 0 | 0
2754 | 2024-08-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 8 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 61.18 | 0 | 0
2755 | 2024-08-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ـ | 14 | ـ | شهرداری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | به منظور تسریع در روند تحویل ماسه شسته این کامیون در اختیار شن شویی شهرداری
2756 | 2024-08-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ـ | 11 | ـ | شهرداری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | به منظور تسریع در روند تحویل ماسه شسته این کامیون در اختیار شن شویی شهرداری
2757 | 2024-08-10 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2758 | 2024-08-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2759 | 2024-08-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
2760 | 2024-08-10 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
2761 | 2024-08-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 724100 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2762 | 2024-08-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2763 | 2024-08-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2764 | 2024-08-10 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 | 724100 | محمدپور | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
2765 | 2024-08-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 | 724100 | محمدپور | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
2766 | 2024-08-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 56 | 0
2767 | 2024-08-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2768 | 2024-08-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2769 | 2024-08-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
2770 | 2024-08-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
2771 | 2024-08-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 4 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 32.2 | 0 | 0
2772 | 2024-08-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2773 | 2024-08-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2774 | 2024-08-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2775 | 2024-08-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 15 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 120.75 | 0 | 0
2776 | 2024-08-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 20 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 161 | 0 | 0
2777 | 2024-08-10 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 20 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 161 | 0 | 0
2778 | 2024-08-10 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 26 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 107.9 | 0 | 0 | 0 | معدن بستر رودخانه - خاکریزی در مسیر جاده دسترسی که بعدا کسر شود
2779 | 2024-08-10 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 28 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 116.2 | 0 | 0 | 0 | معدن بستر رودخانه - خاکریزی در مسیر جاده دسترسی که بعدا کسر شود
2780 | 2024-08-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2781 | 2024-08-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2782 | 2024-08-10 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2783 | 2024-08-10 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | 2024-08-10 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2785 | 2024-08-10 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2786 | 2024-08-10 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2787 | 2024-08-11 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2788 | 2024-08-11 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2789 | 2024-08-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 11 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 84.1225 | 0 | 0
2790 | 2024-08-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | 2024-08-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2792 | 2024-08-11 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2793 | 2024-08-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
2794 | 2024-08-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0
2795 | 2024-08-11 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2796 | 2024-08-11 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 37 | 723300 | محمدپور | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
2797 | 2024-08-11 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2798 | 2024-08-11 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2799 | 2024-08-11 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2800 | 2024-08-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 41 | 723300 | محمدپور | نرم | 287 | 0 | 0 | 0
2801 | 2024-08-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
2802 | 2024-08-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2803 | 2024-08-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
2804 | 2024-08-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2805 | 2024-08-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
2806 | 2024-08-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 712650 | انصاری | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2807 | 2024-08-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 712650 | انصاری | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2808 | 2024-08-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 712650 | انصاری | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2809 | 2024-08-11 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 712650 | انصاری | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2810 | 2024-08-11 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 712650 | انصاری | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2811 | 2024-08-11 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 712650 | انصاری | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2812 | 2024-08-11 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 19 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 78.85 | 0 | 0 | 0 | جاده دسترسی که حجم از قرضه به دسترسی تغییر کند
2813 | 2024-08-11 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 87.15 | 0 | 0 | 0 | جاده دسترسی که حجم از قرضه به دسترسی تغییر کند
2814 | 2024-08-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2815 | 2024-08-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2816 | 2024-08-11 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 91.5 | 0
2817 | 2024-08-11 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2818 | 2024-08-11 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2819 | 2024-08-11 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2820 | 2024-08-11 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2821 | 2024-08-12 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2816 | 2024-08-12 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 44 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
2822 | 2024-08-12 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 12 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0 | به لحاظ پی کنی بیش از حد
2826 | 2024-08-12 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2827 | 2024-08-12 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2828 | 2024-08-12 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2829 | 2024-08-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 27 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 206.4825 | 0 | 0
2830 | 2024-08-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2831 | 2024-08-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2832 | 2024-08-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
2833 | 2024-08-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
2834 | 2024-08-12 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
2835 | 2024-08-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 52 | 723300 | محمدپور | نرم | 364 | 0 | 0 | 0
2836 | 2024-08-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2837 | 2024-08-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2838 | 2024-08-12 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2839 | 2024-08-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 48 | 723300 | محمدپور | نرم | 336 | 0 | 0 | 0
2840 | 2024-08-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
2841 | 2024-08-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2842 | 2024-08-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
2843 | 2024-08-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0
2844 | 2024-08-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
2845 | 2024-08-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 52.4975 | 0 | 0
2846 | 2024-08-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
2847 | 2024-08-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
2848 | 2024-08-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
2849 | 2024-08-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
2850 | 2024-08-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
2851 | 2024-08-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
2852 | 2024-08-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
2853 | 2024-08-12 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 22 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 91.3 | 0 | 0 | 0 | جاده دسترسی که حجم از قرضه به دسترسی تغییر کند
2854 | 2024-08-12 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0 | جاده دسترسی که حجم از قرضه به دسترسی تغییر کند
2855 | 2024-08-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2856 | 2024-08-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2857 | 2024-08-12 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 0 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 0 | 0
2858 | 2024-08-13 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2859 | 2024-08-13 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 63 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
2862 | 2024-08-13 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2863 | 2024-08-13 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2864 | 2024-08-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 183.54 | 0 | 0
2865 | 2024-08-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2866 | 2024-08-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2867 | 2024-08-13 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2868 | 2024-08-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
2869 | 2024-08-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
2870 | 2024-08-13 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2871 | 2024-08-13 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 65 | 723 | محمدپور | نرم | 455 | 0 | 0 | 0
2872 | 2024-08-13 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2873 | 2024-08-13 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2874 | 2024-08-13 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2875 | 2024-08-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 57 | 723 | محمدپور | نرم | 399 | 0 | 0 | 0
2876 | 2024-08-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
2877 | 2024-08-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | 2024-08-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 39 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 186.1275 | 0 | 0
2879 | 2024-08-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 715600 | میرزایی | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
2880 | 2024-08-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
2881 | 2024-08-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2882 | 2024-08-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2883 | 2024-08-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2884 | 2024-08-13 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2885 | 2024-08-13 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2886 | 2024-08-13 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 | 712650 | انصاری | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
2887 | 2024-08-13 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 12 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 49.8 | 0 | 0 | 0
2888 | 2024-08-13 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 13 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 53.95 | 0 | 0 | 0
2889 | 2024-08-13 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 16 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 66.4 | 0 | 0 | 0
2890 | 2024-08-13 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 16 | 717100 | جواد رضاپور | نرم | 66.4 | 0 | 0 | 0
2891 | 2024-08-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 59 | 0
2892 | 2024-08-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2893 | 2024-08-13 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2894 | 2024-08-14 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2895 | 2024-08-14 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2896 | 2024-08-14 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2897 | 2024-08-14 | TM-072 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2899 | 2024-08-14 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 2024-08-14 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2901 | 2024-08-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 183.54 | 0 | 0
2902 | 2024-08-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2903 | 2024-08-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2904 | 2024-08-14 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2905 | 2024-08-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
2906 | 2024-08-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 36 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 171.81 | 0 | 0
2907 | 2024-08-14 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
2908 | 2024-08-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 46 | 723300 | محمدپور | نرم | 322 | 0 | 0 | 0
2909 | 2024-08-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2910 | 2024-08-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2911 | 2024-08-14 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2912 | 2024-08-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 | 723300 | محمدپور | نرم | 357 | 0 | 0 | 0
2913 | 2024-08-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 100.8 | 0
2914 | 2024-08-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2915 | 2024-08-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 715620 | میرزایی | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
2916 | 2024-08-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 39 | 715620 | میرزایی | نرم | 0 | 186.1275 | 0 | 0
2917 | 2024-08-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
2918 | 2024-08-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 20 | 715600 | شرکتی | نرم | 0 | 161 | 0 | 0
2919 | 2024-08-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 20 | 715600 | شرکتی | نرم | 0 | 161 | 0 | 0
2920 | 2024-08-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 20 | 715600 | شرکتی | نرم | 0 | 161 | 0 | 0
2921 | 2024-08-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 712650 | صداقت | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
2922 | 2024-08-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 712650 | صداقت | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
2923 | 2024-08-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 712650 | صداقت | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
2924 | 2024-08-14 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
2925 | 2024-08-14 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
2926 | 2024-08-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2927 | 2024-08-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
2928 | 2024-08-14 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2929 | 2024-08-15 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 43 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
2930 | 2024-08-15 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2933 | 2024-08-15 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2934 | 2024-08-15 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2935 | 2024-08-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 22.9425 | 0 | 0
2936 | 2024-08-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 | 715620 | میرزایی | نرم | 0 | 137.655 | 0 | 0
2937 | 2024-08-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 18 | 713750 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 2024-08-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 18 | 713750 | شرکتی | نرم | 119.7 | 0 | 0 | 0
2939 | 2024-08-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2940 | 2024-08-15 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2941 | 2024-08-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
2942 | 2024-08-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0
2943 | 2024-08-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
2944 | 2024-08-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0
2945 | 2024-08-15 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
2946 | 2024-08-15 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 52 | 723300 | محمدپور | نرم | 364 | 0 | 0 | 0
2947 | 2024-08-15 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 42 | 723300 | محمدپور | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2948 | 2024-08-15 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2949 | 2024-08-15 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2950 | 2024-08-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 | 723300 | محمدپور | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2951 | 2024-08-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
2952 | 2024-08-15 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 0
2953 | 2024-08-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 715620 | میرزایی | نرم | 0 | 162.265 | 0 | 0
2954 | 2024-08-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 715620 | میرزایی | نرم | 0 | 162.265 | 0 | 0
2955 | 2024-08-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 58 | 0
2956 | 2024-08-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 24 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 193.2 | 0 | 0
2957 | 2024-08-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 12 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 96.6 | 0 | 0
2958 | 2024-08-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 26 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 209.3 | 0 | 0
2959 | 2024-08-15 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 712650 | انصاری | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
2960 | 2024-08-15 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 712650 | انصاری | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
2961 | 2024-08-15 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 712650 | انصاری | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
2962 | 2024-08-15 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0
2963 | 2024-08-15 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
2964 | 2024-08-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2965 | 2024-08-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2966 | 2024-08-15 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2967 | 2024-08-16 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2968 | 2024-08-16 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2969 | 2024-08-16 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2970 | 2024-08-16 | TM-072 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2971 | 2024-08-16 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2972 | 2024-08-16 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2973 | 2024-08-16 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2974 | 2024-08-16 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2975 | 2024-08-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 28 | 713800 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 186.2
2976 | 2024-08-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 713820 | شرکتی | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
2977 | 2024-08-16 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2978 | 2024-08-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2979 | 2024-08-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2980 | 2024-08-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2981 | 2024-08-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 2024-08-16 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
2983 | 2024-08-16 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 | 723 | محمدپور | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
2984 | 2024-08-16 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 23 | 723 | محمدپور | نرم | 115 | 0 | 0 | 0
2985 | 2024-08-16 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2986 | 2024-08-16 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2987 | 2024-08-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 37 | 723 | محمدپور | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
2988 | 2024-08-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
2989 | 2024-08-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2990 | 2024-08-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2991 | 2024-08-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2992 | 2024-08-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
2993 | 2024-08-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 22 | 71540 | شرکتی | سخت | 0 | 177.1 | 0 | 0
2994 | 2024-08-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2995 | 2024-08-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 24 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 193.2 | 0 | 0
2996 | 2024-08-16 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
2997 | 2024-08-16 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
2998 | 2024-08-16 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 26 | 712650 | انصاری | نرم | 182 | 0 | 0 | 0
2999 | 2024-08-16 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 2024-08-16 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | 2024-08-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3002 | 2024-08-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
3003 | 2024-08-16 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | 2024-08-17 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3005 | 2024-08-17 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | 2024-08-17 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3007 | 2024-08-17 | TM-072 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3008 | 2024-08-17 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3009 | 2024-08-17 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3010 | 2024-08-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 114.7125 | 0 | 0
3011 | 2024-08-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 | 713820 | شرکتی | نرم | 139.65 | 0 | 0 | 0
3012 | 2024-08-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 | 713820 | شرکتی | نرم | 139.65 | 0 | 0 | 0
3013 | 2024-08-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 21 | 713820 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
3014 | 2024-08-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 21 | 713800 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 139.65
3015 | 2024-08-17 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | 2024-08-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0
3017 | 2024-08-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
3018 | 2024-08-17 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
3019 | 2024-08-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 52 | 723 | محمدپور | نرم | 364 | 0 | 0 | 0
3020 | 2024-08-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 2 | 723 | محمدپور | نرم | 10 | 0 | 0 | 0
3021 | 2024-08-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3022 | 2024-08-17 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3023 | 2024-08-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 | 723 | محمدپور | نرم | 357 | 0 | 0 | 0
3024 | 2024-08-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
3025 | 2024-08-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715230 | میرزایی | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
3026 | 2024-08-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 715230 | میرزایی | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
3027 | 2024-08-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
3028 | 2024-08-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 22 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 177.1 | 0 | 0
3029 | 2024-08-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 5 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 40.25 | 0 | 0
3030 | 2024-08-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 25 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 201.25 | 0 | 0
3031 | 2024-08-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
3032 | 2024-08-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
3033 | 2024-08-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
3034 | 2024-08-17 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
3035 | 2024-08-17 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
3036 | 2024-08-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
3037 | 2024-08-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
3038 | 2024-08-17 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3039 | 2024-08-18 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3040 | 2024-08-18 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3041 | 2024-08-18 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | 2024-08-18 | TM-072 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3043 | 2024-08-18 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3044 | 2024-08-18 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3045 | 2024-08-18 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0 | اغاز بکار رمضانی مقدم با یک لودر
3046 | 2024-08-18 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
3047 | 2024-08-18 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0
3048 | 2024-08-18 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0
3049 | 2024-08-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 713810 | شرکتی | نرم | 219.45 | 0 | 0 | 0
3050 | 2024-08-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 713810 | شرکتی | نرم | 219.45 | 0 | 0 | 0
3051 | 2024-08-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 33 | 713810 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
3052 | 2024-08-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 33 | 713810 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
3053 | 2024-08-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 191.1875 | 0 | 0
3054 | 2024-08-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
3055 | 2024-08-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
3056 | 2024-08-18 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
3057 | 2024-08-18 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 38 | 723300 | محمدپور | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
3058 | 2024-08-18 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 40 | 723300 | محمدپور | نرم | 200 | 0 | 0 | 0
3059 | 2024-08-18 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3060 | 2024-08-18 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3061 | 2024-08-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 | 723300 | محمدپور | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
3062 | 2024-08-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
3063 | 2024-08-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 76.36 | 0 | 0
3064 | 2024-08-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 71.5875 | 0 | 0
3065 | 2024-08-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 42.9525 | 0 | 0
3066 | 2024-08-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 42.9525 | 0 | 0
3067 | 2024-08-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
3068 | 2024-08-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 28 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 225.4 | 0 | 0
3069 | 2024-08-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 29 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 233.45 | 0 | 0
3070 | 2024-08-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 30 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 241.5 | 0 | 0
3071 | 2024-08-18 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
3072 | 2024-08-18 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
3073 | 2024-08-18 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
3074 | 2024-08-18 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 14 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
3075 | 2024-08-18 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
3076 | 2024-08-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3077 | 2024-08-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
3078 | 2024-08-18 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3079 | 2024-08-18 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 0
3080 | 2024-08-19 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 4 |  | بچینگ | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3081 | 2024-08-19 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 5 | بتن | 3 |  | بچینگ | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3082 | 2024-08-19 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 4 |  | بچینگ | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3083 | 2024-08-19 | TM-072 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 4 |  | بچینگ | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3084 | 2024-08-19 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3085 | 2024-08-19 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3086 | 2024-08-19 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
3087 | 2024-08-19 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0
3088 | 2024-08-19 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
3089 | 2024-08-19 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
3090 | 2024-08-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
3091 | 2024-08-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 | 713807 | شرکتی | نرم | 106.4 | 0 | 0 | 0
3092 | 2024-08-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 713807 | شرکتی | نرم | 113.05 | 0 | 0 | 0
3093 | 2024-08-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
3094 | 2024-08-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
3095 | 2024-08-19 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
3096 | 2024-08-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 48 | 723300 | محمدپور | نرم | 336 | 0 | 0 | 0
3097 | 2024-08-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 50 | 723300 | محمدپور | نرم | 250 | 0 | 0 | 0
3098 | 2024-08-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3099 | 2024-08-19 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3100 | 2024-08-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 | 723300 | محمدپور | نرم | 217 | 0 | 0 | 0
3101 | 2024-08-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
3102 | 2024-08-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 100.2225 | 0 | 0
3103 | 2024-08-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 104.995 | 0 | 0
3104 | 2024-08-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
3105 | 2024-08-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3106 | 2024-08-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 31 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 249.55 | 0 | 0
3107 | 2024-08-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 31 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 249.55 | 0 | 0
3108 | 2024-08-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
3109 | 2024-08-19 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
3110 | 2024-08-19 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
3111 | 2024-08-19 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 29 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 138.4025 | 0 | 0
3112 | 2024-08-19 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 29 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 138.4025 | 0 | 0
3113 | 2024-08-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | 2024-08-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
3115 | 2024-08-19 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3116 | 2024-08-19 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 0
3117 | 2024-08-20 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 3 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3118 | 2024-08-20 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 5 | بتن | 2 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | 2024-08-20 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 2.2 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3120 | 2024-08-20 | TM-072 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 3 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3121 | 2024-08-20 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3122 | 2024-08-20 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 21 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
3123 | 2024-08-20 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
3124 | 2024-08-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 25 | 714120 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
3125 | 2024-08-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 714120 | شرکتی | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
3126 | 2024-08-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 6 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 45.885 | 0 | 0
3127 | 2024-08-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 | 714120 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
3128 | 2024-08-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 714120 | شرکتی | نرم | 172.9 | 0 | 0 | 0
3129 | 2024-08-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
3130 | 2024-08-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
3131 | 2024-08-20 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
3132 | 2024-08-20 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 | 723300 | محمدپور | نرم | 371 | 0 | 0 | 0
3133 | 2024-08-20 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 52 | 723300 | محمدپور | نرم | 260 | 0 | 0 | 0
3134 | 2024-08-20 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3135 | 2024-08-20 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3136 | 2024-08-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 54 | 723300 | محمدپور | نرم | 378 | 0 | 0 | 0
3137 | 2024-08-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
3138 | 2024-08-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 715650 | میرزایی | نرم | 0 | 42.9525 | 0 | 0
3139 | 2024-08-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715650 | میرزایی | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0
3140 | 2024-08-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 715650 | میرزایی | نرم | 0 | 42.9525 | 0 | 0
3141 | 2024-08-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 715650 | میرزایی | نرم | 0 | 52.4975 | 0 | 0
3142 | 2024-08-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
3143 | 2024-08-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 24 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 193.2 | 0 | 0
3144 | 2024-08-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 12 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 96.6 | 0 | 0
3145 | 2024-08-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 27 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 217.35 | 0 | 0
3146 | 2024-08-20 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
3147 | 2024-08-20 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 24 | 712650 | انصاری | نرم | 168 | 0 | 0 | 0
3148 | 2024-08-20 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 24 | 712650 | انصاری | نرم | 168 | 0 | 0 | 0
3149 | 2024-08-20 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 13 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 62.0425 | 0 | 0
3150 | 2024-08-20 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0
3151 | 2024-08-20 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 14 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
3152 | 2024-08-20 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0
3153 | 2024-08-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3154 | 2024-08-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
3155 | 2024-08-20 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3156 | 2024-08-20 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 52 | 0
3157 | 2024-08-21 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 2 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
3158 | 2024-08-21 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 5 | بتن | 2 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
3159 | 2024-08-21 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 1 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
3160 | 2024-08-21 | TM-072 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 3 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
3161 | 2024-08-21 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0
3162 | 2024-08-21 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715800 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
3163 | 2024-08-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 20 | 714500 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
3164 | 2024-08-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 12 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 91.77 | 0 | 0
3165 | 2024-08-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
3166 | 2024-08-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 20 | 714500 | شرکتی | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
3167 | 2024-08-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
3168 | 2024-08-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
3169 | 2024-08-21 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
3170 | 2024-08-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 52 | 723950 | محمدپور | نرم | 364 | 0 | 0 | 0
3171 | 2024-08-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 44 | 723950 | محمدپور | نرم | 220 | 0 | 0 | 0
3172 | 2024-08-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3173 | 2024-08-21 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3174 | 2024-08-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 38 | 723950 | محمدپور | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
3175 | 2024-08-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
3176 | 2024-08-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 119.3125 | 0 | 0
3177 | 2024-08-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 119.3125 | 0 | 0
3178 | 2024-08-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
3179 | 2024-08-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 26 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 209.3 | 0 | 0
3180 | 2024-08-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 20 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 161 | 0 | 0
3181 | 2024-08-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 30 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 241.5 | 0 | 0
3182 | 2024-08-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 28 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 225.4 | 0 | 0
3183 | 2024-08-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 28 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 225.4 | 0 | 0
3184 | 2024-08-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3185 | 2024-08-21 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
3186 | 2024-08-21 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
3187 | 2024-08-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
3188 | 2024-08-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
3189 | 2024-08-21 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3190 | 2024-08-21 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 26 | 0 |  | #REF!
3191 | 2024-08-22 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 60 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3192 | 2024-08-22 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715500 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 81.1325 | 0 | 0 |  | #REF!
3193 | 2024-08-22 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715500 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 76.36 | 0 | 0 |  | #REF!
3194 | 2024-08-22 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 715500 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 33.4075 | 0 | 0 |  | #REF!
3195 | 2024-08-22 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 715500 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 33.4075 | 0 | 0 |  | #REF!
3196 | 2024-08-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 | 713900 | شرکتی | سخت | 0 | 99.4175 | 0 | 0 |  | #REF!
3197 | 2024-08-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3198 | 2024-08-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 11 | 713900 | شرکتی | سخت | 0 | 84.1225 | 0 | 0 |  | #REF!
3199 | 2024-08-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0 |  | #REF!
3200 | 2024-08-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  | صداقت | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0 |  | #REF!
3201 | 2024-08-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0 |  | #REF!
3202 | 2024-08-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715600 | صداقت | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0 |  | #REF!
3203 | 2024-08-22 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0 |  | #REF!
3204 | 2024-08-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 |  |  |  | 371 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3205 | 2024-08-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 41 |  |  |  | 205 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3206 | 2024-08-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3207 | 2024-08-22 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3208 | 2024-08-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 52 |  |  |  | 364 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3209 | 2024-08-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 78.4 | 0 |  | #REF!
3210 | 2024-08-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 715170 | میرزایی | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0 |  | #REF!
3211 | 2024-08-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 715170 | میرزایی | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0 |  | #REF!
3212 | 2024-08-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 46.4 | 0 |  | #REF!
3213 | 2024-08-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 4 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 32.2 | 0 | 0 |  | #REF!
3214 | 2024-08-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 6 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 48.3 | 0 | 0 |  | #REF!
3215 | 2024-08-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 3 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 24.15 | 0 | 0 |  | #REF!
3216 | 2024-08-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 26 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 209.3 | 0 | 0 |  | #REF!
3217 | 2024-08-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 26 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 209.3 | 0 | 0 |  | #REF!
3218 | 2024-08-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 27 | 715400 | شرکتی | سخت | 0 | 217.35 | 0 | 0 |  | #REF!
3219 | 2024-08-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 20 | 715600 |  |  | 0 | 161 | 0 | 0 |  | #REF!
3220 | 2024-08-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 20 | 715600 |  |  | 0 | 161 | 0 | 0 |  | #REF!
3221 | 2024-08-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3222 | 2024-08-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 6 |  |  |  | 0 | 48.3 | 0 | 0 |  | #REF!
3223 | 2024-08-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 5 |  |  |  | 0 | 40.25 | 0 | 0 |  | #REF!
3224 | 2024-08-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3225 | 2024-08-22 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0 |  | #REF!
3226 | 2024-08-22 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0 |  | #REF!
3227 | 2024-08-22 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0 |  | #REF!
3228 | 2024-08-22 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0 |  | #REF!
3229 | 2024-08-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3230 | 2024-08-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0 |  | #REF!
3231 | 2024-08-22 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3232 | 2024-08-22 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 52 | 0 |  | #REF!
3233 | 2024-08-23 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3234 | 2024-08-23 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | بتن |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3235 | 2024-08-23 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3236 | 2024-08-23 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0 |  | #REF!
3237 | 2024-08-23 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0 |  | #REF!
3238 | 2024-08-23 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3239 | 2024-08-23 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3240 | 2024-08-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 | 715600 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0 |  | #REF!
3241 | 2024-08-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3242 | 2024-08-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 122.36 | 0 | 0 |  | #REF!
3243 | 2024-08-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 6 | 715500 | صداقت | نرم | 0 | 45.885 | 0 | 0 |  | #REF!
3244 | 2024-08-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 2 | 715500 | صداقت | نرم | 0 | 15.295 | 0 | 0 |  | #REF!
3245 | 2024-08-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3246 | 2024-08-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 81.1325 | 0 | 0 |  | #REF!
3247 | 2024-08-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 81.1325 | 0 | 0 |  | #REF!
3248 | 2024-08-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 162.265 | 0 | 0 |  | #REF!
3249 | 2024-08-23 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 |  | #REF!
3250 | 2024-08-23 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 55 |  |  |  | 385 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3251 | 2024-08-23 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 58 |  |  |  | 290 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3252 | 2024-08-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3253 | 2024-08-23 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3254 | 2024-08-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 11 |  |  |  | 77 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3255 | 2024-08-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 78.4 | 0 |  | #REF!
3256 | 2024-08-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3257 | 2024-08-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3258 | 2024-08-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0 |  | #REF!
3259 | 2024-08-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 201.25 | 0 | 0 |  | #REF!
3260 | 2024-08-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 201.25 | 0 | 0 |  | #REF!
3261 | 2024-08-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 265.65 | 0 | 0 |  | #REF!
3262 | 2024-08-23 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 225.4 | 0 | 0 |  | #REF!
3263 | 2024-08-23 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 217.35 | 0 | 0 |  | #REF!
3264 | 2024-08-23 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3265 | 2024-08-23 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0 |  | #REF!
3266 | 2024-08-23 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0 |  | #REF!
3267 | 2024-08-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3268 | 2024-08-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0 |  | #REF!
3269 | 2024-08-23 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3270 | 2024-08-23 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3271 | 2024-08-24 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3272 | 2024-08-24 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 124.085 | 0 | 0 |  | #REF!
3273 | 2024-08-24 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 124.085 | 0 | 0 |  | #REF!
3274 | 2024-08-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  |  |  | 0 | 99.4175 | 0 | 0 |  | #REF!
3275 | 2024-08-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3276 | 2024-08-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  |  |  | 0 | 99.4175 | 0 | 0 |  | #REF!
3277 | 2024-08-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3278 | 2024-08-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3279 | 2024-08-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3280 | 2024-08-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3281 | 2024-08-24 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | #REF!
3282 | 2024-08-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 | 723300 | محمدپور | نرم | 357 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3283 | 2024-08-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 50 | 723300 | محمدپور | نرم | 250 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3284 | 2024-08-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3285 | 2024-08-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3286 | 2024-08-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 | 723300 | محمدپور | نرم | 357 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3287 | 2024-08-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 78.4 | 0 |  | #REF!
3288 | 2024-08-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715170 | میرزایی | سخت | 0 | 124.085 | 0 | 0 |  | #REF!
3289 | 2024-08-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0 |  | #REF!
3290 | 2024-08-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0 |  | #REF!
3291 | 2024-08-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3292 | 2024-08-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 35 |  |  | نرم | 0 | 281.75 | 0 | 0 |  | #REF!
3293 | 2024-08-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 35 |  |  | نرم | 0 | 281.75 | 0 | 0 |  | #REF!
3294 | 2024-08-24 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3295 | 2024-08-24 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3296 | 2024-08-24 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3297 | 2024-08-24 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 128.8575 | 0 | 0 |  | #REF!
3298 | 2024-08-24 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 128.8575 | 0 | 0 |  | #REF!
3299 | 2024-08-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0 |  | #REF!
3300 | 2024-08-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0 |  | #REF!
3301 | 2024-08-24 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3302 | 2024-08-24 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 0 |  | #REF!
3303 | 2024-08-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 |  |  |  | 343 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3304 | 2024-08-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 53 |  |  |  | 265 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3305 | 2024-08-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3306 | 2024-08-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3307 | 2024-08-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 55 |  |  |  | 385 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3308 | 2024-08-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3296 | 2024-08-26 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 71 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3309 | 2024-08-26 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 48 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3310 | 2024-08-26 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0 |  | #REF!
3311 | 2024-08-26 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0 |  | #REF!
3312 | 2024-08-26 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 85.905 | 0 | 0 |  | #REF!
3313 | 2024-08-26 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 81.1325 | 0 | 0 |  | #REF!
3314 | 2024-08-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 | 715400 | صداقت | سخت | 0 | 145.3025 | 0 | 0 |  | #REF!
3315 | 2024-08-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 | 715500 | صداقت | نرم | 0 | 22.9425 | 0 | 0 |  | #REF!
3316 | 2024-08-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3317 | 2024-08-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 715170 | میرزایی | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0 |  | #REF!
3318 | 2024-08-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715400 | صداقت | سخت | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3319 | 2024-08-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715400 | صداقت | سخت | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3320 | 2024-08-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 3 | 715500 | صداقت | نرم | 0 | 14.3175 | 0 | 0 |  | #REF!
3321 | 2024-08-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 3 | 715500 | صداقت | نرم | 0 | 14.3175 | 0 | 0 |  | #REF!
3322 | 2024-08-26 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | #REF!
3323 | 2024-08-26 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 | 723300 | محمدپور | نرم | 343 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3324 | 2024-08-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 53 | 723300 | محمدپور | نرم | 265 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3325 | 2024-08-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3326 | 2024-08-26 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3327 | 2024-08-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 55 | 723300 | محمدپور | نرم | 385 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3328 | 2024-08-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 78.4 | 0 |  | #REF!
3329 | 2024-08-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715170 | میرزایی | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3330 | 2024-08-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715170 | میرزایی | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0 |  | #REF!
3331 | 2024-08-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3332 | 2024-08-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3333 | 2024-08-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 35 | 715800 | شرکتی | نرم | 0 | 281.75 | 0 | 0 |  | #REF!
3334 | 2024-08-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 35 | 715800 | شرکتی | نرم | 0 | 281.75 | 0 | 0 |  | #REF!
3335 | 2024-08-26 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3336 | 2024-08-26 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3337 | 2024-08-26 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 712650 | انصاری | نرم | 280 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3338 | 2024-08-26 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 717200 | جواد رضاپور | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3339 | 2024-08-26 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 717200 | جواد رضاپور | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3340 | 2024-08-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3341 | 2024-08-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0 |  | #REF!
3342 | 2024-08-26 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3343 | 2024-08-26 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 39 | 0 |  | #REF!
3344 | 2024-08-27 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 72 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3345 | 2024-08-27 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0 |  | #REF!
3346 | 2024-08-27 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0 |  | #REF!
3347 | 2024-08-27 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3348 | 2024-08-27 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3349 | 2024-08-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 | 715800 | شرکتی | نرم | 0 | 183.54 | 0 | 0 |  | #REF!
3350 | 2024-08-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3351 | 2024-08-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 | 715180 | میرزایی | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0 |  | #REF!
3352 | 2024-08-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715400 | صداقت | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0 |  | #REF!
3353 | 2024-08-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715400 | صداقت | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0 |  | #REF!
3354 | 2024-08-27 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | #REF!
3355 | 2024-08-27 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3356 | 2024-08-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 45 |  |  |  | 225 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3357 | 2024-08-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3358 | 2024-08-27 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3359 | 2024-08-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 48 |  |  |  | 336 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3360 | 2024-08-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 100.8 | 0 |  | #REF!
3361 | 2024-08-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715180 | میرزایی | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3362 | 2024-08-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715180 | میرزایی | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0 |  | #REF!
3363 | 2024-08-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 34.8 | 0 |  | #REF!
3364 | 2024-08-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3365 | 2024-08-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 712650 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3366 | 2024-08-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 35 | 715800 | شرکتی | نرم | 0 | 281.75 | 0 | 0 |  | #REF!
3367 | 2024-08-27 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | نرم | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3368 | 2024-08-27 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | نرم | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3369 | 2024-08-27 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3370 | 2024-08-27 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0 |  | #REF!
3371 | 2024-08-27 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0 |  | #REF!
3372 | 2024-08-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0 |  | #REF!
3373 | 2024-08-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3374 | 2024-08-27 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3375 | 2024-08-27 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 52 | 0
3364 | 2024-08-28 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 56 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3376 | 2024-08-28 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 20 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3377 | 2024-08-28 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0 |  | #REF!
3378 | 2024-08-28 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0 |  | #REF!
3379 | 2024-08-28 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 13 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 62.0425 | 0 | 0 |  | #REF!
3380 | 2024-08-28 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3381 | 2024-08-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 715400 | صداقت | سخت | 0 | 114.7125 | 0 | 0 |  | #REF!
3382 | 2024-08-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 | 715400 | صداقت | سخت | 0 | 130.0075 | 0 | 0 |  | #REF!
3383 | 2024-08-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 9 | 715300 | میرزایی | نرم | 0 | 68.8275 | 0 | 0 |  | #REF!
3384 | 2024-08-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715400 | صداقت | سخت | 0 | 143.175 | 0 | 0 |  | #REF!
3385 | 2024-08-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715400 | صداقت | سخت | 0 | 143.175 | 0 | 0 |  | #REF!
3386 | 2024-08-28 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0 |  | #REF!
3387 | 2024-08-28 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 48 | 723300 | محمدپور | نرم | 336 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3388 | 2024-08-28 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 36 | 723300 | محمدپور | نرم | 180 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3389 | 2024-08-28 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3390 | 2024-08-28 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3391 | 2024-08-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 22 | 723300 | محمدپور | نرم | 154 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3392 | 2024-08-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3393 | 2024-08-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715300 | میرزایی | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0 |  | #REF!
3394 | 2024-08-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715300 | میرزایی | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0 |  | #REF!
3395 | 2024-08-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 11.6 | 0 |  | #REF!
3396 | 2024-08-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | نرم | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3397 | 2024-08-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | نرم | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3398 | 2024-08-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | نرم | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3399 | 2024-08-28 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | نرم | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3400 | 2024-08-28 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | نرم | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3401 | 2024-08-28 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3402 | 2024-08-28 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0 |  | #REF!
3403 | 2024-08-28 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0 |  | #REF!
3404 | 2024-08-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3405 | 2024-08-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 11.8 | 0 |  | #REF!
3406 | 2024-08-28 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3407 | 2024-08-28 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 39 | 0 |  | #REF!
3408 | 2024-08-29 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 70 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3409 | 2024-08-29 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0 |  | #REF!
3410 | 2024-08-29 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0 |  | #REF!
3411 | 2024-08-29 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0 |  | #REF!
3412 | 2024-08-29 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 14 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0 |  | #REF!
3413 | 2024-08-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 | 715970 | شرکتی | سخت | 0 | 175.8925 | 0 | 0 |  | #REF!
3414 | 2024-08-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3415 | 2024-08-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 | 715970 | شرکتی | سخت | 0 | 175.8925 | 0 | 0 |  | #REF!
3416 | 2024-08-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715250 | صداقت | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0 |  | #REF!
3417 | 2024-08-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715250 | صداقت | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0 |  | #REF!
3418 | 2024-08-29 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | #REF!
3419 | 2024-08-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 |  |  |  | 357 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3420 | 2024-08-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 48 |  |  |  | 240 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3421 | 2024-08-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3422 | 2024-08-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3423 | 2024-08-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 7 |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3424 | 2024-08-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 0 |  | #REF!
3425 | 2024-08-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0 |  | #REF!
3426 | 2024-08-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0 |  | #REF!
3427 | 2024-08-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 34.8 | 0 |  | #REF!
3428 | 2024-08-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3429 | 2024-08-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3430 | 2024-08-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3431 | 2024-08-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3432 | 2024-08-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3433 | 2024-08-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3434 | 2024-08-29 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0 |  | #REF!
3435 | 2024-08-29 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715650 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0 |  | #REF!
3436 | 2024-08-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3437 | 2024-08-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 59 | 0 |  | #REF!
3438 | 2024-08-29 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3439 | 2024-08-29 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0 |  | #REF!
3440 | 2024-08-30 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 86 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3441 | 2024-08-30 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0 |  | #REF!
3442 | 2024-08-30 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0 |  | #REF!
3443 | 2024-08-30 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3444 | 2024-08-30 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 12 |  |  |  | 0 | 57.27 | 0 | 0 |  | #REF!
3445 | 2024-08-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 137.655 | 0 | 0 |  | #REF!
3446 | 2024-08-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 137.655 | 0 | 0 |  | #REF!
3447 | 2024-08-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 145.3025 | 0 | 0 |  | #REF!
3448 | 2024-08-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3449 | 2024-08-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3450 | 2024-08-30 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3451 | 2024-08-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 |  |  |  | 357 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3452 | 2024-08-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 27 |  |  |  | 135 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3453 | 2024-08-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3454 | 2024-08-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3455 | 2024-08-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3456 | 2024-08-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 100.8 | 0 |  | #REF!
3457 | 2024-08-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3458 | 2024-08-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3459 | 2024-08-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0 |  | #REF!
3460 | 2024-08-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3461 | 2024-08-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3462 | 2024-08-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3463 | 2024-08-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3464 | 2024-08-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3465 | 2024-08-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3466 | 2024-08-30 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3467 | 2024-08-30 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3468 | 2024-08-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3469 | 2024-08-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3470 | 2024-08-30 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3471 | 2024-08-30 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3472 | 2024-08-30 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3473 | 2024-08-31 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 38 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3474 | 2024-08-31 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0 |  | #REF!
3475 | 2024-08-31 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0 |  | #REF!
3476 | 2024-08-31 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3477 | 2024-08-31 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0 |  | #REF!
3478 | 2024-08-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 | 715970 | شرکتی | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0 |  | #REF!
3479 | 2024-08-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 | 715970 | شرکتی | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0 |  | #REF!
3480 | 2024-08-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 | 715970 | شرکتی | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0 |  | #REF!
3481 | 2024-08-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 30.59 | 0 | 0 |  | #REF!
3482 | 2024-08-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 27 | 715650 | میرزایی | نرم | 0 | 128.8575 | 0 | 0 |  | #REF!
3483 | 2024-08-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715650 | میرزایی | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3484 | 2024-08-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715650 | میرزایی | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0 |  | #REF!
3485 | 2024-08-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 6 | 715650 | میرزایی | نرم | 0 | 28.635 | 0 | 0 |  | #REF!
3486 | 2024-08-31 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | #REF!
3487 | 2024-08-31 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3488 | 2024-08-31 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 1 | 723300 | محمدپور | نرم | 5 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3489 | 2024-08-31 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3490 | 2024-08-31 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3491 | 2024-08-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 46 | 723300 | محمدپور | نرم | 322 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3492 | 2024-08-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0 |  | #REF!
3493 | 2024-08-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 95.45 | 0 | 0 |  | #REF!
3494 | 2024-08-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 104.995 | 0 | 0 |  | #REF!
3495 | 2024-08-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3496 | 2024-08-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3497 | 2024-08-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3498 | 2024-08-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3499 | 2024-08-31 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3500 | 2024-08-31 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | انصاری | سخت | 140 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3501 | 2024-08-31 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3502 | 2024-08-31 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715650 | جواد رضاپور | سخت | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3503 | 2024-08-31 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 715650 | جواد رضاپور | سخت | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3504 | 2024-08-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0 |  | #REF!
3505 | 2024-08-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0 |  | #REF!
3506 | 2024-08-31 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3507 | 2024-08-31 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0 |  | #REF!
3508 | 2024-09-01 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 47 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3509 | 2024-09-01 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 124.085 | 0 | 0 |  | #REF!
3510 | 2024-09-01 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 124.085 | 0 | 0 |  | #REF!
3511 | 2024-09-01 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3512 | 2024-09-01 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3513 | 2024-09-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 12 |  |  |  | 0 | 91.77 | 0 | 0 |  | #REF!
3514 | 2024-09-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 107.065 | 0 | 0 |  | #REF!
3515 | 2024-09-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  |  |  | 0 | 99.4175 | 0 | 0 |  | #REF!
3516 | 2024-09-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0 |  | #REF!
3517 | 2024-09-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0 |  | #REF!
3518 | 2024-09-01 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 |  | #REF!
3519 | 2024-09-01 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 | 723300 | محمدپور | نرم | 238 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3520 | 2024-09-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3521 | 2024-09-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3522 | 2024-09-01 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3523 | 2024-09-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 14 | 723300 | محمدپور | نرم | 98 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3524 | 2024-09-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0 |  | #REF!
3525 | 2024-09-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0 |  | #REF!
3526 | 2024-09-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 90.6775 | 0 | 0 |  | #REF!
3527 | 2024-09-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0 |  | #REF!
3528 | 2024-09-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3529 | 2024-09-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3530 | 2024-09-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3531 | 2024-09-01 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 |  |  |  | 224 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3532 | 2024-09-01 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3533 | 2024-09-01 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3534 | 2024-09-01 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3535 | 2024-09-01 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0 |  | #REF!
3536 | 2024-09-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3537 | 2024-09-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0 |  | #REF!
3538 | 2024-09-01 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3539 | 2024-09-01 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0 |  | #REF!
3540 | 2024-09-03 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 69 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3541 | 2024-09-03 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 138.4025 | 0 | 0 |  | #REF!
3542 | 2024-09-03 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 138.4025 | 0 | 0 |  | #REF!
3543 | 2024-09-03 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3544 | 2024-09-03 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3545 | 2024-09-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 130.0075 | 0 | 0 |  | #REF!
3546 | 2024-09-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 168.245 | 0 | 0 |  | #REF!
3547 | 2024-09-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 6 |  |  |  | 0 | 45.885 | 0 | 0 |  | #REF!
3548 | 2024-09-03 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3549 | 2024-09-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3550 | 2024-09-03 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 3 |  |  |  | 0 | 14.3175 | 0 | 0 |  | #REF!
3551 | 2024-09-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 3 |  |  |  | 0 | 14.3175 | 0 | 0 |  | #REF!
3552 | 2024-09-03 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 |  | #REF!
3553 | 2024-09-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3554 | 2024-09-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3555 | 2024-09-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3556 | 2024-09-03 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3557 | 2024-09-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3558 | 2024-09-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3559 | 2024-09-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 90.6775 | 0 | 0 |  | #REF!
3560 | 2024-09-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 90.6775 | 0 | 0 |  | #REF!
3561 | 2024-09-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 1 |  |  |  | 0 | 4.7725 | 0 | 0 |  | #REF!
3562 | 2024-09-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 3 |  |  |  | 0 | 14.3175 | 0 | 0 |  | #REF!
3563 | 2024-09-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 81.2 | 0 |  | #REF!
3564 | 2024-09-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3565 | 2024-09-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3566 | 2024-09-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  |  |  | 252 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3567 | 2024-09-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3568 | 2024-09-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3569 | 2024-09-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3570 | 2024-09-03 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0 |  | #REF!
3571 | 2024-09-03 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0 |  | #REF!
3572 | 2024-09-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3573 | 2024-09-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3574 | 2024-09-03 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3575 | 2024-09-03 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0 |  | #REF!
3576 | 2024-09-04 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 57 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3577 | 2024-09-04 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 133.63 | 0 | 0 |  | #REF!
3578 | 2024-09-04 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 133.63 | 0 | 0 |  | #REF!
3579 | 2024-09-04 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0 |  | #REF!
3580 | 2024-09-04 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0 |  | #REF!
3581 | 2024-09-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 122.36 | 0 | 0 |  | #REF!
3582 | 2024-09-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 137.655 | 0 | 0 |  | #REF!
3583 | 2024-09-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3584 | 2024-09-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0 |  | #REF!
3585 | 2024-09-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0 |  | #REF!
3586 | 2024-09-04 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | #REF!
3587 | 2024-09-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3588 | 2024-09-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3589 | 2024-09-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3590 | 2024-09-04 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3591 | 2024-09-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3592 | 2024-09-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3593 | 2024-09-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0 |  | #REF!
3594 | 2024-09-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0 |  | #REF!
3595 | 2024-09-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0 |  | #REF!
3596 | 2024-09-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3597 | 2024-09-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3598 | 2024-09-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3599 | 2024-09-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3600 | 2024-09-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3601 | 2024-09-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3602 | 2024-09-04 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3603 | 2024-09-04 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0 |  | #REF!
3604 | 2024-09-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3605 | 2024-09-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0 |  | #REF!
3606 | 2024-09-04 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3607 | 2024-09-04 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0 |  | #REF!
3608 | 2024-09-05 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 44 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3609 | 2024-09-05 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0 |  | #REF!
3610 | 2024-09-05 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0 |  | #REF!
3611 | 2024-09-05 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0 |  | #REF!
3612 | 2024-09-05 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0 |  | #REF!
3613 | 2024-09-05 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0 |  | #REF!
3614 | 2024-09-05 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0 |  | #REF!
3615 | 2024-09-05 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3616 | 2024-09-05 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3617 | 2024-09-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 | 715500 | شرکتی | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0 |  | #REF!
3618 | 2024-09-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 22.9425 | 0 | 0 |  | #REF!
3619 | 2024-09-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 | 715200 | شرکتی | نرم | 0 | 53.5325 | 0 | 0 |  | #REF!
3620 | 2024-09-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 30.59 | 0 | 0 |  | #REF!
3621 | 2024-09-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 715200 | شرکتی | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0 |  | #REF!
3622 | 2024-09-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0 |  | #REF!
3623 | 2024-09-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0 |  | #REF!
3624 | 2024-09-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 14 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0 |  | #REF!
3625 | 2024-09-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 715650 | صداقت | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0 |  | #REF!
3626 | 2024-09-05 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0 |  | #REF!
3627 | 2024-09-05 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3628 | 2024-09-05 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3629 | 2024-09-05 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3630 | 2024-09-05 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3631 | 2024-09-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3632 | 2024-09-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3633 | 2024-09-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 6 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 28.635 | 0 | 0 |  | #REF!
3634 | 2024-09-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 47.725 | 0 | 0 |  | #REF!
3635 | 2024-09-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 23.8625 | 0 | 0 |  | #REF!
3636 | 2024-09-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 33.4075 | 0 | 0 |  | #REF!
3637 | 2024-09-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 47.725 | 0 | 0 |  | #REF!
3638 | 2024-09-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715200 | میرزایی | سخت | 0 | 23.8625 | 0 | 0 |  | #REF!
3639 | 2024-09-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 58 | 0 |  | #REF!
3640 | 2024-09-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 18 | 712650 | انصاری | نرم | 126 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3641 | 2024-09-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 18 | 712650 | انصاری | نرم | 126 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3642 | 2024-09-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 18 | 712650 | انصاری | نرم | 126 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3643 | 2024-09-05 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 18 | 712650 | انصاری | نرم | 126 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3644 | 2024-09-05 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 18 | 712650 | انصاری | نرم | 126 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3645 | 2024-09-05 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 | 712650 | انصاری | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3646 | 2024-09-05 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0 |  | #REF!
3647 | 2024-09-05 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 52.4975 | 0 | 0 |  | #REF!
3648 | 2024-09-05 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0 |  | #REF!
3649 | 2024-09-05 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0 |  | #REF!
3650 | 2024-09-05 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0 |  | #REF!
3651 | 2024-09-05 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0 |  | #REF!
3652 | 2024-09-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | #REF!
3653 | 2024-09-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0 |  | #REF!
3654 | 2024-09-05 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3655 | 2024-09-05 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 26 | 0
3656 | 2024-09-06 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 39 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
3657 | 2024-09-06 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3658 | 2024-09-06 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 13 |  |  |  | 0 | 62.0425 | 0 | 0
3659 | 2024-09-06 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
3660 | 2024-09-06 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 52.4975 | 0 | 0
3661 | 2024-09-06 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
3662 | 2024-09-06 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
3663 | 2024-09-06 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 5 |  |  |  | 0 | 23.8625 | 0 | 0
3664 | 2024-09-06 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3665 | 2024-09-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 114.7125 | 0 | 0
3666 | 2024-09-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 152.95 | 0 | 0
3667 | 2024-09-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 145.3025 | 0 | 0
3668 | 2024-09-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3669 | 2024-09-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3670 | 2024-09-06 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
3671 | 2024-09-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 18 |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0
3672 | 2024-09-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3673 | 2024-09-06 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
3674 | 2024-09-06 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3675 | 2024-09-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 18 |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0
3676 | 2024-09-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3677 | 2024-09-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3678 | 2024-09-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3679 | 2024-09-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
3680 | 2024-09-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 42 |  |  |  | 294 | 0 | 0 | 0
3681 | 2024-09-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3682 | 2024-09-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3683 | 2024-09-06 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3684 | 2024-09-06 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 88.55 | 0 | 0
3685 | 2024-09-06 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 88.55 | 0 | 0
3686 | 2024-09-06 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3687 | 2024-09-06 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3688 | 2024-09-06 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 66.815 | 0 | 0
3689 | 2024-09-06 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 13 |  |  |  | 0 | 62.0425 | 0 | 0
3690 | 2024-09-06 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 76.36 | 0 | 0
3691 | 2024-09-06 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 76.36 | 0 | 0
3692 | 2024-09-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 70.8 | 0
3693 | 2024-09-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3694 | 2024-09-06 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3695 | 2024-09-06 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3696 | 2024-09-07 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 73 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3697 | 2024-09-07 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3698 | 2024-09-07 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 162.265 | 0 | 0
3699 | 2024-09-07 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 37 |  |  |  | 0 | 176.5825 | 0 | 0
3700 | 2024-09-07 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3701 | 2024-09-07 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3702 | 2024-09-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 76.475 | 0 | 0
3703 | 2024-09-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 175.8925 | 0 | 0
3704 | 2024-09-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 114.7125 | 0 | 0
3705 | 2024-09-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 147.9475 | 0 | 0
3706 | 2024-09-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
3707 | 2024-09-07 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
3708 | 2024-09-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 |  |  |  | 343 | 0 | 0 | 0
3709 | 2024-09-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3710 | 2024-09-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
3711 | 2024-09-07 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 |  |  |  | 343 | 0 | 0 | 0
3712 | 2024-09-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3713 | 2024-09-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
3714 | 2024-09-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0
3715 | 2024-09-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
3716 | 2024-09-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
3717 | 2024-09-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
3718 | 2024-09-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3719 | 2024-09-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3720 | 2024-09-07 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3721 | 2024-09-07 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
3722 | 2024-09-07 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3723 | 2024-09-07 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3724 | 2024-09-07 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  |  |  | 0 | 152.72 | 0 | 0
3725 | 2024-09-07 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  |  |  | 0 | 152.72 | 0 | 0
3726 | 2024-09-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3727 | 2024-09-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
3728 | 2024-09-07 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3729 | 2024-09-07 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3730 | 2024-09-08 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 56 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3731 | 2024-09-08 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3732 | 2024-09-08 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
3733 | 2024-09-08 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 715750 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
3734 | 2024-09-08 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3735 | 2024-09-08 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3736 | 2024-09-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 6 | 715200 | شرکتی | سخت | 0 | 45.885 | 0 | 0
3737 | 2024-09-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 22.9425 | 0 | 0
3727 | 2024-07-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 5 | 714143 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 33.25
3738 | 2024-09-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 15 | 714423 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 99.75
3739 | 2024-09-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 53.5325 | 0 | 0
3740 | 2024-09-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 6 | 715200 | شرکتی | سخت | 0 | 45.885 | 0 | 0
3741 | 2024-09-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
3742 | 2024-09-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
3743 | 2024-09-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
3744 | 2024-09-08 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
3745 | 2024-09-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 54 |  |  |  | 378 | 0 | 0 | 0
3746 | 2024-09-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3747 | 2024-09-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
3748 | 2024-09-08 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3749 | 2024-09-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 54 |  |  |  | 378 | 0 | 0 | 0
3750 | 2024-09-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 100.8 | 0
3751 | 2024-09-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 66.815 | 0 | 0
3752 | 2024-09-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 66.815 | 0 | 0
3753 | 2024-09-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
3754 | 2024-09-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3755 | 2024-09-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
3756 | 2024-09-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3757 | 2024-09-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
3758 | 2024-09-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
3759 | 2024-09-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3760 | 2024-09-08 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 29 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 138.4025 | 0 | 0
3761 | 2024-09-08 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715750 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
3762 | 2024-09-08 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 133.63 | 0 | 0
3763 | 2024-09-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3764 | 2024-09-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3765 | 2024-09-08 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3766 | 2024-09-08 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
3767 | 2024-09-09 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 56 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3768 | 2024-09-09 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3769 | 2024-09-09 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0
3770 | 2024-09-09 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0
3771 | 2024-09-09 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3772 | 2024-09-09 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3773 | 2024-09-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 19 | 714423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3774 | 2024-09-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 12 | 714423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3775 | 2024-09-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 5 | 714423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3776 | 2024-09-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 107.065 | 0 | 0
3777 | 2024-09-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3778 | 2024-09-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 167.0375 | 0 | 0
3779 | 2024-09-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
3780 | 2024-09-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 9 |  |  |  | 0 | 42.9525 | 0 | 0
3781 | 2024-09-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 47.725 | 0 | 0
3782 | 2024-09-09 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
3783 | 2024-09-09 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
3784 | 2024-09-09 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 40 |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0
3785 | 2024-09-09 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
3786 | 2024-09-09 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3787 | 2024-09-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 46 |  |  |  | 322 | 0 | 0 | 0
3788 | 2024-09-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 0
3789 | 2024-09-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | خاکبرداری پی کنی | 35 | 714423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3790 | 2024-09-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3791 | 2024-09-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
3792 | 2024-09-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3793 | 2024-09-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
3794 | 2024-09-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3795 | 2024-09-09 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
3796 | 2024-09-09 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
3797 | 2024-09-09 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3798 | 2024-09-09 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 90.6775 | 0 | 0
3799 | 2024-09-09 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
3800 | 2024-09-09 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
3801 | 2024-09-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3802 | 2024-09-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
3803 | 2024-09-09 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3804 | 2024-09-09 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 0
3805 | 2024-09-10 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 60 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3806 | 2024-09-10 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3807 | 2024-09-10 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
3808 | 2024-09-10 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
3809 | 2024-09-10 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3810 | 2024-09-10 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3811 | 2024-09-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 19 | 714423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3812 | 2024-09-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3813 | 2024-09-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  |  |  | 0 | 99.4175 | 0 | 0
3814 | 2024-09-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 |  |  |  | 0 | 209.99 | 0 | 0
3815 | 2024-09-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
3816 | 2024-09-10 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
3817 | 2024-09-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 61 |  |  |  | 427 | 0 | 0 | 0
3818 | 2024-09-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 39 |  |  |  | 195 | 0 | 0 | 0
3819 | 2024-09-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3820 | 2024-09-10 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3821 | 2024-09-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 59 |  |  |  | 413 | 0 | 0 | 0
3822 | 2024-09-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
3823 | 2024-09-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 100.2225 | 0 | 0
3824 | 2024-09-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3825 | 2024-09-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
3826 | 2024-09-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 |  |  |  | 273 | 0 | 0 | 0
3827 | 2024-09-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3828 | 2024-09-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 273.7 | 0 | 0
3829 | 2024-09-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
3830 | 2024-09-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | جاده دسترسی | 56 |  | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ایجاد رمپ 713320
3831 | 2024-09-10 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3832 | 2024-09-10 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 138.4025 | 0 | 0
3833 | 2024-09-10 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
3834 | 2024-09-10 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
3835 | 2024-09-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3836 | 2024-09-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3837 | 2024-09-10 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3838 | 2024-09-10 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 0
3839 | 2024-09-11 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 55 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3840 | 2024-09-11 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3841 | 2024-09-11 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0
3842 | 2024-09-11 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0
3843 | 2024-09-11 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
3844 | 2024-09-11 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
3845 | 2024-09-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 198.835 | 0 | 0
3846 | 2024-09-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
3847 | 2024-09-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 | 715000 | میرزایی | نرم | 0 | 122.36 | 0 | 0
3848 | 2024-09-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 17 | 714423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3849 | 2024-09-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
3850 | 2024-09-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3851 | 2024-09-11 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 30 | 0
3852 | 2024-09-11 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 48 | 723300 | محمدپور | نرم | 336 | 0 | 0 | 0
3853 | 2024-09-11 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 35 | 723300 | محمدپور | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
3854 | 2024-09-11 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3855 | 2024-09-11 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3856 | 2024-09-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 | 723300 | محمدپور | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
3857 | 2024-09-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 100.8 | 0
3858 | 2024-09-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 | 715000 | میرزایی | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
3859 | 2024-09-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3860 | 2024-09-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
3861 | 2024-09-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3862 | 2024-09-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 713350 | انصاری | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
3863 | 2024-09-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 22 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 177.1 | 0 | 0
3864 | 2024-09-11 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 713350 | انصاری | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
3865 | 2024-09-11 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 713350 | انصاری | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
3866 | 2024-09-11 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3867 | 2024-09-11 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
3868 | 2024-09-11 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
3869 | 2024-09-11 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
3870 | 2024-09-11 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
3871 | 2024-09-11 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
3872 | 2024-09-11 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
3873 | 2024-09-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3874 | 2024-09-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
3875 | 2024-09-11 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3876 | 2024-09-11 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 52 | 0
3877 | 2024-09-12 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3878 | 2024-09-12 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3879 | 2024-09-12 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
3880 | 2024-09-12 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
3881 | 2024-09-12 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
3882 | 2024-09-12 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 71.5875 | 0 | 0
3883 | 2024-09-12 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 71.5875 | 0 | 0
3884 | 2024-09-12 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 71.5875 | 0 | 0
3885 | 2024-09-12 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3886 | 2024-09-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3887 | 2024-09-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3888 | 2024-09-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 152.95 | 0 | 0
3889 | 2024-09-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  |  |  | 0 | 99.4175 | 0 | 0
3890 | 2024-09-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3891 | 2024-09-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
3892 | 2024-09-12 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
3893 | 2024-09-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 |  |  |  | 343 | 0 | 0 | 0
3894 | 2024-09-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 50 |  |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
3895 | 2024-09-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 0
3896 | 2024-09-12 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3897 | 2024-09-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 46 |  |  |  | 322 | 0 | 0 | 0
3898 | 2024-09-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3899 | 2024-09-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
3900 | 2024-09-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
3901 | 2024-09-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3902 | 2024-09-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
3903 | 2024-09-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3904 | 2024-09-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 273.7 | 0 | 0
3905 | 2024-09-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
3906 | 2024-09-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0
3907 | 2024-09-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3908 | 2024-09-12 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 71.5875 | 0 | 0
3909 | 2024-09-12 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 71.5875 | 0 | 0
3910 | 2024-09-12 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 71.5875 | 0 | 0
3911 | 2024-09-12 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 52.4975 | 0 | 0
3912 | 2024-09-12 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 52.4975 | 0 | 0
3913 | 2024-09-12 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 47.725 | 0 | 0
3914 | 2024-09-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3915 | 2024-09-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
3916 | 2024-09-12 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3917 | 2024-09-12 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
3918 | 2024-09-13 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0
3919 | 2024-09-13 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 52 |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 0
3920 | 2024-09-13 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
3921 | 2024-09-13 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3922 | 2024-09-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 |  |  |  | 224 | 0 | 0 | 0
3923 | 2024-09-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3914 | 2024-09-14 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 52 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
3924 | 2024-09-14 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 57 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3925 | 2024-09-13 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3926 | 2024-09-14 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 43 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 205.2175 | 0 | 0
3927 | 2024-09-14 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 43 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 205.2175 | 0 | 0
3928 | 2024-09-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 12 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 91.77 | 0 | 0
3929 | 2024-09-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 34 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 260.015 | 0 | 0
3930 | 2024-09-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0
3931 | 2024-09-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 186.1275 | 0 | 0
3932 | 2024-09-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715750 | صداقت | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
3933 | 2024-09-14 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
3934 | 2024-09-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 | 723200 | محمدپور | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
3935 | 2024-09-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 49 | 723200 | محمدپور | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
3936 | 2024-09-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
3937 | 2024-09-14 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3938 | 2024-09-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 38 | 723200 | محمدپور | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
3939 | 2024-09-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3940 | 2024-09-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
3941 | 2024-09-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
3942 | 2024-09-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
3943 | 2024-09-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 713370 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
3944 | 2024-09-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 713370 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
3945 | 2024-09-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 713370 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
3946 | 2024-09-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3947 | 2024-09-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3948 | 2024-09-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3949 | 2024-09-14 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
3950 | 2024-09-14 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
3951 | 2024-09-14 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
3952 | 2024-09-14 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
3953 | 2024-09-14 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
3954 | 2024-09-14 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 715100 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
3955 | 2024-09-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3956 | 2024-09-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3957 | 2024-09-14 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3958 | 2024-09-14 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 52 | 0
3959 | 2024-09-15 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 129 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
3960 | 2024-09-15 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 157.4925 | 0 | 0
3961 | 2024-09-15 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 147.9475 | 0 | 0
3962 | 2024-09-15 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 133.63 | 0 | 0
3963 | 2024-09-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 137.655 | 0 | 0
3964 | 2024-09-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 23 | 714423 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 33.25
3965 | 2024-09-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 198.835 | 0 | 0
3966 | 2024-09-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 7.6475 | 0 | 0
3967 | 2024-09-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 30.59 | 0 | 0
3968 | 2024-09-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 10 | 714423 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 66.5
3969 | 2024-09-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 152.72 | 0 | 0
3970 | 2024-09-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 152.72 | 0 | 0
3971 | 2024-09-15 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3972 | 2024-09-15 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 | 723200 | محمدپور | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
3973 | 2024-09-15 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 49 | 723200 | محمدپور | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
3974 | 2024-09-15 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 80 | 0
3975 | 2024-09-15 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3976 | 2024-09-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 | 723200 | محمدپور | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
3977 | 2024-09-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3978 | 2024-09-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 | 714800 | میرزایی | نرم | 0 | 190.9 | 0 | 0
3979 | 2024-09-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 714800 | میرزایی | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
3980 | 2024-09-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
3981 | 2024-09-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 713350 | انصاری | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
3982 | 2024-09-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 713350 | انصاری | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
3983 | 2024-09-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 713350 | انصاری | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
3984 | 2024-09-15 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3985 | 2024-09-15 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3986 | 2024-09-15 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3987 | 2024-09-15 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
3988 | 2024-09-15 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
3989 | 2024-09-15 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
3990 | 2024-09-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3991 | 2024-09-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
3992 | 2024-09-15 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3993 | 2024-09-15 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 52 | 0
3994 | 2024-09-16 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 57 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
3995 | 2024-09-16 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 147.9475 | 0 | 0
3996 | 2024-09-16 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 147.9475 | 0 | 0
3997 | 2024-09-16 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 109.7675 | 0 | 0
3998 | 2024-09-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 | 715450 | شرکتی | سخت | 0 | 183.54 | 0 | 0
3999 | 2024-09-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 | 715450 | شرکتی | سخت | 0 | 137.655 | 0 | 0
4000 | 2024-09-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 14 | 716225 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 93.1
4001 | 2024-09-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 162.265 | 0 | 0
4002 | 2024-09-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 157.4925 | 0 | 0
4003 | 2024-09-16 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
4004 | 2024-09-16 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
4005 | 2024-09-16 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 56 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4006 | 2024-09-16 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 0
4007 | 2024-09-16 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4008 | 2024-09-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0
4009 | 2024-09-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4010 | 2024-09-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 714800 | میرزایی | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
4011 | 2024-09-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 714800 | میرزایی | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
4012 | 2024-09-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
4013 | 2024-09-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 713350 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
4014 | 2024-09-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 713350 | انصاری | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
4015 | 2024-09-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 713350 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
4016 | 2024-09-16 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4017 | 2024-09-16 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4018 | 2024-09-16 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4019 | 2024-09-16 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
4020 | 2024-09-16 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
4021 | 2024-09-16 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 21 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
4022 | 2024-09-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4023 | 2024-09-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4024 | 2024-09-16 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 39 | 0
4016 | 2024-09-17 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 19 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4025 | 2024-09-17 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 56 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4026 | 2024-09-17 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 76.36 | 0 | 0
4027 | 2024-09-17 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 71.5875 | 0 | 0
4028 | 2024-09-17 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 104.995 | 0 | 0
4029 | 2024-09-17 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715450 | رمضانی مقدم | سخت | 0 | 109.7675 | 0 | 0
4030 | 2024-09-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 183.54 | 0 | 0
4031 | 2024-09-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 27 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 206.4825 | 0 | 0
4032 | 2024-09-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 22.9425 | 0 | 0
4033 | 2024-09-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 12 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 91.77 | 0 | 0
4034 | 2024-09-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 2 | 716178 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 13.3
4035 | 2024-09-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 176.5825 | 0 | 0
4036 | 2024-09-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 36 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 171.81 | 0 | 0
4037 | 2024-09-17 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 50 | 0
4038 | 2024-09-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 55 | 723200 | محمدپور | سخت | 385 | 0 | 0 | 0
4039 | 2024-09-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 56 | 723200 | محمدپور | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
4040 | 2024-09-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 9 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 90 | 0
4041 | 2024-09-17 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4042 | 2024-09-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 42 | 723200 | محمدپور | سخت | 294 | 0 | 0 | 0
4043 | 2024-09-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4044 | 2024-09-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 714800 | میرزایی | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
4045 | 2024-09-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 6 | 714800 | میرزایی | نرم | 0 | 28.635 | 0 | 0
4046 | 2024-09-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0
4047 | 2024-09-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
4048 | 2024-09-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
4049 | 2024-09-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 713350 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
4050 | 2024-09-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 713350 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
4051 | 2024-09-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 713350 | انصاری | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
4052 | 2024-09-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4053 | 2024-09-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4054 | 2024-09-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4055 | 2024-09-17 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
4056 | 2024-09-17 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
4057 | 2024-09-17 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0
4058 | 2024-09-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4059 | 2024-09-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
4060 | 2024-09-17 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 6 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 78 | 0
4053 | 2024-09-18 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 56 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4061 | 2024-09-18 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 19 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4062 | 2024-09-18 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 52.4975 | 0 | 0
4063 | 2024-09-18 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 47.725 | 0 | 0
4064 | 2024-09-18 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
4065 | 2024-09-18 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
4066 | 2024-09-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 229.425 | 0 | 0
4067 | 2024-09-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 22.9425 | 0 | 0 | تحت تعمیر
4068 | 2024-09-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 | 716178 | شرکتی | نرم | 0 | 122.36 | 0 | 0
4069 | 2024-09-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 22.9425 | 0 | 0
4070 | 2024-09-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 162.265 | 0 | 0
4071 | 2024-09-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715450 | صداقت | سخت | 0 | 143.175 | 0 | 0
4072 | 2024-09-18 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4073 | 2024-09-18 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 44 |  |  |  | 308 | 0 | 0 | 0
4074 | 2024-09-18 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 40 |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0
4075 | 2024-09-18 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
4076 | 2024-09-18 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4077 | 2024-09-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
4078 | 2024-09-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4079 | 2024-09-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 42.9525 | 0 | 0
4080 | 2024-09-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 42.9525 | 0 | 0
4081 | 2024-09-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 52.4975 | 0 | 0
4082 | 2024-09-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715200 | میرزایی | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0
4083 | 2024-09-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
4084 | 2024-09-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712600 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
4085 | 2024-09-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4086 | 2024-09-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712600 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
4087 | 2024-09-18 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712600 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
4088 | 2024-09-18 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712600 | انصاری | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
4089 | 2024-09-18 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4090 | 2024-09-18 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0
4091 | 2024-09-18 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 42.9525 | 0 | 0
4092 | 2024-09-18 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 8 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0
4093 | 2024-09-18 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0
4094 | 2024-09-18 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0
4095 | 2024-09-18 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 13 | 715650 | جواد رضاپور | نرم | 0 | 62.0425 | 0 | 0
4096 | 2024-09-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4097 | 2024-09-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4098 | 2024-09-18 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4092 | 2024-09-19 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 57 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4099 | 2024-09-19 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 60 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4100 | 2024-09-19 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
4101 | 2024-09-19 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
4102 | 2024-09-19 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4103 | 2024-09-19 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4104 | 2024-09-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 715350 | صداقت | سخت | 0 | 198.835 | 0 | 0
4105 | 2024-09-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 10 | 715350 | صداقت | سخت | 0 | 76.475 | 0 | 0
4106 | 2024-09-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 11 | 715350 | صداقت | سخت | 0 | 84.1225 | 0 | 0
4107 | 2024-09-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 13 | 716178 | شرکتی | کوله | 0 | 0 | 0 | 86.45
4108 | 2024-09-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715350 | صداقت | سخت | 0 | 143.175 | 0 | 0
4109 | 2024-09-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 29 | 715350 | صداقت | سخت | 0 | 138.4025 | 0 | 0
4110 | 2024-09-19 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4111 | 2024-09-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 |  |  |  | 371 | 0 | 0 | 0
4112 | 2024-09-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 49 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4113 | 2024-09-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
4114 | 2024-09-19 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4115 | 2024-09-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 48 |  |  |  | 336 | 0 | 0 | 0
4116 | 2024-09-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4117 | 2024-09-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
4118 | 2024-09-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
4119 | 2024-09-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 8 |  |  |  | 0 | 38.18 | 0 | 0
4120 | 2024-09-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 |  |  |  | 0 | 33.4075 | 0 | 0
4121 | 2024-09-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
4122 | 2024-09-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 29 |  |  |  | 203 | 0 | 0 | 0
4123 | 2024-09-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 29 |  |  |  | 203 | 0 | 0 | 0
4124 | 2024-09-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 209.3 | 0 | 0
4125 | 2024-09-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 209.3 | 0 | 0
4126 | 2024-09-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4127 | 2024-09-19 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4128 | 2024-09-19 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4129 | 2024-09-19 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  |  |  | 103.75 | 0 | 0 | 0
4130 | 2024-09-19 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 20 |  |  |  | 83 | 0 | 0 | 0
4131 | 2024-09-19 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4132 | 2024-09-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4133 | 2024-09-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4134 | 2024-09-19 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4135 | 2024-09-20 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4136 | 2024-09-20 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4137 | 2024-09-20 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4138 | 2024-09-20 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4139 | 2024-09-20 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4140 | 2024-09-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 114.7125 | 0 | 0
4141 | 2024-09-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 145.3025 | 0 | 0
4142 | 2024-09-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 |  |  |  | 0 | 30.59 | 0 | 0
4143 | 2024-09-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4144 | 2024-09-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4145 | 2024-09-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4146 | 2024-09-20 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
4147 | 2024-09-20 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 |  |  |  | 371 | 0 | 0 | 0
4148 | 2024-09-20 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 49 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4149 | 2024-09-20 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
4150 | 2024-09-20 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4151 | 2024-09-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 48 |  |  |  | 336 | 0 | 0 | 0
4152 | 2024-09-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4153 | 2024-09-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4154 | 2024-09-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4155 | 2024-09-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4156 | 2024-09-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4157 | 2024-09-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
4158 | 2024-09-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4159 | 2024-09-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4160 | 2024-09-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4161 | 2024-09-20 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 281.75 | 0 | 0
4162 | 2024-09-20 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 281.75 | 0 | 0
4163 | 2024-09-20 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4164 | 2024-09-20 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4165 | 2024-09-20 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4166 | 2024-09-20 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4167 | 2024-09-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4168 | 2024-09-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4169 | 2024-09-20 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4170 | 2024-09-21 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4171 | 2024-09-21 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 715450 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0
4172 | 2024-09-21 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 715450 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 42.9525 | 0 | 0
4173 | 2024-09-21 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 715450 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0
4174 | 2024-09-21 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715450 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
4175 | 2024-09-21 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715450 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
4176 | 2024-09-21 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 715450 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
4177 | 2024-09-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 | 715700 | صداقت | نرم | 0 | 183.54 | 0 | 0
4178 | 2024-09-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 | 715700 | صداقت | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0
4179 | 2024-09-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 | 715700 | صداقت | نرم | 0 | 183.54 | 0 | 0
4180 | 2024-09-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 715700 | صداقت | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
4181 | 2024-09-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 715700 | صداقت | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
4182 | 2024-09-21 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 30 | 0
4183 | 2024-09-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 | 723200 | محمدپور | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
4184 | 2024-09-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 | 723200 | محمدپور | سخت | 150 | 0 | 0 | 0
4185 | 2024-09-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
4186 | 2024-09-21 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4187 | 2024-09-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | 723200 | محمدپور | سخت | 196 | 0 | 0 | 0
4188 | 2024-09-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4189 | 2024-09-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 45 | 717100 | میرزایی | نرم | 0 | 214.7625 | 0 | 0
4190 | 2024-09-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 717100 | میرزایی | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
4191 | 2024-09-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
4192 | 2024-09-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 42 | 712600 | انصاری | سخت | 294 | 0 | 0 | 0
4193 | 2024-09-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4194 | 2024-09-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 43 | 712600 | انصاری | سخت | 301 | 0 | 0 | 0
4195 | 2024-09-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 49 | 711600 | انصاری | سخت | 343 | 0 | 0 | 0
4196 | 2024-09-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 49 | 711600 | انصاری | سخت | 343 | 0 | 0 | 0
4197 | 2024-09-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4198 | 2024-09-21 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 27 | 719500 | جواد رضاپور |  | 112.05 | 0 | 0 | 0
4199 | 2024-09-21 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 28 | 719500 | جواد رضاپور |  | 116.2 | 0 | 0 | 0
4200 | 2024-09-21 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4201 | 2024-09-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4202 | 2024-09-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
4203 | 2024-09-21 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 26 | 0
4198 | 2024-09-22 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 57 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4199 | 2024-09-22 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 7 |  |  |  | 0 | 33.81 | 0 | 0
4200 | 2024-09-22 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 6 |  |  |  | 0 | 28.98 | 0 | 0
4201 | 2024-09-22 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 86.94 | 0 | 0
4202 | 2024-09-22 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 82.11 | 0 | 0
4203 | 2024-09-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 32 |  |  |  | 0 | 244.72 | 0 | 0
4204 | 2024-09-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 206.4825 | 0 | 0
4205 | 2024-09-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 168.245 | 0 | 0
4206 | 2024-09-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 5 | 716400 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 33.25
4207 | 2024-09-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 6 | 716178 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 39.9
4208 | 2024-09-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0
4209 | 2024-09-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0
4210 | 2024-09-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 76.36 | 0 | 0
4211 | 2024-09-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 76.36 | 0 | 0
4212 | 2024-09-22 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
4213 | 2024-09-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 54 |  |  |  | 378 | 0 | 0 | 0
4214 | 2024-09-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 39 |  |  |  | 195 | 0 | 0 | 0
4215 | 2024-09-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4216 | 2024-09-22 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4217 | 2024-09-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 46 |  |  |  | 322 | 0 | 0 | 0
4218 | 2024-09-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4219 | 2024-09-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0
4220 | 2024-09-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 |  |  |  | 0 | 33.4075 | 0 | 0
4221 | 2024-09-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4222 | 2024-09-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0
4223 | 2024-09-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4224 | 2024-09-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4225 | 2024-09-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4226 | 2024-09-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4227 | 2024-09-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4228 | 2024-09-22 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4229 | 2024-09-22 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 29 |  |  |  | 120.35 | 0 | 0 | 0
4230 | 2024-09-22 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4231 | 2024-09-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4232 | 2024-09-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4233 | 2024-09-22 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 0
4234 | 2024-09-23 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 56 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4235 | 2024-09-23 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 13 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4236 | 2024-09-23 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | پی کنی | 3 | 715500 | رمضانی مقدم | کوله | 0 | 0 | 0 | 12.6
4237 | 2024-09-23 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | پی کنی | 4 | 715500 | رمضانی مقدم | کوله | 0 | 0 | 0 | 16.8
4238 | 2024-09-23 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | پی کنی | 40 | 715500 | رمضانی مقدم | کوله | 0 | 0 | 0 | 168
4239 | 2024-09-23 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | خاکبرداری پی کنی | 39 | 715500 | رمضانی مقدم | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
4240 | 2024-09-23 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4241 | 2024-09-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 714820 | میرزایی | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
4242 | 2024-09-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715700 | صداقت | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
4243 | 2024-09-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 | 714820 | میرزایی | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0
4244 | 2024-09-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 25 | 716676 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4245 | 2024-09-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 | 715700 | صداقت | نرم | 0 | 209.99 | 0 | 0
4246 | 2024-09-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715700 | صداقت | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
4247 | 2024-09-23 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 40 | 0
4248 | 2024-09-23 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 60 |  |  |  | 420 | 0 | 0 | 0
4249 | 2024-09-23 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 51 |  |  |  | 255 | 0 | 0 | 0
4250 | 2024-09-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 80 | 0
4251 | 2024-09-23 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4252 | 2024-09-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 59 |  |  |  | 413 | 0 | 0 | 0
4253 | 2024-09-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4254 | 2024-09-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 714820 | میرزایی | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
4255 | 2024-09-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4256 | 2024-09-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 58 | 0
4257 | 2024-09-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 55 | 712600 | انصاری | سخت | 385 | 0 | 0 | 0
4258 | 2024-09-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4259 | 2024-09-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4260 | 2024-09-23 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 55 | 711600 | انصاری | سخت | 385 | 0 | 0 | 0
4261 | 2024-09-23 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 55 | 711600 | انصاری | سخت | 385 | 0 | 0 | 0
4262 | 2024-09-23 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4263 | 2024-09-23 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 24 | 719500 | جواد رضاپور | نرم | 99.6 | 0 | 0 | 0
4264 | 2024-09-23 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 719500 | جواد رضاپور | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0
4265 | 2024-09-23 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 719500 | جواد رضاپور | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0
4266 | 2024-09-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 59 | 0
4267 | 2024-09-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4268 | 2024-09-23 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  | آب منطقه |  | 0 | 0 | 52 | 0
4269 | 2024-09-24 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 56 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4270 | 2024-09-24 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 46 |  |  |  | 0 | 222.18 | 0 | 0
4271 | 2024-09-24 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 202.86 | 0 | 0
4272 | 2024-09-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 145.3025 | 0 | 0
4273 | 2024-09-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 152.95 | 0 | 0
4274 | 2024-09-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 | 716676 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4275 | 2024-09-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
4276 | 2024-09-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  |  |  | 0 | 195.6725 | 0 | 0
4277 | 2024-09-24 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
4278 | 2024-09-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 |  |  |  | 343 | 0 | 0 | 0
4279 | 2024-09-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 39 |  |  |  | 195 | 0 | 0 | 0
4280 | 2024-09-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
4281 | 2024-09-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4282 | 2024-09-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 |  |  |  | 196 | 0 | 0 | 0
4283 | 2024-09-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4284 | 2024-09-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0
4285 | 2024-09-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4286 | 2024-09-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
4287 | 2024-09-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4288 | 2024-09-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4289 | 2024-09-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4290 | 2024-09-24 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4291 | 2024-09-24 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4292 | 2024-09-24 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 162.265 | 0 | 0
4293 | 2024-09-24 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 22 |  |  |  | 91.3 | 0 | 0 | 0
4294 | 2024-09-24 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  |  |  | 87.15 | 0 | 0 | 0
4295 | 2024-09-24 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  |  |  | 87.15 | 0 | 0 | 0
4296 | 2024-09-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
4297 | 2024-09-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4298 | 2024-09-24 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4299 | 2024-09-25 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 56 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4300 | 2024-09-25 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 17 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4301 | 2024-09-25 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 140.07 | 0 | 0
4302 | 2024-09-25 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 149.73 | 0 | 0
4303 | 2024-09-25 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 9 |  |  |  | 0 | 43.47 | 0 | 0
4304 | 2024-09-25 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 9 |  |  |  | 0 | 43.47 | 0 | 0
4305 | 2024-09-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 175.8925 | 0 | 0
4306 | 2024-09-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 168.245 | 0 | 0
4307 | 2024-09-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 23 | 716676 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 152.95
4308 | 2024-09-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
4309 | 2024-09-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0
4310 | 2024-09-25 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4311 | 2024-09-25 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
4312 | 2024-09-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 29 |  |  |  | 145 | 0 | 0 | 0
4313 | 2024-09-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
4314 | 2024-09-25 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4315 | 2024-09-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4316 | 2024-09-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4317 | 2024-09-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4318 | 2024-09-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
4319 | 2024-09-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4320 | 2024-09-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4321 | 2024-09-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4322 | 2024-09-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4323 | 2024-09-25 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4324 | 2024-09-25 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4325 | 2024-09-25 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 162.265 | 0 | 0
4326 | 2024-09-25 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 23 |  |  |  | 95.45 | 0 | 0 | 0
4327 | 2024-09-25 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 23 |  |  |  | 95.45 | 0 | 0 | 0
4328 | 2024-09-25 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4329 | 2024-09-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4330 | 2024-09-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4331 | 2024-09-25 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 0
4332 | 2024-09-26 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 38 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4333 | 2024-09-26 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 43 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4334 | 2024-09-26 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4335 | 2024-09-26 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4336 | 2024-09-26 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4337 | 2024-09-26 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4338 | 2024-09-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4339 | 2024-09-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4340 | 2024-09-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4341 | 2024-09-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4342 | 2024-09-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4343 | 2024-09-26 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4344 | 2024-09-26 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 |  |  |  | 196 | 0 | 0 | 0
4345 | 2024-09-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 22 |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 0
4346 | 2024-09-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 0
4347 | 2024-09-26 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4348 | 2024-09-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0
4349 | 2024-09-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4350 | 2024-09-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4351 | 2024-09-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4352 | 2024-09-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4353 | 2024-09-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4354 | 2024-09-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4355 | 2024-09-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4356 | 2024-09-26 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4357 | 2024-09-26 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4358 | 2024-09-26 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4359 | 2024-09-26 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4360 | 2024-09-26 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4361 | 2024-09-26 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4362 | 2024-09-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4363 | 2024-09-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4364 | 2024-09-26 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4365 | 2024-09-27 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
4366 | 2024-09-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0
4367 | 2024-09-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0
4368 | 2024-09-27 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4369 | 2024-09-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 |  |  |  | 196 | 0 | 0 | 0
4370 | 2024-09-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4371 | 2024-09-28 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 62 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4372 | 2024-09-29 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 57 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4373 | 2024-09-28 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 164.22 | 0 | 0
4374 | 2024-09-28 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 164.22 | 0 | 0
4375 | 2024-09-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 24 | 716676 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 159.6
4376 | 2024-09-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 175.8925 | 0 | 0
4377 | 2024-09-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 84.1225 | 0 | 0
4378 | 2024-09-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
4379 | 2024-09-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
4380 | 2024-09-28 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4381 | 2024-09-28 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 39 |  |  |  | 273 | 0 | 0 | 0
4382 | 2024-09-28 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4383 | 2024-09-28 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4384 | 2024-09-28 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4385 | 2024-09-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4386 | 2024-09-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4387 | 2024-09-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
4388 | 2024-09-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4389 | 2024-09-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
4390 | 2024-09-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4391 | 2024-09-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4392 | 2024-09-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4393 | 2024-09-28 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4394 | 2024-09-28 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4395 | 2024-09-28 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 138.4025 | 0 | 0
4396 | 2024-09-28 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4397 | 2024-09-28 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4398 | 2024-09-28 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4399 | 2024-09-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4400 | 2024-09-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4401 | 2024-09-28 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4402 | 2024-09-30 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 43 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4403 | 2024-09-29 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 37 |  |  |  | 0 | 178.71 | 0 | 0
4404 | 2024-09-29 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 183.54 | 0 | 0
4405 | 2024-09-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4406 | 2024-09-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 198.835 | 0 | 0
4407 | 2024-09-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4408 | 2024-09-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
4409 | 2024-09-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 181.355 | 0 | 0
4410 | 2024-09-29 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4411 | 2024-09-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
4412 | 2024-09-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4413 | 2024-09-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 0
4414 | 2024-09-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4415 | 2024-09-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4416 | 2024-09-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4417 | 2024-09-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
4418 | 2024-09-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4419 | 2024-09-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
4420 | 2024-09-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
4421 | 2024-09-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
4422 | 2024-09-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4423 | 2024-09-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4424 | 2024-09-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4425 | 2024-09-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
4426 | 2024-09-29 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  |  |  | 0 | 152.72 | 0 | 0
4427 | 2024-09-29 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  |  |  | 145.25 | 0 | 0 | 0
4428 | 2024-09-29 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 37 |  |  |  | 153.55 | 0 | 0 | 0
4429 | 2024-09-29 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 36 |  |  |  | 149.4 | 0 | 0 | 0
4430 | 2024-09-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4431 | 2024-09-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4432 | 2024-09-29 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4433 | 2024-09-30 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 57 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0 | گزارش بچینگ 103 مترمکعب
4434 | 2024-09-30 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 9 |  |  |  | 0 | 43.47 | 0 | 0
4435 | 2024-09-30 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 9 |  |  |  | 0 | 43.47 | 0 | 0
4436 | 2024-09-30 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 8 |  |  |  | 0 | 38.64 | 0 | 0
4437 | 2024-09-30 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 111.09 | 0 | 0
4438 | 2024-09-30 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 115.92 | 0 | 0
4439 | 2024-09-30 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 106.26 | 0 | 0
4440 | 2024-09-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 122.36 | 0 | 0
4441 | 2024-09-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 107.065 | 0 | 0
4442 | 2024-09-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 114.7125 | 0 | 0
4443 | 2024-09-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 11 | 717767 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 73.15
4444 | 2024-09-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4445 | 2024-09-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 13 | 717767 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 86.45
4446 | 2024-09-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4447 | 2024-09-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0
4448 | 2024-09-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 47.725 | 0 | 0
4449 | 2024-09-30 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
4450 | 2024-09-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 43 |  |  |  | 301 | 0 | 0 | 0
4451 | 2024-09-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4452 | 2024-09-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
4453 | 2024-09-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4454 | 2024-09-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4455 | 2024-09-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4456 | 2024-09-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0
4457 | 2024-09-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 |  |  |  | 0 | 19.09 | 0 | 0
4458 | 2024-09-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
4459 | 2024-09-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 322 | 0 | 0
4460 | 2024-09-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 322 | 0 | 0
4461 | 2024-09-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4462 | 2024-09-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 241.5 | 0 | 0
4463 | 2024-09-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 241.5 | 0 | 0
4464 | 2024-09-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 241.5 | 0 | 0
4465 | 2024-09-30 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 128.8575 | 0 | 0
4466 | 2024-09-30 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  |  |  | 128.65 | 0 | 0 | 0
4467 | 2024-09-30 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4468 | 2024-09-30 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4469 | 2024-09-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4470 | 2024-09-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
4471 | 2024-09-30 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4472 | 2024-10-01 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 51 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4473 | 2024-10-01 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 135.24 | 0 | 0
4474 | 2024-10-01 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 169.05 | 0 | 0
4475 | 2024-10-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4476 | 2024-10-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 168.245 | 0 | 0
4477 | 2024-10-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 35 | 717675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4478 | 2024-10-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 237.0725 | 0 | 0
4479 | 2024-10-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 |  |  |  | 0 | 7.6475 | 0 | 0
4480 | 2024-10-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 171.81 | 0 | 0
4481 | 2024-10-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 171.81 | 0 | 0
4482 | 2024-10-01 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4483 | 2024-10-01 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 |  |  |  | 161 | 0 | 0 | 0
4484 | 2024-10-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4485 | 2024-10-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
4486 | 2024-10-01 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4487 | 2024-10-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4488 | 2024-10-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4489 | 2024-10-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 162.265 | 0 | 0
4490 | 2024-10-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0
4491 | 2024-10-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
4492 | 2024-10-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4493 | 2024-10-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4494 | 2024-10-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | 2024-10-01 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4496 | 2024-10-01 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4497 | 2024-10-01 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4498 | 2024-10-01 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0
4499 | 2024-10-01 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4500 | 2024-10-01 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4501 | 2024-10-01 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4502 | 2024-10-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4503 | 2024-10-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4504 | 2024-10-01 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4505 | 2024-10-02 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4506 | 2024-10-02 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 43 |  |  |  | 0 | 207.69 | 0 | 0
4507 | 2024-10-02 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 202.86 | 0 | 0
4508 | 2024-10-02 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 96.6 | 0 | 0
4509 | 2024-10-02 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 169.05 | 0 | 0
4510 | 2024-10-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 32 |  |  |  | 0 | 244.72 | 0 | 0
4511 | 2024-10-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 275.31 | 0 | 0
4512 | 2024-10-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4513 | 2024-10-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 47 |  |  |  | 0 | 224.3075 | 0 | 0
4514 | 2024-10-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 45 |  |  |  | 0 | 214.7625 | 0 | 0
4515 | 2024-10-02 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4516 | 2024-10-02 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 52 |  |  |  | 364 | 0 | 0 | 0
4517 | 2024-10-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4518 | 2024-10-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
4519 | 2024-10-02 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4520 | 2024-10-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4521 | 2024-10-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4522 | 2024-10-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  |  |  | 0 | 186.1275 | 0 | 0
4523 | 2024-10-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 167.0375 | 0 | 0
4524 | 2024-10-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
4525 | 2024-10-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4526 | 2024-10-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4527 | 2024-10-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4528 | 2024-10-02 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4529 | 2024-10-02 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4530 | 2024-10-02 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4531 | 2024-10-02 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
4532 | 2024-10-02 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  |  |  | 128.65 | 0 | 0 | 0
4533 | 2024-10-02 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4534 | 2024-10-02 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  |  |  | 128.65 | 0 | 0 | 0
4535 | 2024-10-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
4536 | 2024-10-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4537 | 2024-10-02 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4538 | 2024-10-03 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 48 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4539 | 2024-10-03 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 24 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4540 | 2024-10-03 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 45 |  |  |  | 0 | 217.35 | 0 | 0
4541 | 2024-10-03 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 43 |  |  |  | 0 | 207.69 | 0 | 0
4542 | 2024-10-03 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 111.09 | 0 | 0
4543 | 2024-10-03 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4544 | 2024-10-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 107.065 | 0 | 0
4545 | 2024-10-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 32 |  | شهرکی |  | 0 | 244.72 | 0 | 0
4546 | 2024-10-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 19 | 717767 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 126.35
4547 | 2024-10-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
4548 | 2024-10-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
4549 | 2024-10-03 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4550 | 2024-10-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 19 |  |  |  | 133 | 0 | 0 | 0
4551 | 2024-10-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4552 | 2024-10-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0
4553 | 2024-10-03 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4554 | 2024-10-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4555 | 2024-10-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4556 | 2024-10-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 100.2225 | 0 | 0
4557 | 2024-10-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
4558 | 2024-10-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
4559 | 2024-10-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 |  |  |  | 217 | 0 | 0 | 0
4560 | 2024-10-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 |  |  |  | 217 | 0 | 0 | 0
4561 | 2024-10-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4562 | 2024-10-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
4563 | 2024-10-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
4564 | 2024-10-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0
4565 | 2024-10-03 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
4566 | 2024-10-03 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  |  |  | 136.95 | 0 | 0 | 0
4567 | 2024-10-03 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  |  |  | 136.95 | 0 | 0 | 0
4568 | 2024-10-03 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  |  |  | 136.95 | 0 | 0 | 0
4569 | 2024-10-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
4570 | 2024-10-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4571 | 2024-10-03 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4572 | 2024-10-04 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 64 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4573 | 2024-10-04 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 3 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4574 | 2024-10-04 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 101.43 | 0 | 0
4575 | 2024-10-04 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 96.6 | 0 | 0
4576 | 2024-10-04 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4577 | 2024-10-04 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4578 | 2024-10-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 107.065 | 0 | 0
4579 | 2024-10-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 191.1875 | 0 | 0
4580 | 2024-10-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 18 | 717843 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 119.7
4581 | 2024-10-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4582 | 2024-10-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4583 | 2024-10-04 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4584 | 2024-10-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0
4585 | 2024-10-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4586 | 2024-10-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 110 | 0
4587 | 2024-10-04 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4588 | 2024-10-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4589 | 2024-10-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4590 | 2024-10-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4591 | 2024-10-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4592 | 2024-10-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
4593 | 2024-10-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4594 | 2024-10-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4595 | 2024-10-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4596 | 2024-10-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4597 | 2024-10-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4598 | 2024-10-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4599 | 2024-10-04 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4600 | 2024-10-04 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4601 | 2024-10-04 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4602 | 2024-10-04 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  |  |  | 87.15 | 0 | 0 | 0
4603 | 2024-10-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
4604 | 2024-10-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4605 | 2024-10-04 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4606 | 2024-10-05 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 42 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4607 | 2024-10-05 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 125.58 | 0 | 0
4608 | 2024-10-05 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 183.54 | 0 | 0
4609 | 2024-10-05 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4610 | 2024-10-05 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 32 |  |  |  | 0 | 154.56 | 0 | 0
4611 | 2024-10-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
4612 | 2024-10-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 84.1225 | 0 | 0
4613 | 2024-10-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 | 717767 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4614 | 2024-10-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 |  |  |  | 0 | 176.5825 | 0 | 0
4615 | 2024-10-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 171.81 | 0 | 0
4616 | 2024-10-05 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4617 | 2024-10-05 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 55 |  |  |  | 385 | 0 | 0 | 0
4618 | 2024-10-05 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4619 | 2024-10-05 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0
4620 | 2024-10-05 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4621 | 2024-10-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4622 | 2024-10-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4623 | 2024-10-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
4624 | 2024-10-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 76.36 | 0 | 0
4625 | 2024-10-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
4626 | 2024-10-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4627 | 2024-10-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4628 | 2024-10-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4629 | 2024-10-05 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4630 | 2024-10-05 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4631 | 2024-10-05 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4632 | 2024-10-05 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  |  |  | 0 | 186.1275 | 0 | 0
4633 | 2024-10-05 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 36 |  |  |  | 149.4 | 0 | 0 | 0
4634 | 2024-10-05 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 36 |  |  |  | 149.4 | 0 | 0 | 0
4635 | 2024-10-05 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 36 |  |  |  | 149.4 | 0 | 0 | 0
4636 | 2024-10-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4637 | 2024-10-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4638 | 2024-10-05 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4639 | 2024-10-06 | Ghaleb | _ | _ | قالب بندی | 1 | قالب بندی | 47 |  |  | سقف | 0 | 0 | 0 | 0
4640 | 2024-10-06 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 65 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4641 | 2024-10-06 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 37 |  |  |  | 0 | 178.71 | 0 | 0
4642 | 2024-10-06 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 183.54 | 0 | 0
4643 | 2024-10-06 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 173.88 | 0 | 0
4644 | 2024-10-06 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4645 | 2024-10-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4646 | 2024-10-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 |  |  |  | 0 | 53.5325 | 0 | 0
4647 | 2024-10-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 152.95 | 0 | 0
4648 | 2024-10-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4649 | 2024-10-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 8 | 717767 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 53.2
4650 | 2024-10-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  |  |  | 0 | 195.6725 | 0 | 0
4651 | 2024-10-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  |  |  | 0 | 195.6725 | 0 | 0
4652 | 2024-10-06 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4653 | 2024-10-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 47 |  |  |  | 329 | 0 | 0 | 0
4654 | 2024-10-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4655 | 2024-10-06 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4656 | 2024-10-06 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4657 | 2024-10-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4658 | 2024-10-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4659 | 2024-10-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 85.905 | 0 | 0
4660 | 2024-10-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
4661 | 2024-10-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4662 | 2024-10-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4663 | 2024-10-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  |  |  | 287 | 0 | 0 | 0
4664 | 2024-10-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4665 | 2024-10-06 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 26 |  |  |  | 182 | 0 | 0 | 0
4666 | 2024-10-06 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 26 |  |  |  | 182 | 0 | 0 | 0
4667 | 2024-10-06 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 28 |  |  |  | 196 | 0 | 0 | 0
4668 | 2024-10-06 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  |  |  | 0 | 186.1275 | 0 | 0
4669 | 2024-10-06 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  |  |  | 128.65 | 0 | 0 | 0
4670 | 2024-10-06 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  |  |  | 128.65 | 0 | 0 | 0
4671 | 2024-10-06 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  |  |  | 128.65 | 0 | 0 | 0
4672 | 2024-10-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4673 | 2024-10-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4674 | 2024-10-06 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4675 | 2024-10-07 | Ghaleb | _ | _ | قالب بندی | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | خرابی چرثقیل
4676 | 2024-10-07 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 59 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4677 | 2024-10-07 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 44 |  |  |  | 0 | 212.52 | 0 | 0
4678 | 2024-10-07 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 164.22 | 0 | 0
4679 | 2024-10-07 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4680 | 2024-10-07 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 43 |  |  |  | 0 | 207.69 | 0 | 0
4681 | 2024-10-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4682 | 2024-10-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 145.3025 | 0 | 0
4683 | 2024-10-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 137.655 | 0 | 0
4684 | 2024-10-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4685 | 2024-10-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 |  |  |  | 0 | 209.99 | 0 | 0
4686 | 2024-10-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
4687 | 2024-10-07 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
4688 | 2024-10-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0
4689 | 2024-10-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4690 | 2024-10-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0
4691 | 2024-10-07 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4692 | 2024-10-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4693 | 2024-10-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4694 | 2024-10-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4695 | 2024-10-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 128.8575 | 0 | 0
4696 | 2024-10-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
4697 | 2024-10-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
4698 | 2024-10-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4699 | 2024-10-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4700 | 2024-10-07 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
4701 | 2024-10-07 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
4702 | 2024-10-07 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0
4703 | 2024-10-07 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 43 |  |  |  | 0 | 205.2175 | 0 | 0
4704 | 2024-10-07 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 20 |  |  |  | 83 | 0 | 0 | 0
4705 | 2024-10-07 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 20 |  |  |  | 83 | 0 | 0 | 0
4706 | 2024-10-07 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 20 |  |  |  | 83 | 0 | 0 | 0
4707 | 2024-10-07 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 13 |  |  |  | 53.95 | 0 | 0 | 0
4708 | 2024-10-07 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 13 |  |  |  | 53.95 | 0 | 0 | 0
4709 | 2024-10-07 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 13 |  |  |  | 53.95 | 0 | 0 | 0
4710 | 2024-10-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
4711 | 2024-10-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4712 | 2024-10-07 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4713 | 2024-10-08 | Ghaleb | _ | _ | قالب بندی | 1 | قالب بندی | 20 |  |  | سقف | 0 | 0 | 0 | 0
4714 | 2024-10-08 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 46 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4715 | 2024-10-08 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 44 |  |  |  | 0 | 212.52 | 0 | 0
4716 | 2024-10-08 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 43 |  |  |  | 0 | 207.69 | 0 | 0
4717 | 2024-10-08 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 111.09 | 0 | 0
4718 | 2024-10-08 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4719 | 2024-10-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 2 |  |  |  | 0 | 15.295 | 0 | 0
4720 | 2024-10-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 15 | 712250 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 99.75
4721 | 2024-10-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
4722 | 2024-10-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | ؟ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4723 | 2024-10-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 47 |  |  |  | 0 | 224.3075 | 0 | 0
4724 | 2024-10-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 45 |  |  |  | 0 | 214.7625 | 0 | 0
4725 | 2024-10-08 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
4726 | 2024-10-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4727 | 2024-10-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4728 | 2024-10-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0
4729 | 2024-10-08 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4730 | 2024-10-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4731 | 2024-10-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4732 | 2024-10-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4733 | 2024-10-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 128.8575 | 0 | 0
4734 | 2024-10-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
4735 | 2024-10-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4736 | 2024-10-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4737 | 2024-10-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4738 | 2024-10-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4739 | 2024-10-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4740 | 2024-10-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4741 | 2024-10-08 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  |  |  | 0 | 195.6725 | 0 | 0
4742 | 2024-10-08 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  |  |  | 145.25 | 0 | 0 | 0
4743 | 2024-10-08 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  |  |  | 145.25 | 0 | 0 | 0
4744 | 2024-10-08 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  |  |  | 145.25 | 0 | 0 | 0
4745 | 2024-10-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
4746 | 2024-10-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4747 | 2024-10-08 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4748 | 2024-10-09 | Ghaleb | _ | _ | قالب بندی | 1 | قالب بندی | 20 |  |  | سقف | 0 | 0 | 0 | 0
4749 | 2024-10-09 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 47 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4750 | 2024-10-09 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 193.2 | 0 | 0
4751 | 2024-10-09 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 39 |  |  |  | 0 | 188.37 | 0 | 0
4752 | 2024-10-09 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 183.54 | 0 | 0
4753 | 2024-10-09 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4754 | 2024-10-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4755 | 2024-10-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 84.1225 | 0 | 0
4756 | 2024-10-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 12 |  |  |  | 0 | 91.77 | 0 | 0
4757 | 2024-10-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 122.36 | 0 | 0
4758 | 2024-05-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 8 | 712250 |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 53.2
4759 | 2024-10-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
4760 | 2024-10-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
4761 | 2024-10-09 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
4762 | 2024-10-09 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4763 | 2024-10-09 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4764 | 2024-10-09 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 0
4765 | 2024-10-09 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4766 | 2024-10-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4767 | 2024-10-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4768 | 2024-10-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0
4769 | 2024-10-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
4770 | 2024-10-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.6 | 0
4771 | 2024-10-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4772 | 2024-10-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4773 | 2024-10-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4774 | 2024-10-09 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4775 | 2024-10-09 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4776 | 2024-10-09 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4777 | 2024-10-09 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 46 |  |  |  | 0 | 219.535 | 0 | 0 | ۶ سرویس صورتی
4778 | 2024-10-09 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  |  |  | 87.15 | 0 | 0 | 0
4779 | 2024-10-09 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 22 |  |  |  | 91.3 | 0 | 0 | 0
4780 | 2024-10-09 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 22 |  |  |  | 91.3 | 0 | 0 | 0
4781 | 2024-10-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4782 | 2024-10-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4783 | 2024-10-09 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4784 | 2024-10-10 | Ghaleb | _ | _ | قالب بندی | 1 | قالب بندی | 73 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4785 | 2024-10-10 | Ghaleb | _ | _ | قالب بندی | 1 | قالب بندی | 8 |  |  | سقف | 0 | 0 | 0 | 0
4786 | 2024-10-10 | BACHING | _ | _ | بچینگ | 1 | بتن | 67 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0 | 0
4787 | 2024-10-10 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 183.54 | 0 | 0
4788 | 2024-10-10 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 183.54 | 0 | 0
4789 | 2024-10-10 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 91.77 | 0 | 0
4790 | 2024-10-10 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4791 | 2024-10-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 175.8925 | 0 | 0
4792 | 2024-10-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 11 | 712250 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 73.15
4793 | 2024-10-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 175.8925 | 0 | 0
4794 | 2024-10-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 171.81 | 0 | 0
4795 | 2024-10-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 171.81 | 0 | 0
4796 | 2024-10-10 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
4797 | 2024-10-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 54 |  |  |  | 378 | 0 | 0 | 0
4798 | 2024-10-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4799 | 2024-10-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
4800 | 2024-10-10 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4801 | 2024-10-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4802 | 2024-10-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4803 | 2024-10-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 114.54 | 0 | 0
4804 | 2024-10-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
4805 | 2024-10-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
4806 | 2024-10-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4807 | 2024-10-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4808 | 2024-10-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4809 | 2024-10-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4810 | 2024-10-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4811 | 2024-10-10 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
4812 | 2024-10-10 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 171.81 | 0 | 0
4813 | 2024-10-10 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4814 | 2024-10-10 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4815 | 2024-10-10 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 29 |  |  |  | 120.35 | 0 | 0 | 0
4816 | 2024-10-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4817 | 2024-10-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4818 | 2024-10-10 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 0
4819 | 2024-10-11 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 46 |  |  |  | 322 | 0 | 0 | 0
4820 | 2024-10-11 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4821 | 2024-10-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4822 | 2024-10-12 | Ghaleb | _ | _ | قالب بندی | 1 | قالب بندی | 15 |  |  | پی | 0 | 0 | 0 | 0
4823 | 2024-10-12 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0
4824 | 2024-10-12 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0
4825 | 2024-10-12 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 32 |  |  |  | 0 | 154.56 | 0 | 0
4826 | 2024-10-12 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4827 | 2024-10-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4828 | 2024-10-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 229.425 | 0 | 0
4829 | 2024-10-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 39 |  |  |  | 0 | 298.2525 | 0 | 0
4830 | 2024-10-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4831 | 2024-10-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
4832 | 2024-10-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 167.0375 | 0 | 0
4833 | 2024-10-12 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4834 | 2024-10-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 44 |  |  |  | 308 | 0 | 0 | 0
4835 | 2024-10-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4836 | 2024-10-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
4837 | 2024-10-12 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4838 | 2024-10-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4839 | 2024-10-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4840 | 2024-10-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
4841 | 2024-10-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
4842 | 2024-10-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4843 | 2024-10-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4844 | 2024-10-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4845 | 2024-10-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4846 | 2024-10-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4847 | 2024-10-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4848 | 2024-10-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4849 | 2024-10-12 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  |  |  | 0 | 186.1275 | 0 | 0
4850 | 2024-10-12 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4851 | 2024-10-12 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4852 | 2024-10-12 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
4853 | 2024-10-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
4854 | 2024-10-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4855 | 2024-10-12 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 0
4856 | 2024-10-13 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0
4857 | 2024-10-13 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0
4858 | 2024-10-13 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 77.28 | 0 | 0
4859 | 2024-10-13 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4860 | 2024-10-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 275.31 | 0 | 0
4861 | 2024-10-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4862 | 2024-10-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4863 | 2024-10-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 267.6625 | 0 | 0
4864 | 2024-10-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 52 |  |  |  | 0 | 248.17 | 0 | 0
4865 | 2024-10-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 52 |  |  |  | 0 | 248.17 | 0 | 0
4866 | 2024-10-13 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
4867 | 2024-10-13 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 54 |  |  |  | 378 | 0 | 0 | 0
4868 | 2024-10-13 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4869 | 2024-10-13 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
4870 | 2024-10-13 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4871 | 2024-10-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4872 | 2024-10-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4873 | 2024-10-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4874 | 2024-10-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
4875 | 2024-10-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 320.16 | 0 | 0
4876 | 2024-10-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4877 | 2024-10-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4878 | 2024-10-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4879 | 2024-10-13 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4880 | 2024-10-13 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4881 | 2024-10-13 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0
4882 | 2024-10-13 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 54 |  |  |  | 0 | 257.715 | 0 | 0
4883 | 2024-10-13 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 27 |  |  |  | 112.05 | 0 | 0 | 0
4884 | 2024-10-13 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 27 |  |  |  | 112.05 | 0 | 0 | 0
4885 | 2024-10-13 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 26 |  |  |  | 107.9 | 0 | 0 | 0
4886 | 2024-10-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4887 | 2024-10-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4888 | 2024-10-13 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 0
4889 | 2024-10-14 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 130.41 | 0 | 0
4890 | 2024-10-14 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 120.75 | 0 | 0
4891 | 2024-10-14 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 72.45 | 0 | 0
4892 | 2024-10-14 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4893 | 2024-10-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 6 |  |  |  | 0 | 45.885 | 0 | 0
4894 | 2024-10-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 137.655 | 0 | 0
4895 | 2024-10-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 5 |  |  |  | 0 | 38.2375 | 0 | 0
4896 | 2024-10-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 130.0075 | 0 | 0
4897 | 2024-10-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 5 |  |  |  | 0 | 38.2375 | 0 | 0
4898 | 2024-10-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 137.655 | 0 | 0
4899 | 2024-10-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 46 |  |  |  | 0 | 219.535 | 0 | 0
4900 | 2024-10-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 171.81 | 0 | 0
4901 | 2024-10-14 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
4902 | 2024-10-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 55 |  |  |  | 385 | 0 | 0 | 0
4903 | 2024-10-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4904 | 2024-10-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 0
4905 | 2024-10-14 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4906 | 2024-10-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4907 | 2024-10-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4908 | 2024-10-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 |  |  |  | 0 | 42.9525 | 0 | 0
4909 | 2024-10-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 8 |  |  |  | 0 | 38.18 | 0 | 0
4910 | 2024-10-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0
4911 | 2024-10-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 71.5875 | 0 | 0
4912 | 2024-10-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4913 | 2024-10-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0
4914 | 2024-10-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0
4915 | 2024-10-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4916 | 2024-10-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0
4917 | 2024-10-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0
4918 | 2024-10-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0
4919 | 2024-10-14 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
4920 | 2024-10-14 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  |  |  | 145.25 | 0 | 0 | 0
4921 | 2024-10-14 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  |  |  | 145.25 | 0 | 0 | 0
4922 | 2024-10-14 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  |  |  | 145.25 | 0 | 0 | 0
4923 | 2024-10-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
4924 | 2024-10-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4925 | 2024-10-14 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4926 | 2024-10-15 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 130.41 | 0 | 0
4927 | 2024-10-15 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 130.41 | 0 | 0
4928 | 2024-10-15 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 115.92 | 0 | 0
4929 | 2024-10-15 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4930 | 2024-10-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 13 | 712250 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 86.45
4931 | 2024-10-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 39 |  | شهرکی |  | 0 | 298.2525 | 0 | 0
4932 | 2024-10-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  | صداقت |  | 0 | 160.5975 | 0 | 0
4933 | 2024-10-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 43 |  |  |  | 0 | 205.2175 | 0 | 0
4934 | 2024-10-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  |  |  | 0 | 171.81 | 0 | 0
4935 | 2024-10-15 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4936 | 2024-10-15 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0
4937 | 2024-10-15 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4938 | 2024-10-15 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
4939 | 2024-10-15 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4940 | 2024-10-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4941 | 2024-10-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
4942 | 2024-10-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
4943 | 2024-10-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  |  |  | 0 | 152.72 | 0 | 0
4944 | 2024-10-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4945 | 2024-10-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4946 | 2024-10-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4947 | 2024-10-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4948 | 2024-10-15 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4949 | 2024-10-15 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4950 | 2024-10-15 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4951 | 2024-10-15 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
4952 | 2024-10-15 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 27 |  |  |  | 112.05 | 0 | 0 | 0
4953 | 2024-10-15 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 27 |  |  |  | 112.05 | 0 | 0 | 0
4954 | 2024-10-15 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 13 |  |  |  | 53.95 | 0 | 0 | 0
4955 | 2024-10-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4956 | 2024-10-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4957 | 2024-10-15 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
4958 | 2024-10-16 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 115.92 | 0 | 0
4959 | 2024-10-16 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 111.09 | 0 | 0
4960 | 2024-10-16 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 67.62 | 0 | 0
4961 | 2024-10-16 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 106.26 | 0 | 0
4962 | 2024-10-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 107.065 | 0 | 0
4963 | 2024-10-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 122.36 | 0 | 0
4964 | 2024-10-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 12 |  |  |  | 0 | 91.77 | 0 | 0
4965 | 2024-10-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 9 |  |  |  | 0 | 68.8275 | 0 | 0
4966 | 2024-10-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 167.0375 | 0 | 0
4967 | 2024-10-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0
4968 | 2024-10-16 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
4969 | 2024-10-16 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 74 |  |  |  | 518 | 0 | 0 | 0
4970 | 2024-10-16 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4971 | 2024-10-16 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
4972 | 2024-10-16 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4973 | 2024-10-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4974 | 2024-10-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4975 | 2024-10-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 138.4025 | 0 | 0
4976 | 2024-10-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 147.9475 | 0 | 0
4977 | 2024-10-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
4978 | 2024-10-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4979 | 2024-10-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
4980 | 2024-10-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4981 | 2024-10-16 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4982 | 2024-10-16 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
4983 | 2024-10-16 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
4984 | 2024-10-16 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 167.0375 | 0 | 0
4985 | 2024-10-16 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  |  |  | 141.1 | 0 | 0 | 0
4986 | 2024-10-16 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  |  |  | 132.8 | 0 | 0 | 0
4987 | 2024-10-16 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  |  |  | 141.1 | 0 | 0 | 0
4988 | 2024-10-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
4989 | 2024-10-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4990 | 2024-10-16 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 0
4991 | 2024-10-17 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 125.58 | 0 | 0
4992 | 2024-10-17 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 130.41 | 0 | 0
4993 | 2024-10-17 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 77.28 | 0 | 0
4994 | 2024-10-17 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 135.24 | 0 | 0
4995 | 2024-10-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 |  |  |  | 0 | 53.5325 | 0 | 0
4996 | 2024-10-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 260.015 | 0 | 0
4997 | 2024-10-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 8 |  |  |  | 0 | 61.18 | 0 | 0
4998 | 2024-10-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4999 | 2024-10-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  |  |  | 0 | 195.6725 | 0 | 0
5000 | 2024-10-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | 2024-10-17 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
5002 | 2024-10-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 65 |  |  |  | 455 | 0 | 0 | 0
5003 | 2024-10-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | 2024-10-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
5005 | 2024-10-17 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5006 | 2024-10-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5007 | 2024-10-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5008 | 2024-10-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 90.6775 | 0 | 0
5009 | 2024-10-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 85.905 | 0 | 0
5010 | 2024-10-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 8 |  |  |  | 0 | 38.18 | 0 | 0
5011 | 2024-10-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 8 |  |  |  | 0 | 38.18 | 0 | 0
5012 | 2024-10-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.6 | 0
5013 | 2024-10-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5014 | 2024-10-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5015 | 2024-10-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5016 | 2024-10-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5017 | 2024-10-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5018 | 2024-10-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5019 | 2024-10-17 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
5020 | 2024-10-17 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  |  |  | 141.1 | 0 | 0 | 0
5021 | 2024-10-17 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  |  |  | 136.95 | 0 | 0 | 0
5022 | 2024-10-17 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  |  |  | 132.8 | 0 | 0 | 0
5023 | 2024-10-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
5024 | 2024-10-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5025 | 2024-10-17 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
5026 | 2024-10-18 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 |  |  |  | 357 | 0 | 0 | 0
5027 | 2024-10-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5028 | 2024-10-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5029 | 2024-10-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5030 | 2024-10-18 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5031 | 2024-10-18 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5032 | 2024-10-18 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5033 | 2024-10-19 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0
5034 | 2024-10-19 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0
5035 | 2024-10-19 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0
5036 | 2024-10-19 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5037 | 2024-10-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | صداقت |  | 0 | 114.7125 | 0 | 0
5038 | 2024-10-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 114.7125 | 0 | 0
5039 | 2024-10-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 10 | 712250 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 66.5
5040 | 2024-10-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 133.63 | 0 | 0
5041 | 2024-10-19 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
5042 | 2024-10-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5043 | 2024-10-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5044 | 2024-10-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
5045 | 2024-10-19 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5046 | 2024-10-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5047 | 2024-10-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5048 | 2024-10-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0
5049 | 2024-10-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0
5050 | 2024-10-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
5051 | 2024-10-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5052 | 2024-10-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5053 | 2024-10-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5054 | 2024-10-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
5055 | 2024-10-19 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
5056 | 2024-10-19 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0
5057 | 2024-10-19 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 162.265 | 0 | 0
5058 | 2024-10-19 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  |  |  | 124.5 | 0 | 0 | 0
5059 | 2024-10-19 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 27 |  |  |  | 112.05 | 0 | 0 | 0
5060 | 2024-10-19 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  |  |  | 136.95 | 0 | 0 | 0
5061 | 2024-10-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5062 | 2024-10-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5063 | 2024-10-19 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
5064 | 2024-10-20 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 125.58 | 0 | 0
5065 | 2024-10-20 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 120.75 | 0 | 0
5066 | 2024-10-20 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 86.94 | 0 | 0
5067 | 2024-10-20 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 125.58 | 0 | 0
5068 | 2024-10-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 10 | 712375 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 0
5069 | 2024-10-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 137.655 | 0 | 0
5070 | 2024-10-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 7 | 712375 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 46.55
5071 | 2024-10-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 181.355 | 0 | 0
5072 | 2024-10-20 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
5073 | 2024-10-20 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5074 | 2024-10-20 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5075 | 2024-10-20 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
5076 | 2024-10-20 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5077 | 2024-10-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5078 | 2024-10-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5079 | 2024-10-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
5080 | 2024-10-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0
5081 | 2024-10-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
5082 | 2024-10-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5083 | 2024-10-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5084 | 2024-10-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5085 | 2024-10-20 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5086 | 2024-10-20 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5087 | 2024-10-20 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5088 | 2024-10-20 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 162.265 | 0 | 0
5089 | 2024-10-20 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 10 |  |  |  | 41.5 | 0 | 0 | 0
5090 | 2024-10-20 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 10 |  |  |  | 41.5 | 0 | 0 | 0
5091 | 2024-10-20 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 10 |  |  |  | 41.5 | 0 | 0 | 0
5092 | 2024-10-20 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 29 |  |  |  | 120.35 | 0 | 0 | 0
5093 | 2024-10-20 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 29 |  |  |  | 120.35 | 0 | 0 | 0
5094 | 2024-10-20 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 29 |  |  |  | 120.35 | 0 | 0 | 0
5095 | 2024-10-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5096 | 2024-10-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
5097 | 2024-10-20 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
5098 | 2024-10-21 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 82.11 | 0 | 0
5099 | 2024-10-21 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 72.45 | 0 | 0
5100 | 2024-10-21 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 82.11 | 0 | 0
5101 | 2024-10-21 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 48.3 | 0 | 0
5102 | 2024-10-21 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 12 |  |  |  | 0 | 57.96 | 0 | 0
5103 | 2024-10-21 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 3 |  |  |  | 0 | 14.49 | 0 | 0
5104 | 2024-10-21 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 13 |  |  |  | 0 | 62.79 | 0 | 0
5105 | 2024-10-21 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 15 |  |  |  | 0 | 72.45 | 0 | 0
5106 | 2024-10-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 137.655 | 0 | 0
5107 | 2024-10-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 |  |  |  | 0 | 122.36 | 0 | 0
5108 | 2024-10-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 175.8925 | 0 | 0
5109 | 2024-10-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 138.4025 | 0 | 0
5110 | 2024-10-21 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
5111 | 2024-10-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5112 | 2024-10-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5113 | 2024-10-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
5114 | 2024-10-21 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5115 | 2024-10-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5116 | 2024-10-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
5117 | 2024-10-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
5118 | 2024-10-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
5119 | 2024-10-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
5120 | 2024-10-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5121 | 2024-10-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5122 | 2024-10-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5123 | 2024-10-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5124 | 2024-10-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5125 | 2024-10-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5126 | 2024-10-21 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 |  |  |  | 0 | 176.5825 | 0 | 0
5127 | 2024-10-21 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 15 |  |  |  | 62.25 | 0 | 0 | 0
5128 | 2024-10-21 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 14 |  |  |  | 58.1 | 0 | 0 | 0
5129 | 2024-10-21 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 14 |  |  |  | 58.1 | 0 | 0 | 0
5130 | 2024-10-21 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 16 |  |  |  | 66.4 | 0 | 0 | 0
5131 | 2024-10-21 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 16 |  |  |  | 66.4 | 0 | 0 | 0
5132 | 2024-10-21 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 16 |  |  |  | 66.4 | 0 | 0 | 0
5133 | 2024-10-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5134 | 2024-10-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5135 | 2024-10-21 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 0
5136 | 2024-10-22 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 149.73 | 0 | 0
5137 | 2024-10-22 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 149.73 | 0 | 0
5138 | 2024-10-22 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 86.94 | 0 | 0
5139 | 2024-10-22 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0
5140 | 2024-10-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5141 | 2024-10-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5142 | 2024-10-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5143 | 2024-10-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 133.63 | 0 | 0
5144 | 2024-10-22 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5145 | 2024-10-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5146 | 2024-10-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 12 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0
5147 | 2024-10-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
5148 | 2024-10-22 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5149 | 2024-10-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 |  |  |  | 224 | 0 | 0 | 0
5150 | 2024-10-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.2 | 0
5151 | 2024-10-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
5152 | 2024-10-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 124.085 | 0 | 0
5153 | 2024-10-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.6 | 0
5154 | 2024-10-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5155 | 2024-10-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5156 | 2024-10-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5157 | 2024-10-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5158 | 2024-10-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5159 | 2024-10-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5160 | 2024-10-22 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 147.9475 | 0 | 0
5161 | 2024-10-22 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5162 | 2024-10-22 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5163 | 2024-10-22 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5164 | 2024-10-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5165 | 2024-10-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5166 | 2024-10-22 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 0
5167 | 2024-10-23 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 39 |  |  |  | 0 | 188.37 | 0 | 0
5168 | 2024-10-23 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 39 |  |  |  | 0 | 188.37 | 0 | 0
5169 | 2024-10-23 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 111.09 | 0 | 0
5170 | 2024-10-23 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 183.54 | 0 | 0
5171 | 2024-10-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 168.245 | 0 | 0
5172 | 2024-10-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 31 | 712375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5173 | 2024-10-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 168.245 | 0 | 0
5174 | 2024-10-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
5175 | 2024-10-23 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
5176 | 2024-10-23 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0
5177 | 2024-10-23 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5178 | 2024-10-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
5179 | 2024-10-23 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5180 | 2024-10-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 24 |  |  |  | 168 | 0 | 0 | 0
5181 | 2024-10-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5182 | 2024-10-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 66.815 | 0 | 0
5183 | 2024-10-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 66.815 | 0 | 0
5184 | 2024-10-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 |  |  |  | 0 | 52.4975 | 0 | 0
5185 | 2024-10-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 47.725 | 0 | 0
5186 | 2024-10-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.6 | 0
5187 | 2024-10-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5188 | 2024-10-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5189 | 2024-10-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5190 | 2024-10-23 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5191 | 2024-10-23 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5192 | 2024-10-23 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5193 | 2024-10-23 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
5194 | 2024-10-23 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  |  |  | 132.8 | 0 | 0 | 0
5195 | 2024-10-23 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  |  |  | 128.65 | 0 | 0 | 0
5196 | 2024-10-23 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  |  |  | 128.65 | 0 | 0 | 0
5197 | 2024-10-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5198 | 2024-10-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
5199 | 2024-10-23 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
5200 | 2024-10-24 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 45 |  |  |  | 0 | 217.35 | 0 | 0
5201 | 2024-10-24 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 45 |  |  |  | 0 | 217.35 | 0 | 0
5202 | 2024-10-24 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 115.92 | 0 | 0
5203 | 2024-10-24 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 41 |  |  |  | 0 | 198.03 | 0 | 0
5204 | 2024-10-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 19 | 712250 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 0
5205 | 2024-10-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 214.13 | 0 | 0
5206 | 2024-10-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 229.425 | 0 | 0
5207 | 2024-10-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 47 |  |  |  | 0 | 224.3075 | 0 | 0
5208 | 2024-10-24 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
5209 | 2024-10-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0
5210 | 2024-10-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 5 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0
5211 | 2024-10-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
5212 | 2024-10-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5213 | 2024-10-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 |  |  |  | 224 | 0 | 0 | 0
5214 | 2024-10-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5215 | 2024-10-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 12 |  |  |  | 0 | 57.27 | 0 | 0
5216 | 2024-10-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 12 |  |  |  | 0 | 57.27 | 0 | 0
5217 | 2024-10-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 47.725 | 0 | 0
5218 | 2024-10-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 47.725 | 0 | 0
5219 | 2024-10-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
5220 | 2024-10-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5221 | 2024-10-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5222 | 2024-10-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5223 | 2024-10-24 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5224 | 2024-10-24 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5225 | 2024-10-24 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 3 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0
5226 | 2024-10-24 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
5227 | 2024-10-24 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 22 |  |  |  | 91.3 | 0 | 0 | 0
5228 | 2024-10-24 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 22 |  |  |  | 91.3 | 0 | 0 | 0
5229 | 2024-10-24 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 22 |  |  |  | 91.3 | 0 | 0 | 0
5230 | 2024-10-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
5231 | 2024-10-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5232 | 2024-10-24 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 0
5233 | 2024-10-25 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 |  |  |  | 217 | 0 | 0 | 0
5234 | 2024-10-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5235 | 2024-10-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
5236 | 2024-10-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.6 | 0
5237 | 2024-10-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 |  |  |  | 217 | 0 | 0 | 0
5238 | 2024-10-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
5239 | 2024-10-26 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 140.07 | 0 | 0
5240 | 2024-10-26 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0
5241 | 2024-10-26 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 96.6 | 0 | 0
5242 | 2024-10-26 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 82.11 | 0 | 0
5243 | 2024-10-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  | شهرکی |  | 0 | 137.655 | 0 | 0
5244 | 2024-10-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 |  | میرزایی |  | 0 | 130.0075 | 0 | 0
5245 | 2024-10-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  | صداقت |  | 0 | 160.5975 | 0 | 0
5246 | 2024-10-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  |  |  | 0 | 162.265 | 0 | 0
5247 | 2024-10-26 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0
5248 | 2024-10-26 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5249 | 2024-10-26 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 |  |  |  | 224 | 0 | 0 | 0
5250 | 2024-10-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5251 | 2024-10-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5252 | 2024-10-26 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5253 | 2024-10-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 15 |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0
5254 | 2024-10-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5255 | 2024-10-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 90.6775 | 0 | 0
5256 | 2024-10-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 81.1325 | 0 | 0
5257 | 2024-10-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5258 | 2024-10-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5259 | 2024-10-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5260 | 2024-10-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5261 | 2024-10-26 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5262 | 2024-10-26 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5263 | 2024-10-26 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  |  |  | 259 | 0 | 0 | 0
5264 | 2024-10-26 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0
5265 | 2024-10-26 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  |  |  | 87.15 | 0 | 0 | 0
5266 | 2024-10-26 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  |  |  | 87.15 | 0 | 0 | 0
5267 | 2024-10-26 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  |  |  | 87.15 | 0 | 0 | 0
5268 | 2024-10-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5269 | 2024-10-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
5270 | 2024-10-26 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5271 | 2024-10-27 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 149.73 | 0 | 0
5272 | 2024-10-27 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 149.73 | 0 | 0
5273 | 2024-10-27 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5274 | 2024-10-27 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5275 | 2024-10-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 2 |  | شهرکی |  | 0 | 15.295 | 0 | 0
5276 | 2024-10-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  |  |  | 0 | 137.655 | 0 | 0
5277 | 2024-10-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 |  | میرزایی |  | 0 | 30.59 | 0 | 0
5278 | 2024-10-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 15 | 712565 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 0
5279 | 2024-10-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  |  |  | 0 | 195.6725 | 0 | 0
5280 | 2024-10-27 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  |  |  | 0 | 195.6725 | 0 | 0
5281 | 2024-10-27 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
5282 | 2024-10-27 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5283 | 2024-10-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5284 | 2024-10-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5285 | 2024-10-27 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5286 | 2024-10-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 22 |  |  |  | 154 | 0 | 0 | 0
5287 | 2024-10-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5288 | 2024-10-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 157.4925 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5289 | 2024-10-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5290 | 2024-10-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5291 | 2024-10-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5292 | 2024-10-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5293 | 2024-10-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5294 | 2024-10-27 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5295 | 2024-10-27 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5296 | 2024-10-27 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5297 | 2024-10-27 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 167.0375 | 0 | 0
5298 | 2024-10-27 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  |  |  | 103.75 | 0 | 0 | 0
5299 | 2024-10-27 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 24 |  |  |  | 99.6 | 0 | 0 | 0
5300 | 2024-10-27 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 24 |  |  |  | 99.6 | 0 | 0 | 0
5301 | 2024-10-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
5302 | 2024-10-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5303 | 2024-10-27 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5304 | 2024-10-28 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 135.24 | 0 | 0
5305 | 2024-10-28 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 135.24 | 0 | 0
5306 | 2024-10-28 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 106.26 | 0 | 0
5307 | 2024-10-28 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5308 | 2024-10-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 12 |  |  |  | 0 | 91.77 | 0 | 0
5309 | 2024-10-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  |  |  | 0 | 107.065 | 0 | 0
5310 | 2024-10-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر بعد صحبت با اجرا
5311 | 2024-10-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 29 | 712565 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 0
5312 | 2024-10-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
5313 | 2024-10-28 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
5314 | 2024-10-28 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
5315 | 2024-10-28 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 |  |  |  | 203 | 0 | 0 | 0
5316 | 2024-10-28 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5317 | 2024-10-28 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5318 | 2024-10-28 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5319 | 2024-10-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 19 |  |  |  | 133 | 0 | 0 | 0
5320 | 2024-10-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5321 | 2024-10-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  |  |  | 0 | 109.7675 | 0 | 0
5322 | 2024-10-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 143.175 | 0 | 0
5323 | 2024-10-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5324 | 2024-10-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  |  |  | 287 | 0 | 0 | 0
5325 | 2024-10-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  |  |  | 287 | 0 | 0 | 0
5326 | 2024-10-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5327 | 2024-10-28 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  |  |  | 287 | 0 | 0 | 0
5328 | 2024-10-28 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  |  |  | 287 | 0 | 0 | 0
5329 | 2024-10-28 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  |  |  | 287 | 0 | 0 | 0
5330 | 2024-10-28 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 167.0375 | 0 | 0
5331 | 2024-10-28 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 28 |  |  |  | 116.2 | 0 | 0 | 0
5332 | 2024-10-28 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 27 |  |  |  | 112.05 | 0 | 0 | 0
5333 | 2024-10-28 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 27 |  |  |  | 112.05 | 0 | 0 | 0
5334 | 2024-10-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
5335 | 2024-10-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
5336 | 2024-10-28 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5337 | 2024-10-29 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 31 |  |  |  | 0 | 149.73 | 0 | 0
5338 | 2024-10-29 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 140.07 | 0 | 0
5339 | 2024-10-29 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 101.43 | 0 | 0
5340 | 2024-10-29 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5341 | 2024-10-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 191.1875 | 0 | 0
5342 | 2024-10-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 12 | 712564 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 0
5343 | 2024-10-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 10 | 712565 |  | دستک | 0 | 0 | 0 | 66.5
5344 | 2024-10-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5345 | 2024-10-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
5346 | 2024-10-29 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
5347 | 2024-10-29 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
5348 | 2024-10-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 |  |  |  | 161 | 0 | 0 | 0
5349 | 2024-10-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5350 | 2024-10-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5351 | 2024-10-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5352 | 2024-10-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5353 | 2024-10-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5354 | 2024-10-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 19 |  |  |  | 0 | 90.6775 | 0 | 0
5355 | 2024-10-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  |  |  | 0 | 81.1325 | 0 | 0
5356 | 2024-10-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5357 | 2024-10-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5358 | 2024-10-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5359 | 2024-10-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5360 | 2024-10-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5361 | 2024-10-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5362 | 2024-10-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5363 | 2024-10-29 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
5364 | 2024-10-29 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 28 |  |  |  | 116.2 | 0 | 0 | 0
5365 | 2024-10-29 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 28 |  |  |  | 116.2 | 0 | 0 | 0
5366 | 2024-10-29 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 28 |  |  |  | 116.2 | 0 | 0 | 0
5367 | 2024-10-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
5368 | 2024-10-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
5369 | 2024-10-29 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5370 | 2024-10-30 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 135.24 | 0 | 0
5371 | 2024-10-30 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 130.41 | 0 | 0
5372 | 2024-10-30 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 13 |  |  |  | 0 | 62.79 | 0 | 0
5373 | 2024-10-30 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 96.6 | 0 | 0
5374 | 2024-10-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 206.4825 | 0 | 0
5375 | 2024-10-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر بعد صحبت با اجرا
5376 | 2024-10-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 214.13 | 0 | 0
5377 | 2024-10-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 46 |  |  |  | 0 | 219.535 | 0 | 0
5378 | 2024-10-30 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 46 |  |  |  | 0 | 219.535 | 0 | 0
5379 | 2024-10-30 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
5380 | 2024-10-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5381 | 2024-10-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5382 | 2024-10-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5383 | 2024-10-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5384 | 2024-10-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 8 |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 0
5385 | 2024-10-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
5386 | 2024-10-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
5387 | 2024-10-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 95.45 | 0 | 0
5388 | 2024-10-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
5389 | 2024-10-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  |  |  | 287 | 0 | 0 | 0
5390 | 2024-10-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  |  |  | 287 | 0 | 0 | 0
5391 | 2024-10-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5392 | 2024-10-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5393 | 2024-10-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5394 | 2024-10-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5395 | 2024-10-30 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 43 |  |  |  | 0 | 205.2175 | 0 | 0
5396 | 2024-10-30 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  |  |  | 132.8 | 0 | 0 | 0
5397 | 2024-10-30 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  |  |  | 132.8 | 0 | 0 | 0
5398 | 2024-10-30 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  |  |  | 132.8 | 0 | 0 | 0
5399 | 2024-10-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5400 | 2024-10-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
5401 | 2024-10-30 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5402 | 2024-10-31 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 37 |  |  |  | 0 | 178.71 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5403 | 2024-10-31 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 39 |  |  |  | 0 | 188.37 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5404 | 2024-10-31 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 101.43 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5405 | 2024-10-31 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 125.58 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5406 | 2024-10-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 152.95 | 0 | 0
5407 | 2024-10-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 32 |  |  |  | 0 | 244.72 | 0 | 0
5408 | 2024-10-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 10 |  |  |  | 0 | 76.475 | 0 | 0
5409 | 2024-10-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 47 |  |  |  | 0 | 224.3075 | 0 | 0
5410 | 2024-10-31 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 47 |  |  |  | 0 | 224.3075 | 0 | 0
5411 | 2024-10-31 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
5412 | 2024-10-31 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5413 | 2024-10-31 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5414 | 2024-10-31 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5415 | 2024-10-31 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5416 | 2024-10-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5417 | 2024-10-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5418 | 2024-10-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 128.8575 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5419 | 2024-10-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5420 | 2024-10-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
5421 | 2024-10-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5422 | 2024-10-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5423 | 2024-10-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5424 | 2024-10-31 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5425 | 2024-10-31 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5426 | 2024-10-31 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 42 |  |  |  | 294 | 0 | 0 | 0
5427 | 2024-10-31 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  |  |  | 0 | 190.9 | 0 | 0
5428 | 2024-10-31 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  |  |  | 136.95 | 0 | 0 | 0
5429 | 2024-10-31 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  |  |  | 136.95 | 0 | 0 | 0
5430 | 2024-10-31 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  |  |  | 136.95 | 0 | 0 | 0
5431 | 2024-10-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
5432 | 2024-10-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5433 | 2024-10-31 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5434 | 2024-11-01 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 120.75 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5435 | 2024-11-01 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 120.75 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5436 | 2024-11-01 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5437 | 2024-11-01 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5438 | 2024-11-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 160.5975 | 0 | 0
5439 | 2024-11-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 160.5975 | 0 | 0
5440 | 2024-11-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 160.5975 | 0 | 0
5441 | 2024-11-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5442 | 2024-11-01 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5443 | 2024-11-01 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
5444 | 2024-11-01 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 |  |  |  | 203 | 0 | 0 | 0
5445 | 2024-11-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5446 | 2024-11-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5447 | 2024-11-01 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5448 | 2024-11-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 20 |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0
5449 | 2024-11-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5450 | 2024-11-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5451 | 2024-11-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5452 | 2024-11-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5453 | 2024-11-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5454 | 2024-11-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5455 | 2024-11-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5456 | 2024-11-01 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 28 |  |  |  | 196 | 0 | 0 | 0
5457 | 2024-11-01 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 28 |  |  |  | 196 | 0 | 0 | 0
5458 | 2024-11-01 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 24 |  |  |  | 168 | 0 | 0 | 0
5459 | 2024-11-01 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5460 | 2024-11-01 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  |  |  | 87.15 | 0 | 0 | 0
5461 | 2024-11-01 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 17 |  |  |  | 70.55 | 0 | 0 | 0
5462 | 2024-11-01 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  |  |  | 87.15 | 0 | 0 | 0
5463 | 2024-11-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
5464 | 2024-11-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5465 | 2024-11-01 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
5466 | 2024-11-02 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 120.75 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5467 | 2024-11-02 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 25 |  |  |  | 0 | 120.75 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5468 | 2024-11-02 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 29 |  |  |  | 0 | 140.07 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5469 | 2024-11-02 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 30 |  |  |  | 0 | 144.9 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5470 | 2024-11-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 27 |  |  |  | 0 | 206.4825 | 0 | 0
5471 | 2024-11-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 |  |  |  | 0 | 183.54 | 0 | 0
5472 | 2024-11-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5473 | 2024-11-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 45 |  |  |  | 0 | 214.7625 | 0 | 0
5474 | 2024-11-02 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 45 |  |  |  | 0 | 214.7625 | 0 | 0
5475 | 2024-11-02 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
5476 | 2024-11-02 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 26 |  |  |  | 182 | 0 | 0 | 0
5477 | 2024-11-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5478 | 2024-11-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 0
5479 | 2024-11-02 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5480 | 2024-11-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 |  |  |  | 189 | 0 | 0 | 0
5481 | 2024-11-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5482 | 2024-11-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 124.085 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5483 | 2024-11-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 |  |  |  | 0 | 124.085 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5484 | 2024-11-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
5485 | 2024-11-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5486 | 2024-11-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5487 | 2024-11-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5488 | 2024-11-02 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5489 | 2024-11-02 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5490 | 2024-11-02 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5491 | 2024-11-02 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  |  |  | 0 | 200.445 | 0 | 0
5492 | 2024-11-02 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  |  |  | 103.75 | 0 | 0 | 0
5493 | 2024-11-02 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  |  |  | 103.75 | 0 | 0 | 0
5494 | 2024-11-02 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  |  |  | 103.75 | 0 | 0 | 0
5495 | 2024-11-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5496 | 2024-11-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5497 | 2024-11-02 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5498 | 2024-11-03 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 29 | 715300 | رمضانی مقدم |  | 0 | 140.07 | 0 | 0
5499 | 2024-11-03 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 29 | 715300 | رمضانی مقدم |  | 0 | 140.07 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5500 | 2024-11-03 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 29 | 715300 | رمضانی مقدم |  | 0 | 140.07 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5501 | 2024-11-03 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 22 | 715300 | رمضانی مقدم |  | 0 | 106.26 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5502 | 2024-11-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 716500 | شرکتی |  | 0 | 152.95 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5503 | 2024-11-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 31 | 716500 | شرکتی |  | 0 | 237.0725 | 0 | 0
5504 | 2024-11-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
5505 | 2024-11-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 47 | 715600 | صداقت |  | 0 | 224.3075 | 0 | 0
5506 | 2024-11-03 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 47 | 715600 | صداقت |  | 0 | 224.3075 | 0 | 0
5507 | 2024-11-03 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
5508 | 2024-11-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5509 | 2024-11-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5510 | 2024-11-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 0
5511 | 2024-11-03 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5512 | 2024-11-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0
5513 | 2024-11-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5514 | 2024-11-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 715050 | میرزایی |  | 0 | 52.4975 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5515 | 2024-11-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 | 715050 | میرزایی |  | 0 | 100.2225 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5516 | 2024-11-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
5517 | 2024-11-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5518 | 2024-11-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5519 | 2024-11-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5520 | 2024-11-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5521 | 2024-11-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
5522 | 2024-11-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0
5523 | 2024-11-03 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 167.0375 | 0 | 0
5524 | 2024-11-03 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  |  |  | 141.1 | 0 | 0 | 0
5525 | 2024-11-03 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  |  |  | 141.1 | 0 | 0 | 0
5526 | 2024-11-03 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  |  |  | 141.1 | 0 | 0 | 0
5527 | 2024-11-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
5528 | 2024-11-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
5529 | 2024-11-03 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
5530 | 2024-11-04 | RA-01-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 33 |  |  |  | 0 | 159.39 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5531 | 2024-11-04 | RA-02-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 38 |  |  |  | 0 | 183.54 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5532 | 2024-11-04 | RA-03-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 35 |  |  |  | 0 | 169.05 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5533 | 2024-11-04 | RA-04-T | کامیون کمپرسی | رمضانی مقدم | تک | 4.2 | ترانشه | 28 |  |  |  | 0 | 135.24 | 0 | 0
5534 | 2024-11-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  | شهرکی |  | 0 | 99.4175 | 0 | 0
5535 | 2024-11-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  |  |  | 0 | 160.5975 | 0 | 0
5536 | 2024-11-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  |  |  | 0 | 152.95 | 0 | 0
5537 | 2024-11-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
5538 | 2024-11-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 45 |  |  |  | 0 | 214.7625 | 0 | 0
5539 | 2024-11-04 | SE-04-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 45 |  |  |  | 0 | 214.7625 | 0 | 0
5540 | 2024-11-04 | JRE-06-W | تانکر آب | جواد رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
5541 | 2024-11-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 22 |  |  |  | 154 | 0 | 0 | 0
5542 | 2024-11-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5543 | 2024-11-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
5544 | 2024-11-04 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5545 | 2024-11-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5546 | 2024-11-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5547 | 2024-11-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5548 | 2024-11-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  |  |  | 0 | 104.995 | 0 | 0 | دیسپوزال - د
5549 | 2024-11-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
5550 | 2024-11-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  |  |  | 259 | 0 | 0 | 0
5551 | 2024-11-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0
5552 | 2024-11-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5553 | 2024-11-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5554 | 2024-11-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5555 | 2024-11-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  |  |  | 280 | 0 | 0 | 0
5556 | 2024-11-04 | SH-02-T | کامیون کمپرسی | شهرکی | تک | 4.15 | ترانشه | 43 |  |  |  | 0 | 205.2175 | 0 | 0
5557 | 2024-11-04 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  |  |  | 145.25 | 0 | 0 | 0
5558 | 2024-11-04 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  |  |  | 145.25 | 0 | 0 | 0
5559 | 2024-11-04 | JRE-03-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  |  |  | 132.8 | 0 | 0 | 0
5560 | 2024-11-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5561 | 2024-11-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
5562 | 2024-11-04 | MI-05-W | تانکر آب | میرزایی | تانکر آب | 13 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0
1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80061.2 |  | 1 | 1 | 179967.35 | 74505.3375 | 20018.5 | 1921.85

## Civil-DB
زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
گزارش ابنیه فنی | [17 empty] | #REF!
شرکت توسعه راه‌های پارس
ردیف | تاریخ | کد دستگاه | پیمانکار | واحد | نوع فعالیت | مقدار | محل اجرا | نوع سازه | نوع زیر سازه | آرماتور بندی | قالب بندی | بتن | توضیحات
1 | 2024-04-22 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 50 | 712250 | پی | کوله | 0 | 0 | 50
2 | 2024-05-26 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 50 | 712250 | پی | کوله | 0 | 0 | 50
3 | 2024-05-27 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 45 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 0 | 45
4 | 2024-07-11 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 45 | 712375 | پی | کوله | 0 | 0 | 45
5 | 2024-07-19 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 42 | 712375 | پی | کوله | 0 | 0 | 42 |  | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی
6 | 2024-07-21 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 37 | 712375 | پی | کوله | 0 | 0 | 37
7 | 2024-07-22 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 45 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 0 | 45
8 | 2024-07-23 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 38 | 712375 | پی | کوله | 0 | 0 | 38
9 | 2024-07-24 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 45 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 0 | 45
10 | 2024-07-25 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 62 | 712565 | پی | کوله | 0 | 0 | 62
11 | 2024-07-27 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 48 | 713145 | پی | کوله | 0 | 0 | 48
12 | 2024-07-28 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 48 | 713145 | پی | کوله | 0 | 0 | 48 |  | BACHING | _ | متر مکعب | بتن
13 | 2024-07-29 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 45 | 713145 | پی | کوله | 0 | 0 | 45
14 | 2024-07-31 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 48 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 48
15 | 2024-08-12 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 44 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 0 | 44
16 | 2024-08-12 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 12 | 723505 | پی | کوله | 0 | 0 | 12
17 | 2024-08-13 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 63 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 0 | 63
18 | 2024-08-14 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 43 |  |  | کوله | 0 | 0 | 43
19 | 2024-08-15 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 60 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 0 | 60
20 | 2024-08-19 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 87 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 0 | 87
21 | 2024-08-20 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 59 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 59
22 | 2024-08-21 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 46 | 712565 | پی | کوله | 0 | 0 | 46
23 | 2024-08-22 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 60 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 60
24 | 2024-08-23 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
25 | 2024-08-24 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
26 | 2024-08-26 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 71 | 712565 | کوله | کوله | 0 | 0 | 71
27 | 2024-08-26 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 48 | 713145 | پی | کوله | 0 | 0 | 48
28 | 2024-08-27 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 72 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 72
29 | 2024-08-28 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 56
30 | 2024-08-28 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 20 | 723505 | پی | کوله | 0 | 0 | 20
31 | 2024-08-29 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 70 | 712565 | کوله | کوله | 0 | 0 | 70
32 | 2024-08-30 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 86 | 713375 | پی | کوله | 0 | 0 | 86
33 | 2024-08-31 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 38 | 713375 | پی | کوله | 0 | 0 | 38
34 | 2024-09-01 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 47 | 713375 | پی | کوله | 0 | 0 | 47
35 | 2024-09-03 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 69 | 712565 | کوله | کوله | 0 | 0 | 69
36 | 2024-09-04 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 57 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 57
37 | 2024-09-05 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 44 | 713375 | پی | کوله | 0 | 0 | 44
38 | 2024-09-06 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 39 | 713375 | پی | کوله | 0 | 0 | 39
39 | 2024-09-07 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 73 | 712565 | کوله | کوله | 0 | 0 | 73
40 | 2024-09-08 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 0 | 56
41 | 2024-09-09 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 56
42 | 2024-09-10 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 60 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 60
43 | 2024-09-11 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 55 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 55
44 | 2024-09-12 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
45 | 2024-09-14 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 52 | 714423 | پی | کوله | 0 | 0 | 52
46 | 2024-09-14 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 57 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 0 | 57
47 | 2024-09-15 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 129 | 714423 | پی | کوله | 0 | 0 | 129
48 | 2024-09-16 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 57 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 57
49 | 2024-09-17 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 19 | 714423 | پی | کوله | 0 | 0 | 19
50 | 2024-09-17 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 56
51 | 2024-09-18 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 0 | 56
52 | 2024-09-18 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 19 | 714143 | پی | کوله | 0 | 0 | 19
53 | 2024-09-19 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 57 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 0 | 57
54 | 2024-09-19 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 60 | 714423 | پی | کوله | 0 | 0 | 60
55 | 2024-09-20 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
56 | 2024-09-21 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
57 | 2024-09-22 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 57 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 57
58 | 2024-09-23 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 56
59 | 2024-09-23 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 13 | 713375 | پی | کوله | 0 | 0 | 13
60 | 2024-09-24 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 0 | 56
61 | 2024-09-25 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 0 | 56
62 | 2024-09-25 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 17 | 714143 | پی | کوله | 0 | 0 | 17
63 | 2024-09-26 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 38 | 716400 | پی | کوله | 0 | 0 | 38
64 | 2024-09-26 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 43 | 716178 | پی | کوله | 0 | 0 | 43
65 | 2024-09-28 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 62 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 62
66 | 2024-09-29 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 57 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 0 | 57
67 | 2024-09-30 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 43 | 716178 | کوله | کوله | 0 | 0 | 43
68 | 2024-09-30 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 57 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 57
69 | 2024-10-01 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 51 | 716178 | پی | کوله | 0 | 0 | 51
70 | 2024-10-02 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
71 | 2024-10-03 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 48 | 716776 | پی | کوله | 0 | 0 | 48
72 | 2024-10-03 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 24 | 714143 | کوله | کوله | 0 | 0 | 24
73 | 2024-10-04 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 64 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 64
74 | 2024-10-04 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 3 | 716767 | پی | کوله | 0 | 0 | 3
75 | 2024-10-05 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 42 | 716776 | پی | کوله | 0 | 0 | 42
76 | 2024-10-06 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 65 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 65
77 | 2024-10-07 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 59 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 0 | 59
78 | 2024-10-08 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 46 | 716776 | پی | کوله | 0 | 0 | 46
79 | 2024-10-09 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 47 | 716776 | پی | کوله | 0 | 0 | 47
80 | 2024-10-10 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 67 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 0 | 67
81 | 2024-05-26 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 48 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 48 | 0 | 67
82 | 2024-06-27 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 33 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 33 | 0
83 | 2024-06-28 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
84 | 2024-06-29 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 11 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 11 | 0
85 | 2024-07-20 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
86 | 2024-07-21 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
87 | 2024-07-22 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
88 | 2024-07-23 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
89 | 2024-07-24 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 24 | ؟ |  | کوله | 0 | 24 | 0
90 | 2024-07-25 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 22 | ؟ | ؟ | کوله | 0 | 22 | 0
91 | 2024-07-26 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
92 | 2024-07-27 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 96 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 96 | 0
93 | 2024-07-29 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 70 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 70 | 0
94 | 2024-07-30 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 45 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 45 | 0
95 | 2024-07-31 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 45 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 45 | 0
96 | 2024-08-01 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 49 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 49 | 0
97 | 2024-08-02 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
98 | 2024-08-03 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 45 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 45 | 0
99 | 2024-08-04 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
100 | 2024-08-05 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
101 | 2024-08-06 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
102 | 2024-08-07 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
103 | 2024-08-08 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
104 | 2024-08-09 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
105 | 2024-08-10 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
106 | 2024-08-11 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
107 | 2024-08-12 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
108 | 2024-08-13 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
109 | 2024-08-14 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 45 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 45 | 0
110 | 2024-08-15 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
111 | 2024-08-16 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 30 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 30 | 0
112 | 2024-08-17 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 44 | 712250 | کوله | کوله | 0 | 44 | 0
113 | 2024-08-18 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
114 | 2024-08-19 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 712565 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
115 | 2024-08-20 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
116 | 2024-08-21 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 52 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 52 | 0
117 | 2024-08-22 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
118 | 2024-08-23 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 57 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 57 | 0
119 | 2024-08-24 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 73 | 712565 | کوله | کوله | 0 | 73 | 0
120 | 2024-08-25 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
121 | 2024-08-26 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
122 | 2024-08-27 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 62 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 62 | 0
123 | 2024-08-28 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 74 | 712565 | کوله | کوله | 0 | 74 | 0
124 | 2024-08-29 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
125 | 2024-08-30 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
126 | 2024-08-31 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
127 | 2024-09-01 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
128 | 2024-09-02 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 0 |  |  | کوله | 0 | 0 | 0
129 | 2024-09-03 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 712250 | سقف | سقف | 0 | 60 | 0
130 | 2024-09-05 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 73 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 73 | 0
131 | 2024-09-06 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 65 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 65 | 0
132 | 2024-09-07 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 54 | 712565 | کوله | کوله | 0 | 54 | 0
133 | 2024-09-08 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 712375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
134 | 2024-09-09 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
135 | 2024-09-10 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
136 | 2024-09-11 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
137 | 2024-09-12 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 64 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 64 | 0
138 | 2024-09-14 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 57 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 57 | 0
139 | 2024-09-15 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 109 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 109 | 0
140 | 2024-09-16 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 18 | 714423 | پی | کوله | 0 | 18 | 0
141 | 2024-09-16 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 64 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 64 | 0
142 | 2024-09-18 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 63 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 63 | 0
143 | 2024-09-18 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 26 | 714145 | پی | کوله | 0 | 26 | 0
144 | 2024-09-19 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 58 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 58 | 0
145 | 2024-09-20 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
146 | 2024-09-21 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 58 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 58 | 0
147 | 2024-09-22 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 31 | 714143 | کوله | کوله | 0 | 31 | 0
148 | 2024-09-22 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 7 | 716178 | پی | کوله | 0 | 7 | 0
149 | 2024-09-23 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 13 | 716178 | پی | کوله | 0 | 13 | 0
150 | 2024-09-23 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 6 | 713375 | پی | کوله | 0 | 6 | 0
151 | 2024-09-23 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 18 | 714423 | پی | کوله | 0 | 18 | 0
152 | 2024-09-24 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 63 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 63 | 0
153 | 2024-09-25 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 10 | 716400 | پی | کوله | 0 | 10 | 0
154 | 2024-09-26 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 56 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 56 | 0
155 | 2024-09-28 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
156 | 2024-09-28 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 30 | 716175 | پی | کوله | 0 | 30 | 0
157 | 2024-09-28 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
158 | 2024-09-29 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
159 | 2024-09-30 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 30 | 714143 | کوله | کوله | 0 | 30 | 0
160 | 2024-10-01 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 30 | 714143 | کوله | کوله | 0 | 30 | 0
161 | 2024-10-01 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 10 | 716776 | پی | کوله | 0 | 10 | 0
162 | 2024-10-02 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 34 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 34 | 0
163 | 2024-10-03 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 30 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 30 | 0
164 | 2024-10-04 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 60 | 713145 | کوله | کوله | 0 | 60 | 0
165 | 2024-10-05 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 57 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 57 | 0
166 | 2024-10-05 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 50 | 712250 | سقف | سقف | 0 | 50 | 0
167 | 2024-10-06 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 47 | 712250 | سقف | سقف | 0 | 47 | 0
168 | 2024-10-08 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 20 | 712250 | سقف | سقف | 0 | 20 | 0
169 | 2024-10-09 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 20 | 712250 | سقف | سقف | 0 | 20 | 0
170 | 2024-10-10 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 73 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 73 | 0
171 | 2024-10-10 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 8 | 712250 | سقف | سقف | 0 | 8 | 0
172 | 2024-10-12 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 15 | 717767 | پی | کوله | 0 | 15 | 0
173 | 2024-10-23 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 62.5 | 713375 | کوله | کوله | 0 | 62.5 | 0
174 | 2024-10-26 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 17 | 0 |  | کوله | 0 | 0 | 17 | ماسه شور
175 | 2024-10-27 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 717767 | پی | کوله | 0 | 0 | 56
176 | 2024-10-28 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 54 | 717767 | پی | کوله | 0 | 0 | 54
177 | 2024-10-28 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 10 | 717767 | پی | کوله | 0 | 10 | 0
178 | 2024-10-29 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 53 | 717767 | پی | کوله | 0 | 0 | 53
179 | 2024-10-29 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 10 | 717767 | سقف | سقف | 0 | 10 | 0
180 | 2024-10-29 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 10 | 712250 | پی | کوله | 0 | 10 | 0
181 | 2024-10-30 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 56 | 717767 | پی | کوله | 0 | 0 | 56
182 | 2024-10-30 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 10 | 717834 | پی | کوله | 0 | 10 | 0
183 | 2024-10-31 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 10 | 717834 | پی | کوله | 0 | 10 | 0
184 | 2024-10-31 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 50 | 717834 | پی | کوله | 0 | 0 | 50
| 2024-11-01 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 59 | 712250 | پی | دستک | 0 | 0 | 59
| 2024-11-02 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 50 | 717834 | پی | کوله | 0 | 0 | 50
| 2024-11-02 | Ghaleb | _ | متر مربع | قالب بندی | 10 | 717834 | پی | کوله | 0 | 10 | 0
| 2024-11-03 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 97 | 712565 | پی | دستک | 0 | 0 | 97
| 2024-11-04 | BACHING | _ | متر مکعب | بتن | 101 | 712250 | پی | دستک | 0 | 0 | 101
[6 empty] | 7679.5 |  |  |  | 0 | 3314.5 | 4365

## ‌Bulldozer vs Excavator-DB (hidden)
[8 empty] | BU-040 | بلدوزر D155 | شرکتی
[8 empty] | BU-003 | بلدوزر D155 | شرکتی
[8 empty] | AN-06-D | بلدوزر D155 | شرکتی
[8 empty] | AN-10-D | بلدوزر D155 | شرکتی
[8 empty] | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
[8 empty] | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
[8 empty] | HA-01-D | بلدوزر D8K | حسن پور
[8 empty] | MO-05-D | بلدوزر TD-250 | محمد پور
[8 empty] | JRE-05-D | بلدوزر D85 | ثمری
[8 empty] | JRE-04-D | بلدوزر D85 | جواد رضاپور
[8 empty] | TA-01-E | بیل 220 هیتاچی | تکبری
[8 empty] | AN-01-E | بیل PC300 | انصاری
[8 empty] | AN-05-E | بیل PC400 | انصاری
[8 empty] | RE-01-E | بیل هیوندای 220 | جواد رضاپور
ردیف | تاریخ | کد دستگاه | نام ماشین آلات | مالکیت | نوع معدن | کیلومتر خاکبرداری | در اختیار
1 | 2024-07-22 | BU-040 | بلدوزر D155 | شرکتی
2 | 2024-07-22 | BU-003 | بلدوزر D155 | شرکتی
3 | 2024-07-22 | AN-06-D | بلدوزر D155 | شرکتی
4 | 2024-07-22 | AN-10-D | بلدوزر D155 | شرکتی
5 | 2024-07-22 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
6 | 2024-07-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
7 | 2024-07-22 | HA-01-D | بلدوزر D8K | حسن پور
8 | 2024-07-22 | MO-05-D | بلدوزر TD-250 | محمد پور
9 | 2024-07-22 | JRE-05-D | بلدوزر D85 | اکبری
10 | 2024-07-22 | JRE-04-D | بلدوزر D85 | اکبری
11 | 2024-07-22 | TA-01-E | بیل 220 هیتاچی | تکبری
12 | 2024-07-22 | AN-01-E | بیل PC300 | انصاری
13 | 2024-07-22 | AN-05-E | بیل PC400 | انصاری
14 | 2024-07-22 | RE-01-E | بیل هیوندای 220 | جواد رضاپور
15 | 2024-07-23 | BU-040 | بلدوزر D155 | شرکتی
16 | 2024-07-23 | BU-003 | بلدوزر D155 | شرکتی
17 | 2024-07-23 | AN-06-D | بلدوزر D155 | شرکتی
18 | 2024-07-23 | AN-10-D | بلدوزر D155 | شرکتی
19 | 2024-07-23 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
20 | 2024-07-23 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
21 | 2024-07-23 | HA-01-D | بلدوزر D8K | حسن پور
22 | 2024-07-23 | MO-05-D | بلدوزر TD-250 | محمد پور
23 | 2024-07-23 | JRE-05-D | بلدوزر D85 | اکبری
24 | 2024-07-23 | JRE-04-D | بلدوزر D85 | اکبری
25 | 2024-07-23 | TA-01-E | بیل 220 هیتاچی | تکبری
26 | 2024-07-23 | AN-01-E | بیل PC300 | انصاری
27 | 2024-07-23 | AN-05-E | بیل PC400 | انصاری
28 | 2024-07-23 | RE-01-E | بیل هیوندای 220 | جواد رضاپور
29 | 2024-07-24 | BU-040 | بلدوزر D155 | شرکتی
30 | 2024-07-24 | BU-003 | بلدوزر D155 | شرکتی
31 | 2024-07-24 | AN-06-D | بلدوزر D155 | شرکتی
32 | 2024-07-24 | AN-10-D | بلدوزر D155 | شرکتی
33 | 2024-07-24 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
34 | 2024-07-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
35 | 2024-07-24 | HA-01-D | بلدوزر D8K | حسن پور
36 | 2024-07-24 | MO-05-D | بلدوزر TD-250 | محمد پور
37 | 2024-07-24 | JRE-05-D | بلدوزر D85 | اکبری
38 | 2024-07-24 | JRE-04-D | بلدوزر D85 | اکبری
39 | 2024-07-24 | TA-01-E | بیل 220 هیتاچی | تکبری
40 | 2024-07-24 | AN-01-E | بیل PC300 | انصاری
41 | 2024-07-24 | AN-05-E | بیل PC400 | انصاری
42 | 2024-07-24 | RE-01-E | بیل هیوندای 220 | جواد رضاپور
43 | 2024-07-24 | BU-040 | بلدوزر D155 | شرکتی
44 | 2024-07-24 | BU-003 | بلدوزر D155 | شرکتی
45 | 2024-07-24 | AN-06-D | بلدوزر D155 | شرکتی
46 | 2024-07-24 | AN-10-D | بلدوزر D155 | شرکتی
47 | 2024-07-24 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
48 | 2024-07-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
49 | 2024-07-24 | HA-01-D | بلدوزر D8K | حسن پور
50 | 2024-07-24 | MO-05-D | بلدوزر TD-250 | محمد پور
51 | 2024-07-24 | JRE-05-D | بلدوزر D85 | اکبری
52 | 2024-07-24 | JRE-04-D | بلدوزر D85 | اکبری
53 | 2024-07-24 | TA-01-E | بیل 220 هیتاچی | تکبری
54 | 2024-07-24 | AN-01-E | بیل PC300 | انصاری
55 | 2024-07-24 | AN-05-E | بیل PC400 | انصاری
56 | 2024-07-24 | RE-01-E | بیل هیوندای 220 | جواد رضاپور
57 | 2024-07-25 | BU-040 | بلدوزر D155 | شرکتی
58 | 2024-07-25 | BU-003 | بلدوزر D155 | شرکتی
59 | 2024-07-25 | AN-06-D | بلدوزر D155 | شرکتی
60 | 2024-07-25 | AN-10-D | بلدوزر D155 | شرکتی
61 | 2024-07-25 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
62 | 2024-07-25 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
63 | 2024-07-25 | HA-01-D | بلدوزر D8K | حسن پور
64 | 2024-07-25 | MO-05-D | بلدوزر TD-250 | محمد پور
65 | 2024-07-25 | JRE-05-D | بلدوزر D85 | اکبری
66 | 2024-07-25 | JRE-04-D | بلدوزر D85 | اکبری
67 | 2024-07-25 | TA-01-E | بیل 220 هیتاچی | تکبری
68 | 2024-07-25 | AN-01-E | بیل PC300 | انصاری
69 | 2024-07-25 | AN-05-E | بیل PC400 | انصاری
70 | 2024-07-25 | RE-01-E | بیل هیوندای 220 | جواد رضاپور
71 | 2024-07-26 | BU-040 | بلدوزر D155 | شرکتی
72 | 2024-07-26 | BU-003 | بلدوزر D155 | شرکتی
73 | 2024-07-26 | AN-06-D | بلدوزر D155 | شرکتی
74 | 2024-07-26 | AN-10-D | بلدوزر D155 | شرکتی
75 | 2024-07-26 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
76 | 2024-07-26 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
77 | 2024-07-26 | HA-01-D | بلدوزر D8K | حسن پور
78 | 2024-07-26 | MO-05-D | بلدوزر TD-250 | محمد پور
79 | 2024-07-26 | JRE-05-D | بلدوزر D85 | اکبری
80 | 2024-07-26 | JRE-04-D | بلدوزر D85 | اکبری
81 | 2024-07-26 | TA-01-E | بیل 220 هیتاچی | تکبری
82 | 2024-07-26 | AN-01-E | بیل PC300 | انصاری
83 | 2024-07-26 | AN-05-E | بیل PC400 | انصاری
84 | 2024-07-26 | RE-01-E | بیل هیوندای 220 | جواد رضاپور

## Work DB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
| 35859.465 | 33560.5425 | 36034.22 | 9974.525 | 28157.515 | 13475.7 | 6447.7 | 34852.65 | 118909 | 79133 | 13748.95 | 22603.85 | 15346.85 | 0 | 0 | 368970.9675 | 79133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256947 | 10466.2 | 6449.6 | 9657.6 | 5430 | 579.5 | 2652 | 0 | 3881.5 | 3314.5 | 0 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 13560 | 9900 | 24124 | 2279 | 2220 | 4615 | 616232 | 10563650 | 7923.54 | 462444 |  |  | 40258.4644 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 35859.465
| حمل از خاکبرداری | [6 empty] | حمل از قرضه | [7 empty] | پخش و کوب | [6 empty] | بسترسازی | حمل آب | [6 empty] | بتن ریزی |  |  |  | کارهای فولادی |  |  | پرسنل |  |  |  | ماشین آلات |  |  | موجودی مصالح | [7 empty] | ماشین آلات پیمانکار | [5 empty] | آرماتور | سیمان | نخودی | بادامی | ماسه شسته
| شرکتی | صداقت | میرزایی | جواد رضاپور | رمضانی مقدم | انصاری | شهرکی | شرکتی | انصاری | محمدپور | صداقت | میرزایی | جواد رضاپور | رمضانی مقدم | شهرکی | شرکتی | محمدپور | [6 empty] | شرکتی | گلپایگانی | محمدپور | جواد رضاپور | خاکسار | میرزایی |  | پی کنی | قالب بندی | آرماتوربندی | بتن ریزی | سبک | سنگین | کابل | شرکتی | پیمانکار | غذا | سواری | شرکتی | پیمانکار | مصرف سوخت | گازوییل | سیمان | آرماتور | نخودی | بادامی | ماسه شسته | فولاد سبک | فولاد سنگین | صداقت | میرزایی | انصاری | محمدپور
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 180 | 2250 | 510 | 436 | 95 | 6942 | 14858 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | اسفند 1402
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 14858 | [12 empty] | فروردین 1403
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 14858
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 14858
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 14858
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 450 | 14408
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.75 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1240 | 13168
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 13168
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1088 | 12080
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 12080
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.45 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 794 | 11286
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 11286
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1319 | 9967
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 9967
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 9967
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.35 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 747 | 9220
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.85 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 9220
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 996 | 8224
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 8224
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.45 | 0 | 0 | 0 | 563.95 | 0 | 0 | 0 | 1315.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1054 | 7170
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.65 | 0 | 0 | 0 | 538.25 | 0 | 0 | 0 | 943.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 7170
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 813.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1781 | 37889
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 37889
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1 | 0 | 0 | 0 | 433.55 | 0 | 0 | 0 | 659.65 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 37889
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1117 | 36772
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.55 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 672.35 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 36772
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 524.1 | 0 | 0 | 0 | 896.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1789 | 34983
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 490.05 | 0 | 0 | 0 | 1035.35 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1299 | 33684
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 918.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 33684
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 126.25 | 0 | 0 | 0 | 166.15 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2012 | 31672
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 524.95 | 0 | 0 | 0 | 1070.25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 31672
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1220 | 30452
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.9 | 0 | 0 | 0 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 1747.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 30452 | [12 empty] | اردیبهشت 1403
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 1095.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2064 | 28388
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.35 | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 1106.75 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | [9 empty] | 653 | 27735
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.25 | 0 | 0 | 0 | 657.8 | 0 | 0 | 0 | 1090.05 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2665 | 25070
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.65 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 0 | 0 | 0 | 801.85 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 25070
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 284.05 | 0 | 0 | 0 | 882.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1789 | 23281
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 23281
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.95 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 973.15 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3561 | 19720
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.35 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 978.95 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 166 | 19554
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 340.55 | 0 | 0 | 0 | 832.65 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2203 | 17351
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 294.9 | 0 | 0 | 0 | 986.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 619 | 16732
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.25 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1130.25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1095 | 15637
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 648.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 15637
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 15637
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.85 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1608 | 14029
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 860.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1929 | 12100
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.55 | 0 | 0 | 0 | 372.1 | 0 | 0 | 0 | 950.65 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 422 | 11678
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.05 | 0 | 0 | 0 | 392.85 | 0 | 0 | 0 | 904.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1930 | 9748
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 0 | 0 | 0 | 921.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 9748
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.65 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.2 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1626 | 8122
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.15 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 154 | 7968
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.35 | 0 | 0 | 0 | 468.45 | 0 | 0 | 0 | 1126.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2470 | 5498
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 5498
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.65 | 0 | 0 | 0 | 289.9 | 0 | 0 | 0 | 562.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1967 | 3531
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.15 | 0 | 0 | 0 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 828.35 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 3531
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 744.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2062 | 1469
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 757.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 41969
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 375 | 41594
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 591.35 | 0 | 0 | 0 | 910.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1580 | 40014
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.85 | 0 | 0 | 0 | 508.3 | 0 | 0 | 0 | 834.15 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 40014
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9 | 0 | 0 | 0 | 362.05 | 0 | 0 | 0 | 667.95 | 0 | [6 empty] | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2169 | 37845
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.45 | 0 | 0 | 0 | 397.95 | 0 | 0 | 0 | 617.4 | 0 | [6 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 83 | 5 | 6 | 9 | 136 | 37709 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | خرداد 1403
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0 | 49.8 | 432.75 | 0 | 0 | 0 | 648.8 | 0 | [6 empty] | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 78 | 5 | 6 | 8 | 1563 | 36146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7 | 0 | 0 | 211.65 | 411.15 | 0 | 0 | 0 | 875.5 | 0 | [6 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 71 | 5 | 9 | 9 | 0 | 36146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 672.98 | 205.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.1975 | 0 | [6 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 81 | 5 | 9 | 7 | 2763 | 33383 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 504.735 | 157.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 523.25 | 0 | 0 | 0 | 2039.4775 | 0 | [6 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 91 | 5 | 10 | 15 | 1286 | 32097 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-26 | 428.26 | 152.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 705.15 | 0 | 0 | 0 | 2217.13 | 0 | [6 empty] | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 100 | 5 | 10 | 15 | 1705 | 30392 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-27 | 588.8575 | 338.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 523.25 | 0 | 0 | 0 | 2241.955 | 0 | [6 empty] | 82.6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 96 | 8 | 10 | 15 | 2055 | 28337 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-28 | 604.1525 | 238.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2245.7775 | 0 | [6 empty] | 94.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 88 | 8 | 10 | 15 | 1810 | 26527 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-29 | 680.6275 | 276.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 2328.0325 | 0 | [6 empty] | 118 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 94 | 8 | 10 | 16 | 976 | 25551 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-30 | 382.375 | 272.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 1932.2075 | 0 | [6 empty] | 47.2 | 69.6 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25 | 89 | 8 | 9 | 15 | 2420 | 23131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 260.015 | 195.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 1737.0875 | 0 | [6 empty] | 47.2 | 69.6 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 25 | 86 | 8 | 8 | 17 | 1779 | 21352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-02 | 252.3675 | 195.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 1144.64 | 0 | [6 empty] | 47.2 | 58 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 92 | 8 | 8 | 12 | 2127 | 19225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-03 | 367.08 | 372.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 381.2 | 0 | 0 | 0 | 1876.535 | 0 | [6 empty] | 70.8 | 46.4 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26 | 93 | 8 | 8 | 17 | 1687 | 17538 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-04 | 229.425 | 572.7 | 357.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.0625 | 0 | [6 empty] | 35.4 | 23.2 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36 | 119 | 8 | 8 | 18 | 2511 | 15027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-05 | 305.9 | 419.98 | 300.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.5475 | 0 | [6 empty] | 59 | 69.6 | 0 | 30 | 122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 121 | 9 | 8 | 18 | 1409 | 13618 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-06 | 221.7775 | 467.705 | 238.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.1075 | 0 | [6 empty] | 59 | 34.8 | 0 | 40 | 122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 33 | 100 | 10 | 8 | 19 | 2244 | 11374 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | [6 empty] | 11.8 | 23.2 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20 | 77 | 10 | 7 | 15 | 607 | 10767 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-08 | 397.67 | 458.16 | 286.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905.18 | 0 | [6 empty] | 0 | 46.4 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | 95 | 12 | 6 | 19 | 1628 | 9139 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-09 | 68.8275 | 462.9325 | 391.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.105 | 0 | [6 empty] | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 91 | 12 | 6 | 19 | 1202 | 7937 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-10 | 53.5325 | 324.53 | 424.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.815 | 0 | [6 empty] | 0 | 46.4 | 0 | 50 | 91.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 98 | 12 | 6 | 19 | 3196 | 4741 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-11 | 0 | 391.345 | 431.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.17 | 0 | [6 empty] | 0 | 69.6 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 31 | 101 | 12 | 8 | 19 | 819 | 3922 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-12 | 130.0075 | 391.345 | 481.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.7425 | 0 | [6 empty] | 35.4 | 46.4 | 89.6 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 31 | 94 | 12 | 9 | 22 | 2594 | 96328 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0
2024-06-13 | 267.6625 | 372.255 | 327.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.5525 | 70 | [6 empty] | 59 | 34.8 | 123.2 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 98 | 12 | 10 | 25 | 1283 | 95045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-15 | 367.08 | 314.985 | 466.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.16 | 0 | [6 empty] | 35.4 | 69.6 | 78.4 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 39 | 95 | 12 | 9 | 24 | 3806 | 91239 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0 | 0
2024-06-16 | 0 | 0 | 453.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9 | 770 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.375 | 0 | [6 empty] | 11.8 | 34.8 | 89.6 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 39 | 103 | 12 | 7 | 20 | 1280 | 89959 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 637 | 0 | 332 | 327.85 | 0 | 0 | 0 | 1496.35 | 0 | [6 empty] | 70.8 | 69.6 | 89.6 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 92 | 12 | 6 | 22 | 2150 | 87809 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 280 | 0 | 522.9 | 290.5 | 0 | 0 | 0 | 1279.6 | 0 | [6 empty] | 59 | 46.4 | 112 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39 | 106 | 12 | 9 | 19 | 1958 | 85851 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 0 | 0 | 295.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 707 | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.395 | 0 | [6 empty] | 11.8 | 58 | 89.6 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 106 | 12 | 9 | 25 | 1040 | 84811 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9 | 539 | 0 | 356.9 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 | [5 empty] | 217170 | 47.2 | 46.4 | 78.4 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34 | 101 | 12 | 8 | 23 | 3397 | 81414 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 350 | [6 empty] | 35.4 | 46.4 | 123.2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 | 93 | 12 | 8 | 19 | 2150 | 79264 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | تیر 1403
2024-06-22 | 0 | 267.26 | 592.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.4525 | 0 | [6 empty] | 47.2 | 69.6 | 169.6 | 50 | 0 | 0 |  | 166.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 47 | 112 | 12 | 8 | 27 | 1702 | 134562 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-23 | 642.39 | 458.16 | 572.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.675 | 322 | [6 empty] | 35.4 | 58 | 127.2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 37 | 110 | 12 | 8 | 25 | 2697 | 131865 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-24 | 573.5625 | 400.89 | 641.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.325 | 0 | [6 empty] | 47.2 | 46.4 | 84.8 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 111 | 12 | 9 | 24 | 1686 | 130179 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-25 | 0 | 329.3025 | 704.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 630 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.695 | 528 | [6 empty] | 47.2 | 34.8 | 127.2 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35 | 103 | 12 | 9 | 24 | 3777 | 126402 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-26 | 0 | 0 | 636.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 500 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.6225 | 500 | [6 empty] | 47.2 | 69.6 | 78.4 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 43 | 108 | 12 | 8 | 23 | 1902 | 124500 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-27 | 0 | 0 | 660.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 443 | 481.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.3625 | 443 | [6 empty] | 35.4 | 46.4 | 81.2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 43 | 110 | 12 | 9 | 24 | 3010 | 121490 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121490 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-29 | 0 | 0 | 624.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 450 | 257.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.98 | 450 | [6 empty] | 59 | 69.6 | 89.6 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 104 | 12 | 7 | 24 | 4038 | 117452 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-30 | 0 | 0 | 511.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 609 | 625 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.9025 | 625 | [6 empty] | 59 | 69.6 | 100.8 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 103 | 12 | 8 | 22 | 1406 | 116046 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-01 | 0 | 0 | 437.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 665 | 554 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.995 | 554 | [6 empty] | 82.6 | 58 | 67.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 109 | 12 | 9 | 25 | 4423 | 111623 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-02 | 0 | 0 | 209.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 812 | 689 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.385 | 689 | [6 empty] | 94.4 | 46.4 | 67.2 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39 | 105 | 10 | 9 | 25 | 2039 | 109584 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-03 | 0 | 0 | 9.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 637 | 693 | 348.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.345 | 693 | [6 empty] | 106.2 | 58 | 56 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 118 | 10 | 10 | 22 | 3507 | 106077 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-04 | 0 | 0 | 317.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.55 | 910 | 1127 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.7625 | 1127 | [6 empty] | 59 | 69.6 | 22.4 | 40 | 0 | 0 |  | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 120 | 10 | 9 | 24 | 4293 | 101784 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-05 | 175.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.8925 | 945 | [6 empty] | 82.6 | 69.6 | 78.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 101 | 10 | 9 | 17 | 4089 | 97695 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-06 | 0 | 0 | 417.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.85 | 518 | 1111 | 423.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.5425 | 1111 | [6 empty] | 35.4 | 0 | 44.8 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 51 | 117 | 10 | 7 | 23 | 3162 | 94533 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-07 | 0 | 0 | 643.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 986 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.57 | 986 | [6 empty] | 0 | 34.8 | 56 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 124 | 10 | 8 | 26 | 3480 | 91053 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | [12 empty] | طرح اختلاط 1
2024-07-08 | 0 | 0 | 528.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.45 | 532 | 1071 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.045 | 1071 | [6 empty] | 59 | 34.8 | 67.2 | 40 | 0 | 0 |  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 119 | 10 | 9 | 23 | 2937 | 88116 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | [12 empty] | سیمان
2024-07-09 | 359.4325 | 0 | 348.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1300 | 593.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.505 | 1300 | [6 empty] | 47.2 | 58 | 44.8 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 55 | 120 | 10 | 9 | 28 | 3667 | 84449 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | [12 empty] | 330 | 410 | 390 | 1080 | 1880
2024-07-10 | 0 | 0 | 288.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.25 | 917 | 1269 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.6275 | 1269 | [6 empty] | 106.2 | 81.2 | 78.4 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 128 | 10 | 9 | 28 | 3218 | 81231 | 58 | 0 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | [7 empty] | سیمان | نخودی | بادامی | ماسه شسته |  |  | 0.21809 | 0.20745 | 0.57447 | 1
2024-07-11 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 875 | 681 | 610.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.95 | 681 | [6 empty] | 70.8 | 34.8 | 40 | 30 | 0 | 0 |  | 106.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53 | 129 | 10 | 10 | 28 | 1928 | 55464 | 43.15 | 0 | 89.2843 | 89.199 | 35.4975 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 731 | [6 empty] | 59 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41 | 102 | 10 | 7 | 18 | 5305 | 50159 | 71.15 | 0 | 89.2843 | 89.199 | 35.4975 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |  |  |  | 28 | 0 | 0
2024-07-13 | 0 | 0 | 368.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6 | 840 | 540 | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.59 | 540 | [6 empty] | 82.6 | 58 | 56 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 51 | 98 | 10 | 9 | 18 | 3088 | 47071 | 71.15 | 0 | 89.2843 | 89.199 | 35.4975 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-14 | 0 | 0 | 288.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.35 | 0 | 602 | 510.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.2775 | 602 | [6 empty] | 70.8 | 23.2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 |  | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 33 | 98 | 10 | 7 | 20 | 2113 | 44958 | 71.15 | 0 | 89.2843 | 89.199 | 35.4975 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44958 | 71.15 | 0 | 89.2843 | 89.199 | 35.4975 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44958 | 71.15 | 0 | 89.2843 | 89.199 | 35.4975 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 707 | 251 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.45 | 251 | [6 empty] | 70.8 | 23.2 | 44.8 | 30 | 0 | 0 |  | 113.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 115 | 10 | 10 | 21 | 2802 | 42156 | 71.15 | 0 | 89.2843 | 89.199 | 35.4975 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-18 | 137.655 | 0 | 66.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 511 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.22 | 511 | [6 empty] | 11.8 | 69.6 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 41 | 115 | 10 | 8 | 19 | 2217 | 77939 | 71.15 | 0 | 89.2843 | 89.199 | 35.4975 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-19 | 221.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 630 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.6275 | 515 | [6 empty] | 94.4 | 58 | 60 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65 | 39 | 108 | 10 | 11 | 18 | 4028 | 104911 | 57.29 | 0 | 79.6597 | 79.1594 | 12.6285 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-20 | 481.7925 | 0 | 300.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 546 | 527.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114.51 | 546 | [6 empty] | 94.4 | 69.6 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 47 | 126 | 10 | 8 | 23 | 0 | 104911 | 57.29 | 0 | 79.6597 | 79.1594 | 12.6285 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 604.1525 | 0 | 412.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 595 | 510.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.1075 | 595 | [5 empty] | 0 | 82.6 | 58 | 70 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74 | 51 | 126 | 10 | 13 | 23 | 7031 | 97880 | 45.08 | 0 | 71.1708 | 70.3092 | 22.482 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 30
2024-07-22 | 489.44 | 443.8425 | 464.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.48 | 1036 | [6 empty] | 47.2 | 46.4 | 40 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 134 | 10 | 12 | 27 | 2200 | 95680 | 58.23 | 0 | 61.1036 | 59.8051 | 22.9795 | 0 | 0 | [5 empty] | مرداد 1403 |  | 28 | 0 | 0 | 25 |  | تعداد سرویس نخودی | تعداد سرویس بادامی | تعداد سرویس ماسه
2024-07-23 | 504.735 | 429.525 | 422.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.4825 | 802 | [6 empty] | 59 | 46.4 | 67.2 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 78 | 57 | 140 | 10 | 12 | 28 | 4344 | 91336 | 45.69 | 0 | 64.0565 | 50.9307 | 23.9685 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 11.58 | 0 | 21.68 |  | 2 | 0 | 4 |  |  | 0 | 10 | 0 | 20
2024-07-24 | 91.77 | 0 | 521.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 977 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.795 | 977 | [6 empty] | 70.8 | 58 | 100.8 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 134 | 10 | 12 | 30 | 2856 | 88480 | 30.84 | 0 | 134.3099 | 40.6204 | 22.23 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 81.06 | 0 | 22.764 |  | 14 | 0 | 4.2 |  |  | 0 | 70 | 0 | 21
2024-07-25 | 0 | 0 | 606.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 840 | 1096 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.96 | 1096 | [6 empty] | 59 | 81.2 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 134 | 10 | 14 | 30 | 4857 | 83623 | 16.38 | 0 | 143.0054 | 72.5674 | 31.831 | 0 | 0 | [7 empty] | 6 | 23.16 | 46.32 | 43.36 | 6 | 4 | 8 | 8 |  |  | 3 | 20 | 40 | 40
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | [6 empty] | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 42 | 2 | 0 | 10 | 0 | 83623 | 16.38 | 0 | 143.0054 | 72.5674 | 31.831 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 540.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 420 | 631 | 211.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.415 | 631 | [6 empty] | 82.6 | 46.4 | 60 | 40 | 0 | 0 |  | 73.15 | 96 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 77 | 147 | 10 | 14 | 30 | 4814 | 78809 | 33.54 | 0 | 131.5961 | 61.3873 | 65.315 | 0 | 0 | [7 empty] | 33 | 0 | 0 | 59.62 |  | 0 | 0 | 11 |  |  | 33 | 0 | 0 | 55
2024-07-28 | 0 | 0 | 542.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 812 | 982 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.6625 | 982 | [6 empty] | 35.4 | 69.6 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 158 | 10 | 11 | 31 | 4152 | 74657 | 17.7 | 0 | 131.7651 | 61.7832 | 50.019 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 11.58 | 11.58 | 10.84 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10
2024-07-29 | 0 | 0 | 603.635 | 47.725 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 770 | 690 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.56 | 690 | [6 empty] | 70.8 | 58 | 169.6 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69 | 81 | 154 | 10 | 13 | 31 | 3907 | 70750 | 8.85 | 0 | 121.092 | 51.3644 | 36.3565 | 0 | 0 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | 10.84 |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 10 | به دلیل استفاده از بتن با عیار کمتر 3 تن صرفه جویی داشته ایم.
2024-07-30 | 0 | 0 | 348.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 154 | 711 | 406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.45 | 711 | [6 empty] | 70.8 | 34.8 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 78 | 154 | 12 | 9 | 31 | 4906 | 65844 | 25.85 | 0 | 121.092 | 97.6844 | 79.7165 | 0 | 0 | [7 empty] | 17 | 0 | 46.32 | 43.36 |  | 0 | 8 | 8 |  |  | 17 | 0 | 40 | 40
2024-07-31 | 0 | 0 | 341.7225 | 209.99 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 693 | 448.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.1125 | 693 | [6 empty] | 35.4 | 23.2 | 90 | 50 | 0 | 0 |  | 186.2 | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74 | 69 | 148 | 12 | 11 | 31 | 4187 | 61657 | 10.01 | 0 | 132.8303 | 109.1815 | 80.6805 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 23.16 | 23.16 | 27.1 |  | 4 | 4 | 5 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25
2024-08-01 | 0 | 0 | 310.2125 | 229.08 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 980 | 760 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.5925 | 760 | [6 empty] | 47.2 | 23.2 | 90 | 60 | 0 | 0 |  | 79.8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 67 | 146 | 12 | 9 | 34 | 3525 | 58132 | 44.71 | 0 | 132.8303 | 109.1815 | 80.6805 | 0 | 0 | [7 empty] | 34.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.7 | 0 | 0 | 0
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 770 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.3 | 564 | [6 empty] | 70.8 | 69.6 | 70 | 50 | 0 | 0 |  | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 122 | 12 | 10 | 28 | 3223 | 54909 | 44.71 | 0 | 132.8303 | 109.1815 | 80.6805 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-03 | 0 | 152.72 | 348.3925 | 219.535 | 0 | 579.6 | 0 | 186.2 | 0 | 637 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.2475 | 637 | [6 empty] | 47.2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 186.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 63 | 140 | 12 | 10 | 32 | 3323 | 51586 | 61.71 | 0 | 132.8303 | 201.8215 | 80.6805 | 0 | 0 | [7 empty] | 17 | 0 | 92.64 | 0 |  | 0 | 16 | 0 |  |  | 17 | 0 | 80 | 0
2024-08-04 | 68.8275 | 267.26 | 205.2175 | 190.9 | 0 | 957.95 | 0 | 26.6 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.755 | 731 | [6 empty] | 82.6 | 0 | 84.8 | 40 | 122 | 0 |  | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 137 | 12 | 12 | 36 | 3602 | 47984 | 78.67 | 0 | 202.3103 | 201.8215 | 80.6805 | 0 | 0 | [7 empty] | 16.96 | 69.48 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  |  | 16.96 | 60 | 0 | 0
2024-08-05 | 160.5975 | 267.26 | 219.535 | 219.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.9275 | 580 | [6 empty] | 94.4 | 58 | 70 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 57 | 128 | 12 | 13 | 34 | 4230 | 43754 | 78.67 | 0 | 202.3103 | 282.8815 | 80.6805 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 81.06 | 0 |  | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
2024-08-06 | 267.6625 | 248.17 | 176.5825 | 181.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.77 | 640 | [6 empty] | 82.6 | 58 | 80 | 40 | 30.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 52 | 130 | 12 | 11 | 30 | 3085 | 40669 | 78.67 | 0 | 202.3103 | 282.8815 | 80.6805 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-07 | 305.9 | 229.08 | 219.535 | 209.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.505 | 574 | [6 empty] | 94.4 | 58 | 89.6 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 53 | 132 | 12 | 12 | 33 | 4428 | 36241 | 78.67 | 0 | 202.3103 | 282.8815 | 80.6805 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-08 | 244.72 | 295.895 | 171.81 | 71.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.0125 | 696 | [6 empty] | 94.4 | 34.8 | 78.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 59 | 130 | 12 | 13 | 31 | 4521 | 31720 | 78.67 | 0 | 202.3103 | 282.8815 | 80.6805 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | [6 empty] | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 48 | 2 | 0 | 11 | 0 | 31720 | 78.67 | 0 | 202.3103 | 282.8815 | 80.6805 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-10 | 122.36 | 205.2175 | 176.5825 | 0 | 0 | 474.95 | 0 | 0 | 525 | 560 | 0 | 0 | 224.1 | 0 | 0 | 1728.21 | 560 | [6 empty] | 94.4 | 81.2 | 56 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59 | 144 | 12 | 14 | 35 | 5354 | 26366 | 78.67 | 0 | 208.1003 | 282.8815 | 86.1005 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 5.79 | 0 | 5.42 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 5 | 0 | 5
2024-08-11 | 84.1225 | 167.0375 | 171.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 546 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1932.97 | 546 | [6 empty] | 70.8 | 81.2 | 78.4 | 0 | 91.5 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 61 | 148 | 12 | 11 | 35 | 4925 | 21441 | 78.67 | 0 | 208.1003 | 282.8815 | 151.1405 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.04 |  | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 60
2024-08-12 | 206.4825 | 353.165 | 286.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 700 | 0 | 0 | 186.75 | 0 | 0 | 2502.7475 | 700 | [6 empty] | 82.6 | 46.4 | 67.2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 84 | 77 | 163 | 12 | 15 | 33 | 5048 | 16393 | 60.19 | 0 | 194.3769 | 267.8559 | 229.0485 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 108.4 |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
2024-08-13 | 183.54 | 400.89 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 854 | 0 | 0 | 236.55 | 0 | 0 | 2686.78 | 854 | [6 empty] | 94.4 | 81.2 | 89.6 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 86 | 81 | 163 | 12 | 13 | 34 | 6303 | 10090 | 39.4 | 0 | 236.6564 | 251.456 | 281.465 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 57.9 | 0 | 86.72 |  | 10 | 0 | 16 |  |  | 0 | 50 | 0 | 80
2024-08-14 | 183.54 | 338.8475 | 353.165 | 267.26 | 0 | 483 | 0 | 0 | 714 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.8125 | 679 | [6 empty] | 47.2 | 69.6 | 100.8 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 85 | 77 | 171 | 12 | 15 | 33 | 5894 | 23196 | 25.21 | 0 | 236.8143 | 239.576 | 388.1315 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 11.58 | 0 | 130.08 |  | 2 | 0 | 24 |  |  | 0 | 10 | 0 | 120
2024-08-15 | 160.5975 | 343.62 | 324.53 | 262.4875 | 0 | 499.1 | 0 | 119.7 | 693 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.035 | 798 | [6 empty] | 82.6 | 58 | 67.2 | 50 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85 | 166 | 12 | 14 | 36 | 2421 | 20775 | 5.41 | 0 | 302.2216 | 258.5048 | 409.6615 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 81.06 | 34.74 | 54.2 |  | 14 | 6 | 10 |  |  | 0 | 70 | 30 | 50
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3 | 0 | 186.2 | 532 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.5 | 724 | [6 empty] | 70.8 | 34.8 | 44.8 | 40 | 0 | 0 |  | 186.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 64 | 143 | 12 | 11 | 25 | 6693 | 14082 | 5.41 | 0 | 302.2216 | 258.5048 | 453.0215 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.36 |  | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40
2024-08-17 | 114.7125 | 138.4025 | 300.6675 | 209.99 | 0 | 418.6 | 0 | 279.3 | 560 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.6725 | 731 | [6 empty] | 35.4 | 69.6 | 67.2 | 40 | 0 | 0 |  | 139.65 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 82 | 165 | 12 | 12 | 32 | 3192 | 10890 | 5.41 | 0 | 313.8016 | 258.5048 | 528.9015 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 11.58 | 0 | 75.88 |  | 2 | 0 | 14 |  |  | 0 | 10 | 0 | 70
2024-08-18 | 191.1875 | 305.44 | 233.8525 | 176.5825 | 524.975 | 700.35 | 0 | 438.9 | 630 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201.2875 | 690 | [6 empty] | 35.4 | 58 | 89.6 | 40 | 0 | 26 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 88 | 175 | 12 | 15 | 37 | 6534 | 23356 | 22.41 | 0 | 313.8016 | 258.5048 | 528.9015 | 0 | 0 | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0
2024-08-19 | 114.7125 | 286.35 | 205.2175 | 276.805 | 329.3025 | 499.1 | 0 | 219.45 | 560 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.9375 | 803 | [6 empty] | 11.8 | 46.4 | 78.4 | 50 | 0 | 39 |  | 0 | 60 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 81 | 89 | 176 | 12 | 14 | 35 | 2533 | 20823 | 10.7 | 0 | 292.5763 | 236.9712 | 481.53 | 0 | 0 | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0
2024-08-20 | 45.885 | 248.17 | 186.1275 | 243.3975 | 195.6725 | 507.15 | 0 | 339.15 | 511 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276.5525 | 1009 | [6 empty] | 35.4 | 69.6 | 78.4 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80 | 87 | 175 | 12 | 15 | 36 | 5587 | 34236 | 8.23 | 0 | 277.3844 | 221.7513 | 514.4445 | 0 | 0 | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 65.04 |  | 0 | 0 | 12 |  |  | 17 | 0 | 0 | 60
2024-08-21 | 99.4175 | 286.35 | 238.625 | 248.17 | 243.3975 | 1062.6 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.56 | 850 | [6 empty] | 70.8 | 23.2 | 78.4 | 40 | 0 | 26 |  | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83 | 90 | 173 | 12 | 16 | 38 | 4624 | 48612 | 27.05 | 0 | 276.5114 | 209.515 | 570.6975 | 0 | 0 | [7 empty] | 34 | 11.58 | 0 | 81.3 |  | 2 | 0 | 15 |  |  | 34 | 10 | 0 | 75
2024-08-22 | 183.54 | 353.165 | 324.53 | 257.715 | 224.3075 | 1151.15 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.4075 | 940 | [5 empty] | 9014 | 35.4 | 46.4 | 78.4 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 91 | 173 | 12 | 16 | 40 | 5034 | 43578 | 7.25 | 0 | 312.8612 | 212.7361 | 536.2275 | 0 | 0 | [5 empty] | شهریور 1403 |  | 0 | 52.11 | 17.37 | 0 |  | 9 | 3 | 0 |  |  | 0 | 45 | 15 | 0
2024-08-23 | 282.9575 | 324.53 | 0 | 209.99 | 214.7625 | 1110.9 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.14 | 752 | [6 empty] | 35.4 | 23.2 | 78.4 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 86 | 151 | 12 | 12 | 35 | 3733 | 39845 | 7.25 | 0 | 312.8612 | 212.7361 | 536.2275 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-24 | 198.835 | 0 | 233.8525 | 257.715 | 248.17 | 563.5 | 0 | 0 | 630 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.0725 | 1957 | [6 empty] | 47.2 | 34.8 | 78.4 | 50 | 0 | 39 |  | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 85 | 165 | 11 | 11 | 30 | 4477 | 35368 | 61.25 | 0 | 330.2312 | 224.3161 | 606.6875 | 0 | 0 | [7 empty] | 54 | 17.37 | 11.58 | 70.46 |  | 3 | 2 | 13 |  |  | 54 | 15 | 10 | 65
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 49 | 2 | 0 | 8 | 0 | 35368 | 61.25 | 0 | 330.2312 | 224.3161 | 606.6875 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 | 282.9575 | 267.26 | 229.08 | 0 | 357.9375 | 563.5 | 0 | 0 | 770 | 993 | 0 | 0 | 290.5 | 0 | 0 | 2761.235 | 993 | [6 empty] | 82.6 | 0 | 78.4 | 50 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 82 | 84 | 175 | 11 | 16 | 39 | 6392 | 28976 | 50.17 | 0 | 302.1887 | 198.511 | 538.322 | 0 | 0 | [7 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0
2024-08-27 | 313.5475 | 286.35 | 248.17 | 267.26 | 281.5775 | 281.75 | 0 | 0 | 910 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588.655 | 911 | [6 empty] | 82.6 | 34.8 | 100.8 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 62 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 84 | 89 | 175 | 11 | 17 | 38 | 3919 | 25057 | 54.13 | 0 | 324.3228 | 216.6625 | 540.318 | 0 | 0 | [7 empty] | 27 | 40.53 | 34.74 | 43.36 |  | 7 | 6 | 8 |  |  | 27 | 35 | 30 | 40
2024-08-28 | 313.5475 | 286.35 | 224.3075 | 248.17 | 310.2125 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.5875 | 670 | [6 empty] | 59 | 11.6 | 0 | 40 | 0 | 39 |  | 0 | 74 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | 175 | 11 | 15 | 35 | 6612 | 18445 | 29.81 | 0 | 305.2791 | 199.4478 | 339.476 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -157.18 | 176 متر مکعب ماسه نامرغوب | 0 | 0 | -29 |  |  | 0 | 0 | 0 | -145
2024-08-29 | 351.785 | 295.895 | 224.3075 | 167.0375 | 410.435 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.46 | 646 | [6 empty] | 106.2 | 34.8 | 67.2 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 79 | 88 | 170 | 11 | 14 | 37 | 4275 | 14170 | 61.41 | 0 | 287.6733 | 183.5933 | 299.261 | 0 | 0 | [7 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0
2024-08-30 | 420.6125 | 0 | 0 | 0 | 276.805 | 0 | 0 | 0 | 910 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.4175 | 492 | [6 empty] | 94.4 | 69.6 | 100.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 74 | 65 | 141 | 11 | 16 | 25 | 5229 | 8941 | 33.89 | 0 | 266.9172 | 164.7294 | 249.854 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-31 | 344.1375 | 300.6675 | 200.445 | 238.625 | 462.9325 | 0 | 0 | 0 | 770 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.8075 | 327 | [6 empty] | 70.8 | 0 | 89.6 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75 | 88 | 162 | 11 | 17 | 36 | 2983 | 5958 | 48.73 | 0 | 256.3478 | 155.5581 | 228.023 | 0 | 0 | [7 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 298.2525 | 314.985 | 186.1275 | 214.7625 | 248.17 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466.2975 | 336 | [6 empty] | 59 | 69.6 | 89.6 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 78 | 73 | 157 | 11 | 15 | 40 | 5534 | 19424 | 60.69 | 0 | 284.1378 | 179.0891 | 201.0215 | 0 | 0 | [7 empty] | 27 | 40.53 | 34.74 | 0 |  | 7 | 6 | 0 |  |  | 27 | 35 | 30 | 0
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19424 | 60.69 | 0 | 284.1378 | 179.0891 | 201.0215 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-03 | 344.1375 | 267.26 | 200.445 | 229.08 | 276.805 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.7275 | 0 | [6 empty] | 94.4 | 81.2 | 0 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 60 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 140 | 11 | 15 | 30 | 2998 | 57926 | 65.61 | 0 | 318.5402 | 180.8325 | 161.381 | 0 | 0 | [7 empty] | 27 | 52.11 | 17.37 | 0 |  | 9 | 3 | 0 |  |  | 27 | 45 | 15 | 0
2024-09-04 | 260.015 | 286.35 | 200.445 | 238.625 | 496.34 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.775 | 0 | [6 empty] | 70.8 | 69.6 | 0 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 73 | 62 | 140 | 11 | 15 | 32 | 5908 | 65518 | 47.37 | 0 | 303.5045 | 167.7382 | 128.6345 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-05 | 321.195 | 300.6675 | 205.2175 | 262.4875 | 305.44 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.0075 | 0 | [6 empty] | 82.6 | 58 | 0 | 40 | 0 | 26 |  | 0 | 73 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73 | 62 | 132 | 11 | 13 | 27 | 0 | 65518 | 60.29 | 0 | 337.1786 | 157.3488 | 135.8765 | 0 | 0 | [7 empty] | 27 | 46.32 | 0 | 32.52 |  | 8 | 0 | 6 |  |  | 27 | 40 | 0 | 30
2024-09-06 | 412.965 | 0 | 0 | 281.5775 | 424.7525 | 177.1 | 0 | 0 | 294 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.395 | 252 | [6 empty] | 118 | 69.6 | 70 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 74 | 63 | 132 | 11 | 14 | 21 | 5910 | 73108 | 47.81 | 0 | 325.6987 | 148.0534 | 113.471 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-07 | 367.08 | 338.8475 | 224.3075 | 305.44 | 338.8475 | 0 | 0 | 0 | 350 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.5225 | 686 | [6 empty] | 82.6 | 58 | 169.6 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 76 | 164 | 11 | 14 | 31 | 2023 | 84585 | 108.45 | 0 | 307.2651 | 132.1188 | 158.2525 | 0 | 0 | [7 empty] | 84 | 0 | 0 | 86.72 |  | 0 | 0 | 16 |  |  | 84 | 0 | 0 | 80
2024-09-08 | 175.8925 | 400.89 | 133.63 | 415.2075 | 310.2125 | 0 | 0 | 0 | 630 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.8325 | 756 | [6 empty] | 94.4 | 69.6 | 180.8 | 40 | 0 | 52 |  | 99.75 | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78 | 86 | 167 | 11 | 14 | 31 | 6264 | 78321 | 145.53 | 0 | 292.55 | 119.7096 | 245.3205 | 0 | 0 | [7 empty] | 55 | 0 | 0 | 119.24 |  | 0 | 0 | 22 |  |  | 55 | 0 | 0 | 110
2024-09-09 | 107.065 | 400.89 | 0 | 377.0275 | 314.985 | 0 | 0 | 0 | 630 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.9675 | 802 | [6 empty] | 82.6 | 46.4 | 106 | 40 | 0 | 39 |  | 0 | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78 | 86 | 168 | 11 | 15 | 30 | 4251 | 74070 | 156.61 | 0 | 300.9105 | 136.085 | 283.6085 | 0 | 0 | [7 empty] | 29 | 23.16 | 28.95 | 70.46 |  | 4 | 5 | 13 |  |  | 29 | 20 | 25 | 65
2024-09-10 | 99.4175 | 410.435 | 100.2225 | 424.7525 | 286.35 | 273.7 | 0 | 0 | 553 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.8775 | 1035 | [6 empty] | 94.4 | 46.4 | 78.4 | 40 | 0 | 39 |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 84 | 167 | 11 | 15 | 39 | 4410 | 69660 | 166.41 | 0 | 285.4274 | 162.9689 | 265.3985 | 0 | 0 | [7 empty] | 29 | 0 | 40.53 | 16.26 |  | 0 | 7 | 3 |  |  | 29 | 0 | 35 | 15
2024-09-11 | 328.8425 | 229.08 | 100.2225 | 319.7575 | 343.62 | 177.1 | 0 | 0 | 700 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.6225 | 735 | [6 empty] | 70.8 | 34.8 | 100.8 | 30 | 0 | 52 |  | 0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82 | 85 | 171 | 11 | 17 | 34 | 3702 | 65958 | 148.81 | 0 | 299.7991 | 173.3776 | 233.801 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 28.95 | 23.16 | 0 |  | 5 | 4 | 0 |  |  | 0 | 25 | 20 | 0
2024-09-12 | 252.3675 | 190.9 | 286.35 | 367.4825 | 529.7475 | 273.7 | 0 | 0 | 490 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390.5475 | 915 | [6 empty] | 70.8 | 0 | 90 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 81 | 168 | 11 | 12 | 34 | 5324 | 60634 | 148.81 | 0 | 299.7991 | 173.3776 | 233.801 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 60 | 1 | 0 | 8 | 0 | 60634 | 148.81 | 0 | 299.7991 | 173.3776 | 233.801 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-14 | 481.7925 | 362.71 | 200.445 | 343.62 | 410.435 | 0 | 0 | 0 | 525 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.0025 | 861 | [6 empty] | 94.4 | 69.6 | 50 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 57 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 86 | 84 | 171 | 11 | 13 | 36 | 4689 | 55945 | 140.84 | 0 | 279.8721 | 161.526 | 230.8005 | 0 | 0 | [7 empty] | 28 | 5.79 | 11.58 | 59.62 |  | 1 | 2 | 11 |  |  | 28 | 5 | 10 | 55
2024-09-15 | 374.7275 | 305.44 | 357.9375 | 314.985 | 439.07 | 0 | 0 | 0 | 679 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.16 | 798 | [6 empty] | 94.4 | 34.8 | 80 | 0 | 0 | 52 |  | 99.75 | 109 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 172 | 12 | 15 | 34 | 3889 | 52056 | 98.27 | 0 | 250.2543 | 134.3688 | 156.69 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-16 | 321.195 | 319.7575 | 314.985 | 291.1225 | 405.6625 | 0 | 0 | 0 | 560 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.7225 | 945 | [6 empty] | 82.6 | 46.4 | 90 | 40 | 0 | 39 |  | 93.1 | 82 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 88 | 84 | 175 | 12 | 16 | 35 | 4280 | 47776 | 79.46 | 0 | 235.9015 | 121.7391 | 123.9435 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-17 | 504.735 | 348.3925 | 209.99 | 286.35 | 362.71 | 0 | 0 | 0 | 735 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.1775 | 959 | [6 empty] | 59 | 81.2 | 90 | 50 | 0 | 78 |  | 13.3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 89 | 87 | 175 | 12 | 15 | 34 | 4308 | 43468 | 54.71 | 0 | 258.0747 | 145.7964 | 107.956 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 40.53 | 40.53 | 27.1 |  | 7 | 7 | 5 |  |  | 0 | 35 | 35 | 25
2024-09-18 | 397.67 | 305.44 | 195.6725 | 295.895 | 291.1225 | 0 | 0 | 0 | 840 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.8 | 739 | [6 empty] | 82.6 | 81.2 | 80 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 89 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 86 | 89 | 174 | 12 | 17 | 39 | 4902 | 38566 | 46.96 | 0 | 251.3656 | 146.6847 | 151.5885 | 0 | 0 | [7 empty] | 17 | 11.58 | 17.37 | 86.72 |  | 2 | 3 | 16 |  |  | 17 | 10 | 15 | 80
2024-09-19 | 359.4325 | 281.5775 | 262.4875 | 0 | 295.895 | 418.6 | 0 | 0 | 406 | 952 | 0 | 0 | 186.75 | 0 | 0 | 2210.7425 | 952 | [6 empty] | 94.4 | 58 | 80 | 40 | 0 | 52 |  | 86.45 | 58 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 81 | 84 | 141 | 12 | 16 | 35 | 3811 | 34755 | 8.35 | 0 | 230.2598 | 133.5161 | 149.412 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 5.79 | 11.58 | 65.04 |  | 1 | 2 | 12 |  |  | 0 | 5 | 10 | 60
2024-09-20 | 290.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 0 | 0 | 630 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.105 | 952 | [6 empty] | 59 | 23.2 | 80 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 67 | 165 | 12 | 14 | 23 | 4112 | 30643 | 8.35 | 0 | 241.8398 | 133.5161 | 165.672 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 11.58 | 0 | 16.26 |  | 2 | 0 | 3 |  |  | 0 | 10 | 0 | 15
2024-09-21 | 466.4975 | 334.075 | 391.345 | 0 | 462.9325 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 584 | 0 | 0 | 228.25 | 0 | 0 | 3164.1 | 584 | [6 empty] | 47.2 | 46.4 | 40 | 30 | 0 | 26 |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 87 | 168 | 13 | 10 | 38 | 2952 | 27691 | 64.35 | 0 | 241.8398 | 133.5161 | 165.672 | 0 | 0 | [7 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 56 | 0 | 0 | 0
2024-09-22 | 619.4475 | 381.8 | 190.9 | 0 | 231.84 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 895 | 0 | 0 | 244.85 | 0 | 0 | 2746.8375 | 895 | [6 empty] | 59 | 0 | 40 | 30 | 0 | 39 |  | 73.15 | 38 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 86 | 91 | 178 | 13 | 17 | 39 | 4788 | 17903 | 45.54 | 0 | 233.3032 | 155.2875 | 149.1855 | 0 | 0 | [5 empty] | بالانسیگ سوخت از ۱ تیر الی 1 مهر -5000 |  | 0 | 5.79 | 34.74 | 16.26 |  | 1 | 6 | 3 |  |  | 0 | 5 | 30 | 15
2024-09-23 | 252.3675 | 386.5725 | 104.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1088 | 0 | 0 | 290.5 | 0 | 0 | 2189.435 | 1088 | [5 empty] | 30763 | 82.6 | 58 | 80 | 40 | 0 | 52 |  | 197.4 | 37 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 89 | 86 | 178 | 13 | 16 | 38 | 4879 | 13024 | 22.77 | 9622 | 216.625 | 140.0726 | 125.805 | 0 | 0 | [6 empty] | 9622 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 15 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-24 | 298.2525 | 396.1175 | 114.54 | 0 | 425.04 | 0 | 162.265 | 0 | 840 | 734 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 2501.815 | 734 | [6 empty] | 82.6 | 46.4 | 70 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 63 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 86 | 89 | 173 | 13 | 16 | 41 | 4693 | 8331 | 62.29 | 9622 | 202.8164 | 127.5839 | 202.033 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 58 | 0 | 0 | 108.4 |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 58 | 0 | 0 | 100
2024-09-25 | 344.1375 | 348.3925 | 119.3125 | 0 | 376.74 | 0 | 162.265 | 0 | 1050 | 460 | 0 | 0 | 190.9 | 0 | 0 | 2591.7475 | 460 | [6 empty] | 59 | 0 | 80 | 40 | 0 | 26 |  | 152.95 | 10 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 86 | 87 | 172 | 13 | 16 | 42 | 4532 | 41799 | 65.2 | 9622 | 242.9325 | 169.1751 | 160.0945 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 27 | 57.9 | 57.9 | 0 |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 27 | 50 | 50 | 0
2024-09-26 | 268 | 91 | 105 | 0 | 286 | 0 | 148 | 0 | 1155 | 788 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 2381 | 788 | [6 empty] | 35 | 0 | 90 | 30 | 0 | 52 |  | 0 | 56 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 87 | 88 | 178 | 13 | 16 | 36 | 4789 | 50510 | 63.47 | 9622 | 223.6633 | 157.1774 | 216.54 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 25 | 0 | 5.79 | 102.98 |  | 0 | 1 | 19 |  |  | 25 | 0 | 5 | 95
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 35 | 36 | 56 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50510 | 63.47 | 9622 | 223.6633 | 157.1774 | 216.54 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-28 | 260.015 | 262.4875 | 109.7675 | 0 | 328.44 | 0 | 138.4025 | 0 | 840 | 273 | 0 | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 2312.6125 | 273 | [6 empty] | 82.6 | 46.4 | 0 | 40 | 0 | 52 |  | 159.6 | 150 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 181 | 13 | 12 | 32 | 5963 | 63547 | 43.01 | 9622 | 208.5369 | 143.3296 | 256.801 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.88 |  | 0 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 70
2024-09-29 | 198.835 | 381.8 | 95.45 | 0 | 362.25 | 0 | 152.72 | 0 | 1505 | 315 | 0 | 0 | 448.2 | 0 | 0 | 3144.255 | 315 | [6 empty] | 59 | 58 | 60 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 60 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | 180 | 13 | 14 | 36 | 5535 | 58012 | 50.2 | 9622 | 194.6012 | 165.0029 | 278.2545 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 26 | 0 | 34.74 | 54.2 |  | 0 | 6 | 10 |  |  | 26 | 0 | 30 | 50
2024-09-30 | 344.1375 | 205.2175 | 133.63 | 0 | 458.85 | 1368.5 | 128.8575 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 253.15 | 0 | 0 | 2892.3425 | 301 | [6 empty] | 59 | 23.2 | 80 | 30 | 0 | 52 |  | 159.6 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83 | 89 | 178 | 13 | 14 | 38 | 3767 | 54245 | 45.2 | 9622 | 171.8652 | 143.5529 | 220.8045 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 412.965 | 343.62 | 319.7575 | 0 | 304.29 | 0 | 104.995 | 0 | 1190 | 161 | 0 | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 3049.1275 | 161 | [6 empty] | 82.6 | 46.4 | 80 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 40 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84 | 87 | 175 | 13 | 13 | 36 | 4659 | 49586 | 56.37 | 9622 | 171.0078 | 143.4836 | 261.965 | 0 | 0 | [7 empty] | 28 | 11.58 | 11.58 | 70.46 |  | 2 | 2 | 13 |  |  | 28 | 10 | 10 | 65
2024-10-02 | 520.03 | 439.07 | 353.165 | 0 | 676.2 | 0 | 200.445 | 0 | 1400 | 364 | 0 | 0 | 381.8 | 0 | 0 | 3970.71 | 364 | [6 empty] | 94.4 | 46.4 | 70 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 89 | 175 | 13 | 10 | 41 | 6566 | 43020 | 86.37 | 9622 | 171.0078 | 143.4836 | 261.965 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
2024-10-03 | 351.785 | 400.89 | 209.99 | 0 | 536.13 | 0 | 190.9 | 0 | 1134 | 133 | 0 | 0 | 410.85 | 0 | 0 | 3234.545 | 133 | [6 empty] | 82.6 | 69.6 | 100 | 40 | 0 | 0 |  | 126.35 | 30 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 81 | 87 | 172 | 13 | 15 | 37 | 4835 | 38185 | 118.61 | 9622 | 188.7215 | 156.4533 | 242.281 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 56 | 34.74 | 28.95 | 21.68 |  | 6 | 5 | 4 |  |  | 56 | 30 | 25 | 20
2024-10-04 | 298.2525 | 0 | 0 | 0 | 198.03 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 350 | 0 | 0 | 336.15 | 0 | 0 | 1917.4325 | 350 | [6 empty] | 106.2 | 23.2 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7 | 60 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 78 | 67 | 150 | 13 | 15 | 26 | 295 | 37890 | 96.5 | 9622 | 172.905 | 141.6227 | 203.7895 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-05 | 84.1225 | 348.3925 | 186.1275 | 0 | 463.68 | 0 | 186.1275 | 0 | 1225 | 385 | 0 | 0 | 448.2 | 0 | 0 | 2941.65 | 385 | [6 empty] | 70.8 | 46.4 | 100 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 107 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84 | 82 | 168 | 13 | 15 | 39 | 6771 | 50119 | 106.64 | 9622 | 276.1551 | 224.2138 | 440.4609 | 0 | 0 | [5 empty] | در تاریخ روز احجام با نقشه برداری چک و تبدیل به تن گردید. |  | 24 | 0 | 0 | 65.04 |  | 0 | 0 | 12 |  |  | 24 | 0 | 0 | 60
2024-10-06 | 206.4825 | 391.345 | 181.355 | 0 | 536.13 | 0 | 186.1275 | 0 | 1127 | 329 | 0 | 0 | 385.95 | 0 | 0 | 3014.39 | 329 | [6 empty] | 82.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 53.2 | 47 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85 | 93 | 182 | 13 | 15 | 37 | 4204 | 45915 | 85.19 | 9622 | 292.9551 | 284.5488 | 370.1959 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 46.7 | 82.5 | 0 |  | 4 | 7 | 0
2024-10-07 | 282.9575 | 410.435 | 128.8575 | 0 | 584.43 | 0 | 205.2175 | 0 | 1295 | 238 | 0 | 0 | 410.85 | 0 | 0 | 3317.7475 | 238 | [6 empty] | 82.6 | 81.2 | 100 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86 | 90 | 178 | 13 | 15 | 31 | 5320 | 40595 | 65.72 | 9622 | 311.8151 | 264.4298 | 384.8169 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 46 | 0 | 78.4 |  | 4 | 0 | 6
2024-10-08 | 15.295 | 439.07 | 128.8575 | 0 | 531.3 | 0 | 195.6725 | 0 | 1050 | 210 | 0 | 0 | 435.75 | 0 | 0 | 2795.945 | 210 | [6 empty] | 82.6 | 81.2 | 100 | 50 | 0 | 52 |  | 99.75 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 85 | 88 | 177 | 13 | 16 | 38 | 3704 | 36891 | 50.54 | 9622 | 301.6551 | 273.7438 | 443.0909 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 25 | 108 |  | 1 | 2 | 8 |  |  |  | طرح اختلاط 2
2024-10-09 | 298.2525 | 319.7575 | 224.3075 | 0 | 565.11 | 0 | 219.535 | 0 | 1225 | 245 | 0 | 0 | 269.75 | 0 | 0 | 3121.7125 | 245 | [6 empty] | 23.6 | 11.6 | 60 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 82 | 87 | 171 | 13 | 15 | 42 | 5309 | 31582 | 35.03 | 9622 | 293.0351 | 257.7168 | 518.2839 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 126 |  | 1 | 0 | 9 |  |  | نخودی | بادامی | ماسه شسته
2024-10-10 | 351.785 | 343.62 | 209.99 | 0 | 458.85 | 0 | 171.81 | 0 | 1190 | 378 | 0 | 0 | 369.35 | 0 | 0 | 3095.405 | 378 | [6 empty] | 47.2 | 58 | 50 | 30 | 0 | 39 |  | 73.15 | 81 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 79 | 74 | 157 | 13 | 14 | 40 | 5523 | 26059 | 12.92 | 9622 | 294.2151 | 271.8698 | 520.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 32 | 37 | 75 |  | 2 | 3 | 5 |  |  | 460 | 341 | 1081 | 1882
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 53 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26059 | 12.92 | 9622 | 294.2151 | 271.8698 | 520.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.341 | 1.081
2024-10-12 | 527.6775 | 310.2125 | 219.535 | 0 | 444.36 | 0 | 186.1275 | 0 | 875 | 308 | 0 | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 2936.4125 | 308 | [6 empty] | 59 | 0 | 30 | 40 | 0 | 39 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 76 | 164 | 13 | 10 | 38 | 3997 | 22062 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 591.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 72 | 12 | 71 |  | 6 | 1 | 5
2024-10-13 | 542.9725 | 496.34 | 119.3125 | 0 | 367.08 | 0 | 257.715 | 0 | 805 | 378 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 2920.42 | 378 | [6 empty] | 35.4 | 0 | 50 | 30 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 70 | 158 | 13 | 10 | 38 | 3692 | 18370 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |  | 0 | 0 | 8
2024-10-14 | 527.6775 | 391.345 | 257.715 | 0 | 323.61 | 0 | 200.445 | 0 | 525 | 385 | 0 | 0 | 435.75 | 0 | 0 | 2661.5425 | 385 | [6 empty] | 47.2 | 0 | 60 | 30 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 56 | 156 | 13 | 9 | 40 | 3339 | 15031 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-15 | 458.85 | 377.0275 | 272.0325 | 0 | 376.74 | 0 | 200.445 | 0 | 630 | 350 | 0 | 0 | 278.05 | 0 | 0 | 2593.145 | 350 | [6 empty] | 35.4 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 52 |  | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 69 | 159 | 13 | 9 | 40 | 3759 | 11272 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-16 | 390.0225 | 272.0325 | 286.35 | 0 | 400.89 | 0 | 167.0375 | 0 | 1120 | 518 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 3051.3325 | 518 | [6 empty] | 35.4 | 34.8 | 70 | 40 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 67 | 158 | 13 | 9 | 36 | 3419 | 26853 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-17 | 374.7275 | 195.6725 | 252.9425 | 0 | 468.51 | 0 | 200.445 | 0 | 1295 | 455 | 0 | 0 | 410.85 | 0 | 0 | 3198.1475 | 455 | [6 empty] | 35.4 | 11.6 | 80 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 68 | 153 | 13 | 9 | 35 | 3878 | 22975 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 357 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22975 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-19 | 229.425 | 133.63 | 209.99 | 0 | 434.7 | 0 | 162.265 | 0 | 1295 | 315 | 0 | 0 | 373.5 | 0 | 0 | 2838.51 | 315 | [6 empty] | 94.4 | 69.6 | 70 | 40 | 0 | 52 |  | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 67 | 157 | 13 | 10 | 35 | 5649 | 17326 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-20 | 137.655 | 181.355 | 214.7625 | 0 | 458.85 | 0 | 162.265 | 0 | 1330 | 280 | 0 | 0 | 485.55 | 0 | 0 | 2970.4375 | 280 | [6 empty] | 70.8 | 58 | 50 | 40 | 0 | 52 |  | 46.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67 | 156 | 13 | 10 | 36 | 3483 | 13843 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-21 | 435.9075 | 138.4025 | 219.535 | 0 | 492.66 | 0 | 176.5825 | 0 | 1190 | 280 | 0 | 0 | 377.65 | 0 | 0 | 3030.7375 | 280 | [6 empty] | 94.4 | 34.8 | 94.8 | 40 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68 | 155 | 13 | 10 | 35 | 4388 | 9455 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-22 | 0 | 133.63 | 233.8525 | 0 | 531.3 | 0 | 147.9475 | 0 | 910 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.73 | 564 | [6 empty] | 0 | 11.6 | 91.2 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 65 | 153 | 13 | 2 | 26 | 1963 | 7492 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [5 empty] | اعتصاب کارگری -آبان 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-23 | 336.49 | 190.9 | 233.8525 | 0 | 671.37 | 0 | 190.9 | 0 | 630 | 406 | 0 | 0 | 390.1 | 0 | 0 | 2643.6125 | 406 | [6 empty] | 82.6 | 11.6 | 50 | 40 | 0 | 52 |  | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 66 | 139 | 10 | 12 | 28 | 4456 | 22036 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-24 | 443.555 | 224.3075 | 209.99 | 0 | 748.65 | 0 | 190.9 | 0 | 721 | 487 | 0 | 0 | 273.9 | 0 | 0 | 2812.3025 | 487 | [6 empty] | 82.6 | 58 | 50 | 40 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 69 | 144 | 13 | 13 | 31 | 1180 | 20856 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | [6 empty] | 11.8 | 11.6 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | 59 | 2 | 2 | 4 | 360 | 60996 | 12.92 | 9622 | 366.2151 | 283.8698 | 706.8569 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-26 | 428.26 | 319.7575 | 171.81 | 0 | 463.68 | 0 | 157.4925 | 0 | 1379 | 329 | 0 | 0 | 261.45 | 0 | 0 | 3181.45 | 329 | [6 empty] | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 71 | 151 | 13 | 14 | 35 | 4615 | 56381 | 37 | 9622 | 358.3951 | 278 | 688.4799 | 0 | 0 | [5 empty] | حذف 17 متر بتن به علت استفاده در تجهیز کارگاه | 0 | 28.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2024-10-27 | 183.54 | 391.345 | 300.6675 | 0 | 299.46 | 0 | 167.0375 | 0 | 1400 | 364 | 0 | 0 | 302.95 | 0 | 0 | 3045 | 364 | [6 empty] | 106.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78 | 69 | 150 | 13 | 14 | 34 | 3916 | 71465 | 99.52 | 9622 | 351.64 | 294.904 | 727.6439 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 81 | 23.4 | 36 | 99.7 |  | 2 | 3 | 7
2024-10-28 | 198.835 | 381.8 | 252.9425 | 0 | 376.74 | 0 | 167.0375 | 0 | 1435 | 336 | 0 | 0 | 340.3 | 0 | 0 | 3152.655 | 336 | [6 empty] | 70.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 80 | 69 | 151 | 13 | 14 | 36 | 4698 | 80267 | 107.28 | 9622 | 337.1 | 299.29 | 720.1699 | 0 | 0 | [5 empty] | طرح اختلاط 3 | 0 | 24.5 | 10.3 | 22.8 | 50.9 |  | 1 | 2 | 4
2024-10-29 | 191.1875 | 381.8 | 171.81 | 0 | 391.23 | 0 | 190.9 | 0 | 1330 | 161 | 0 | 0 | 348.6 | 0 | 0 | 3005.5275 | 161 | [6 empty] | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 66.5 | 20 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 77 | 73 | 150 | 13 | 14 | 33 | 4469 | 75798 | 90.85 | 9622 | 311.66 | 277.56 | 717.3769 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 |  | 0 | 0 | 4
2024-10-30 | 420.6125 | 439.07 | 190.9 | 0 | 425.04 | 0 | 205.2175 | 0 | 1414 | 266 | 0 | 0 | 398.4 | 0 | 0 | 3493.24 | 266 | [6 empty] | 82.6 | 58 | 44.8 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80 | 68 | 152 | 13 | 15 | 36 | 5468 | 70330 | 73.49 | 9622 | 284.78 | 258.464 | 712.3409 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |  | 0 | 0 | 4
2024-10-31 | 474.145 | 448.615 | 248.17 | 0 | 594.09 | 0 | 190.9 | 0 | 1519 | 210 | 0 | 0 | 410.85 | 0 | 0 | 3885.77 | 210 | [6 empty] | 106.2 | 46.4 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77 | 71 | 154 | 13 | 17 | 36 | 4407 | 103923 | 109.92 | 9622 | 273.98 | 253.414 | 684.5909 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 51.93 | 13.2 | 12 | 26.3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | طرح اختلاط 3(اصلی)
2024-11-01 | 481.7925 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 343 | 0 | 0 | 244.85 | 0 | 0 | 2088.1425 | 343 | [6 empty] | 106.2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 70 | 49 | 120 | 13 | 15 | 28 | 2947 | 100976 | 91.63 | 9622 | 245.66 | 233.295 | 620.8119 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | نخودی | بادامی | ماسه شسته
2024-11-02 | 390.0225 | 429.525 | 248.17 | 0 | 526.47 | 0 | 200.445 | 0 | 1330 | 371 | 0 | 0 | 311.25 | 0 | 0 | 3435.8825 | 371 | [6 empty] | 94.4 | 34.8 | 60 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 156 | 13 | 16 | 38 | 4957 | 96019 | 76.13 | 9622 | 233.66 | 228.245 | 595.2619 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 12 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 310 | 480 | 410 | 960 | 1850
2024-11-03 | 390.0225 | 448.615 | 152.72 | 0 | 526.47 | 0 | 167.0375 | 0 | 1295 | 350 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 3403.165 | 350 | [6 empty] | 94.4 | 69.6 | 90 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 78 | 75 | 158 | 13 | 16 | 39 | 4651 | 91368 | 99.66 | 9706 | 214.7 | 221.568 | 490.4049 | 0 | 0 | [6 empty] | 84 | 53.6 | 27.6 | 26.4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.31 | 0.48 | 0.41 | 0.96
2024-11-04 | 412.965 | 429.525 | 209.99 | 0 | 647.22 | 0 | 205.2175 | 0 | 1344 | 154 | 0 | 0 | 423.3 | 0 | 0 | 3672.2175 | 154 | [6 empty] | 47.2 | 69.6 | 10 | 50 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 | 157 | 13 | 14 | 37 | 5139 | 86229 | 120.35 | 9706 | 177.22 | 197.827 | 438.6239 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 52 | 11 | 10.7 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 157 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86229 | 120.35 | 9706 | 177.22 | 197.827 | 438.6239 | 0 | 0 | [5 empty] | اعتصاب کارگری -آبان 1403 | [5 empty] | 0
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 86229 | 120.35 | 9706 | 177.22 | 197.827 | 438.6239 | 0 | 0
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 86229 | 120.35 | 9706 | 177.22 | 197.827 | 438.6239 | 0 | 0
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 86229 | 120.35 | 9706 | 177.22 | 197.827 | 438.6239 | 0 | 0
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 86229 | 120.35 | 9706 | 177.22 | 197.827 | 438.6239 | 0 | 0
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | آذر 1403
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | دی 1403
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | بهمن 1403
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | اسفند 1403
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | فروردین 1404
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | اردیبهشت 1404
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | خرداد 1404
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | تیر 1404
2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | مرداد 1404
2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | شهریور 1404
2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | مهر 1404
2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | آبان 1404
2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | آذر 1404
2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | دی 1404
2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | بهمن 1404
2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | اسفند 1404
2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## Bridge
[7 empty] | بازه گزارش گیری از تاریخ : |  |  | الی تاریخ :
ردیف | محل آبرو یا پل خاص | پی کنی - متر مکعب |  | قالب بندی - متر مربع |  |  | آرماتور بندی - کیلوگرم |  |  | بتن ریزی - متر مکعب
نوع سازه
|  |  |  | نوع سازه |  |  | نوع سازه |  |  | نوع سازه
|  | کوله | دستک | پی | کوله | سقف | پی | کوله | سقف | پی | کوله | سقف
2 | 712250 | 106.4 | 325.85 | 10 | 316 | 205 | 0 | 0 | 0 | 260 | 389 | 0
3 | 712375 | 113.05 | 46.55 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 408 | 0
4 | 712565 | 53.2 | 66.5 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 283 | 0
5 | 713145 | 199.5 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 454 | 0
6 | 713375 | 252.7 | 0 | 6 | 935.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 656 | 0
7 | 713800 | 325.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 714143 | 33.25 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0
9 | 714423 | 199.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
10 | 716178 | 139.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 43 | 0
11 | 716400 | 33.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
12 | 716676 | 312.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 717767 | 339.15 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
14 | 717834 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
15 | 723505 | 924.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع : |  | 2108.05 | 438.9 | 137 | 2850.5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 2257 | 0

## Daily Gas
گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت
اسفند 1402 |  |  |  | فروردین 1403 |  |  |  | اردیبهشت 1403 |  |  |  | خرداد 1403 |  |  |  | تیر 1403 |  |  |  | مرداد 1403 |  |  |  | شهریور 1403 |  |  |  | مهر 1403 |  |  |  | آبان 1403 |  |  |  | آذر 1403 |  |  |  | دی 1403 |  |  |  | بهمن 1403 |  |  |  | اسفند 1403
تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه
2024-02-20 | 0 | 0 | 3300 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-21 | 136 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2150 | 17 | 57000 | 2024-07-22 | 2200 | 12 | 0 | 2024-08-22 | 5034 | 24 | 0 | 2024-09-22 | 4788 | 25 | -5000 | 2024-10-22 | 1969 | 12 | 0 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-21 | 2064 | 11 | 0 | 2024-05-22 | 1563 | 10 | 0 | 2024-06-22 | 1702 | 9 | 0 | 2024-07-23 | 4344 | 26 | 0 | 2024-08-23 | 3733 | 20 | 0 | 2024-09-23 | 4879 | 30 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 0 | 0 | 0
2024-02-22 | 1313 | 7 | 0 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 653 | 2 | 0 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-23 | 2697 | 19 | 0 | 2024-07-24 | 2856 | 18 | 0 | 2024-08-24 | 4477 | 23 | 0 | 2024-09-24 | 4693 | 32 | 0 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-23 | 2665 | 13 | 0 | 2024-05-24 | 2763 | 17 | 0 | 2024-06-24 | 1686 | 11 | 0 | 2024-07-25 | 4857 | 31 | 0 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 4532 | 27 | 0 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-22 | 0 | 0 | 0
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-24 | 450 | 3 | 0 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-25 | 1286 | 5 | 0 | 2024-06-25 | 3777 | 21 | 0 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-26 | 6392 | 32 | 0 | 2024-09-26 | 4789 | 31 | 70500 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-23 | 0 | 0 | 0
2024-02-25 | 1004 | 9 | 0 | 2024-03-25 | 1240 | 7 | 0 | 2024-04-25 | 1789 | 8 | 0 | 2024-05-26 | 1705 | 10 | 0 | 2024-06-26 | 1902 | 12 | 0 | 2024-07-27 | 4814 | 25 | 0 | 2024-08-27 | 3919 | 19 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 0
2024-02-26 | 0 | 0 | 5000 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 | 2055 | 15 | 0 | 2024-06-27 | 3010 | 21 | 0 | 2024-07-28 | 4152 | 21 | 0 | 2024-08-28 | 6612 | 37 | 0 | 2024-09-28 | 5963 | 34 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 92000 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-27 | 1088 | 7 | 0 | 2024-04-27 | 3561 | 15 | 0 | 2024-05-28 | 1810 | 13 | 0 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-29 | 3907 | 24 | 0 | 2024-08-29 | 4275 | 29 | 0 | 2024-09-29 | 5535 | 31 | 0 | 2024-10-29 | 4469 | 25 | 0 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-28 | 166 | 2 | 0 | 2024-05-29 | 976 | 6 | 0 | 2024-06-29 | 4038 | 25 | 0 | 2024-07-30 | 4906 | 26 | 0 | 2024-08-30 | 5229 | 27 | 0 | 2024-09-30 | 3767 | 23 | 0 | 2024-10-30 | 5468 | 33 | 0 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-29 | 794 | 5 | 0 | 2024-04-29 | 2203 | 13 | 0 | 2024-05-30 | 2420 | 14 | 0 | 2024-06-30 | 1406 | 8 | 0 | 2024-07-31 | 4187 | 24 | 0 | 2024-08-31 | 2983 | 22 | 0 | 2024-10-01 | 4659 | 26 | 0 | 2024-10-31 | 4407 | 31 | 38000 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 | 619 | 3 | 0 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 4423 | 26 | 0 | 2024-08-01 | 3525 | 22 | 0 | 2024-09-01 | 5534 | 32 | 19000 | 2024-10-02 | 6566 | 37 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0
2024-03-02 | 250 | 1 | 0 | 2024-03-31 | 1319 | 8 | 0 | 2024-05-01 | 1095 | 9 | 0 | 2024-06-01 | 1779 | 13 | 0 | 2024-07-02 | 2039 | 12 | 0 | 2024-08-02 | 3223 | 22 | 0 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-03 | 4835 | 27 | 0 | 2024-11-02 | 4957 | 33 | 0 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 | 2127 | 12 | 0 | 2024-07-03 | 3507 | 23 | 0 | 2024-08-03 | 3323 | 17 | 0 | 2024-09-03 | 2998 | 20 | 81000 | 2024-10-04 | 295 | 4 | 0 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-03 | 0 | 0 | 0
2024-03-04 | 222 | 1 | 0 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 1687 | 12 | 19000 | 2024-07-04 | 4293 | 22 | 0 | 2024-08-04 | 3602 | 21 | 0 | 2024-09-04 | 5908 | 34 | 0 | 2024-10-05 | 6771 | 35 | 0 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 0 | 0 | 0
2024-03-05 | 250 | 1 | 0 | 2024-04-03 | 747 | 5 | 0 | 2024-05-04 | 1608 | 7 | 0 | 2024-06-04 | 2511 | 17 | 0 | 2024-07-05 | 4089 | 21 | 0 | 2024-08-05 | 4230 | 21 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-06 | 4204 | 26 | 0 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 0 | 0 | 0
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 | 1929 | 11 | 0 | 2024-06-05 | 1409 | 9 | 0 | 2024-07-06 | 3162 | 15 | 0 | 2024-08-06 | 3085 | 19 | 0 | 2024-09-06 | 5910 | 36 | 0 | 2024-10-07 | 5320 | 30 | 0 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0
2024-03-07 | 362 | 2 | 0 | 2024-04-05 | 996 | 8 | 0 | 2024-05-06 | 422 | 2 | 0 | 2024-06-06 | 2244 | 16 | 0 | 2024-07-07 | 3480 | 21 | 0 | 2024-08-07 | 4428 | 25 | 0 | 2024-09-07 | 2023 | 14 | 0 | 2024-10-08 | 3704 | 25 | 0 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 0 | 0 | 0
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 1930 | 13 | 0 | 2024-06-07 | 607 | 5 | 0 | 2024-07-08 | 2937 | 14 | 0 | 2024-08-08 | 4521 | 23 | 0 | 2024-09-08 | 6264 | 36 | 0 | 2024-10-09 | 5309 | 30 | 0 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0
2024-03-09 | 250 | 1 | 0 | 2024-04-07 | 1054 | 6 | 0 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-08 | 1628 | 11 | 0 | 2024-07-09 | 3667 | 21 | 0 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 4251 | 24 | 0 | 2024-10-10 | 5523 | 34 | 0 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0
2024-03-10 | 100 | 1 | 0 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 | 1626 | 8 | 0 | 2024-06-09 | 1202 | 10 | 0 | 2024-07-10 | 3218 | 19 | 0 | 2024-08-10 | 5354 | 29 | 0 | 2024-09-10 | 4410 | 27 | 0 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0
2024-03-11 | 150 | 1 | 0 | 2024-04-09 | 1781 | 11 | 32500 | 2024-05-10 | 154 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 3196 | 17 | 0 | 2024-07-11 | 1928 | 13 | 0 | 2024-08-11 | 4925 | 25 | 0 | 2024-09-11 | 3702 | 26 | 0 | 2024-10-12 | 3997 | 28 | 0 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0
2024-03-12 | 1442 | 9 | 0 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-11 | 2470 | 12 | 0 | 2024-06-11 | 819 | 8 | 19000 | 2024-07-12 | 5305 | 24 | 0 | 2024-08-12 | 5048 | 22 | 0 | 2024-09-12 | 5324 | 30 | 0 | 2024-10-13 | 3692 | 19 | 0 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0
2024-03-13 | 0 | 0 | 13500 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-12 | 2594 | 18 | 0 | 2024-07-13 | 3088 | 16 | 0 | 2024-08-13 | 6303 | 31 | 0 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-14 | 3339 | 25 | 0 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-13 | 0 | 0 | 0
2024-03-14 | 1299 | 11 | 0 | 2024-04-12 | 1117 | 7 | 0 | 2024-05-13 | 1967 | 12 | 0 | 2024-06-13 | 1283 | 10 | 0 | 2024-07-14 | 2113 | 12 | 0 | 2024-08-14 | 5894 | 34 | 0 | 2024-09-14 | 4689 | 31 | 0 | 2024-10-15 | 3764 | 21 | 0 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-14 | 0 | 0 | 0
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2421 | 11 | 0 | 2024-09-15 | 3889 | 26 | 0 | 2024-10-16 | 3419 | 24 | 0 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0
2024-03-16 | 300 | 1 | 0 | 2024-04-14 | 1789 | 10 | 0 | 2024-05-15 | 2062 | 14 | 0 | 2024-06-15 | 3806 | 22 | 0 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 | 6693 | 29 | 0 | 2024-09-16 | 4280 | 29 | 0 | 2024-10-17 | 3878 | 25 | 0 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-16 | 0 | 0 | 0
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 1299 | 8 | 0 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-16 | 1280 | 12 | 19000 | 2024-07-17 | 2802 | 17 | 0 | 2024-08-17 | 3192 | 17 | 0 | 2024-09-17 | 4308 | 27 | 0 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-17 | 375 | 2 | 0 | 2024-06-17 | 2150 | 17 | 19000 | 2024-07-18 | 2217 | 14 | 0 | 2024-08-18 | 6534 | 35 | 76000 | 2024-09-18 | 4902 | 28 | 0 | 2024-10-19 | 5649 | 30 | 0 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-17 | 2012 | 7 | 0 | 2024-05-18 | 1580 | 11 | 0 | 2024-06-18 | 1958 | 17 | 0 | 2024-07-19 | 4028 | 25 | 69000 | 2024-08-19 | 2533 | 14 | 0 | 2024-09-19 | 3811 | 26 | 0 | 2024-10-20 | 3483 | 21 | 0 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 40500 | 2024-06-19 | 1040 | 12 | 0 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-20 | 5587 | 29 | 0 | 2024-09-20 | 4112 | 21 | 0 | 2024-10-21 | 4388 | 31 | 0 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024-04-19 | 1220 | 4 | 0 | 2024-05-20 | 2169 | 15 | 0 | 2024-06-20 | 3397 | 18 | 19000 | 2024-07-21 | 7031 | 30 | 0 | 2024-08-21 | 4624 | 29 | 0 | 2024-09-21 | 2952 | 21 | 0
مجموع ماه جاری | 6942 | 45 | 21800 | مجموع ماه جاری | 16906 | 96 | 32500 | مجموع ماه جاری | 33107 | 185 | 40500 | مجموع ماه جاری | 51431 | 347 | 95000 | مجموع | 85695 | 488 | 126000 | مجموع | 125268 | 682 | 76000 | مجموع | 121921 | 721 | 100000 | مجموع | 121741 | 731 | 65500 | مجموع | 21270 | 134 | 130000 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0
مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | ورود و مصرف تجمعی | 108386 |  | 189800 | ورود و مصرف تجمعی | 194081 |  | 315800 | ورود و مصرف تجمعی | 319349 |  | 391800 | ورود و مصرف تجمعی | 441270 |  | 491800 | ورود و مصرف تجمعی | 563011 |  | 557300 | ورود و مصرف تجمعی | 584281 |  | 687300 | ورود و مصرف تجمعی | 584281 |  | 687300 | ورود و مصرف تجمعی | 584281 |  | 687300 | ورود و مصرف تجمعی | 584281 |  | 687300 | ورود و مصرف تجمعی | 584281 |  | 687300
مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 14858 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 30452 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 37845 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 81414 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 121719 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 48612 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 26691 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | -29550 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 79180 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 79180 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 79180 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 79180 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 79180
موجودی اندازه گیری شده |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن | 46849.5253 |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن | 46849.5253 |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن | 46849.5253 |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن
[8 empty] | مغایرت | 37845 |  |  | مغایرت | 0 |  |  | مغایرت | 74869.4747 |  |  | مغایرت | 48612 |  |  | مغایرت | 26691 |  |  | مغایرت | -76399.5253 |  |  | مغایرت | 79180 |  |  | مغایرت | 79180 |  |  | مغایرت | 79180 |  |  | مغایرت | 79180 |  |  | مغایرت | 79180
میانگین مصرف روزانه | 579 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1208 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1577 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1837 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 3174 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 4320 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 4516 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 4509 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 4254 |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه
| 154.2667 | 14858 |  |  | 176.1042 |  |  |  | 178.9568 |  |  |  | 148.2161
-5711
56955

## Daily Report (2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 11.5714 | 11.6429 | 11.7143 | 11.7857 | 11.8571 | 11.9286 | 12 | 12.0714 | 12.1429 | 12.2143
59 | گزارش روزانه مدیریتی
زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
| 136 |  |  |  | شماره گزارش: |  |  | 2024-11-04 |  |  |  | تاریخ گزارش: |  |  | پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس
| عملیات/پیمانکار |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | ماه جاری |  | اجرا شده تا کنون |  | احجام کل طبق لیست کوپاژ |  | درصد پیشرفت
1
2 | حمل از خاکبرداری (متر مکعب) | شرکتی |  | 428.26 | 183.54 | 198.835 | 191.1875 | 420.6125 | 474.145 | 481.7925 | 390.0225 | 390.0225 | 412.965 | 4351.4275 |  | 35859.465 |  | 732947 |  | 22.31% |  | 35859.465
3 |  | صداقت |  | 319.7575 | 391.345 | 381.8 | 381.8 | 439.07 | 448.615 |  | 429.525 | 448.615 | 429.525 | 4218.89 |  | 33560.5425 | [5 empty] | 33560.5425
4 |  | میرزایی |  | 171.81 | 300.6675 | 252.9425 | 171.81 | 190.9 | 248.17 |  | 248.17 | 152.72 | 209.99 | 2624.875 |  | 36034.22 | [5 empty] | 36034.22
5 |  | جواد رضاپور | [11 empty] | 0 |  | 9974.525 | [5 empty] | 9974.525
6 |  | رمضانی مقدم |  | 463.68 | 299.46 | 376.74 | 391.23 | 425.04 | 594.09 | 241.5 | 526.47 | 526.47 | 647.22 | 6443.22 |  | 28157.515
7 |  | انصاری | [11 empty] | 0 |  | 13475.7 | [5 empty] | 1
8 |  | شهرکی |  | 157.4925 | 167.0375 | 167.0375 | 190.9 | 205.2175 | 190.9 |  | 200.445 | 167.0375 | 205.2175 | 2181.0325 |  | 6447.7
|  | مجموع |  | 1383.5075 | 1175.0125 | 1210.3175 | 1136.0275 | 1475.6225 | 1765.02 | 723.2925 | 1594.1875 | 1517.8275 | 1904.9175 | 19819.445 |  | 163509.6675 | [5 empty] | 1
1
9 | حمل از قرضه (متر مکعب) | شرکتی | [11 empty] | 0 |  | 34852.65 |  | 1760414.8 |  | 16.17% |  | 34852.65
10 |  | انصاری |  | 1379 | 1400 | 1435 | 1330 | 1414 | 1519 | 1120 | 1330 | 1295 | 1344 | 15827 |  | 118909 | [5 empty] | 118909
11 |  | محمدپور |  | 329 | 364 | 336 | 161 | 266 | 210 | 343 | 371 | 350 | 154 | 4775 |  | 79133 | [5 empty] | 79133
12 |  | صداقت | [11 empty] | 0 |  | 13748.95 | [5 empty] | 13748.95
13 |  | میرزایی | [11 empty] | 0 |  | 22603.85 | [5 empty] | 22603.85
14 |  | جواد رضاپور |  | 261.45 | 302.95 | 340.3 | 348.6 | 398.4 | 410.85 | 244.85 | 311.25 | 423.3 | 423.3 | 4129.25 |  | 15346.85 | [5 empty] | 15346.85
15 |  | رمضانی مقدم | [11 empty] | 0 |  | 0
16 |  | شهرکی | [19 empty] | 1
|  | مجموع |  | 1969.45 | 2066.95 | 2111.3 | 1839.6 | 2078.4 | 2139.85 | 1707.85 | 2012.25 | 2068.3 | 1921.3 | 24731.25 |  | 284594.3 | [5 empty] | 1
1
17 | پخش و کوب (متر مکعب) | شرکتی |  | 3181.45 | 3045 | 3152.655 | 3005.5275 | 3493.24 | 3885.77 | 2088.1425 | 3435.8825 | 3403.165 | 3672.2175 | 39775.695 |  | 368970.9675 |  | 2200183 |  | 20.37% |  | 368970.9675
18 |  | محمدپور |  | 329 | 364 | 336 | 161 | 266 | 210 | 343 | 371 | 350 | 154 | 4775 |  | 79133 | [5 empty] | 79133
19 | [21 empty] | 0
20 | [21 empty] | 0
21 | [21 empty] | 0
23 | [21 empty] | 1
|  | مجموع |  | 3510.45 | 3409 | 3488.655 | 3166.5275 | 3759.24 | 4095.77 | 2431.1425 | 3806.8825 | 3753.165 | 3826.2175 | 44550.695 |  | 448103.9675 | [5 empty] | 1
|  | میانگین روزانه |  | 3510.45 | 3459.725 | 3469.3683 | 3393.6581 | 3466.7745 | 3571.6071 | 3408.6836 | 3458.4584 | 3491.2036 | 3524.705 | 3182.1925 | [7 empty] | 1
1
24 | بسترسازی (مترمربع) | [12 empty] | 0 |  | 256947 |  | 1042908 |  | 24.64% |  | 1
1
25 | حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب) | شرکتی |  | 11.8 | 106.2 | 70.8 | 59 | 82.6 | 106.2 | 106.2 | 94.4 | 94.4 | 47.2 | 955.8 |  | 10466.2 |  | 264021.96 |  | 13.35% |  | 10466.2
26 |  | گلپایگانی | [5 empty] | 58 | 46.4 |  | 34.8 | 69.6 | 69.6 | 371.2 |  | 6449.6 | [5 empty] | 6449.6
27 |  | محمدپور | [5 empty] | 44.8 |  |  | 60 | 90 | 10 | 406 |  | 9657.6 | [5 empty] | 9657.6
28 |  | جواد رضاپور |  |  | 30 | 10 | 10 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 400 |  | 5430 | [5 empty] | 5430
29 |  | خاکسار | [11 empty] | 0 |  | 579.5 | [5 empty] | 579.5
273
30 | [9 empty] | 52 |  | 52 | 52 | 0 | [7 empty] | 0
30 |  | میرزایی | [7 empty] | 52 |  | 52 | 52 | 273 |  | 2652 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 11.8 | 136.2 | 80.8 | 69 | 225.4 | 192.6 | 260.2 | 229.2 | 408 | 280.8 | 2679 |  | 35234.9 | [5 empty] | 1
1
32 | بتن | پی کنی (مترمکعب) |  |  |  |  | 66.5 | [6 empty] | 66.5 |  | 3881.5 |  | 22850 |  | 16.99%
33 |  | قالب بندی (متر مربع) |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 122.5 |  | 3314.5 |  | 93822 |  | 3.533% |  | 1
34 |  | آرماتوربندی (کیلوگرم) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 2056000 |  | 0% |  | 1
35 |  | بتن ریزی (متر مکعب) |  |  | 56 | 54 | 53 | 56 | 50 | 59 | 50 | 97 | 101 | 576 |  | 4348 |  | 55259 |  | 7.868% |  | 1
1
36 | کار فولادی | سبک | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0% |  | 1
37 |  | سنگین | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 178.4 |  | 0% |  | 1
38 |  | کابل | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 79.2 |  | 0% |  | 1
1
39 | پرسنل | شرکتی |  | 75 | 78 | 80 | 77 | 80 | 77 | 70 | 75 | 78 | 80 | 1045 |  | 13560 | [5 empty] | 1
40 |  | پیمانکار |  | 71 | 69 | 69 | 73 | 68 | 71 | 49 | 75 | 75 | 74 | 931 |  | 9900 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 146 | 147 | 149 | 150 | 148 | 148 | 119 | 150 | 153 | 154 | 1976 |  | 23460 | [5 empty] | 1
42 |  | سواری |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 181 |  | 2279
41 |  | ناهار توزیع شده |  | 151 | 150 | 151 | 150 | 152 | 154 | 120 | 156 | 158 | 157 | 2151 |  | 24124
1
43 | ماشین آلات فعال | شرکتی |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 178 |  | 2220 | [5 empty] | 1
44 |  | پیمانکار |  | 35 | 34 | 36 | 33 | 36 | 36 | 28 | 38 | 39 | 37 | 441 |  | 4615 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 49 | 48 | 50 | 47 | 51 | 53 | 43 | 54 | 55 | 51 | 619 |  | 6835 | [5 empty] | 1
45 |  | مصرف سوخت |  | 4615 | 3916 | 4698 | 4469 | 5468 | 4407 | 2947 | 4957 | 4651 | 5139 | 53226 |  | 616232 | [5 empty] | 1
1
46 | موجودی مصالح | گازوییل (لیتر) |  | 56381 | 71465 | 80267 | 75798 | 70330 | 103923 | 100976 | 96019 | 91368 | 86229 | ملاحظات | [7 empty] | 1
47 |  | سیمان (تن) |  | 37 | 99.52 | 107.28 | 90.85 | 73.49 | 109.92 | 91.63 | 76.13 | 99.66 | 120.35 | ۱) در محاسبه حجم خاکریزی،‌ خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. | [7 empty] | 1
48 |  | آرماتور (کیلوگرم) |  | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9706 | 9706 | ۲) ورود 52 تن سیمان،۴ سرویس ماسه، 1 سرویس بادامی، 1 سرویس نخودی | [7 empty] | 1
52 |  | فولاد سبک (تن)
53 |  | فولاد سنگین (کیلوگرم)
49 |  | نخودی (تن) |  | 358.3951 | 351.64 | 337.1 | 311.66 | 284.78 | 273.98 | 245.66 | 233.66 | 214.7 | 177.22 | [8 empty] | 1
50 |  | بادامی (تن) |  | 278 | 294.904 | 299.29 | 277.56 | 258.464 | 253.414 | 233.295 | 228.245 | 221.568 | 197.827 | [8 empty] | 1
51 |  | ماسه شسته (تن) |  | 688.4799 | 727.6439 | 720.1699 | 717.3769 | 712.3409 | 684.5909 | 620.8119 | 595.2619 | 490.4049 | 438.6239 | [8 empty] | 1

## Daily Report
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
|  |  |  | 11.2857 | 11.3571 | 11.4286 | 11.5 | 11.5714 | 11.6429 | 11.7143 | 11.7857 | 11.8571 | 11.9286 | 1 | 1 | 1 | 12.2143 | 12.2857 | 12.3571 | 12.4286 | 12.5 | 12.5714 | 12.6429 | 12.7143 | 12.7857 | 12.8571 | 12.9286 | 13 | 13.0714 | 13.1429 | 13.2143 | 13.2857 | 13.3571 | 13.4286
59 | 136 |  |  |  |  | شماره گزارش: | [8 empty] | گزارش ماهیانه مدیریتی مهر ماه 1403
| 2024-11-04 |  |  |  |  | تاریخ گزارش: | [8 empty] | زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
| عملیات/پیمانکار |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | ماه جاری |  | اجرا شده تا کنون |  | احجام کل طبق لیست کوپاژ |  | درصد پیشرفت
1
2 | حمل از خاکبرداری | شرکتی |  |  | 336.49 | 443.555 |  | 428.26 | 183.54 | 198.835 | 191.1875 | 420.6125 | 474.145 | 481.7925 | 390.0225 | 390.0225 | 412.965 | [17 empty] | 4351.4275 |  | 35859.465 |  | 732947 |  | 22.31% |  | 4351.4275 | 35859.465
3 |  | صداقت |  | 133.63 | 190.9 | 224.3075 |  | 319.7575 | 391.345 | 381.8 | 381.8 | 439.07 | 448.615 |  | 429.525 | 448.615 | 429.525 | [17 empty] | 4218.89 |  | 33560.5425 | [5 empty] | 4218.89 | 33560.5425
4 |  | میرزایی |  | 233.8525 | 233.8525 | 209.99 |  | 171.81 | 300.6675 | 252.9425 | 171.81 | 190.9 | 248.17 |  | 248.17 | 152.72 | 209.99 | [17 empty] | 2624.875 |  | 36034.22 | [5 empty] | 2624.875 | 36034.22
5 |  | جواد رضاپور | [32 empty] | 0 |  | 9974.525 | [5 empty] | 0 | 9974.525
6 |  | رمضانی مقدم |  | 531.3 | 671.37 | 748.65 |  | 463.68 | 299.46 | 376.74 | 391.23 | 425.04 | 594.09 | 241.5 | 526.47 | 526.47 | 647.22 | [17 empty] | 6443.22 |  | 28157.515 | [5 empty] | 6443.22
7 |  | انصاری | [32 empty] | 0 |  | 13475.7 | [5 empty] | 0 | 1
8 |  | شهرکی |  | 147.9475 | 190.9 | 190.9 |  | 157.4925 | 167.0375 | 167.0375 | 190.9 | 205.2175 | 190.9 |  | 200.445 | 167.0375 | 205.2175 | [17 empty] | 2181.0325 |  | 6447.7 | [5 empty] | 2181.0325
|  | مجموع |  | 898.7825 | 1432.6125 | 1626.5025 |  | 1383.5075 | 1175.0125 | 1210.3175 | 1136.0275 | 1475.6225 | 1765.02 | 723.2925 | 1594.1875 | 1517.8275 | 1699.7 | [17 empty] | 19819.445 |  | 163509.6675 | [5 empty] | 19819.445 | 1
[43 empty] | 0 | 1
9 | حمل از قرضه | شرکتی | [32 empty] | 0 |  | 34852.65 |  | 1760414.8 |  | 16.17% |  | 0 | 34852.65
10 |  | انصاری |  | 910 | 630 | 721 |  | 1379 | 1400 | 1435 | 1330 | 1414 | 1519 | 1120 | 1330 | 1295 | 1344 | [17 empty] | 15827 |  | 118909 | [5 empty] | 15827 | 118909
11 |  | محمدپور |  | 564 | 406 | 487 | 434 | 329 | 364 | 336 | 161 | 266 | 210 | 343 | 371 | 350 | 154 | [17 empty] | 4775 |  | 79133 | [5 empty] | 4775 | 79133
12 |  | صداقت | [32 empty] | 0 |  | 13748.95 | [5 empty] | 0 | 13748.95
13 |  | میرزایی | [32 empty] | 0 |  | 22603.85 | [5 empty] | 0 | 22603.85
14 |  | جواد رضاپور |  |  | 390.1 | 273.9 |  | 261.45 | 302.95 | 340.3 | 348.6 | 398.4 | 410.85 | 244.85 | 311.25 | 423.3 | 423.3 | [17 empty] | 4129.25 |  | 15346.85 | [5 empty] | 4129.25 | 15346.85
15 |  | رمضانی مقدم | [32 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
16 |  | شهرکی | [32 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | مجموع |  | 1474 | 1426.1 | 1481.9 | 434 | 1969.45 | 2066.95 | 2111.3 | 1839.6 | 2078.4 | 2139.85 | 1707.85 | 2012.25 | 2068.3 | 1921.3 | [17 empty] | 24731.25 |  | 284594.3 | [5 empty] | 24731.25 | 1
[43 empty] | 0 | 1
17 | پخش و کوب | شرکتی |  | 1956.73 | 2643.6125 | 2812.3025 |  | 3181.45 | 3045 | 3152.655 | 3005.5275 | 3493.24 | 3885.77 | 2088.1425 | 3435.8825 | 3403.165 | 3672.2175 | [17 empty] | 39775.695 |  | 368970.9675 |  | 2200183 |  | 20.37% |  | 39775.695 | 368970.9675
18 |  | محمدپور |  | 564 | 406 | 487 | 434 | 329 | 364 | 336 | 161 | 266 | 210 | 343 | 371 | 350 | 154 | [17 empty] | 4775 |  | 79133 | [5 empty] | 4775 | 79133
19 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
|  | مجموع |  | 2520.73 | 3049.6125 | 3299.3025 | 434 | 3510.45 | 3409 | 3488.655 | 3166.5275 | 3759.24 | 4095.77 | 2431.1425 | 3806.8825 | 3753.165 | 3826.2175 | [17 empty] | 44550.695 |  | 448103.9675 | [5 empty] | 44550.695 | 1
|  | میانگین روزانه |  | 2520.73 | 2785.1712 | 2956.5483 | 2325.9113 | 2562.819 | 2703.8492 | 2815.9643 | 2859.7847 | 2959.7242 | 3073.3288 | 3014.9482 | 3080.9427 | 3132.6521 | 3182.1925 | [17 empty] | 3182.1925 | [7 empty] | 3182.1925 | 1
[43 empty] | 0 | 1
24 | بسترسازی | [33 empty] | 0 |  | 256947 |  | 1042908 |  | 24.64% |  | 0 | 1
25 | حمل آب عملیات خاکی | شرکتی |  |  | 82.6 | 82.6 | 11.8 | 11.8 | 106.2 | 70.8 | 59 | 82.6 | 106.2 | 106.2 | 94.4 | 94.4 | 47.2 | [17 empty] | 955.8 |  | 10466.2 |  | 264021.96 |  | 13.35% |  | 955.8 | 10466.2
26 |  | گلپایگانی |  | 11.6 | 11.6 | 58 | 11.6 |  |  |  |  | 58 | 46.4 |  | 34.8 | 69.6 | 69.6 | [17 empty] | 371.2 |  | 6449.6 | [5 empty] | 371.2 | 6449.6
27 |  | محمدپور |  | 91.2 | 50 | 50 | 10 |  |  |  |  | 44.8 |  |  | 60 | 90 | 10 | [17 empty] | 406 |  | 9657.6 | [5 empty] | 406 | 9657.6
28 |  | جواد رضاپور |  |  | 40 | 40 |  |  | 30 | 10 | 10 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | [17 empty] | 400 |  | 5430 | [5 empty] | 400 | 5430
29 |  | خاکسار | [32 empty] | 0 |  | 579.5 | [5 empty] | 0 | 579.5
30 |  | میرزایی |  | 26 | 52 | 39 | [7 empty] | 52 |  | 52 | 52 | [17 empty] | 273 |  | 2652 | [5 empty] | 273 | 2652
31 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
|  | مجموع |  | 128.8 | 236.2 | 269.6 | 33.4 | 11.8 | 136.2 | 80.8 | 69 | 225.4 | 192.6 | 208.2 | 229.2 | 356 | 228.8 | [17 empty] | 2406 |  | 35234.9 | [5 empty] | 2406 | 1
[43 empty] | 0 | 1
32 | بتن ریزی | پی کنی | [8 empty] | 66.5 | [23 empty] | 66.5 |  | 3881.5 |  | 22850 |  | 16.99% |  | 66.5
33 |  | قالب بندی |  |  | 62.5 |  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 10 |  | 10 | [19 empty] | 122.5 |  | 3314.5 |  | 93822 |  | 3.533% |  | 122.5 | 1
34 |  | آرماتوربندی | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 2056 |  | 0% |  | 0 | 1
35 |  | بتن ریزی | [6 empty] | 56 | 54 | 53 | 56 | 50 | 59 | 50 | 97 | 101 | [17 empty] | 576 |  | 4348 |  | 55259 |  | 7.868% |  | 576 | 1
[43 empty] | 0 | 1
36 | کار فولادی | سبک | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0% |  | 0 | 1
37 |  | سنگین | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 178.4 |  | 0% |  | 0 | 1
38 |  | کابل | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 79.2 |  | 0% |  | 0 | 1
[43 empty] | 0 | 1
39 | پرسنل | شرکتی |  | 93 | 73 | 75 | 34 | 75 | 78 | 80 | 77 | 80 | 77 | 70 | 75 | 78 | 80 | [17 empty] | 1045 |  | 13560 | [5 empty] | 1045 | 1
40 |  | پیمانکار |  | 65 | 66 | 69 | 37 | 71 | 69 | 69 | 73 | 68 | 71 | 49 | 75 | 75 | 74 | [17 empty] | 931 |  | 9900 | [5 empty] | 931 | 1
|  | مجموع |  | 158 | 139 | 144 | 71 | 146 | 147 | 149 | 150 | 148 | 148 | 119 | 150 | 153 | 154 | [17 empty] | 1976 |  | 23460 | [5 empty] | 1976 | 1
42 |  | سواری |  | 13 | 10 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | [16 empty] | 181 |  | 2279 | [5 empty] | 181
41 |  | ناهار توزیع شده |  | 153 | 139 | 144 | 59 | 151 | 150 | 151 | 150 | 152 | 154 | 120 | 156 | 158 | 157 | 157 | [16 empty] | 2151 |  | 24124 | [5 empty] | 2151
[43 empty] | 0 | 1
43 | ماشین آلات فعال | شرکتی |  | 2 | 12 | 13 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | [17 empty] | 178 |  | 2220 | [5 empty] | 178 | 1
44 |  | پیمانکار |  | 26 | 28 | 31 | 4 | 35 | 34 | 36 | 33 | 36 | 36 | 28 | 38 | 39 | 37 | [17 empty] | 441 |  | 4615 | [5 empty] | 441 | 1
|  | مجموع |  | 28 | 40 | 44 | 6 | 49 | 48 | 50 | 47 | 51 | 53 | 43 | 54 | 55 | 51 | [17 empty] | 619 |  | 6835 | [5 empty] | 619 | 1
45 |  | مصرف سوخت |  | 1963 | 4456 | 1180 | 360 | 4615 | 3916 | 4698 | 4469 | 5468 | 4407 | 2947 | 4957 | 4651 | 5139 | [17 empty] | 53226 |  | 616232 | [5 empty] | 53226 | 1
1
46 | موجودی مصالح | گازوییل |  | 7492 | 22036 | 20856 | 60996 | 56381 | 71465 | 80267 | 75798 | 70330 | 103923 | 100976 | 96019 | 91368 | 86229 | 86229 | 86229 | 86229 | 86229 | 86229 | [12 empty] | ملاحظات | [8 empty] | 1
47 |  | سیمان |  | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 37 | 99.52 | 107.28 | 90.85 | 73.49 | 109.92 | 91.63 | 76.13 | 99.66 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | [21 empty] | 1
48 |  | آرماتور |  | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9622 | 9706 | 9706 | 9706 | 9706 | 9706 | 9706 | 9706 | [21 empty] | 1
49 |  | نخودی |  | 366.2151 | 366.2151 | 366.2151 | 366.2151 | 358.3951 | 351.64 | 337.1 | 311.66 | 284.78 | 273.98 | 245.66 | 233.66 | 214.7 | 177.22 | 177.22 | 177.22 | 177.22 | 177.22 | 177.22 | [21 empty] | 1
50 |  | بادامی |  | 283.8698 | 283.8698 | 283.8698 | 283.8698 | 278 | 294.904 | 299.29 | 277.56 | 258.464 | 253.414 | 233.295 | 228.245 | 221.568 | 197.827 | 197.827 | 197.827 | 197.827 | 197.827 | 197.827 | [21 empty] | 1
51 |  | ماسه شسته |  | 706.8569 | 706.8569 | 706.8569 | 706.8569 | 688.4799 | 727.6439 | 720.1699 | 717.3769 | 712.3409 | 684.5909 | 620.8119 | 595.2619 | 490.4049 | 438.6239 | 438.6239 | 438.6239 | 438.6239 | 438.6239 | 438.6239 | [21 empty] | 1

## Report Monthly Eng-Khatibi
Summary Report
تاریخ | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | مجموع 10 روز گذشته
خاکبرداری - متر مکعب | 1383.5075 | 1175.0125 | 1210.3175 | 1136.0275 | 1475.6225 | 1765.02 | 723.2925 | 1594.1875 | 1517.8275 | 1904.9175 | 13885.7325
خاکریزی - متر مکعب | 3510.45 | 3409 | 3488.655 | 3166.5275 | 3759.24 | 4095.77 | 2431.1425 | 3806.8825 | 3753.165 | 3826.2175 | 35247.05
استاندارد مصرف آب | 157.4925 | 409.08 | 418.6386 | 379.9833 | 451.1088 | 491.4924 | 291.7371 | 456.8259 | 450.3798 |  | 3506.7384
اب مصرفی - متر مکعب | 11.8 | 136.2 | 80.8 | 69 | 225.4 | 192.6 | 260.2 | 229.2 | 408 | 280.8 | 1894
گازوییل - لیتر | 4615 | 3916 | 4698 | 4469 | 5468 | 4407 | 2947 | 4957 | 4651 | 5139 | 45267
تعداد ماشین آلات فعال | 49 | 48 | 50 | 47 | 51 | 53 | 43 | 54 | 55 | 51 | 501
قالب بندی - متر مربع |  |  | 10 | 20 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 60
بتن ریزی - متر مکعب |  | 56 | 54 | 53 | 56 | 50 | 59 | 50 | 97 | 101 | 576
پرسنل | 146 | 147 | 149 | 150 | 148 | 148 | 119 | 150 | 153 | 154 | 1464
[6 empty] | 1376.45 | 1249.335 | 1098.4325 | 1488.9519 | 1794.993 |  | 2239.9653
محمد پور
Summary Report : Mohamadpour
تاریخ | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | مجموع 10 روز گذشته
خاکریزی - متر مکعب | 329 | 364 | 336 | 161 | 266 | 210 | 343 | 371 | 350 | 154 | 2884
اب مصرفی - متر مکعب |  |  |  |  | 44.8 |  |  | 60 | 90 | 10 | 204.8
گازوییل - لیتر | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 474 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1032

## Backfill Report
خلاصه گزارش حمل
ردیف | کد دستگاه | مالکیت | نوع دستگاه | اسفند |  | فروردین |  | اردیبهشت |  | خرداد |  | تیر |  | مرداد |  | شهریور |  | مهر |  | آبان |  | آذر |  | دی |  | بهمن |  | اسفند |  |  |  | حجم عملیات خاکی
|  |  |  | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-03-20
|  |  |  | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم
1 | TR-065 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 160 | 1064 | 506 | 3364.9 | 737 | 4847.85 | 600 | 1575.7175 | 587 | 2296.91 | 740 | 3760.2425 | 429 | 2852.5175 | 486 | 1651.86 | 226 | 1537.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ردیف | کد دستگاه | مالکیت | نوع دستگاه | تیر
2 | TR-136 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 160 | 1064 | 559 | 3717.35 | 666 | 4428.9 | 383 | 2262.995 | 361 | 1934.485 | 246 | 1291.43 | 350 | 2523.675 | 565 | 4236.715 | 168 | 825.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-06-21 | 2024-07-21
3 | TR-037 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 92 | 611.8 | 522 | 3471.3 | 820 | 5453 | 820 | 4846.52 | 438 | 1272.81 | 294 | 1208.6375 | 558 | 3479.6125 | 472 | 2875.46 | 291 | 1988.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تعداد سرویس | حجم
4 | 06-11-051 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 330.4 | 33 | 389.4 | 83 | 979.4 | 84 | 991.2 | 82 | 967.6 | 53 | 625.4 | 43 | 507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-02-T |  | 1 | TR-065 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 513 | 1715.7
5 | 06-11-052 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 342.2 | 78 | 920.4 | 63 | 743.4 | 75 | 885 | 100 | 1180 | 95 | 1121 | 38 | 448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-03-T |  | 2 | TR-136 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 310 | 1574.3875
6 | AN-02-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 5649 | 488 | 3416 | 468 | 3484.95 | 718 | 5083.75 | 925 | 6517 | 509 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-04-T |  | 1 | TR-065 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 513 | 1715.7
7 | AN-03-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 5719 | 479 | 3353 | 406 | 2977.45 | 651 | 4717.65 | 827 | 5831 | 502 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | TR-136 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 310 | 1574.3875
8 | AN-04-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 5866 | 439 | 3073 | 475 | 3575.95 | 729 | 5401.2 | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | TR-037 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 348 | 722.19
9 | AN-09-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 2954 | 708 | 5013.75 | 70 | 490 | 680 | 4791.5 | 407 | 2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RE-02-W |  | 4 | 06-11-051 | شرکتی | تانکر آب | 71 | 837.8
10 | AN-08-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2702 | 738 | 5265.75 | 664 | 4370.45 | 845 | 5946.5 | 419 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO-10-W |  | 5 | 06-11-052 | شرکتی | تانکر آب | 51 | 601.8
11 | AN-07-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2716 | 737 | 5260.85 | 601 | 4300.45 | 885 | 6226.5 | 424 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO-06-W |  | 6 | AN-02-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 427 | 2989
12 | MI-02-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 262 | 1087.3 | 793 | 3290.95 | 873 | 3863.8575 | 588 | 2806.23 | 743 | 3545.9675 | 525 | 2505.5625 | 482 | 2300.345 | 273 | 1302.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GL-01-W |  | 7 | AN-03-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 417 | 2919
13 | MI-03-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 302 | 1253.3 | 602 | 2498.3 | 866 | 3800.57 | 595 | 2839.6375 | 760 | 3627.1 | 611 | 2748.96 | 537 | 2562.8325 | 277 | 1321.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | AN-04-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 387 | 2709
14 | MI-04-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 328 | 2181.2 | 751 | 4994.15 | 595 | 4090.415 | 547 | 4183.1825 | 226 | 1728.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | AN-09-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 348 | 2436
15 | SE-01-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 5628.645 | 1008 | 4275.33 | 880 | 3985.0375 | 808 | 3856.18 | 952 | 4543.42 | 500 | 2386.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | AN-08-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 353 | 2471
16 | SE-02-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 3098.1825 | 1006 | 4272.6325 | 680 | 3107.105 | 738 | 3522.105 | 786 | 3751.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | AN-07-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 315 | 2205
17 | SE-03-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 2024-02-20: 0; 2024-03-19: 0; 2024-03-20: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-20: 0; 2024-05-20: 0; 2024-05-21: 0; 2024-06-20: 0; 2024-06-21: 388; 2024-07-21: 1610.2; 2024-07-22: 272; 2024-08-21: 1215.95; 2024-08-22: 28; 2024-09-21: 133.63 |  |  | 12 | MI-02-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 508 | 2424.43
18 | RE-02-W | جواد رضاپور | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 920 | 95 | 950 | 64 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | MI-03-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 530 | 2529.425
19 | MO-06-W | محمدپور | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 750.4 | 134 | 1500.8 | 128 | 1433.6 | 106 | 1187.2 | 8 | 89.6 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | MI-04-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 531 | 4060.8225
20 | MO-08-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 147 | 785 | 5495 | 970 | 6790 | 969 | 6783 | 207 | 1365 | 255 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | SE-01-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 887 | 3773.18
21 | MO-09-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 4606 | 62 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | SE-02-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 875 | 3728.9825
22 | MO-11-T | محمدپور | کمپرسی تک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 3270 | 715 | 3560 | 1006 | 5030 | 234 | 1050 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | SE-03-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 300 | 1245
23 | MO-11-T | محمدپور | کمپرسی تک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 3270 | 715 | 3560 | 1006 | 5030 | 234 | 1050 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | RE-02-W | رضاپور | تانکر آب | 85 | 850
24 | MO-11-T | محمدپور | کمپرسی تک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 3270 | 715 | 3560 | 1006 | 5030 | 234 | 1050 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | MO-06-W | محمدپور | تانکر آب | 133 | 1489.6
25 | MO-12-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 4564 | 1236 | 8652 | 1239 | 8673 | 1371 | 9597 | 415 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | MO-08-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 679 | 4753
26 | 06-11-052 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 743.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | MO-09-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 643 | 4501
27 | 06-11-051 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 330.4 | 33 | 389.4 | 83 | 979.4 | 84 | 991.2 | 82 | 967.6 | 53 | 625.4 | 43 | 507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-051 | 22 | MO-11-T | محمدپور | کمپرسی تک | 551 | 2755
28 | RE-02-W | جواد رضاپور | تانکر آب | 2024-06-21: 95; 2024-07-21: 950; 2024-07-22: 64; 2024-08-21: 640; 2024-08-22: 0; 2024-09-21: 0
29 | MO-10-W | محمدپور | تانکر آب | 2024-06-21: 52; 2024-07-21: 520; 2024-07-22: 102; 2024-08-21: 890; 2024-08-22: 101; 2024-09-21: 1010
30 | MO-06-W | محمدپور | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 750.4 | 134 | 1500.8 | 128 | 1433.6 | 106 | 1187.2 | 8 | 89.6 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | GL-01-W | گلپایگانی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 974.4 | 122 | 1415.2 | 128 | 1484.8 | 112 | 1299.2 | 106 | 1224.96 | 32 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Machinary GasOil Report
مقدار سوخت تحویلی به ماشین آلات
کد دستگاه | شرح دستگاه | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-07-21 | 2024-08-21 | 2024-09-21 | 2024-10-21
|  | اسفند 1402 | فروردین 1403 | اردیبهشت 1404 | خرداد 1404 | تیر 1404 | مرداد 1404 | شهریور 1404 | مهر 1404
|  | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی
BU-040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BU-003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03-26-011 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03-26-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07-53-002 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07-54-006 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07-53-003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RO-005 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RO-036 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RO-087 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04-97-015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04-97-016 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04-97-017 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TR-065 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TR-136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TR-037 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
06-11-051 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
06-11-052 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
06-11-049 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CLN039 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TA-01-E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AK-01-D | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AK-02-D | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
HA-01-D | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RE-01-E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RE-02-W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
JRE-04-D | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MI-01-L | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MI-02-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MI-03-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MI-04-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-01-E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-05-E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-02-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-03-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-04-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-06-D | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-10-D | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SE-01-L | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SE-01-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SE-02-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SE-03-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-08-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-09-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
AN-07-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GL-01-W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Baching-L | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-01-G | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-02-R | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-03-R | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-04-L | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-06-W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-07-R | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-05-D | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-08-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-09-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-11-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-10-W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-12-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-14-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MO-13-L | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P_BTON | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
JRE-01-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
JRE-02-T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
مجموع مصارف |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
315800 | سوخت وارده
46849.5253 | موجودی مخزن و تانکر

## Daily Water
گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب
اسفند 1402 |  |  | فروردین 1403 |  |  | اردیبهشت 1403 |  |  |  | خرداد 1403 |  |  | تیر 1403 |  |  | مرداد 1403 |  |  | شهریور 1403 |  |  | مهر 1403 |  |  | آبان 1403 |  |  | آذر 1403 |  |  | دی 1403 |  |  | بهمن 1403 |  |  | اسفند 1403
تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه
2024-02-20 | 0 | 0 | 2024-03-20 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-20 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-21 | #REF! | #REF! | 2024-06-21 | #REF! | #REF! | 2024-07-22 | #REF! | #REF! | 2024-08-22 | #REF! | #REF! | 2024-09-22 | #REF! | #REF! | 2024-10-22 | #REF! | #REF! | 2024-11-21 | #REF! | #REF! | 2024-12-21 | #REF! | #REF! | 2025-01-20 | #REF! | #REF! | 2025-02-19 | #REF! | #REF!
2024-02-21 | 0 | 0 | 2024-03-21 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-21 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-22 | #REF! | #REF! | 2024-06-22 | #REF! | #REF! | 2024-07-23 | #REF! | #REF! | 2024-08-23 | #REF! | #REF! | 2024-09-23 | #REF! | #REF! | 2024-10-23 | #REF! | #REF! | 2024-11-22 | #REF! | #REF! | 2024-12-22 | #REF! | #REF! | 2025-01-21 | #REF! | #REF! | 2025-02-20 | #REF! | #REF!
2024-02-22 | 0 | 0 | 2024-03-22 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-22 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-23 | #REF! | #REF! | 2024-06-23 | #REF! | #REF! | 2024-07-24 | #REF! | #REF! | 2024-08-24 | #REF! | #REF! | 2024-09-24 | #REF! | #REF! | 2024-10-24 | #REF! | #REF! | 2024-11-23 | #REF! | #REF! | 2024-12-23 | #REF! | #REF! | 2025-01-22 | #REF! | #REF! | 2025-02-21 | #REF! | #REF!
2024-02-23 | 0 | 0 | 2024-03-23 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-23 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-24 | #REF! | #REF! | 2024-06-24 | #REF! | #REF! | 2024-07-25 | #REF! | #REF! | 2024-08-25 | #REF! | #REF! | 2024-09-25 | #REF! | #REF! | 2024-10-25 | #REF! | #REF! | 2024-11-24 | #REF! | #REF! | 2024-12-24 | #REF! | #REF! | 2025-01-23 | #REF! | #REF! | 2025-02-22 | #REF! | #REF!
2024-02-24 | 0 | 0 | 2024-03-24 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-24 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-25 | #REF! | #REF! | 2024-06-25 | #REF! | #REF! | 2024-07-26 | #REF! | #REF! | 2024-08-26 | #REF! | #REF! | 2024-09-26 | #REF! | #REF! | 2024-10-26 | #REF! | #REF! | 2024-11-25 | #REF! | #REF! | 2024-12-25 | #REF! | #REF! | 2025-01-24 | #REF! | #REF! | 2025-02-23 | #REF! | #REF!
2024-02-25 | 0 | 0 | 2024-03-25 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-25 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-26 | #REF! | #REF! | 2024-06-26 | #REF! | #REF! | 2024-07-27 | #REF! | #REF! | 2024-08-27 | #REF! | #REF! | 2024-09-27 | #REF! | #REF! | 2024-10-27 | #REF! | #REF! | 2024-11-26 | #REF! | #REF! | 2024-12-26 | #REF! | #REF! | 2025-01-25 | #REF! | #REF! | 2025-02-24 | #REF! | #REF!
2024-02-26 | 0 | 0 | 2024-03-26 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-26 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-27 | #REF! | #REF! | 2024-06-27 | #REF! | #REF! | 2024-07-28 | #REF! | #REF! | 2024-08-28 | #REF! | #REF! | 2024-09-28 | #REF! | #REF! | 2024-10-28 | #REF! | #REF! | 2024-11-27 | #REF! | #REF! | 2024-12-27 | #REF! | #REF! | 2025-01-26 | #REF! | #REF! | 2025-02-25 | #REF! | #REF!
2024-02-27 | 0 | 0 | 2024-03-27 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-27 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-28 | #REF! | #REF! | 2024-06-28 | #REF! | #REF! | 2024-07-29 | #REF! | #REF! | 2024-08-29 | #REF! | #REF! | 2024-09-29 | #REF! | #REF! | 2024-10-29 | #REF! | #REF! | 2024-11-28 | #REF! | #REF! | 2024-12-28 | #REF! | #REF! | 2025-01-27 | #REF! | #REF! | 2025-02-26 | #REF! | #REF!
2024-02-28 | 0 | 0 | 2024-03-28 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-28 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-29 | #REF! | #REF! | 2024-06-29 | #REF! | #REF! | 2024-07-30 | #REF! | #REF! | 2024-08-30 | #REF! | #REF! | 2024-09-30 | #REF! | #REF! | 2024-10-30 | #REF! | #REF! | 2024-11-29 | #REF! | #REF! | 2024-12-29 | #REF! | #REF! | 2025-01-28 | #REF! | #REF! | 2025-02-27 | #REF! | #REF!
2024-02-29 | 0 | 0 | 2024-03-29 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-29 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-30 | #REF! | #REF! | 2024-06-30 | #REF! | #REF! | 2024-07-31 | #REF! | #REF! | 2024-08-31 | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | #REF! | 2024-10-31 | #REF! | #REF! | 2024-11-30 | #REF! | #REF! | 2024-12-30 | #REF! | #REF! | 2025-01-29 | #REF! | #REF! | 2025-02-28 | #REF! | #REF!
2024-03-01 | 0 | 0 | 2024-03-30 | #VALUE! | #REF! | 2024-04-30 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-05-31 | #REF! | #REF! | 2024-07-01 | #REF! | #REF! | 2024-08-01 | #REF! | #REF! | 2024-09-01 | #REF! | #REF! | 2024-10-02 | #REF! | #REF! | 2024-11-01 | #REF! | #REF! | 2024-12-01 | #REF! | #REF! | 2024-12-31 | #REF! | #REF! | 2025-01-30 | #REF! | #REF! | 2025-03-01 | #REF! | #REF!
2024-03-02 | 0 | 0 | 2024-03-31 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-01 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-01 | #REF! | #REF! | 2024-07-02 | #REF! | #REF! | 2024-08-02 | #REF! | #REF! | 2024-09-02 | #REF! | #REF! | 2024-10-03 | #REF! | #REF! | 2024-11-02 | #REF! | #REF! | 2024-12-02 | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | 2025-01-31 | #REF! | #REF! | 2025-03-02 | #REF! | #REF!
2024-03-03 | 0 | 0 | 2024-04-01 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-02 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-02 | #REF! | #REF! | 2024-07-03 | #REF! | #REF! | 2024-08-03 | #REF! | #REF! | 2024-09-03 | #REF! | #REF! | 2024-10-04 | #REF! | #REF! | 2024-11-03 | #REF! | #REF! | 2024-12-03 | #REF! | #REF! | 2025-01-02 | #REF! | #REF! | 2025-02-01 | #REF! | #REF! | 2025-03-03 | #REF! | #REF!
2024-03-04 | 0 | 0 | 2024-04-02 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-03 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-03 | #REF! | #REF! | 2024-07-04 | #REF! | #REF! | 2024-08-04 | #REF! | #REF! | 2024-09-04 | #REF! | #REF! | 2024-10-05 | #REF! | #REF! | 2024-11-04 | #REF! | #REF! | 2024-12-04 | #REF! | #REF! | 2025-01-03 | #REF! | #REF! | 2025-02-02 | #REF! | #REF! | 2025-03-04 | #REF! | #REF!
2024-03-05 | 0 | 0 | 2024-04-03 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-04 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-04 | #REF! | #REF! | 2024-07-05 | #REF! | #REF! | 2024-08-05 | #REF! | #REF! | 2024-09-05 | #REF! | #REF! | 2024-10-06 | #REF! | #REF! | 2024-11-05 | #REF! | #REF! | 2024-12-05 | #REF! | #REF! | 2025-01-04 | #REF! | #REF! | 2025-02-03 | #REF! | #REF! | 2025-03-05 | #REF! | #REF!
2024-03-06 | 0 | 0 | 2024-04-04 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-05 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-05 | #REF! | #REF! | 2024-07-06 | #REF! | #REF! | 2024-08-06 | #REF! | #REF! | 2024-09-06 | #REF! | #REF! | 2024-10-07 | #REF! | #REF! | 2024-11-06 | #REF! | #REF! | 2024-12-06 | #REF! | #REF! | 2025-01-05 | #REF! | #REF! | 2025-02-04 | #REF! | #REF! | 2025-03-06 | #REF! | #REF!
2024-03-07 | 0 | 0 | 2024-04-05 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-06 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-06 | #REF! | #REF! | 2024-07-07 | #REF! | #REF! | 2024-08-07 | #REF! | #REF! | 2024-09-07 | #REF! | #REF! | 2024-10-08 | #REF! | #REF! | 2024-11-07 | #REF! | #REF! | 2024-12-07 | #REF! | #REF! | 2025-01-06 | #REF! | #REF! | 2025-02-05 | #REF! | #REF! | 2025-03-07 | #REF! | #REF!
2024-03-08 | 0 | 0 | 2024-04-06 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-07 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-07 | #REF! | #REF! | 2024-07-08 | #REF! | #REF! | 2024-08-08 | #REF! | #REF! | 2024-09-08 | #REF! | #REF! | 2024-10-09 | #REF! | #REF! | 2024-11-08 | #REF! | #REF! | 2024-12-08 | #REF! | #REF! | 2025-01-07 | #REF! | #REF! | 2025-02-06 | #REF! | #REF! | 2025-03-08 | #REF! | #REF!
2024-03-09 | 0 | 0 | 2024-04-07 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-08 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-08 | #REF! | #REF! | 2024-07-09 | #REF! | #REF! | 2024-08-09 | #REF! | #REF! | 2024-09-09 | #REF! | #REF! | 2024-10-10 | #REF! | #REF! | 2024-11-09 | #REF! | #REF! | 2024-12-09 | #REF! | #REF! | 2025-01-08 | #REF! | #REF! | 2025-02-07 | #REF! | #REF! | 2025-03-09 | #REF! | #REF!
2024-03-10 | 0 | 0 | 2024-04-08 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-09 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-09 | #REF! | #REF! | 2024-07-10 | #REF! | #REF! | 2024-08-10 | #REF! | #REF! | 2024-09-10 | #REF! | #REF! | 2024-10-11 | #REF! | #REF! | 2024-11-10 | #REF! | #REF! | 2024-12-10 | #REF! | #REF! | 2025-01-09 | #REF! | #REF! | 2025-02-08 | #REF! | #REF! | 2025-03-10 | #REF! | #REF!
2024-03-11 | 0 | 0 | 2024-04-09 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-10 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-10 | #REF! | #REF! | 2024-07-11 | #REF! | #REF! | 2024-08-11 | #REF! | #REF! | 2024-09-11 | #REF! | #REF! | 2024-10-12 | #REF! | #REF! | 2024-11-11 | #REF! | #REF! | 2024-12-11 | #REF! | #REF! | 2025-01-10 | #REF! | #REF! | 2025-02-09 | #REF! | #REF! | 2025-03-11 | #REF! | #REF!
2024-03-12 | 0 | 0 | 2024-04-10 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-11 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-11 | #REF! | #REF! | 2024-07-12 | #REF! | #REF! | 2024-08-12 | #REF! | #REF! | 2024-09-12 | #REF! | #REF! | 2024-10-13 | #REF! | #REF! | 2024-11-12 | #REF! | #REF! | 2024-12-12 | #REF! | #REF! | 2025-01-11 | #REF! | #REF! | 2025-02-10 | #REF! | #REF! | 2025-03-12 | #REF! | #REF!
2024-03-13 | 0 | 0 | 2024-04-11 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-12 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-12 | #REF! | #REF! | 2024-07-13 | #REF! | #REF! | 2024-08-13 | #REF! | #REF! | 2024-09-13 | #REF! | #REF! | 2024-10-14 | #REF! | #REF! | 2024-11-13 | #REF! | #REF! | 2024-12-13 | #REF! | #REF! | 2025-01-12 | #REF! | #REF! | 2025-02-11 | #REF! | #REF! | 2025-03-13 | #REF! | #REF!
2024-03-14 | 0 | 0 | 2024-04-12 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-13 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-13 | #REF! | #REF! | 2024-07-14 | #REF! | #REF! | 2024-08-14 | #REF! | #REF! | 2024-09-14 | #REF! | #REF! | 2024-10-15 | #REF! | #REF! | 2024-11-14 | #REF! | #REF! | 2024-12-14 | #REF! | #REF! | 2025-01-13 | #REF! | #REF! | 2025-02-12 | #REF! | #REF! | 2025-03-14 | #REF! | #REF!
2024-03-15 | 0 | 0 | 2024-04-13 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-14 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-14 | #REF! | #REF! | 2024-07-15 | #REF! | #REF! | 2024-08-15 | #REF! | #REF! | 2024-09-15 | #REF! | #REF! | 2024-10-16 | #REF! | #REF! | 2024-11-15 | #REF! | #REF! | 2024-12-15 | #REF! | #REF! | 2025-01-14 | #REF! | #REF! | 2025-02-13 | #REF! | #REF! | 2025-03-15 | #REF! | #REF!
2024-03-16 | 0 | 0 | 2024-04-14 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-15 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-15 | #REF! | #REF! | 2024-07-16 | #REF! | #REF! | 2024-08-16 | #REF! | #REF! | 2024-09-16 | #REF! | #REF! | 2024-10-17 | #REF! | #REF! | 2024-11-16 | #REF! | #REF! | 2024-12-16 | #REF! | #REF! | 2025-01-15 | #REF! | #REF! | 2025-02-14 | #REF! | #REF! | 2025-03-16 | #REF! | #REF!
2024-03-17 | 0 | 0 | 2024-04-15 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-16 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-16 | #REF! | #REF! | 2024-07-17 | #REF! | #REF! | 2024-08-17 | #REF! | #REF! | 2024-09-17 | #REF! | #REF! | 2024-10-18 | #REF! | #REF! | 2024-11-17 | #REF! | #REF! | 2024-12-17 | #REF! | #REF! | 2025-01-16 | #REF! | #REF! | 2025-02-15 | #REF! | #REF! | 2025-03-17 | #REF! | #REF!
2024-03-18 | 0 | 0 | 2024-04-16 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-17 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-17 | #REF! | #REF! | 2024-07-18 | #REF! | #REF! | 2024-08-18 | #REF! | #REF! | 2024-09-18 | #REF! | #REF! | 2024-10-19 | #REF! | #REF! | 2024-11-18 | #REF! | #REF! | 2024-12-18 | #REF! | #REF! | 2025-01-17 | #REF! | #REF! | 2025-02-16 | #REF! | #REF! | 2025-03-18 | #REF! | #REF!
2024-03-19 | 0 | 0 | 2024-04-17 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-18 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-18 | #REF! | #REF! | 2024-07-19 | #REF! | #REF! | 2024-08-19 | #REF! | #REF! | 2024-09-19 | #REF! | #REF! | 2024-10-20 | #REF! | #REF! | 2024-11-19 | #REF! | #REF! | 2024-12-19 | #REF! | #REF! | 2025-01-18 | #REF! | #REF! | 2025-02-17 | #REF! | #REF! | 2025-03-19 | #REF! | #REF!
|  |  | 2024-04-18 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-19 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-19 | #REF! | #REF! | 2024-07-20 | #REF! | #REF! | 2024-08-20 | #REF! | #REF! | 2024-09-20 | #REF! | #REF! | 2024-10-21 | #REF! | #REF! | 2024-11-20 | #REF! | #REF! | 2024-12-20 | #REF! | #REF! | 2025-01-19 | #REF! | #REF! | 2025-02-18 | #REF! | #REF! | 2025-03-20 | #REF! | #REF!
|  |  | 2024-04-19 | #VALUE! | #REF! | 2024-05-20 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2024-06-20 | #REF! | #REF! | 2024-07-21 | #REF! | #REF! | 2024-08-21 | #REF! | #REF! | 2024-09-21 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
مجموع ماه جاری | 0 | 0 | مجموع ماه جاری | #VALUE! | #REF! | مجموع ماه جاری | #VALUE! | #REF! | #REF! | مجموع ماه جاری | #REF! | #REF! | مجموع | #REF! | #REF! | مجموع | #REF! | #REF! | مجموع | #REF! | #REF! | مجموع | #REF! | #REF! | مجموع | #REF! | #REF! | مجموع | #REF! | #REF! | مجموع | #REF! | #REF! | مجموع | #REF! | #REF! | مجموع | #REF! | #REF!
میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه | #VALUE! |  | میانگین مصرف روزانه | #VALUE! |  |  | میانگین مصرف روزانه | #REF! |  | میانگین مصرف روزانه | #REF! |  | میانگین مصرف روزانه | #REF! |  | میانگین مصرف روزانه | #REF! |  | میانگین مصرف روزانه | #REF! |  | میانگین مصرف روزانه | #REF! |  | میانگین مصرف روزانه | #REF! |  | میانگین مصرف روزانه | #REF! |  | میانگین مصرف روزانه | #REF! |  | میانگین مصرف روزانه | #REF!
| #DIV/0! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!

## Description
تاریخ | توضیحات کارگاه
2024-07-06 | امار ورودی اسکافولد : ۱۲۰ در ۵۰ حدود ۲۱۶ - ۱۲۰ در 75 حدود 126- 120در 100 حدود 300
2024-08-08 | آغاز بکار رضاپور با بلدوزر 2 مرداد , کمپرسی ها در ۸ مرداد
2024-08-12 | تغییر کد تانکر آب جواد رضاپور از RE-02-W به JRE-06-W
2024-08-08 | انتقال رضاپور به معدن بستر رودخانه
2024-08-11 | افزایش راندمان کاری انصاری به لحاظ بازگشت ماشین آلات تحت تعمیر به پروژه ( یک دستگاه بلدوزر D85 و دو دستگاه بیل مکانیکی )
2024-08-17 | شروع به کار ماشین آلات پیمانکار رمضانی مقدم در بچینگ
2024-08-17 | پیکور زنی 713450 توسط بیل رضاپور
2024-08-18 | پیکور زنی 713450 توسط بیل رضاپور
2024-09-19 | خاکبرداری و بارگیری و حمل رضاپور از معدن قرضه 719500
2024-09-22 | بیل مکانیکی تکبری و کامیون تک رمضانی مقدم. 14 سرویس جهت ساخت ماسه شور کنار بچینگ
2024-09-23 | بیل مکانیکی تکبری و دوکامیون تک رمضانی مقدم. 000 سرویس جهت ساخت ماسه شور کنار بچینگ
2024-10-05 | تغییر کد غلطک شرکتی | 04-97-015 | 04-97-016 | 04-97-017
2024-10-05 | تغییر کد غلطک شرکتی | 98-004 | 98-005 | 98-006
2024-11-05
2024-11-05

## Coding (hidden)
کد های جدید ماشین آلات | شرح ماشین آلات | مالکیت-پیمانکار | مالکیت | راننده | کد های جدید ماشین آلات | شرح ماشین آلات | مالکیت-پیمانکار | مالکیت | راننده
TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | _ | _ | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | _ | _
03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | شرکتی | یگانه | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | شرکتی | یگانه
TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | شرکتی | یحیی زاده | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | شرکتی | یحیی زاده
TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | شرکتی | نوروز غلامی | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | شرکتی | نوروز غلامی
TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | شرکتی | علیرضا اقلیمی | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | شرکتی | علیرضا اقلیمی
06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | شرکتی | بارانی | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | شرکتی | بارانی
06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | شرکتی | میامی | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | شرکتی | میامی
06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | شرکتی | برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | شرکتی | برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه
RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | شرکتی | جمالی | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | شرکتی | جمالی
RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | شرکتی | دیانتی | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | شرکتی | دیانتی
RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری
07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | شرکتی | شاکری | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | شرکتی | شاکری
07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | شرکتی | زراعتی | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | شرکتی | زراعتی
BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | شرکتی | رجب زاده | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | شرکتی | رجب زاده
04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری
BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | شرکتی | نخعی | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | شرکتی | نخعی
03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | شرکتی | حسن پور | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | شرکتی | حسن پور
Baching-L | لودر |  | پیمانکار |  | Baching-L | لودر |  | پیمانکار
[5 empty] | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار
[5 empty] | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار
AN-06-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار |  | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار
AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار |  | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار |  | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار
AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-10-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار
AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری |  | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری
AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری |  | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری
|  |  | استیجاری |  |  |  |  | استیجاری
|  |  | استیجاری |  |  |  |  | استیجاری
|  |  | استیجاری |  |  |  |  | استیجاری
HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | استیجاری |  | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | استیجاری
MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | پیمانکاری |  | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | پیمانکاری
MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری |  | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری
MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری |  | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری
MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری |  | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری
SE-01-L | لودر | صداقت | پیمانکاری |  | SE-01-L | لودر | صداقت | پیمانکاری
SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری |  | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری
SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری |  | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری
SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری |  | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری
TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | استیجاری |  | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | استیجاری
RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | استیجاری |  | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | استیجاری
RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | استیجاری |  | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | استیجاری
MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | پیمانکاری
MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری
MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری
MO-04-L | لودر | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-04-L | لودر | محمد پور | پیمانکاری
MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری
MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | پیمانکاری
MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | پیمانکاری
MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری
MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری
MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری
MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | پیمانکاری
MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری
GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | استیجاری |  | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | استیجاری

## Sheet1
سال | ماه | روز | فعالیت (واحد) | کارکرد روز | کارکرد شب | جمع کارکرد | از کیلومتر | تا کیلومتر
2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | پی کنی | 252.7 | 0 | 252.7 | 713375 | 713375 | 2024-06-07 | 6.65 | پی کنی | 38 | 713375
2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | پی کنی | 305.9 | 0 | 305.9 | 713375 | 713375 | 2024-06-12 | 6.65 | پی کنی | 46 | 713375
2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | پی کنی | 199.5 | 0 | 199.5 | 713145 | 713145 | 2024-06-22 | 6.65 | پی کنی | 30 | 713145
2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | پی کنی | 179.55 | 0 | 179.55 | 723505 | 723505 | 2024-07-04 | 6.65 | پی کنی | 27 | 723505
2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | پی کنی | 133 | 0 | 133 | 723505 | 723505 | 2024-07-08 | 6.65 | پی کنی | 20 | 723505
2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | پی کنی | 79.8 | 0 | 79.8 | 713375 | 713375 | 2024-07-11 | 6.65 | پی کنی | 12 | 713375
2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | پی کنی | 152.95 | 0 | 152.95 | 713145 | 713145 | 2024-07-14 | 6.65 | پی کنی | 23 | 713145
2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | پی کنی | 66.5 | 0 | 66.5 | 713375 | 713375 | 2024-07-17 | 6.65 | پی کنی | 10 | 713375
2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | پی کنی | 73.15 | 0 | 73.15 | 723505 | 723505 | 2024-07-27 | 6.65 | پی کنی | 11 | 723505
2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | پی کنی | 186.2 | 0 | 186.2 | 723505 | 723505 | 2024-07-31 | 6.65 | پی کنی | 28 | 723505
2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | پی کنی | 79.8 | 0 | 79.8 | 723505 | 723505 | 2024-08-01 | 6.65 | پی کنی | 12 | 723505
2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | پی کنی | 59.85 | 0 | 59.85 | 723505 | 723505 | 2024-08-02 | 6.65 | پی کنی | 9 | 723505
2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | پی کنی | 186.2 | 0 | 186.2 | 723505 | 723505 | 2024-08-03 | 6.65 | پی کنی | 28 | 723505
2024-08-04 | 2024-08-04 | 2024-08-04 | پی کنی | 26.6 | 0 | 26.6 | 723505 | 723505 | 2024-08-04 | 6.65 | پی کنی | 4 | 723505
2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | پی کنی | 186.2 | 0 | 186.2 | 713820 | 713820 | 2024-08-16 | 6.65 | پی کنی | 28 | 713820
2024-08-17 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | پی کنی | 139.65 | 0 | 139.65 | 713820 | 713820 | 2024-08-17 | 6.65 | پی کنی | 21 | 713820
2024-09-08 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | پی کنی | 99.75 | 0 | 99.75 | 714143 | 714143 | 2024-09-08 | 6.65 | پی کنی | 15 | 714143
2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | پی کنی | 33.25 | 0 | 33.25 | 714423 | 714423 | 2024-09-15 | 6.65 | پی کنی | 5 | 714423
2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | پی کنی | 66.5 | 0 | 66.5 | 714423 | 714423 | 2024-09-15 | 6.65 | پی کنی | 10 | 714423
2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | پی کنی | 93.1 | 0 | 93.1 | 716225 | 716225 | 2024-09-16 | 6.65 | پی کنی | 14 | 716225
2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | پی کنی | 13.3 | 0 | 13.3 | 716200 | 716200 | 2024-09-17 | 6.65 | پی کنی | 2 | 716200
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | پی کنی | 86.45 | 0 | 86.45 | 716200 | 716200 | 2024-09-19 | 6.65 | پی کنی | 13 | 716200
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | پی کنی | 39.9 | 0 | 39.9 | 716200 | 716200 | 2024-09-22 | 6.65 | پی کنی | 6 | 716200
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | پی کنی | 12.6 | 0 | 12.6 | 715500 | 715500 | 2024-09-23 | 4.2 | پی کنی | 3 | 715500
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | پی کنی | 16.8 | 0 | 16.8 | 715500 | 715500 | 2024-09-23 | 4.2 | پی کنی | 4 | 715500
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | پی کنی | 168 | 0 | 168 | 715500 | 715500 | 2024-09-23 | 4.2 | پی کنی | 40 | 715500
2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | پی کنی | 152.95 | 0 | 152.95 | 716800 | 716800 | 2024-09-25 | 6.65 | پی کنی | 23 | 716800
2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | پی کنی | 159.6 | 0 | 159.6 | 716776 | 716776 | 2024-09-28 | 6.65 | پی کنی | 24 | 716776
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | پی کنی | 73.15 | 0 | 73.15 | 717767 | 717767 | 2024-09-30 | 6.65 | پی کنی | 11 | 717767
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | پی کنی | 86.45 | 0 | 86.45 | 717767 | 717767 | 2024-09-30 | 6.65 | پی کنی | 13 | 717767
2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | پی کنی | 126.35 | 0 | 126.35 | 717767 | 717767 | 2024-10-03 | 6.65 | پی کنی | 19 | 717767
2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | پی کنی | 119.7 | 0 | 119.7 | 717843 | 717843 | 2024-10-04 | 6.65 | پی کنی | 18 | 717843
2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | پی کنی | 53.2 | 0 | 53.2 | 717767 | 717767 | 2024-10-06 | 6.65 | پی کنی | 8 | 717767
2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | پی کنی | 99.75 | 0 | 99.75 | 712250 | 712250 | 2024-10-08 | 6.65 | پی کنی | 15 | 712250
2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | پی کنی | 53.2 | 0 | 53.2 | 712250 | 712250 | 2024-10-09 | 6.65 | پی کنی | 8 | 712250
2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | پی کنی | 73.15 | 0 | 73.15 | 712250 | 712250 | 2024-10-10 | 6.65 | پی کنی | 11 | 712250
2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | پی کنی آبرو | 252.7 | 0 | 252.7 | 713375 | 713375 | 2024-06-07
2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | پی کنی آبرو | 305.9 | 0 | 305.9 | 713375 | 713375 | 2024-06-07
2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | پی کنی آبرو | 199.5 | 0 | 199.5 | 713145 | 713145 | 2024-06-22
2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | پی کنی آبرو | 179.55 | 0 | 179.55 | 723505 | 723505 | 2024-07-04
2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | پی کنی آبرو | 133 | 0 | 133 | 723505 | 723505 | 2024-07-08
2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | پی کنی آبرو | 79.8 | 0 | 79.8 | 713375 | 713375 | 2024-07-11
2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | پی کنی آبرو | 152.95 | 0 | 152.95 | 713145 | 713145 | 2024-07-14
2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | پی کنی آبرو | 66.5 | 0 | 66.5 | 713375 | 713375 | 2024-07-17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | پی کنی آبرو | 73.15 | 0 | 73.15 | 723505 | 723505 | 2024-07-27
2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | پی کنی آبرو | 186.2 | 0 | 186.2 | 723505 | 723505 | 2024-07-31
2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | پی کنی آبرو | 79.8 | 0 | 79.8 | 723505 | 723505 | 2024-08-01
2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | پی کنی آبرو | 59.85 | 0 | 59.85 | 723505 | 723505 | 2024-08-02
2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | پی کنی آبرو | 186.2 | 0 | 186.2 | 723505 | 723505 | 2024-08-03
2024-08-04 | 2024-08-04 | 2024-08-04 | پی کنی آبرو | 26.6 | 0 | 26.6 | 723505 | 723505 | 2024-08-04
2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | پی کنی آبرو | 186.2 | 0 | 186.2 | 713820 | 713820 | 2024-08-16
2024-08-17 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | پی کنی آبرو | 139.65 | 0 | 139.65 | 713820 | 713820 | 2024-08-17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | پی کنی آبرو | 99.75 | 0 | 99.75 | 714143 | 714143 | 2024-09-08
2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | پی کنی آبرو | 33.25 | 0 | 33.25 | 714423 | 714423 | 2024-09-15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | پی کنی آبرو | 66.5 | 0 | 66.5 | 714423 | 714423 | 2024-09-15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | پی کنی آبرو | 93.1 | 0 | 93.1 | 716225 | 716225 | 2024-09-16
2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | پی کنی آبرو | 13.3 | 0 | 13.3 | 716200 | 716200 | 2024-09-17
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | پی کنی آبرو | 86.45 | 0 | 86.45 | 716200 | 716200 | 2024-09-19
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | پی کنی آبرو | 39.9 | 0 | 39.9 | 716200 | 716200 | 2024-09-22
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | پی کنی آبرو | 12.6 | 0 | 12.6 | 715500 | 715500 | 2024-09-23
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | پی کنی آبرو | 16.8 | 0 | 16.8 | 715500 | 715500 | 2024-09-23
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | پی کنی آبرو | 168 | 0 | 168 | 715500 | 715500 | 2024-09-23
2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | پی کنی آبرو | 152.95 | 0 | 152.95 | 716800 | 716800 | 2024-09-25
2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | پی کنی آبرو | 159.6 | 0 | 159.6 | 716776 | 716776 | 2024-09-28
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | پی کنی آبرو | 73.15 | 0 | 73.15 | 717767 | 717767 | 2024-09-30
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | پی کنی آبرو | 86.45 | 0 | 86.45 | 717767 | 717767 | 2024-09-30
2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | پی کنی آبرو | 126.35 | 0 | 126.35 | 717767 | 717767 | 2024-10-03
2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | پی کنی آبرو | 119.7 | 0 | 119.7 | 717843 | 717843 | 2024-10-04
2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | پی کنی آبرو | 53.2 | 0 | 53.2 | 717767 | 717767 | 2024-10-06
2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | پی کنی آبرو | 99.75 | 0 | 99.75 | 712250 | 712250 | 2024-10-08
2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | پی کنی آبرو | 53.2 | 0 | 53.2 | 712250 | 712250 | 2024-10-09
2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | پی کنی آبرو | 73.15 | 0 | 73.15 | 712250 | 712250 | 2024-10-10