## Cal
مخزن | شماره 1 | شماره 2 | شماره 3 | تانکر توزیع سوخت | واحد
| 47،000 لیتر | 47،000 لیتر | 47،000 لیتر | 12,000 لیتر
ارتفاع سوخت داخل مخزن | 1.74 | 2.58 | 1.63 |  | متر
حجم سوخت موجود در مخزن | 30213.3669 | 42639.5955 | 26766.8837 | 3000 | لیتر
مجموع | 102619.846

## Gas DB
ردیف | تاریخ | کد ماشین آلات | نام ماشین آلات | راننده | میزان مصرف | میزان ورود | لیتر شمار صبح | لیتر شمار عصر | توضیحات |  |  |  | 2024-07-04
1 | 2024-02-20 | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 3300 |  |  | در تاریخ ۷ / ۱۲ / ۱۴۰۲ مقدار ۵۰۰۰ لیتر با پیمان شهرداری وارد کارگاه شد. راننده هیزمی | [6 empty] | کد های جدید ماشین آلات
2 | 2024-02-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 363 | [10 empty] | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی
3 | 2024-02-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 201 | [10 empty] | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | شرکتی
4 | 2024-02-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 170 | [10 empty] | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
5 | 2024-02-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 60 | [10 empty] | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
6 | 2024-02-22 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 269 | [10 empty] | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
7 | 2024-02-22 | B-02 | بلدوزر | غلامی | 138 | [10 empty] | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
8 | 2024-02-22 | B-03 | لودر | محمدی | 112 | [10 empty] | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
9 | 2024-02-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 150 | [10 empty] | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
10 | 2024-02-25 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 61 | [10 empty] | RO-005 | غلطک | دیانتی
11 | 2024-02-25 | RO-036 | غلطک | شیری | 62 | [10 empty] | RO-087 | غلطک | _
12 | 2024-02-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 150 | [10 empty] | RO-036 | غلطک | شیری
13 | 2024-02-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 100 | [10 empty] | 07-53-002 | میکسراتکو | _
14 | 2024-02-25 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 260 | [10 empty] | 07-54-006 | میکسر امیکو | _
15 | 2024-02-25 | B-03 | لودر | محمدی | 100 | [10 empty] | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
16 | 2024-02-25 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 67 | [10 empty] | 04-97-015 | غلطک | _
17 | 2024-02-25 | Lose | هدر رفت سوخت |  | 54
18 | 2024-02-26 | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 5000
19 | 2024-03-02 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 250
20 | 2024-03-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 222
21 | 2024-03-05 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 250
22 | 2024-03-07 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 262
23 | 2024-03-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100 | [10 empty] | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | انصاری
24 | 2024-03-09 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 250 | [10 empty] | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
25 | 2024-03-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 100 | [10 empty] | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری
26 | 2024-03-11 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 150 | [10 empty] | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
27 | 2024-03-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 266 | [10 empty] | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
28 | 2024-03-12 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 70 | [10 empty] | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
29 | 2024-03-12 | RO-036 | غلطک | شیری | 102 | [10 empty] | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری
30 | 2024-03-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 96 | [10 empty] | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری
31 | 2024-03-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 120 | [10 empty] | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری
32 | 2024-03-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 172 | [10 empty] | AN-10-D | بلدوزر | انصاری
33 | 2024-03-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 75
34 | 2024-03-12 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 325
35 | 2024-03-12 | B-03 | لودر | محمدی | 216
36 | 2024-03-13 | TES | تانکر اداره سوخت |  |  | 13500
37 | 2024-03-14 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 197
38 | 2024-03-14 | RO-005 | غلطک |  | 113
39 | 2024-03-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 161
40 | 2024-03-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 45
41 | 2024-03-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 18
42 | 2024-03-14 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 60
43 | 2024-03-14 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 52
44 | 2024-03-14 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 228
45 | 2024-03-14 | B-03 | لودر | محمدی | 103 | [10 empty] | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | اکبری
46 | 2024-03-14 | 07-53-002 | میکسر بنز | سید علی حسینی | 186 | [10 empty] | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
47 | 2024-03-14 | 07-54-006 | میکسر امیکو | سید علی حسینی | 136
48 | 2024-03-16 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 300
49 | 2024-03-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 150
50 | 2024-03-24 | RO-036 | غلطک | شیری | 100 | [10 empty] | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | حسن پور
51 | 2024-03-24 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 200
52 | 2024-03-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 260
53 | 2024-03-25 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 185
54 | 2024-03-25 | RO-036 | غلطک | شیری | 45 | [10 empty] | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | میرزایی
55 | 2024-03-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 100 | [10 empty] | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
56 | 2024-03-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 115 | [10 empty] | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
57 | 2024-03-25 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 305 | [10 empty] | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
58 | 2024-03-25 | B-03 | لودر | محمدی | 230
59 | 2024-03-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 152
60 | 2024-03-27 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 236 | [10 empty] | SE-01-L | لودر | صداقت | صداقت
61 | 2024-03-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 70 | [10 empty] | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
62 | 2024-03-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 129 | [10 empty] | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت
63 | 2024-03-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 50
64 | 2024-03-27 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 263
65 | 2024-03-27 | B-03 | لودر | محمدی | 188 | [10 empty] | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | تکبری
66 | 2024-03-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 181
67 | 2024-03-29 | RO-005 | غلطک |  | 78
68 | 2024-03-29 | RO-036 | غلطک | شیری | 48 | [10 empty] | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | رضاپور
69 | 2024-03-29 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 349 | [10 empty] | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
70 | 2024-03-29 | B-03 | لودر | محمدی | 138
71 | 2024-03-31 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 176
72 | 2024-03-31 | RO-005 | غلطک |  | 44
73 | 2024-03-31 | RO-036 | غلطک | شیری | 193
74 | 2024-03-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 215 | [10 empty] | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | محمد پور
75 | 2024-03-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 136 | [10 empty] | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
76 | 2024-03-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 155 | [10 empty] | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
77 | 2024-03-31 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 273 | [10 empty] | MO-04-L | لودر | محمد پور
78 | 2024-03-31 | B-03 | لودر | محمدی | 127 | [10 empty] | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور
79 | 2024-04-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 188 | [10 empty] | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور
80 | 2024-04-03 | RO-005 | غلطک |  | 51 | [10 empty] | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور
81 | 2024-04-03 | RO-036 | غلطک | شیری | 45 | [10 empty] | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور
82 | 2024-04-03 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 321 | [10 empty] | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور
83 | 2024-04-03 | B-03 | لودر | محمدی | 142 | [10 empty] | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور
84 | 2024-04-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 116 | [10 empty] | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور
85 | 2024-04-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 100 | [10 empty] | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
86 | 2024-04-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 110 | [10 empty] | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور
87 | 2024-04-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 100
88 | 2024-04-05 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 317
89 | 2024-04-05 | B-03 | لودر | محمدی | 100
90 | 2024-04-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 103
91 | 2024-04-05 | RO-036 | غلطک | شیری | 50
92 | 2024-04-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 242
93 | 2024-04-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100
94 | 2024-04-07 | RO-036 | غلطک | شیری | 52
95 | 2024-04-07 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 327
96 | 2024-04-07 | B-03 | لودر | محمدی | 113
97 | 2024-04-07 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 220
98 | 2024-04-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 177
99 | 2024-04-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 91
100 | 2024-04-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 150
101 | 2024-04-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 150
102 | 2024-04-09 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 365
103 | 2024-04-09 | B-03 | لودر | محمدی | 140
104 | 2024-04-09 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 197
105 | 2024-04-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 90
106 | 2024-04-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 100
107 | 2024-04-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 151
108 | 2024-04-09 |  | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 170
109 | 2024-04-09 | TES | تانکر اداره سوخت |  |  | 32500
110 | 2024-04-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 110
111 | 2024-04-12 | RO-005 | غلطک |  | 96
112 | 2024-04-12 | RO-036 | غلطک | شیری | 54
113 | 2024-04-12 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 244
114 | 2024-04-12 | B-02 | بلدوزر |  | 401
115 | 2024-04-12 | B-03 | لودر | محمدی | 90
116 | 2024-04-12 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 122
117 | 2024-04-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 35
118 | 2024-04-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 188
119 | 2024-04-14 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 362
120 | 2024-04-14 | B-02 | بلدوزر |  | 476
121 | 2024-04-14 | B-03 | لودر | محمدی | 150
122 | 2024-04-14 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 145
123 | 2024-04-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 88
124 | 2024-04-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 69
125 | 2024-04-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 110
126 | 2024-04-14 | Lose | هدر رفت سوخت |  | 166
127 | 2024-04-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 258
128 | 2024-04-15 | RO-087 | غلطک |  | 57
129 | 2024-04-15 | RO-036 | غلطک | شیری | 77
130 | 2024-04-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 130
131 | 2024-04-15 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 98
132 | 2024-04-15 | MI-04-T | بلدوزر |  | 499
133 | 2024-04-15 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 38
134 | 2024-04-15 | B-02 | بلدوزر |  | 142
135 | 2024-04-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 122
136 | 2024-04-17 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 157
137 | 2024-04-17 | B-02 | بلدوزر |  | 543
138 | 2024-04-17 | B-03 | لودر | محمدی | 198
139 | 2024-04-17 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 164
140 | 2024-04-17 | MI-04-T | بلدوزر |  | 245
141 | 2024-04-17 | BU-040 | بلدوزر |  | 583
142 | 2024-04-19 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 217
143 | 2024-04-19 | B-02 | بلدوزر |  | 561
144 | 2024-04-19 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 125
145 | 2024-04-19 | MI-04-T | بلدوزر |  | 317
146 | 2024-04-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 152
147 | 2024-04-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 144
148 | 2024-04-21 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 173
149 | 2024-04-21 | B-02 | بلدوزر |  | 522
150 | 2024-04-21 | B-03 | لودر | محمدی | 171
151 | 2024-04-21 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 108
152 | 2024-04-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 128
153 | 2024-04-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 120 | [5 empty] | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 2000
154 | 2024-04-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 111 | [5 empty] | 03-26-011 | گریدر ۱۶g |  | 363 | 0
155 | 2024-04-21 | MI-04-T | بلدوزر |  | 241 | [5 empty] | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 201 | 0
156 | 2024-04-21 | BU-040 | بلدوزر |  | 194 | [5 empty] | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 170 | 0
157 | 2024-04-22 | RO-036 | غلطک | شیری | 67 | [5 empty] | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 170 | 0
158 | 2024-04-22 | BU-040 | بلدوزر |  | 586 | [5 empty] | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 60 | 0
159 | 2024-04-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 314 | [5 empty] | RO-006 | غلطک | -
160 | 2024-04-23 | RO-006 | غلطک | - | 135
161 | 2024-04-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 200
162 | 2024-04-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 117
163 | 2024-04-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 15
164 | 2024-04-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 71
165 | 2024-04-23 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 217
166 | 2024-04-23 | B-02 | بلدوزر | حسن پور | 593
167 | 2024-04-23 | B-03 | لودر | محمدی | 180
168 | 2024-04-23 | MI-01-L | #N/A | #N/A | 200
169 | 2024-04-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 249
170 | 2024-04-23 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 147
171 | 2024-04-23 | TA-01-E | #N/A | #N/A | 227
172 | 2024-04-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 162 | [5 empty] | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 60 | 0
173 | 2024-04-25 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 223 | [5 empty] | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 | 1000
174 | 2024-04-25 | B-02 | بلدوزر |  | 430 | [5 empty] | RO-005 | غلطک | دیانتی | 61 | 0
175 | 2024-04-25 | B-03 | لودر | محمدی | 120 | [5 empty] | RO-087 | غلطک | _ | 61 | 0
176 | 2024-04-25 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 150 | [5 empty] | RO-036 | غلطک | شیری | 62 | 0
177 | 2024-04-25 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 267 | [5 empty] | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 186 | 0
178 | 2024-04-25 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 257 | [5 empty] | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 136 | 0
179 | 2024-04-25 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 180 | [5 empty] | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 260 | 0
180 | 2024-04-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 223 | [5 empty] | B-08 | بلدوزر | اکبری | 260 | 0
181 | 2024-04-27 | RO-036 | غلطک | شیری | 188 | [5 empty] | B-10 | بلدوزر | اکبری | 260 | 0
182 | 2024-04-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 231 | [5 empty] | B-02 | بلدوزر | حسن پور | 260 | 0
183 | 2024-04-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 251 | [5 empty] | B-03 | لودر | محمدی | 112 | 0
184 | 2024-04-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 242 | [5 empty] | B-04 | لودر | میرزایی | 112 | 0
185 | 2024-04-27 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 305 | [5 empty] | B-13 | لودر | صداقت | 112 | 0
186 | 2024-04-27 | B-02 | بلدوزر |  | 500 | [5 empty] | B-09 | بیل مکانیکی | تکبری | 180 | 0
187 | 2024-04-27 | B-03 | لودر | محمدی | 145 | [5 empty] | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 180 | 0
188 | 2024-04-27 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 66 | [5 empty] | B-ANSARI | بیل مکانیکی | انصاری | 180 | 0
189 | 2024-04-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 223 | [5 empty] | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 201 | 0
190 | 2024-04-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 155 | [5 empty] | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 170 | 0
191 | 2024-04-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 195 | [5 empty] | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 170 | 0
192 | 2024-04-27 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 317 | [5 empty] | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 201 | 0
193 | 2024-04-27 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 310 | [5 empty] | B-06 | کامیون کمپرسی | میرزایی | 170 | 0
194 | 2024-04-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 210 | [5 empty] | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 170 | 0
195 | 2024-04-28 | RO-036 | غلطک | شیری | 49
196 | 2024-04-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 117
197 | 2024-04-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0 | [5 empty] | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 170 | 0
198 | 2024-04-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 180 | [5 empty] | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
199 | 2024-04-29 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 65 | [5 empty] | MO-01-G | گریدرG 14 | محمد پور
200 | 2024-04-29 | RO-036 | غلطک | شیری | 35 | [5 empty] | MO-02-R | غلطک | محمد پور
201 | 2024-04-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 155 | [5 empty] | MO-03-R | غلطک | محمد پور
202 | 2024-04-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 62 | [5 empty] | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
203 | 2024-04-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 167 | [5 empty] | RE-02-W | اب پاش | رضاپور
204 | 2024-04-29 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 296
205 | 2024-04-29 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
206 | 2024-04-29 | B-03 | لودر | محمدی | 195
207 | 2024-04-29 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 220
208 | 2024-04-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 105
209 | 2024-04-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 133
210 | 2024-04-29 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 310
211 | 2024-04-29 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 280
212 | 2024-04-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 108
213 | 2024-04-30 | TA-01-E | #N/A | #N/A | 287
214 | 2024-04-30 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 224
215 | 2024-05-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 106
216 | 2024-05-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 117
217 | 2024-05-01 | RO-036 | غلطک | شیری | 59
218 | 2024-05-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 82
219 | 2024-05-01 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 200
220 | 2024-05-01 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
221 | 2024-05-01 | B-03 | لودر | محمدی | 120
222 | 2024-05-01 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 55
223 | 2024-05-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
224 | 2024-05-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
225 | 2024-05-01 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری
226 | 2024-05-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 108
227 | 2024-05-01 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 248
228 | 2024-05-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
229 | 2024-05-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 186
230 | 2024-05-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
231 | 2024-05-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 179
232 | 2024-05-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 303
233 | 2024-05-04 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
234 | 2024-05-04 | B-03 | لودر | محمدی | 131
235 | 2024-05-04 | MI-01-L | لودر | میرزایی
236 | 2024-05-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
237 | 2024-05-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
238 | 2024-05-04 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 225
239 | 2024-05-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 232
240 | 2024-05-04 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 352
241 | 2024-05-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
242 | 2024-05-05 | RO-005 | غلطک | دیانتی
243 | 2024-05-05 | RO-087 | غلطک | _
244 | 2024-05-05 | RO-036 | غلطک | شیری | 120
245 | 2024-05-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
246 | 2024-05-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
247 | 2024-05-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 68
248 | 2024-05-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
249 | 2024-05-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
250 | 2024-05-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
251 | 2024-05-05 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 214
252 | 2024-05-05 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
253 | 2024-05-05 | B-03 | لودر | محمدی | 135
254 | 2024-05-05 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 200
255 | 2024-05-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 103
256 | 2024-05-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 263
257 | 2024-05-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 122
258 | 2024-05-05 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 238
259 | 2024-05-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 168
260 | 2024-05-05 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 298
261 | 2024-05-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
262 | 2024-05-06 | RO-005 | غلطک | دیانتی
263 | 2024-05-06 | RO-087 | غلطک | _
264 | 2024-05-06 | RO-036 | غلطک | شیری
265 | 2024-05-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
266 | 2024-05-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
267 | 2024-05-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
268 | 2024-05-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
269 | 2024-05-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
270 | 2024-05-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 88
271 | 2024-05-06 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
272 | 2024-05-06 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
273 | 2024-05-06 | B-03 | لودر | محمدی
274 | 2024-05-06 | MI-01-L | لودر | میرزایی
275 | 2024-05-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
276 | 2024-05-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
277 | 2024-05-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
278 | 2024-05-06 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری
279 | 2024-05-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
280 | 2024-05-06 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 334
281 | 2024-05-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
282 | 2024-05-07 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 46
283 | 2024-05-07 | RO-087 | غلطک | _
284 | 2024-05-07 | RO-036 | غلطک | شیری | 28
285 | 2024-05-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 100
286 | 2024-05-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 200
287 | 2024-05-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 50
288 | 2024-05-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
289 | 2024-05-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
290 | 2024-05-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
291 | 2024-05-07 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 239
292 | 2024-05-07 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
293 | 2024-05-07 | B-03 | لودر | محمدی | 128
294 | 2024-05-07 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 174
295 | 2024-05-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
296 | 2024-05-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
297 | 2024-05-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 70
298 | 2024-05-07 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 283
299 | 2024-05-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 153
300 | 2024-05-07 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 42
301 | 2024-05-07 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 417
302 | 2024-05-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 232
303 | 2024-05-09 | RO-005 | غلطک | دیانتی
304 | 2024-05-09 | RO-087 | غلطک | _
305 | 2024-05-09 | RO-036 | غلطک | شیری
306 | 2024-05-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
307 | 2024-05-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 5
308 | 2024-05-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
309 | 2024-05-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
310 | 2024-05-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
311 | 2024-05-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
312 | 2024-05-09 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 300
313 | 2024-05-09 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
314 | 2024-05-09 | B-03 | لودر | محمدی | 147
315 | 2024-05-09 | MI-01-L | لودر | میرزایی
316 | 2024-05-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
317 | 2024-05-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
318 | 2024-05-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
319 | 2024-05-09 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 226
320 | 2024-05-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 190
321 | 2024-05-09 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 190
322 | 2024-05-09 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 336
323 | 2024-05-10 | RO-036 | غلطک | شیری | 70
324 | 2024-05-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 84
325 | 2024-05-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
326 | 2024-05-11 | RO-005 | غلطک | دیانتی
327 | 2024-05-11 | RO-087 | غلطک | _
328 | 2024-05-11 | RO-036 | غلطک | شیری
329 | 2024-05-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 148
330 | 2024-05-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 164
331 | 2024-05-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 179
332 | 2024-05-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
333 | 2024-05-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
334 | 2024-05-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
335 | 2024-05-11 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 308
336 | 2024-05-11 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
337 | 2024-05-11 | B-03 | لودر | محمدی | 133
338 | 2024-05-11 | MI-01-L | لودر | میرزایی
339 | 2024-05-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 257
340 | 2024-05-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 123
341 | 2024-05-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 155
342 | 2024-05-11 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 214
343 | 2024-05-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 234
344 | 2024-05-11 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 202
345 | 2024-05-11 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 353
346 | 2024-05-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 218
347 | 2024-05-13 | RO-005 | غلطک | دیانتی
348 | 2024-05-13 | RO-087 | غلطک | _ | 139
349 | 2024-05-13 | RO-036 | غلطک | شیری | 104
350 | 2024-05-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
351 | 2024-05-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 81
352 | 2024-05-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
353 | 2024-05-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
354 | 2024-05-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
355 | 2024-05-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
356 | 2024-05-13 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 193
357 | 2024-05-13 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
358 | 2024-05-13 | B-03 | لودر | محمدی | 133
359 | 2024-05-13 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 132
360 | 2024-05-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
361 | 2024-05-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 64
362 | 2024-05-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
363 | 2024-05-13 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 191
364 | 2024-05-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 177
365 | 2024-05-13 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 250
366 | 2024-05-13 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 285
367 | 2024-05-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
368 | 2024-05-15 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 15
369 | 2024-05-15 | RO-087 | غلطک | _
370 | 2024-05-15 | RO-036 | غلطک | شیری | 77
371 | 2024-05-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
372 | 2024-05-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
373 | 2024-05-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 200
374 | 2024-05-15 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
375 | 2024-05-15 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
376 | 2024-05-15 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 100
377 | 2024-05-15 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 141
378 | 2024-05-15 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
379 | 2024-05-15 | B-03 | لودر | محمدی | 105
380 | 2024-05-15 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 161
381 | 2024-05-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 160
382 | 2024-05-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 65
383 | 2024-05-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 161
384 | 2024-05-15 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 240
385 | 2024-05-15 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 135
386 | 2024-05-15 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 140
387 | 2024-05-15 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 362
388 | 2024-05-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 175
389 | 2024-05-17 | RO-005 | غلطک | دیانتی
390 | 2024-05-17 | RO-087 | غلطک | _
391 | 2024-05-17 | RO-036 | غلطک | شیری
392 | 2024-05-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
393 | 2024-05-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
394 | 2024-05-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
395 | 2024-05-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
396 | 2024-05-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
397 | 2024-05-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
398 | 2024-05-17 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
399 | 2024-05-17 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
400 | 2024-05-17 | B-03 | لودر | محمدی
401 | 2024-05-17 | MI-01-L | لودر | میرزایی
402 | 2024-05-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
403 | 2024-05-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
404 | 2024-05-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
405 | 2024-05-17 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری
406 | 2024-05-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 200
407 | 2024-05-17 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری
408 | 2024-05-17 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
409 | 2024-05-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
410 | 2024-05-18 | RO-005 | غلطک | دیانتی
411 | 2024-05-18 | RO-087 | غلطک | _
412 | 2024-05-18 | RO-036 | غلطک | شیری | 31
413 | 2024-05-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
414 | 2024-05-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 153
415 | 2024-05-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 132
416 | 2024-05-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
417 | 2024-05-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
418 | 2024-05-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 80
419 | 2024-05-18 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
420 | 2024-05-18 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
421 | 2024-05-18 | B-03 | لودر | محمدی | 124
422 | 2024-05-18 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 187
423 | 2024-05-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
424 | 2024-05-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 85
425 | 2024-05-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 106
426 | 2024-05-18 | MI-04-T | بلدوزر | اکبری | 136
427 | 2024-05-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
428 | 2024-05-18 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 235
429 | 2024-05-18 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 311
430 | 2024-05-19 | tes | تانکر اداره سوخت |  |  | 40500
431 | 2024-05-20 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 171
432 | 2024-05-20 | RO-005 | غلطک | دیانتی
433 | 2024-05-20 | RO-087 | غلطک | _ | 56
434 | 2024-05-20 | RO-036 | غلطک | شیری | 83
435 | 2024-05-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
436 | 2024-05-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 77
437 | 2024-05-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 70
438 | 2024-05-20 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100
439 | 2024-05-20 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
440 | 2024-05-20 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 79
441 | 2024-05-20 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
442 | 2024-05-20 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
443 | 2024-05-20 | B-03 | لودر | محمدی
444 | 2024-05-20 | MI-01-L | #N/A | #N/A | 199
445 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 162
446 | 2024-05-20 | MI-02-T | #N/A | #N/A | 73
447 | 2024-05-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 80
448 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 273
449 | 2024-05-20 | TA-01-E | #N/A | #N/A
450 | 2024-05-20 | AK-02-D | #N/A | #N/A | 255
451 | 2024-05-20 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 395
452 | 2024-05-20 | 07-53-002 | میکسر | _ | 96
453 | 2024-05-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0
454 | 2024-05-21 | RO-005 | غلطک | دیانتی
455 | 2024-05-21 | RO-087 | غلطک | _
456 | 2024-05-21 | RO-036 | غلطک | شیری
457 | 2024-05-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
458 | 2024-05-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
459 | 2024-05-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
460 | 2024-05-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
461 | 2024-05-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 136
462 | 2024-05-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
463 | 2024-05-21 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
464 | 2024-05-21 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
465 | 2024-05-21 | B-03 | لودر | محمدی
466 | 2024-05-21 | MI-01-L | #N/A | #N/A
467 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
468 | 2024-05-21 | MI-02-T | #N/A | #N/A
469 | 2024-05-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
470 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
471 | 2024-05-21 | TA-01-E | #N/A | #N/A
472 | 2024-05-21 | AK-02-D | #N/A | #N/A
473 | 2024-05-21 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
474 | 2024-05-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
475 | 2024-05-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 159
476 | 2024-05-22 | RO-005 | غلطک | دیانتی
477 | 2024-05-22 | RO-087 | غلطک | _
478 | 2024-05-22 | RO-036 | غلطک | شیری | 25
479 | 2024-05-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
480 | 2024-05-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
481 | 2024-05-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
482 | 2024-05-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 70909 | 70462
483 | 2024-05-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
484 | 2024-05-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
485 | 2024-05-22 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 239
486 | 2024-05-22 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
487 | 2024-05-22 | B-13 | لودر | صداقت | 145
488 | 2024-05-22 | MI-01-L | #N/A | #N/A | 166
489 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
490 | 2024-05-22 | MI-02-T | #N/A | #N/A
491 | 2024-05-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
492 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 145
493 | 2024-05-22 | TA-01-E | #N/A | #N/A | 101
494 | 2024-05-22 | AK-02-D | #N/A | #N/A | 130
495 | 2024-05-22 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 306
496 | 2024-05-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
497 | 2024-05-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 147 |  |  |  | 75198
498 | 2024-05-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 254 |  |  |  | 72426
499 | 2024-05-24 | RO-005 | غلطک | دیانتی |  |  |  |  | 2772
500 | 2024-05-24 | RO-087 | غلطک | _ | 130
501 | 2024-05-24 | RO-036 | غلطک | شیری | 20
502 | 2024-05-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 315
503 | 2024-05-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 68
504 | 2024-05-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 233
505 | 2024-05-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 72462 | 75198
506 | 2024-05-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 72
507 | 2024-05-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
508 | 2024-05-24 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 233
509 | 2024-05-24 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
510 | 2024-05-24 | B-13 | لودر | صداقت | 96
511 | 2024-05-24 | MI-01-L | #N/A | #N/A | 84
512 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 79
513 | 2024-05-24 | MI-02-T | #N/A | #N/A
514 | 2024-05-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 111
515 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 248
516 | 2024-05-24 | TA-01-E | #N/A | #N/A | 177
517 | 2024-05-24 | AK-02-D | #N/A | #N/A | 227
518 | 2024-05-24 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 350
519 | 2024-05-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
520 | 2024-05-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 66
521 | 2024-05-25 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 75198 | 76484
522 | 2024-05-25 | AN-01-E | #N/A | #N/A | 223
523 | 2024-05-25 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 321
524 | 2024-05-25 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 400
525 | 2024-05-25 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 103
526 | 2024-05-25 | MI-02-T | #N/A | #N/A | 239
527 | 2024-05-26 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 76484 | 78189
528 | 2024-05-26 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 208
529 | 2024-05-26 | RO-005 | غلطک | دیانتی
530 | 2024-05-26 | RO-087 | غلطک | _
531 | 2024-05-26 | RO-036 | غلطک | شیری | 59
532 | 2024-05-26 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 354
533 | 2024-05-26 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 71
534 | 2024-05-26 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 205
535 | 2024-05-26 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
536 | 2024-05-26 | B-13 | لودر | صداقت
537 | 2024-05-26 | MI-01-L | #N/A | #N/A | 124
538 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
539 | 2024-05-26 | MI-02-T | #N/A | #N/A
540 | 2024-05-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
541 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
542 | 2024-05-26 | TA-01-E | #N/A | #N/A | 137
543 | 2024-05-26 | AK-02-D | #N/A | #N/A | 208
544 | 2024-05-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 94
545 | 2024-05-26 | AN-01-E | #N/A | #N/A | 245
546 | 2024-05-27 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 85
547 | 2024-05-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 182
548 | 2024-05-27 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 50
549 | 2024-05-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 123
550 | 2024-05-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 144
551 | 2024-05-27 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 78387 | 80441
552 | 2024-05-27 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 113
553 | 2024-05-27 | RE-02-W | اب پاش | رضاپور | 201
554 | 2024-05-27 | B-13 | لودر | صداقت | 86
555 | 2024-05-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 121
556 | 2024-05-27 | TA-01-E | #N/A | #N/A | 102
557 | 2024-05-27 | AK-02-D | #N/A | #N/A | 134
558 | 2024-05-27 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 153
559 | 2024-05-27 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 194
560 | 2024-05-27 | AN-01-E | #N/A | #N/A | 288
561 | 2024-05-27 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 79
562 | 2024-05-28 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 80461 | 82267
563 | 2024-05-28 | AN-01-E | #N/A | #N/A | 217
564 | 2024-05-28 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 171
565 | 2024-05-28 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 91
566 | 2024-05-28 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری
567 | 2024-05-28 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 243
568 | 2024-05-28 | MO-03-R | غلطک | محمد پور
569 | 2024-05-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
570 | 2024-05-28 | MI-01-L | #N/A | #N/A | 137
571 | 2024-05-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 114
572 | 2024-05-28 | MI-02-T | #N/A | #N/A | 61
573 | 2024-05-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 92
574 | 2024-05-28 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 217
575 | 2024-05-28 | RO-005 | غلطک | دیانتی
576 | 2024-05-28 | RO-087 | غلطک | _ | 121
577 | 2024-05-28 | RO-036 | غلطک | شیری | 96
578 | 2024-05-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
579 | 2024-05-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
580 | 2024-05-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
581 | 2024-05-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 100
582 | 2024-05-28 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 150
583 | 2024-05-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
584 | 2024-05-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
585 | 2024-05-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
586 | 2024-05-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
587 | 2024-05-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 102
588 | 2024-05-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
589 | 2024-05-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 140 |  | 82368 | 83238
590 | 2024-05-29 | RO-005 | غلطک | دیانتی
591 | 2024-05-29 | RO-087 | غلطک | _
592 | 2024-05-29 | RO-036 | غلطک | شیری
593 | 2024-05-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
594 | 2024-05-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _
595 | 2024-05-29 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
596 | 2024-05-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
597 | 2024-05-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
598 | 2024-05-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
599 | 2024-05-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
600 | 2024-05-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
601 | 2024-05-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 197
602 | 2024-05-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
603 | 2024-05-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
604 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
605 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
606 | 2024-05-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 245
607 | 2024-05-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 114
608 | 2024-05-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
609 | 2024-05-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
610 | 2024-05-29 | SE-01-L | لودر | صداقت | 178
611 | 2024-05-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
612 | 2024-05-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
613 | 2024-05-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
614 | 2024-05-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
615 | 2024-05-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
616 | 2024-05-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 245
617 | 2024-05-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 171
618 | 2024-05-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
619 | 2024-05-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 133
620 | 2024-05-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
621 | 2024-05-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 98
622 | 2024-05-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 83237 | 85652
623 | 2024-05-30 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 79
624 | 2024-05-30 | RO-087 | غلطک | _
625 | 2024-05-30 | RO-036 | غلطک | شیری
626 | 2024-05-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
627 | 2024-05-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _
628 | 2024-05-30 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 295
629 | 2024-05-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
630 | 2024-05-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 282
631 | 2024-05-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 263
632 | 2024-05-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
633 | 2024-05-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 271
634 | 2024-05-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
635 | 2024-05-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 109
636 | 2024-05-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
637 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
638 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
639 | 2024-05-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 244
640 | 2024-05-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
641 | 2024-05-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
642 | 2024-05-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
643 | 2024-05-30 | SE-01-L | لودر | صداقت | 61
644 | 2024-05-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
645 | 2024-05-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 95
646 | 2024-05-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 74
647 | 2024-05-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
648 | 2024-05-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
649 | 2024-06-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
650 | 2024-06-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
651 | 2024-06-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
652 | 2024-06-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
653 | 2024-06-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
654 | 2024-06-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 66
655 | 2024-06-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 85652 | 87419
656 | 2024-06-01 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 32
657 | 2024-06-01 | RO-087 | غلطک | _ | 80
658 | 2024-06-01 | RO-036 | غلطک | شیری | 110
659 | 2024-06-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
660 | 2024-06-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _
661 | 2024-06-01 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
662 | 2024-06-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 207
663 | 2024-06-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
664 | 2024-06-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
665 | 2024-06-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 335
666 | 2024-06-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
667 | 2024-06-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
668 | 2024-06-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
669 | 2024-06-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 100
670 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 83
671 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 78
672 | 2024-06-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 294
673 | 2024-06-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 203
674 | 2024-06-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 91
675 | 2024-06-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
676 | 2024-06-01 | SE-01-L | لودر | صداقت
677 | 2024-06-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
678 | 2024-06-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
679 | 2024-06-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
680 | 2024-06-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
681 | 2024-06-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
682 | 2024-06-02 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 140
683 | 2024-06-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 195
684 | 2024-06-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
685 | 2024-06-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
686 | 2024-06-02 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
687 | 2024-06-02 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
688 | 2024-06-02 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 87419 | 89360
689 | 2024-06-02 | RO-005 | غلطک | دیانتی
690 | 2024-06-02 | RO-087 | غلطک | _
691 | 2024-06-02 | RO-036 | غلطک | شیری
692 | 2024-06-02 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
693 | 2024-06-02 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _
694 | 2024-06-02 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 335
695 | 2024-06-02 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
696 | 2024-06-02 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 200
697 | 2024-06-02 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 180
698 | 2024-06-02 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
699 | 2024-06-02 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 252
700 | 2024-06-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 155
701 | 2024-06-02 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 145
702 | 2024-06-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
703 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
704 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
705 | 2024-06-02 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
706 | 2024-06-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
707 | 2024-06-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
708 | 2024-06-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
709 | 2024-06-02 | SE-01-L | لودر | صداقت | 130
710 | 2024-06-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
711 | 2024-06-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 155
712 | 2024-06-02 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 200
713 | 2024-06-02 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
714 | 2024-06-02 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 40
715 | 2024-06-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
716 | 2024-06-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
717 | 2024-06-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
718 | 2024-06-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
719 | 2024-06-03 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
720 | 2024-06-03 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 94
721 | 2024-06-03 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 70 |  | 89360 | 91026
722 | 2024-06-03 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 72
723 | 2024-06-03 | RO-087 | غلطک | _ | 110
724 | 2024-06-03 | RO-036 | غلطک | شیری | 76
725 | 2024-06-03 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
726 | 2024-06-03 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _
727 | 2024-06-03 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
728 | 2024-06-03 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 152
729 | 2024-06-03 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
730 | 2024-06-03 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
731 | 2024-06-03 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 411
732 | 2024-06-03 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
733 | 2024-06-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
734 | 2024-06-03 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
735 | 2024-06-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
736 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
737 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
738 | 2024-06-03 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 287
739 | 2024-06-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
740 | 2024-06-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 57
741 | 2024-06-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 241
742 | 2024-06-03 | SE-01-L | لودر | صداقت
743 | 2024-06-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
744 | 2024-06-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 46
745 | 2024-06-03 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
746 | 2024-06-03 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 71
747 | 2024-06-03 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
748 | 2024-06-03 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 19000
749 | 2024-06-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 157
750 | 2024-06-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 130
751 | 2024-06-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
752 | 2024-06-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 170
753 | 2024-06-04 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
754 | 2024-06-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 58
755 | 2024-06-04 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 91026 | 93539
756 | 2024-06-04 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
757 | 2024-06-04 | RO-087 | غلطک | _ | 0
758 | 2024-06-04 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
759 | 2024-06-04 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
760 | 2024-06-04 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
761 | 2024-06-04 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 303
762 | 2024-06-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
763 | 2024-06-04 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 135
764 | 2024-06-04 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 169
765 | 2024-06-04 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
766 | 2024-06-04 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 157
767 | 2024-06-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
768 | 2024-06-04 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 124
769 | 2024-06-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 105
770 | 2024-06-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 102
771 | 2024-06-04 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 272
772 | 2024-06-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
773 | 2024-06-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
774 | 2024-06-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
775 | 2024-06-04 | SE-01-L | لودر | صداقت | 153
776 | 2024-06-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 241
777 | 2024-06-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 57
778 | 2024-06-04 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 146
779 | 2024-06-04 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
780 | 2024-06-04 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 32
781 | 2024-06-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
782 | 2024-06-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
783 | 2024-06-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
784 | 2024-06-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
785 | 2024-06-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
786 | 2024-06-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 67
787 | 2024-06-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 93562 | 94971
788 | 2024-06-05 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
789 | 2024-06-05 | RO-087 | غلطک | _ | 61
790 | 2024-06-05 | RO-036 | غلطک | شیری | 93
791 | 2024-06-05 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
792 | 2024-06-05 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
793 | 2024-06-05 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 201
794 | 2024-06-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
795 | 2024-06-05 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
796 | 2024-06-05 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 469
797 | 2024-06-05 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
798 | 2024-06-05 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 130
799 | 2024-06-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
800 | 2024-06-05 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
801 | 2024-06-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
802 | 2024-06-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
803 | 2024-06-05 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 234
804 | 2024-06-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 92
805 | 2024-06-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
806 | 2024-06-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
807 | 2024-06-05 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
808 | 2024-06-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
809 | 2024-06-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 62
810 | 2024-06-05 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
811 | 2024-06-05 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
812 | 2024-06-05 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
813 | 2024-06-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 118
814 | 2024-06-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
815 | 2024-06-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
816 | 2024-06-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
817 | 2024-06-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
818 | 2024-06-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
819 | 2024-06-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 70 |  | 94971 | 97199
820 | 2024-06-06 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
821 | 2024-06-06 | RO-087 | غلطک | _ | 0
822 | 2024-06-06 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
823 | 2024-06-06 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
824 | 2024-06-06 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
825 | 2024-06-06 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 264
826 | 2024-06-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
827 | 2024-06-06 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 177
828 | 2024-06-06 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 161
829 | 2024-06-06 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 118
830 | 2024-06-06 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 220
831 | 2024-06-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
832 | 2024-06-06 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 129
833 | 2024-06-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
834 | 2024-06-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
835 | 2024-06-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
836 | 2024-06-06 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 190
837 | 2024-06-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
838 | 2024-06-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 129
839 | 2024-06-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
840 | 2024-06-06 | SE-01-L | لودر | صداقت | 156
841 | 2024-06-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
842 | 2024-06-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
843 | 2024-06-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 99
844 | 2024-06-06 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 170
845 | 2024-06-06 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 68
846 | 2024-06-06 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 23
847 | 2024-06-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
848 | 2024-06-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
849 | 2024-06-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
850 | 2024-06-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
851 | 2024-06-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
852 | 2024-06-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 55
853 | 2024-06-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
854 | 2024-06-07 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
855 | 2024-06-07 | RO-087 | غلطک | _ | 76
856 | 2024-06-07 | RO-036 | غلطک | شیری | 30
857 | 2024-06-07 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
858 | 2024-06-07 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
859 | 2024-06-07 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
860 | 2024-06-07 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
861 | 2024-06-07 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 218
862 | 2024-06-07 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
863 | 2024-06-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
864 | 2024-06-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
865 | 2024-06-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
866 | 2024-06-07 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
867 | 2024-06-07 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
868 | 2024-06-07 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 228
869 | 2024-06-07 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
870 | 2024-06-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
871 | 2024-06-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
872 | 2024-06-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
873 | 2024-06-07 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
874 | 2024-06-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
875 | 2024-06-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
876 | 2024-06-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
877 | 2024-06-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
878 | 2024-06-07 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
879 | 2024-06-07 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
880 | 2024-06-07 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
881 | 2024-06-07 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
882 | 2024-06-07 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
883 | 2024-06-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
884 | 2024-06-07 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
885 | 2024-06-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
886 | 2024-06-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
887 | 2024-06-08 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 130
888 | 2024-06-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
889 | 2024-06-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
890 | 2024-06-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
891 | 2024-06-08 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
892 | 2024-06-08 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
893 | 2024-06-08 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
894 | 2024-06-08 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
895 | 2024-06-08 | RO-087 | غلطک | _ | 0
896 | 2024-06-08 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
897 | 2024-06-08 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
898 | 2024-06-08 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
899 | 2024-06-08 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 243
900 | 2024-06-08 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 105
901 | 2024-06-08 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 168
902 | 2024-06-08 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 147
903 | 2024-06-08 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 180
904 | 2024-06-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 164
905 | 2024-06-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
906 | 2024-06-08 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 35 |  |  |  |  | AN-06-D
907 | 2024-06-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 84 |  |  |  |  | AN-01-E
908 | 2024-06-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 |  |  |  |  | AN-05-E
909 | 2024-06-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 |  |  |  |  | AN-02-T
910 | 2024-06-08 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 190 |  |  |  |  | AN-03-T
911 | 2024-06-08 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0 |  |  |  |  | AN-04-T
912 | 2024-06-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 |  |  |  |  | AK-01-D
913 | 2024-06-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 |  |  |  |  | AK-02-D
914 | 2024-06-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 |  |  |  |  | HA-01-D
915 | 2024-06-08 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0 |  |  |  |  | MI-01-L
916 | 2024-06-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0 |  |  |  |  | MI-02-T
917 | 2024-06-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0 |  |  |  |  | MI-03-T
918 | 2024-06-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0 |  |  |  |  | MI-04-T
919 | 2024-06-08 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 182 |  |  |  |  | SE-01-L
920 | 2024-06-08 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0 |  |  |  |  | SE-01-T
921 | 2024-06-08 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0 |  |  |  |  | SE-02-T
922 | 2024-06-08 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0 |  |  |  |  | TA-01-E
923 | 2024-06-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0 |  |  |  |  | RE-02-W
924 | 2024-06-08 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0 |  |  |  |  | RE-01-E
925 | 2024-06-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 |  |  |  |  | MO-01-G
926 | 2024-06-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0 |  |  |  |  | MO-02-R
927 | 2024-06-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0 |  |  |  |  | MO-03-R
928 | 2024-06-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0 |  |  |  |  | MO-04-L
929 | 2024-06-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | MO-06-W
930 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0 |  |  |  |  | MO-07-R
931 | 2024-06-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0 |  |  |  |  | MO-05-D
932 | 2024-06-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0 |  |  |  |  | MO-08-T
933 | 2024-06-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 99431 | 100632
934 | 2024-06-09 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
935 | 2024-06-09 | RO-087 | غلطک | _ | 0
936 | 2024-06-09 | RO-036 | غلطک | شیری | 38
937 | 2024-06-09 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
938 | 2024-06-09 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
939 | 2024-06-09 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
940 | 2024-06-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
941 | 2024-06-09 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
942 | 2024-06-09 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
943 | 2024-06-09 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
944 | 2024-06-09 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
945 | 2024-06-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 150
946 | 2024-06-09 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
947 | 2024-06-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
948 | 2024-06-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
949 | 2024-06-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
950 | 2024-06-09 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 225
951 | 2024-06-09 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
952 | 2024-06-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
953 | 2024-06-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 105
954 | 2024-06-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
955 | 2024-06-09 | SE-01-L | لودر | صداقت | 196
956 | 2024-06-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 103
957 | 2024-06-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
958 | 2024-06-09 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
959 | 2024-06-09 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 58
960 | 2024-06-09 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 62
961 | 2024-06-09 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
962 | 2024-06-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
963 | 2024-06-09 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
964 | 2024-06-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
965 | 2024-06-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
966 | 2024-06-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 113
967 | 2024-06-10 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
968 | 2024-06-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
969 | 2024-06-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
970 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 190
971 | 2024-06-10 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
972 | 2024-06-10 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 60 |  |  |  | گازوییل داده شده به تریلی هوو تانکر آب پیمانکار خاکسار بدون کد گذاری
973 | 2024-06-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 100632 | 103826
974 | 2024-06-10 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
975 | 2024-06-10 | RO-087 | غلطک | _ | 0
976 | 2024-06-10 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
977 | 2024-06-10 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
978 | 2024-06-10 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
979 | 2024-06-10 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 298
980 | 2024-06-10 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 158
981 | 2024-06-10 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 188
982 | 2024-06-10 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 170
983 | 2024-06-10 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 380
984 | 2024-06-10 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 190
985 | 2024-06-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
986 | 2024-06-10 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 129
987 | 2024-06-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 86
988 | 2024-06-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
989 | 2024-06-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 172
990 | 2024-06-10 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 250
991 | 2024-06-10 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
992 | 2024-06-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 160
993 | 2024-06-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
994 | 2024-06-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 201
| 2024-06-10 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 406
996 | 2024-06-10 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
997 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
998 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
999 | 2024-06-10 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 103
1000 | 2024-06-10 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1001 | 2024-06-10 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1002 | 2024-06-10 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1003 | 2024-06-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1004 | 2024-06-10 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1005 | 2024-06-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1006 | 2024-06-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1007 | 2024-06-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 55
1008 | 2024-06-11 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 19000
1009 | 2024-06-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
1010 | 2024-06-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1011 | 2024-06-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1012 | 2024-06-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1013 | 2024-06-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1014 | 2024-06-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1015 | 2024-06-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 93
1016 | 2024-06-11 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1017 | 2024-06-11 | RO-087 | غلطک | _ | 66
1018 | 2024-06-11 | RO-036 | غلطک | شیری | 71
1019 | 2024-06-11 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1020 | 2024-06-11 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1021 | 2024-06-11 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1022 | 2024-06-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1023 | 2024-06-11 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1024 | 2024-06-11 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1025 | 2024-06-11 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1026 | 2024-06-11 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1027 | 2024-06-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1028 | 2024-06-11 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1029 | 2024-06-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1030 | 2024-06-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1031 | 2024-06-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1032 | 2024-06-11 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 200
1033 | 2024-06-11 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1034 | 2024-06-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1035 | 2024-06-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 73
1036 | 2024-06-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1037 | 2024-06-11 | SE-01-L | لودر | صداقت | 130
1038 | 2024-06-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 101
1039 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1040 | 2024-06-11 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1041 | 2024-06-11 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1042 | 2024-06-11 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1043 | 2024-06-11 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1044 | 2024-06-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1045 | 2024-06-11 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1046 | 2024-06-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1047 | 2024-06-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1048 | 2024-06-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 85
1049 | 2024-06-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 186
1050 | 2024-06-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 245
1051 | 2024-06-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1052 | 2024-06-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 113
1053 | 2024-06-12 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1054 | 2024-06-12 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 50
1055 | 2024-06-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 104643 | 107225 | 2582
1056 | 2024-06-12 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 47
1057 | 2024-06-12 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1058 | 2024-06-12 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1059 | 2024-06-12 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1060 | 2024-06-12 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1061 | 2024-06-12 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 152
1062 | 2024-06-12 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 159
1063 | 2024-06-12 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 187
1064 | 2024-06-12 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1065 | 2024-06-12 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 343
1066 | 2024-06-12 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 182
1067 | 2024-06-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 220
1068 | 2024-06-12 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 65
1069 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1070 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 200
1071 | 2024-06-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1072 | 2024-06-12 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 170
1073 | 2024-06-12 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1074 | 2024-06-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1075 | 2024-06-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1076 | 2024-06-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1077 | 2024-06-12 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1078 | 2024-06-12 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1079 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1080 | 2024-06-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1081 | 2024-06-12 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 177
1082 | 2024-06-12 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 39
1083 | 2024-06-12 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 23
1084 | 2024-06-12 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1085 | 2024-06-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1086 | 2024-06-12 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1087 | 2024-06-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1088 | 2024-06-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1089 | 2024-06-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 36
1090 | 2024-06-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
1091 | 2024-06-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1092 | 2024-06-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1093 | 2024-06-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1094 | 2024-06-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1095 | 2024-06-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1096 | 2024-06-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 107225 | 108507
1097 | 2024-06-13 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1098 | 2024-06-13 | RO-087 | غلطک | _ | 99
1099 | 2024-06-13 | RO-036 | غلطک | شیری | 55
1100 | 2024-06-13 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1101 | 2024-06-13 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1102 | 2024-06-13 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1103 | 2024-06-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1104 | 2024-06-13 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1105 | 2024-06-13 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 188
1106 | 2024-06-13 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1107 | 2024-06-13 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1108 | 2024-06-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1109 | 2024-06-13 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1110 | 2024-06-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1111 | 2024-06-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1112 | 2024-06-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1113 | 2024-06-13 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 176
1114 | 2024-06-13 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1115 | 2024-06-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1116 | 2024-06-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 49
1117 | 2024-06-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 150
1118 | 2024-06-13 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 313
1119 | 2024-06-13 | SE-01-L | لودر | صداقت | 99
1120 | 2024-06-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 53
1121 | 2024-06-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 101
1122 | 2024-06-13 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1123 | 2024-06-13 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1124 | 2024-06-13 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1125 | 2024-06-13 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1126 | 2024-06-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1127 | 2024-06-13 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1128 | 2024-06-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1129 | 2024-06-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1130 | 2024-06-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
1131 | 2024-06-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 166
1132 | 2024-06-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1133 | 2024-06-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1134 | 2024-06-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1135 | 2024-06-15 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1136 | 2024-06-15 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 80
1137 | 2024-06-15 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 108507 | 112123 | 3616
1138 | 2024-06-15 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1139 | 2024-06-15 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1140 | 2024-06-15 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1141 | 2024-06-15 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1142 | 2024-06-15 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1143 | 2024-06-15 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 299
1144 | 2024-06-15 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 133
1145 | 2024-06-15 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 174
1146 | 2024-06-15 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1147 | 2024-06-15 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 385
1148 | 2024-06-15 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 173
1149 | 2024-06-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1150 | 2024-06-15 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 114
1151 | 2024-06-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 122
1152 | 2024-06-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1153 | 2024-06-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 117
1154 | 2024-06-15 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 262
1155 | 2024-06-15 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1156 | 2024-06-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 185
1157 | 2024-06-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1158 | 2024-06-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1159 | 2024-06-15 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 250
1160 | 2024-06-15 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1161 | 2024-06-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1162 | 2024-06-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 191
1163 | 2024-06-15 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 409
1164 | 2024-06-15 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 69
1165 | 2024-06-15 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 60
1166 | 2024-06-15 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 87
1167 | 2024-06-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 161
1168 | 2024-06-15 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 52
1169 | 2024-06-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 253
1170 | 2024-06-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1171 | 2024-06-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 64
1172 | 2024-06-16 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 19000
1173 | 2024-06-16 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
1174 | 2024-06-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1175 | 2024-06-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1176 | 2024-06-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 102
1177 | 2024-06-16 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 100
1178 | 2024-06-16 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1179 | 2024-06-16 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
1180 | 2024-06-16 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1181 | 2024-06-16 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1182 | 2024-06-16 | RO-036 | غلطک | شیری | 42 |  | 112123 | 113302
1183 | 2024-06-16 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1184 | 2024-06-16 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1185 | 2024-06-16 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1186 | 2024-06-16 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1187 | 2024-06-16 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1188 | 2024-06-16 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 149
1189 | 2024-06-16 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 124
1190 | 2024-06-16 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1191 | 2024-06-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 100
1192 | 2024-06-16 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1193 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1194 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 143
1195 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1196 | 2024-06-16 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 184
1197 | 2024-06-16 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1198 | 2024-06-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1199 | 2024-06-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1200 | 2024-06-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1201 | 2024-06-16 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1202 | 2024-06-16 | SE-01-L | لودر | صداقت | 120
1203 | 2024-06-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 67
1204 | 2024-06-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
1205 | 2024-06-16 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1206 | 2024-06-16 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1207 | 2024-06-16 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1208 | 2024-06-16 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1209 | 2024-06-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1210 | 2024-06-16 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1211 | 2024-06-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1212 | 2024-06-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1213 | 2024-06-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 49
1214 | 2024-06-17 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 19000
1215 | 2024-06-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 202
1216 | 2024-06-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1217 | 2024-06-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1218 | 2024-06-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1219 | 2024-06-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 138
1220 | 2024-06-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 56
1221 | 2024-06-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 92 |  | 113401 | 115437
1222 | 2024-06-17 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1223 | 2024-06-17 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1224 | 2024-06-17 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1225 | 2024-06-17 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1226 | 2024-06-17 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1227 | 2024-06-17 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1228 | 2024-06-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 140
1229 | 2024-06-17 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1230 | 2024-06-17 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1231 | 2024-06-17 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 290
1232 | 2024-06-17 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 164
1233 | 2024-06-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1234 | 2024-06-17 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 56
1235 | 2024-06-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1236 | 2024-06-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1237 | 2024-06-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1238 | 2024-06-17 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 205
1239 | 2024-06-17 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1240 | 2024-06-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1241 | 2024-06-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 98
1242 | 2024-06-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1243 | 2024-06-17 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 184
1244 | 2024-06-17 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1245 | 2024-06-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1246 | 2024-06-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1247 | 2024-06-17 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 201
1248 | 2024-06-17 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
1249 | 2024-06-17 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
1250 | 2024-06-17 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1251 | 2024-06-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 26
1252 | 2024-06-17 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1253 | 2024-06-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 151
1254 | 2024-06-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1255 | 2024-06-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 61
1256 | 2024-06-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
1257 | 2024-06-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1258 | 2024-06-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1259 | 2024-06-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 58
1260 | 2024-06-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1261 | 2024-06-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 56
1262 | 2024-06-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
1263 | 2024-06-18 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 47
1264 | 2024-06-18 | RO-087 | غلطک | _ | 83
1265 | 2024-06-18 | RO-036 | غلطک | شیری | 48
1266 | 2024-06-18 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1267 | 2024-06-18 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1268 | 2024-06-18 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 183
1269 | 2024-06-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1270 | 2024-06-18 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 150
1271 | 2024-06-18 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 114
1272 | 2024-06-18 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 161
1273 | 2024-06-18 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1274 | 2024-06-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 113
1275 | 2024-06-18 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1276 | 2024-06-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1277 | 2024-06-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1278 | 2024-06-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1279 | 2024-06-18 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 85
1280 | 2024-06-18 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 130
1281 | 2024-06-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1282 | 2024-06-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1283 | 2024-06-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 211
1284 | 2024-06-18 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 186
1285 | 2024-06-18 | SE-01-L | لودر | صداقت | 108
1286 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
1287 | 2024-06-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1288 | 2024-06-18 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1289 | 2024-06-18 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1290 | 2024-06-18 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1291 | 2024-06-18 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1292 | 2024-06-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1293 | 2024-06-18 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1294 | 2024-06-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1295 | 2024-06-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1296 | 2024-06-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 75
1297 | 2024-06-19 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 1040 |  |  |  | عدد مربوط به تمام دستگاه ها می باشد.
1298 | 2024-06-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
1299 | 2024-06-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
1300 | 2024-06-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
1301 | 2024-06-19 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
1302 | 2024-06-19 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
1303 | 2024-06-19 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
1304 | 2024-06-19 | RO-005 | غلطک | دیانتی
1305 | 2024-06-19 | RO-087 | غلطک | _
1306 | 2024-06-19 | RO-036 | غلطک | شیری
1307 | 2024-06-19 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
1308 | 2024-06-19 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _
1309 | 2024-06-19 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
1310 | 2024-06-19 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
1311 | 2024-06-19 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
1312 | 2024-06-19 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
1313 | 2024-06-19 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
1314 | 2024-06-19 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
1315 | 2024-06-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
1316 | 2024-06-19 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
1317 | 2024-06-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
1318 | 2024-06-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
1319 | 2024-06-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
1320 | 2024-06-19 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
1321 | 2024-06-19 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری
1322 | 2024-06-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
1323 | 2024-06-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
1324 | 2024-06-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
1325 | 2024-06-19 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری
1326 | 2024-06-19 | SE-01-L | لودر | صداقت
1327 | 2024-06-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
1328 | 2024-06-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت
1329 | 2024-06-19 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
1330 | 2024-06-19 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
1331 | 2024-06-19 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
1332 | 2024-06-19 | MO-04-L | لودر | محمد پور
1333 | 2024-06-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور
1334 | 2024-06-19 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور
1335 | 2024-06-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور
1336 | 2024-06-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور
1337 | 2024-06-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
1338 | 2024-06-20 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 19000
1339 | 2024-06-20 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 420
1340 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 170
1341 | 2024-06-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1342 | 2024-06-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1343 | 2024-06-20 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 60
1344 | 2024-06-20 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1345 | 2024-06-20 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
1346 | 2024-06-20 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 80
1347 | 2024-06-20 | RO-087 | غلطک | _ | 80
1348 | 2024-06-20 | RO-036 | غلطک | شیری | 100
1349 | 2024-06-20 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1350 | 2024-06-20 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1351 | 2024-06-20 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 250
1352 | 2024-06-20 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1353 | 2024-06-20 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 250
1354 | 2024-06-20 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 200
1355 | 2024-06-20 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 380
1356 | 2024-06-20 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1357 | 2024-06-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 100
1358 | 2024-06-20 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1359 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1360 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1361 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1362 | 2024-06-20 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 180
1363 | 2024-06-20 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1364 | 2024-06-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1365 | 2024-06-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 70
1366 | 2024-06-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1367 | 2024-06-20 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 450
1368 | 2024-06-20 | SE-01-L | لودر | صداقت | 117
1369 | 2024-06-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1370 | 2024-06-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 220
1371 | 2024-06-20 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 220
1372 | 2024-06-20 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1373 | 2024-06-20 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1374 | 2024-06-20 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1375 | 2024-06-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1376 | 2024-06-20 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1377 | 2024-06-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1378 | 2024-06-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1379 | 2024-06-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 50
1380 | 2024-06-21 | tes | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 57000
1381 | 2024-06-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 226 | 0
1382 | 2024-06-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0 | 0
1383 | 2024-06-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0 | 0
1384 | 2024-06-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0 | 0
1385 | 2024-06-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 76 | 0
1386 | 2024-06-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0 | 0
1387 | 2024-06-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 130 | 0
1388 | 2024-06-21 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 47 | 0
1389 | 2024-06-21 | RO-087 | غلطک | _ | 37 | 0
1390 | 2024-06-21 | RO-036 | غلطک | شیری | 73 | 0
1391 | 2024-06-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0 | 0
1392 | 2024-06-21 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0 | 0
1393 | 2024-06-21 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 143 | 0
1394 | 2024-06-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0 | 0
1395 | 2024-06-21 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0 | 0
1396 | 2024-06-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0 | 0
1397 | 2024-06-21 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 295 | 0
1398 | 2024-06-21 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 171 | 0
1399 | 2024-06-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0 | 0
1400 | 2024-06-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0 | 0
1401 | 2024-06-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 | 0
1402 | 2024-06-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 | 0
1403 | 2024-06-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 | 0
1404 | 2024-06-21 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 141 | 0
1405 | 2024-06-21 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0 | 0
1406 | 2024-06-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 | 0
1407 | 2024-06-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 | 0
1408 | 2024-06-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | 0
1409 | 2024-06-21 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0 | 0
1410 | 2024-06-21 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0 | 0
1411 | 2024-06-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0 | 0
1412 | 2024-06-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0 | 0
1413 | 2024-06-21 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 111 | 0
1414 | 2024-06-21 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 95 | 0
1415 | 2024-06-21 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 69 | 0
1416 | 2024-06-21 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 73 | 0
1417 | 2024-06-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 112 | 0
1418 | 2024-06-21 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 134 | 0
1419 | 2024-06-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0
1420 | 2024-06-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0 | 0
1421 | 2024-06-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0 | 0
1422 | 2024-06-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 217 | 0
1423 | 2024-06-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0 | 0
1424 | 2024-06-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1425 | 2024-06-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1426 | 2024-06-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1427 | 2024-06-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 45
1428 | 2024-06-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1429 | 2024-06-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 2149 | 3855
1430 | 2024-06-22 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1431 | 2024-06-22 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1432 | 2024-06-22 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1433 | 2024-06-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1434 | 2024-06-22 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1435 | 2024-06-22 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1436 | 2024-06-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 261
1437 | 2024-06-22 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 316
1438 | 2024-06-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1439 | 2024-06-22 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1440 | 2024-06-22 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1441 | 2024-06-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 152
1442 | 2024-06-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 134
1443 | 2024-06-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1444 | 2024-06-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 204
1445 | 2024-06-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 199
1446 | 2024-06-22 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1447 | 2024-06-22 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 246
1448 | 2024-06-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1449 | 2024-06-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1450 | 2024-06-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1451 | 2024-06-22 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1452 | 2024-06-22 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1453 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1454 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1455 | 2024-06-22 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1456 | 2024-06-22 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1457 | 2024-06-22 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1458 | 2024-06-22 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1459 | 2024-06-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1460 | 2024-06-22 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1461 | 2024-06-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1462 | 2024-06-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1463 | 2024-06-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 145
1464 | 2024-06-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
1465 | 2024-06-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1466 | 2024-06-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1467 | 2024-06-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1468 | 2024-06-23 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1469 | 2024-06-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1470 | 2024-06-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
1471 | 2024-06-23 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1472 | 2024-06-23 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1473 | 2024-06-23 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1474 | 2024-06-23 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1475 | 2024-06-23 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1476 | 2024-06-23 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 96
1477 | 2024-06-23 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1478 | 2024-06-23 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1479 | 2024-06-23 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 371
1480 | 2024-06-23 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1481 | 2024-06-23 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 183
1482 | 2024-06-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1483 | 2024-06-23 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1484 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1485 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1486 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1487 | 2024-06-23 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1488 | 2024-06-23 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 237
1489 | 2024-06-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 16
1490 | 2024-06-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1491 | 2024-06-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1492 | 2024-06-23 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 260
1493 | 2024-06-23 | SE-01-L | لودر | صداقت | 148
1494 | 2024-06-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 159
1495 | 2024-06-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
1496 | 2024-06-23 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 198
1497 | 2024-06-23 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 12
1498 | 2024-06-23 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 33
1499 | 2024-06-23 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 163
1500 | 2024-06-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 123
1501 | 2024-06-23 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 37
1502 | 2024-06-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 82
1503 | 2024-06-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 200
1504 | 2024-06-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 181
1505 | 2024-06-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 98
1506 | 2024-06-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 355
1507 | 2024-06-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1508 | 2024-06-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1509 | 2024-06-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1510 | 2024-06-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 109
1511 | 2024-06-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1512 | 2024-06-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100 |  | 6664 | 8349
1513 | 2024-06-24 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 99
1514 | 2024-06-24 | RO-087 | غلطک | _ | 117
1515 | 2024-06-24 | RO-036 | غلطک | شیری | 54
1516 | 2024-06-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1517 | 2024-06-24 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1518 | 2024-06-24 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1519 | 2024-06-24 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1520 | 2024-06-24 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 203
1521 | 2024-06-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1522 | 2024-06-24 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1523 | 2024-06-24 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1524 | 2024-06-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1525 | 2024-06-24 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 160
1526 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 131
1527 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1528 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1529 | 2024-06-24 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1530 | 2024-06-24 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 287
1531 | 2024-06-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1532 | 2024-06-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1533 | 2024-06-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1534 | 2024-06-24 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1535 | 2024-06-24 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1536 | 2024-06-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1537 | 2024-06-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1538 | 2024-06-24 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1539 | 2024-06-24 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1540 | 2024-06-24 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1541 | 2024-06-24 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1542 | 2024-06-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1543 | 2024-06-24 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1544 | 2024-06-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1545 | 2024-06-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1546 | 2024-06-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1547 | 2024-06-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 71
1548 | 2024-06-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
1549 | 2024-06-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 89
1550 | 2024-06-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1551 | 2024-06-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 192
1552 | 2024-06-25 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1553 | 2024-06-25 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1554 | 2024-06-25 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
1555 | 2024-06-25 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1556 | 2024-06-25 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1557 | 2024-06-25 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1558 | 2024-06-25 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1559 | 2024-06-25 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1560 | 2024-06-25 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 430
1561 | 2024-06-25 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1562 | 2024-06-25 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1563 | 2024-06-25 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 286
1564 | 2024-06-25 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1565 | 2024-06-25 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 200
1566 | 2024-06-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 200
1567 | 2024-06-25 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1568 | 2024-06-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1569 | 2024-06-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1570 | 2024-06-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1571 | 2024-06-25 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 300
1572 | 2024-06-25 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1573 | 2024-06-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1574 | 2024-06-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1575 | 2024-06-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 183
1576 | 2024-06-25 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1577 | 2024-06-25 | SE-01-L | لودر | صداقت | 242
1578 | 2024-06-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 60
1579 | 2024-06-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1580 | 2024-06-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 68
1581 | 2024-06-25 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 232
1582 | 2024-06-25 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 94
1583 | 2024-06-25 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 73
1584 | 2024-06-25 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 204
1585 | 2024-06-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 158
1586 | 2024-06-25 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 144
1587 | 2024-06-25 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 152
1588 | 2024-06-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 176
1589 | 2024-06-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 144
1590 | 2024-06-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 150
1591 | 2024-06-26 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 215
1592 | 2024-06-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1593 | 2024-06-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1594 | 2024-06-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1595 | 2024-06-26 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 96
1596 | 2024-06-26 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1597 | 2024-06-26 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
1598 | 2024-06-26 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 83
1599 | 2024-06-26 | RO-087 | غلطک | _ | 145
1600 | 2024-06-26 | RO-036 | غلطک | شیری | 140
1601 | 2024-06-26 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1602 | 2024-06-26 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1603 | 2024-06-26 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1604 | 2024-06-26 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 173
1605 | 2024-06-26 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 226
1606 | 2024-06-26 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1607 | 2024-06-26 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1608 | 2024-06-26 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1609 | 2024-06-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1610 | 2024-06-26 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 133
1611 | 2024-06-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1612 | 2024-06-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 158
1613 | 2024-06-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 201
1614 | 2024-06-26 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 200
1615 | 2024-06-26 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1616 | 2024-06-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1617 | 2024-06-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1618 | 2024-06-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1619 | 2024-06-26 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1620 | 2024-06-26 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1621 | 2024-06-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1622 | 2024-06-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1623 | 2024-06-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
1624 | 2024-06-26 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1625 | 2024-06-26 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1626 | 2024-06-26 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1627 | 2024-06-26 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 132
1628 | 2024-06-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1629 | 2024-06-26 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1630 | 2024-06-26 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1631 | 2024-06-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1632 | 2024-06-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1633 | 2024-06-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1634 | 2024-06-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
1635 | 2024-06-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 121
1636 | 2024-06-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 156
1637 | 2024-06-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1638 | 2024-06-27 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 33
1639 | 2024-06-27 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1640 | 2024-06-27 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 64 |  | 14031 | 17043
1641 | 2024-06-27 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1642 | 2024-06-27 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1643 | 2024-06-27 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1644 | 2024-06-27 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1645 | 2024-06-27 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1646 | 2024-06-27 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 290
1647 | 2024-06-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1648 | 2024-06-27 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1649 | 2024-06-27 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1650 | 2024-06-27 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 103
1651 | 2024-06-27 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 121
1652 | 2024-06-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 101
1653 | 2024-06-27 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1654 | 2024-06-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1655 | 2024-06-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1656 | 2024-06-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1657 | 2024-06-27 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 295
1658 | 2024-06-27 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1659 | 2024-06-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1660 | 2024-06-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1661 | 2024-06-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1662 | 2024-06-27 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1663 | 2024-06-27 | SE-01-L | لودر | صداقت | 75
1664 | 2024-06-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1665 | 2024-06-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 108
1666 | 2024-06-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 127
1667 | 2024-06-27 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 236
1668 | 2024-06-27 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 62
1669 | 2024-06-27 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 87
1670 | 2024-06-27 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 107
1671 | 2024-06-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1672 | 2024-06-27 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 72
1673 | 2024-06-27 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 340
1674 | 2024-06-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 148
1675 | 2024-06-27 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 142
1676 | 2024-06-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 222
1677 | 2024-06-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1678 | 2024-06-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 242
1679 | 2024-06-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1680 | 2024-06-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1681 | 2024-06-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1682 | 2024-06-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 58
1683 | 2024-06-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1684 | 2024-06-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
1685 | 2024-06-29 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 60
1686 | 2024-06-29 | RO-087 | غلطک | _ | 83
1687 | 2024-06-29 | RO-036 | غلطک | شیری | 104
1688 | 2024-06-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1689 | 2024-06-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1690 | 2024-06-29 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1691 | 2024-06-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1692 | 2024-06-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 168
1693 | 2024-06-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 267
1694 | 2024-06-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1695 | 2024-06-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 150
1696 | 2024-06-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 94
1697 | 2024-06-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 140
1698 | 2024-06-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 192
1699 | 2024-06-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 70
1700 | 2024-06-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1701 | 2024-06-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1702 | 2024-06-29 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 251
1703 | 2024-06-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 301
1704 | 2024-06-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1705 | 2024-06-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 202
1706 | 2024-06-29 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1707 | 2024-06-29 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1708 | 2024-06-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1709 | 2024-06-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1710 | 2024-06-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 39
1711 | 2024-06-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 217
1712 | 2024-06-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1713 | 2024-06-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 65
1714 | 2024-06-29 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 154
1715 | 2024-06-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 250
1716 | 2024-06-29 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 96
1717 | 2024-06-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 412
1718 | 2024-06-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 163
1719 | 2024-06-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 145
1720 | 2024-06-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 115
1721 | 2024-06-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1722 | 2024-06-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
1723 | 2024-06-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1724 | 2024-06-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1725 | 2024-06-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1726 | 2024-06-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 45
1727 | 2024-06-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1728 | 2024-06-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 21089 | 22495
1729 | 2024-06-30 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1730 | 2024-06-30 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1731 | 2024-06-30 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1732 | 2024-06-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1733 | 2024-06-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1734 | 2024-06-30 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 332
1735 | 2024-06-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 167
1736 | 2024-06-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1737 | 2024-06-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1738 | 2024-06-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1739 | 2024-06-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1740 | 2024-06-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1741 | 2024-06-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1742 | 2024-06-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1743 | 2024-06-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1744 | 2024-06-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1745 | 2024-06-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1746 | 2024-06-30 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 307
1747 | 2024-06-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1748 | 2024-06-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1749 | 2024-06-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1750 | 2024-06-30 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1751 | 2024-06-30 | SE-01-L | لودر | صداقت | 173
1752 | 2024-06-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 230
1753 | 2024-06-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1754 | 2024-06-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 79
1755 | 2024-06-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1756 | 2024-06-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1757 | 2024-06-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 73
1758 | 2024-06-30 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1759 | 2024-06-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1760 | 2024-06-30 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1761 | 2024-06-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1762 | 2024-06-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1763 | 2024-06-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1764 | 2024-06-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1765 | 2024-06-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1766 | 2024-07-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 275
1767 | 2024-07-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1768 | 2024-07-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 261
1769 | 2024-07-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1770 | 2024-07-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 86
1771 | 2024-07-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 132
1772 | 2024-07-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 |  | 22605 | 26919 | ۱۱۰ لیتر تخلیه سوخت داخل کارگاه و تحویل به تراک میکسر ۰۰۲
1773 | 2024-07-01 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 83
1774 | 2024-07-01 | RO-087 | غلطک | _ | 60
1775 | 2024-07-01 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1776 | 2024-07-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 110
1777 | 2024-07-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1778 | 2024-07-01 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1779 | 2024-07-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1780 | 2024-07-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 286
1781 | 2024-07-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 182
1782 | 2024-07-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 536
1783 | 2024-07-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 171
1784 | 2024-07-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1785 | 2024-07-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 194
1786 | 2024-07-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 103
1787 | 2024-07-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 98
1788 | 2024-07-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1789 | 2024-07-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1790 | 2024-07-01 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 297
1791 | 2024-07-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1792 | 2024-07-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1793 | 2024-07-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1794 | 2024-07-01 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1795 | 2024-07-01 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1796 | 2024-07-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1797 | 2024-07-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1798 | 2024-07-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 69
1799 | 2024-07-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 169
1800 | 2024-07-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 68
1801 | 2024-07-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 142
1802 | 2024-07-01 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 186
1803 | 2024-07-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 128
1804 | 2024-07-01 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 75
1805 | 2024-07-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 295
1806 | 2024-07-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 70
1807 | 2024-07-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 185
1808 | 2024-07-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 162
1809 | 2024-07-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1810 | 2024-07-02 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 0
1811 | 2024-07-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1812 | 2024-07-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1813 | 2024-07-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1814 | 2024-07-02 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 66
1815 | 2024-07-02 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1816 | 2024-07-02 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 145 |  | 26919 | 28956
1817 | 2024-07-02 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 0
1818 | 2024-07-02 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1819 | 2024-07-02 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1820 | 2024-07-02 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1821 | 2024-07-02 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1822 | 2024-07-02 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 323
1823 | 2024-07-02 | 04-97-015 | غلطک | _ | 159
1824 | 2024-07-02 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 145
1825 | 2024-07-02 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1826 | 2024-07-02 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1827 | 2024-07-02 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1828 | 2024-07-02 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1829 | 2024-07-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 188
1830 | 2024-07-02 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1831 | 2024-07-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1832 | 2024-07-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1833 | 2024-07-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1834 | 2024-07-02 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1835 | 2024-07-02 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 263
1836 | 2024-07-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1837 | 2024-07-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1838 | 2024-07-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1839 | 2024-07-02 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1840 | 2024-07-02 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 257
1841 | 2024-07-02 | SE-01-L | لودر | صداقت | 176
1842 | 2024-07-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1843 | 2024-07-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
1844 | 2024-07-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 63
1845 | 2024-07-02 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1846 | 2024-07-02 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1847 | 2024-07-02 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1848 | 2024-07-02 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 102
1849 | 2024-07-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1850 | 2024-07-02 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1851 | 2024-07-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1852 | 2024-07-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1853 | 2024-07-02 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1854 | 2024-07-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1855 | 2024-07-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1856 | 2024-07-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 287
1857 | 2024-07-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 0
1858 | 2024-07-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 0
1859 | 2024-07-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 0
1860 | 2024-07-03 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 28
1861 | 2024-07-03 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 0
1862 | 2024-07-03 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0
1863 | 2024-07-03 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 115
1864 | 2024-07-03 | RO-087 | غلطک | _ | 0
1865 | 2024-07-03 | RO-036 | غلطک | شیری | 0
1866 | 2024-07-03 | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 0
1867 | 2024-07-03 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 0
1868 | 2024-07-03 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 0
1869 | 2024-07-03 | 04-97-015 | غلطک | _ | 0
1870 | 2024-07-03 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1871 | 2024-07-03 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 245
1872 | 2024-07-03 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 185
1873 | 2024-07-03 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 260
1874 | 2024-07-03 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 184
1875 | 2024-07-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1876 | 2024-07-03 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1877 | 2024-07-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1878 | 2024-07-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1879 | 2024-07-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1880 | 2024-07-03 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1881 | 2024-07-03 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 332
1882 | 2024-07-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1883 | 2024-07-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1884 | 2024-07-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1885 | 2024-07-03 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1886 | 2024-07-03 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 150
1887 | 2024-07-03 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1888 | 2024-07-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1889 | 2024-07-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1890 | 2024-07-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 106
1891 | 2024-07-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 102
1892 | 2024-07-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 131
1893 | 2024-07-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 131
1894 | 2024-07-03 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 155
1895 | 2024-07-03 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
1896 | 2024-07-03 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 41
1897 | 2024-07-03 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 106
1898 | 2024-07-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 79
1899 | 2024-07-03 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 53
1900 | 2024-07-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 221
1901 | 2024-07-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 178
1902 | 2024-07-03 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 125
1903 | 2024-07-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1904 | 2024-07-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1905 | 2024-07-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 250

## Transport DB
زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
گزارش حمل ماشین آلات | [15 empty] | 2024-07-04 | 0 | تحت تعمیر
شرکت توسعه راه‌های پارس | [7 empty] | دوره کارکرد: خرداد 1403 | [7 empty] | 2024-05-20 | 0 | 0
ردیف | تاریخ | کد دستگاه | نام ماشین آلات | مالکیت | نوع دستگاه | ظرفیت | نوع مصالح | تعداد سرویس | فاصله حمل | بارگیری | محل تخلیه | قرضه | ترانشه | آب | توضیحات
1 | 2024-02-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 2024-02-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 2024-02-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 2024-02-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 2024-02-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 2024-02-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | جفت | 6.65
7 | 2024-02-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | تک | 4.15
8 | 2024-02-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | کد های جدید ماشین آلات
9 | 2024-02-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
10 | 2024-02-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
11 | 2024-02-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
12 | 2024-02-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8
13 | 2024-02-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8
14 | 2024-02-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی
15 | 2024-02-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی
16 | 2024-02-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 2024-02-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 2024-02-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 2024-02-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 2024-02-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 2024-02-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
22 | 2024-02-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
23 | 2024-02-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
24 | 2024-02-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
25 | 2024-02-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
26 | 2024-02-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
27 | 2024-02-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 2024-02-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 2024-02-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15
30 | 2024-02-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15
31 | 2024-02-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65
32 | 2024-02-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 2024-02-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 2024-02-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 2024-02-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 2024-02-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
37 | 2024-02-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
38 | 2024-02-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 2024-02-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 2024-02-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 2024-02-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10
42 | 2024-02-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
43 | 2024-02-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 2024-02-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 2024-02-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2
46 | 2024-02-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
47 | 2024-02-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
48 | 2024-02-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5
49 | 2024-02-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10
50 | 2024-02-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
51 | 2024-03-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 2024-03-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 2024-03-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6
54 | 2024-03-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 2024-03-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 2024-03-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 2024-03-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5
58 | 2024-03-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
59 | 2024-03-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 2024-03-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 2024-03-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 2024-03-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
63 | 2024-03-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 2024-03-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
65 | 2024-03-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 2024-03-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 2024-03-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
68 | 2024-03-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
69 | 2024-03-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 2024-03-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
71 | 2024-03-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
72 | 2024-03-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 2024-03-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74 | 2024-03-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
75 | 2024-03-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 2024-03-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
77 | 2024-03-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 2024-03-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
79 | 2024-03-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 2024-03-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 2024-03-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
82 | 2024-03-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 2024-03-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
84 | 2024-03-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
85 | 2024-03-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
86 | 2024-03-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 2024-03-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
88 | 2024-03-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
89 | 2024-03-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 2024-03-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
91 | 2024-03-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
92 | 2024-03-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 2024-03-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
94 | 2024-03-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 2024-03-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
96 | 2024-03-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 100 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
97 | 2024-03-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 100 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
98 | 2024-03-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 100 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
99 | 2024-03-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 2024-03-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 2024-03-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 | 230 | شرکتی |  | 159.6 | 0 | 0
102 | 2024-03-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 230 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
103 | 2024-03-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 230 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
104 | 2024-03-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
105 | 2024-03-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
106 | 2024-03-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
107 | 2024-03-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
108 | 2024-03-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
109 | 2024-03-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
110 | 2024-03-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
111 | 2024-03-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
112 | 2024-03-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 2024-03-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 4 | 200 | شرکتی |  | 26.6 | 0 | 0
114 | 2024-03-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
115 | 2024-03-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
116 | 2024-03-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 200 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
117 | 2024-03-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 200 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
118 | 2024-03-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 200 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
119 | 2024-03-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
120 | 2024-03-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
121 | 2024-03-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 200 |  |  | 192.85 | 0 | 0
122 | 2024-03-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 200 |  |  | 152.95 | 0 | 0
123 | 2024-03-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 | 200 |  |  | 66.5 | 0 | 0
124 | 2024-03-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
125 | 2024-03-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
126 | 2024-03-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 250 | شرکتی |  | 239.4 | 0 | 0
127 | 2024-03-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 250 | شرکتی |  | 239.4 | 0 | 0
128 | 2024-03-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
129 | 2024-03-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
130 | 2024-03-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
131 | 2024-03-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 | 250 | شرکتی |  | 159.6 | 0 | 0
132 | 2024-03-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 | 250 | شرکتی |  | 159.6 | 0 | 0
133 | 2024-03-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
134 | 2024-03-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
135 | 2024-03-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
136 | 2024-03-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
137 | 2024-03-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
138 | 2024-03-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
139 | 2024-03-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
140 | 2024-03-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
141 | 2024-03-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 2024-03-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
143 | 2024-03-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
144 | 2024-03-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
145 | 2024-03-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
146 | 2024-03-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
147 | 2024-03-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
148 | 2024-03-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
149 | 2024-03-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
150 | 2024-03-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
151 | 2024-03-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
152 | 2024-03-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
153 | 2024-03-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
154 | 2024-03-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
155 | 2024-03-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
156 | 2024-03-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
157 | 2024-03-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
158 | 2024-03-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
159 | 2024-03-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
160 | 2024-03-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
161 | 2024-03-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
162 | 2024-03-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
163 | 2024-03-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
164 | 2024-03-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
165 | 2024-03-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
166 | 2024-03-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
167 | 2024-03-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
168 | 2024-03-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
169 | 2024-03-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
170 | 2024-03-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
171 | 2024-03-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 200 | شرکتی |  | 252.7 | 0 | 0
172 | 2024-03-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 200 | شرکتی |  | 246.05 | 0 | 0
173 | 2024-03-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
174 | 2024-03-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
175 | 2024-03-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
176 | 2024-03-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 70 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
177 | 2024-03-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 70 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
178 | 2024-03-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
179 | 2024-03-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
180 | 2024-03-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
181 | 2024-03-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 80 | شرکتی |  | 232.75 | 0 | 0
182 | 2024-03-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 80 | شرکتی |  | 232.75 | 0 | 0
183 | 2024-03-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
184 | 2024-03-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
185 | 2024-03-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
186 | 2024-03-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 150 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
187 | 2024-03-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 150 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
188 | 2024-03-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 150 | شرکتی |  | 53.2 | 0 | 0
189 | 2024-03-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
190 | 2024-03-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
191 | 2024-03-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 100 | شرکتی |  | 246.05 | 0 | 0
192 | 2024-03-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
193 | 2024-03-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 100 | شرکتی |  | 239.4 | 0 | 0
194 | 2024-03-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
195 | 2024-03-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
196 | 2024-03-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 100 | شرکتی |  | 232.75 | 0 | 0
197 | 2024-03-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
198 | 2024-03-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 100 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
199 | 2024-03-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
200 | 2024-03-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
201 | 2024-03-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 100 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
202 | 2024-03-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 | 100 | شرکتی |  | 59.85 | 0 | 0
203 | 2024-03-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 100 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
204 | 2024-03-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
205 | 2024-03-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
206 | 2024-04-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
207 | 2024-04-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
208 | 2024-04-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
209 | 2024-04-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
210 | 2024-04-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
211 | 2024-04-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 150 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
212 | 2024-04-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 150 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
213 | 2024-04-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 150 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
214 | 2024-04-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
215 | 2024-04-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
216 | 2024-04-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 250 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
217 | 2024-04-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 250 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
218 | 2024-04-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 250 | شرکتی |  | 259.35 | 0 | 0
219 | 2024-04-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
220 | 2024-04-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
221 | 2024-04-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 300 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
222 | 2024-04-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 300 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
223 | 2024-04-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 300 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
224 | 2024-04-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
225 | 2024-04-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
226 | 2024-04-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 200 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
227 | 2024-04-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 200 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
228 | 2024-04-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 | 200 | شرکتی |  | 159.6 | 0 | 0
229 | 2024-04-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
230 | 2024-04-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
231 | 2024-04-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 300 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
232 | 2024-04-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 300 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
233 | 2024-04-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 300 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
234 | 2024-04-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
235 | 2024-04-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
236 | 2024-04-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 250 | شرکتی |  | 246.05 | 0 | 0
237 | 2024-04-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 250 | شرکتی |  | 252.7 | 0 | 0
238 | 2024-04-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 250 | شرکتی |  | 252.7 | 0 | 0
239 | 2024-04-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
240 | 2024-04-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
241 | 2024-04-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
242 | 2024-04-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
243 | 2024-04-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
244 | 2024-04-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 200 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
245 | 2024-04-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 37 | 200 | میرزایی |  | 153.55 | 0 | 0
246 | 2024-04-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 200 | میرزایی |  | 252.7 | 0 | 0
247 | 2024-04-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
248 | 2024-04-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
249 | 2024-04-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
250 | 2024-04-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
251 | 2024-04-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
252 | 2024-04-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
253 | 2024-04-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 | 200 | شرکتی |  | 133 | 0 | 0
254 | 2024-04-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 | 200 | شرکتی |  | 126.35 | 0 | 0
255 | 2024-04-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 200 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
256 | 2024-04-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
257 | 2024-04-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
258 | 2024-04-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
259 | 2024-04-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
260 | 2024-04-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
261 | 2024-04-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 | 200 | میرزایی |  | 87.15 | 0 | 0
262 | 2024-04-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 43 | 200 | میرزایی |  | 178.45 | 0 | 0
263 | 2024-04-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 | 200 | میرزایی |  | 272.65 | 0 | 0
264 | 2024-04-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
265 | 2024-04-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
266 | 2024-04-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
267 | 2024-04-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
268 | 2024-04-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
269 | 2024-04-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
270 | 2024-04-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 150 | شرکتی |  | 99.75 | 0 | 0
271 | 2024-04-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 18 | 150 | شرکتی |  | 119.7 | 0 | 0
272 | 2024-04-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 150 | شرکتی |  | 99.75 | 0 | 0
273 | 2024-04-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
274 | 2024-04-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
275 | 2024-04-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
276 | 2024-04-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
277 | 2024-04-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
278 | 2024-04-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 170 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
279 | 2024-04-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 170 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
280 | 2024-04-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 170 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
281 | 2024-04-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
282 | 2024-04-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
283 | 2024-04-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
284 | 2024-04-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
285 | 2024-04-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
286 | 2024-04-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
287 | 2024-04-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
288 | 2024-04-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
289 | 2024-04-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
290 | 2024-04-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
291 | 2024-04-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
292 | 2024-04-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
293 | 2024-04-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
294 | 2024-04-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
295 | 2024-04-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
296 | 2024-04-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
297 | 2024-04-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
298 | 2024-04-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
299 | 2024-04-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
300 | 2024-04-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
301 | 2024-04-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
302 | 2024-04-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
303 | 2024-04-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
304 | 2024-04-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 1 | 220 | شرکتی |  | 6.65 | 0 | 0
305 | 2024-04-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 | 220 | شرکتی |  | 106.4 | 0 | 0
306 | 2024-04-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 220 | شرکتی |  | 113.05 | 0 | 0
307 | 2024-04-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
308 | 2024-04-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
309 | 2024-04-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
310 | 2024-04-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
311 | 2024-04-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
312 | 2024-04-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 220 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
313 | 2024-04-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 26 | 220 | میرزایی |  | 107.9 | 0 | 0
314 | 2024-04-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 220 | میرزایی |  | 192.85 | 0 | 0
315 | 2024-04-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
316 | 2024-04-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
317 | 2024-04-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
318 | 2024-04-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
319 | 2024-04-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
320 | 2024-04-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
321 | 2024-04-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
322 | 2024-04-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 27 | 100 | شرکتی |  | 179.55 | 0 | 0
323 | 2024-04-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 100 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
324 | 2024-04-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
325 | 2024-04-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
326 | 2024-04-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
327 | 2024-04-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
328 | 2024-04-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
329 | 2024-04-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
330 | 2024-04-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
331 | 2024-04-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
332 | 2024-04-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
333 | 2024-04-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
334 | 2024-04-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
335 | 2024-04-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
336 | 2024-04-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
337 | 2024-04-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
338 | 2024-04-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
339 | 2024-04-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 150 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
340 | 2024-04-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 150 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
341 | 2024-04-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
342 | 2024-04-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
343 | 2024-04-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
344 | 2024-04-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
345 | 2024-04-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
346 | 2024-04-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
347 | 2024-04-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 | 150 | میرزایی |  | 87.15 | 0 | 0
348 | 2024-04-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 | 150 | میرزایی |  | 139.65 | 0 | 0
349 | 2024-04-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
350 | 2024-04-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
351 | 2024-04-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
352 | 2024-04-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
353 | 2024-04-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
354 | 2024-04-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
355 | 2024-04-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
356 | 2024-04-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 120 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
357 | 2024-04-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 120 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
358 | 2024-04-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
359 | 2024-04-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
360 | 2024-04-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
361 | 2024-04-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
362 | 2024-04-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
363 | 2024-04-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 | 200 | میرزایی |  | 136.95 | 0 | 0
364 | 2024-04-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 200 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
365 | 2024-04-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 200 | میرزایی |  | 246.05 | 0 | 0
366 | 2024-04-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
367 | 2024-04-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
368 | 2024-04-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
369 | 2024-04-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
370 | 2024-04-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
371 | 2024-04-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
372 | 2024-04-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
373 | 2024-04-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 | 75 | شرکتی |  | 272.65 | 0 | 0
374 | 2024-04-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 | 75 | شرکتی |  | 272.65 | 0 | 0
375 | 2024-04-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
376 | 2024-04-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
377 | 2024-04-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
378 | 2024-04-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
379 | 2024-04-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
380 | 2024-04-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 250 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
381 | 2024-04-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 250 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
382 | 2024-04-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 250 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
383 | 2024-04-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
384 | 2024-04-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
385 | 2024-04-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
386 | 2024-04-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
387 | 2024-04-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
388 | 2024-04-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
389 | 2024-04-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 | 100 | شرکتی |  | 93.1 | 0 | 0
390 | 2024-04-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 100 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
391 | 2024-04-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 100 | شرکتی |  | 53.2 | 0 | 0
392 | 2024-04-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
393 | 2024-04-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
394 | 2024-04-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
395 | 2024-04-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
396 | 2024-04-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
397 | 2024-04-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 36 | 920 | میرزایی |  | 149.4 | 0 | 0
398 | 2024-04-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 920 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
399 | 2024-04-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 44 | 920 | میرزایی |  | 292.6 | 0 | 0
400 | 2024-04-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
401 | 2024-04-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
402 | 2024-04-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
403 | 2024-04-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
404 | 2024-04-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
405 | 2024-04-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
406 | 2024-04-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 3 | 350 | شرکتی |  | 19.95 | 0 | 0
407 | 2024-04-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 3 | 350 | شرکتی |  | 19.95 | 0 | 0
408 | 2024-04-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
409 | 2024-04-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
410 | 2024-04-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
411 | 2024-04-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
412 | 2024-04-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
413 | 2024-04-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
414 | 2024-04-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 7 | 350 | میرزایی |  | 29.05 | 0 | 0
415 | 2024-04-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 9 | 350 | میرزایی |  | 37.35 | 0 | 0
416 | 2024-04-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 | 350 | میرزایی |  | 59.85 | 0 | 0
417 | 2024-04-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
418 | 2024-04-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
419 | 2024-04-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
420 | 2024-04-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
421 | 2024-04-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
422 | 2024-04-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
423 | 2024-04-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 250 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
424 | 2024-04-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 250 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
425 | 2024-04-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 250 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
426 | 2024-04-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
427 | 2024-04-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
428 | 2024-04-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
429 | 2024-04-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
430 | 2024-04-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
431 | 2024-04-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 300 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
432 | 2024-04-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 300 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
433 | 2024-04-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 300 | میرزایی |  | 259.35 | 0 | 0
434 | 2024-04-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
435 | 2024-04-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
436 | 2024-04-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
437 | 2024-04-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
438 | 2024-04-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
439 | 2024-04-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
440 | 2024-04-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
441 | 2024-04-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
442 | 2024-04-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
443 | 2024-04-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
444 | 2024-04-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
445 | 2024-04-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
446 | 2024-04-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
447 | 2024-04-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
448 | 2024-04-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
449 | 2024-04-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
450 | 2024-04-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
451 | 2024-04-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
452 | 2024-04-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
453 | 2024-04-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
454 | 2024-04-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
455 | 2024-04-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
456 | 2024-04-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
457 | 2024-04-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 132 | 150 | شرکتی |  | 877.8 | 0 | 0
458 | 2024-04-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 | 150 | شرکتی |  | 133 | 0 | 0
459 | 2024-04-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 150 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
460 | 2024-04-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
461 | 2024-04-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
462 | 2024-04-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
463 | 2024-04-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
464 | 2024-04-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
465 | 2024-04-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 | 500 | میرزایی |  | 136.95 | 0 | 0
466 | 2024-04-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 500 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
467 | 2024-04-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 500 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
468 | 2024-04-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
469 | 2024-04-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
470 | 2024-04-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
471 | 2024-04-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
472 | 2024-04-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
473 | 2024-04-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
474 | 2024-04-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 250 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
475 | 2024-04-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 250 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
476 | 2024-04-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
477 | 2024-04-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
478 | 2024-04-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
479 | 2024-04-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
480 | 2024-04-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
481 | 2024-04-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
482 | 2024-04-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 500 | میرزایی |  | 170.15 | 0 | 0
483 | 2024-04-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 42 | 500 | میرزایی |  | 174.3 | 0 | 0
484 | 2024-04-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 45 | 500 | میرزایی |  | 299.25 | 0 | 0
485 | 2024-04-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
486 | 2024-04-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
487 | 2024-04-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
488 | 2024-04-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
489 | 2024-04-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
490 | 2024-04-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
491 | 2024-04-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 350 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
492 | 2024-04-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 350 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
493 | 2024-04-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 350 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
494 | 2024-04-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
495 | 2024-04-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
496 | 2024-04-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
497 | 2024-04-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
498 | 2024-04-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
499 | 2024-04-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 500 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
500 | 2024-04-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 500 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
501 | 2024-04-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 500 | میرزایی |  | 266 | 0 | 0
502 | 2024-04-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
503 | 2024-04-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
504 | 2024-04-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
505 | 2024-04-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
506 | 2024-04-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
507 | 2024-04-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
508 | 2024-04-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 800 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
509 | 2024-04-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 | 800 | شرکتی |  | 133 | 0 | 0
510 | 2024-04-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 800 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
511 | 2024-04-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
512 | 2024-04-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
513 | 2024-04-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
514 | 2024-04-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
515 | 2024-04-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
516 | 2024-04-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 44 | 550 | میرزایی |  | 182.6 | 0 | 0
517 | 2024-04-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 44 | 550 | میرزایی |  | 182.6 | 0 | 0
518 | 2024-04-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 44 | 550 | میرزایی |  | 292.6 | 0 | 0
519 | 2024-04-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
520 | 2024-04-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
521 | 2024-04-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
522 | 2024-04-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
523 | 2024-04-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
524 | 2024-04-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
525 | 2024-04-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 500 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
526 | 2024-04-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 500 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
527 | 2024-04-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 | 500 | شرکتی |  | 73.15 | 0 | 0
528 | 2024-04-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
529 | 2024-04-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
530 | 2024-04-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
531 | 2024-04-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
532 | 2024-04-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
533 | 2024-04-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 24 | 650 | میرزایی |  | 99.6 | 0 | 0
534 | 2024-04-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 650 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
535 | 2024-04-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 650 | میرزایی |  | 192.85 | 0 | 0
536 | 2024-04-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
537 | 2024-04-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
538 | 2024-04-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
539 | 2024-04-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
540 | 2024-04-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
541 | 2024-04-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
542 | 2024-04-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 100 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
543 | 2024-04-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 100 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
544 | 2024-04-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 100 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
545 | 2024-04-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
546 | 2024-04-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
547 | 2024-04-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
548 | 2024-04-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
549 | 2024-04-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
550 | 2024-04-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 18 | 650 | میرزایی |  | 74.7 | 0 | 0
551 | 2024-04-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 20 | 650 | میرزایی |  | 83 | 0 | 0
552 | 2024-04-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 | 650 | میرزایی |  | 126.35 | 0 | 0
553 | 2024-04-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
554 | 2024-04-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
555 | 2024-04-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
556 | 2024-04-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
557 | 2024-04-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
558 | 2024-04-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
559 | 2024-04-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 500 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
560 | 2024-04-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 500 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
561 | 2024-04-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 500 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
562 | 2024-04-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
563 | 2024-04-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
564 | 2024-04-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
565 | 2024-04-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
566 | 2024-04-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
567 | 2024-04-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
568 | 2024-04-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
569 | 2024-04-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
570 | 2024-04-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
571 | 2024-04-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
572 | 2024-04-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
573 | 2024-04-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
574 | 2024-04-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
575 | 2024-04-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
576 | 2024-04-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 200 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
577 | 2024-04-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 200 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
578 | 2024-04-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 200 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
579 | 2024-04-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
580 | 2024-04-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
581 | 2024-04-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
582 | 2024-04-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
583 | 2024-04-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
584 | 2024-04-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 650 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
585 | 2024-04-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 1 | 650 | میرزایی |  | 4.15 | 0 | 0
586 | 2024-04-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 650 | میرزایی |  | 259.35 | 0 | 0
587 | 2024-04-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
588 | 2024-04-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
589 | 2024-04-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
590 | 2024-04-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
591 | 2024-04-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
592 | 2024-04-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
593 | 2024-04-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 850 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
594 | 2024-04-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 13 | 850 | شرکتی |  | 86.45 | 0 | 0
595 | 2024-04-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 850 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
596 | 2024-04-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
597 | 2024-04-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
598 | 2024-04-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
599 | 2024-04-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
600 | 2024-04-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
601 | 2024-04-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 42 | 800 | میرزایی |  | 174.3 | 0 | 0
602 | 2024-04-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  | 800 | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
603 | 2024-04-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 42 | 800 | میرزایی |  | 279.3 | 0 | 0
604 | 2024-04-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
605 | 2024-04-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
606 | 2024-04-28 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
607 | 2024-04-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 2024-04-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
609 | 2024-04-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
610 | 2024-04-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 | 950 | شرکتی |  | 139.65 | 0 | 0
611 | 2024-04-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 27 | 950 | شرکتی |  | 179.55 | 0 | 0
612 | 2024-04-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 950 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
613 | 2024-04-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
614 | 2024-04-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
615 | 2024-04-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
616 | 2024-04-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
617 | 2024-04-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
618 | 2024-04-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 900 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
619 | 2024-04-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 17 | 900 | میرزایی |  | 70.55 | 0 | 0
620 | 2024-04-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 900 | میرزایی |  | 166.25 | 0 | 0
621 | 2024-04-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
622 | 2024-04-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
623 | 2024-04-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
624 | 2024-04-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
625 | 2024-04-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
626 | 2024-04-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
627 | 2024-04-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 400 | شرکتی |  | 232.75 | 0 | 0
628 | 2024-04-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 400 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
629 | 2024-04-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 400 | شرکتی |  | 246.05 | 0 | 0
630 | 2024-04-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
631 | 2024-04-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
632 | 2024-04-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
633 | 2024-04-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
634 | 2024-04-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
635 | 2024-04-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 400 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
636 | 2024-04-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 400 | میرزایی |  | 24.9 | 0 | 0
637 | 2024-04-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 400 | میرزایی |  | 166.25 | 0 | 0
638 | 2024-04-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
639 | 2024-04-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
640 | 2024-04-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
641 | 2024-04-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
642 | 2024-04-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
643 | 2024-04-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
644 | 2024-05-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 250 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
645 | 2024-05-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 250 | شرکتی |  | 259.35 | 0 | 0
646 | 2024-05-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 250 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
647 | 2024-05-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
648 | 2024-05-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
649 | 2024-05-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
650 | 2024-05-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
651 | 2024-05-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
652 | 2024-05-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 250 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
653 | 2024-05-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  | 250 | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
654 | 2024-05-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 250 | میرزایی |  | 266 | 0 | 0
655 | 2024-05-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
656 | 2024-05-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
657 | 2024-05-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
658 | 2024-05-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
659 | 2024-05-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
660 | 2024-05-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
661 | 2024-05-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 650 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
662 | 2024-05-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 650 | شرکتی |  | 53.2 | 0 | 0
663 | 2024-05-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 650 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
664 | 2024-05-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
665 | 2024-05-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
666 | 2024-05-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
667 | 2024-05-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
668 | 2024-05-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
669 | 2024-05-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 29 | 700 | میرزایی |  | 120.35 | 0 | 0
670 | 2024-05-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 15 | 700 | میرزایی |  | 62.25 | 0 | 0
671 | 2024-05-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه |  | 700 | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
672 | 2024-05-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
673 | 2024-05-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
674 | 2024-05-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
675 | 2024-05-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
676 | 2024-05-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
677 | 2024-05-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
678 | 2024-05-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
679 | 2024-05-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
680 | 2024-05-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
681 | 2024-05-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
682 | 2024-05-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
683 | 2024-05-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
684 | 2024-05-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
685 | 2024-05-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
686 | 2024-05-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
687 | 2024-05-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
688 | 2024-05-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
689 | 2024-05-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
690 | 2024-05-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
691 | 2024-05-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
692 | 2024-05-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
693 | 2024-05-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
694 | 2024-05-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
695 | 2024-05-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 | 450 | شرکتی |  | 106.4 | 0 | 0
696 | 2024-05-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 450 | شرکتی |  | 113.05 | 0 | 0
697 | 2024-05-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 | 450 | شرکتی |  | 106.4 | 0 | 0
698 | 2024-05-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
699 | 2024-05-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
700 | 2024-05-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
701 | 2024-05-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
702 | 2024-05-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
703 | 2024-05-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
704 | 2024-05-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
705 | 2024-05-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
706 | 2024-05-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
707 | 2024-05-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
708 | 2024-05-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
709 | 2024-05-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
710 | 2024-05-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
711 | 2024-05-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
712 | 2024-05-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 600 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
713 | 2024-05-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 600 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
714 | 2024-05-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 600 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
715 | 2024-05-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
716 | 2024-05-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
717 | 2024-05-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
718 | 2024-05-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
719 | 2024-05-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
720 | 2024-05-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 26 | 600 | میرزایی |  | 107.9 | 0 | 0
721 | 2024-05-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 13 | 600 | میرزایی |  | 53.95 | 0 | 0
722 | 2024-05-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 600 | میرزایی |  | 152.95 | 0 | 0
723 | 2024-05-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
724 | 2024-05-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
725 | 2024-05-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
726 | 2024-05-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
727 | 2024-05-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
728 | 2024-05-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
729 | 2024-05-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 850 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
730 | 2024-05-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 850 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
731 | 2024-05-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 850 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
732 | 2024-05-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
733 | 2024-05-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
734 | 2024-05-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
735 | 2024-05-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
736 | 2024-05-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
737 | 2024-05-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 950 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
738 | 2024-05-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 950 | میرزایی |  | 95.45 | 0 | 0
739 | 2024-05-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 950 | میرزایی |  | 172.9 | 0 | 0
740 | 2024-05-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
741 | 2024-05-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
742 | 2024-05-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
743 | 2024-05-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
744 | 2024-05-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
745 | 2024-05-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
746 | 2024-05-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 800 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
747 | 2024-05-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 | 800 | شرکتی |  | 106.4 | 0 | 0
748 | 2024-05-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 800 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
749 | 2024-05-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
750 | 2024-05-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
751 | 2024-05-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
752 | 2024-05-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
753 | 2024-05-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
754 | 2024-05-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 28 | 800 | میرزایی |  | 116.2 | 0 | 0
755 | 2024-05-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 800 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
756 | 2024-05-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 800 | میرزایی |  | 172.9 | 0 | 0
757 | 2024-05-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
758 | 2024-05-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
759 | 2024-05-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
760 | 2024-05-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
761 | 2024-05-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
762 | 2024-05-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
763 | 2024-05-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 600 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
764 | 2024-05-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 | 600 | شرکتی |  | 126.35 | 0 | 0
765 | 2024-05-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 600 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
766 | 2024-05-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
767 | 2024-05-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
768 | 2024-05-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
769 | 2024-05-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
770 | 2024-05-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
771 | 2024-05-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 29 | 650 | میرزایی |  | 120.35 | 0 | 0
772 | 2024-05-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 28 | 650 | میرزایی |  | 116.2 | 0 | 0
773 | 2024-05-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 650 | میرزایی |  | 113.05 | 0 | 0
774 | 2024-05-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
775 | 2024-05-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
776 | 2024-05-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
777 | 2024-05-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
778 | 2024-05-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
779 | 2024-05-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
780 | 2024-05-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 500 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
781 | 2024-05-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 500 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
782 | 2024-05-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 500 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
783 | 2024-05-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
784 | 2024-05-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
785 | 2024-05-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
786 | 2024-05-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
787 | 2024-05-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
788 | 2024-05-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
789 | 2024-05-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
790 | 2024-05-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
791 | 2024-05-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
792 | 2024-05-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
793 | 2024-05-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
794 | 2024-05-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
795 | 2024-05-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
796 | 2024-05-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
797 | 2024-05-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 400 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
798 | 2024-05-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 400 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
799 | 2024-05-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 400 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
800 | 2024-05-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
801 | 2024-05-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
802 | 2024-05-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
803 | 2024-05-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
804 | 2024-05-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
805 | 2024-05-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
806 | 2024-05-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
807 | 2024-05-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
808 | 2024-05-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
809 | 2024-05-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
810 | 2024-05-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
811 | 2024-05-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
812 | 2024-05-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
813 | 2024-05-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
814 | 2024-05-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 600 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
815 | 2024-05-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 600 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
816 | 2024-05-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 600 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
817 | 2024-05-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
818 | 2024-05-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
819 | 2024-05-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
820 | 2024-05-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
821 | 2024-05-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
822 | 2024-05-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 600 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
823 | 2024-05-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 600 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
824 | 2024-05-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 600 | میرزایی |  | 219.45 | 0 | 0
825 | 2024-05-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
826 | 2024-05-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
827 | 2024-05-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
828 | 2024-05-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
829 | 2024-05-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
830 | 2024-05-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
831 | 2024-05-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 800 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
832 | 2024-05-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 800 | شرکتی |  | 99.75 | 0 | 0
833 | 2024-05-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 800 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
834 | 2024-05-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
835 | 2024-05-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
836 | 2024-05-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
837 | 2024-05-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
838 | 2024-05-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
839 | 2024-05-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 800 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
840 | 2024-05-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 | 800 | میرزایی |  | 136.95 | 0 | 0
841 | 2024-05-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 800 | میرزایی |  | 219.45 | 0 | 0
842 | 2024-05-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
843 | 2024-05-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
844 | 2024-05-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
845 | 2024-05-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
846 | 2024-05-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
847 | 2024-05-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
848 | 2024-05-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
849 | 2024-05-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 850 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
850 | 2024-05-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 850 | شرکتی |  | 99.75 | 0 | 0
851 | 2024-05-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
852 | 2024-05-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
853 | 2024-05-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
854 | 2024-05-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
855 | 2024-05-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
856 | 2024-05-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 850 | شرکتی |  | 95.45 | 0 | 0
857 | 2024-05-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 10 | 850 | شرکتی |  | 41.5 | 0 | 0
858 | 2024-05-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 850 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
859 | 2024-05-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
860 | 2024-05-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
861 | 2024-05-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
862 | 2024-05-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
863 | 2024-05-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
864 | 2024-05-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
865 | 2024-05-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
866 | 2024-05-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 700 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
867 | 2024-05-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 700 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
868 | 2024-05-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
869 | 2024-05-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
870 | 2024-05-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
871 | 2024-05-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
872 | 2024-05-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
873 | 2024-05-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 750 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
874 | 2024-05-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 750 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
875 | 2024-05-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 750 | میرزایی |  | 219.45 | 0 | 0
876 | 2024-05-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
877 | 2024-05-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
878 | 2024-05-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
879 | 2024-05-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
880 | 2024-05-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
881 | 2024-05-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
882 | 2024-05-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
883 | 2024-05-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
884 | 2024-05-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 950 | شرکتی |  | 266 | 0 | 0
885 | 2024-05-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
886 | 2024-05-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
887 | 2024-05-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
888 | 2024-05-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
889 | 2024-05-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
890 | 2024-05-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 950 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
891 | 2024-05-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 950 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
892 | 2024-05-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 950 | میرزایی |  | 212.8 | 0 | 0
893 | 2024-05-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
894 | 2024-05-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
895 | 2024-05-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
896 | 2024-05-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
897 | 2024-05-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
898 | 2024-05-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
899 | 2024-05-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
900 | 2024-05-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
901 | 2024-05-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 42 | 950 | شرکتی |  | 279.3 | 0 | 0
902 | 2024-05-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
903 | 2024-05-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
904 | 2024-05-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
905 | 2024-05-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
906 | 2024-05-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
907 | 2024-05-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 | 780 | میرزایی |  | 136.95 | 0 | 0
908 | 2024-05-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 780 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
909 | 2024-05-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 780 | میرزایی |  | 212.8 | 0 | 0
910 | 2024-05-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
911 | 2024-05-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
912 | 2024-05-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
913 | 2024-05-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
914 | 2024-05-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
915 | 2024-05-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
916 | 2024-05-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
917 | 2024-05-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
918 | 2024-05-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
919 | 2024-05-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
920 | 2024-05-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
921 | 2024-05-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
922 | 2024-05-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
923 | 2024-05-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
924 | 2024-05-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
925 | 2024-05-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
926 | 2024-05-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
927 | 2024-05-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
928 | 2024-05-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
929 | 2024-05-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
930 | 2024-05-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
931 | 2024-05-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
932 | 2024-05-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
933 | 2024-05-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
934 | 2024-05-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 700 | شرکتی |  | 113.05 | 0 | 0
935 | 2024-05-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 700 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
936 | 2024-05-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
937 | 2024-05-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
938 | 2024-05-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
939 | 2024-05-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
940 | 2024-05-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
941 | 2024-05-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 700 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
942 | 2024-05-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 700 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
943 | 2024-05-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 700 | میرزایی |  | 259.35 | 0 | 0
944 | 2024-05-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
945 | 2024-05-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
946 | 2024-05-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
947 | 2024-05-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
948 | 2024-05-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
949 | 2024-05-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
950 | 2024-05-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
951 | 2024-05-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 650 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
952 | 2024-05-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 650 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
953 | 2024-05-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
954 | 2024-05-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
955 | 2024-05-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
956 | 2024-05-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
957 | 2024-05-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
958 | 2024-05-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 650 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
959 | 2024-05-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 650 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
960 | 2024-05-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 650 | میرزایی |  | 226.1 | 0 | 0
961 | 2024-05-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
962 | 2024-05-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
963 | 2024-05-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
964 | 2024-05-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
965 | 2024-05-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
966 | 2024-05-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
967 | 2024-05-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
968 | 2024-05-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 | 980 | میرزایی |  | 139.65 | 0 | 0
969 | 2024-05-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 980 | میرزایی |  | 166.25 | 0 | 0
970 | 2024-05-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 330.4
971 | 2024-05-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 342.2
972 | 2024-05-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
973 | 2024-05-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
974 | 2024-05-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
975 | 2024-05-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 980 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
976 | 2024-05-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 980 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
977 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 980 | میرزایی |  | 113.05 | 0 | 0
978 | 2024-05-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
979 | 2024-05-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
980 | 2024-05-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
981 | 2024-05-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
982 | 2024-05-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
983 | 2024-05-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
984 | 2024-05-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
985 | 2024-05-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
986 | 2024-05-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 850 | میرزایی |  | 219.45 | 0 | 0
987 | 2024-05-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
988 | 2024-05-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6
989 | 2024-05-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
990 | 2024-05-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
991 | 2024-05-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
992 | 2024-05-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  | 850 | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
993 | 2024-05-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 850 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
994 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 850 | میرزایی |  | 252.7 | 0 | 0
995 | 2024-05-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
996 | 2024-05-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
997 | 2024-05-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
998 | 2024-05-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
999 | 2024-05-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1000 | 2024-05-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1001 | 2024-05-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1002 | 2024-05-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 | 300 | صداقت |  | 73.15 | 0 | 0
1003 | 2024-05-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 | 700 | میرزایی |  | 93.1 | 0 | 0
1004 | 2024-05-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1005 | 2024-05-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1006 | 2024-05-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1007 | 2024-05-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1008 | 2024-05-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1009 | 2024-05-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 | 700 | میرزایی |  | 87.15 | 0 | 0
1010 | 2024-05-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 700 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
1011 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 700 | میرزایی |  | 212.8 | 0 | 0
1012 | 2024-05-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 12 | 300 | صداقت | سایت | 49.8 | 0 | 0
1013 | 2024-05-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1014 | 2024-05-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1015 | 2024-05-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1016 | 2024-05-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1017 | 2024-05-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1018 | 2024-05-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1019 | 2024-05-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 525 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
1020 | 2024-05-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 | 525 | شرکتی |  | 66.5 | 0 | 0
1021 | 2024-05-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1022 | 2024-05-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1023 | 2024-05-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1024 | 2024-05-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1025 | 2024-05-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1026 | 2024-05-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 | 650 | میرزایی |  | 87.15 | 0 | 0
1027 | 2024-05-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 650 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
1028 | 2024-05-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 650 | میرزایی |  | 199.5 | 0 | 0
1029 | 2024-05-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 51 | 450 | صداقت | سایت | 211.65 | 0 | 0
1030 | 2024-05-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1031 | 2024-05-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1032 | 2024-05-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1033 | 2024-05-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1034 | 2024-05-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1035 | 2024-05-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 | 750 | صداقت |  | 0 | 175.8925 | 0
1036 | 2024-05-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 | 750 | صداقت |  | 0 | 214.13 | 0
1037 | 2024-05-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 37 | 750 | صداقت |  | 0 | 282.9575 | 0
1038 | 2024-05-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1039 | 2024-05-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1040 | 2024-05-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1041 | 2024-05-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1042 | 2024-05-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1043 | 2024-05-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1044 | 2024-05-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1045 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1046 | 2024-05-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 43 | 750 | صداقت | سایت | 0 | 205.2175 | 0
1047 | 2024-05-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1048 | 2024-05-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1049 | 2024-05-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1050 | 2024-05-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1051 | 2024-05-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1052 | 2024-05-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 750 | شرکتی |  | 0 | 198.835 | 0
1053 | 2024-05-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 | 750 | شرکتی |  | 0 | 107.065 | 0
1054 | 2024-05-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 750 | شرکتی |  | 0 | 198.835 | 0
1055 | 2024-05-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1056 | 2024-05-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1057 | 2024-05-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 650 | انصاری |  | 280 | 0 | 0
1058 | 2024-05-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 | 650 | انصاری |  | 287 | 0 | 0
1059 | 2024-05-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 | 650 | انصاری |  | 287 | 0 | 0
1060 | 2024-05-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 650 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1061 | 2024-05-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 650 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1062 | 2024-05-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 650 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
1063 | 2024-05-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 750 | شرکتی | سایت | 0 | 157.4925 | 0
1064 | 2024-05-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1065 | 2024-05-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1066 | 2024-05-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1067 | 2024-05-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1068 | 2024-05-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1069 | 2024-05-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 | 480 | شرکتی |  | 0 | 122.36 | 0
1070 | 2024-05-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 | 480 | شرکتی |  | 0 | 191.1875 | 0
1071 | 2024-05-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 | 480 | شرکتی |  | 0 | 183.54 | 0
1072 | 2024-05-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1073 | 2024-05-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6
1074 | 2024-05-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 42 | 650 | انصاری |  | 294 | 0 | 0
1075 | 2024-05-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 46 | 650 | انصاری |  | 322 | 0 | 0
1076 | 2024-05-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 | 650 | انصاری |  | 315 | 0 | 0
1077 | 2024-05-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 650 | میرزایی |  | 186.75 | 0 | 0
1078 | 2024-05-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 48 | 650 | میرزایی |  | 199.2 | 0 | 0
1079 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 48 | 650 | میرزایی |  | 319.2 | 0 | 0
1080 | 2024-05-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 480 | شرکتی | سایت | 0 | 152.72 | 0
1081 | 2024-05-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1082 | 2024-05-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1083 | 2024-05-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1084 | 2024-05-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1085 | 2024-05-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1086 | 2024-05-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 42 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 42 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1087 | 2024-05-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 62 | 700 | صداقت |  | 0 | 474.145 | 0
1088 | 2024-05-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 700 | صداقت |  | 0 | 114.7125 | 0
1089 | 2024-05-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1090 | 2024-05-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1091 | 2024-05-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 | 800 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1092 | 2024-05-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 | 800 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1093 | 2024-05-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 | 800 | انصاری |  | 259 | 0 | 0
1094 | 2024-05-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1095 | 2024-05-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1096 | 2024-05-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
1097 | 2024-05-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 71 | 700 | صداقت | سایت | 0 | 338.8475 | 0
1098 | 2024-05-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1099 | 2024-05-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1100 | 2024-05-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1101 | 2024-05-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1102 | 2024-05-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1103 | 2024-05-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1104 | 2024-05-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 40 | 450 | صداقت |  | 0 | 305.9 | 0
1105 | 2024-05-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 39 | 450 | صداقت |  | 0 | 298.2525 | 0
1106 | 2024-05-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1107 | 2024-05-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1108 | 2024-05-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 800 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1109 | 2024-05-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 280 | 0 | 0
1110 | 2024-05-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 280 | 0 | 0
1111 | 2024-05-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1112 | 2024-05-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1113 | 2024-05-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 266 | 0 | 0
1114 | 2024-05-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 50 | 450 | صداقت | سایت | 0 | 238.625 | 0
1115 | 2024-05-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1116 | 2024-05-28 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1117 | 2024-05-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1118 | 2024-05-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1119 | 2024-05-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1120 | 2024-05-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 27 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1121 | 2024-05-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 41 | 300 | صداقت |  | 0 | 313.5475 | 0
1122 | 2024-05-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 48 | 300 | صداقت |  | 0 | 367.08 | 0
1123 | 2024-05-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1124 | 2024-05-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 70.8
1125 | 2024-05-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 | 800 | انصاری |  | 259 | 0 | 0
1126 | 2024-05-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 | 800 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1127 | 2024-05-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 280 | 0 | 0
1128 | 2024-05-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1129 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 37 | 300 | میرزایی |  | 153.55 | 0 | 0
1130 | 2024-05-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 300 | میرزایی |  | 246.05 | 0 | 0
1131 | 2024-05-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 58 | 300 | صداقت | سایت | 0 | 276.805 | 0
1132 | 2024-05-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1133 | 2024-05-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1134 | 2024-05-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1135 | 2024-05-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1136 | 2024-05-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1137 | 2024-05-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 5 | 500 | صداقت |  | 0 | 38.2375 | 0
1138 | 2024-05-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 27 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1139 | 2024-05-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 45 | 500 | صداقت |  | 0 | 344.1375 | 0
1140 | 2024-05-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1141 | 2024-05-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1142 | 2024-05-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 | 400 | انصاری |  | 259 | 0 | 0
1143 | 2024-05-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 | 400 | انصاری |  | 259 | 0 | 0
1144 | 2024-05-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 | 400 | انصاری |  | 259 | 0 | 0
1145 | 2024-05-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1146 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 300 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
1147 | 2024-05-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 300 | میرزایی |  | 206.15 | 0 | 0
1148 | 2024-05-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 57 | 500 | صداقت | سایت | 0 | 272.0325 | 0
1149 | 2024-05-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1150 | 2024-05-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1151 | 2024-05-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1152 | 2024-05-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1153 | 2024-05-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1154 | 2024-05-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1155 | 2024-05-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1156 | 2024-05-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1157 | 2024-05-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1158 | 2024-05-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1159 | 2024-05-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1160 | 2024-05-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1161 | 2024-05-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1162 | 2024-05-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1163 | 2024-05-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1164 | 2024-05-31 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1165 | 2024-05-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1166 | 2024-05-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1167 | 2024-05-31 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1168 | 2024-05-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1169 | 2024-05-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1170 | 2024-05-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1171 | 2024-06-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | جاده | 10 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 10 سرویس جاده دسترسی
1172 | 2024-06-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 | 1250 | صداقت |  | 0 | 107.065 | 0
1173 | 2024-06-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 1250 | صداقت |  | 0 | 152.95 | 0
1174 | 2024-06-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1175 | 2024-06-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1176 | 2024-06-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 800 | انصاری |  | 231 | 0 | 0
1177 | 2024-06-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 800 | انصاری |  | 231 | 0 | 0
1178 | 2024-06-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 800 | انصاری |  | 238 | 0 | 0
1179 | 2024-06-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1180 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 300 | میرزایی |  | 170.15 | 0 | 0
1181 | 2024-06-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 266 | 0 | 0
1182 | 2024-06-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 1250 | صداقت | سایت | 0 | 195.6725 | 0
1183 | 2024-06-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1184 | 2024-06-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1185 | 2024-06-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1186 | 2024-06-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1187 | 2024-06-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1188 | 2024-06-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 18 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 18 سریس حمل از پی
1189 | 2024-06-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 | 1250 | صداقت |  | 0 | 22.9425 | 0
1190 | 2024-06-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 | 1250 | صداقت |  | 0 | 229.425 | 0
1191 | 2024-06-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1192 | 2024-06-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1193 | 2024-06-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 | 800 | انصاری |  | 42 | 0 | 0
1194 | 2024-06-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 | 800 | انصاری |  | 42 | 0 | 0
1195 | 2024-06-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 | 800 | انصاری |  | 42 | 0 | 0
1196 | 2024-06-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1197 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1198 | 2024-06-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 300 | میرزایی |  | 259.35 | 0 | 0
1199 | 2024-06-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 1250 | صداقت | سایت | 0 | 195.6725 | 0
1200 | 2024-06-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1201 | 2024-06-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1202 | 2024-06-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1203 | 2024-06-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1204 | 2024-06-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58
1205 | 2024-06-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 800 | شرکتی |  | 0 | 114.7125 | 0
1206 | 2024-06-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 800 | شرکتی |  | 0 | 114.7125 | 0
1207 | 2024-06-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 | 800 | شرکتی |  | 0 | 137.655 | 0
1208 | 2024-06-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1209 | 2024-06-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 70.8
1210 | 2024-06-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 800 | انصاری |  | 238 | 0 | 0
1211 | 2024-06-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 | 800 | انصاری |  | 252 | 0 | 0
1212 | 2024-06-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 | 800 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1213 | 2024-06-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 550 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
1214 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 550 | میرزایی |  | 95.45 | 0 | 0
1215 | 2024-06-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 550 | میرزایی |  | 152.95 | 0 | 0
1216 | 2024-06-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 195.6725 | 0
1217 | 2024-06-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 176.5825 | 0
1218 | 2024-06-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1219 | 2024-06-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1220 | 2024-06-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1221 | 2024-06-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1222 | 2024-06-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 17 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 17 سرویس خاکبرداری از پی
1223 | 2024-06-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 850 | شرکتی |  | 0 | 114.7125 | 0
1224 | 2024-06-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 850 | شرکتی |  | 0 | 114.7125 | 0
1225 | 2024-06-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1226 | 2024-06-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1227 | 2024-06-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 | 900 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1228 | 2024-06-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 | 900 | انصاری |  | 259 | 0 | 0
1229 | 2024-06-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 900 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1230 | 2024-06-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 425 | میرزایی |  | 0 | 167.0375 | 0
1231 | 2024-06-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 | 425 | میرزایی |  | 0 | 190.9 | 0
1232 | 2024-06-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1233 | 2024-06-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 286.35 | 0
1234 | 2024-06-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 286.35 | 0
1235 | 2024-06-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1236 | 2024-06-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1237 | 2024-06-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1238 | 2024-06-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2
1239 | 2024-06-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 850 | صداقت |  | 0 | 152.95 | 0
1240 | 2024-06-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 850 | صداقت |  | 0 | 152.95 | 0
1241 | 2024-06-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1242 | 2024-06-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1243 | 2024-06-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1244 | 2024-06-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 600 | انصاری |  | 175 | 0 | 0
1245 | 2024-06-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 600 | انصاری |  | 175 | 0 | 0
1246 | 2024-06-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 26 | 600 | انصاری |  | 182 | 0 | 0
1247 | 2024-06-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 600 | میرزایی |  | 0 | 147.9475 | 0
1248 | 2024-06-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 600 | میرزایی |  | 0 | 152.72 | 0
1249 | 2024-06-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1250 | 2024-06-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 209.99 | 0
1251 | 2024-06-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 209.99 | 0
1252 | 2024-06-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1253 | 2024-06-05 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 122
1254 | 2024-06-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1255 | 2024-06-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1256 | 2024-06-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1257 | 2024-06-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 | 675 | صداقت |  | 0 | 221.7775 | 0
1258 | 2024-06-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 25 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 25 سرویس حمل از پی
1259 | 2024-06-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 25 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 25 سرویس حمل از پی
1260 | 2024-06-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1261 | 2024-06-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1262 | 2024-06-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 | 750 | انصاری |  | 252 | 0 | 0
1263 | 2024-06-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 750 | انصاری |  | 238 | 0 | 0
1264 | 2024-06-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 | 750 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1265 | 2024-06-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 600 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1266 | 2024-06-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 600 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1267 | 2024-06-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1268 | 2024-06-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 | 675 | صداقت | سایت | 0 | 233.8525 | 0
1269 | 2024-06-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 | 675 | صداقت | سایت | 0 | 233.8525 | 0
1270 | 2024-06-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1271 | 2024-06-06 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 122
1272 | 2024-06-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1273 | 2024-06-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1274 | 2024-06-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 34.8
1275 | 2024-06-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 38 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 38 سرویس حمل از پی کنی
1276 | 2024-06-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1277 | 2024-06-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 33 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 33 سرویس حمل از پی کنی
1278 | 2024-06-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1279 | 2024-06-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1280 | 2024-06-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 | 950 | انصاری |  | 119 | 0 | 0
1281 | 2024-06-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 | 950 | انصاری |  | 119 | 0 | 0
1282 | 2024-06-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 | 950 | انصاری |  | 119 | 0 | 0
1283 | 2024-06-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1284 | 2024-06-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1285 | 2024-06-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1286 | 2024-06-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1287 | 2024-06-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1288 | 2024-06-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 20
1289 | 2024-06-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1290 | 2024-06-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1291 | 2024-06-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2
1292 | 2024-06-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 600 | صداقت |  | 0 | 168.245 | 0
1293 | 2024-06-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1294 | 2024-06-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 | 300 | شرکتی | انصاری | 0 | 229.425 | 0
1295 | 2024-06-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1296 | 2024-06-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1297 | 2024-06-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 | 950 | انصاری |  | 259 | 0 | 0
1298 | 2024-06-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 | 950 | انصاری |  | 259 | 0 | 0
1299 | 2024-06-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 950 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1300 | 2024-06-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 1500 | میرزایی |  | 0 | 167.0375 | 0
1301 | 2024-06-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 1500 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1302 | 2024-06-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1303 | 2024-06-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 600 | صداقت | سایت | 0 | 229.08 | 0
1304 | 2024-06-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 600 | صداقت | سایت | 0 | 229.08 | 0
1305 | 2024-06-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1306 | 2024-06-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1307 | 2024-06-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1308 | 2024-06-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1309 | 2024-06-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1310 | 2024-06-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1311 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 9 | 800 | صداقت |  | 0 | 68.8275 | 0
1312 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 41 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 41 سرویس حمل از پی کنی
1313 | 2024-06-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1314 | 2024-06-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1315 | 2024-06-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 280 | 0 | 0
1316 | 2024-06-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 | 800 | انصاری |  | 273 | 0 | 0
1317 | 2024-06-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 | 800 | انصاری |  | 273 | 0 | 0
1318 | 2024-06-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 650 | میرزایی |  | 0 | 195.6725 | 0
1319 | 2024-06-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 650 | میرزایی |  | 0 | 195.6725 | 0
1320 | 2024-06-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1321 | 2024-06-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 | 800 | صداقت | سایت | 0 | 233.8525 | 0
1322 | 2024-06-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 800 | صداقت | سایت | 0 | 229.08 | 0
1323 | 2024-06-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1324 | 2024-06-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1325 | 2024-06-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1326 | 2024-06-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.6
1327 | 2024-06-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1328 | 2024-06-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 30 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 30 سرویس حمل از پی کنی
1329 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1330 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 | 1400 | صداقت |  | 0 | 53.5325 | 0
1331 | 2024-06-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1332 | 2024-06-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1333 | 2024-06-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 | 800 | انصاری |  | 273 | 0 | 0
1334 | 2024-06-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 280 | 0 | 0
1335 | 2024-06-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 | 800 | انصاری |  | 273 | 0 | 0
1336 | 2024-06-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 46 | 650 | میرزایی |  | 0 | 219.535 | 0
1337 | 2024-06-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 43 | 650 | میرزایی |  | 0 | 205.2175 | 0
1338 | 2024-06-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1339 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 76.36 | 0
1340 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 1400 | صداقت | سایت | 0 | 85.905 | 0
1341 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 76.36 | 0
1342 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 1400 | صداقت | سایت | 0 | 85.905 | 0
1343 | 2024-06-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1344 | 2024-06-10 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 91.5
1345 | 2024-06-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1346 | 2024-06-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1347 | 2024-06-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1348 | 2024-06-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 22 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 22 سرویس حمل از پی کنی
1349 | 2024-06-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1350 | 2024-06-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس حمل از پی کنی
1351 | 2024-06-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1352 | 2024-06-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1353 | 2024-06-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1354 | 2024-06-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1355 | 2024-06-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 | 750 | انصاری |  | 252 | 0 | 0
1356 | 2024-06-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 | 950 | میرزایی |  | 0 | 171.81 | 0
1357 | 2024-06-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1358 | 2024-06-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 34 | 950 | میرزایی |  | 0 | 260.015 | 0
1359 | 2024-06-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 286.35 | 0
1360 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 104.995 | 0
1361 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 1450 | صداقت | سایت | 0 | 90.6775 | 0
1362 | 2024-06-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1363 | 2024-06-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1364 | 2024-06-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1365 | 2024-06-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1366 | 2024-06-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 46 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 46 سرویس حمل از پی کنی
1367 | 2024-06-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1368 | 2024-06-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 | 1650 | صداقت |  | 0 | 130.0075 | 0
1369 | 2024-06-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1370 | 2024-06-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1371 | 2024-06-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1372 | 2024-06-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1373 | 2024-06-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1374 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 3 | 900 | میرزایی |  | 0 | 14.3175 | 0
1375 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 1400 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1376 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  |  |  | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
1377 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 1400 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1378 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 3 | 900 | میرزایی |  | 0 | 14.3175 | 0
1379 | 2024-06-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 | 1400 | میرزایی |  | 0 | 214.13 | 0
1380 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 750 | صداقت | سایت | 0 | 81.1325 | 0
1381 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 750 | صداقت | سایت | 0 | 81.1325 | 0
1382 | 2024-06-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 1650 | صداقت | سایت | 0 | 114.54 | 0
1383 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 1650 | صداقت | سایت | 0 | 114.54 | 0
1384 | 2024-06-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1385 | 2024-06-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6
1386 | 2024-06-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1387 | 2024-06-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1388 | 2024-06-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 51 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 51 سرویس حمل از پی کنی
1389 | 2024-06-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1390 | 2024-06-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 | 1500 |  |  | 0 | 267.6625 | 0
1391 | 2024-06-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1392 | 2024-06-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1393 | 2024-06-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 450 |  |  | 231 | 0 | 0
1394 | 2024-06-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 450 |  |  | 210 | 0 | 0
1395 | 2024-06-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 450 |  |  | 231 | 0 | 0
1396 | 2024-06-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 1400 |  |  | 0 | 85.905 | 0
1397 | 2024-06-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 1400 |  |  | 0 | 81.1325 | 0
1398 | 2024-06-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 1400 |  |  | 0 | 160.5975 | 0
1399 | 2024-06-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 186.1275 | 0
1400 | 2024-06-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 186.1275 | 0
1401 | 2024-06-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1402 | 2024-06-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 123.2
1403 | 2024-06-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 10 | 500 | محمدپور |  | 70 | 0 | 0
1404 | 2024-06-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 34.8
1405 | 2024-06-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1406 | 2024-06-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1407 | 2024-06-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1408 | 2024-06-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1409 | 2024-06-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1410 | 2024-06-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1411 | 2024-06-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1412 | 2024-06-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1413 | 2024-06-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1414 | 2024-06-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1415 | 2024-06-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1416 | 2024-06-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1417 | 2024-06-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1418 | 2024-06-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1419 | 2024-06-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1420 | 2024-06-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 11 | 500 | محمدپور |  | 77 | 0 | 0
1421 | 2024-06-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1422 | 2024-06-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 1350 | صداقت |  | 0 | 160.5975 | 0
1423 | 2024-06-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1424 | 2024-06-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 27 | 1350 | صداقت |  | 0 | 206.4825 | 0
1425 | 2024-06-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1426 | 2024-06-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1427 | 2024-06-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 | 1350 | انصاری |  | 252 | 0 | 0
1428 | 2024-06-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 1350 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1429 | 2024-06-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 1350 | انصاری |  | 280 | 0 | 0
1430 | 2024-06-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 370 | میرزایی |  | 0 | 133.63 | 0
1431 | 2024-06-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 370 | میرزایی |  | 0 | 133.63 | 0
1432 | 2024-06-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 370 | میرزایی |  | 0 | 198.835 | 0
1433 | 2024-06-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 1375 | صداقت | سایت | 0 | 157.4925 | 0
1434 | 2024-06-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 1375 | صداقت | سایت | 0 | 157.4925 | 0
1435 | 2024-06-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1436 | 2024-06-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 78.4
1437 | 2024-06-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1438 | 2024-06-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1439 | 2024-06-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 1300 | صداقت |  | 206.15 | 0 | 0
1440 | 2024-06-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1441 | 2024-06-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 1300 | صداقت |  | 99.75 | 0 | 0
1442 | 2024-06-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1443 | 2024-06-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1444 | 2024-06-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 780 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1445 | 2024-06-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 780 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1446 | 2024-06-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 780 | انصاری |  | 280 | 0 | 0
1447 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 750 | میرزایی |  | 0 | 71.5875 | 0
1448 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 13750 | میرزایی |  |  |  | 0
1449 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 750 | میرزایی |  | 0 | 47.725 | 0
1450 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 1375 | میرزایی |  | 0 | 71.5875 | 0
1451 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 10 | 750 | میرزایی |  | 0 | 76.475 | 0
1452 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 1375 | میرزایی |  | 0 | 114.7125 | 0
1453 | 2024-06-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1454 | 2024-06-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1455 | 2024-06-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1456 | 2024-06-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6
1457 | 2024-06-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1458 | 2024-06-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 34.8
1459 | 2024-06-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 950 | صداقت |  | 146.3 | 0 | 0
1460 | 2024-06-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  |  |  |  | انصاری | 0 | 0 | 0
1461 | 2024-06-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 950 | صداقت |  | 53.2 | 0 | 0
1462 | 2024-06-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6
1463 | 2024-06-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1464 | 2024-06-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 760 | انصاری |  | 210 | 0 | 0
1465 | 2024-06-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 760 | انصاری |  | 210 | 0 | 0
1466 | 2024-06-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 | 760 | انصاری |  | 217 | 0 | 0
1467 | 2024-06-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 39 | 700 | میرزایی |  | 161.85 | 0 | 0
1468 | 2024-06-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 700 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1469 | 2024-06-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1470 | 2024-06-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 950 | صداقت | سایت | 166 | 0 | 0
1471 | 2024-06-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 950 | صداقت | سایت | 166 | 0 | 0
1472 | 2024-06-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1473 | 2024-06-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6
1474 | 2024-06-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1475 | 2024-06-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1476 | 2024-06-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1477 | 2024-06-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1478 | 2024-06-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 1050 | صداقت |  | 186.2 | 0 | 0
1479 | 2024-06-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1480 | 2024-06-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1481 | 2024-06-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 950 | انصاری |  | 70 | 0 | 0
1482 | 2024-06-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 | 950 | انصاری |  | 105 | 0 | 0
1483 | 2024-06-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 | 950 | انصاری |  | 105 | 0 | 0
1484 | 2024-06-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 700 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1485 | 2024-06-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 700 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1486 | 2024-06-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1487 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 57 | 500 | صداقت | سایت | 236.55 | 0 | 0
1488 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 1050 | صداقت | سایت | 24.9 | 0 | 0
1489 | 2024-06-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 57 | 500 | صداقت | سایت | 236.55 | 0 | 0
1490 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 1050 | صداقت | سایت | 24.9 | 0 | 0
1491 | 2024-06-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1492 | 2024-06-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 112
1493 | 2024-06-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1494 | 2024-06-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1495 | 2024-06-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1496 | 2024-06-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1497 | 2024-06-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 500 | صداقت |  | 266 | 0 | 0
1498 | 2024-06-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1499 | 2024-06-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1500 | 2024-06-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 740 | انصاری |  | 238 | 0 | 0
1501 | 2024-06-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 740 | انصاری |  | 231 | 0 | 0
1502 | 2024-06-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 740 | انصاری |  | 238 | 0 | 0
1503 | 2024-06-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 900 | میرزایی |  | 0 | 162.265 | 0
1504 | 2024-06-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 900 | میرزایی |  | 0 | 133.63 | 0
1505 | 2024-06-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1506 | 2024-06-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 500 | صداقت | سایت | 186.75 | 0 | 0
1507 | 2024-06-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 500 | صداقت | سایت | 186.75 | 0 | 0
1508 | 2024-06-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1509 | 2024-06-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6
1510 | 2024-06-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1511 | 2024-06-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58
1512 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 200 | صداقت |  | 53.2 | 0 | 0
1513 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس حمل از پی کنی
1514 | 2024-06-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1515 | 2024-06-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 750 | صداقت |  | 252.7 | 0 | 0
1516 | 2024-06-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1517 | 2024-06-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1518 | 2024-06-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 1300 | انصاری |  | 175 | 0 | 0
1519 | 2024-06-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 1300 | انصاری |  | 175 | 0 | 0
1520 | 2024-06-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 27 | 1300 | انصاری |  | 189 | 0 | 0
1521 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 17 | 925 | میرزایی |  | 70.55 | 0 | 0
1522 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 16 | 1350 | میرزایی |  | 66.4 | 0 | 0
1523 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 19 | 925 | میرزایی |  | 78.85 | 0 | 0
1524 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 13 | 1350 | میرزایی |  | 53.95 | 0 | 0
1525 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 | 925 | میرزایی |  | 126.35 | 0 | 0
1526 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 | 1350 | میرزایی |  | 93.1 | 0 | 0
1527 | 2024-06-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 | 750 | صداقت | سایت | 178.45 | 0 | 0
1528 | 2024-06-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 | 750 | صداقت | سایت | 178.45 | 0 | 0
1529 | 2024-06-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1530 | 2024-06-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 78.4
1531 | 2024-06-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1532 | 2024-06-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1533 | 2024-06-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 20 |  |  | انصاری | 0 | 0 | 0 | 20 سرویس حمل از پی کنی
1534 | 2024-06-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1535 | 2024-06-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 23 |  |  | انصاری | 0 | 0 | 0 | 23 سرویس حمل از پی کنی
1536 | 2024-06-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1537 | 2024-06-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1538 | 2024-06-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 | 800 | انصاری |  | 154 | 0 | 0
1539 | 2024-06-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 | 800 | انصاری |  | 154 | 0 | 0
1540 | 2024-06-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 | 800 | انصاری |  | 154 | 0 | 0
1541 | 2024-06-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1542 | 2024-06-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1543 | 2024-06-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1544 | 2024-06-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1545 | 2024-06-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1546 | 2024-06-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1547 | 2024-06-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 123.2
1548 | 2024-06-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0
1549 | 2024-06-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  |  |  | 350 | 0 | 0
1550 | 2024-06-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1551 | 2024-06-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 30 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 30 سرویس حمل از پی کنی
1552 | 2024-06-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1553 | 2024-06-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 28 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 28 سرویس حمل از پی کنی
1554 | 2024-06-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1555 | 2024-06-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1556 | 2024-06-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1557 | 2024-06-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1558 | 2024-06-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1559 | 2024-06-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 800 | انصاری |  | 238 | 0 | 0
1560 | 2024-06-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 800 | انصاری |  | 231 | 0 | 0
1561 | 2024-06-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 800 | انصاری |  | 245 | 0 | 0
1562 | 2024-06-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 700 | میرزایی |  | 0 | 162.265 | 0
1563 | 2024-06-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 700 | میرزایی |  | 0 | 162.265 | 0
1564 | 2024-06-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 | 700 | میرزایی |  | 0 | 267.6625 | 0
1565 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 550 | صداقت |  | 0 | 23.8625 | 0
1566 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 1350 | صداقت |  | 0 | 109.7675 | 0
1567 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 550 | صداقت |  | 0 | 23.8625 | 0
1568 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 1350 | صداقت |  | 0 | 109.7675 | 0
1569 | 2024-06-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1570 | 2024-06-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6
1571 | 2024-06-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 80
1572 | 2024-06-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1573 | 2024-06-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1574 | 2024-06-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1575 | 2024-06-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 38 | 550 | صداقت |  | 0 | 351.785 | 0
1576 | 2024-06-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1577 | 2024-06-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 46 | 250 | شرکتی | انصاری | 0 | 290.605 | 0
1578 | 2024-06-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1579 | 2024-06-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1580 | 2024-06-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 880 | انصاری |  | 140 | 0 | 0
1581 | 2024-06-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 880 | انصاری |  | 140 | 0 | 0
1582 | 2024-06-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 19 | 880 | انصاری |  | 133 | 0 | 0
1583 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 | 960 | میرزایی |  | 0 | 19.09 | 0
1584 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 | 960 | میرزایی |  | 0 | 19.09 | 0
1585 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 | 960 | میرزایی |  | 0 | 30.59 | 0
1586 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 29 | 1350 | میرزایی |  | 0 | 138.4025 | 0
1587 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 1350 | میرزایی |  | 0 | 143.175 | 0
1588 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 | 1350 | میرزایی |  | 0 | 221.7775 | 0
1589 | 2024-06-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 550 | صداقت |  | 0 | 229.08 | 0
1590 | 2024-06-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 550 | صداقت |  | 0 | 229.08 | 0
1591 | 2024-06-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1592 | 2024-06-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 67.2
1593 | 2024-06-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 | 2000 | محمدپور |  | 161 | 0 | 0
1594 | 2024-06-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 | 2000 | محمدپور |  | 161 | 0 | 0
1595 | 2024-06-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 161 | 0 | 58
1596 | 2024-06-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 60
1597 | 2024-06-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 | 600 | صداقت |  | 0 | 221.7775 | 0
1598 | 2024-06-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1599 | 2024-06-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 46 | 350 | شرکتی | انصاری | 0 | 351.785 | 0
1600 | 2024-06-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1601 | 2024-06-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1602 | 2024-06-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 780 | انصاری |  | 210 | 0 | 0
1603 | 2024-06-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 780 | انصاری |  | 210 | 0 | 0
1604 | 2024-06-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 780 | انصاری |  | 224 | 0 | 0
1605 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 950 | میرزایی |  | 0 | 81.1325 | 0
1606 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 950 | میرزایی |  | 0 | 95.45 | 0
1607 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 | 950 | میرزایی |  | 0 | 122.36 | 0
1608 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 1360 | میرزایی |  | 0 | 95.45 | 0
1609 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 1360 | میرزایی |  | 0 | 81.1325 | 0
1610 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 | 1360 | میرزایی |  | 0 | 122.36 | 0
1611 | 2024-06-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 650 | صداقت |  | 0 | 200.445 | 0
1612 | 2024-06-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 650 | صداقت |  | 0 | 200.445 | 0
1613 | 2024-06-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1614 | 2024-06-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 44.8
1615 | 2024-06-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 | 0 | محمدپور |  | 0 | 0 | 0
1616 | 2024-06-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 | 0 | محمدپور |  | 0 | 0 | 0
1617 | 2024-06-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1618 | 2024-06-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1619 | 2024-06-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 | 500 | صداقت |  | 66.5 | 0 | 0
1620 | 2024-06-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1621 | 2024-06-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 | 300 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0
1622 | 2024-06-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1623 | 2024-06-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1624 | 2024-06-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 450 | انصاری |  | 210 | 0 | 0
1625 | 2024-06-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 450 | انصاری |  | 210 | 0 | 0 | به لحاظ خرابی بلدوزر انصاری بلدوزر d85 اکبری به مدت ۵ ساعت در اختیار پیمانکار بوده است
1626 | 2024-06-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 450 | انصاری |  | 210 | 0 | 0
1627 | 2024-06-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 | 735 | میرزایی |  | 0 | 190.9 | 0
1628 | 2024-06-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 735 | میرزایی |  | 0 | 195.6725 | 0
1629 | 2024-06-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 41 | 735 | میرزایی |  | 0 | 313.5475 | 0
1630 | 2024-06-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 500 | صداقت |  | 0 | 143.175 | 0 | ۱۸ سرویس به منظور ترمیم جاده
1631 | 2024-06-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 | 500 | صداقت |  | 0 | 186.1275 | 0 | ۱۹ سرویس به منظور ترمیم جاده
1632 | 2024-06-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  | رضاپور |  | 0 | 0 | 40
1633 | 2024-06-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  | محمدپور |  | 0 | 0 | 67.2
1634 | 2024-06-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 | 2000 | محمدپور |  | 175 | 0 | 0
1635 | 2024-06-25 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 | 2000 | محمدپور |  | 203 | 0 | 0
1636 | 2024-06-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 | 2000 | گلپایگانی |  | 150 | 0 | 0
1637 | 2024-06-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  | گلپایگانی |  | 0 | 0 | 34.8
1638 | 2024-06-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  | محمدپور |  | 0 | 0 | 60
1639 | 2024-06-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 | 300 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0
1640 | 2024-06-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1641 | 2024-06-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 22 | 300 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0
1642 | 2024-06-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1643 | 2024-06-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1644 | 2024-06-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 680 | انصاری |  | 199.5 | 0 | 0
1645 | 2024-06-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 680 | انصاری |  | 199.5 | 0 | 0
1646 | 2024-06-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 680 | انصاری |  | 206.15 | 0 | 0
1647 | 2024-06-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 460 | میرزایی |  | 0 | 176.5825 | 0
1648 | 2024-06-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 460 | میرزایی |  | 0 | 176.5825 | 0
1649 | 2024-06-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 37 | 460 | میرزایی |  | 0 | 282.9575 | 0
1650 | 2024-06-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 5 | 400 | صداقت |  | 20.75 | 0 | 0
1651 | 2024-06-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 5 | 400 | صداقت |  | 20.75 | 0 | 0
1652 | 2024-06-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  | رضاپور |  | 0 | 0 | 50
1653 | 2024-06-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  | محمدپور |  | 0 | 0 | 78.4
1654 | 2024-06-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | محمدپور |  | 175 | 0 | 0
1655 | 2024-06-26 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | محمدپور |  | 175 | 0 | 0
1656 | 2024-06-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 |  | محمدپور |  | 150 | 0 | 0
1657 | 2024-06-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  | گلپایگانی |  | 0 | 0 | 69.6
1658 | 2024-06-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  | محمدپور |  | 0 | 0 | 0
1659 | 2024-06-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 33 | 100 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0
1660 | 2024-06-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1661 | 2024-06-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 30 | 100 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 12 سرویس پی و مابقی خاکبرداری پی
1662 | 2024-06-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1663 | 2024-06-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1664 | 2024-06-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 550 | انصاری | 713 | 210 | 0 | 0
1665 | 2024-06-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 550 | انصاری | 713 | 210 | 0 | 0
1666 | 2024-06-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 550 | انصاری | 713 | 210 | 0 | 0
1667 | 2024-06-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 38 | 635 | میرزایی | 714 | 0 | 181.355 | 0
1668 | 2024-06-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 38 | 635 | میرزایی | 714 | 0 | 181.355 | 0
1669 | 2024-06-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 39 | 635 | میرزایی | 714 | 0 | 298.2525 | 0
1670 | 2024-06-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 58 | 600 | صداقت | 718 | 240.7 | 0 | 0
1671 | 2024-06-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 58 | 600 | صداقت | 718 | 240.7 | 0 | 0
1672 | 2024-06-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1673 | 2024-06-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.2 | بارگیری انجام شده ولی تخلیه صورت نگرفته است.
1674 | 2024-06-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 | 1700 | محمدپور | 723 | 189 | 0 | 0
1675 | 2024-06-27 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 | 1700 | محمدپور | 723 | 189 | 0 | 0
1676 | 2024-06-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 13 | 1700 | محمدپور | 723 | 65 | 0 | 0
1677 | 2024-06-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1678 | 2024-06-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 70
1679 | 2024-06-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 24 | 150 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0
1680 | 2024-06-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1681 | 2024-06-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1682 | 2024-06-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1683 | 2024-06-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1684 | 2024-06-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 550 | انصاری |  | 210 | 0 | 0
1685 | 2024-06-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 550 | انصاری |  | 210 | 0 | 0
1686 | 2024-06-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 | 550 | انصاری |  | 252 | 0 | 0
1687 | 2024-06-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 750 | میرزایی | 714 | 0 | 167.0375 | 0
1688 | 2024-06-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 750 | میرزایی | 714 | 0 | 167.0375 | 0
1689 | 2024-06-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 38 | 750 | میرزایی | 714 | 0 | 290.605 | 0
1690 | 2024-06-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 250 | صداقت | 718 | 128.65 | 0 | 0
1691 | 2024-06-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 250 | صداقت | 718 | 128.65 | 0 | 0
1692 | 2024-06-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1693 | 2024-06-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6
1694 | 2024-06-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 22 | 2200 | محمدپور | 723 | 154 | 0 | 0
1695 | 2024-06-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 | 2200 | محمدپور | 723 | 161 | 0 | 0
1696 | 2024-06-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 27 | 2200 | محمدپور | 723 | 135 | 0 | 0
1697 | 2024-06-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1698 | 2024-06-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1699 | 2024-06-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 34 | 300 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0
1700 | 2024-06-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1701 | 2024-06-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 6 | 250 | صداقت | 718 | 39.9 | 0 | 0
1702 | 2024-06-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 8 | 300 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0
1703 | 2024-06-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1704 | 2024-06-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1705 | 2024-06-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 900 | انصاری | 713 | 210 | 0 | 0
1706 | 2024-06-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 900 | انصاری | 713 | 210 | 0 | 0
1707 | 2024-06-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 27 | 900 | انصاری | 713 | 189 | 0 | 0
1708 | 2024-06-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 | 835 | میرزایی | 714 | 0 | 42.9525 | 0
1709 | 2024-06-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 | 835 | میرزایی | 714 | 0 | 66.815 | 0
1710 | 2024-06-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 | 835 | میرزایی | 714 | 0 | 99.4175 | 0
1711 | 2024-06-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 50 | 250 | صداقت | 718 | 207.5 | 0 | 0
1712 | 2024-06-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 50 | 250 | صداقت | 718 | 207.5 | 0 | 0
1713 | 2024-06-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 60
1714 | 2024-06-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 100.8
1715 | 2024-06-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 | 2200 | محمدپور | 723 | 217 | 0 | 0
1716 | 2024-06-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 | 2200 | محمدپور | 723 | 238 | 0 | 0
1717 | 2024-06-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 34 | 2200 | محمدپور | 723 | 170 | 0 | 0
1718 | 2024-06-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1719 | 2024-06-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1720 | 2024-06-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 1350 | میرزایی | 714 | 0 | 85.905 | 0
1721 | 2024-06-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 1350 | میرزایی | 714 | 0 | 85.905 | 0
1722 | 2024-06-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 | 1350 | میرزایی | 714 | 0 | 130.0075 | 0
1723 | 2024-07-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1724 | 2024-07-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 | 500 | صداقت | 718 | 139.65 | 0 | 0
1725 | 2024-07-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 32 | 180 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0
1726 | 2024-07-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1727 | 2024-07-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 70.8
1728 | 2024-07-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 390 | انصاری | 713 | 210 | 0 | 0
1729 | 2024-07-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 390 | انصاری | 713 | 210 | 0 | 0
1730 | 2024-07-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 | 390 | انصاری | 713 | 245 | 0 | 0
1731 | 2024-07-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 1270 | میرزایی | 714 | 0 | 133.63 | 0
1732 | 2024-07-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 1270 | میرزایی | 714 | 0 | 124.085 | 0
1733 | 2024-07-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 | 1270 | میرزایی | 714 | 0 | 122.36 | 0
1734 | 2024-07-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 60 | 600 | صداقت | 718 | 249 | 0 | 0
1735 | 2024-07-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 60 | 600 | صداقت | 718 | 249 | 0 | 0
1736 | 2024-07-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1737 | 2024-07-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 67.2 | یک سرویس از کارگاه مهدی آباد
1738 | 2024-07-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | 1800 | محمدپور | 723 | 196 | 0 | 0
1739 | 2024-07-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 | 1800 | محمدپور | 723 | 203 | 0 | 0
1740 | 2024-07-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 31 | 1800 | محمدپور | 723 | 155 | 0 | 0
1741 | 2024-07-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58
1742 | 2024-07-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1743 | 2024-07-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 | 700 | میرزایی | 714 | 0 | 33.4075 | 0
1744 | 2024-07-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1745 | 2024-07-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 5 | 700 | میرزایی | 714 | 0 | 38.2375 | 0
1746 | 2024-07-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1747 | 2024-07-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 1000 | صداقت | 718 | 186.2 | 0 | 0 | بلدوزر حسن پور به مدت یک روز به دلیل کار کردن راننده ان بر روی گریدر غیر فعال بوده است
1748 | 2024-07-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 16 | 250 | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0
1749 | 2024-07-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1750 | 2024-07-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1751 | 2024-07-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 480 | انصاری | 713 | 280 | 0 | 0
1752 | 2024-07-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 | 480 | انصاری | 713 | 280 | 0 | 0
1753 | 2024-07-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 | 480 | انصاری | 713 | 252 | 0 | 0
1754 | 2024-07-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 | 1120 | میرزایی | 714 | 0 | 52.4975 | 0
1755 | 2024-07-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 12 | 1120 | میرزایی | 714 | 0 | 57.27 | 0 | لودر پیمانکار میرزایی به مدت 2 ساعت در اختیار شرکت به منظور تخلیه غلطک شرکتی
1756 | 2024-07-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 | 1120 | میرزایی | 714 | 0 | 99.4175 | 0
1757 | 2024-07-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 1010 | صداقت | 718 | 166 | 0 | 0
1758 | 2024-07-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 1010 | صداقت | 718 | 166 | 0 | 0
1759 | 2024-07-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1760 | 2024-07-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 67.2
1761 | 2024-07-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 | 2400 | محمدپور |  | 224 | 0 | 0
1762 | 2024-07-02 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 | 2400 | محمدپور |  | 224 | 0 | 0
1763 | 2024-07-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 9 | 2400 | محمدپور |  | 45 | 0 | 0
| 2024-07-02 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | 2400 | محمدپور |  | 196 | 0 | 0
1765 | 2024-07-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1766 | 2024-07-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1767 | 2024-07-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1768 | 2024-07-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 1200 | صداقت | 718 | 232.75 | 0 | 0
1769 | 2024-07-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 21 | 300 | شرکتی | 723 | 0 | 0 | 0 | باید مشخص شود که منابع خاکبرداری شده رفته دیسپوزال یا در بستر استفاده شده
1770 | 2024-07-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1771 | 2024-07-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1772 | 2024-07-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1773 | 2024-07-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1774 | 2024-07-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1775 | 2024-07-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 2 | 850 | میرزایی | 714 | 0 | 9.545 | 0 | تحت تعمیر
1776 | 2024-07-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1777 | 2024-07-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1778 | 2024-07-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 42 | 1200 | صداقت | 718 | 174.3 | 0 | 0
1779 | 2024-07-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 42 | 1200 | صداقت | 718 | 174.3 | 0 | 0
1780 | 2024-07-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1781 | 2024-07-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 56
1782 | 2024-07-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 | 2400 | محمدپور | 722 | 231 | 0 | 0
1783 | 2024-07-03 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 | 2400 | محمدپور | 722 | 231 | 0 | 0
1784 | 2024-07-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 | 2400 | محمدپور | 722 | 0 | 0 | 0
1785 | 2024-07-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 | 2400 | محمدپور | 722 | 231 | 0 | 0
1786 | 2024-07-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58
1787 | 2024-07-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1788 | 2024-07-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 910 | انصاری | 713 | 210 | 0 | 0
1789 | 2024-07-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 910 | انصاری | 713 | 210 | 0 | 0
1790 | 2024-07-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 | 910 | انصاری | 713 | 217 | 0 | 0
1791 | 2024-07-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1792 | 2024-07-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1793 | 2024-07-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1794 | 2024-07-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1795 | 2024-07-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1796 | 2024-07-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1797 | 2024-07-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1798 | 2024-07-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1799 | 2024-07-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1800 | 2024-07-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1801 | 2024-07-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1802 | 2024-07-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1803 | 2024-07-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1804 | 2024-07-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1805 | 2024-07-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 22.4
1806 | 2024-07-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1807 | 2024-07-04 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1808 | 2024-07-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1809 | 2024-07-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1810 | 2024-07-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1811 | 2024-07-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1812 | 2024-07-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1813 | 2024-07-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1814 | 2024-07-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1815 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1816 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1817 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1818 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1819 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1820 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1821 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1822 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1823 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1824 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1825 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1826 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1827 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1828 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1829 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1830 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1831 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1832 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1833 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1834 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1835 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1836 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1837 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1838 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1839 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1840 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1841 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1842 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1843 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1844 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1845 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1846 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1847 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1848 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1849 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1850 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1851 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1852 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1853 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1854 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1855 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1856 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1857 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1858 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1859 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1860 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1861 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1862 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1863 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1864 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1865 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1866 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1867 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1868 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1869 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1870 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1871 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1872 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1873 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1874 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1875 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1876 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1877 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1878 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1879 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1880 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1881 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1882 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1883 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1884 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1885 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1886 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1887 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1888 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1889 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1890 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1891 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1892 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1893 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1894 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1895 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1896 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1897 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1898 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1899 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1900 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1901 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1902 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1903 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1904 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1905 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1906 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1907 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1908 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1909 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1910 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1911 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1912 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1913 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1914 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1915 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1916 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1917 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1918 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1919 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1920 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1921 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1922 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1923 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1924 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1925 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1926 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1927 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1928 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1929 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1930 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1931 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1932 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1933 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1934 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1935 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1936 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1937 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1938 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1939 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1940 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1941 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1942 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1943 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1944 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1945 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1946 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1947 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1948 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1949 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1950 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1951 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1952 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1953 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1954 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1955 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1956 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1957 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1958 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1959 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1960 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1961 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1962 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1963 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1964 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1965 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1966 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1967 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1968 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1969 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1970 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1971 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1972 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1973 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1974 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1975 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1976 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1977 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1978 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1979 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1980 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1981 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1982 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1983 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1984 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1985 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1986 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1987 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1988 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1989 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1990 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1991 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1992 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1993 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1994 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1995 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1996 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1997 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1998 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1999 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2000 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2001 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2002 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2003 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2004 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2005 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2006 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2007 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2008 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2009 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2010 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2011 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2012 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2013 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2014 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2015 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2016 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2017 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2018 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2019 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2020 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2021 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2022 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2023 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2024 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2025 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2026 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2027 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2028 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2029 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2030 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2031 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2032 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2033 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2034 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2035 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2036 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2037 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2038 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2039 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2040 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2041 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2042 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2043 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2044 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2045 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2046 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2047 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2048 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2049 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2050 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2051 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2052 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2053 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2054 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2055 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2056 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2057 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2058 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2059 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2060 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2061 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2062 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2063 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2064 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2065 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2066 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2067 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2068 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2069 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2070 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2071 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2072 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2073 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2074 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2075 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2076 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2077 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2078 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2079 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2080 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2081 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2082 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2083 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2084 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2085 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2086 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2087 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2088 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2089 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2090 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2091 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2092 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2093 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2094 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2095 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2096 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2097 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2098 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2099 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2100 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2101 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2102 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2103 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2104 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2105 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2106 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2107 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2108 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2109 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2110 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2111 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2112 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2113 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2114 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2115 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2116 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2117 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2118 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2119 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2120 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2121 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2122 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2123 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2124 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2125 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2126 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2127 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2128 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2129 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2130 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2131 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2132 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2133 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2134 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2135 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2136 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2137 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2138 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2139 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2140 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2141 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2142 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2143 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2144 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2145 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2146 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2147 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2148 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2149 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2150 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2151 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2152 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2153 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2154 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2155 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2156 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2157 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2158 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2159 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2160 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2161 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2162 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2163 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2164 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2165 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2166 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2167 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2168 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2169 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2170 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2171 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2172 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2173 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2174 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2175 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2176 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2177 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2178 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2179 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2180 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2181 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2182 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2183 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2184 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2185 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2186 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2187 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2188 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2189 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2190 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2191 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2192 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2193 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2194 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2195 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2196 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2197 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2198 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2199 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2200 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2201 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2202 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2203 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2204 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2205 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2206 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2207 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2208 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2209 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2210 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2211 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2212 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2213 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2214 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2215 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2216 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2217 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2218 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2219 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2220 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2221 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2222 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2223 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2224 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2225 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2226 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2227 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2228 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2229 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2230 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2231 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2232 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2233 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2234 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2235 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2236 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2237 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2238 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2239 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2240 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2241 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2242 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2243 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2244 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2245 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2246 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2247 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2248 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2249 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2250 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2251 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2252 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2253 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2254 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2255 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2256 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2257 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2258 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2259 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2260 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2261 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2262 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2263 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2264 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2265 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2266 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2267 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2268 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2269 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2270 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2271 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2272 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2273 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2274 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2275 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2276 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2277 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2278 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2279 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2280 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2281 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2282 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2283 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2284 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2285 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2286 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2287 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2288 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2289 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2290 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2291 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2292 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2293 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2294 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2295 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2296 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2297 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2298 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2299 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2300 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2301 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2302 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2303 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2304 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2305 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2306 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2307 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2308 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2309 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2310 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2311 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2312 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2313 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2314 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2315 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2316 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2317 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2318 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2319 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2320 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2321 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2322 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2323 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2324 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2325 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2326 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2327 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2328 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2329 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2330 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2331 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2332 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2333 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2334 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2335 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2336 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2337 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2338 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2339 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2340 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2341 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2342 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2343 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2344 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2345 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2346 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2347 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2348 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2349 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2350 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2351 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2352 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2353 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2354 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2355 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2356 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2357 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2358 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2359 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2360 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2361 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2362 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2363 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2364 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2365 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2366 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2367 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2368 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2369 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2370 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2371 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2372 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2373 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2374 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2375 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2376 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2377 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2378 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2379 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2380 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2381 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2382 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2383 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2384 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2385 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2386 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2387 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2388 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2389 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2390 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2391 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2392 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2393 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2394 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2395 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2396 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2397 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2398 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2399 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2400 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2401 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2402 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2403 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2404 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2405 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2406 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2407 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2408 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2409 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2410 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2411 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2412 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2413 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2414 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2415 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2416 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2417 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2418 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2419 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2420 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2421 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2422 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2423 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2424 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2425 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2426 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2427 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2428 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2429 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2430 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2431 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2432 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2433 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2434 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2435 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2436 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2437 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2438 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2439 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2440 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2441 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2442 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2443 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2444 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2445 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2446 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2447 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2448 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2449 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2450 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2451 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2452 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2453 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2454 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2455 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2456 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2457 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2458 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2459 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2460 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2461 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2462 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2463 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2464 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2465 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2466 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2467 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2468 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2469 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2470 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2471 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2472 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2473 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2474 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2475 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2476 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2477 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2478 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2479 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2480 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2481 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2482 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2483 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2484 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2485 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2486 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2487 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2488 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2489 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2490 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2491 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2492 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2493 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2494 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2495 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2496 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2497 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2498 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2499 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2500 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2501 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2502 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2503 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2504 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2505 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2506 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2507 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2508 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2509 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2510 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2511 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2512 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2513 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2514 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2515 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2516 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2517 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2518 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2519 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2520 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2521 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2522 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2523 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2524 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2525 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2526 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2527 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2528 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2529 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2530 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2531 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2532 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2533 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2534 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2535 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2536 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2537 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2538 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2539 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2540 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2541 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2542 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2543 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2544 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2545 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2546 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2547 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2548 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2549 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2550 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2551 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2552 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2553 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2554 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2555 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2556 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2557 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2558 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2559 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2560 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2561 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2562 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2563 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2564 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2565 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2566 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2567 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2568 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2569 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2570 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2571 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2572 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2573 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2574 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2575 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2576 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2577 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2578 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2579 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2580 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2581 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2582 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2583 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2584 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2585 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2586 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2587 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2588 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2589 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2590 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2591 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2592 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2593 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2594 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2595 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2596 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2597 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2598 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2599 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2600 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2601 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2602 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2603 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2604 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2605 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2606 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2607 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2608 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2609 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2610 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2611 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2612 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2613 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2614 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2615 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2616 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2617 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2618 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2619 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2620 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2621 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2622 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2623 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2624 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2625 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2626 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2627 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2628 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2629 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2630 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2631 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2632 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2633 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2634 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2635 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2636 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2637 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2638 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2639 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2640 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2641 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2642 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2643 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2644 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2645 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2646 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2647 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2648 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2649 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2650 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2651 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2652 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2653 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2654 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2655 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2656 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2657 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2658 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2659 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2660 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2661 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2662 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2663 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2664 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2665 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2666 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2667 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2668 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2669 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2670 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2671 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2672 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2673 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2674 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2675 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2676 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2677 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2678 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2679 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2680 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2681 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2682 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2683 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2684 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2685 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2686 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2687 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2688 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2689 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2690 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2691 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2692 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2693 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2694 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2695 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2696 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2697 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2698 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2699 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2700 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2701 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2702 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2703 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2704 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2705 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2706 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2707 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2708 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2709 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2710 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2711 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2712 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2713 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2714 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2715 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2716 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2717 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2718 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2719 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2720 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2721 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2722 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2723 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2724 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2725 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2726 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2727 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2728 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2729 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2730 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2731 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2732 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2733 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2734 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2735 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2736 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2737 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2738 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2739 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2740 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2741 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2742 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2743 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2744 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2745 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2746 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2747 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2748 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2749 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2750 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2751 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2752 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2753 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2754 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2755 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2756 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2757 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2758 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2759 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2760 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2761 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2762 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2763 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2764 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2765 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2766 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2767 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2768 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2769 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2770 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2771 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2772 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2773 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2774 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2775 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2776 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2777 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2778 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2779 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2780 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2781 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2782 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2783 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2784 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2785 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2786 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2787 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2788 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2789 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2790 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2791 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2792 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2793 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2794 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2795 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2796 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2797 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2798 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2799 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2800 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2801 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2802 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2803 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2804 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2805 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2806 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2807 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2808 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2809 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2810 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2811 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2812 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2813 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2814 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2815 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2816 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2817 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2818 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2819 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2820 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2821 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2822 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2823 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2824 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2825 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2826 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2827 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2828 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2829 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2830 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2831 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2832 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2833 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2834 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2835 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2836 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2837 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2838 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2839 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2840 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2841 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2842 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2843 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2844 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2845 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2846 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2847 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2848 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2849 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2850 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2851 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2852 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2853 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2854 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2855 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2856 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2857 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2858 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2859 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2860 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2861 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2862 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2863 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2864 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2865 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2866 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2867 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2868 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2869 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2870 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2871 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2872 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2873 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2874 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2875 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2876 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2877 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2878 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2879 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2880 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2881 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2882 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2883 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2884 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2885 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2886 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2887 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2888 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2889 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2890 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2891 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2892 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2893 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2894 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2895 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2896 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2897 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2898 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2899 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2900 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2901 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2902 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2903 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2904 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2905 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2906 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2907 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2908 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2909 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2910 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2911 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2912 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2913 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2914 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2915 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2916 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2917 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2918 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2919 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2920 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2921 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2922 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2923 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2924 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2925 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2926 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2927 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2928 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2929 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2930 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2931 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2932 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2933 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2934 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2935 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2936 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2937 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2938 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2939 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2940 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2941 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2942 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2943 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2944 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2945 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2946 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2947 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2948 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2949 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2950 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2951 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2952 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2953 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2954 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2955 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2956 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2957 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2958 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2959 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2960 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2961 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2962 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2963 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2964 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2965 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2966 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2967 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2968 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2969 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2970 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2971 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 1899-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sum | 20808 | 1 | 1 | 1 | 87603.55 | 26145.825 | 8225.1

## Work DB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| 8068.1125 | 8127.5675 | 9950.145 | 0 | 0 | 30590 | 24727.15 | 5301 | 4220.55 | 22603.85 | 0 | 0 | 108287.375 | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.6 | 1716.8 | 1945.2 | 1490 | 335.5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4616 | 1643 | 6467 | 927 | 786 | 907 | 140723 | 4381692 | 462.56 | 0 | 5770 | 0 | 0 | 0 |  | 8068.1125
| حمل از خاکبرداری |  |  |  |  | حمل از قرضه | [6 empty] | پخش و کوب | [6 empty] | حمل آب | [6 empty] | بتن ریزی |  |  | کارهای فولادی |  |  | پرسنل |  |  |  | ماشین آلات |  |  | موجودی مصالح
| شرکتی | صداقت | میرزایی |  |  | شرکتی | انصاری | محمدپور | صداقت | میرزایی |  |  | شرکتی | محمدپور | [5 empty] | شرکتی | گلپایگانی | محمدپور | رضاپور | خاکسار |  |  | قالب بندی | آرماتوربندی | بتن ریزی | سبک | سنگین | کابل | شرکتی | پیمانکار | غذا | سواری | شرکتی | پیمانکار | مصرف سوخت | گازوییل | سیمان | آرماتور | شن و ماسه | فولاد سبک | فولاد سنگین
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2739.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2739.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 180 | 2250 | 510 | 436 | 95 | 6942 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | اردیبهشت 1403
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 21800 | [6 empty] | فروردین 1403
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 21800
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 21800
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 21800
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 450 | 21350
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 498.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 498.75 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1240 | 20110
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 20110
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 465.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1088 | 19022
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 19022
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 485.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 485.45 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 794 | 18228
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 452.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 18228
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 492.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1319 | 16909
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 16909
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 625.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 16909
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 658.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 658.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 747 | 16162
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 591.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 591.85 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 16162
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 492.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 996 | 15166
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 585.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 15166
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 751.45 | 0 | 0 | 0 | 563.95 |  |  | 1315.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1054 | 14112
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 405.65 | 0 | 0 | 0 | 538.25 |  |  | 943.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 14112
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 494.2 |  |  | 813.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1781 | 44831
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 44831
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 226.1 | 0 | 0 | 0 | 433.55 |  |  | 659.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 44831
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 345.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 345.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1117 | 43714
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445.55 | 0 | 0 | 0 | 226.8 |  |  | 672.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 43714
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 524.1 |  |  | 896.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1789 | 41925
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 490.05 |  |  | 1035.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1299 | 40626
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 599.7 |  |  | 918.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 40626
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 126.25 |  |  | 166.15 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2012 | 38614
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 524.95 |  |  | 1070.25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 38614
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1220 | 37394
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1236.9 | 0 | 0 | 0 | 510.8 |  |  | 1747.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 37394 | [6 empty] | اردیبهشت 1403
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 643.7 |  |  | 1095.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2064 | 35330
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 525.35 | 0 | 0 | 0 | 581.4 |  |  | 1106.75 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 653 | 34677
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 432.25 | 0 | 0 | 0 | 657.8 |  |  | 1090.05 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2665 | 32012
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 405.65 | 0 | 0 | 0 | 396.2 |  |  | 801.85 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 32012
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 284.05 |  |  | 882.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1789 | 30223
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 598.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 30223
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 551.95 | 0 | 0 | 0 | 421.2 |  |  | 973.15 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3561 | 26662
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 525.35 | 0 | 0 | 0 | 453.6 |  |  | 978.95 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 166 | 26496
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 340.55 |  |  | 832.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2203 | 24293
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 294.9 |  |  | 986.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 619 | 23674
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 698.25 | 0 | 0 | 0 | 432 |  |  | 1130.25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1095 | 22579
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 182.6 |  |  | 648.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 22579
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 22579
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325.85 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1608 | 20971
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 314.8 |  |  | 860.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1929 | 19042
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 578.55 | 0 | 0 | 0 | 372.1 |  |  | 950.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 422 | 18620
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 512.05 | 0 | 0 | 0 | 392.85 |  |  | 904.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1930 | 16690
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 349.6 |  |  | 921.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 16690
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 671.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 671.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1626 | 15064
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 605.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 605.15 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 154 | 14910
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 658.35 | 0 | 0 | 0 | 468.45 |  |  | 1126.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2470 | 12440
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 489.2 |  |  | 968 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 12440
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 272.65 | 0 | 0 | 0 | 289.9 |  |  | 562.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1967 | 10473
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 339.15 | 0 | 0 | 0 | 489.2 |  |  | 828.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 10473
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 266 | 0 | 0 | 0 | 478.4 |  |  | 744.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2062 | 8411
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 478.4 |  |  | 757.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 8411
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 375 | 8036
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 591.35 |  |  | 910.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1580 | 6456
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325.85 | 0 | 0 | 0 | 508.3 |  |  | 834.15 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 46956
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 305.9 | 0 | 0 | 0 | 362.05 |  |  | 667.95 | 0 | [5 empty] | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2169 | 44787
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 219.45 | 0 | 0 | 0 | 397.95 |  |  | 617.4 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 83 | 5 | 6 | 9 | 136 | 44651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خرداد 1403
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 166.25 | 0 | 0 | 49.8 | 432.75 |  |  | 648.8 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 78 | 5 | 6 | 8 | 1563 | 43088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 252.7 | 0 | 0 | 211.65 | 411.15 |  |  | 875.5 | 0 | [5 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 71 | 5 | 9 | 9 | 0 | 43088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 672.98 | 205.2175 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 878.1975 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 81 | 5 | 9 | 7 | 2763 | 40325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 504.735 | 157.4925 | 0 |  |  | 0 | 854 | 0 | 0 | 523.25 |  |  | 2039.4775 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 91 | 5 | 10 | 15 | 1286 | 39039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-26 | 497.0875 | 152.72 | 0 |  |  | 0 | 931 | 0 | 0 | 705.15 |  |  | 2285.9575 | 0 | [5 empty] | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 100 | 5 | 10 | 15 | 1705 | 37334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-27 | 588.8575 | 338.8475 | 0 |  |  | 0 | 791 | 0 | 0 | 523.25 |  |  | 2241.955 | 0 | [5 empty] | 82.6 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 96 | 8 | 10 | 15 | 2055 | 35279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-28 | 604.1525 | 238.625 | 0 |  |  | 0 | 805 | 0 | 0 | 598 |  |  | 2245.7775 | 0 | [5 empty] | 94.4 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 88 | 8 | 10 | 15 | 1810 | 33469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-29 | 680.6275 | 276.805 | 0 |  |  | 0 | 805 | 0 | 0 | 565.6 |  |  | 2328.0325 | 0 | [5 empty] | 118 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 94 | 8 | 10 | 16 | 976 | 32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-30 | 382.375 | 272.0325 | 0 |  |  | 0 | 777 | 0 | 0 | 500.8 |  |  | 1932.2075 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 69.6 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25 | 89 | 8 | 9 | 15 | 2420 | 30073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 260.015 | 195.6725 | 0 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 581.4 |  |  | 1737.0875 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 69.6 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 25 | 86 | 8 | 8 | 17 | 1779 | 28294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-02 | 252.3675 | 195.6725 | 0 |  |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 570.6 |  |  | 1144.64 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 58 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 92 | 8 | 8 | 12 | 2127 | 26167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 | 367.08 | 372.255 | 0 |  |  | 0 | 756 | 0 | 0 | 381.2 |  |  | 1876.535 | 0 | [5 empty] | 70.8 | 46.4 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26 | 93 | 8 | 8 | 17 | 1687 | 24480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-04 | 229.425 | 572.7 | 357.9375 |  |  | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1930.0625 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 23.2 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36 | 119 | 8 | 8 | 18 | 2511 | 21969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-05 | 305.9 | 419.98 | 300.6675 |  |  | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1558.5475 | 0 | [5 empty] | 59 | 69.6 | 0 | 30 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 121 | 9 | 8 | 18 | 1409 | 20560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-06 | 221.7775 | 467.705 | 238.625 |  |  | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1684.1075 | 0 | [5 empty] | 59 | 34.8 | 0 | 40 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 33 | 100 | 10 | 8 | 19 | 2244 | 18316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |  |  | 357 | 0 | [5 empty] | 11.8 | 23.2 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20 | 77 | 10 | 7 | 15 | 607 | 17709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-08 | 397.67 | 458.16 | 286.35 |  |  | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1905.18 | 0 | [5 empty] | 0 | 46.4 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | 95 | 12 | 6 | 19 | 1628 | 16081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 | 68.8275 | 462.9325 | 391.345 |  |  | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1749.105 | 0 | [5 empty] | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 91 | 12 | 6 | 19 | 1202 | 14879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-10 | 53.5325 | 324.53 | 424.7525 |  |  | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1628.815 | 0 | [5 empty] | 0 | 46.4 | 0 | 50 | 91.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 98 | 12 | 6 | 19 | 3196 | 11683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-11 | 0 | 482.0225 | 431.825 |  |  | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1655.8475 | 0 | [5 empty] | 0 | 69.6 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 31 | 101 | 12 | 8 | 19 | 819 | 10864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-12 | 130.0075 | 391.345 | 481.39 |  |  | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1737.7425 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 46.4 | 89.6 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 31 | 94 | 12 | 9 | 22 | 2594 | 8270 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-06-13 | 267.6625 | 372.255 | 327.635 |  |  | 0 | 672 | 70 | 0 | 0 |  |  | 1639.5525 | 70 | [5 empty] | 59 | 34.8 | 123.2 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 98 | 12 | 10 | 25 | 1283 | 6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-15 | 367.08 | 314.985 | 466.095 |  |  | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1925.16 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 69.6 | 78.4 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 39 | 95 | 12 | 9 | 24 | 3806 | 3181 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
2024-06-16 | 0 | 0 | 382.0875 |  |  | 305.9 | 770 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1457.9875 | 0 | [5 empty] | 11.8 | 34.8 | 89.6 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 39 | 103 | 12 | 7 | 20 | 1280 | 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 199.5 | 637 | 0 | 332 | 327.85 |  |  | 1496.35 | 0 | [5 empty] | 70.8 | 69.6 | 89.6 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 92 | 12 | 6 | 22 | 2150 | 94751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 186.2 | 280 | 0 | 522.9 | 290.5 |  |  | 1279.6 | 0 | [5 empty] | 59 | 46.4 | 112 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39 | 106 | 12 | 9 | 19 | 1958 | 92793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 0 | 0 | 295.895 |  |  | 266 | 707 | 0 | 373.5 | 0 |  |  | 1642.395 | 0 | [5 empty] | 11.8 | 58 | 89.6 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 106 | 12 | 9 | 25 | 1040 | 91753 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 305.9 | 539 | 0 | 356.9 | 489.2 |  |  | 1691 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 46.4 | 78.4 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34 | 101 | 12 | 8 | 23 | 3397 | 88356 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 462 | 350 | 0 | 0 |  |  | 462 | 350 | [5 empty] | 35.4 | 46.4 | 123.2 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 | 93 | 12 | 8 | 19 | 2150 | 86206 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0 |  | تیر 1403
2024-06-22 | 0 | 267.26 | 592.1925 |  |  | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1573.4525 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 69.6 | 169.6 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 47 | 112 | 12 | 8 | 27 | 1702 | 141504 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-23 | 642.39 | 458.16 | 572.125 |  |  | 0 | 413 | 322 | 0 | 0 |  |  | 2085.675 | 322 | [5 empty] | 35.4 | 58 | 127.2 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 37 | 110 | 12 | 8 | 25 | 2697 | 138807 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-24 | 573.5625 | 400.89 | 597.885 |  |  | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2216.3375 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 46.4 | 84.8 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 111 | 12 | 9 | 24 | 1686 | 137121 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-25 | 0 | 329.3025 | 700.12 |  |  | 66.5 | 630 | 528 | 0 | 0 |  |  | 1725.9225 | 528 | [5 empty] | 47.2 | 34.8 | 127.2 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35 | 103 | 12 | 9 | 24 | 3777 | 133344 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-26 | 0 | 0 | 636.1225 |  |  | 0 | 605.15 | 500 | 41.5 | 0 |  |  | 1282.7725 | 500 | [5 empty] | 47.2 | 69.6 | 78.4 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 43 | 108 | 12 | 8 | 23 | 1902 | 131442 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-27 | 0 | 0 | 660.9625 |  |  | 0 | 630 | 443 | 481.4 | 0 |  |  | 1772.3625 | 443 | [5 empty] | 35.4 | 46.4 | 81.2 | 50 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 43 | 110 | 12 | 9 | 24 | 3010 | 128432 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128432 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-29 | 0 | 0 | 624.68 |  |  | 0 | 672 | 450 | 257.3 | 0 |  |  | 1553.98 | 450 | [5 empty] | 59 | 69.6 | 89.6 | 50 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 104 | 12 | 7 | 24 | 4038 | 124394 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-06-30 | 0 | 0 | 511.0025 |  |  | 39.9 | 609 | 625 | 415 | 0 |  |  | 1574.9025 | 625 | [5 empty] | 59 | 69.6 | 100.8 | 60 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 103 | 12 | 8 | 22 | 1406 | 122988 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-07-01 | 0 | 0 | 451.72 |  |  | 139.65 | 665 | 554 | 498 | 0 |  |  | 1754.37 | 554 | [5 empty] | 82.6 | 58 | 67.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 109 | 12 | 9 | 25 | 4423 | 118565 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-07-02 | 0 | 0 | 209.185 |  |  | 186.2 | 812 | 689 | 332 | 0 |  |  | 1539.385 | 689 | [5 empty] | 94.4 | 46.4 | 67.2 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39 | 105 | 10 | 9 | 25 | 2039 | 116526 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-07-03 | 0 | 0 | 9.545 |  |  | 232.75 | 637 | 693 | 348.6 | 0 |  |  | 1227.895 | 693 | [5 empty] | 106.2 | 58 | 56 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 118 | 10 | 10 | 22 | 3507 | 113019 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 59 | 69.6 | 22.4 | 40 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 120 | 10 | 9 | 24 | 0 | 113019 | 28.91 | 0 | 340 | 0 | 0
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | مرداد 1403
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | شهریور 1403
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | مهر 1403
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | آبان 1403
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | آذر 1403
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | دی 1403
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | بهمن 1403
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | اسفند 1403
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | فروردین 1404
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | اردیبهشت 1404
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | خرداد 1404
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | تیر 1404
2025-06-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | مرداد 1404
2025-07-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | شهریور 1404
2025-08-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | مهر 1404
2025-09-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | آبان 1404
2025-10-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | آذر 1404
2025-11-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | دی 1404
2025-12-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | بهمن 1404
2026-01-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | اسفند 1404
2026-02-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Weekly Report Eng-Avaei (2)
| 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 2.9286 | 3 | 3.0714 | 3.1429 | 3.2143 | 3.2857 |  | 3.4286
48 | [35 empty] | شماره گزارش: |  |  | 13
[36 empty] | تاریخ گزارش: |  |  | 2024-07-04
| عملیات/پیمانکار |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | ماه جاری |  | اجرا شده تا کنون |  | حجم قراردادی |  | درصد پیشرفت
1
2 | حمل از خاکبرداری | شرکتی |  | 2024-06-23: 642.39; 2024-06-24: 573.5625 | 1215.9525 |  | 8068.1125 |  | 1637043 |  | 1.597% |  | 8068.1125
3 |  | صداقت |  | 2024-06-22: 267.26; 2024-06-23: 458.16; 2024-06-24: 400.89; 2024-06-25: 329.3025 | 1455.6125 |  | 8127.5675 | [5 empty] | 8127.5675
4 |  | میرزایی |  | 2024-06-22: 592.1925; 2024-06-23: 572.125; 2024-06-24: 597.885; 2024-06-25: 700.12; 2024-06-26: 636.1225; 2024-06-27: 660.9625; 2024-06-29: 624.68; 2024-06-30: 511.0025; 2024-07-01: 451.72; 2024-07-02: 209.185; 2024-07-03: 9.545 | 5565.54 |  | 9950.145 | [5 empty] | 9950.145
5 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-22: 859.4525; 2024-06-23: 1672.675; 2024-06-24: 1572.3375; 2024-06-25: 1029.4225; 2024-06-26: 636.1225; 2024-06-27: 660.9625; 2024-06-29: 624.68; 2024-06-30: 511.0025; 2024-07-01: 451.72; 2024-07-02: 209.185; 2024-07-03: 9.545 | 8237.105 |  | 26145.825 |  | AVG |  | 748.8277 |  | 1
1
14 | خاکریزی | شرکتی |  | 2024-06-21: 462; 2024-06-22: 1573.4525; 2024-06-23: 2085.675; 2024-06-24: 2216.3375; 2024-06-25: 1725.9225; 2024-06-26: 1282.7725; 2024-06-27: 1772.3625; 2024-06-29: 1553.98; 2024-06-30: 1574.9025; 2024-07-01: 1754.37; 2024-07-02: 1539.385; 2024-07-03: 1227.895 | 18769.055 |  | 108287.375 |  | 1726771 |  | 6.578% |  | 108287.375
15 |  | محمدپور |  | 2024-06-21: 350; 2024-06-23: 322; 2024-06-25: 528; 2024-06-26: 500; 2024-06-27: 443; 2024-06-29: 450; 2024-06-30: 625; 2024-07-01: 554; 2024-07-02: 689; 2024-07-03: 693 | 5154 |  | 5301 | [5 empty] | 5301
16 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
19 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 812; 2024-06-22: 1573.4525; 2024-06-23: 2407.675; 2024-06-24: 2216.3375; 2024-06-25: 2253.9225; 2024-06-26: 1782.7725; 2024-06-27: 2215.3625; 2024-06-29: 2003.98; 2024-06-30: 2199.9025; 2024-07-01: 2308.37; 2024-07-02: 2228.385; 2024-07-03: 1920.895 | 23923.055 |  | 113588.375 |  | AVG |  | 1993.5879 |  | 1
1
28 | بتن ریزی | قالب بندی |  | 2024-06-27: 8; 2024-06-29: 20; 2024-06-30: 20; 2024-07-04: 8 | 56 |  | 104 |  | 93822 |  | 0.1108% |  | 1
29 |  | آرماتوربندی | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 2056 |  | 0% |  | 1
30 |  | بتن ریزی | [32 empty] | 0 |  | 90 |  | 55259 |  | 0.1629% |  | 1
1
31 | کار فولادی | سبک | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0% |  | 1
32 |  | سنگین | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 178.4 |  | 0% |  | 1
33 |  | کابل | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 79.2 |  | 0% |  | 1
34 | پرسنل | شرکتی |  | 2024-06-21: 57; 2024-06-22: 67; 2024-06-23: 65; 2024-06-24: 63; 2024-06-25: 63; 2024-06-26: 64; 2024-06-27: 65; 2024-06-28: 8; 2024-06-29: 55; 2024-06-30: 52; 2024-07-01: 56; 2024-07-02: 62; 2024-07-03: 60; 2024-07-04: 62 | 420 |  | 4616 | [5 empty] | 1
35 |  | پیمانکار |  | 2024-06-21: 39; 2024-06-22: 47; 2024-06-23: 37; 2024-06-24: 45; 2024-06-25: 35; 2024-06-26: 43; 2024-06-27: 43; 2024-06-29: 46; 2024-06-30: 49; 2024-07-01: 47; 2024-07-02: 39; 2024-07-03: 49; 2024-07-04: 55 | 328 |  | 1643 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 96; 2024-06-22: 114; 2024-06-23: 102; 2024-06-24: 108; 2024-06-25: 98; 2024-06-26: 107; 2024-06-27: 108; 2024-06-28: 8; 2024-06-29: 101; 2024-06-30: 101; 2024-07-01: 103; 2024-07-02: 101; 2024-07-03: 109; 2024-07-04: 117 | 748 |  | 6259 | [5 empty] | 1
37 |  | سواری |  | 2024-06-21: 12; 2024-06-22: 12; 2024-06-23: 12; 2024-06-24: 12; 2024-06-25: 12; 2024-06-26: 12; 2024-06-27: 12; 2024-06-29: 12; 2024-06-30: 12; 2024-07-01: 12; 2024-07-02: 10; 2024-07-03: 10; 2024-07-04: 10 | 78 |  | 927
36 |  | ناهار توزیع شده |  | 2024-06-21: 93; 2024-06-22: 112; 2024-06-23: 110; 2024-06-24: 111; 2024-06-25: 103; 2024-06-26: 108; 2024-06-27: 110; 2024-06-28: 32; 2024-06-29: 104; 2024-06-30: 103; 2024-07-01: 109; 2024-07-02: 105; 2024-07-03: 118; 2024-07-04: 120 | 801 |  | 6467
1
38 | ماشین آلات | شرکتی |  | 2024-06-21: 8; 2024-06-22: 8; 2024-06-23: 8; 2024-06-24: 9; 2024-06-25: 9; 2024-06-26: 8; 2024-06-27: 9; 2024-06-29: 7; 2024-06-30: 8; 2024-07-01: 9; 2024-07-02: 9; 2024-07-03: 10; 2024-07-04: 9 | 61 |  | 786 |  | خرابی متعدد کامیون های شرکتی و عدم امکان برنامه ریزی مناسب |  |  |  | 1
39 |  | پیمانکار |  | 2024-06-21: 19; 2024-06-22: 27; 2024-06-23: 25; 2024-06-24: 24; 2024-06-25: 24; 2024-06-26: 23; 2024-06-27: 24; 2024-06-29: 24; 2024-06-30: 22; 2024-07-01: 25; 2024-07-02: 25; 2024-07-03: 22; 2024-07-04: 24 | 166 |  | 907 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 27; 2024-06-22: 35; 2024-06-23: 33; 2024-06-24: 33; 2024-06-25: 33; 2024-06-26: 31; 2024-06-27: 33; 2024-06-29: 31; 2024-06-30: 30; 2024-07-01: 34; 2024-07-02: 34; 2024-07-03: 32; 2024-07-04: 33 | 227 |  | 1693 | [5 empty] | 1
40 |  | مصرف سوخت |  | 2024-06-21: 2150; 2024-06-22: 1702; 2024-06-23: 2697; 2024-06-24: 1686; 2024-06-25: 3777; 2024-06-26: 1902; 2024-06-27: 3010; 2024-06-29: 4038; 2024-06-30: 1406; 2024-07-01: 4423; 2024-07-02: 2039; 2024-07-03: 3507 | 18423 |  | 140723 | [5 empty] | 1
1
41 | موجودی مصالح | گازوییل |  | 2024-06-21: 86206; 2024-06-22: 141504; 2024-06-23: 138807; 2024-06-24: 137121; 2024-06-25: 133344; 2024-06-26: 131442; 2024-06-27: 128432; 2024-06-28: 128432; 2024-06-29: 124394; 2024-06-30: 122988; 2024-07-01: 118565; 2024-07-02: 116526; 2024-07-03: 113019; 2024-07-04: 113019 | ملاحظات | [7 empty] | 1
42 |  | سیمان |  | 2024-06-21: 28.91; 2024-06-22: 28.91; 2024-06-23: 28.91; 2024-06-24: 28.91; 2024-06-25: 28.91; 2024-06-26: 28.91; 2024-06-27: 28.91; 2024-06-28: 28.91; 2024-06-29: 28.91; 2024-06-30: 28.91; 2024-07-01: 28.91; 2024-07-02: 28.91; 2024-07-03: 28.91; 2024-07-04: 28.91 | موجودی واقعی مخازن سوخت 86,019 لیتر می باشد. مغایرت به دلیل خرابی لیتر شمار که در تاریخ ۱ تیر ماه تعویض گردید. | [7 empty] | 1
43 |  | آرماتور | [40 empty] | 1
44 |  | شن و ماسه |  | 2024-06-21: 340; 2024-06-22: 340; 2024-06-23: 340; 2024-06-24: 340; 2024-06-25: 340; 2024-06-26: 340; 2024-06-27: 340; 2024-06-28: 340; 2024-06-29: 340; 2024-06-30: 340; 2024-07-01: 340; 2024-07-02: 340; 2024-07-03: 340; 2024-07-04: 340 | [8 empty] | 1
45 |  | فولاد سبک | [40 empty] | 1
46 |  | فولاد سنگین | [40 empty] | 1

## Report Eng-Khatibi
گزارش عملیاتی تیرماه ۱۴۰۳
ردیف | تاریخ | خاکبرداری | خاکریزی | اب مصرفی | گازوییل | تعداد ماشین آلات | تحت تعمیر شرکتی | پرسنل
1 | 2024-06-21 | 0 | 812 | 255 | 2150 | 27 | 3 | 96
2 | 2024-06-22 | 859.4525 | 1573.4525 | 336.4 | 1702 | 35 | 3 | 114
3 | 2024-06-23 | 1672.675 | 2407.675 | 270.6 | 2697 | 33 | 3 | 102
4 | 2024-06-24 | 1572.3375 | 2216.3375 | 218.4 | 1686 | 33 | 3 | 108
5 | 2024-06-25 | 1029.4225 | 2253.9225 | 249.2 | 3777 | 33 | 2 | 98
6 | 2024-06-26 | 636.1225 | 1782.7725 | 245.2 | 1902 | 31 | 2 | 107
7 | 2024-06-27 | 660.9625 | 2215.3625 | 213 | 3010 | 33 | 3 | 108
8 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
9 | 2024-06-29 | 624.68 | 2003.98 | 268.2 | 4038 | 31 | 3 | 101
10 | 2024-06-30 | 511.0025 | 2199.9025 | 289.4 | 1406 | 30 | 3 | 101
11 | 2024-07-01 | 451.72 | 2308.37 | 207.8 | 4423 | 34 | 3 | 103
12 | 2024-07-02 | 170 | 2011 | 248 | 2039 | 37 | 3 | 107

## Daily Report
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
|  |  |  | 2.5 | 2.5714 | 2.6429 | 2.7143 | 2.7857 | 2.8571 | 2.9286 | 3 | 3.0714 | 3.1429 | 1 | 1 | 1 | 3.4286 | 3.5 | 3.5714 | 3.6429 | 3.7143 | 3.7857 | 3.8571 | 3.9286 | 4 | 4.0714 | 4.1429 | 4.2143 | 4.2857 | 4.3571 | 4.4286 | 4.5 | 4.5714 | 4.6429
48 | 13 |  |  |  |  | شماره گزارش: | [8 empty] | گزارش روزانه مدیریت - تیر 1403
| 2024-07-04 |  |  |  |  | تاریخ گزارش: | [8 empty] | زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
| عملیات/پیمانکار |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | ماه جاری |  | اجرا شده تا کنون |  | حجم قراردادی |  | درصد پیشرفت
1
2 | حمل از خاکبرداری | شرکتی |  | 2024-06-23: 642.39; 2024-06-24: 573.5625 | 1215.9525 |  | 8068.1125 |  | 1637043 |  | 1.597% |  | 8068.1125
3 |  | صداقت |  | 2024-06-22: 267.26; 2024-06-23: 458.16; 2024-06-24: 400.89; 2024-06-25: 329.3025 | 1455.6125 |  | 8127.5675 | [5 empty] | 8127.5675
4 |  | میرزایی |  | 2024-06-22: 592.1925; 2024-06-23: 572.125; 2024-06-24: 597.885; 2024-06-25: 700.12; 2024-06-26: 636.1225; 2024-06-27: 660.9625; 2024-06-29: 624.68; 2024-06-30: 511.0025; 2024-07-01: 451.72; 2024-07-02: 209.185; 2024-07-03: 9.545 | 5565.54 |  | 9950.145 | [5 empty] | 9950.145
5 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-22: 859.4525; 2024-06-23: 1672.675; 2024-06-24: 1572.3375; 2024-06-25: 1029.4225; 2024-06-26: 636.1225; 2024-06-27: 660.9625; 2024-06-29: 624.68; 2024-06-30: 511.0025; 2024-07-01: 451.72; 2024-07-02: 209.185; 2024-07-03: 9.545 | 8237.105 |  | 26145.825 | [5 empty] | 1
1
7 | حمل از قرضه | شرکتی |  | 2024-06-25: 66.5; 2024-06-30: 39.9; 2024-07-01: 139.65; 2024-07-02: 186.2; 2024-07-03: 232.75 | 665 |  | 30590 |  | 919106 |  | 9.514% |  | 30590
8 |  | انصاری |  | 2024-06-21: 462; 2024-06-22: 714; 2024-06-23: 413; 2024-06-24: 644; 2024-06-25: 630; 2024-06-26: 605.15; 2024-06-27: 630; 2024-06-29: 672; 2024-06-30: 609; 2024-07-01: 665; 2024-07-02: 812; 2024-07-03: 637 | 7493.15 |  | 24727.15 | [5 empty] | 24727.15
9 |  | محمدپور |  | 2024-06-21: 350; 2024-06-23: 322; 2024-06-25: 528; 2024-06-26: 500; 2024-06-27: 443; 2024-06-29: 450; 2024-06-30: 625; 2024-07-01: 554; 2024-07-02: 689; 2024-07-03: 693 | 5154 |  | 5301 | [5 empty] | 5301
10 |  | صداقت |  | 2024-06-26: 41.5; 2024-06-27: 481.4; 2024-06-29: 257.3; 2024-06-30: 415; 2024-07-01: 498; 2024-07-02: 332; 2024-07-03: 348.6 | 2373.8 |  | 4220.55 | [5 empty] | 4220.55
11 |  | میرزایی | [32 empty] | 0 |  | 22603.85 | [5 empty] | 22603.85
12 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 812; 2024-06-22: 714; 2024-06-23: 735; 2024-06-24: 644; 2024-06-25: 1224.5; 2024-06-26: 1146.65; 2024-06-27: 1554.4; 2024-06-29: 1379.3; 2024-06-30: 1688.9; 2024-07-01: 1856.65; 2024-07-02: 2019.2; 2024-07-03: 1911.35 | 15685.95 |  | 87442.55 | [5 empty] | 1
1
14 | پخش و کوب | شرکتی |  | 2024-06-21: 462; 2024-06-22: 1573.4525; 2024-06-23: 2085.675; 2024-06-24: 2216.3375; 2024-06-25: 1725.9225; 2024-06-26: 1282.7725; 2024-06-27: 1772.3625; 2024-06-29: 1553.98; 2024-06-30: 1574.9025; 2024-07-01: 1754.37; 2024-07-02: 1539.385; 2024-07-03: 1227.895 | 18769.055 |  | 108287.375 |  | 1726771 |  | 6.578% |  | 108287.375
15 |  | محمدپور |  | 2024-06-21: 350; 2024-06-23: 322; 2024-06-25: 528; 2024-06-26: 500; 2024-06-27: 443; 2024-06-29: 450; 2024-06-30: 625; 2024-07-01: 554; 2024-07-02: 689; 2024-07-03: 693 | 5154 |  | 5301 | [5 empty] | 5301
16 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
19 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 812; 2024-06-22: 1573.4525; 2024-06-23: 2407.675; 2024-06-24: 2216.3375; 2024-06-25: 2253.9225; 2024-06-26: 1782.7725; 2024-06-27: 2215.3625; 2024-06-29: 2003.98; 2024-06-30: 2199.9025; 2024-07-01: 2308.37; 2024-07-02: 2228.385; 2024-07-03: 1920.895 | 23923.055 |  | 113588.375 | [5 empty] | 1
|  | میانگین روزانه |  | 2024-06-21: 812; 2024-06-22: 1192.7262; 2024-06-23: 1597.7092; 2024-06-24: 1752.3663; 2024-06-25: 1852.6775; 2024-06-26: 1841.0267; 2024-06-27: 1894.5032; 2024-06-29: 1908.1878; 2024-06-30: 1940.6006; 2024-07-01: 1977.3775; 2024-07-02: 2000.1964; 2024-07-03: 1993.5879 | 1993.5879 | [7 empty] | 1
1
21 | حمل آب عملیات خاکی | شرکتی |  | 2024-06-21: 35.4; 2024-06-22: 47.2; 2024-06-23: 35.4; 2024-06-24: 47.2; 2024-06-25: 47.2; 2024-06-26: 47.2; 2024-06-27: 35.4; 2024-06-29: 59; 2024-06-30: 59; 2024-07-01: 82.6; 2024-07-02: 94.4; 2024-07-03: 106.2; 2024-07-04: 59 | 755.2 |  | 2737.6 |  | 205734 |  | 3.998% |  | 2737.6
22 |  | گلپایگانی |  | 2024-06-21: 46.4; 2024-06-22: 69.6; 2024-06-23: 58; 2024-06-24: 46.4; 2024-06-25: 34.8; 2024-06-26: 69.6; 2024-06-27: 46.4; 2024-06-29: 69.6; 2024-06-30: 69.6; 2024-07-01: 58; 2024-07-02: 46.4; 2024-07-03: 58; 2024-07-04: 69.6 | 742.4 |  | 1716.8 | [5 empty] | 1716.8
23 |  | محمدپور |  | 2024-06-21: 123.2; 2024-06-22: 169.6; 2024-06-23: 127.2; 2024-06-24: 84.8; 2024-06-25: 127.2; 2024-06-26: 78.4; 2024-06-27: 81.2; 2024-06-29: 89.6; 2024-06-30: 100.8; 2024-07-01: 67.2; 2024-07-02: 67.2; 2024-07-03: 56; 2024-07-04: 22.4 | 1194.8 |  | 1945.2 | [5 empty] | 1945.2
24 |  | رضاپور |  | 2024-06-21: 50; 2024-06-22: 50; 2024-06-23: 50; 2024-06-24: 40; 2024-06-25: 40; 2024-06-26: 50; 2024-06-27: 50; 2024-06-29: 50; 2024-06-30: 60; 2024-07-02: 40; 2024-07-03: 50; 2024-07-04: 40 | 570 |  | 1490 | [5 empty] | 1490
25 |  | خاکسار | [32 empty] | 0 |  | 335.5 | [5 empty] | 335.5
26 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
27 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 255; 2024-06-22: 336.4; 2024-06-23: 270.6; 2024-06-24: 218.4; 2024-06-25: 249.2; 2024-06-26: 245.2; 2024-06-27: 213; 2024-06-29: 268.2; 2024-06-30: 289.4; 2024-07-01: 207.8; 2024-07-02: 248; 2024-07-03: 270.2; 2024-07-04: 191 | 3262.4 |  | 8225.1 | [5 empty] | 1
1
28 | بتن ریزی | قالب بندی |  | 2024-06-27: 8; 2024-06-29: 20; 2024-06-30: 20; 2024-07-04: 8 | 56 |  | 104 |  | 93822 |  | 0.1108% |  | 1
29 |  | آرماتوربندی | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 2056 |  | 0% |  | 1
30 |  | بتن ریزی | [32 empty] | 0 |  | 90 |  | 55259 |  | 0.1629% |  | 1
1
31 | کار فولادی | سبک | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0% |  | 1
32 |  | سنگین | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 178.4 |  | 0% |  | 1
33 |  | کابل | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 79.2 |  | 0% |  | 1
1
34 | پرسنل | شرکتی |  | 2024-06-21: 57; 2024-06-22: 67; 2024-06-23: 65; 2024-06-24: 63; 2024-06-25: 63; 2024-06-26: 64; 2024-06-27: 65; 2024-06-28: 8; 2024-06-29: 55; 2024-06-30: 52; 2024-07-01: 56; 2024-07-02: 62; 2024-07-03: 60; 2024-07-04: 62 | 799 |  | 4616 | [5 empty] | 1
35 |  | پیمانکار |  | 2024-06-21: 39; 2024-06-22: 47; 2024-06-23: 37; 2024-06-24: 45; 2024-06-25: 35; 2024-06-26: 43; 2024-06-27: 43; 2024-06-29: 46; 2024-06-30: 49; 2024-07-01: 47; 2024-07-02: 39; 2024-07-03: 49; 2024-07-04: 55 | 574 |  | 1643 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 96; 2024-06-22: 114; 2024-06-23: 102; 2024-06-24: 108; 2024-06-25: 98; 2024-06-26: 107; 2024-06-27: 108; 2024-06-28: 8; 2024-06-29: 101; 2024-06-30: 101; 2024-07-01: 103; 2024-07-02: 101; 2024-07-03: 109; 2024-07-04: 117 | 1373 |  | 6259 | [5 empty] | 1
37 |  | سواری |  | 2024-06-21: 12; 2024-06-22: 12; 2024-06-23: 12; 2024-06-24: 12; 2024-06-25: 12; 2024-06-26: 12; 2024-06-27: 12; 2024-06-29: 12; 2024-06-30: 12; 2024-07-01: 12; 2024-07-02: 10; 2024-07-03: 10; 2024-07-04: 10 | 150 |  | 927
36 |  | ناهار توزیع شده |  | 2024-06-21: 93; 2024-06-22: 112; 2024-06-23: 110; 2024-06-24: 111; 2024-06-25: 103; 2024-06-26: 108; 2024-06-27: 110; 2024-06-28: 32; 2024-06-29: 104; 2024-06-30: 103; 2024-07-01: 109; 2024-07-02: 105; 2024-07-03: 118; 2024-07-04: 120 | 1438 |  | 6467
1
38 | ماشین آلات | شرکتی |  | 2024-06-21: 8; 2024-06-22: 8; 2024-06-23: 8; 2024-06-24: 9; 2024-06-25: 9; 2024-06-26: 8; 2024-06-27: 9; 2024-06-29: 7; 2024-06-30: 8; 2024-07-01: 9; 2024-07-02: 9; 2024-07-03: 10; 2024-07-04: 9 | 111 |  | 786 | [5 empty] | 1
39 |  | پیمانکار |  | 2024-06-21: 19; 2024-06-22: 27; 2024-06-23: 25; 2024-06-24: 24; 2024-06-25: 24; 2024-06-26: 23; 2024-06-27: 24; 2024-06-29: 24; 2024-06-30: 22; 2024-07-01: 25; 2024-07-02: 25; 2024-07-03: 22; 2024-07-04: 24 | 308 |  | 907 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 27; 2024-06-22: 35; 2024-06-23: 33; 2024-06-24: 33; 2024-06-25: 33; 2024-06-26: 31; 2024-06-27: 33; 2024-06-29: 31; 2024-06-30: 30; 2024-07-01: 34; 2024-07-02: 34; 2024-07-03: 32; 2024-07-04: 33 | 419 |  | 1693 | [5 empty] | 1
40 |  | مصرف سوخت |  | 2024-06-21: 2150; 2024-06-22: 1702; 2024-06-23: 2697; 2024-06-24: 1686; 2024-06-25: 3777; 2024-06-26: 1902; 2024-06-27: 3010; 2024-06-29: 4038; 2024-06-30: 1406; 2024-07-01: 4423; 2024-07-02: 2039; 2024-07-03: 3507 | 32337 |  | 140723 | [5 empty] | 1
1
41 | موجودی مصالح | گازوییل |  | 2024-06-21: 86206; 2024-06-22: 141504; 2024-06-23: 138807; 2024-06-24: 137121; 2024-06-25: 133344; 2024-06-26: 131442; 2024-06-27: 128432; 2024-06-28: 128432; 2024-06-29: 124394; 2024-06-30: 122988; 2024-07-01: 118565; 2024-07-02: 116526; 2024-07-03: 113019; 2024-07-04: 113019 | ملاحظات | [7 empty] | 1
42 |  | سیمان |  | 2024-06-21: 28.91; 2024-06-22: 28.91; 2024-06-23: 28.91; 2024-06-24: 28.91; 2024-06-25: 28.91; 2024-06-26: 28.91; 2024-06-27: 28.91; 2024-06-28: 28.91; 2024-06-29: 28.91; 2024-06-30: 28.91; 2024-07-01: 28.91; 2024-07-02: 28.91; 2024-07-03: 28.91; 2024-07-04: 28.91 | [8 empty] | 1
43 |  | آرماتور | [40 empty] | 1
44 |  | شن و ماسه |  | 2024-06-21: 340; 2024-06-22: 340; 2024-06-23: 340; 2024-06-24: 340; 2024-06-25: 340; 2024-06-26: 340; 2024-06-27: 340; 2024-06-28: 340; 2024-06-29: 340; 2024-06-30: 340; 2024-07-01: 340; 2024-07-02: 340; 2024-07-03: 340; 2024-07-04: 340 | [8 empty] | 1
45 |  | فولاد سبک | [40 empty] | 1
46 |  | فولاد سنگین | [40 empty] | 1

## Weekly Report Eng-Avaei
| 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 2.9286 | 3 | 3.0714 | 3.1429 | 3.2143 | 3.2857 |  | 3.4286
48 | 13 | [10 empty] | شماره گزارش:
| 2024-07-04 | [10 empty] | تاریخ گزارش:
| عملیات/پیمانکار |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | ماه جاری |  | اجرا شده تا کنون |  | حجم قراردادی |  | درصد پیشرفت
1
2 | حمل از خاکبرداری | شرکتی |  | 2024-06-23: 642.39; 2024-06-24: 573.5625 | 0 |  | 8068.1125 |  | 1637043 |  | 1.597% |  | 8068.1125
3 |  | صداقت |  | 2024-06-22: 267.26; 2024-06-23: 458.16; 2024-06-24: 400.89; 2024-06-25: 329.3025 | 0 |  | 8127.5675 | [5 empty] | 8127.5675
4 |  | میرزایی |  | 2024-06-22: 592.1925; 2024-06-23: 572.125; 2024-06-24: 597.885; 2024-06-25: 700.12; 2024-06-26: 636.1225; 2024-06-27: 660.9625; 2024-06-29: 624.68; 2024-06-30: 511.0025; 2024-07-01: 451.72; 2024-07-02: 209.185; 2024-07-03: 9.545 | 2467.095 |  | 9950.145 | [5 empty] | 9950.145
5 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-22: 859.4525; 2024-06-23: 1672.675; 2024-06-24: 1572.3375; 2024-06-25: 1029.4225; 2024-06-26: 636.1225; 2024-06-27: 660.9625; 2024-06-29: 624.68; 2024-06-30: 511.0025; 2024-07-01: 451.72; 2024-07-02: 209.185; 2024-07-03: 9.545 | 2467.095 |  | 26145.825 | [5 empty] | 1
|  | میانگین روزانه |  | 2024-06-22: 1071.8287; 2024-06-23: 1114.304; 2024-06-24: 974.7113; 2024-06-25: 775.5025; 2024-06-26: 648.5425; 2024-06-27: 660.9625; 2024-06-29: 642.8213; 2024-06-30: 598.8817; 2024-07-01: 562.0913; 2024-07-02: 491.51; 2024-07-03: 411.1825 | 411.1825
1
14 | خاکریزی | شرکتی |  | 2024-06-21: 462; 2024-06-22: 1573.4525; 2024-06-23: 2085.675; 2024-06-24: 2216.3375; 2024-06-25: 1725.9225; 2024-06-26: 1282.7725; 2024-06-27: 1772.3625; 2024-06-29: 1553.98; 2024-06-30: 1574.9025; 2024-07-01: 1754.37; 2024-07-02: 1539.385; 2024-07-03: 1227.895 | 9422.895 |  | 108287.375 |  | 1726771 |  | 6.578% |  | 108287.375
15 |  | محمدپور |  | 2024-06-21: 350; 2024-06-23: 322; 2024-06-25: 528; 2024-06-26: 500; 2024-06-27: 443; 2024-06-29: 450; 2024-06-30: 625; 2024-07-01: 554; 2024-07-02: 689; 2024-07-03: 693 | 3454 |  | 5301 | [5 empty] | 5301
16 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
19 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 812; 2024-06-22: 1573.4525; 2024-06-23: 2407.675; 2024-06-24: 2216.3375; 2024-06-25: 2253.9225; 2024-06-26: 1782.7725; 2024-06-27: 2215.3625; 2024-06-29: 2003.98; 2024-06-30: 2199.9025; 2024-07-01: 2308.37; 2024-07-02: 2228.385; 2024-07-03: 1920.895 | 12876.895 |  | 113588.375 | [5 empty] | 1
|  | میانگین روزانه |  | 2024-06-21: 1894.5032; 2024-06-22: 2074.9204; 2024-06-23: 2175.214; 2024-06-24: 2117.0988; 2024-06-25: 2084.0192; 2024-06-26: 1999.0675; 2024-06-27: 2215.3625; 2024-06-29: 2109.6713; 2024-06-30: 2139.7483; 2024-07-01: 2181.9038; 2024-07-02: 2191.2; 2024-07-03: 1993.5879 | 2146.1492 | [7 empty] | 1
1
28 | بتن ریزی | قالب بندی |  | 2024-06-27: 8; 2024-06-29: 20; 2024-06-30: 20; 2024-07-04: 8 | 56 |  | 104 |  | 93822 |  | 0.1108% |  | 1
29 |  | آرماتوربندی | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 2056 |  | 0% |  | 1
30 |  | بتن ریزی | [32 empty] | 0 |  | 90 |  | 55259 |  | 0.1629% |  | 1
1
31 | کار فولادی | سبک | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0% |  | 1
32 |  | سنگین | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 178.4 |  | 0% |  | 1
33 |  | کابل | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 79.2 |  | 0% |  | 1
34 | پرسنل | شرکتی |  | 2024-06-21: 57; 2024-06-22: 67; 2024-06-23: 65; 2024-06-24: 63; 2024-06-25: 63; 2024-06-26: 64; 2024-06-27: 65; 2024-06-28: 8; 2024-06-29: 55; 2024-06-30: 52; 2024-07-01: 56; 2024-07-02: 62; 2024-07-03: 60; 2024-07-04: 62 | 420 |  | 4616 | [5 empty] | 1
35 |  | پیمانکار |  | 2024-06-21: 39; 2024-06-22: 47; 2024-06-23: 37; 2024-06-24: 45; 2024-06-25: 35; 2024-06-26: 43; 2024-06-27: 43; 2024-06-29: 46; 2024-06-30: 49; 2024-07-01: 47; 2024-07-02: 39; 2024-07-03: 49; 2024-07-04: 55 | 328 |  | 1643 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 96; 2024-06-22: 114; 2024-06-23: 102; 2024-06-24: 108; 2024-06-25: 98; 2024-06-26: 107; 2024-06-27: 108; 2024-06-28: 8; 2024-06-29: 101; 2024-06-30: 101; 2024-07-01: 103; 2024-07-02: 101; 2024-07-03: 109; 2024-07-04: 117 | 748 |  | 6259 | [5 empty] | 1
37 |  | سواری |  | 2024-06-21: 12; 2024-06-22: 12; 2024-06-23: 12; 2024-06-24: 12; 2024-06-25: 12; 2024-06-26: 12; 2024-06-27: 12; 2024-06-29: 12; 2024-06-30: 12; 2024-07-01: 12; 2024-07-02: 10; 2024-07-03: 10; 2024-07-04: 10 | 78 |  | 927
36 |  | ناهار توزیع شده |  | 2024-06-21: 93; 2024-06-22: 112; 2024-06-23: 110; 2024-06-24: 111; 2024-06-25: 103; 2024-06-26: 108; 2024-06-27: 110; 2024-06-28: 32; 2024-06-29: 104; 2024-06-30: 103; 2024-07-01: 109; 2024-07-02: 105; 2024-07-03: 118; 2024-07-04: 120 | 801 |  | 6467
1
38 | ماشین آلات | شرکتی |  | 2024-06-21: 8; 2024-06-22: 8; 2024-06-23: 8; 2024-06-24: 9; 2024-06-25: 9; 2024-06-26: 8; 2024-06-27: 9; 2024-06-29: 7; 2024-06-30: 8; 2024-07-01: 9; 2024-07-02: 9; 2024-07-03: 10; 2024-07-04: 9 | 61 |  | 786 |  | خرابی متعدد کامیون های شرکتی و عدم امکان برنامه ریزی مناسب |  |  |  | 1
39 |  | پیمانکار |  | 2024-06-21: 19; 2024-06-22: 27; 2024-06-23: 25; 2024-06-24: 24; 2024-06-25: 24; 2024-06-26: 23; 2024-06-27: 24; 2024-06-29: 24; 2024-06-30: 22; 2024-07-01: 25; 2024-07-02: 25; 2024-07-03: 22; 2024-07-04: 24 | 166 |  | 907 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2024-06-21: 27; 2024-06-22: 35; 2024-06-23: 33; 2024-06-24: 33; 2024-06-25: 33; 2024-06-26: 31; 2024-06-27: 33; 2024-06-29: 31; 2024-06-30: 30; 2024-07-01: 34; 2024-07-02: 34; 2024-07-03: 32; 2024-07-04: 33 | 227 |  | 1693 | [5 empty] | 1
40 |  | مصرف سوخت |  | 2024-06-21: 2150; 2024-06-22: 1702; 2024-06-23: 2697; 2024-06-24: 1686; 2024-06-25: 3777; 2024-06-26: 1902; 2024-06-27: 3010; 2024-06-29: 4038; 2024-06-30: 1406; 2024-07-01: 4423; 2024-07-02: 2039; 2024-07-03: 3507 | 18423 |  | 140723 | [5 empty] | 1
1
41 | موجودی مصالح | گازوییل |  | 2024-06-21: 86206; 2024-06-22: 141504; 2024-06-23: 138807; 2024-06-24: 137121; 2024-06-25: 133344; 2024-06-26: 131442; 2024-06-27: 128432; 2024-06-28: 128432; 2024-06-29: 124394; 2024-06-30: 122988; 2024-07-01: 118565; 2024-07-02: 116526; 2024-07-03: 113019; 2024-07-04: 113019 | ملاحظات | [7 empty] | 1
42 |  | سیمان |  | 2024-06-21: 28.91; 2024-06-22: 28.91; 2024-06-23: 28.91; 2024-06-24: 28.91; 2024-06-25: 28.91; 2024-06-26: 28.91; 2024-06-27: 28.91; 2024-06-28: 28.91; 2024-06-29: 28.91; 2024-06-30: 28.91; 2024-07-01: 28.91; 2024-07-02: 28.91; 2024-07-03: 28.91; 2024-07-04: 28.91 | موجودی واقعی مخازن سوخت 86,019 لیتر می باشد. مغایرت به دلیل خرابی لیتر شمار که در تاریخ ۱ تیر ماه تعویض گردید. | [7 empty] | 1
43 |  | آرماتور | [40 empty] | 1
44 |  | شن و ماسه |  | 2024-06-21: 340; 2024-06-22: 340; 2024-06-23: 340; 2024-06-24: 340; 2024-06-25: 340; 2024-06-26: 340; 2024-06-27: 340; 2024-06-28: 340; 2024-06-29: 340; 2024-06-30: 340; 2024-07-01: 340; 2024-07-02: 340; 2024-07-03: 340; 2024-07-04: 340 | [8 empty] | 1
45 |  | فولاد سبک | [40 empty] | 1
46 |  | فولاد سنگین | [40 empty] | 1

## Daily Gas
گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت
اسفند 1402 |  |  |  | فروردین 1403 |  |  |  | اردیبهشت 1403 |  |  |  | خرداد 1403 |  |  |  | تیر 1403 |  |  |  | مرداد 1403 |  |  |  | شهریور 1403 |  |  |  | مهر 1403 |  |  |  | آبان 1403 |  |  |  | آذر 1403 |  |  |  | دی 1403 |  |  |  | بهمن 1403 |  |  |  | اسفند 1403
تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه
2024-02-20 | 0 | 0 | 3300 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-21 | 136 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2150 | 17 | 57000 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-21 | 2064 | 11 | 0 | 2024-05-22 | 1563 | 10 | 0 | 2024-06-22 | 1702 | 9 | 0 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 0 | 0 | 0
2024-02-22 | 1313 | 7 | 0 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 653 | 2 | 0 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-23 | 2697 | 19 | 0 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-23 | 2665 | 13 | 0 | 2024-05-24 | 2763 | 17 | 0 | 2024-06-24 | 1686 | 11 | 0 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-22 | 0 | 0 | 0
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-24 | 450 | 3 | 0 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-25 | 1286 | 5 | 0 | 2024-06-25 | 3777 | 21 | 0 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-23 | 0 | 0 | 0
2024-02-25 | 1004 | 9 | 0 | 2024-03-25 | 1240 | 7 | 0 | 2024-04-25 | 1789 | 8 | 0 | 2024-05-26 | 1705 | 10 | 0 | 2024-06-26 | 1902 | 12 | 0 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 0
2024-02-26 | 0 | 0 | 5000 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 | 2055 | 15 | 0 | 2024-06-27 | 3010 | 21 | 0 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-27 | 1088 | 7 | 0 | 2024-04-27 | 3561 | 15 | 0 | 2024-05-28 | 1810 | 13 | 0 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-28 | 166 | 2 | 0 | 2024-05-29 | 976 | 6 | 0 | 2024-06-29 | 4038 | 25 | 0 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-29 | 794 | 5 | 0 | 2024-04-29 | 2203 | 13 | 0 | 2024-05-30 | 2420 | 14 | 0 | 2024-06-30 | 1406 | 8 | 0 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 | 619 | 3 | 0 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 4423 | 26 | 0 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0
2024-03-02 | 250 | 1 | 0 | 2024-03-31 | 1319 | 8 | 0 | 2024-05-01 | 1095 | 9 | 0 | 2024-06-01 | 1779 | 13 | 0 | 2024-07-02 | 2039 | 12 | 0 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 | 2127 | 12 | 0 | 2024-07-03 | 3507 | 23 | 0 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-03 | 0 | 0 | 0
2024-03-04 | 222 | 1 | 0 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 1687 | 12 | 19000 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 0 | 0 | 0
2024-03-05 | 250 | 1 | 0 | 2024-04-03 | 747 | 5 | 0 | 2024-05-04 | 1608 | 7 | 0 | 2024-06-04 | 2511 | 17 | 0 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 0 | 0 | 0
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 | 1929 | 11 | 0 | 2024-06-05 | 1409 | 9 | 0 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0
2024-03-07 | 362 | 2 | 0 | 2024-04-05 | 996 | 8 | 0 | 2024-05-06 | 422 | 2 | 0 | 2024-06-06 | 2244 | 16 | 0 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 0 | 0 | 0
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 1930 | 13 | 0 | 2024-06-07 | 607 | 5 | 0 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0
2024-03-09 | 250 | 1 | 0 | 2024-04-07 | 1054 | 6 | 0 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-08 | 1628 | 11 | 0 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0
2024-03-10 | 100 | 1 | 0 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 | 1626 | 8 | 0 | 2024-06-09 | 1202 | 10 | 0 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0
2024-03-11 | 150 | 1 | 0 | 2024-04-09 | 1781 | 11 | 32500 | 2024-05-10 | 154 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 3196 | 17 | 0 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0
2024-03-12 | 1442 | 9 | 0 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-11 | 2470 | 12 | 0 | 2024-06-11 | 819 | 8 | 19000 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0
2024-03-13 | 0 | 0 | 13500 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-12 | 2594 | 18 | 0 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-13 | 0 | 0 | 0
2024-03-14 | 1299 | 11 | 0 | 2024-04-12 | 1117 | 7 | 0 | 2024-05-13 | 1967 | 12 | 0 | 2024-06-13 | 1283 | 10 | 0 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-14 | 0 | 0 | 0
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0
2024-03-16 | 300 | 1 | 0 | 2024-04-14 | 1789 | 10 | 0 | 2024-05-15 | 2062 | 14 | 0 | 2024-06-15 | 3806 | 22 | 0 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-16 | 0 | 0 | 0
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 1299 | 8 | 0 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-16 | 1280 | 12 | 19000 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-17 | 375 | 2 | 0 | 2024-06-17 | 2150 | 17 | 19000 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-17 | 2012 | 7 | 0 | 2024-05-18 | 1580 | 11 | 0 | 2024-06-18 | 1958 | 17 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 40500 | 2024-06-19 | 1040 | 1 | 0 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024-04-19 | 1220 | 4 | 0 | 2024-05-20 | 2169 | 15 | 0 | 2024-06-20 | 3397 | 18 | 19000 | 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0
مجموع ماه جاری | 6942 | 45 | 21800 | مجموع ماه جاری | 16906 | 96 | 32500 | مجموع ماه جاری | 33107 | 185 | 40500 | مجموع ماه جاری | 51431 | 336 | 95000 | مجموع | 32337 | 204 | 57000 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0
مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | ورود و مصرف تجمعی | 108386 |  | 189800 | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | 246800
مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 14858 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 30452 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 37845 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 81414 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 106077 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 106077 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 106077 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 106077 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 106077 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 106077 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 106077 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 106077 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 106077
موجودی اندازه گیری شده |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن | 102619.846 |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن | 102619.846 |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن
[8 empty] | مغایرت | 37845 |  |  | مغایرت | 0 |  |  | مغایرت | 3457.154 |  |  | مغایرت | 106077 |  |  | مغایرت | 106077 |  |  | مغایرت | 106077 |  |  | مغایرت | 106077 |  |  | مغایرت | 106077 |  |  | مغایرت | 106077 |  |  | مغایرت | 106077 |  |  | مغایرت | 106077
میانگین مصرف روزانه | 579 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1208 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1577 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1837 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 2695 |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه
| 154.2667 |  |  |  | 176.1042 |  |  |  | 178.9568 |  |  |  | 153.0685
106077
56955

## Backfill Report
خلاصه گزارش حمل
ردیف | کد دستگاه | مالکیت | نوع دستگاه | اسفند |  | فروردین |  | اردیبهشت |  | خرداد |  | تیر |  | مرداد |  | شهریور |  | مهر |  | آبان |  | آذر |  | دی |  | بهمن |  | اسفند
|  |  |  | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-03-20
|  |  |  | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم
1 | TR-065 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 160 | 1064 | 506 | 3364.9 | 729 | 4847.85 | 635 | 1759.2575 | 245 | 640.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TR-136 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 160 | 1064 | 559 | 3717.35 | 666 | 4428.9 | 398 | 2377.7075 | 84 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TR-037 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 92 | 611.8 | 522 | 3471.3 | 820 | 5453 | 790 | 4617.095 | 315 | 682.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 06-11-051 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 330.4 | 33 | 389.4 | 43 | 507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-02-T
5 | 06-11-052 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 342.2 | 78 | 920.4 | 21 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-03-T
6 | AN-02-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 5649 | 292 | 2033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-04-T
7 | AN-03-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 5719 | 292 | 2033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | AN-04-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 5866 | 298 | 2075.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | AN-09-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | AN-08-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | AN-07-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MI-02-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 262 | 1087.3 | 793 | 3290.95 | 873 | 3792.27 | 329 | 1570.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MI-03-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 302 | 1253.3 | 602 | 2498.3 | 866 | 3800.57 | 326 | 1555.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MI-04-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 328 | 2181.2 | 751 | 4994.15 | 595 | 4090.415 | 319 | 2439.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE-01-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 5569.9225 | 434 | 1893.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SE-02-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 2948.7825 | 443 | 1936.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | RE-02-W | رضاپور | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 920 | 57 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MO-06-W | محمدپور | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 750.4 | 79 | 884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | MO-08-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 147 | 296 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | MO-09-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | MO-11-T | محمدپور | کمپرسی تک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | GL-01-W | گلپایگانی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 974.4 | 64 | 903.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MO-10-W | محمدپور | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Machinary GasOil Report
مقدار سوخت تحویلی به ماشین آلات
کد دستگاه | شرح دستگاه | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-07-21
|  | اسفند 1402 | فروردین 1403 | اردیبهشت 1404 | خرداد 1404 | تیر 1404
|  | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی
TR-136 | کامیون کمپرسی | 435 | 805 | 1371 | 191 | 0
TR-037 | کامیون کمپرسی | 290 | 643 | 1287 | 1143 | 0
TR-065 | کامیون کمپرسی | 608 | 576 | 1020 | 1226 | 0
06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | 0 | 0 | 0 | 721 | 0
06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | 179 | 103 | 920 | 911 | 0
06-11-049 | تانکر سوخت بنز | 235 | 100 | 307 | 465 | 0
RO-005 | غلطک | 113 | 269 | 126 | 407 | 0
RO-087 | غلطک | 131 | 478 | 195 | 906 | 0
RO-036 | غلطک | 164 | 664 | 911 | 863 | 0
07-53-002 | میکسر بنز | 186 | 0 | 96 | 0 | 0
07-54-006 | میکسر امیکو | 136 | 0 | 0 | 85 | 0
BU-040 | بلدوزر | 0 | 583 | 5689 | 4177 | 0
TA-01-E | #N/A | 0 | 0 | 2501 | 1571 | 0
AK-01-D | بلدوزر D85 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 0
AK-02-D | بلدوزر | 0 | 0 | 1314 | 2909 | 0
HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 0
RE-01-E | بیل مکانیکی | 0 | 0 | 0 | 1903 | 0
RE-02-W | اب پاش | 0 | 0 | 0 | 1236 | 0
MI-01-L | #N/A | 0 | 1011 | 1852 | 1417 | 0
MI-02-T | کامیون کمپرسی | 0 | 169 | 948 | 797 | 0
MI-03-T | کامیون کمپرسی | 0 | 261 | 1133 | 809 | 0
MI-04-T | کامیون کمپرسی | 0 | 1239 | 4548 | 996 | 0
AN-01-E | #N/A | 0 | 0 | 0 | 5327 | 0
AN-05-E | بیل مکانیکی | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
AN-02-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 754 | 0
AN-03-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
AN-04-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 803 | 0
AN-06-D | بلدوزر | 0 | 0 | 0 | 1789 | 0
SE-01-L | لودر | 0 | 0 | 0 | 1448 | 0
SE-01-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0
SE-02-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 916 | 0
MO-01-G | گریدر 14G | 0 | 0 | 0 | 1882 | 0
MO-02-R | غلطک کششی | 0 | 0 | 0 | 348 | 0
MO-03-R | غلطک | 0 | 0 | 0 | 283 | 0
MO-04-L | لودر | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
MO-06-W | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 187 | 0
MO-07-R | غلطک پاچه بزی | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
MO-05-D | بلدوزر | 0 | 0 | 0 | 404 | 0
MO-08-T | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GL-01-W | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0
0
0
مجموع مصارف |  | 2477 | 6901 | 24218 | 45285 | 0
246800 | سوخت وارده
102619.846 | موجودی مخزن و تانکر

## Coding
کد های جدید ماشین آلات
TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی
03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | شرکتی
TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
TR-037 | کامیون کمپرسی | -
06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
RO-005 | غلطک | دیانتی
RO-087 | غلطک | _
RO-036 | غلطک | شیری
07-53-002 | میکسراتکو | _
07-54-006 | میکسر امیکو | _
BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
AN-06-D | بلدوزر | انصاری | انصاری
AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری
AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری
AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری
AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری
AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | اکبری
AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | حسن پور
MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | میرزایی
MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
SE-01-L | لودر | صداقت | صداقت
SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت
TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | تکبری
RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | رضاپور
RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | محمد پور
MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
MO-04-L | لودر | محمد پور
MO-06-W | تانکر آب | محمد پور
MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور
MO-05-D | بلدوزر | محمد پور
MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور
MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور
MO-10-W | تانکر آب | محمد پور
MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور
GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی

## Transport Daily Report
زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
گزارش حمل ماشین آلات
شرکت توسعه راه‌های پارس | [7 empty] | دوره کارکرد: خرداد 1403
ردیف | تاریخ | کد دستگاه | نام ماشین آلات | مالکیت | نوع دستگاه | ظرفیت | نوع مصالح | تعداد سرویس | فاصله حمل | بارگیری | محل تخلیه | قرضه | ترانشه | آب | توضیحات
1 | 2024-02-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 2024-02-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 2024-02-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 2024-02-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 2024-02-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 2024-02-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | جفت | 6.65
7 | 2024-02-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | تک | 4.15
8 | 2024-02-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | کد های جدید ماشین آلات
9 | 2024-02-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
10 | 2024-02-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
11 | 2024-02-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
12 | 2024-02-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8
13 | 2024-02-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8
14 | 2024-02-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی
15 | 2024-02-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی
16 | 2024-02-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 2024-02-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 2024-02-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 2024-02-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 2024-02-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 2024-02-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65
22 | 2024-02-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65
23 | 2024-02-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65
24 | 2024-02-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65
25 | 2024-02-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65
26 | 2024-02-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65
27 | 2024-02-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 2024-02-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 2024-02-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15
30 | 2024-02-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15
31 | 2024-02-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65
32 | 2024-02-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 2024-02-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 2024-02-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 2024-02-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 2024-02-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
37 | 2024-02-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
38 | 2024-02-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 2024-02-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 2024-02-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 2024-02-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10
42 | 2024-02-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
43 | 2024-02-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 2024-02-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 2024-02-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2
46 | 2024-02-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65
47 | 2024-02-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-11-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65
48 | 2024-02-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10
49 | 2024-02-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 2024-02-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 2024-03-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 2024-03-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 2024-03-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6
54 | 2024-03-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 2024-03-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 2024-03-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 2024-03-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5
58 | 2024-03-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
59 | 2024-03-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 2024-03-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 2024-03-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 2024-03-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
63 | 2024-03-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 2024-03-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
65 | 2024-03-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 2024-03-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 2024-03-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
68 | 2024-03-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
69 | 2024-03-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 2024-03-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
71 | 2024-03-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
72 | 2024-03-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 2024-03-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74 | 2024-03-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
75 | 2024-03-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 2024-03-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
77 | 2024-03-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 2024-03-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
79 | 2024-03-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 2024-03-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 2024-03-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
82 | 2024-03-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 2024-03-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
84 | 2024-03-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
85 | 2024-03-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
86 | 2024-03-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 2024-03-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
88 | 2024-03-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
89 | 2024-03-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 2024-03-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
91 | 2024-03-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
92 | 2024-03-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 2024-03-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
94 | 2024-03-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 2024-03-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
96 | 2024-03-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 100 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
97 | 2024-03-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 100 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
98 | 2024-03-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 100 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
99 | 2024-03-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 2024-03-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 2024-03-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 | 230 | شرکتی |  | 159.6 | 0 | 0
102 | 2024-03-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 230 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
103 | 2024-03-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 230 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
104 | 2024-03-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
105 | 2024-03-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
106 | 2024-03-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
107 | 2024-03-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
108 | 2024-03-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
109 | 2024-03-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
110 | 2024-03-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
111 | 2024-03-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
112 | 2024-03-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 2024-03-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 4 | 200 | شرکتی |  | 26.6 | 0 | 0
114 | 2024-03-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
115 | 2024-03-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
116 | 2024-03-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 200 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
117 | 2024-03-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 200 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
118 | 2024-03-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 200 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
119 | 2024-03-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
120 | 2024-03-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
121 | 2024-03-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 200 |  |  | 192.85 | 0 | 0
122 | 2024-03-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 200 |  |  | 152.95 | 0 | 0
123 | 2024-03-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 | 200 |  |  | 66.5 | 0 | 0
124 | 2024-03-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
125 | 2024-03-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
126 | 2024-03-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 250 | شرکتی |  | 239.4 | 0 | 0
127 | 2024-03-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 250 | شرکتی |  | 239.4 | 0 | 0
128 | 2024-03-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
129 | 2024-03-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
130 | 2024-03-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
131 | 2024-03-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 | 250 | شرکتی |  | 159.6 | 0 | 0
132 | 2024-03-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 | 250 | شرکتی |  | 159.6 | 0 | 0
133 | 2024-03-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
134 | 2024-03-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
135 | 2024-03-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
136 | 2024-03-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
137 | 2024-03-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
138 | 2024-03-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
139 | 2024-03-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
140 | 2024-03-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
141 | 2024-03-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 2024-03-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
143 | 2024-03-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
144 | 2024-03-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
145 | 2024-03-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
146 | 2024-03-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
147 | 2024-03-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
148 | 2024-03-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
149 | 2024-03-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
150 | 2024-03-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
151 | 2024-03-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
152 | 2024-03-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
153 | 2024-03-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
154 | 2024-03-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
155 | 2024-03-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
156 | 2024-03-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
157 | 2024-03-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
158 | 2024-03-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
159 | 2024-03-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
160 | 2024-03-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
161 | 2024-03-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
162 | 2024-03-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
163 | 2024-03-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
164 | 2024-03-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
165 | 2024-03-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
166 | 2024-03-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
167 | 2024-03-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
168 | 2024-03-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
169 | 2024-03-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
170 | 2024-03-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
171 | 2024-03-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 200 | شرکتی |  | 252.7 | 0 | 0
172 | 2024-03-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 200 | شرکتی |  | 246.05 | 0 | 0
173 | 2024-03-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
174 | 2024-03-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
175 | 2024-03-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
176 | 2024-03-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 70 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
177 | 2024-03-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 70 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
178 | 2024-03-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
179 | 2024-03-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
180 | 2024-03-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
181 | 2024-03-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 80 | شرکتی |  | 232.75 | 0 | 0
182 | 2024-03-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 80 | شرکتی |  | 232.75 | 0 | 0
183 | 2024-03-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
184 | 2024-03-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
185 | 2024-03-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
186 | 2024-03-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 150 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
187 | 2024-03-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 150 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
188 | 2024-03-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 150 | شرکتی |  | 53.2 | 0 | 0
189 | 2024-03-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
190 | 2024-03-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
191 | 2024-03-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 100 | شرکتی |  | 246.05 | 0 | 0
192 | 2024-03-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
193 | 2024-03-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 100 | شرکتی |  | 239.4 | 0 | 0
194 | 2024-03-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
195 | 2024-03-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
196 | 2024-03-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 100 | شرکتی |  | 232.75 | 0 | 0
197 | 2024-03-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
198 | 2024-03-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 100 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
199 | 2024-03-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
200 | 2024-03-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
201 | 2024-03-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 100 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
202 | 2024-03-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 | 100 | شرکتی |  | 59.85 | 0 | 0
203 | 2024-03-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 100 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
204 | 2024-03-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
205 | 2024-03-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
206 | 2024-04-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
207 | 2024-04-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
208 | 2024-04-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
209 | 2024-04-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
210 | 2024-04-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
211 | 2024-04-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 150 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
212 | 2024-04-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 150 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
213 | 2024-04-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 150 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
214 | 2024-04-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
215 | 2024-04-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
216 | 2024-04-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 250 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
217 | 2024-04-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 250 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
218 | 2024-04-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 250 | شرکتی |  | 259.35 | 0 | 0
219 | 2024-04-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
220 | 2024-04-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
221 | 2024-04-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 300 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
222 | 2024-04-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 300 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
223 | 2024-04-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 300 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
224 | 2024-04-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
225 | 2024-04-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
226 | 2024-04-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 200 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
227 | 2024-04-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 200 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
228 | 2024-04-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 | 200 | شرکتی |  | 159.6 | 0 | 0
229 | 2024-04-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
230 | 2024-04-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
231 | 2024-04-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 300 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
232 | 2024-04-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 300 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
233 | 2024-04-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 300 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
234 | 2024-04-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
235 | 2024-04-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
236 | 2024-04-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 250 | شرکتی |  | 246.05 | 0 | 0
237 | 2024-04-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 250 | شرکتی |  | 252.7 | 0 | 0
238 | 2024-04-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 250 | شرکتی |  | 252.7 | 0 | 0
239 | 2024-04-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
240 | 2024-04-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
241 | 2024-04-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
242 | 2024-04-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
243 | 2024-04-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
244 | 2024-04-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 200 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
245 | 2024-04-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 37 | 200 | میرزایی |  | 153.55 | 0 | 0
246 | 2024-04-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 200 | میرزایی |  | 252.7 | 0 | 0
247 | 2024-04-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
248 | 2024-04-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
249 | 2024-04-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
250 | 2024-04-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
251 | 2024-04-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
252 | 2024-04-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
253 | 2024-04-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 | 200 | شرکتی |  | 133 | 0 | 0
254 | 2024-04-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 | 200 | شرکتی |  | 126.35 | 0 | 0
255 | 2024-04-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 200 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
256 | 2024-04-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
257 | 2024-04-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
258 | 2024-04-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
259 | 2024-04-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
260 | 2024-04-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
261 | 2024-04-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 | 200 | میرزایی |  | 87.15 | 0 | 0
262 | 2024-04-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 43 | 200 | میرزایی |  | 178.45 | 0 | 0
263 | 2024-04-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 | 200 | میرزایی |  | 272.65 | 0 | 0
264 | 2024-04-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
265 | 2024-04-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
266 | 2024-04-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
267 | 2024-04-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
268 | 2024-04-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
269 | 2024-04-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
270 | 2024-04-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 150 | شرکتی |  | 99.75 | 0 | 0
271 | 2024-04-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 18 | 150 | شرکتی |  | 119.7 | 0 | 0
272 | 2024-04-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 150 | شرکتی |  | 99.75 | 0 | 0
273 | 2024-04-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
274 | 2024-04-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
275 | 2024-04-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
276 | 2024-04-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
277 | 2024-04-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
278 | 2024-04-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 170 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
279 | 2024-04-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 170 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
280 | 2024-04-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 170 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
281 | 2024-04-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
282 | 2024-04-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
283 | 2024-04-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
284 | 2024-04-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
285 | 2024-04-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
286 | 2024-04-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
287 | 2024-04-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
288 | 2024-04-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
289 | 2024-04-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
290 | 2024-04-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
291 | 2024-04-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
292 | 2024-04-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
293 | 2024-04-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
294 | 2024-04-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
295 | 2024-04-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
296 | 2024-04-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
297 | 2024-04-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
298 | 2024-04-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
299 | 2024-04-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
300 | 2024-04-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
301 | 2024-04-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
302 | 2024-04-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
303 | 2024-04-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
304 | 2024-04-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 1 | 220 | شرکتی |  | 6.65 | 0 | 0
305 | 2024-04-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 | 220 | شرکتی |  | 106.4 | 0 | 0
306 | 2024-04-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 220 | شرکتی |  | 113.05 | 0 | 0
307 | 2024-04-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
308 | 2024-04-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
309 | 2024-04-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
310 | 2024-04-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
311 | 2024-04-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
312 | 2024-04-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 220 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
313 | 2024-04-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 26 | 220 | میرزایی |  | 107.9 | 0 | 0
314 | 2024-04-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 220 | میرزایی |  | 192.85 | 0 | 0
315 | 2024-04-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
316 | 2024-04-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
317 | 2024-04-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
318 | 2024-04-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
319 | 2024-04-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
320 | 2024-04-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
321 | 2024-04-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
322 | 2024-04-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 27 | 100 | شرکتی |  | 179.55 | 0 | 0
323 | 2024-04-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 100 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
324 | 2024-04-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
325 | 2024-04-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
326 | 2024-04-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
327 | 2024-04-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
328 | 2024-04-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
329 | 2024-04-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
330 | 2024-04-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
331 | 2024-04-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
332 | 2024-04-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
333 | 2024-04-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
334 | 2024-04-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
335 | 2024-04-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
336 | 2024-04-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
337 | 2024-04-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
338 | 2024-04-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
339 | 2024-04-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 150 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
340 | 2024-04-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 150 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
341 | 2024-04-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
342 | 2024-04-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
343 | 2024-04-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
344 | 2024-04-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
345 | 2024-04-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
346 | 2024-04-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
347 | 2024-04-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 | 150 | میرزایی |  | 87.15 | 0 | 0
348 | 2024-04-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 | 150 | میرزایی |  | 139.65 | 0 | 0
349 | 2024-04-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
350 | 2024-04-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
351 | 2024-04-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
352 | 2024-04-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
353 | 2024-04-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
354 | 2024-04-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
355 | 2024-04-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
356 | 2024-04-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 120 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
357 | 2024-04-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 120 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
358 | 2024-04-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
359 | 2024-04-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
360 | 2024-04-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
361 | 2024-04-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
362 | 2024-04-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
363 | 2024-04-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 | 200 | میرزایی |  | 136.95 | 0 | 0
364 | 2024-04-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 200 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
365 | 2024-04-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 200 | میرزایی |  | 246.05 | 0 | 0
366 | 2024-04-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
367 | 2024-04-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
368 | 2024-04-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
369 | 2024-04-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
370 | 2024-04-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
371 | 2024-04-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
372 | 2024-04-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
373 | 2024-04-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 | 75 | شرکتی |  | 272.65 | 0 | 0
374 | 2024-04-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 | 75 | شرکتی |  | 272.65 | 0 | 0
375 | 2024-04-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
376 | 2024-04-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
377 | 2024-04-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
378 | 2024-04-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
379 | 2024-04-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
380 | 2024-04-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 250 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
381 | 2024-04-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 250 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
382 | 2024-04-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 250 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
383 | 2024-04-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
384 | 2024-04-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
385 | 2024-04-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
386 | 2024-04-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
387 | 2024-04-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
388 | 2024-04-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
389 | 2024-04-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 | 100 | شرکتی |  | 93.1 | 0 | 0
390 | 2024-04-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 100 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
391 | 2024-04-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 100 | شرکتی |  | 53.2 | 0 | 0
392 | 2024-04-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
393 | 2024-04-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
394 | 2024-04-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
395 | 2024-04-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
396 | 2024-04-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
397 | 2024-04-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 36 | 920 | میرزایی |  | 149.4 | 0 | 0
398 | 2024-04-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 920 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
399 | 2024-04-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 44 | 920 | میرزایی |  | 292.6 | 0 | 0
400 | 2024-04-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
401 | 2024-04-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
402 | 2024-04-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
403 | 2024-04-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
404 | 2024-04-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
405 | 2024-04-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
406 | 2024-04-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 3 | 350 | شرکتی |  | 19.95 | 0 | 0
407 | 2024-04-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 3 | 350 | شرکتی |  | 19.95 | 0 | 0
408 | 2024-04-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
409 | 2024-04-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
410 | 2024-04-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
411 | 2024-04-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
412 | 2024-04-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
413 | 2024-04-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
414 | 2024-04-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 7 | 350 | میرزایی |  | 29.05 | 0 | 0
415 | 2024-04-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 9 | 350 | میرزایی |  | 37.35 | 0 | 0
416 | 2024-04-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 | 350 | میرزایی |  | 59.85 | 0 | 0
417 | 2024-04-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
418 | 2024-04-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
419 | 2024-04-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
420 | 2024-04-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
421 | 2024-04-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
422 | 2024-04-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
423 | 2024-04-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 250 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
424 | 2024-04-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 250 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
425 | 2024-04-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 250 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
426 | 2024-04-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
427 | 2024-04-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
428 | 2024-04-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
429 | 2024-04-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
430 | 2024-04-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
431 | 2024-04-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 300 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
432 | 2024-04-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 300 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
433 | 2024-04-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 300 | میرزایی |  | 259.35 | 0 | 0
434 | 2024-04-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
435 | 2024-04-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
436 | 2024-04-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
437 | 2024-04-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
438 | 2024-04-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
439 | 2024-04-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
440 | 2024-04-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
441 | 2024-04-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
442 | 2024-04-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
443 | 2024-04-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
444 | 2024-04-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
445 | 2024-04-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
446 | 2024-04-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
447 | 2024-04-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
448 | 2024-04-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
449 | 2024-04-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
450 | 2024-04-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
451 | 2024-04-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
452 | 2024-04-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
453 | 2024-04-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
454 | 2024-04-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
455 | 2024-04-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
456 | 2024-04-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
457 | 2024-04-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 132 | 150 | شرکتی |  | 877.8 | 0 | 0
458 | 2024-04-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 | 150 | شرکتی |  | 133 | 0 | 0
459 | 2024-04-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 150 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
460 | 2024-04-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
461 | 2024-04-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
462 | 2024-04-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
463 | 2024-04-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
464 | 2024-04-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
465 | 2024-04-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 | 500 | میرزایی |  | 136.95 | 0 | 0
466 | 2024-04-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 500 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
467 | 2024-04-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 500 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
468 | 2024-04-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
469 | 2024-04-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
470 | 2024-04-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
471 | 2024-04-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
472 | 2024-04-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
473 | 2024-04-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
474 | 2024-04-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 250 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
475 | 2024-04-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 250 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
476 | 2024-04-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
477 | 2024-04-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
478 | 2024-04-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
479 | 2024-04-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
480 | 2024-04-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
481 | 2024-04-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
482 | 2024-04-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 500 | میرزایی |  | 170.15 | 0 | 0
483 | 2024-04-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 42 | 500 | میرزایی |  | 174.3 | 0 | 0
484 | 2024-04-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 45 | 500 | میرزایی |  | 299.25 | 0 | 0
485 | 2024-04-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
486 | 2024-04-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
487 | 2024-04-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
488 | 2024-04-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
489 | 2024-04-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
490 | 2024-04-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
491 | 2024-04-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 350 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
492 | 2024-04-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 350 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
493 | 2024-04-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 350 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
494 | 2024-04-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
495 | 2024-04-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
496 | 2024-04-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
497 | 2024-04-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
498 | 2024-04-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
499 | 2024-04-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 500 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
500 | 2024-04-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 500 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
501 | 2024-04-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 500 | میرزایی |  | 266 | 0 | 0
502 | 2024-04-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
503 | 2024-04-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
504 | 2024-04-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
505 | 2024-04-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
506 | 2024-04-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
507 | 2024-04-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
508 | 2024-04-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 800 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
509 | 2024-04-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 | 800 | شرکتی |  | 133 | 0 | 0
510 | 2024-04-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 800 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
511 | 2024-04-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
512 | 2024-04-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
513 | 2024-04-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
514 | 2024-04-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
515 | 2024-04-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
516 | 2024-04-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 44 | 550 | میرزایی |  | 182.6 | 0 | 0
517 | 2024-04-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 44 | 550 | میرزایی |  | 182.6 | 0 | 0
518 | 2024-04-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 44 | 550 | میرزایی |  | 292.6 | 0 | 0
519 | 2024-04-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
520 | 2024-04-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
521 | 2024-04-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
522 | 2024-04-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
523 | 2024-04-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
524 | 2024-04-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
525 | 2024-04-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 500 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
526 | 2024-04-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 500 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
527 | 2024-04-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 | 500 | شرکتی |  | 73.15 | 0 | 0
528 | 2024-04-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
529 | 2024-04-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
530 | 2024-04-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
531 | 2024-04-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
532 | 2024-04-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
533 | 2024-04-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 24 | 650 | میرزایی |  | 99.6 | 0 | 0
534 | 2024-04-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 650 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
535 | 2024-04-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 650 | میرزایی |  | 192.85 | 0 | 0
536 | 2024-04-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
537 | 2024-04-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
538 | 2024-04-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
539 | 2024-04-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
540 | 2024-04-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
541 | 2024-04-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
542 | 2024-04-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 100 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
543 | 2024-04-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 100 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
544 | 2024-04-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 100 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
545 | 2024-04-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
546 | 2024-04-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
547 | 2024-04-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
548 | 2024-04-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
549 | 2024-04-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
550 | 2024-04-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 18 | 650 | میرزایی |  | 74.7 | 0 | 0
551 | 2024-04-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 20 | 650 | میرزایی |  | 83 | 0 | 0
552 | 2024-04-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 | 650 | میرزایی |  | 126.35 | 0 | 0
553 | 2024-04-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
554 | 2024-04-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
555 | 2024-04-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
556 | 2024-04-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
557 | 2024-04-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
558 | 2024-04-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
559 | 2024-04-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 500 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
560 | 2024-04-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 500 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
561 | 2024-04-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 500 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
562 | 2024-04-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
563 | 2024-04-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
564 | 2024-04-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
565 | 2024-04-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
566 | 2024-04-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
567 | 2024-04-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
568 | 2024-04-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
569 | 2024-04-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
570 | 2024-04-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
571 | 2024-04-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
572 | 2024-04-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
573 | 2024-04-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
574 | 2024-04-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
575 | 2024-04-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
576 | 2024-04-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 200 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
577 | 2024-04-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 200 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
578 | 2024-04-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 200 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
579 | 2024-04-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
580 | 2024-04-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
581 | 2024-04-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
582 | 2024-04-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
583 | 2024-04-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
584 | 2024-04-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 | 650 | میرزایی |  | 157.7 | 0 | 0
585 | 2024-04-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 1 | 650 | میرزایی |  | 4.15 | 0 | 0
586 | 2024-04-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 650 | میرزایی |  | 259.35 | 0 | 0
587 | 2024-04-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
588 | 2024-04-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
589 | 2024-04-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
590 | 2024-04-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
591 | 2024-04-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
592 | 2024-04-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
593 | 2024-04-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 850 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
594 | 2024-04-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 13 | 850 | شرکتی |  | 86.45 | 0 | 0
595 | 2024-04-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 850 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
596 | 2024-04-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
597 | 2024-04-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
598 | 2024-04-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
599 | 2024-04-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
600 | 2024-04-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
601 | 2024-04-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 42 | 800 | میرزایی |  | 174.3 | 0 | 0
602 | 2024-04-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  | 800 | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
603 | 2024-04-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 42 | 800 | میرزایی |  | 279.3 | 0 | 0
604 | 2024-04-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
605 | 2024-04-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
606 | 2024-04-28 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
607 | 2024-04-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 2024-04-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
609 | 2024-04-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
610 | 2024-04-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 | 950 | شرکتی |  | 139.65 | 0 | 0
611 | 2024-04-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 27 | 950 | شرکتی |  | 179.55 | 0 | 0
612 | 2024-04-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 950 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
613 | 2024-04-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
614 | 2024-04-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
615 | 2024-04-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
616 | 2024-04-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
617 | 2024-04-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
618 | 2024-04-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 900 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
619 | 2024-04-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 17 | 900 | میرزایی |  | 70.55 | 0 | 0
620 | 2024-04-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 900 | میرزایی |  | 166.25 | 0 | 0
621 | 2024-04-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
622 | 2024-04-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
623 | 2024-04-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
624 | 2024-04-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
625 | 2024-04-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
626 | 2024-04-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
627 | 2024-04-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 400 | شرکتی |  | 232.75 | 0 | 0
628 | 2024-04-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 400 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
629 | 2024-04-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 400 | شرکتی |  | 246.05 | 0 | 0
630 | 2024-04-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
631 | 2024-04-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
632 | 2024-04-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
633 | 2024-04-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
634 | 2024-04-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
635 | 2024-04-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 400 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
636 | 2024-04-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 400 | میرزایی |  | 24.9 | 0 | 0
637 | 2024-04-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 400 | میرزایی |  | 166.25 | 0 | 0
638 | 2024-04-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
639 | 2024-04-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
640 | 2024-04-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
641 | 2024-04-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
642 | 2024-04-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
643 | 2024-04-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
644 | 2024-05-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 250 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
645 | 2024-05-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 250 | شرکتی |  | 259.35 | 0 | 0
646 | 2024-05-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 250 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
647 | 2024-05-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
648 | 2024-05-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
649 | 2024-05-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
650 | 2024-05-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
651 | 2024-05-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
652 | 2024-05-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 250 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
653 | 2024-05-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  | 250 | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
654 | 2024-05-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 250 | میرزایی |  | 266 | 0 | 0
655 | 2024-05-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
656 | 2024-05-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
657 | 2024-05-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
658 | 2024-05-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
659 | 2024-05-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
660 | 2024-05-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
661 | 2024-05-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 650 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
662 | 2024-05-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 650 | شرکتی |  | 53.2 | 0 | 0
663 | 2024-05-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 650 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
664 | 2024-05-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
665 | 2024-05-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
666 | 2024-05-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
667 | 2024-05-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
668 | 2024-05-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
669 | 2024-05-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 29 | 700 | میرزایی |  | 120.35 | 0 | 0
670 | 2024-05-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 15 | 700 | میرزایی |  | 62.25 | 0 | 0
671 | 2024-05-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه |  | 700 | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
672 | 2024-05-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
673 | 2024-05-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
674 | 2024-05-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
675 | 2024-05-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
676 | 2024-05-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
677 | 2024-05-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
678 | 2024-05-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
679 | 2024-05-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
680 | 2024-05-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
681 | 2024-05-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
682 | 2024-05-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
683 | 2024-05-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
684 | 2024-05-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
685 | 2024-05-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
686 | 2024-05-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
687 | 2024-05-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
688 | 2024-05-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
689 | 2024-05-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
690 | 2024-05-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
691 | 2024-05-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
692 | 2024-05-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
693 | 2024-05-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
694 | 2024-05-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
695 | 2024-05-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 | 450 | شرکتی |  | 106.4 | 0 | 0
696 | 2024-05-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 450 | شرکتی |  | 113.05 | 0 | 0
697 | 2024-05-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 | 450 | شرکتی |  | 106.4 | 0 | 0
698 | 2024-05-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
699 | 2024-05-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
700 | 2024-05-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
701 | 2024-05-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
702 | 2024-05-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
703 | 2024-05-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
704 | 2024-05-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
705 | 2024-05-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
706 | 2024-05-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
707 | 2024-05-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
708 | 2024-05-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
709 | 2024-05-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
710 | 2024-05-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
711 | 2024-05-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
712 | 2024-05-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 600 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
713 | 2024-05-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 600 | شرکتی |  | 146.3 | 0 | 0
714 | 2024-05-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 600 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
715 | 2024-05-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
716 | 2024-05-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
717 | 2024-05-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
718 | 2024-05-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
719 | 2024-05-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
720 | 2024-05-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 26 | 600 | میرزایی |  | 107.9 | 0 | 0
721 | 2024-05-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 13 | 600 | میرزایی |  | 53.95 | 0 | 0
722 | 2024-05-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 600 | میرزایی |  | 152.95 | 0 | 0
723 | 2024-05-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
724 | 2024-05-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
725 | 2024-05-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
726 | 2024-05-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
727 | 2024-05-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
728 | 2024-05-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
729 | 2024-05-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 850 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
730 | 2024-05-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 850 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
731 | 2024-05-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 850 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
732 | 2024-05-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
733 | 2024-05-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
734 | 2024-05-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
735 | 2024-05-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
736 | 2024-05-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
737 | 2024-05-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 950 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
738 | 2024-05-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 950 | میرزایی |  | 95.45 | 0 | 0
739 | 2024-05-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 950 | میرزایی |  | 172.9 | 0 | 0
740 | 2024-05-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
741 | 2024-05-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
742 | 2024-05-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
743 | 2024-05-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
744 | 2024-05-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
745 | 2024-05-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
746 | 2024-05-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 800 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
747 | 2024-05-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 | 800 | شرکتی |  | 106.4 | 0 | 0
748 | 2024-05-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 800 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
749 | 2024-05-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
750 | 2024-05-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
751 | 2024-05-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
752 | 2024-05-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
753 | 2024-05-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
754 | 2024-05-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 28 | 800 | میرزایی |  | 116.2 | 0 | 0
755 | 2024-05-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 | 800 | میرزایی |  | 103.75 | 0 | 0
756 | 2024-05-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 800 | میرزایی |  | 172.9 | 0 | 0
757 | 2024-05-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
758 | 2024-05-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
759 | 2024-05-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
760 | 2024-05-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
761 | 2024-05-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
762 | 2024-05-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
763 | 2024-05-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 600 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
764 | 2024-05-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 | 600 | شرکتی |  | 126.35 | 0 | 0
765 | 2024-05-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 600 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
766 | 2024-05-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
767 | 2024-05-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
768 | 2024-05-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
769 | 2024-05-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
770 | 2024-05-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
771 | 2024-05-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 29 | 650 | میرزایی |  | 120.35 | 0 | 0
772 | 2024-05-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 28 | 650 | میرزایی |  | 116.2 | 0 | 0
773 | 2024-05-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 650 | میرزایی |  | 113.05 | 0 | 0
774 | 2024-05-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
775 | 2024-05-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
776 | 2024-05-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
777 | 2024-05-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
778 | 2024-05-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
779 | 2024-05-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
780 | 2024-05-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 500 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
781 | 2024-05-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 500 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
782 | 2024-05-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 500 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
783 | 2024-05-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
784 | 2024-05-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
785 | 2024-05-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
786 | 2024-05-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
787 | 2024-05-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
788 | 2024-05-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
789 | 2024-05-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
790 | 2024-05-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
791 | 2024-05-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
792 | 2024-05-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
793 | 2024-05-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
794 | 2024-05-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
795 | 2024-05-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
796 | 2024-05-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
797 | 2024-05-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 400 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
798 | 2024-05-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 400 | شرکتی |  | 199.5 | 0 | 0
799 | 2024-05-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 400 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
800 | 2024-05-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
801 | 2024-05-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
802 | 2024-05-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
803 | 2024-05-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
804 | 2024-05-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
805 | 2024-05-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
806 | 2024-05-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
807 | 2024-05-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
808 | 2024-05-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
809 | 2024-05-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
810 | 2024-05-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
811 | 2024-05-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
812 | 2024-05-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
813 | 2024-05-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
814 | 2024-05-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 600 | شرکتی |  | 212.8 | 0 | 0
815 | 2024-05-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 600 | شرکتی |  | 219.45 | 0 | 0
816 | 2024-05-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 600 | شرکتی |  | 226.1 | 0 | 0
817 | 2024-05-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
818 | 2024-05-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
819 | 2024-05-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
820 | 2024-05-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
821 | 2024-05-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
822 | 2024-05-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 600 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
823 | 2024-05-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 600 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
824 | 2024-05-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 600 | میرزایی |  | 219.45 | 0 | 0
825 | 2024-05-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
826 | 2024-05-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
827 | 2024-05-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
828 | 2024-05-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
829 | 2024-05-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
830 | 2024-05-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
831 | 2024-05-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 800 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
832 | 2024-05-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 800 | شرکتی |  | 99.75 | 0 | 0
833 | 2024-05-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 | 800 | شرکتی |  | 192.85 | 0 | 0
834 | 2024-05-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
835 | 2024-05-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
836 | 2024-05-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
837 | 2024-05-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
838 | 2024-05-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
839 | 2024-05-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 800 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
840 | 2024-05-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 | 800 | میرزایی |  | 136.95 | 0 | 0
841 | 2024-05-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 800 | میرزایی |  | 219.45 | 0 | 0
842 | 2024-05-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
843 | 2024-05-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
844 | 2024-05-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
845 | 2024-05-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
846 | 2024-05-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
847 | 2024-05-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
848 | 2024-05-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
849 | 2024-05-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 850 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
850 | 2024-05-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 850 | شرکتی |  | 99.75 | 0 | 0
851 | 2024-05-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
852 | 2024-05-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
853 | 2024-05-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
854 | 2024-05-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
855 | 2024-05-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
856 | 2024-05-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 850 | شرکتی |  | 95.45 | 0 | 0
857 | 2024-05-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 10 | 850 | شرکتی |  | 41.5 | 0 | 0
858 | 2024-05-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 850 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
859 | 2024-05-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
860 | 2024-05-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
861 | 2024-05-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
862 | 2024-05-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
863 | 2024-05-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
864 | 2024-05-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
865 | 2024-05-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
866 | 2024-05-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 700 | شرکتی |  | 166.25 | 0 | 0
867 | 2024-05-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 700 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
868 | 2024-05-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
869 | 2024-05-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
870 | 2024-05-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
871 | 2024-05-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
872 | 2024-05-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
873 | 2024-05-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 750 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
874 | 2024-05-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 750 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
875 | 2024-05-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 750 | میرزایی |  | 219.45 | 0 | 0
876 | 2024-05-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
877 | 2024-05-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
878 | 2024-05-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
879 | 2024-05-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
880 | 2024-05-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
881 | 2024-05-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
882 | 2024-05-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
883 | 2024-05-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
884 | 2024-05-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 950 | شرکتی |  | 266 | 0 | 0
885 | 2024-05-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
886 | 2024-05-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
887 | 2024-05-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
888 | 2024-05-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
889 | 2024-05-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
890 | 2024-05-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 950 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
891 | 2024-05-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 950 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
892 | 2024-05-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 950 | میرزایی |  | 212.8 | 0 | 0
893 | 2024-05-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
894 | 2024-05-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
895 | 2024-05-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
896 | 2024-05-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
897 | 2024-05-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
898 | 2024-05-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
899 | 2024-05-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
900 | 2024-05-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
901 | 2024-05-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 42 | 950 | شرکتی |  | 279.3 | 0 | 0
902 | 2024-05-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
903 | 2024-05-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
904 | 2024-05-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
905 | 2024-05-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
906 | 2024-05-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
907 | 2024-05-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 | 780 | میرزایی |  | 136.95 | 0 | 0
908 | 2024-05-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 780 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
909 | 2024-05-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 780 | میرزایی |  | 212.8 | 0 | 0
910 | 2024-05-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
911 | 2024-05-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
912 | 2024-05-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
913 | 2024-05-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
914 | 2024-05-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
915 | 2024-05-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
916 | 2024-05-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
917 | 2024-05-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
918 | 2024-05-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
919 | 2024-05-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
920 | 2024-05-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
921 | 2024-05-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
922 | 2024-05-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
923 | 2024-05-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
924 | 2024-05-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
925 | 2024-05-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
926 | 2024-05-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
927 | 2024-05-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
928 | 2024-05-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
929 | 2024-05-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
930 | 2024-05-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
931 | 2024-05-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
932 | 2024-05-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
933 | 2024-05-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
934 | 2024-05-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 700 | شرکتی |  | 113.05 | 0 | 0
935 | 2024-05-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 700 | شرکتی |  | 206.15 | 0 | 0
936 | 2024-05-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
937 | 2024-05-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
938 | 2024-05-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
939 | 2024-05-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
940 | 2024-05-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
941 | 2024-05-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 700 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
942 | 2024-05-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 700 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
943 | 2024-05-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 700 | میرزایی |  | 259.35 | 0 | 0
944 | 2024-05-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
945 | 2024-05-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
946 | 2024-05-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
947 | 2024-05-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
948 | 2024-05-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
949 | 2024-05-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
950 | 2024-05-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
951 | 2024-05-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 650 | شرکتی |  | 172.9 | 0 | 0
952 | 2024-05-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 650 | شرکتی |  | 152.95 | 0 | 0
953 | 2024-05-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
954 | 2024-05-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
955 | 2024-05-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
956 | 2024-05-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
957 | 2024-05-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
958 | 2024-05-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 650 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
959 | 2024-05-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 | 650 | میرزایی |  | 141.1 | 0 | 0
960 | 2024-05-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 650 | میرزایی |  | 226.1 | 0 | 0
961 | 2024-05-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
962 | 2024-05-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
963 | 2024-05-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
964 | 2024-05-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
965 | 2024-05-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
966 | 2024-05-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
967 | 2024-05-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
968 | 2024-05-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 | 980 | میرزایی |  | 139.65 | 0 | 0
969 | 2024-05-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 980 | میرزایی |  | 166.25 | 0 | 0
970 | 2024-05-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 330.4
971 | 2024-05-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 342.2
972 | 2024-05-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
973 | 2024-05-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
974 | 2024-05-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
975 | 2024-05-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 980 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
976 | 2024-05-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 980 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
977 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 980 | میرزایی |  | 113.05 | 0 | 0
978 | 2024-05-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
979 | 2024-05-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
980 | 2024-05-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
981 | 2024-05-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
982 | 2024-05-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
983 | 2024-05-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
984 | 2024-05-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
985 | 2024-05-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
986 | 2024-05-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 850 | میرزایی |  | 219.45 | 0 | 0
987 | 2024-05-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
988 | 2024-05-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6
989 | 2024-05-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
990 | 2024-05-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
991 | 2024-05-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
992 | 2024-05-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  | 850 | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
993 | 2024-05-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 850 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
994 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 850 | میرزایی |  | 252.7 | 0 | 0
995 | 2024-05-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
996 | 2024-05-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
997 | 2024-05-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
998 | 2024-05-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
999 | 2024-05-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1000 | 2024-05-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1001 | 2024-05-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1002 | 2024-05-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 | 300 | صداقت |  | 73.15 | 0 | 0
1003 | 2024-05-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 | 700 | میرزایی |  | 93.1 | 0 | 0
1004 | 2024-05-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1005 | 2024-05-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1006 | 2024-05-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1007 | 2024-05-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1008 | 2024-05-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1009 | 2024-05-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 | 700 | میرزایی |  | 87.15 | 0 | 0
1010 | 2024-05-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 700 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
1011 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 | 700 | میرزایی |  | 212.8 | 0 | 0
1012 | 2024-05-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 12 | 300 | صداقت | سایت | 49.8 | 0 | 0
1013 | 2024-05-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1014 | 2024-05-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1015 | 2024-05-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1016 | 2024-05-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1017 | 2024-05-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1018 | 2024-05-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1019 | 2024-05-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 525 | شرکتی |  | 186.2 | 0 | 0
1020 | 2024-05-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 | 525 | شرکتی |  | 66.5 | 0 | 0
1021 | 2024-05-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1022 | 2024-05-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1023 | 2024-05-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1024 | 2024-05-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1025 | 2024-05-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1026 | 2024-05-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 | 650 | میرزایی |  | 87.15 | 0 | 0
1027 | 2024-05-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 | 650 | میرزایی |  | 124.5 | 0 | 0
1028 | 2024-05-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 650 | میرزایی |  | 199.5 | 0 | 0
1029 | 2024-05-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 51 | 450 | صداقت | سایت | 211.65 | 0 | 0
1030 | 2024-05-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1031 | 2024-05-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1032 | 2024-05-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1033 | 2024-05-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1034 | 2024-05-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1035 | 2024-05-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 | 750 | صداقت |  | 0 | 175.8925 | 0
1036 | 2024-05-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 | 750 | صداقت |  | 0 | 214.13 | 0
1037 | 2024-05-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 37 | 750 | صداقت |  | 0 | 282.9575 | 0
1038 | 2024-05-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1039 | 2024-05-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1040 | 2024-05-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1041 | 2024-05-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1042 | 2024-05-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1043 | 2024-05-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1044 | 2024-05-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1045 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1046 | 2024-05-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 43 | 750 | صداقت | سایت | 0 | 205.2175 | 0
1047 | 2024-05-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1048 | 2024-05-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1049 | 2024-05-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1050 | 2024-05-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1051 | 2024-05-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1052 | 2024-05-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 750 | شرکتی |  | 0 | 198.835 | 0
1053 | 2024-05-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 | 750 | شرکتی |  | 0 | 107.065 | 0
1054 | 2024-05-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 750 | شرکتی |  | 0 | 198.835 | 0
1055 | 2024-05-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1056 | 2024-05-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1057 | 2024-05-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 650 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1058 | 2024-05-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 41 | 650 | انصاری |  | 272.65 | 0 | 0
1059 | 2024-05-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 41 | 650 | انصاری |  | 272.65 | 0 | 0
1060 | 2024-05-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 650 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1061 | 2024-05-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 650 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1062 | 2024-05-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 650 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
1063 | 2024-05-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 750 | شرکتی | سایت | 0 | 157.4925 | 0
1064 | 2024-05-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1065 | 2024-05-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1066 | 2024-05-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1067 | 2024-05-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1068 | 2024-05-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1069 | 2024-05-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 | 480 | شرکتی |  | 0 | 122.36 | 0
1070 | 2024-05-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 | 480 | شرکتی |  | 0 | 191.1875 | 0
1071 | 2024-05-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 | 480 | شرکتی |  | 0 | 183.54 | 0
1072 | 2024-05-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1073 | 2024-05-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.6
1074 | 2024-05-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 42 | 650 | انصاری |  | 279.3 | 0 | 0
1075 | 2024-05-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 46 | 650 | انصاری |  | 305.9 | 0 | 0
1076 | 2024-05-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 45 | 650 | انصاری |  | 299.25 | 0 | 0
1077 | 2024-05-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 650 | میرزایی |  | 186.75 | 0 | 0
1078 | 2024-05-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 48 | 650 | میرزایی |  | 199.2 | 0 | 0
1079 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 48 | 650 | میرزایی |  | 319.2 | 0 | 0
1080 | 2024-05-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 480 | شرکتی | سایت | 0 | 152.72 | 0
1081 | 2024-05-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1082 | 2024-05-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1083 | 2024-05-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1084 | 2024-05-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1085 | 2024-05-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1086 | 2024-05-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 42 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 42 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1087 | 2024-05-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 62 | 700 | صداقت |  | 0 | 474.145 | 0
1088 | 2024-05-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 700 | صداقت |  | 0 | 114.7125 | 0
1089 | 2024-05-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1090 | 2024-05-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1091 | 2024-05-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 800 | انصاری |  | 252.7 | 0 | 0
1092 | 2024-05-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 800 | انصاری |  | 252.7 | 0 | 0
1093 | 2024-05-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 800 | انصاری |  | 246.05 | 0 | 0
1094 | 2024-05-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1095 | 2024-05-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1096 | 2024-05-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 232.75 | 0 | 0
1097 | 2024-05-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 71 | 700 | صداقت | سایت | 0 | 338.8475 | 0
1098 | 2024-05-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1099 | 2024-05-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1100 | 2024-05-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1101 | 2024-05-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1102 | 2024-05-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1103 | 2024-05-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 26 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1104 | 2024-05-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 40 | 450 | صداقت |  | 0 | 305.9 | 0
1105 | 2024-05-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 39 | 450 | صداقت |  | 0 | 298.2525 | 0
1106 | 2024-05-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1107 | 2024-05-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1108 | 2024-05-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 800 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1109 | 2024-05-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1110 | 2024-05-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1111 | 2024-05-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1112 | 2024-05-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1113 | 2024-05-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 266 | 0 | 0
1114 | 2024-05-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 50 | 450 | صداقت | سایت | 0 | 238.625 | 0
1115 | 2024-05-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1116 | 2024-05-28 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1117 | 2024-05-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1118 | 2024-05-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1119 | 2024-05-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1120 | 2024-05-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 27 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 27 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1121 | 2024-05-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 41 | 300 | صداقت |  | 0 | 313.5475 | 0
1122 | 2024-05-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 48 | 300 | صداقت |  | 0 | 367.08 | 0
1123 | 2024-05-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1124 | 2024-05-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 70.8
1125 | 2024-05-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 800 | انصاری |  | 246.05 | 0 | 0
1126 | 2024-05-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 800 | انصاری |  | 252.7 | 0 | 0
1127 | 2024-05-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1128 | 2024-05-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1129 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 37 | 300 | میرزایی |  | 153.55 | 0 | 0
1130 | 2024-05-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 300 | میرزایی |  | 246.05 | 0 | 0
1131 | 2024-05-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 58 | 300 | صداقت | سایت | 0 | 276.805 | 0
1132 | 2024-05-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1133 | 2024-05-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1134 | 2024-05-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1135 | 2024-05-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1136 | 2024-05-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1137 | 2024-05-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 5 | 500 | صداقت |  | 0 | 38.2375 | 0
1138 | 2024-05-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 27 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 27 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1139 | 2024-05-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 45 | 500 | صداقت |  | 0 | 344.1375 | 0
1140 | 2024-05-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1141 | 2024-05-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1142 | 2024-05-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 400 | انصاری |  | 246.05 | 0 | 0
1143 | 2024-05-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 400 | انصاری |  | 246.05 | 0 | 0
1144 | 2024-05-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 400 | انصاری |  | 246.05 | 0 | 0
1145 | 2024-05-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1146 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 | 300 | میرزایی |  | 128.65 | 0 | 0
1147 | 2024-05-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 300 | میرزایی |  | 206.15 | 0 | 0
1148 | 2024-05-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 57 | 500 | صداقت | سایت | 0 | 272.0325 | 0
1149 | 2024-05-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1150 | 2024-05-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1151 | 2024-05-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1152 | 2024-05-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1153 | 2024-05-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1154 | 2024-05-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1155 | 2024-05-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1156 | 2024-05-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1157 | 2024-05-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1158 | 2024-05-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1159 | 2024-05-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1160 | 2024-05-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1161 | 2024-05-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1162 | 2024-05-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1163 | 2024-05-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1164 | 2024-05-31 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1165 | 2024-05-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1166 | 2024-05-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1167 | 2024-05-31 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1168 | 2024-05-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1169 | 2024-05-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1170 | 2024-05-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1171 | 2024-06-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | جاده | 10 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 10 سرویس جاده دسترسی
1172 | 2024-06-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 | 1250 | صداقت |  | 0 | 107.065 | 0
1173 | 2024-06-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 1250 | صداقت |  | 0 | 152.95 | 0
1174 | 2024-06-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1175 | 2024-06-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1176 | 2024-06-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 800 | انصاری |  | 219.45 | 0 | 0
1177 | 2024-06-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 800 | انصاری |  | 219.45 | 0 | 0
1178 | 2024-06-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 800 | انصاری |  | 226.1 | 0 | 0
1179 | 2024-06-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1180 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 41 | 300 | میرزایی |  | 170.15 | 0 | 0
1181 | 2024-06-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 266 | 0 | 0
1182 | 2024-06-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 1250 | صداقت | سایت | 0 | 195.6725 | 0
1183 | 2024-06-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1184 | 2024-06-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1185 | 2024-06-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1186 | 2024-06-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1187 | 2024-06-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1188 | 2024-06-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 18 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 18 سریس حمل از پی
1189 | 2024-06-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 | 1250 | صداقت |  | 0 | 22.9425 | 0
1190 | 2024-06-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 | 1250 | صداقت |  | 0 | 229.425 | 0
1191 | 2024-06-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1192 | 2024-06-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1193 | 2024-06-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 6 | 800 | انصاری |  | 39.9 | 0 | 0
1194 | 2024-06-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 6 | 800 | انصاری |  | 39.9 | 0 | 0
1195 | 2024-06-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 6 | 800 | انصاری |  | 39.9 | 0 | 0
1196 | 2024-06-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 300 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1197 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 300 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1198 | 2024-06-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 300 | میرزایی |  | 259.35 | 0 | 0
1199 | 2024-06-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 1250 | صداقت | سایت | 0 | 195.6725 | 0
1200 | 2024-06-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1201 | 2024-06-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1202 | 2024-06-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1203 | 2024-06-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1204 | 2024-06-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 58
1205 | 2024-06-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 800 | شرکتی |  | 0 | 114.7125 | 0
1206 | 2024-06-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 800 | شرکتی |  | 0 | 114.7125 | 0
1207 | 2024-06-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 | 800 | شرکتی |  | 0 | 137.655 | 0
1208 | 2024-06-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1209 | 2024-06-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 70.8
1210 | 2024-06-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 800 | انصاری |  | 226.1 | 0 | 0
1211 | 2024-06-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 800 | انصاری |  | 239.4 | 0 | 0
1212 | 2024-06-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 800 | انصاری |  | 252.7 | 0 | 0
1213 | 2024-06-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 550 | میرزایی |  | 132.8 | 0 | 0
1214 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 550 | میرزایی |  | 95.45 | 0 | 0
1215 | 2024-06-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 550 | میرزایی |  | 152.95 | 0 | 0
1216 | 2024-06-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 195.6725 | 0
1217 | 2024-06-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 176.5825 | 0
1218 | 2024-06-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1219 | 2024-06-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1220 | 2024-06-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1221 | 2024-06-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1222 | 2024-06-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 17 |  | شرکتی |  | 0 | 0 | 0 | 17 سرویس خاکبرداری از پی
1223 | 2024-06-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 850 | شرکتی |  | 0 | 114.7125 | 0
1224 | 2024-06-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 850 | شرکتی |  | 0 | 114.7125 | 0
1225 | 2024-06-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1226 | 2024-06-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1227 | 2024-06-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 900 | انصاری |  | 252.7 | 0 | 0
1228 | 2024-06-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 900 | انصاری |  | 246.05 | 0 | 0
1229 | 2024-06-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 900 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1230 | 2024-06-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 425 | میرزایی |  | 0 | 167.0375 | 0
1231 | 2024-06-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 | 425 | میرزایی |  | 0 | 190.9 | 0
1232 | 2024-06-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1233 | 2024-06-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 286.35 | 0
1234 | 2024-06-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 286.35 | 0
1235 | 2024-06-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1236 | 2024-06-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1237 | 2024-06-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1238 | 2024-06-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2
1239 | 2024-06-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 850 | صداقت |  | 0 | 152.95 | 0
1240 | 2024-06-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 850 | صداقت |  | 0 | 152.95 | 0
1241 | 2024-06-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1242 | 2024-06-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1243 | 2024-06-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1244 | 2024-06-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 600 | انصاری |  | 166.25 | 0 | 0
1245 | 2024-06-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 600 | انصاری |  | 166.25 | 0 | 0
1246 | 2024-06-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 26 | 600 | انصاری |  | 172.9 | 0 | 0
1247 | 2024-06-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 600 | میرزایی |  | 0 | 147.9475 | 0
1248 | 2024-06-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 600 | میرزایی |  | 0 | 152.72 | 0
1249 | 2024-06-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1250 | 2024-06-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 209.99 | 0
1251 | 2024-06-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 209.99 | 0
1252 | 2024-06-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1253 | 2024-06-05 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 122
1254 | 2024-06-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1255 | 2024-06-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1256 | 2024-06-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1257 | 2024-06-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 | 675 | صداقت |  | 0 | 221.7775 | 0
1258 | 2024-06-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 25 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 25 سرویس حمل از پی
1259 | 2024-06-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 25 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 25 سرویس حمل از پی
1260 | 2024-06-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1261 | 2024-06-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1262 | 2024-06-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 750 | انصاری |  | 239.4 | 0 | 0
1263 | 2024-06-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 750 | انصاری |  | 226.1 | 0 | 0
1264 | 2024-06-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 750 | انصاری |  | 252.7 | 0 | 0
1265 | 2024-06-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 600 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1266 | 2024-06-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 600 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1267 | 2024-06-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1268 | 2024-06-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 | 675 | صداقت | سایت | 0 | 233.8525 | 0
1269 | 2024-06-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 | 675 | صداقت | سایت | 0 | 233.8525 | 0
1270 | 2024-06-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1271 | 2024-06-06 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 122
1272 | 2024-06-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1273 | 2024-06-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1274 | 2024-06-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 34.8
1275 | 2024-06-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 38 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 38 سرویس حمل از پی کنی
1276 | 2024-06-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1277 | 2024-06-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 33 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 33 سرویس حمل از پی کنی
1278 | 2024-06-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1279 | 2024-06-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1280 | 2024-06-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 950 | انصاری |  | 113.05 | 0 | 0
1281 | 2024-06-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 950 | انصاری |  | 113.05 | 0 | 0
1282 | 2024-06-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 17 | 950 | انصاری |  | 113.05 | 0 | 0
1283 | 2024-06-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1284 | 2024-06-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1285 | 2024-06-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1286 | 2024-06-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1287 | 2024-06-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1288 | 2024-06-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 20
1289 | 2024-06-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1290 | 2024-06-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1291 | 2024-06-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2
1292 | 2024-06-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 600 | صداقت |  | 0 | 168.245 | 0
1293 | 2024-06-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1294 | 2024-06-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 | 300 | شرکتی | انصاری | 0 | 229.425 | 0
1295 | 2024-06-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1296 | 2024-06-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1297 | 2024-06-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 950 | انصاری |  | 246.05 | 0 | 0
1298 | 2024-06-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 37 | 950 | انصاری |  | 246.05 | 0 | 0
1299 | 2024-06-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 950 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1300 | 2024-06-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 1500 | میرزایی |  | 0 | 167.0375 | 0
1301 | 2024-06-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 1500 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1302 | 2024-06-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1303 | 2024-06-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 600 | صداقت | سایت | 0 | 229.08 | 0
1304 | 2024-06-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 600 | صداقت | سایت | 0 | 229.08 | 0
1305 | 2024-06-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1306 | 2024-06-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1307 | 2024-06-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1308 | 2024-06-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1309 | 2024-06-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1310 | 2024-06-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1311 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 9 | 800 | صداقت |  | 0 | 68.8275 | 0
1312 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 41 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 41 سرویس حمل از پی کنی
1313 | 2024-06-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1314 | 2024-06-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1315 | 2024-06-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1316 | 2024-06-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 800 | انصاری |  | 259.35 | 0 | 0
1317 | 2024-06-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 800 | انصاری |  | 259.35 | 0 | 0
1318 | 2024-06-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 650 | میرزایی |  | 0 | 195.6725 | 0
1319 | 2024-06-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 | 650 | میرزایی |  | 0 | 195.6725 | 0
1320 | 2024-06-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1321 | 2024-06-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 | 800 | صداقت | سایت | 0 | 233.8525 | 0
1322 | 2024-06-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 800 | صداقت | سایت | 0 | 229.08 | 0
1323 | 2024-06-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1324 | 2024-06-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1325 | 2024-06-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1326 | 2024-06-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.6
1327 | 2024-06-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1328 | 2024-06-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 30 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 30 سرویس حمل از پی کنی
1329 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 37 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1330 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 | 1400 | صداقت |  | 0 | 53.5325 | 0
1331 | 2024-06-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1332 | 2024-06-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1333 | 2024-06-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 800 | انصاری |  | 259.35 | 0 | 0
1334 | 2024-06-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 800 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1335 | 2024-06-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 39 | 800 | انصاری |  | 259.35 | 0 | 0
1336 | 2024-06-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 46 | 650 | میرزایی |  | 0 | 219.535 | 0
1337 | 2024-06-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 43 | 650 | میرزایی |  | 0 | 205.2175 | 0
1338 | 2024-06-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1339 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 76.36 | 0
1340 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 1400 | صداقت | سایت | 0 | 85.905 | 0
1341 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 76.36 | 0
1342 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 1400 | صداقت | سایت | 0 | 85.905 | 0
1343 | 2024-06-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1344 | 2024-06-10 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 91.5
1345 | 2024-06-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1346 | 2024-06-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1347 | 2024-06-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1348 | 2024-06-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 22 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 22 سرویس حمل از پی کنی
1349 | 2024-06-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1350 | 2024-06-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 26 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس حمل از پی کنی
1351 | 2024-06-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1352 | 2024-06-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1353 | 2024-06-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1354 | 2024-06-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1355 | 2024-06-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 750 | انصاری |  | 239.4 | 0 | 0
1356 | 2024-06-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 | 950 | میرزایی |  | 0 | 171.81 | 0
1357 | 2024-06-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1358 | 2024-06-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 34 | 950 | میرزایی |  | 0 | 260.015 | 0
1359 | 2024-06-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 286.35 | 0
1360 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 850 | صداقت | سایت | 0 | 104.995 | 0
1361 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 19 | 1450 | صداقت | سایت | 0 | 90.6775 | 0
1362 | 2024-06-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1363 | 2024-06-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1364 | 2024-06-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1365 | 2024-06-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1366 | 2024-06-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 46 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 46 سرویس حمل از پی کنی
1367 | 2024-06-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1368 | 2024-06-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 | 1650 | صداقت |  | 0 | 130.0075 | 0
1369 | 2024-06-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1370 | 2024-06-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1371 | 2024-06-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1372 | 2024-06-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1373 | 2024-06-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 750 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1374 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 3 | 900 | میرزایی |  | 0 | 14.3175 | 0
1375 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 1400 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1376 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  |  |  | میرزایی |  | 0 | 0 | 0
1377 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 | 1400 | میرزایی |  | 0 | 119.3125 | 0
1378 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 3 | 900 | میرزایی |  | 0 | 14.3175 | 0
1379 | 2024-06-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 | 1400 | میرزایی |  | 0 | 214.13 | 0
1380 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 750 | صداقت | سایت | 0 | 81.1325 | 0
1381 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 750 | صداقت | سایت | 0 | 81.1325 | 0
1382 | 2024-06-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 1650 | صداقت | سایت | 0 | 114.54 | 0
1383 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 1650 | صداقت | سایت | 0 | 114.54 | 0
1384 | 2024-06-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1385 | 2024-06-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.6
1386 | 2024-06-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1387 | 2024-06-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1388 | 2024-06-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 51 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 51 سرویس حمل از پی کنی
1389 | 2024-06-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1390 | 2024-06-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 | 1500 |  |  | 0 | 267.6625 | 0
1391 | 2024-06-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1392 | 2024-06-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 59
1393 | 2024-06-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 450 |  |  | 219.45 | 0 | 0
1394 | 2024-06-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 450 |  |  | 199.5 | 0 | 0
1395 | 2024-06-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 450 |  |  | 219.45 | 0 | 0
1396 | 2024-06-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 1400 |  |  | 0 | 85.905 | 0
1397 | 2024-06-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 1400 |  |  | 0 | 81.1325 | 0
1398 | 2024-06-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 1400 |  |  | 0 | 160.5975 | 0
1399 | 2024-06-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 186.1275 | 0
1400 | 2024-06-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 | 1500 | صداقت | سایت | 0 | 186.1275 | 0
1401 | 2024-06-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 30
1402 | 2024-06-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 123.2
1403 | 2024-06-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | قرضه | 10 | 500 | محمدپور |  | 66.5 | 0 | 0
1404 | 2024-06-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 34.8
1405 | 2024-06-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1406 | 2024-06-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1407 | 2024-06-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1408 | 2024-06-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1409 | 2024-06-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1410 | 2024-06-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1411 | 2024-06-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1412 | 2024-06-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1413 | 2024-06-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1414 | 2024-06-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1415 | 2024-06-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1416 | 2024-06-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1417 | 2024-06-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1418 | 2024-06-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1419 | 2024-06-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1420 | 2024-06-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | قرضه | 11 | 500 | محمدپور |  | 73.15 | 0 | 0
1421 | 2024-06-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1422 | 2024-06-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 1350 | صداقت |  | 0 | 160.5975 | 0
1423 | 2024-06-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1424 | 2024-06-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 27 | 1350 | صداقت |  | 0 | 206.4825 | 0
1425 | 2024-06-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 35.4
1426 | 2024-06-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1427 | 2024-06-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 36 | 1350 | انصاری |  | 239.4 | 0 | 0
1428 | 2024-06-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 1350 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1429 | 2024-06-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 1350 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1430 | 2024-06-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 370 | میرزایی |  | 0 | 133.63 | 0
1431 | 2024-06-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 370 | میرزایی |  | 0 | 133.63 | 0
1432 | 2024-06-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 370 | میرزایی |  | 0 | 198.835 | 0
1433 | 2024-06-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 1375 | صداقت | سایت | 0 | 157.4925 | 0
1434 | 2024-06-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 1375 | صداقت | سایت | 0 | 157.4925 | 0
1435 | 2024-06-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 50
1436 | 2024-06-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 78.4
1437 | 2024-06-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1438 | 2024-06-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 69.6
1439 | 2024-06-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 1300 | صداقت |  | 206.15 | 0 | 0
1440 | 2024-06-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1441 | 2024-06-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 1300 | صداقت |  | 99.75 | 0 | 0
1442 | 2024-06-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1443 | 2024-06-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8
1444 | 2024-06-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 780 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1445 | 2024-06-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 780 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1446 | 2024-06-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 780 | انصاری |  | 266 | 0 | 0
1447 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 750 | میرزایی |  | 0 | 71.5875 | 0
1448 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 13750 | میرزایی
1449 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 | 750 | میرزایی |  | 0 | 47.725 | 0
1450 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 | 1375 | میرزایی |  | 0 | 71.5875 | 0
1451 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 10 | 750 | میرزایی |  | 0 | 76.475 | 0
1452 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 1375 | میرزایی |  | 0 | 114.7125 | 0
1453 | 2024-06-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1454 | 2024-06-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1455 | 2024-06-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.04
1456 | 2024-06-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0896
1457 | 2024-06-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1458 | 2024-06-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0348
1459 | 2024-06-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 950 | صداقت |  | 146.3 | 0 | 0
1460 | 2024-06-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  |  |  |  | انصاری | 0 | 0 | 0
1461 | 2024-06-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 950 | صداقت |  | 53.2 | 0 | 0
1462 | 2024-06-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0236
1463 | 2024-06-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0472
1464 | 2024-06-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 760 | انصاری |  | 199.5 | 0 | 0
1465 | 2024-06-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 760 | انصاری |  | 199.5 | 0 | 0
1466 | 2024-06-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 31 | 760 | انصاری |  | 206.15 | 0 | 0
1467 | 2024-06-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 39 | 700 | میرزایی |  | 161.85 | 0 | 0
1468 | 2024-06-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 700 | میرزایی |  | 166 | 0 | 0
1469 | 2024-06-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1470 | 2024-06-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 950 | صداقت | سایت | 166 | 0 | 0
1471 | 2024-06-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 950 | صداقت | سایت | 166 | 0 | 0
1472 | 2024-06-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0.03
1473 | 2024-06-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0896
1474 | 2024-06-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1475 | 2024-06-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0696
1476 | 2024-06-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 37 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1477 | 2024-06-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1478 | 2024-06-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 1050 | صداقت |  | 186.2 | 0 | 0
1479 | 2024-06-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0118
1480 | 2024-06-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0472
1481 | 2024-06-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 10 | 950 | انصاری |  | 66.5 | 0 | 0
1482 | 2024-06-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 950 | انصاری |  | 99.75 | 0 | 0
1483 | 2024-06-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 15 | 950 | انصاری |  | 99.75 | 0 | 0
1484 | 2024-06-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 700 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1485 | 2024-06-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 | 700 | میرزایی |  | 145.25 | 0 | 0
1486 | 2024-06-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1487 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 57 | 500 | صداقت | سایت | 236.55 | 0 | 0
1488 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 1050 | صداقت | سایت | 24.9 | 0 | 0
1489 | 2024-06-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 57 | 500 | صداقت | سایت | 236.55 | 0 | 0
1490 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 1050 | صداقت | سایت | 24.9 | 0 | 0
1491 | 2024-06-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.04
1492 | 2024-06-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0.112
1493 | 2024-06-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1494 | 2024-06-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0464
1495 | 2024-06-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 37 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1496 | 2024-06-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1497 | 2024-06-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 | 500 | صداقت |  | 266 | 0 | 0
1498 | 2024-06-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0118
1499 | 2024-06-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1500 | 2024-06-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 740 | انصاری |  | 226.1 | 0 | 0
1501 | 2024-06-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 740 | انصاری |  | 219.45 | 0 | 0
1502 | 2024-06-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 740 | انصاری |  | 226.1 | 0 | 0
1503 | 2024-06-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 900 | میرزایی |  | 0 | 162.265 | 0
1504 | 2024-06-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 900 | میرزایی |  | 0 | 133.63 | 0
1505 | 2024-06-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1506 | 2024-06-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 500 | صداقت | سایت | 186.75 | 0 | 0
1507 | 2024-06-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 500 | صداقت | سایت | 186.75 | 0 | 0
1508 | 2024-06-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05
1509 | 2024-06-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0896
1510 | 2024-06-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1511 | 2024-06-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.058
1512 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 | 200 | صداقت |  | 53.2 | 0 | 0
1513 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 26 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس حمل از پی کنی
1514 | 2024-06-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1515 | 2024-06-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 | 750 | صداقت |  | 252.7 | 0 | 0
1516 | 2024-06-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0472
1517 | 2024-06-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1518 | 2024-06-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 1300 | انصاری |  | 166.25 | 0 | 0
1519 | 2024-06-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 25 | 1300 | انصاری |  | 166.25 | 0 | 0
1520 | 2024-06-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 27 | 1300 | انصاری |  | 179.55 | 0 | 0
1521 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 17 | 925 | میرزایی |  | 70.55 | 0 | 0
1522 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 16 | 1350 | میرزایی |  | 66.4 | 0 | 0
1523 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 19 | 925 | میرزایی |  | 78.85 | 0 | 0
1524 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 13 | 1350 | میرزایی |  | 53.95 | 0 | 0
1525 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 | 925 | میرزایی |  | 126.35 | 0 | 0
1526 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 | 1350 | میرزایی |  | 93.1 | 0 | 0
1527 | 2024-06-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 | 750 | صداقت | سایت | 178.45 | 0 | 0
1528 | 2024-06-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 | 750 | صداقت | سایت | 178.45 | 0 | 0
1529 | 2024-06-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05
1530 | 2024-06-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0784
1531 | 2024-06-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1532 | 2024-06-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0464
1533 | 2024-06-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 20 |  |  | انصاری | 0 | 0 | 0 | 20 سرویس حمل از پی کنی
1534 | 2024-06-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1535 | 2024-06-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 23 |  |  | انصاری | 0 | 0 | 0 | 23 سرویس حمل از پی کنی
1536 | 2024-06-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1537 | 2024-06-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0354
1538 | 2024-06-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 800 | انصاری |  | 146.3 | 0 | 0
1539 | 2024-06-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 800 | انصاری |  | 146.3 | 0 | 0
1540 | 2024-06-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 800 | انصاری |  | 146.3 | 0 | 0
1541 | 2024-06-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1542 | 2024-06-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1543 | 2024-06-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1544 | 2024-06-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1545 | 2024-06-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1546 | 2024-06-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05
1547 | 2024-06-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1232
1548 | 2024-06-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10
1549 | 2024-06-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1550 | 2024-06-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0464
1551 | 2024-06-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 30 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 30 سرویس حمل از پی کنی
1552 | 2024-06-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1553 | 2024-06-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 28 |  | شرکتی | انصاری | 0 | 0 | 0 | 28 سرویس حمل از پی کنی
1554 | 2024-06-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1555 | 2024-06-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0472
1556 | 2024-06-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1557 | 2024-06-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1558 | 2024-06-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1559 | 2024-06-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 34 | 800 | انصاری |  | 226.1 | 0 | 0
1560 | 2024-06-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 33 | 800 | انصاری |  | 219.45 | 0 | 0
1561 | 2024-06-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 800 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1562 | 2024-06-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 700 | میرزایی |  | 0 | 162.265 | 0
1563 | 2024-06-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 700 | میرزایی |  | 0 | 162.265 | 0
1564 | 2024-06-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 | 700 | میرزایی |  | 0 | 267.6625 | 0
1565 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 550 | صداقت |  | 0 | 23.8625 | 0
1566 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 1350 | صداقت |  | 0 | 109.7675 | 0
1567 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 550 | صداقت |  | 0 | 23.8625 | 0
1568 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 1350 | صداقت |  | 0 | 109.7675 | 0
1569 | 2024-06-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05
1570 | 2024-06-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0896
1571 | 2024-06-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0.08
1572 | 2024-06-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1573 | 2024-06-22 | MO-11-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1574 | 2024-06-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0696
1575 | 2024-06-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 38 | 550 | صداقت |  | 0 | 351.785 | 0
1576 | 2024-06-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1577 | 2024-06-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 46 | 250 | شرکتی | انصاری | 0 | 290.605 | 0
1578 | 2024-06-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 236
1579 | 2024-06-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب |  |  |  |  | 0 | 0 | 236
1580 | 2024-06-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 20 | 880 | انصاری |  | 133 | 0 | 0
1581 | 2024-06-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 20 | 880 | انصاری |  | 133 | 0 | 0
1582 | 2024-06-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 19 | 880 | انصاری |  | 126.35 | 0 | 0
1583 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 | 960 | میرزایی |  | 0 | 19.09 | 0
1584 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 | 960 | میرزایی |  | 0 | 19.09 | 0
1585 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 | 960 | میرزایی |  | 0 | 30.59 | 0
1586 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 29 | 1350 | میرزایی |  | 0 | 138.4025 | 0
1587 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 1350 | میرزایی |  | 0 | 143.175 | 0
1588 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 | 1350 | میرزایی |  | 0 | 221.7775 | 0
1589 | 2024-06-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 550 | صداقت |  | 0 | 229.08 | 0
1590 | 2024-06-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 | 550 | صداقت |  | 0 | 229.08 | 0
1591 | 2024-06-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 230
1592 | 2024-06-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 257.6
1593 | 2024-06-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 2000 | محمدپور |  | 152.95 | 0 | 0
1594 | 2024-06-23 | MO-11-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | قرضه | 23 | 2000 | محمدپور |  | 152.95 | 0 | 0
1595 | 2024-06-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  |  | 152.95 | 0 | 336.4
1596 | 2024-06-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1597 | 2024-06-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 | 650 | صداقت |  | 0 | 221.7775 | 0
1598 | 2024-06-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1599 | 2024-06-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 46 | 260 | شرکتی | انصاری | 0 | 351.785 | 0
1600 | 2024-06-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 47.2
1601 | 2024-06-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1602 | 2024-06-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 950 | انصاری |  | 199.5 | 0 | 0
1603 | 2024-06-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 30 | 950 | انصاری |  | 199.5 | 0 | 0
1604 | 2024-06-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 6.65 | قرضه | 35 | 950 | انصاری |  | 232.75 | 0 | 0
1605 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 850 | میرزایی |  | 0 | 81.1325 | 0
1606 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 16 | 850 | میرزایی |  | 0 | 76.36 | 0
1607 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 | 850 | میرزایی |  | 0 | 152.95 | 0
1608 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 | 1360 | میرزایی |  | 0 | 95.45 | 0
1609 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 | 1360 | میرزایی |  | 0 | 109.7675 | 0
1610 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 | 1360 | میرزایی |  | 0 | 114.7125 | 0
1611 | 2024-06-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 650 | صداقت |  | 0 | 200.445 | 0
1612 | 2024-06-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 650 | صداقت |  | 0 | 200.445 | 0
1613 | 2024-06-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1614 | 2024-06-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 44.8
1615 | 2024-06-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 6.65 | قرضه | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1616 | 2024-06-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 46.4
1617 | 2024-06-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40
1618 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1619 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1620 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1621 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1622 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1623 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1624 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1625 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1626 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1627 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1628 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1629 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1630 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1631 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1632 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1633 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1634 | 2024-06-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1635 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1636 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1637 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1638 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1639 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1640 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1641 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1642 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1643 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1644 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1645 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1646 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1647 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1648 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1649 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1650 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1651 | 2024-06-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1652 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1653 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1654 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1655 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1656 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1657 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1658 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1659 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1660 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1661 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1662 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1663 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1664 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1665 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1666 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1667 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1668 | 2024-06-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1669 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1670 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1671 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1672 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1673 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1674 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1675 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1676 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1677 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1678 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1679 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1680 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1681 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1682 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1683 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1684 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1685 | 2024-06-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1686 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1687 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1688 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1689 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1690 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1691 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1692 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1693 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1694 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1695 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1696 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1697 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1698 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1699 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1700 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1701 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1702 | 2024-06-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1703 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1704 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1705 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1706 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1707 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1708 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1709 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1710 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1711 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1712 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1713 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1714 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1715 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1716 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1717 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1718 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1719 | 2024-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1720 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1721 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1722 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1723 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1724 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1725 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1726 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1727 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1728 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1729 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1730 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1731 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1732 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1733 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1734 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1735 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1736 | 2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1737 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1738 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1739 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1740 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1741 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1742 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1743 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1744 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1745 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1746 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1747 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1748 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1749 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1750 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1751 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1752 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1753 | 2024-07-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1754 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1755 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1756 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1757 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1758 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1759 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1760 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1761 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1762 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1763 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1764 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1765 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1766 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1767 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1768 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1769 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1770 | 2024-07-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1771 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1772 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1773 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1774 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1775 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1776 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1777 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1778 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1779 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1780 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1781 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1782 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1783 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1784 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1785 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1786 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1787 | 2024-07-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1788 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1789 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1790 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1791 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1792 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1793 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1794 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1795 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1796 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1797 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1798 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1799 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1800 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1801 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1802 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1803 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1804 | 2024-07-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1805 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1806 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1807 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1808 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1809 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1810 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1811 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1812 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1813 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1814 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1815 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1816 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1817 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1818 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1819 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1820 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1821 | 2024-07-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1822 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1823 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1824 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1825 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1826 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1827 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1828 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1829 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1830 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1831 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1832 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1833 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1834 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1835 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1836 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1837 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1838 | 2024-07-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1839 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1840 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1841 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1842 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1843 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1844 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1845 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1846 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1847 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1848 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1849 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1850 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1851 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1852 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1853 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1854 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1855 | 2024-07-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1856 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1857 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1858 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1859 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1860 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1861 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1862 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1863 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1864 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1865 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1866 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1867 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1868 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1869 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1870 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1871 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1872 | 2024-07-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1873 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1874 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1875 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1876 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1877 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1878 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1879 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1880 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1881 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1882 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1883 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1884 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1885 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1886 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1887 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1888 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1889 | 2024-07-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1890 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1891 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1892 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1893 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1894 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1895 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1896 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1897 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1898 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1899 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1900 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1901 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1902 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1903 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1904 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1905 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1906 | 2024-07-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1907 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1908 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1909 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1910 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1911 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1912 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1913 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1914 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1915 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1916 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1917 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1918 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1919 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1920 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1921 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1922 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1923 | 2024-07-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1924 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1925 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1926 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1927 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1928 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1929 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1930 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1931 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1932 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1933 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1934 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1935 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1936 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1937 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1938 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1939 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1940 | 2024-07-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1941 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1942 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1943 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1944 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1945 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1946 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1947 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1948 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1949 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1950 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1951 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1952 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1953 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1954 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1955 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1956 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1957 | 2024-07-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1958 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1959 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1960 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1961 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1962 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1963 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1964 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1965 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1966 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1967 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1968 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1969 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1970 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1971 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1972 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1973 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1974 | 2024-07-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1975 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1976 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1977 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1978 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1979 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1980 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1981 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1982 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1983 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1984 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1985 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1986 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1987 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1988 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1989 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1990 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1991 | 2024-07-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1992 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1993 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1994 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1995 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1996 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1997 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1998 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1999 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2000 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2001 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2002 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2003 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2004 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2005 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2006 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2007 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2008 | 2024-07-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2009 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2010 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2011 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2012 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2013 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2014 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2015 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2016 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2017 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2018 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2019 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2020 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2021 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2022 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2023 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2024 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2025 | 2024-07-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2026 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2027 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2028 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2029 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2030 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2031 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2032 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2033 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2034 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2035 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2036 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2037 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2038 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2039 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2040 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2041 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2042 | 2024-07-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2043 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2044 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2045 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2046 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2047 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2048 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2049 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2050 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2051 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2052 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2053 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2054 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2055 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2056 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2057 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2058 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2059 | 2024-07-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2060 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2061 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2062 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2063 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2064 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2065 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2066 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2067 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2068 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2069 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2070 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2071 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2072 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2073 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2074 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2075 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2076 | 2024-07-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2077 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2078 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2079 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2080 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2081 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2082 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2083 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2084 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2085 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2086 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2087 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2088 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2089 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2090 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2091 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2092 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2093 | 2024-07-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2094 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2095 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2096 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2097 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2098 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2099 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2100 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2101 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2102 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2103 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2104 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2105 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2106 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2107 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2108 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2109 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2110 | 2024-07-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2111 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2112 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2113 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2114 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2115 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2116 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2117 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2118 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2119 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2120 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2121 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2122 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2123 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2124 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2125 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2126 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2127 | 2024-07-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2128 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2129 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2130 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2131 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2132 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2133 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2134 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2135 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2136 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2137 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2138 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2139 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2140 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2141 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2142 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2143 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2144 | 2024-07-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2145 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2146 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2147 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2148 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2149 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2150 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2151 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2152 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2153 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2154 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2155 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2156 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2157 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2158 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2159 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2160 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2161 | 2024-07-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2162 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2163 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2164 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2165 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2166 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2167 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2168 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2169 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2170 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2171 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2172 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2173 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2174 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2175 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2176 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2177 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2178 | 2024-07-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2179 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2180 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2181 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2182 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2183 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2184 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2185 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2186 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2187 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2188 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2189 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2190 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2191 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2192 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2193 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2194 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2195 | 2024-07-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2196 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2197 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2198 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2199 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2200 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2201 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2202 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2203 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2204 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2205 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2206 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2207 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2208 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2209 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2210 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2211 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2212 | 2024-07-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2213 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2214 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2215 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2216 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2217 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2218 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2219 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2220 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2221 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2222 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2223 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2224 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2225 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2226 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2227 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2228 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2229 | 2024-07-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2230 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2231 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2232 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2233 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2234 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2235 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2236 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2237 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2238 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2239 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2240 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2241 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2242 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2243 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2244 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2245 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2246 | 2024-07-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2247 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2248 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2249 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2250 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2251 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2252 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2253 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2254 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2255 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2256 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2257 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2258 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2259 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2260 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2261 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2262 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2263 | 2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2264 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2265 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2266 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2267 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2268 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2269 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2270 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2271 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2272 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2273 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2274 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2275 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2276 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2277 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2278 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2279 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2280 | 2024-08-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2281 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2282 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2283 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2284 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2285 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2286 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2287 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2288 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2289 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2290 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2291 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2292 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2293 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2294 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2295 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2296 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2297 | 2024-08-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2298 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2299 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2300 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2301 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2302 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2303 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2304 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2305 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2306 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2307 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2308 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2309 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2310 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2311 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2312 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2313 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2314 | 2024-08-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2315 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2316 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2317 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2318 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2319 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2320 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2321 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2322 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2323 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2324 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2325 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2326 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2327 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2328 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2329 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2330 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2331 | 2024-08-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2332 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2333 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2334 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2335 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2336 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2337 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2338 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2339 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2340 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2341 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2342 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2343 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2344 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2345 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2346 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2347 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2348 | 2024-08-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2349 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2350 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2351 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2352 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2353 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2354 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2355 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2356 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2357 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2358 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2359 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2360 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2361 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2362 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2363 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2364 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2365 | 2024-08-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2366 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2367 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2368 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2369 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2370 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2371 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2372 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2373 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2374 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2375 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2376 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2377 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2378 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2379 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2380 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2381 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2382 | 2024-08-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2383 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2384 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2385 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2386 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2387 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2388 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2389 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2390 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2391 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2392 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2393 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2394 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2395 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2396 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2397 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2398 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2399 | 2024-08-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2400 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2401 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2402 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2403 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2404 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2405 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2406 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2407 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2408 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2409 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2410 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2411 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2412 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2413 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2414 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2415 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2416 | 2024-08-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2417 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2418 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2419 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2420 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2421 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2422 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2423 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2424 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2425 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2426 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2427 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2428 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2429 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2430 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2431 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2432 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2433 | 2024-08-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2434 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2435 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2436 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2437 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2438 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2439 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2440 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2441 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2442 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2443 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2444 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2445 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2446 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2447 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2448 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2449 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2450 | 2024-08-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2451 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2452 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2453 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2454 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2455 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2456 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2457 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2458 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2459 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2460 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2461 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2462 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2463 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2464 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2465 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2466 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2467 | 2024-08-13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2468 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2469 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2470 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2471 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2472 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2473 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2474 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2475 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2476 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2477 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2478 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2479 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2480 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2481 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2482 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2483 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2484 | 2024-08-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2485 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2486 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2487 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2488 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2489 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2490 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2491 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2492 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2493 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2494 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2495 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2496 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2497 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2498 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2499 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2500 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2501 | 2024-08-15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2502 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2503 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2504 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2505 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2506 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2507 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2508 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2509 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2510 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2511 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2512 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2513 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2514 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2515 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2516 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2517 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2518 | 2024-08-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2519 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2520 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2521 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2522 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2523 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2524 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2525 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2526 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2527 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2528 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2529 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2530 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2531 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2532 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2533 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2534 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2535 | 2024-08-17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2536 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2537 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2538 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2539 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2540 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2541 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2542 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2543 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2544 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2545 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2546 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2547 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2548 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2549 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2550 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2551 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2552 | 2024-08-18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2553 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2554 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2555 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2556 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2557 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2558 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2559 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2560 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2561 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2562 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2563 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2564 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2565 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2566 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2567 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2568 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2569 | 2024-08-19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2570 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2571 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2572 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2573 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2574 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2575 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2576 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2577 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2578 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2579 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2580 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2581 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2582 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2583 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2584 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2585 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2586 | 2024-08-20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2587 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2588 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2589 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2590 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2591 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2592 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2593 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2594 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2595 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2596 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2597 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2598 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2599 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2600 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2601 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2602 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2603 | 2024-08-21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2604 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2605 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2606 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2607 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2608 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2609 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2610 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2611 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2612 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2613 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2614 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2615 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2616 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2617 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2618 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2619 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2620 | 2024-08-22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2621 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2622 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2623 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2624 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2625 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2626 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2627 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2628 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2629 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2630 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2631 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2632 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2633 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2634 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2635 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2636 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2637 | 2024-08-23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2638 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2639 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2640 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2641 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2642 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2643 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2644 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2645 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2646 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2647 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2648 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2649 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2650 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2651 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2652 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2653 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2654 | 2024-08-24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2655 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2656 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2657 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2658 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2659 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2660 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2661 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2662 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2663 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2664 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2665 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2666 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2667 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2668 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2669 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2670 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2671 | 2024-08-25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2672 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2673 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2674 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2675 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2676 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2677 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2678 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2679 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2680 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2681 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2682 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2683 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2684 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2685 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2686 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2687 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2688 | 2024-08-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2689 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2690 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2691 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2692 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2693 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2694 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2695 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2696 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2697 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2698 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2699 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2700 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2701 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2702 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2703 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2704 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2705 | 2024-08-27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2706 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2707 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2708 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2709 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2710 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2711 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2712 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2713 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2714 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2715 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2716 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2717 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2718 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2719 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2720 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2721 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2722 | 2024-08-28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2723 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2724 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2725 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2726 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2727 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2728 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2729 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2730 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2731 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2732 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2733 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2734 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2735 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2736 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2737 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2738 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2739 | 2024-08-29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2740 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2741 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2742 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2743 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2744 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2745 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2746 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2747 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2748 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2749 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2750 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2751 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2752 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2753 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2754 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2755 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2756 | 2024-08-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2757 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2758 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2759 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2760 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2761 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2762 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2763 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2764 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2765 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2766 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2767 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2768 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2769 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2770 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2771 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2772 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2773 | 2024-08-31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2774 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2775 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2776 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2777 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2778 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2779 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2780 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2781 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2782 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2783 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2784 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2785 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2786 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2787 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2788 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2789 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2790 | 2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2791 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2792 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2793 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2794 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2795 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2796 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2797 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2798 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2799 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2800 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2801 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2802 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2803 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2804 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2805 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2806 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2807 | 2024-09-02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2808 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2809 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2810 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2811 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2812 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2813 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2814 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2815 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2816 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2817 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2818 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2819 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2820 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2821 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2822 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2823 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2824 | 2024-09-03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2825 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2826 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2827 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2828 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2829 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2830 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2831 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2832 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2833 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2834 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2835 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2836 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2837 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2838 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2839 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2840 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2841 | 2024-09-04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2842 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2843 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2844 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2845 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2846 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2847 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2848 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2849 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2850 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2851 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2852 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2853 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2854 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2855 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2856 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2857 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2858 | 2024-09-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2859 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2860 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2861 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2862 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2863 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2864 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2865 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2866 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2867 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2868 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2869 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2870 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2871 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2872 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2873 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2874 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2875 | 2024-09-06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2876 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2877 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2878 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2879 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2880 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2881 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2882 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2883 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2884 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2885 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2886 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2887 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2888 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2889 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2890 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2891 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2892 | 2024-09-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2893 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2894 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2895 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2896 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2897 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2898 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2899 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2900 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2901 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2902 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2903 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2904 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2905 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2906 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2907 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2908 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2909 | 2024-09-08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2910 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2911 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2912 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2913 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2914 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2915 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2916 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2917 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2918 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2919 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2920 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2921 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2922 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2923 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2924 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2925 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2926 | 2024-09-09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2927 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2928 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2929 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2930 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2931 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2932 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2933 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2934 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2935 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2936 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2937 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2938 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2939 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2940 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2941 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2942 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2943 | 2024-09-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2944 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2945 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2946 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2947 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2948 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2949 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2950 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2951 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2952 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2953 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2954 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2955 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2956 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2957 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2958 | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2959 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2960 | 2024-09-11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2961 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2962 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2963 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2964 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2965 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2966 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2967 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2968 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2969 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2970 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2971 | 2024-09-12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 1899-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Sum | 17434 | 1 |  | 1 | 73487.7 | 22045.6725 | 5365.6046

## Daily Water
گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب
اسفند 1402 |  |  | فروردین 1403 |  |  | اردیبهشت 1403 |  |  |  | خرداد 1403 |  |  | تیر 1403 |  |  | مرداد 1403 |  |  | شهریور 1403 |  |  | مهر 1403 |  |  | آبان 1403 |  |  | آذر 1403 |  |  | دی 1403 |  |  | بهمن 1403 |  |  | اسفند 1403
تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه
2024-02-20 | 0 | 0 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-21 | 1086 | 1 | 2024-06-21 | 0 | 17 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 2025-02-19 | 0 | 0
2024-02-21 | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 2024-04-21 | 0 | 11 | 0 | 2024-05-22 | 1086 | 10 | 2024-06-22 | 0 | 9 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 0 | 0
2024-02-22 | 0 | 0 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 0 | 2 | 0 | 2024-05-23 | 1086 | 0 | 2024-06-23 | 0 | 19 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 2025-02-21 | 0 | 0
2024-02-23 | 0 | 0 | 2024-03-23 | 0 | 0 | 2024-04-23 | 0 | 13 | 0 | 2024-05-24 | 1086 | 17 | 2024-06-24 | 0 | 11 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 2025-02-22 | 0 | 0
2024-02-24 | 0 | 0 | 2024-03-24 | 0 | 3 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-25 | 1086 | 5 | 2024-06-25 | 0 | 21 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 2025-02-23 | 0 | 0
2024-02-25 | 0 | 0 | 2024-03-25 | 0 | 7 | 2024-04-25 | 0 | 8 | 0 | 2024-05-26 | 1086 | 10 | 2024-06-26 | 0 | 12 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 2025-01-25 | 0 | 0 | 2025-02-24 | 0 | 0
2024-02-26 | 0 | 0 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 | 1086 | 15 | 2024-06-27 | 0 | 21 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 2025-02-25 | 0 | 0
2024-02-27 | 0 | 0 | 2024-03-27 | 0 | 7 | 2024-04-27 | 0 | 15 | 0 | 2024-05-28 | 1086 | 13 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 2025-02-26 | 0 | 0
2024-02-28 | 0 | 0 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 2024-04-28 | 0 | 2 | 0 | 2024-05-29 | 1086 | 6 | 2024-06-29 | 0 | 25 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 2025-02-27 | 0 | 0
2024-02-29 | 0 | 0 | 2024-03-29 | 0 | 5 | 2024-04-29 | 0 | 13 | 0 | 2024-05-30 | 0 | 14 | 2024-06-30 | 0 | 8 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 0 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 2024-04-30 | 0 | 3 | 0 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 26 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 0
2024-03-02 | 0 | 0 | 2024-03-31 | 0 | 8 | 2024-05-01 | 0 | 9 | 0 | 2024-06-01 | 0 | 13 | 2024-07-02 | 0 | 12 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 2025-03-02 | 0 | 0
2024-03-03 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 | 0 | 12 | 2024-07-03 | 0 | 23 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 2025-03-03 | 0 | 0
2024-03-04 | 0 | 0 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 0 | 12 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 0 | 0
2024-03-05 | 0 | 0 | 2024-04-03 | 0 | 5 | 2024-05-04 | 0 | 7 | 0 | 2024-06-04 | 0 | 17 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 0 | 0
2024-03-06 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 11 | 0 | 2024-06-05 | 0 | 9 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 2025-02-04 | 0 | 0 | 2025-03-06 | 0 | 0
2024-03-07 | 0 | 0 | 2024-04-05 | 0 | 8 | 2024-05-06 | 0 | 2 | 0 | 2024-06-06 | 0 | 16 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 0 | 0
2024-03-08 | 0 | 0 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 0 | 13 | 0 | 2024-06-07 | 0 | 5 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 2025-03-08 | 0 | 0
2024-03-09 | 0 | 0 | 2024-04-07 | 0 | 6 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-08 | 0 | 11 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 2025-01-08 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 2025-03-09 | 0 | 0
2024-03-10 | 0 | 0 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 2024-05-09 | 0 | 8 | 0 | 2024-06-09 | 0 | 10 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 2025-03-10 | 0 | 0
2024-03-11 | 0 | 0 | 2024-04-09 | 0 | 11 | 2024-05-10 | 0 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 0 | 17 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 2025-03-11 | 0 | 0
2024-03-12 | 0 | 0 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 2024-05-11 | 0 | 12 | 0 | 2024-06-11 | 0 | 8 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 2025-01-11 | 0 | 0 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 2025-03-12 | 0 | 0
2024-03-13 | 0 | 0 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-12 | 0 | 18 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 2025-01-12 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 2025-03-13 | 0 | 0
2024-03-14 | 0 | 0 | 2024-04-12 | 0 | 7 | 2024-05-13 | 0 | 12 | 0 | 2024-06-13 | 0 | 10 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 2025-03-14 | 0 | 0
2024-03-15 | 0 | 0 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 2025-03-15 | 0 | 0
2024-03-16 | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0 | 10 | 2024-05-15 | 0 | 14 | 0 | 2024-06-15 | 0 | 22 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 2025-03-16 | 0 | 0
2024-03-17 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 0 | 8 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-16 | 0 | 12 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 0 | 0
2024-03-18 | 0 | 0 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 2024-05-17 | 0 | 2 | 0 | 2024-06-17 | 0 | 17 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 2025-03-18 | 0 | 0
2024-03-19 | 0 | 0 | 2024-04-17 | 0 | 7 | 2024-05-18 | 0 | 11 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 17 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 0 | 0 | 2025-03-19 | 0 | 0
|  |  | 2024-04-18 | 0 | 0 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 40500 | 2024-06-19 | 0 | 1 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 2025-01-19 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0
|  |  | 2024-04-19 | 0 | 4 | 2024-05-20 | 0 | 15 | 0 | 2024-06-20 | 0 | 18 | 2024-07-21 | 0 | 0 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 2024-09-21 | 0 | 0
مجموع ماه جاری | 0 | 0 | مجموع ماه جاری | 0 | 96 | مجموع ماه جاری | 0 | 185 | 40500 | مجموع ماه جاری | 9774 | 336 | مجموع | 0 | 204 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0
مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  | مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  | مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | ورود و مصرف تجمعی | 108386 |  | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | ورود و مصرف تجمعی | 140723 |  | ورود و مصرف تجمعی | 140723
میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1086 |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه
| #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 29.0893
#REF!
98612

## Machinary BackFill Report
مقدار سوخت تحویلی به ماشین آلات
کد دستگاه | شرح دستگاه | 2024-03-19 |  |  | 2024-04-19 |  |  | 2024-05-20 |  |  | 2024-06-20 |  |  |  |  | 2024-07-21
|  | اسفند 1402 |  |  | فروردین 1403 |  |  | اردیبهشت 1404 |  |  | خرداد 1404 |  |  |  |  | تیر 1404
|  | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | میانگین | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | میانگین | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | نسبت دریافت سوخت به سرویس | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | حجم | نسبت دریافت سوخت به حجم | نسبت دریافت سوخت به سرویس | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | حجم | نسبت دریافت سوخت به حجم | نسبت دریافت سوخت به سرویس | TR-065 | 635 | 1759.2575
TR-065 | کامیون کمپرسی | 608 |  |  | 576 | 160 | 3.6 | 1020 | 729 | 1.3992 | 1226 | 635 | 1759.2575 | 0.69688 | 1.9307 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | TR-136 | 398 | 2377.7075
TR-136 | کامیون کمپرسی | 435 |  |  | 805 | 160 | 5.0312 | 1371 | 666 | 2.0586 | 191 | 398 | 2377.7075 | 0.080329 | 0.4799 | 0 |  |  |  |  | TR-037 | 790 | 4617.095
TR-037 | کامیون کمپرسی | 290 |  |  | 643 | 92 | 6.9891 | 1287 | 820 | 1.5695 | 1143 | 790 | 4617.095 | 0.24756 | 1.4468 | 0 |  |  |  |  | 06-11-051 | 33 | 389.4
06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 721 | 33 | 389.4 | 1.8516 | 21.8485 | 0 |  |  |  |  | 06-11-052 | 78 | 920.4
06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | 179 |  |  | 103 | 0 |  | 920 | 29 | 31.7241 | 911 | 78 | 920.4 | 0.98979 | 11.6795 | 0 |  |  |  |  | AN-02-T | 807 | 5366.55
AN-02-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 754 | 807 | 5649 | 0.13347 | 0.93432 | 0 |  |  |  |  | AN-03-T | 817 | 5433.05
AN-03-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 672 | 817 | 5719 | 0.1175 | 0.82252 | 0 |  |  |  |  | AN-04-T | 838 | 5572.7
AN-04-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 803 | 838 | 5866 | 0.13689 | 0.95823 | 0 |  |  |  |  | AN-09-T
AN-09-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | AN-08-T
AN-08-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | AN-07-T
AN-07-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | MI-02-T
MI-02-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 169 | 0 |  | 948 | 793 | 1.1955 | 797 | 873 | 3792.27 | 0.21016 | 0.91294 | 0 |  |  |  |  | MI-03-T
MI-03-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 261 | 0 |  | 1133 | 602 | 1.8821 | 809 | 866 | 3800.57 | 0.21286 | 0.93418 | 0 |  |  |  |  | MI-04-T
MI-04-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 1239 | 0 |  | 4548 | 751 | 6.0559 | 996 | 595 | 4090.415 | 0.2435 | 1.6739 | 0 |  |  |  |  | SE-01-T
SE-01-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1122 | 1201 | 5569.9225 | 0.20144 | 0.93422 | 0 |  |  |  |  | SE-02-T
SE-02-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 916 | 642 | 2948.7825 | 0.31064 | 1.4268 | 0 |  |  |  |  | RE-02-W
RE-02-W | تانکر آب | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1236 | 92 | 920 | 1.3435 | 13.4348 | 0 |  |  |  |  | MO-06-W
MO-06-W | تانکر آب |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 187 | 67 | 750.4 | 0.2492 |  | 0 |  |  |  |  | MO-08-T
MO-08-T | کمپرسی جفت |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 147 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MO-09-T
MO-09-T | کمپرسی جفت |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | MO-11-T
MO-11-T | کمپرسی تک |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | GL-01-W
GL-01-W | تانکر آب |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1102 | 84 | 974.4 | 1.131 | [6 empty] | MO-10-W
MO-10-W | تانکر آب |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
مجموع |  | 1512 |  |  | 0 |  |  | 11227 |  |  | 12484 | 8753 | 49317.22 |  |  | 0
246800 | سوخت وارده
102619.846 | موجودی مخزن و تانکر