## Cal
مخزن | شماره 1 | شماره 2 | شماره 3 | تانکر توزیع سوخت | واحد
| 47،000 لیتر | 47،000 لیتر | 47،000 لیتر | 12,000 لیتر
ارتفاع سوخت داخل مخزن | 0.19 | 1.65 | 1.64 |  | متر
حجم سوخت موجود در مخزن | 1331.7787 | 27165.5702 | 26966.2508 | 0 | لیتر
مجموع | 55463.5996
.

## Gas DB
ردیف | تاریخ | کد ماشین آلات | نام ماشین آلات | راننده | میزان مصرف | میزان ورود | لیتر شمار صبح | لیتر شمار عصر | توضیحات |  |  |  | 2024-08-02
1 | 2024-02-20 | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 3300 |  |  | در تاریخ ۷ / ۱۲ / ۱۴۰۲ مقدار ۵۰۰۰ لیتر با پیمان شهرداری وارد کارگاه شد. راننده هیزمی | [7 empty] | کد های جدید ماشین آلات | [5 empty] | شماره پلاک
2 | 2024-02-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 363 | [11 empty] | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی
3 | 2024-02-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 201 | [10 empty] | 07-53-003 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | شرکتی | شرکتی | یگانه
4 | 2024-02-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 170 | [11 empty] | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده |  | شرکتی | یحیی زاده
5 | 2024-02-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 60 | [10 empty] | MO-13-L | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی |  | شرکتی | نوروز غلامی
6 | 2024-02-22 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 269 | [11 empty] | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی |  | شرکتی | علیرضا اقلیمی
7 | 2024-02-22 | B-02 | بلدوزر | غلامی | 138 | [11 empty] | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی |  | شرکتی | بارانی
8 | 2024-02-22 | B-03 | لودر | محمدی | 112 | [11 empty] | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی |  | شرکتی | میامی
9 | 2024-02-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 150 | [11 empty] | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه |  | شرکتی | برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه
10 | 2024-02-25 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 61 | [11 empty] | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی |  | شرکتی | جمالی
11 | 2024-02-25 | RO-036 | غلطک | شیری | 62 | [11 empty] | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی |  | شرکتی | دیانتی
12 | 2024-02-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 150 | [11 empty] | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری |  | شرکتی | شیری
13 | 2024-02-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 100 | [11 empty] | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری |  | شرکتی | شاکری
14 | 2024-02-25 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 260 | [11 empty] | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی |  | شرکتی | زراعتی
15 | 2024-02-25 | B-03 | لودر | محمدی | 100 | [11 empty] | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده |  | شرکتی | رجب زاده
16 | 2024-02-25 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 67 | [11 empty] | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری |  | شرکتی | شیری
17 | 2024-02-25 | Lose | هدر رفت سوخت |  | 54 | [11 empty] | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی |  | شرکتی | نخعی
18 | 2024-02-26 | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی |  | 5000 | [10 empty] | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور |  | شرکتی | حسن پور
19 | 2024-03-02 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 250 | [11 empty] | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی
20 | 2024-03-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 222 | [11 empty] | اعلام نشده | لودر
21 | 2024-03-05 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 250 | [11 empty] | 07-53-003 | میکسر اتکو | -
22 | 2024-03-07 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 262 | [11 empty] | 04-97-016 | غلطک
23 | 2024-03-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100 | [11 empty] | 04-97-017 | غلطک |  | انصاری | پیمانکار
24 | 2024-03-09 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 250 | [15 empty] | پیمانکار
25 | 2024-03-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 100 | [15 empty] | پیمانکار
26 | 2024-03-11 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 150 | [15 empty] | پیمانکار
27 | 2024-03-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 266 | [15 empty] | پیمانکار
28 | 2024-03-12 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 70 | [15 empty] | پیمانکار
29 | 2024-03-12 | RO-036 | غلطک | شیری | 102 | [15 empty] | پیمانکار
30 | 2024-03-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 96 | [15 empty] | پیمانکار
31 | 2024-03-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 120 | [15 empty] | پیمانکار
32 | 2024-03-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 172 | [15 empty] | پیمانکار
33 | 2024-03-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 75 | [11 empty] | AN-06-D | بلدوزر | انصاری |  | پیمانکار
34 | 2024-03-12 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 325 | [11 empty] | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری |  | پیمانکار
35 | 2024-03-12 | B-03 | لودر | محمدی | 216 | [11 empty] | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری |  | پیمانکار
36 | 2024-03-13 | TES | تانکر اداره سوخت |  |  | 13500 | [10 empty] | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار
37 | 2024-03-14 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 197 | [11 empty] | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار
38 | 2024-03-14 | RO-005 | غلطک |  | 113 | [11 empty] | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار
39 | 2024-03-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 161 | [11 empty] | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار
40 | 2024-03-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 45 | [11 empty] | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار
41 | 2024-03-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 18 | [11 empty] | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | پیمانکار
42 | 2024-03-14 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 60 | [11 empty] | AN-10-D | بلدوزر | انصاری
43 | 2024-03-14 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 52
44 | 2024-03-14 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 228
45 | 2024-03-14 | B-03 | لودر | محمدی | 103 | [11 empty] | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | اکبری | استیجاری
46 | 2024-03-14 | 07-53-002 | میکسر بنز | سید علی حسینی | 186 | [11 empty] | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری |  | استیجاری
47 | 2024-03-14 | 07-54-006 | میکسر امیکو | سید علی حسینی | 136 | [15 empty] | استیجاری
48 | 2024-03-16 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 300 | [15 empty] | استیجاری
49 | 2024-03-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 150 | [15 empty] | استیجاری
50 | 2024-03-24 | RO-036 | غلطک | شیری | 100 | [11 empty] | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | حسن پور | استیجاری
51 | 2024-03-24 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 200
52 | 2024-03-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 260
53 | 2024-03-25 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 185
54 | 2024-03-25 | RO-036 | غلطک | شیری | 45 | [11 empty] | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | میرزایی | پیمانکاری
55 | 2024-03-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 100 | [11 empty] | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی |  | پیمانکاری
56 | 2024-03-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 115 | [11 empty] | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی |  | پیمانکاری
57 | 2024-03-25 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 305 | [11 empty] | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی |  | پیمانکاری
58 | 2024-03-25 | B-03 | لودر | محمدی | 230
59 | 2024-03-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 152
60 | 2024-03-27 | RO-087 | غلطک | دیانتی | 236 | [11 empty] | SE-01-L | لودر | صداقت | صداقت | پیمانکاری
61 | 2024-03-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 70 | [11 empty] | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت |  | پیمانکاری
62 | 2024-03-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 129 | [11 empty] | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت |  | پیمانکاری
63 | 2024-03-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 50 | [11 empty] | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت |  | پیمانکاری
64 | 2024-03-27 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 263
65 | 2024-03-27 | B-03 | لودر | محمدی | 188 | [11 empty] | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | تکبری | استیجاری
66 | 2024-03-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 181
67 | 2024-03-29 | RO-005 | غلطک |  | 78
68 | 2024-03-29 | RO-036 | غلطک | شیری | 48 | [11 empty] | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | رضاپور | استیجاری
69 | 2024-03-29 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 349 | [11 empty] | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور |  | استیجاری
70 | 2024-03-29 | B-03 | لودر | محمدی | 138
71 | 2024-03-31 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 176
72 | 2024-03-31 | RO-005 | غلطک |  | 44
73 | 2024-03-31 | RO-036 | غلطک | شیری | 193
74 | 2024-03-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 215 | [11 empty] | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | محمد پور | پیمانکاری
75 | 2024-03-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 136 | [11 empty] | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور |  | پیمانکاری
76 | 2024-03-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 155 | [11 empty] | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور |  | پیمانکاری
77 | 2024-03-31 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 273 | [11 empty] | MO-04-L | لودر | محمد پور |  | پیمانکاری
78 | 2024-03-31 | B-03 | لودر | محمدی | 127 | [11 empty] | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور |  | پیمانکاری
79 | 2024-04-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 188 | [11 empty] | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور |  | پیمانکاری
80 | 2024-04-03 | RO-005 | غلطک |  | 51 | [11 empty] | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور |  | پیمانکاری
81 | 2024-04-03 | RO-036 | غلطک | شیری | 45 | [11 empty] | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور |  | پیمانکاری
82 | 2024-04-03 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 321 | [11 empty] | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور |  | پیمانکاری
83 | 2024-04-03 | B-03 | لودر | محمدی | 142 | [11 empty] | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور |  | پیمانکاری
84 | 2024-04-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 116 | [11 empty] | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور |  | پیمانکاری
85 | 2024-04-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 100 | [11 empty] | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور |  | پیمانکاری
86 | 2024-04-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 110 | [11 empty] | MO-13-L | لودر | محمد پور |  | پیمانکاری
87 | 2024-04-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 100 | [11 empty] | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور
88 | 2024-04-05 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 317 | [11 empty] | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | گلپایگانی | استیجاری
89 | 2024-04-05 | B-03 | لودر | محمدی | 100
90 | 2024-04-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 103
91 | 2024-04-05 | RO-036 | غلطک | شیری | 50
92 | 2024-04-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 242
93 | 2024-04-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100 | [11 empty] | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | جواد رضاپور
94 | 2024-04-07 | RO-036 | غلطک | شیری | 52 | [11 empty] | JRE-03-L | لودر | جواد رضاپور
95 | 2024-04-07 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 327 | [11 empty] | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور |  |  |  | 723 ع 42
96 | 2024-04-07 | B-03 | لودر | محمدی | 113 | [11 empty] | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور |  |  |  | 115 ع 32
97 | 2024-04-07 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 220
98 | 2024-04-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 177 | [11 empty] | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | اسماعیل پور |  |  | 254 ع 41 - 52
99 | 2024-04-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 91
100 | 2024-04-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 150
101 | 2024-04-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اشتری | 150
102 | 2024-04-09 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 365
103 | 2024-04-09 | B-03 | لودر | محمدی | 140
104 | 2024-04-09 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 197
105 | 2024-04-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 90
106 | 2024-04-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 100
107 | 2024-04-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 151
108 | 2024-04-09 |  | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 170
109 | 2024-04-09 | TES | تانکر اداره سوخت |  |  | 32500
110 | 2024-04-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 110
111 | 2024-04-12 | RO-005 | غلطک |  | 96
112 | 2024-04-12 | RO-036 | غلطک | شیری | 54
113 | 2024-04-12 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 244
114 | 2024-04-12 | B-02 | بلدوزر |  | 401
115 | 2024-04-12 | B-03 | لودر | محمدی | 90
116 | 2024-04-12 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 122
117 | 2024-04-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 35
118 | 2024-04-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 188
119 | 2024-04-14 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 362
120 | 2024-04-14 | B-02 | بلدوزر |  | 476
121 | 2024-04-14 | B-03 | لودر | محمدی | 150
122 | 2024-04-14 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 145
123 | 2024-04-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 88
124 | 2024-04-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 69
125 | 2024-04-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 110
126 | 2024-04-14 | Lose | هدر رفت سوخت |  | 166
127 | 2024-04-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 258
128 | 2024-04-15 | RO-087 | غلطک |  | 57
129 | 2024-04-15 | RO-036 | غلطک | شیری | 77
130 | 2024-04-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 130
131 | 2024-04-15 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 98
132 | 2024-04-15 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 499
133 | 2024-04-15 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 38
134 | 2024-04-15 | B-02 | بلدوزر |  | 142
135 | 2024-04-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 122
136 | 2024-04-17 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 157
137 | 2024-04-17 | B-02 | بلدوزر |  | 543
138 | 2024-04-17 | B-03 | لودر | محمدی | 198
139 | 2024-04-17 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 164
140 | 2024-04-17 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 245
141 | 2024-04-17 | BU-040 | بلدوزر |  | 583
142 | 2024-04-19 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 217
143 | 2024-04-19 | B-02 | بلدوزر |  | 561
144 | 2024-04-19 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 125
145 | 2024-04-19 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 317
146 | 2024-04-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 152
147 | 2024-04-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 144
148 | 2024-04-21 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 173
149 | 2024-04-21 | B-02 | بلدوزر |  | 522
150 | 2024-04-21 | B-03 | لودر | محمدی | 171
151 | 2024-04-21 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 108
152 | 2024-04-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 128
153 | 2024-04-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 120 | [5 empty] | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | 0 | 2000
154 | 2024-04-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | پیمانکاری - میرزایی | 111 | [5 empty] | 03-26-011 | گریدر ۱۶g |  | 363 | 0
155 | 2024-04-21 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 241 | [5 empty] | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 201 | 0
156 | 2024-04-21 | BU-040 | بلدوزر |  | 194 | [5 empty] | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 170 | 0
157 | 2024-04-22 | RO-036 | غلطک | شیری | 67 | [5 empty] | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 170 | 0
158 | 2024-04-22 | BU-040 | بلدوزر |  | 586 | [5 empty] | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 60 | 0
159 | 2024-04-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 314 | [5 empty] | RO-006 | غلطک | -
160 | 2024-04-23 | RO-006 | غلطک | - | 135
161 | 2024-04-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 200
162 | 2024-04-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 117
163 | 2024-04-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 15
164 | 2024-04-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 71
165 | 2024-04-23 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 217
166 | 2024-04-23 | B-02 | بلدوزر | حسن پور | 593
167 | 2024-04-23 | B-03 | لودر | محمدی | 180
168 | 2024-04-23 | MI-01-L | لودر ZL50 | #N/A | 200
169 | 2024-04-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 249
170 | 2024-04-23 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 147
171 | 2024-04-23 | TA-01-E | بیل مکانیکی | #N/A | 227
172 | 2024-04-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 162 | [5 empty] | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 60 | 0
173 | 2024-04-25 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 223 | [5 empty] | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 0 | 1000
174 | 2024-04-25 | B-02 | بلدوزر |  | 430 | [5 empty] | RO-005 | غلطک | دیانتی | 61 | 0
175 | 2024-04-25 | B-03 | لودر | محمدی | 120 | [5 empty] | RO-087 | غلطک | _ | 61 | 0
176 | 2024-04-25 | ‌MI-01-L | لودر | پیمانکاری - میرزایی | 150 | [5 empty] | RO-036 | غلطک | شیری | 62 | 0
177 | 2024-04-25 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 267 | [5 empty] | 07-53-002 | میکسراتکو | _ | 186 | 0
178 | 2024-04-25 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 257 | [5 empty] | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 136 | 0
179 | 2024-04-25 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 180 | [5 empty] | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 260 | 0
180 | 2024-04-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | رضا یگانه | 223 | [5 empty] | B-08 | بلدوزر | اکبری | 260 | 0
181 | 2024-04-27 | RO-036 | غلطک | شیری | 188 | [5 empty] | B-10 | بلدوزر | اکبری | 260 | 0
182 | 2024-04-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 231 | [5 empty] | B-02 | بلدوزر | حسن پور | 260 | 0
183 | 2024-04-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 251 | [5 empty] | B-03 | لودر | محمدی | 112 | 0
184 | 2024-04-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 242 | [5 empty] | B-04 | لودر | میرزایی | 112 | 0
185 | 2024-04-27 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 305 | [5 empty] | B-13 | لودر | صداقت | 112 | 0
186 | 2024-04-27 | B-02 | بلدوزر |  | 500 | [5 empty] | B-09 | بیل مکانیکی | تکبری | 180 | 0
187 | 2024-04-27 | B-03 | لودر | محمدی | 145 | [5 empty] | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 180 | 0
188 | 2024-04-27 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 66 | [5 empty] | B-ANSARI | بیل مکانیکی | انصاری | 180 | 0
189 | 2024-04-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 223 | [5 empty] | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 201 | 0
190 | 2024-04-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 155 | [5 empty] | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 170 | 0
191 | 2024-04-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 195 | [5 empty] | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 170 | 0
192 | 2024-04-27 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 317 | [5 empty] | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 201 | 0
193 | 2024-04-27 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 310 | [5 empty] | B-06 | کامیون کمپرسی | میرزایی | 170 | 0
194 | 2024-04-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 210 | [5 empty] | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 170 | 0
195 | 2024-04-28 | RO-036 | غلطک | شیری | 49
196 | 2024-04-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 117
197 | 2024-04-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0 | [5 empty] | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 170 | 0
198 | 2024-04-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 180 | [5 empty] | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
199 | 2024-04-29 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 65 | [5 empty] | MO-01-G | گریدرG 14 | محمد پور
200 | 2024-04-29 | RO-036 | غلطک | شیری | 35 | [5 empty] | MO-02-R | غلطک | محمد پور
201 | 2024-04-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 155 | [5 empty] | MO-03-R | غلطک | محمد پور
202 | 2024-04-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 62 | [5 empty] | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
203 | 2024-04-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 167 | [5 empty] | RE-02-W | اب پاش | رضاپور
204 | 2024-04-29 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 296
205 | 2024-04-29 | B-02 | بلدوزر | حسن پور | 0
206 | 2024-04-29 | B-03 | لودر | محمدی | 195
207 | 2024-04-29 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 220
208 | 2024-04-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 105
209 | 2024-04-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 133
210 | 2024-04-29 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 310
211 | 2024-04-29 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 280
212 | 2024-04-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 108
213 | 2024-04-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | #N/A | 287
214 | 2024-04-30 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 224
215 | 2024-05-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 106
216 | 2024-05-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 117
217 | 2024-05-01 | RO-036 | غلطک | شیری | 59
218 | 2024-05-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 82
219 | 2024-05-01 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 200
220 | 2024-05-01 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
221 | 2024-05-01 | B-03 | لودر | محمدی | 120
222 | 2024-05-01 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 55
223 | 2024-05-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
224 | 2024-05-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
225 | 2024-05-01 | B-08 | بلدوزر | اکبری
226 | 2024-05-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 108
227 | 2024-05-01 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 248
228 | 2024-05-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
229 | 2024-05-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 186
230 | 2024-05-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
231 | 2024-05-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 179
232 | 2024-05-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 303
233 | 2024-05-04 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
234 | 2024-05-04 | B-03 | لودر | محمدی | 131
235 | 2024-05-04 | MI-01-L | لودر | میرزایی
236 | 2024-05-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
237 | 2024-05-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
238 | 2024-05-04 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 225
239 | 2024-05-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 232
240 | 2024-05-04 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 352
241 | 2024-05-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
242 | 2024-05-05 | RO-005 | غلطک | دیانتی
243 | 2024-05-05 | RO-087 | غلطک | _
244 | 2024-05-05 | RO-036 | غلطک | شیری | 120
245 | 2024-05-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
246 | 2024-05-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
247 | 2024-05-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 68
248 | 2024-05-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
249 | 2024-05-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
250 | 2024-05-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
251 | 2024-05-05 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 214
252 | 2024-05-05 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
253 | 2024-05-05 | B-03 | لودر | محمدی | 135
254 | 2024-05-05 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 200
255 | 2024-05-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 103
256 | 2024-05-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 263
257 | 2024-05-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 122
258 | 2024-05-05 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 238
259 | 2024-05-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 168
260 | 2024-05-05 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 298
261 | 2024-05-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
262 | 2024-05-06 | RO-005 | غلطک | دیانتی
263 | 2024-05-06 | RO-087 | غلطک | _
264 | 2024-05-06 | RO-036 | غلطک | شیری
265 | 2024-05-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
266 | 2024-05-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
267 | 2024-05-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
268 | 2024-05-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
269 | 2024-05-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
270 | 2024-05-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 88
271 | 2024-05-06 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
272 | 2024-05-06 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
273 | 2024-05-06 | B-03 | لودر | محمدی
274 | 2024-05-06 | MI-01-L | لودر | میرزایی
275 | 2024-05-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
276 | 2024-05-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
277 | 2024-05-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
278 | 2024-05-06 | B-08 | بلدوزر | اکبری
279 | 2024-05-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
280 | 2024-05-06 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 334
281 | 2024-05-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
282 | 2024-05-07 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 46
283 | 2024-05-07 | RO-087 | غلطک | _
284 | 2024-05-07 | RO-036 | غلطک | شیری | 28
285 | 2024-05-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 100
286 | 2024-05-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 200
287 | 2024-05-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 50
288 | 2024-05-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
289 | 2024-05-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
290 | 2024-05-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
291 | 2024-05-07 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 239
292 | 2024-05-07 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
293 | 2024-05-07 | B-03 | لودر | محمدی | 128
294 | 2024-05-07 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 174
295 | 2024-05-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
296 | 2024-05-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
297 | 2024-05-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 70
298 | 2024-05-07 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 283
299 | 2024-05-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 153
300 | 2024-05-07 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 42
301 | 2024-05-07 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 417
302 | 2024-05-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 232
303 | 2024-05-09 | RO-005 | غلطک | دیانتی
304 | 2024-05-09 | RO-087 | غلطک | _
305 | 2024-05-09 | RO-036 | غلطک | شیری
306 | 2024-05-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
307 | 2024-05-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 5
308 | 2024-05-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
309 | 2024-05-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
310 | 2024-05-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
311 | 2024-05-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
312 | 2024-05-09 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 300
313 | 2024-05-09 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
314 | 2024-05-09 | B-03 | لودر | محمدی | 147
315 | 2024-05-09 | MI-01-L | لودر | میرزایی
316 | 2024-05-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
317 | 2024-05-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
318 | 2024-05-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
319 | 2024-05-09 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 226
320 | 2024-05-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 190
321 | 2024-05-09 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 190
322 | 2024-05-09 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 336
323 | 2024-05-10 | RO-036 | غلطک | شیری | 70
324 | 2024-05-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 84
325 | 2024-05-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
326 | 2024-05-11 | RO-005 | غلطک | دیانتی
327 | 2024-05-11 | RO-087 | غلطک | _
328 | 2024-05-11 | RO-036 | غلطک | شیری
329 | 2024-05-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 148
330 | 2024-05-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 164
331 | 2024-05-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 179
332 | 2024-05-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
333 | 2024-05-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
334 | 2024-05-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
335 | 2024-05-11 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 308
336 | 2024-05-11 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
337 | 2024-05-11 | B-03 | لودر | محمدی | 133
338 | 2024-05-11 | MI-01-L | لودر | میرزایی
339 | 2024-05-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 257
340 | 2024-05-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 123
341 | 2024-05-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 155
342 | 2024-05-11 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 214
343 | 2024-05-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 234
344 | 2024-05-11 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 202
345 | 2024-05-11 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 353
346 | 2024-05-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 218
347 | 2024-05-13 | RO-005 | غلطک | دیانتی
348 | 2024-05-13 | RO-087 | غلطک | _ | 139
349 | 2024-05-13 | RO-036 | غلطک | شیری | 104
350 | 2024-05-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
351 | 2024-05-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 81
352 | 2024-05-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
353 | 2024-05-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
354 | 2024-05-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
355 | 2024-05-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
356 | 2024-05-13 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 193
357 | 2024-05-13 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
358 | 2024-05-13 | B-03 | لودر | محمدی | 133
359 | 2024-05-13 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 132
360 | 2024-05-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
361 | 2024-05-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 64
362 | 2024-05-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
363 | 2024-05-13 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 191
364 | 2024-05-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 177
365 | 2024-05-13 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 250
366 | 2024-05-13 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 285
367 | 2024-05-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
368 | 2024-05-15 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 15
369 | 2024-05-15 | RO-087 | غلطک | _
370 | 2024-05-15 | RO-036 | غلطک | شیری | 77
371 | 2024-05-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
372 | 2024-05-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
373 | 2024-05-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 200
374 | 2024-05-15 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
375 | 2024-05-15 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
376 | 2024-05-15 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 100
377 | 2024-05-15 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی | 141
378 | 2024-05-15 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
379 | 2024-05-15 | B-03 | لودر | محمدی | 105
380 | 2024-05-15 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 161
381 | 2024-05-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 160
382 | 2024-05-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 65
383 | 2024-05-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 161
384 | 2024-05-15 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 240
385 | 2024-05-15 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 135
386 | 2024-05-15 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 140
387 | 2024-05-15 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 362
388 | 2024-05-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه | 175
389 | 2024-05-17 | RO-005 | غلطک | دیانتی
390 | 2024-05-17 | RO-087 | غلطک | _
391 | 2024-05-17 | RO-036 | غلطک | شیری
392 | 2024-05-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
393 | 2024-05-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
394 | 2024-05-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
395 | 2024-05-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
396 | 2024-05-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
397 | 2024-05-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
398 | 2024-05-17 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
399 | 2024-05-17 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
400 | 2024-05-17 | B-03 | لودر | محمدی
401 | 2024-05-17 | MI-01-L | لودر | میرزایی
402 | 2024-05-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
403 | 2024-05-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
404 | 2024-05-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
405 | 2024-05-17 | B-08 | بلدوزر | اکبری
406 | 2024-05-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 200
407 | 2024-05-17 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری
408 | 2024-05-17 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
409 | 2024-05-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | یگانه
410 | 2024-05-18 | RO-005 | غلطک | دیانتی
411 | 2024-05-18 | RO-087 | غلطک | _
412 | 2024-05-18 | RO-036 | غلطک | شیری | 31
413 | 2024-05-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
414 | 2024-05-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 153
415 | 2024-05-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 132
416 | 2024-05-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
417 | 2024-05-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
418 | 2024-05-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 80
419 | 2024-05-18 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
420 | 2024-05-18 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
421 | 2024-05-18 | B-03 | لودر | محمدی | 124
422 | 2024-05-18 | MI-01-L | لودر | میرزایی | 187
423 | 2024-05-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
424 | 2024-05-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 85
425 | 2024-05-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 106
426 | 2024-05-18 | B-08 | بلدوزر | اکبری | 136
427 | 2024-05-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
428 | 2024-05-18 | AK-02-D | بلدوزر | اکبری | 235
429 | 2024-05-18 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 311
430 | 2024-05-19 | tes | تانکر اداره سوخت |  |  | 40500
431 | 2024-05-20 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 171
432 | 2024-05-20 | RO-005 | غلطک | دیانتی
433 | 2024-05-20 | RO-087 | غلطک | _ | 56
434 | 2024-05-20 | RO-036 | غلطک | شیری | 83
435 | 2024-05-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
436 | 2024-05-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 77
437 | 2024-05-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 70
438 | 2024-05-20 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی | 100
439 | 2024-05-20 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
440 | 2024-05-20 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 79
441 | 2024-05-20 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
442 | 2024-05-20 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
443 | 2024-05-20 | B-03 | لودر | محمدی
444 | 2024-05-20 | MI-01-L | لودر ZL50 | #N/A | 199
445 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 162
446 | 2024-05-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | #N/A | 73
447 | 2024-05-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 80
448 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 273
449 | 2024-05-20 | TA-01-E | بیل مکانیکی | #N/A
450 | 2024-05-20 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 255
451 | 2024-05-20 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 395
452 | 2024-05-20 | 07-53-002 | میکسر | _ | 96
453 | 2024-05-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0
454 | 2024-05-21 | RO-005 | غلطک | دیانتی
455 | 2024-05-21 | RO-087 | غلطک | _
456 | 2024-05-21 | RO-036 | غلطک | شیری
457 | 2024-05-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
458 | 2024-05-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
459 | 2024-05-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
460 | 2024-05-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی
461 | 2024-05-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 136
462 | 2024-05-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
463 | 2024-05-21 | B-01 | بلدوزر | اسماعیلی
464 | 2024-05-21 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
465 | 2024-05-21 | B-03 | لودر | محمدی
466 | 2024-05-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
467 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
468 | 2024-05-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
469 | 2024-05-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
470 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
471 | 2024-05-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
472 | 2024-05-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
473 | 2024-05-21 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده
474 | 2024-05-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
475 | 2024-05-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 159
476 | 2024-05-22 | RO-005 | غلطک | دیانتی
477 | 2024-05-22 | RO-087 | غلطک | _
478 | 2024-05-22 | RO-036 | غلطک | شیری | 25
479 | 2024-05-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
480 | 2024-05-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
481 | 2024-05-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
482 | 2024-05-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 70909 | 70462
483 | 2024-05-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | -
484 | 2024-05-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
485 | 2024-05-22 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 239
486 | 2024-05-22 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
487 | 2024-05-22 | B-13 | لودر | صداقت | 145
488 | 2024-05-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 166
489 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
490 | 2024-05-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
491 | 2024-05-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
492 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 145
493 | 2024-05-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 101
494 | 2024-05-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 130
495 | 2024-05-22 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 306
496 | 2024-05-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
497 | 2024-05-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 147 |  |  |  | 75198
498 | 2024-05-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 254 |  |  |  | 72426
499 | 2024-05-24 | RO-005 | غلطک | دیانتی |  |  |  |  | 2772
500 | 2024-05-24 | RO-087 | غلطک | _ | 130
501 | 2024-05-24 | RO-036 | غلطک | شیری | 20
502 | 2024-05-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی | 315
503 | 2024-05-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 68
504 | 2024-05-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 233
505 | 2024-05-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 72462 | 75198
506 | 2024-05-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 72
507 | 2024-05-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | -
508 | 2024-05-24 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 233
509 | 2024-05-24 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
510 | 2024-05-24 | B-13 | لودر | صداقت | 96
511 | 2024-05-24 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 84
512 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 79
513 | 2024-05-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
514 | 2024-05-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 111
515 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 248
516 | 2024-05-24 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 177
517 | 2024-05-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 227
518 | 2024-05-24 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 350
519 | 2024-05-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | _
520 | 2024-05-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 66
521 | 2024-05-25 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 75198 | 76484
522 | 2024-05-25 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 223
523 | 2024-05-25 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 321
524 | 2024-05-25 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 400
525 | 2024-05-25 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 103
526 | 2024-05-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 239
527 | 2024-05-26 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 76484 | 78189
528 | 2024-05-26 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 208
529 | 2024-05-26 | RO-005 | غلطک | دیانتی
530 | 2024-05-26 | RO-087 | غلطک | _
531 | 2024-05-26 | RO-036 | غلطک | شیری | 59
532 | 2024-05-26 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 354
533 | 2024-05-26 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 71
534 | 2024-05-26 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 205
535 | 2024-05-26 | B-02 | بلدوزر | حسن پور
536 | 2024-05-26 | B-13 | لودر | صداقت
537 | 2024-05-26 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 124
538 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
539 | 2024-05-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
540 | 2024-05-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
541 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
542 | 2024-05-26 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 137
543 | 2024-05-26 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 208
544 | 2024-05-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 94
545 | 2024-05-26 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 245
546 | 2024-05-27 | 07-54-006 | میکسر امیکو | _ | 85
547 | 2024-05-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 182
548 | 2024-05-27 | RO-005 | غلطک | دیانتی | 50
549 | 2024-05-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده | 123
550 | 2024-05-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | - | 144
551 | 2024-05-27 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 78387 | 80441
552 | 2024-05-27 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | - | 113
553 | 2024-05-27 | RE-02-W | اب پاش | رضاپور | 201
554 | 2024-05-27 | B-13 | لودر | صداقت | 86
555 | 2024-05-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 121
556 | 2024-05-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 102
557 | 2024-05-27 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 134
558 | 2024-05-27 | B-11 | بیل مکانیکی | رضاپور | 153
559 | 2024-05-27 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 194
560 | 2024-05-27 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 288
561 | 2024-05-27 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 79
562 | 2024-05-28 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | سید علی حسینی |  |  | 80461 | 82267
563 | 2024-05-28 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 217
564 | 2024-05-28 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 171
565 | 2024-05-28 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری | 91
566 | 2024-05-28 | T-ANSARI | کامیون کمپرسی | انصاری
567 | 2024-05-28 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 243
568 | 2024-05-28 | MO-03-R | غلطک | محمد پور
569 | 2024-05-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
570 | 2024-05-28 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 137
571 | 2024-05-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 114
572 | 2024-05-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 61
573 | 2024-05-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 92
574 | 2024-05-28 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | 0 | 217
575 | 2024-05-28 | RO-005 | غلطک | دیانتی
576 | 2024-05-28 | RO-087 | غلطک | _ | 121
577 | 2024-05-28 | RO-036 | غلطک | شیری | 96
578 | 2024-05-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | اقلیمی
579 | 2024-05-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | یحیی زاده
580 | 2024-05-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | -
581 | 2024-05-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | - | 100
582 | 2024-05-28 | BU-040 | بلدوزر | رجب زاده | 150
583 | 2024-05-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه
584 | 2024-05-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
585 | 2024-05-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی
586 | 2024-05-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی
587 | 2024-05-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 102
588 | 2024-05-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی
589 | 2024-05-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 140 |  | 82368 | 83238
590 | 2024-05-29 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی
591 | 2024-05-29 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی
592 | 2024-05-29 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری
593 | 2024-05-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
594 | 2024-05-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
595 | 2024-05-29 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده
596 | 2024-05-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
597 | 2024-05-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
598 | 2024-05-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
599 | 2024-05-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
600 | 2024-05-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
601 | 2024-05-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 197
602 | 2024-05-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
603 | 2024-05-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
604 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
605 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
606 | 2024-05-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 245
607 | 2024-05-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 114
608 | 2024-05-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
609 | 2024-05-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
610 | 2024-05-29 | SE-01-L | لودر | صداقت | 178
611 | 2024-05-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
612 | 2024-05-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
613 | 2024-05-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
614 | 2024-05-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
615 | 2024-05-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
616 | 2024-05-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 245
617 | 2024-05-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 171
618 | 2024-05-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی
619 | 2024-05-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 133
620 | 2024-05-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
621 | 2024-05-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 98
622 | 2024-05-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه |  |  | 83237 | 85652
623 | 2024-05-30 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 79
624 | 2024-05-30 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی
625 | 2024-05-30 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری
626 | 2024-05-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
627 | 2024-05-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
628 | 2024-05-30 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 295
629 | 2024-05-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
630 | 2024-05-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 282
631 | 2024-05-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 263
632 | 2024-05-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
633 | 2024-05-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 271
634 | 2024-05-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
635 | 2024-05-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 109
636 | 2024-05-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
637 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
638 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
639 | 2024-05-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 244
640 | 2024-05-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
641 | 2024-05-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
642 | 2024-05-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
643 | 2024-05-30 | SE-01-L | لودر | صداقت | 61
644 | 2024-05-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
645 | 2024-05-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 95
646 | 2024-05-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 74
647 | 2024-05-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
648 | 2024-05-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
649 | 2024-06-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه
650 | 2024-06-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
651 | 2024-06-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی
652 | 2024-06-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی
653 | 2024-06-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
654 | 2024-06-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 66
655 | 2024-06-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه |  |  | 85652 | 87419
656 | 2024-06-01 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 32
657 | 2024-06-01 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 80
658 | 2024-06-01 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 110
659 | 2024-06-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
660 | 2024-06-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
661 | 2024-06-01 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده
662 | 2024-06-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 207
663 | 2024-06-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
664 | 2024-06-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
665 | 2024-06-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 335
666 | 2024-06-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
667 | 2024-06-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
668 | 2024-06-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
669 | 2024-06-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 100
670 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 83
671 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 78
672 | 2024-06-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 294
673 | 2024-06-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 203
674 | 2024-06-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 91
675 | 2024-06-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
676 | 2024-06-01 | SE-01-L | لودر | صداقت
677 | 2024-06-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
678 | 2024-06-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی
679 | 2024-06-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
680 | 2024-06-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
681 | 2024-06-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
682 | 2024-06-02 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 140
683 | 2024-06-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 195
684 | 2024-06-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی
685 | 2024-06-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی
686 | 2024-06-02 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
687 | 2024-06-02 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی
688 | 2024-06-02 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه |  |  | 87419 | 89360
689 | 2024-06-02 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی
690 | 2024-06-02 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی
691 | 2024-06-02 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری
692 | 2024-06-02 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
693 | 2024-06-02 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
694 | 2024-06-02 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 335
695 | 2024-06-02 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری
696 | 2024-06-02 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 200
697 | 2024-06-02 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 180
698 | 2024-06-02 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور
699 | 2024-06-02 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 252
700 | 2024-06-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 155
701 | 2024-06-02 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 145
702 | 2024-06-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
703 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
704 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
705 | 2024-06-02 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری
706 | 2024-06-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
707 | 2024-06-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری
708 | 2024-06-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری
709 | 2024-06-02 | SE-01-L | لودر | صداقت | 130
710 | 2024-06-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
711 | 2024-06-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 155
712 | 2024-06-02 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 200
713 | 2024-06-02 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور
714 | 2024-06-02 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 40
715 | 2024-06-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه
716 | 2024-06-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده
717 | 2024-06-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی
718 | 2024-06-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی
719 | 2024-06-03 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی
720 | 2024-06-03 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 94
721 | 2024-06-03 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 70 |  | 89360 | 91026
722 | 2024-06-03 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 72
723 | 2024-06-03 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 110
724 | 2024-06-03 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 76
725 | 2024-06-03 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری
726 | 2024-06-03 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی
727 | 2024-06-03 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده
728 | 2024-06-03 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 152
729 | 2024-06-03 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری
730 | 2024-06-03 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری
731 | 2024-06-03 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 411
732 | 2024-06-03 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور
733 | 2024-06-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور
734 | 2024-06-03 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی
735 | 2024-06-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
736 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
737 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی
738 | 2024-06-03 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 287
739 | 2024-06-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری
740 | 2024-06-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 57
741 | 2024-06-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 241
742 | 2024-06-03 | SE-01-L | لودر | صداقت
743 | 2024-06-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت
744 | 2024-06-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 46
745 | 2024-06-03 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور
746 | 2024-06-03 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 71
747 | 2024-06-03 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور
748 | 2024-06-03 | tes | تانکر اداره سوخت |  |  | 19000
749 | 2024-06-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 157
750 | 2024-06-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 130
751 | 2024-06-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
752 | 2024-06-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 170
753 | 2024-06-04 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
754 | 2024-06-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 58
755 | 2024-06-04 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 91026 | 93539
756 | 2024-06-04 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
757 | 2024-06-04 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
758 | 2024-06-04 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
759 | 2024-06-04 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
760 | 2024-06-04 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
761 | 2024-06-04 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 303
762 | 2024-06-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
763 | 2024-06-04 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 135
764 | 2024-06-04 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 169
765 | 2024-06-04 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
766 | 2024-06-04 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 157
767 | 2024-06-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
768 | 2024-06-04 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 124
769 | 2024-06-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 105
770 | 2024-06-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 102
771 | 2024-06-04 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 272
772 | 2024-06-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
773 | 2024-06-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
774 | 2024-06-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
775 | 2024-06-04 | SE-01-L | لودر | صداقت | 153
776 | 2024-06-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 241
777 | 2024-06-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 57
778 | 2024-06-04 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 146
779 | 2024-06-04 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
780 | 2024-06-04 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 32
781 | 2024-06-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
782 | 2024-06-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
783 | 2024-06-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
784 | 2024-06-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
785 | 2024-06-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
786 | 2024-06-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 67
787 | 2024-06-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 93562 | 94971
788 | 2024-06-05 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
789 | 2024-06-05 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 61
790 | 2024-06-05 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 93
791 | 2024-06-05 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
792 | 2024-06-05 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
793 | 2024-06-05 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 201
794 | 2024-06-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
795 | 2024-06-05 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
796 | 2024-06-05 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 469
797 | 2024-06-05 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
798 | 2024-06-05 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 130
799 | 2024-06-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
800 | 2024-06-05 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
801 | 2024-06-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
802 | 2024-06-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
803 | 2024-06-05 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 234
804 | 2024-06-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 92
805 | 2024-06-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
806 | 2024-06-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
807 | 2024-06-05 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
808 | 2024-06-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
809 | 2024-06-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 62
810 | 2024-06-05 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
811 | 2024-06-05 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
812 | 2024-06-05 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
813 | 2024-06-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 118
814 | 2024-06-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
815 | 2024-06-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
816 | 2024-06-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
817 | 2024-06-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
818 | 2024-06-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
819 | 2024-06-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 70 |  | 94971 | 97199
820 | 2024-06-06 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
821 | 2024-06-06 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
822 | 2024-06-06 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
823 | 2024-06-06 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
824 | 2024-06-06 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
825 | 2024-06-06 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 264
826 | 2024-06-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
827 | 2024-06-06 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 177
828 | 2024-06-06 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 161
829 | 2024-06-06 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 118
830 | 2024-06-06 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 220
831 | 2024-06-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
832 | 2024-06-06 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 129
833 | 2024-06-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
834 | 2024-06-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
835 | 2024-06-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
836 | 2024-06-06 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 190
837 | 2024-06-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
838 | 2024-06-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 129
839 | 2024-06-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
840 | 2024-06-06 | SE-01-L | لودر | صداقت | 156
841 | 2024-06-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
842 | 2024-06-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
843 | 2024-06-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 99
844 | 2024-06-06 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 170
845 | 2024-06-06 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 68
846 | 2024-06-06 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 23
847 | 2024-06-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
848 | 2024-06-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
849 | 2024-06-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
850 | 2024-06-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
851 | 2024-06-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
852 | 2024-06-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 55
853 | 2024-06-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
854 | 2024-06-07 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
855 | 2024-06-07 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 76
856 | 2024-06-07 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 30
857 | 2024-06-07 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
858 | 2024-06-07 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
859 | 2024-06-07 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
860 | 2024-06-07 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
861 | 2024-06-07 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 218
862 | 2024-06-07 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
863 | 2024-06-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
864 | 2024-06-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
865 | 2024-06-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
866 | 2024-06-07 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
867 | 2024-06-07 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
868 | 2024-06-07 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 228
869 | 2024-06-07 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
870 | 2024-06-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
871 | 2024-06-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
872 | 2024-06-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
873 | 2024-06-07 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
874 | 2024-06-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
875 | 2024-06-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
876 | 2024-06-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
877 | 2024-06-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
878 | 2024-06-07 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
879 | 2024-06-07 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
880 | 2024-06-07 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
881 | 2024-06-07 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
882 | 2024-06-07 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
883 | 2024-06-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
884 | 2024-06-07 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
885 | 2024-06-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
886 | 2024-06-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
887 | 2024-06-08 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 130
888 | 2024-06-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
889 | 2024-06-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
890 | 2024-06-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
891 | 2024-06-08 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
892 | 2024-06-08 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
893 | 2024-06-08 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
894 | 2024-06-08 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
895 | 2024-06-08 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
896 | 2024-06-08 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
897 | 2024-06-08 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
898 | 2024-06-08 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
899 | 2024-06-08 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 243
900 | 2024-06-08 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 105
901 | 2024-06-08 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 168
902 | 2024-06-08 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 147
903 | 2024-06-08 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 180
904 | 2024-06-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 164
905 | 2024-06-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
906 | 2024-06-08 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 35 |  |  |  |  | AN-06-D
907 | 2024-06-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 84 |  |  |  |  | AN-01-E
908 | 2024-06-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 |  |  |  |  | AN-05-E
909 | 2024-06-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 |  |  |  |  | AN-02-T
910 | 2024-06-08 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 190 |  |  |  |  | AN-03-T
911 | 2024-06-08 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0 |  |  |  |  | AN-04-T
912 | 2024-06-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 |  |  |  |  | AK-01-D
913 | 2024-06-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 |  |  |  |  | AK-02-D
914 | 2024-06-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 |  |  |  |  | HA-01-D
915 | 2024-06-08 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0 |  |  |  |  | MI-01-L
916 | 2024-06-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0 |  |  |  |  | MI-02-T
917 | 2024-06-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0 |  |  |  |  | MI-03-T
918 | 2024-06-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0 |  |  |  |  | MI-04-T
919 | 2024-06-08 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 182 |  |  |  |  | SE-01-L
920 | 2024-06-08 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0 |  |  |  |  | SE-01-T
921 | 2024-06-08 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0 |  |  |  |  | SE-02-T
922 | 2024-06-08 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0 |  |  |  |  | TA-01-E
923 | 2024-06-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0 |  |  |  |  | RE-02-W
924 | 2024-06-08 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0 |  |  |  |  | RE-01-E
925 | 2024-06-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 |  |  |  |  | MO-01-G
926 | 2024-06-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0 |  |  |  |  | MO-02-R
927 | 2024-06-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0 |  |  |  |  | MO-03-R
928 | 2024-06-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 |  |  |  |  | MO-04-L
929 | 2024-06-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0 |  |  |  |  | MO-06-W
930 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0 |  |  |  |  | MO-07-R
931 | 2024-06-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0 |  |  |  |  | MO-05-D
932 | 2024-06-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0 |  |  |  |  | MO-08-T
933 | 2024-06-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 99431 | 100632
934 | 2024-06-09 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
935 | 2024-06-09 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
936 | 2024-06-09 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 38
937 | 2024-06-09 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
938 | 2024-06-09 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
939 | 2024-06-09 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
940 | 2024-06-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
941 | 2024-06-09 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
942 | 2024-06-09 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
943 | 2024-06-09 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
944 | 2024-06-09 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
945 | 2024-06-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 150
946 | 2024-06-09 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
947 | 2024-06-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
948 | 2024-06-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
949 | 2024-06-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
950 | 2024-06-09 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 225
951 | 2024-06-09 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
952 | 2024-06-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
953 | 2024-06-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 105
954 | 2024-06-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
955 | 2024-06-09 | SE-01-L | لودر | صداقت | 196
956 | 2024-06-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 103
957 | 2024-06-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
958 | 2024-06-09 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
959 | 2024-06-09 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 58
960 | 2024-06-09 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 62
961 | 2024-06-09 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
962 | 2024-06-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
963 | 2024-06-09 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
964 | 2024-06-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
965 | 2024-06-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
966 | 2024-06-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 113
967 | 2024-06-10 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
968 | 2024-06-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
969 | 2024-06-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
970 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 190
971 | 2024-06-10 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
972 | 2024-06-10 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 60 |  |  |  | گازوییل داده شده به تریلی هوو تانکر آب پیمانکار خاکسار بدون کد گذاری
973 | 2024-06-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 100632 | 103826
974 | 2024-06-10 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
975 | 2024-06-10 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
976 | 2024-06-10 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
977 | 2024-06-10 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
978 | 2024-06-10 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
979 | 2024-06-10 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 298
980 | 2024-06-10 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 158
981 | 2024-06-10 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 188
982 | 2024-06-10 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 170
983 | 2024-06-10 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 380
984 | 2024-06-10 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 190
985 | 2024-06-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
986 | 2024-06-10 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 129
987 | 2024-06-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 86
988 | 2024-06-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
989 | 2024-06-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 172
990 | 2024-06-10 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 250
991 | 2024-06-10 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
992 | 2024-06-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 160
993 | 2024-06-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
994 | 2024-06-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 201
| 2024-06-10 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 406
996 | 2024-06-10 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
997 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
998 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
999 | 2024-06-10 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 103
1000 | 2024-06-10 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1001 | 2024-06-10 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1002 | 2024-06-10 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1003 | 2024-06-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1004 | 2024-06-10 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1005 | 2024-06-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1006 | 2024-06-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1007 | 2024-06-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 55
1008 | 2024-06-11 | tes | تانکر اداره سوخت |  |  | 19000
1009 | 2024-06-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1010 | 2024-06-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1011 | 2024-06-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1012 | 2024-06-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1013 | 2024-06-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1014 | 2024-06-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1015 | 2024-06-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 93
1016 | 2024-06-11 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1017 | 2024-06-11 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 66
1018 | 2024-06-11 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 71
1019 | 2024-06-11 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1020 | 2024-06-11 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1021 | 2024-06-11 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1022 | 2024-06-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1023 | 2024-06-11 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1024 | 2024-06-11 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1025 | 2024-06-11 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1026 | 2024-06-11 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1027 | 2024-06-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1028 | 2024-06-11 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1029 | 2024-06-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1030 | 2024-06-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1031 | 2024-06-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1032 | 2024-06-11 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 200
1033 | 2024-06-11 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1034 | 2024-06-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1035 | 2024-06-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 73
1036 | 2024-06-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1037 | 2024-06-11 | SE-01-L | لودر | صداقت | 130
1038 | 2024-06-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 101
1039 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1040 | 2024-06-11 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1041 | 2024-06-11 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1042 | 2024-06-11 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1043 | 2024-06-11 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1044 | 2024-06-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1045 | 2024-06-11 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1046 | 2024-06-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1047 | 2024-06-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1048 | 2024-06-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 85
1049 | 2024-06-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 186
1050 | 2024-06-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 245
1051 | 2024-06-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1052 | 2024-06-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 113
1053 | 2024-06-12 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1054 | 2024-06-12 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 50
1055 | 2024-06-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 104643 | 107225 | 2582
1056 | 2024-06-12 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 47
1057 | 2024-06-12 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1058 | 2024-06-12 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1059 | 2024-06-12 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1060 | 2024-06-12 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1061 | 2024-06-12 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 152
1062 | 2024-06-12 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 159
1063 | 2024-06-12 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 187
1064 | 2024-06-12 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1065 | 2024-06-12 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 343
1066 | 2024-06-12 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 182
1067 | 2024-06-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 220
1068 | 2024-06-12 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 65
1069 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1070 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 200
1071 | 2024-06-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1072 | 2024-06-12 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 170
1073 | 2024-06-12 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1074 | 2024-06-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1075 | 2024-06-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1076 | 2024-06-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1077 | 2024-06-12 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1078 | 2024-06-12 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1079 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1080 | 2024-06-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1081 | 2024-06-12 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 177
1082 | 2024-06-12 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 39
1083 | 2024-06-12 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 23
1084 | 2024-06-12 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1085 | 2024-06-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1086 | 2024-06-12 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1087 | 2024-06-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1088 | 2024-06-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1089 | 2024-06-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 36
1090 | 2024-06-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1091 | 2024-06-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1092 | 2024-06-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1093 | 2024-06-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1094 | 2024-06-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1095 | 2024-06-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1096 | 2024-06-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 107225 | 108507
1097 | 2024-06-13 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1098 | 2024-06-13 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 99
1099 | 2024-06-13 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 55
1100 | 2024-06-13 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1101 | 2024-06-13 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1102 | 2024-06-13 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1103 | 2024-06-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1104 | 2024-06-13 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1105 | 2024-06-13 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 188
1106 | 2024-06-13 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1107 | 2024-06-13 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1108 | 2024-06-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1109 | 2024-06-13 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1110 | 2024-06-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1111 | 2024-06-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1112 | 2024-06-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1113 | 2024-06-13 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 176
1114 | 2024-06-13 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1115 | 2024-06-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1116 | 2024-06-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 49
1117 | 2024-06-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 150
1118 | 2024-06-13 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 313
1119 | 2024-06-13 | SE-01-L | لودر | صداقت | 99
1120 | 2024-06-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 53
1121 | 2024-06-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 101
1122 | 2024-06-13 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1123 | 2024-06-13 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1124 | 2024-06-13 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1125 | 2024-06-13 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1126 | 2024-06-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1127 | 2024-06-13 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1128 | 2024-06-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1129 | 2024-06-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1130 | 2024-06-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
1131 | 2024-06-15 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 166
1132 | 2024-06-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1133 | 2024-06-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1134 | 2024-06-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1135 | 2024-06-15 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1136 | 2024-06-15 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 80
1137 | 2024-06-15 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 108507 | 112123 | 3616
1138 | 2024-06-15 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1139 | 2024-06-15 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1140 | 2024-06-15 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1141 | 2024-06-15 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1142 | 2024-06-15 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1143 | 2024-06-15 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 299
1144 | 2024-06-15 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 133
1145 | 2024-06-15 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 174
1146 | 2024-06-15 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1147 | 2024-06-15 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 385
1148 | 2024-06-15 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 173
1149 | 2024-06-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1150 | 2024-06-15 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 114
1151 | 2024-06-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 122
1152 | 2024-06-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1153 | 2024-06-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 117
1154 | 2024-06-15 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 262
1155 | 2024-06-15 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1156 | 2024-06-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 185
1157 | 2024-06-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1158 | 2024-06-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1159 | 2024-06-15 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 250
1160 | 2024-06-15 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1161 | 2024-06-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1162 | 2024-06-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 191
1163 | 2024-06-15 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 409
1164 | 2024-06-15 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 69
1165 | 2024-06-15 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 60
1166 | 2024-06-15 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 87
1167 | 2024-06-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 161
1168 | 2024-06-15 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 52
1169 | 2024-06-15 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 253
1170 | 2024-06-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1171 | 2024-06-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 64
1172 | 2024-06-16 | tes | تانکر اداره سوخت |  |  | 19000
1173 | 2024-06-16 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1174 | 2024-06-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1175 | 2024-06-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1176 | 2024-06-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 102
1177 | 2024-06-16 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 100
1178 | 2024-06-16 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1179 | 2024-06-16 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1180 | 2024-06-16 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1181 | 2024-06-16 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1182 | 2024-06-16 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 42 |  | 112123 | 113302
1183 | 2024-06-16 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1184 | 2024-06-16 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1185 | 2024-06-16 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1186 | 2024-06-16 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1187 | 2024-06-16 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1188 | 2024-06-16 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 149
1189 | 2024-06-16 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 124
1190 | 2024-06-16 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1191 | 2024-06-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 100
1192 | 2024-06-16 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1193 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1194 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 143
1195 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1196 | 2024-06-16 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 184
1197 | 2024-06-16 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1198 | 2024-06-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1199 | 2024-06-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1200 | 2024-06-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1201 | 2024-06-16 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1202 | 2024-06-16 | SE-01-L | لودر | صداقت | 120
1203 | 2024-06-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 67
1204 | 2024-06-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
1205 | 2024-06-16 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1206 | 2024-06-16 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1207 | 2024-06-16 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1208 | 2024-06-16 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1209 | 2024-06-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1210 | 2024-06-16 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1211 | 2024-06-16 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1212 | 2024-06-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1213 | 2024-06-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 49
1214 | 2024-06-17 | tes | تانکر اداره سوخت |  |  | 19000
1215 | 2024-06-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 202
1216 | 2024-06-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1217 | 2024-06-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1218 | 2024-06-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1219 | 2024-06-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 138
1220 | 2024-06-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 56
1221 | 2024-06-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 92 |  | 113401 | 115437
1222 | 2024-06-17 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1223 | 2024-06-17 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1224 | 2024-06-17 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1225 | 2024-06-17 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1226 | 2024-06-17 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1227 | 2024-06-17 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1228 | 2024-06-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 140
1229 | 2024-06-17 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1230 | 2024-06-17 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1231 | 2024-06-17 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 290
1232 | 2024-06-17 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 164
1233 | 2024-06-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1234 | 2024-06-17 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 56
1235 | 2024-06-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1236 | 2024-06-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1237 | 2024-06-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1238 | 2024-06-17 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 205
1239 | 2024-06-17 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1240 | 2024-06-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1241 | 2024-06-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 98
1242 | 2024-06-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1243 | 2024-06-17 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 184
1244 | 2024-06-17 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1245 | 2024-06-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1246 | 2024-06-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1247 | 2024-06-17 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 201
1248 | 2024-06-17 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
1249 | 2024-06-17 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
1250 | 2024-06-17 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1251 | 2024-06-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 26
1252 | 2024-06-17 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1253 | 2024-06-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 151
1254 | 2024-06-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1255 | 2024-06-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 61
1256 | 2024-06-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1257 | 2024-06-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1258 | 2024-06-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1259 | 2024-06-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 58
1260 | 2024-06-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1261 | 2024-06-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 56
1262 | 2024-06-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1263 | 2024-06-18 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 47
1264 | 2024-06-18 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 83
1265 | 2024-06-18 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 48
1266 | 2024-06-18 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1267 | 2024-06-18 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1268 | 2024-06-18 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 183
1269 | 2024-06-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1270 | 2024-06-18 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 150
1271 | 2024-06-18 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 114
1272 | 2024-06-18 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 161
1273 | 2024-06-18 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1274 | 2024-06-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 113
1275 | 2024-06-18 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1276 | 2024-06-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1277 | 2024-06-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1278 | 2024-06-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1279 | 2024-06-18 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 85
1280 | 2024-06-18 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 130
1281 | 2024-06-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1282 | 2024-06-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1283 | 2024-06-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 211
1284 | 2024-06-18 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 186
1285 | 2024-06-18 | SE-01-L | لودر | صداقت | 108
1286 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
1287 | 2024-06-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1288 | 2024-06-18 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1289 | 2024-06-18 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1290 | 2024-06-18 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1291 | 2024-06-18 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1292 | 2024-06-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1293 | 2024-06-18 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1294 | 2024-06-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1295 | 2024-06-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1296 | 2024-06-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 75
1297 | 2024-06-19 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0 |  |  |  | عدد مربوط به تمام دستگاه ها می باشد.
1298 | 2024-06-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1299 | 2024-06-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1300 | 2024-06-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1301 | 2024-06-19 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1302 | 2024-06-19 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1303 | 2024-06-19 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1304 | 2024-06-19 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1305 | 2024-06-19 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1306 | 2024-06-19 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1307 | 2024-06-19 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1308 | 2024-06-19 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1309 | 2024-06-19 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1310 | 2024-06-19 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 119
1311 | 2024-06-19 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1312 | 2024-06-19 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1313 | 2024-06-19 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1314 | 2024-06-19 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1315 | 2024-06-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 134
1316 | 2024-06-19 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 98
1317 | 2024-06-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 84
1318 | 2024-06-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1319 | 2024-06-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1320 | 2024-06-19 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 158
1321 | 2024-06-19 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1322 | 2024-06-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1323 | 2024-06-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1324 | 2024-06-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1325 | 2024-06-19 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1326 | 2024-06-19 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1327 | 2024-06-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1328 | 2024-06-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1329 | 2024-06-19 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1330 | 2024-06-19 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 48
1331 | 2024-06-19 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 59
1332 | 2024-06-19 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 57
1333 | 2024-06-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 95
1334 | 2024-06-19 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 50
1335 | 2024-06-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 72
1336 | 2024-06-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1337 | 2024-06-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 66
1338 | 2024-06-20 | tes | تانکر اداره سوخت |  |  | 19000
1339 | 2024-06-20 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 420
1340 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 170
1341 | 2024-06-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1342 | 2024-06-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1343 | 2024-06-20 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 60
1344 | 2024-06-20 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1345 | 2024-06-20 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1346 | 2024-06-20 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 80
1347 | 2024-06-20 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 80
1348 | 2024-06-20 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 100
1349 | 2024-06-20 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1350 | 2024-06-20 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1351 | 2024-06-20 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 250
1352 | 2024-06-20 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1353 | 2024-06-20 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 250
1354 | 2024-06-20 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 200
1355 | 2024-06-20 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 380
1356 | 2024-06-20 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1357 | 2024-06-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 100
1358 | 2024-06-20 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1359 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1360 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1361 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1362 | 2024-06-20 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 180
1363 | 2024-06-20 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1364 | 2024-06-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1365 | 2024-06-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 70
1366 | 2024-06-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1367 | 2024-06-20 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 450
1368 | 2024-06-20 | SE-01-L | لودر | صداقت | 117
1369 | 2024-06-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1370 | 2024-06-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 220
1371 | 2024-06-20 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 220
1372 | 2024-06-20 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1373 | 2024-06-20 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1374 | 2024-06-20 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1375 | 2024-06-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1376 | 2024-06-20 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1377 | 2024-06-20 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1378 | 2024-06-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1379 | 2024-06-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 50
1380 | 2024-06-21 | tes | تانکر اداره سوخت |  |  | 57000
1381 | 2024-06-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 226 | 0
1382 | 2024-06-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0 | 0
1383 | 2024-06-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0 | 0
1384 | 2024-06-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0 | 0
1385 | 2024-06-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 76 | 0
1386 | 2024-06-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0 | 0
1387 | 2024-06-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 130 | 0
1388 | 2024-06-21 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 47 | 0
1389 | 2024-06-21 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 37 | 0
1390 | 2024-06-21 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 73 | 0
1391 | 2024-06-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0 | 0
1392 | 2024-06-21 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0 | 0
1393 | 2024-06-21 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 143 | 0
1394 | 2024-06-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0 | 0
1395 | 2024-06-21 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0 | 0
1396 | 2024-06-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0 | 0
1397 | 2024-06-21 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 295 | 0
1398 | 2024-06-21 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 171 | 0
1399 | 2024-06-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0 | 0
1400 | 2024-06-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0 | 0
1401 | 2024-06-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 | 0
1402 | 2024-06-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 | 0
1403 | 2024-06-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0 | 0
1404 | 2024-06-21 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 141 | 0
1405 | 2024-06-21 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0 | 0
1406 | 2024-06-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 | 0
1407 | 2024-06-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0 | 0
1408 | 2024-06-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری |  | 0
1409 | 2024-06-21 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0 | 0
1410 | 2024-06-21 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0 | 0
1411 | 2024-06-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0 | 0
1412 | 2024-06-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0 | 0
1413 | 2024-06-21 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 111 | 0
1414 | 2024-06-21 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 95 | 0
1415 | 2024-06-21 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 69 | 0
1416 | 2024-06-21 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 73 | 0
1417 | 2024-06-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 112 | 0
1418 | 2024-06-21 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 134 | 0
1419 | 2024-06-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0 | 0
1420 | 2024-06-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0 | 0
1421 | 2024-06-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0 | 0
1422 | 2024-06-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 217 | 0
1423 | 2024-06-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0 | 0
1424 | 2024-06-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1425 | 2024-06-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1426 | 2024-06-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1427 | 2024-06-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 45
1428 | 2024-06-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1429 | 2024-06-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 2149 | 3855
1430 | 2024-06-22 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1431 | 2024-06-22 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1432 | 2024-06-22 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1433 | 2024-06-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1434 | 2024-06-22 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1435 | 2024-06-22 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1436 | 2024-06-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 261
1437 | 2024-06-22 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 316
1438 | 2024-06-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1439 | 2024-06-22 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1440 | 2024-06-22 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1441 | 2024-06-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 152
1442 | 2024-06-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 134
1443 | 2024-06-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1444 | 2024-06-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 204
1445 | 2024-06-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 199
1446 | 2024-06-22 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1447 | 2024-06-22 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 246
1448 | 2024-06-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1449 | 2024-06-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1450 | 2024-06-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1451 | 2024-06-22 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1452 | 2024-06-22 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1453 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1454 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1455 | 2024-06-22 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1456 | 2024-06-22 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1457 | 2024-06-22 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1458 | 2024-06-22 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1459 | 2024-06-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1460 | 2024-06-22 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1461 | 2024-06-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1462 | 2024-06-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1463 | 2024-06-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 145
1464 | 2024-06-23 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1465 | 2024-06-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1466 | 2024-06-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1467 | 2024-06-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1468 | 2024-06-23 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1469 | 2024-06-23 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1470 | 2024-06-23 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1471 | 2024-06-23 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1472 | 2024-06-23 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1473 | 2024-06-23 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1474 | 2024-06-23 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1475 | 2024-06-23 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1476 | 2024-06-23 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 96
1477 | 2024-06-23 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1478 | 2024-06-23 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1479 | 2024-06-23 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 371
1480 | 2024-06-23 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1481 | 2024-06-23 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 183
1482 | 2024-06-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1483 | 2024-06-23 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1484 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1485 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1486 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1487 | 2024-06-23 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1488 | 2024-06-23 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 237
1489 | 2024-06-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 16
1490 | 2024-06-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1491 | 2024-06-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1492 | 2024-06-23 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 260
1493 | 2024-06-23 | SE-01-L | لودر | صداقت | 148
1494 | 2024-06-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 159
1495 | 2024-06-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
1496 | 2024-06-23 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 198
1497 | 2024-06-23 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 12
1498 | 2024-06-23 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 33
1499 | 2024-06-23 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 163
1500 | 2024-06-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 123
1501 | 2024-06-23 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 37
1502 | 2024-06-23 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 82
1503 | 2024-06-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 200
1504 | 2024-06-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 181
1505 | 2024-06-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 98
1506 | 2024-06-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 355
1507 | 2024-06-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1508 | 2024-06-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1509 | 2024-06-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1510 | 2024-06-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 109
1511 | 2024-06-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1512 | 2024-06-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 100 |  | 6664 | 8349
1513 | 2024-06-24 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 99
1514 | 2024-06-24 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 117
1515 | 2024-06-24 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 54
1516 | 2024-06-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1517 | 2024-06-24 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1518 | 2024-06-24 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1519 | 2024-06-24 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1520 | 2024-06-24 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 203
1521 | 2024-06-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1522 | 2024-06-24 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1523 | 2024-06-24 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1524 | 2024-06-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1525 | 2024-06-24 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 160
1526 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 131
1527 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1528 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1529 | 2024-06-24 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1530 | 2024-06-24 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 287
1531 | 2024-06-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1532 | 2024-06-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1533 | 2024-06-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1534 | 2024-06-24 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1535 | 2024-06-24 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1536 | 2024-06-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1537 | 2024-06-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1538 | 2024-06-24 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1539 | 2024-06-24 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1540 | 2024-06-24 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1541 | 2024-06-24 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1542 | 2024-06-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1543 | 2024-06-24 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1544 | 2024-06-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1545 | 2024-06-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1546 | 2024-06-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1547 | 2024-06-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 71
1548 | 2024-06-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1549 | 2024-06-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 89
1550 | 2024-06-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1551 | 2024-06-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 192
1552 | 2024-06-25 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
1553 | 2024-06-25 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1554 | 2024-06-25 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1555 | 2024-06-25 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1556 | 2024-06-25 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1557 | 2024-06-25 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1558 | 2024-06-25 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1559 | 2024-06-25 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1560 | 2024-06-25 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 430
1561 | 2024-06-25 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1562 | 2024-06-25 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1563 | 2024-06-25 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 286
1564 | 2024-06-25 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1565 | 2024-06-25 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 200
1566 | 2024-06-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 200
1567 | 2024-06-25 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1568 | 2024-06-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1569 | 2024-06-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1570 | 2024-06-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1571 | 2024-06-25 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 300
1572 | 2024-06-25 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1573 | 2024-06-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1574 | 2024-06-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1575 | 2024-06-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 183
1576 | 2024-06-25 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1577 | 2024-06-25 | SE-01-L | لودر | صداقت | 242
1578 | 2024-06-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 60
1579 | 2024-06-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1580 | 2024-06-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 68
1581 | 2024-06-25 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 232
1582 | 2024-06-25 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 94
1583 | 2024-06-25 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 73
1584 | 2024-06-25 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 204
1585 | 2024-06-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 158
1586 | 2024-06-25 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 144
1587 | 2024-06-25 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 152
1588 | 2024-06-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 176
1589 | 2024-06-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 144
1590 | 2024-06-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 150
1591 | 2024-06-26 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 215
1592 | 2024-06-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1593 | 2024-06-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1594 | 2024-06-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1595 | 2024-06-26 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 96
1596 | 2024-06-26 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1597 | 2024-06-26 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1598 | 2024-06-26 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 83
1599 | 2024-06-26 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 145
1600 | 2024-06-26 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 140
1601 | 2024-06-26 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1602 | 2024-06-26 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1603 | 2024-06-26 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1604 | 2024-06-26 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 173
1605 | 2024-06-26 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 226
1606 | 2024-06-26 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1607 | 2024-06-26 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1608 | 2024-06-26 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1609 | 2024-06-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1610 | 2024-06-26 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 133
1611 | 2024-06-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1612 | 2024-06-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 158
1613 | 2024-06-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 201
1614 | 2024-06-26 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 200
1615 | 2024-06-26 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1616 | 2024-06-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1617 | 2024-06-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1618 | 2024-06-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1619 | 2024-06-26 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1620 | 2024-06-26 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1621 | 2024-06-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1622 | 2024-06-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1623 | 2024-06-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
1624 | 2024-06-26 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1625 | 2024-06-26 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1626 | 2024-06-26 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1627 | 2024-06-26 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 132
1628 | 2024-06-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1629 | 2024-06-26 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1630 | 2024-06-26 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1631 | 2024-06-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1632 | 2024-06-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1633 | 2024-06-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1634 | 2024-06-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1635 | 2024-06-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 121
1636 | 2024-06-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 156
1637 | 2024-06-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1638 | 2024-06-27 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 33
1639 | 2024-06-27 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1640 | 2024-06-27 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 64 |  | 14031 | 17043
1641 | 2024-06-27 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1642 | 2024-06-27 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1643 | 2024-06-27 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1644 | 2024-06-27 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1645 | 2024-06-27 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1646 | 2024-06-27 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 290
1647 | 2024-06-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1648 | 2024-06-27 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1649 | 2024-06-27 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1650 | 2024-06-27 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 103
1651 | 2024-06-27 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 121
1652 | 2024-06-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 101
1653 | 2024-06-27 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1654 | 2024-06-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1655 | 2024-06-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1656 | 2024-06-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1657 | 2024-06-27 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 295
1658 | 2024-06-27 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1659 | 2024-06-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1660 | 2024-06-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1661 | 2024-06-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1662 | 2024-06-27 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1663 | 2024-06-27 | SE-01-L | لودر | صداقت | 75
1664 | 2024-06-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1665 | 2024-06-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 108
1666 | 2024-06-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 127
1667 | 2024-06-27 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 236
1668 | 2024-06-27 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 62
1669 | 2024-06-27 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 87
1670 | 2024-06-27 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 107
1671 | 2024-06-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1672 | 2024-06-27 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 72
1673 | 2024-06-27 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 340
1674 | 2024-06-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 148
1675 | 2024-06-27 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 142
1676 | 2024-06-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 222
1677 | 2024-06-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1678 | 2024-06-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 242
1679 | 2024-06-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1680 | 2024-06-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1681 | 2024-06-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1682 | 2024-06-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 58
1683 | 2024-06-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1684 | 2024-06-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1685 | 2024-06-29 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 60
1686 | 2024-06-29 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 83
1687 | 2024-06-29 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 104
1688 | 2024-06-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1689 | 2024-06-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1690 | 2024-06-29 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1691 | 2024-06-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1692 | 2024-06-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 168
1693 | 2024-06-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 267
1694 | 2024-06-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1695 | 2024-06-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 150
1696 | 2024-06-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 94
1697 | 2024-06-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 140
1698 | 2024-06-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 192
1699 | 2024-06-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 70
1700 | 2024-06-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1701 | 2024-06-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1702 | 2024-06-29 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 251
1703 | 2024-06-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 301
1704 | 2024-06-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1705 | 2024-06-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 202
1706 | 2024-06-29 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1707 | 2024-06-29 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1708 | 2024-06-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1709 | 2024-06-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1710 | 2024-06-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 39
1711 | 2024-06-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 217
1712 | 2024-06-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1713 | 2024-06-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 65
1714 | 2024-06-29 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 154
1715 | 2024-06-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 250
1716 | 2024-06-29 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 96
1717 | 2024-06-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 412
1718 | 2024-06-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 163
1719 | 2024-06-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 145
1720 | 2024-06-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 115
1721 | 2024-06-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1722 | 2024-06-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1723 | 2024-06-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1724 | 2024-06-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1725 | 2024-06-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1726 | 2024-06-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 45
1727 | 2024-06-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1728 | 2024-06-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 21089 | 22495
1729 | 2024-06-30 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1730 | 2024-06-30 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1731 | 2024-06-30 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1732 | 2024-06-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1733 | 2024-06-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1734 | 2024-06-30 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 332
1735 | 2024-06-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 167
1736 | 2024-06-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1737 | 2024-06-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1738 | 2024-06-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1739 | 2024-06-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1740 | 2024-06-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1741 | 2024-06-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1742 | 2024-06-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1743 | 2024-06-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1744 | 2024-06-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1745 | 2024-06-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1746 | 2024-06-30 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 307
1747 | 2024-06-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1748 | 2024-06-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1749 | 2024-06-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1750 | 2024-06-30 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1751 | 2024-06-30 | SE-01-L | لودر | صداقت | 173
1752 | 2024-06-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 230
1753 | 2024-06-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1754 | 2024-06-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 79
1755 | 2024-06-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1756 | 2024-06-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1757 | 2024-06-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 73
1758 | 2024-06-30 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
1759 | 2024-06-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1760 | 2024-06-30 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1761 | 2024-06-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1762 | 2024-06-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1763 | 2024-06-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1764 | 2024-06-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1765 | 2024-06-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1766 | 2024-07-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 275
1767 | 2024-07-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1768 | 2024-07-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 261
1769 | 2024-07-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1770 | 2024-07-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 86
1771 | 2024-07-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 132
1772 | 2024-07-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 22605 | 26919 | ۱۱۰ لیتر تخلیه سوخت داخل کارگاه و تحویل به تراک میکسر ۰۰۲
1773 | 2024-07-01 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 83
1774 | 2024-07-01 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 60
1775 | 2024-07-01 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1776 | 2024-07-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 110
1777 | 2024-07-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1778 | 2024-07-01 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1779 | 2024-07-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1780 | 2024-07-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 286
1781 | 2024-07-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 182
1782 | 2024-07-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 536
1783 | 2024-07-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 171
1784 | 2024-07-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1785 | 2024-07-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 194
1786 | 2024-07-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 103
1787 | 2024-07-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 98
1788 | 2024-07-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1789 | 2024-07-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1790 | 2024-07-01 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 297
1791 | 2024-07-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1792 | 2024-07-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1793 | 2024-07-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1794 | 2024-07-01 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1795 | 2024-07-01 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1796 | 2024-07-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1797 | 2024-07-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1798 | 2024-07-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 69
1799 | 2024-07-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 169
1800 | 2024-07-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 68
1801 | 2024-07-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 142
1802 | 2024-07-01 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 186
1803 | 2024-07-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 128
1804 | 2024-07-01 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 75
1805 | 2024-07-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 295
1806 | 2024-07-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 70
1807 | 2024-07-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 185
1808 | 2024-07-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 162
1809 | 2024-07-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1810 | 2024-07-02 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
1811 | 2024-07-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1812 | 2024-07-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1813 | 2024-07-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1814 | 2024-07-02 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 66
1815 | 2024-07-02 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1816 | 2024-07-02 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 145 |  | 26919 | 28956
1817 | 2024-07-02 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1818 | 2024-07-02 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1819 | 2024-07-02 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1820 | 2024-07-02 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1821 | 2024-07-02 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1822 | 2024-07-02 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 323
1823 | 2024-07-02 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 159
1824 | 2024-07-02 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 145
1825 | 2024-07-02 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1826 | 2024-07-02 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1827 | 2024-07-02 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1828 | 2024-07-02 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1829 | 2024-07-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 188
1830 | 2024-07-02 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1831 | 2024-07-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1832 | 2024-07-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1833 | 2024-07-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1834 | 2024-07-02 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1835 | 2024-07-02 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 263
1836 | 2024-07-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1837 | 2024-07-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1838 | 2024-07-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1839 | 2024-07-02 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1840 | 2024-07-02 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 257
1841 | 2024-07-02 | SE-01-L | لودر | صداقت | 176
1842 | 2024-07-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1843 | 2024-07-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
1844 | 2024-07-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 63
1845 | 2024-07-02 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1846 | 2024-07-02 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1847 | 2024-07-02 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1848 | 2024-07-02 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 102
1849 | 2024-07-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1850 | 2024-07-02 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1851 | 2024-07-02 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1852 | 2024-07-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1853 | 2024-07-02 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1854 | 2024-07-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1855 | 2024-07-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1856 | 2024-07-03 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 287
1857 | 2024-07-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1858 | 2024-07-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1859 | 2024-07-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1860 | 2024-07-03 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 28
1861 | 2024-07-03 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
1862 | 2024-07-03 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
1863 | 2024-07-03 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 115
1864 | 2024-07-03 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1865 | 2024-07-03 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1866 | 2024-07-03 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1867 | 2024-07-03 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1868 | 2024-07-03 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1869 | 2024-07-03 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1870 | 2024-07-03 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1871 | 2024-07-03 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 245
1872 | 2024-07-03 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 185
1873 | 2024-07-03 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 260
1874 | 2024-07-03 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 184
1875 | 2024-07-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1876 | 2024-07-03 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1877 | 2024-07-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1878 | 2024-07-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1879 | 2024-07-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1880 | 2024-07-03 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1881 | 2024-07-03 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 332
1882 | 2024-07-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1883 | 2024-07-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1884 | 2024-07-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1885 | 2024-07-03 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1886 | 2024-07-03 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 150
1887 | 2024-07-03 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1888 | 2024-07-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1889 | 2024-07-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1890 | 2024-07-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 106
1891 | 2024-07-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 102
1892 | 2024-07-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 131
1893 | 2024-07-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 131
1894 | 2024-07-03 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 155
1895 | 2024-07-03 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 43
1896 | 2024-07-03 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 41
1897 | 2024-07-03 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 106
1898 | 2024-07-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 79
1899 | 2024-07-03 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 53
1900 | 2024-07-03 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 221
1901 | 2024-07-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 178
1902 | 2024-07-03 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 125
1903 | 2024-07-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1904 | 2024-07-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1905 | 2024-07-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 250
1906 | 2024-07-04 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 168
1907 | 2024-07-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 122
1908 | 2024-07-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 175
1909 | 2024-07-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 219
1910 | 2024-07-04 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 43
1911 | 2024-07-04 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 154
1912 | 2024-07-04 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 36757 | 40849
1913 | 2024-07-04 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1914 | 2024-07-04 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 162
1915 | 2024-07-04 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1916 | 2024-07-04 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1917 | 2024-07-04 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1918 | 2024-07-04 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 412
1919 | 2024-07-04 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 476
1920 | 2024-07-04 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 88
1921 | 2024-07-04 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 172
1922 | 2024-07-04 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1923 | 2024-07-04 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
1924 | 2024-07-04 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
1925 | 2024-07-04 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
1926 | 2024-07-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1927 | 2024-07-04 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1928 | 2024-07-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1929 | 2024-07-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1930 | 2024-07-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1931 | 2024-07-04 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1932 | 2024-07-04 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 320
1933 | 2024-07-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 200
1934 | 2024-07-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1935 | 2024-07-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 275
1936 | 2024-07-04 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1937 | 2024-07-04 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 354
1938 | 2024-07-04 | SE-01-L | لودر | صداقت | 173
1939 | 2024-07-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 256
1940 | 2024-07-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1941 | 2024-07-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 94
1942 | 2024-07-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 97
1943 | 2024-07-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 101
1944 | 2024-07-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 101
1945 | 2024-07-04 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
1946 | 2024-07-04 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1947 | 2024-07-04 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
1948 | 2024-07-04 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 131
1949 | 2024-07-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1950 | 2024-07-04 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
1951 | 2024-07-04 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
1952 | 2024-07-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1953 | 2024-07-04 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1954 | 2024-07-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
1955 | 2024-07-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
1956 | 2024-07-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
1957 | 2024-07-05 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 196
1958 | 2024-07-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
1959 | 2024-07-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
1960 | 2024-07-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
1961 | 2024-07-05 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 99
1962 | 2024-07-05 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 52
1963 | 2024-07-05 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 83
1964 | 2024-07-05 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
1965 | 2024-07-05 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
1966 | 2024-07-05 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1967 | 2024-07-05 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
1968 | 2024-07-05 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
1969 | 2024-07-05 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
1970 | 2024-07-05 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
1971 | 2024-07-05 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
1972 | 2024-07-05 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 281
1973 | 2024-07-05 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 192
1974 | 2024-07-05 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 532
1975 | 2024-07-05 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 183
1976 | 2024-07-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
1977 | 2024-07-05 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
1978 | 2024-07-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1979 | 2024-07-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1980 | 2024-07-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
1981 | 2024-07-05 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
1982 | 2024-07-05 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 312
1983 | 2024-07-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1984 | 2024-07-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 155
1985 | 2024-07-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 138
1986 | 2024-07-05 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
1987 | 2024-07-05 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
1988 | 2024-07-05 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
1989 | 2024-07-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1990 | 2024-07-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
1991 | 2024-07-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 98
1992 | 2024-07-05 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1993 | 2024-07-05 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1994 | 2024-07-05 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
1995 | 2024-07-05 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 245
1996 | 2024-07-05 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 107
1997 | 2024-07-05 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 87
1998 | 2024-07-05 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 190
1999 | 2024-07-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2000 | 2024-07-05 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 79
2001 | 2024-07-05 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2002 | 2024-07-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 250
2003 | 2024-07-05 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 243
2004 | 2024-07-05 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 269
2005 | 2024-07-05 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2006 | 2024-07-05 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 298
2007 | 2024-07-06 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2008 | 2024-07-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 120
2009 | 2024-07-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2010 | 2024-07-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2011 | 2024-07-06 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2012 | 2024-07-06 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2013 | 2024-07-06 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2014 | 2024-07-06 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 109
2015 | 2024-07-06 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 117
2016 | 2024-07-06 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 153
2017 | 2024-07-06 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2018 | 2024-07-06 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2019 | 2024-07-06 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 376
2020 | 2024-07-06 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2021 | 2024-07-06 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 195
2022 | 2024-07-06 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2023 | 2024-07-06 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2024 | 2024-07-06 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2025 | 2024-07-06 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2026 | 2024-07-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2027 | 2024-07-06 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2028 | 2024-07-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 103
2029 | 2024-07-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 88
2030 | 2024-07-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 280
2031 | 2024-07-06 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2032 | 2024-07-06 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 277
2033 | 2024-07-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2034 | 2024-07-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2035 | 2024-07-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2036 | 2024-07-06 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2037 | 2024-07-06 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 317
2038 | 2024-07-06 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2039 | 2024-07-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2040 | 2024-07-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2041 | 2024-07-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2042 | 2024-07-06 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2043 | 2024-07-06 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2044 | 2024-07-06 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2045 | 2024-07-06 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2046 | 2024-07-06 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2047 | 2024-07-06 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2048 | 2024-07-06 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 228
2049 | 2024-07-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2050 | 2024-07-06 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2051 | 2024-07-06 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2052 | 2024-07-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 253
2053 | 2024-07-06 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2054 | 2024-07-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 282
2055 | 2024-07-06 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2056 | 2024-07-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 264
2057 | 2024-07-07 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2058 | 2024-07-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2059 | 2024-07-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 120
2060 | 2024-07-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2061 | 2024-07-07 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2062 | 2024-07-07 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2063 | 2024-07-07 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2064 | 2024-07-07 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2065 | 2024-07-07 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 35
2066 | 2024-07-07 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2067 | 2024-07-07 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2068 | 2024-07-07 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2069 | 2024-07-07 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2070 | 2024-07-07 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 42
2071 | 2024-07-07 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g |  | 208
2072 | 2024-07-07 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2073 | 2024-07-07 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 311
2074 | 2024-07-07 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 202
2075 | 2024-07-07 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 541
2076 | 2024-07-07 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 262
2077 | 2024-07-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 226
2078 | 2024-07-07 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2079 | 2024-07-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2080 | 2024-07-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2081 | 2024-07-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2082 | 2024-07-07 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2083 | 2024-07-07 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 307
2084 | 2024-07-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2085 | 2024-07-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2086 | 2024-07-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2087 | 2024-07-07 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2088 | 2024-07-07 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2089 | 2024-07-07 | SE-01-L | لودر | صداقت | 181
2090 | 2024-07-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 104
2091 | 2024-07-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 151
2092 | 2024-07-07 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 120
2093 | 2024-07-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 104
2094 | 2024-07-07 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2095 | 2024-07-07 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2096 | 2024-07-07 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2097 | 2024-07-07 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 171
2098 | 2024-07-07 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 97
2099 | 2024-07-07 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 55
2100 | 2024-07-07 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 170
2101 | 2024-07-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2102 | 2024-07-07 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 16
2103 | 2024-07-07 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2104 | 2024-07-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2105 | 2024-07-07 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2106 | 2024-07-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2107 | 2024-07-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 57
2108 | 2024-07-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2109 | 2024-07-08 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 430
2110 | 2024-07-08 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2111 | 2024-07-08 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2112 | 2024-07-08 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2113 | 2024-07-08 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2114 | 2024-07-08 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2115 | 2024-07-08 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 62
2116 | 2024-07-08 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2117 | 2024-07-08 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2118 | 2024-07-08 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2119 | 2024-07-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2120 | 2024-07-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2121 | 2024-07-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2122 | 2024-07-08 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2123 | 2024-07-08 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 107
2124 | 2024-07-08 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2125 | 2024-07-08 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 148
2126 | 2024-07-08 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2127 | 2024-07-08 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2128 | 2024-07-08 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2129 | 2024-07-08 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2130 | 2024-07-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2131 | 2024-07-08 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 143
2132 | 2024-07-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2133 | 2024-07-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2134 | 2024-07-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2135 | 2024-07-08 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2136 | 2024-07-08 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 265
2137 | 2024-07-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2138 | 2024-07-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2139 | 2024-07-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2140 | 2024-07-08 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2141 | 2024-07-08 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 496
2142 | 2024-07-08 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2143 | 2024-07-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2144 | 2024-07-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2145 | 2024-07-08 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2146 | 2024-07-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2147 | 2024-07-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 114
2148 | 2024-07-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 138
2149 | 2024-07-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 121
2150 | 2024-07-08 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2151 | 2024-07-08 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2152 | 2024-07-08 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2153 | 2024-07-08 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 235
2154 | 2024-07-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2155 | 2024-07-08 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2156 | 2024-07-08 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2157 | 2024-07-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 239
2158 | 2024-07-08 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 130
2159 | 2024-07-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2160 | 2024-07-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2161 | 2024-07-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 309
2162 | 2024-07-09 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2163 | 2024-07-09 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2164 | 2024-07-09 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 280
2165 | 2024-07-09 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2166 | 2024-07-09 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2167 | 2024-07-09 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2168 | 2024-07-09 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2169 | 2024-07-09 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2170 | 2024-07-09 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2171 | 2024-07-09 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 73
2172 | 2024-07-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2173 | 2024-07-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2174 | 2024-07-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2175 | 2024-07-09 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز |  | 55
2176 | 2024-07-09 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز |  | 0
2177 | 2024-07-09 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2178 | 2024-07-09 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2179 | 2024-07-09 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 225
2180 | 2024-07-09 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 210
2181 | 2024-07-09 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 300
2182 | 2024-07-09 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 198
2183 | 2024-07-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2184 | 2024-07-09 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2185 | 2024-07-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2186 | 2024-07-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2187 | 2024-07-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2188 | 2024-07-09 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2189 | 2024-07-09 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 299
2190 | 2024-07-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2191 | 2024-07-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2192 | 2024-07-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2193 | 2024-07-09 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 335
2194 | 2024-07-09 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2195 | 2024-07-09 | SE-01-L | لودر | صداقت | 166
2196 | 2024-07-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
2197 | 2024-07-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 107
2198 | 2024-07-09 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 102
2199 | 2024-07-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 138
2200 | 2024-07-09 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2201 | 2024-07-09 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2202 | 2024-07-09 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2203 | 2024-07-09 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 295
2204 | 2024-07-09 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 77
2205 | 2024-07-09 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2206 | 2024-07-09 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 201
2207 | 2024-07-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2208 | 2024-07-09 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2209 | 2024-07-09 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2210 | 2024-07-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 130
2211 | 2024-07-09 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 102
2212 | 2024-07-09 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2213 | 2024-07-09 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 91
2214 | 2024-07-09 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 131
2215 | 2024-07-10 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 366
2216 | 2024-07-10 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2217 | 2024-07-10 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2218 | 2024-07-10 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2219 | 2024-07-10 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2220 | 2024-07-10 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 136
2221 | 2024-07-10 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 42
2222 | 2024-07-10 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2223 | 2024-07-10 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 89
2224 | 2024-07-10 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2225 | 2024-07-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2226 | 2024-07-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2227 | 2024-07-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2228 | 2024-07-10 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2229 | 2024-07-10 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 129
2230 | 2024-07-10 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 141
2231 | 2024-07-10 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 63
2232 | 2024-07-10 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2233 | 2024-07-10 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2234 | 2024-07-10 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2235 | 2024-07-10 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2236 | 2024-07-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 191
2237 | 2024-07-10 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 139
2238 | 2024-07-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 168
2239 | 2024-07-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 142
2240 | 2024-07-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 171
2241 | 2024-07-10 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2242 | 2024-07-10 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 350
2243 | 2024-07-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2244 | 2024-07-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2245 | 2024-07-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2246 | 2024-07-10 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 110
2247 | 2024-07-10 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2248 | 2024-07-10 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2249 | 2024-07-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2250 | 2024-07-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2251 | 2024-07-10 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2252 | 2024-07-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 64
2253 | 2024-07-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2254 | 2024-07-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2255 | 2024-07-10 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 454
2256 | 2024-07-10 | Baching-L | لودر | بچینگ | 126
2257 | 2024-07-10 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2258 | 2024-07-10 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2259 | 2024-07-10 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2260 | 2024-07-10 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 201
2261 | 2024-07-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2262 | 2024-07-10 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2263 | 2024-07-10 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2264 | 2024-07-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2265 | 2024-07-10 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2266 | 2024-07-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 136
2267 | 2024-07-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2268 | 2024-07-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2269 | 2024-07-11 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2270 | 2024-07-11 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2271 | 2024-07-11 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 250
2272 | 2024-07-11 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2273 | 2024-07-11 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2274 | 2024-07-11 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2275 | 2024-07-11 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2276 | 2024-07-11 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2277 | 2024-07-11 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2278 | 2024-07-11 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2279 | 2024-07-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2280 | 2024-07-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2281 | 2024-07-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2282 | 2024-07-11 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2283 | 2024-07-11 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2284 | 2024-07-11 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2285 | 2024-07-11 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2286 | 2024-07-11 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 210
2287 | 2024-07-11 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 118
2288 | 2024-07-11 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 202
2289 | 2024-07-11 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 163
2290 | 2024-07-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2291 | 2024-07-11 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2292 | 2024-07-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2293 | 2024-07-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2294 | 2024-07-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2295 | 2024-07-11 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2296 | 2024-07-11 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2297 | 2024-07-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2298 | 2024-07-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2299 | 2024-07-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2300 | 2024-07-11 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2301 | 2024-07-11 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2302 | 2024-07-11 | SE-01-L | لودر | صداقت | 163
2303 | 2024-07-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2304 | 2024-07-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 102
2305 | 2024-07-11 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2306 | 2024-07-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 70
2307 | 2024-07-11 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2308 | 2024-07-11 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2309 | 2024-07-11 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2310 | 2024-07-11 | Baching-L | لودر | بچینگ | 0
2311 | 2024-07-11 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 147
2312 | 2024-07-11 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 111
2313 | 2024-07-11 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 105
2314 | 2024-07-11 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 210
2315 | 2024-07-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2316 | 2024-07-11 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2317 | 2024-07-11 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2318 | 2024-07-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2319 | 2024-07-11 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2320 | 2024-07-11 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2321 | 2024-07-11 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2322 | 2024-07-11 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 77
2323 | 2024-07-11 | LOSE |  |  | 0 |  |  |  | در تاریخ روز جاری مغایرت سوخت معادل با 23839 خدمت مهندس خطیبی اعلام شد که فرمودند در تاریخ 1 تیرماه 1403 صورتجلسه ای تنظیم شده است و نیازی به بررسی بیشتر نمی باشد.
2324 | 2024-07-12 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2325 | 2024-07-12 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2326 | 2024-07-12 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 211
2327 | 2024-07-12 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2328 | 2024-07-12 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2329 | 2024-07-12 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2330 | 2024-07-12 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2331 | 2024-07-12 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2332 | 2024-07-12 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 100
2333 | 2024-07-12 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 160
2334 | 2024-07-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 200
2335 | 2024-07-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 225
2336 | 2024-07-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2337 | 2024-07-12 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 136
2338 | 2024-07-12 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 95
2339 | 2024-07-12 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0 |  | 59258 | 64556
2340 | 2024-07-12 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2341 | 2024-07-12 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2342 | 2024-07-12 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2343 | 2024-07-12 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 233
2344 | 2024-07-12 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2345 | 2024-07-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2346 | 2024-07-12 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2347 | 2024-07-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2348 | 2024-07-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2349 | 2024-07-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2350 | 2024-07-12 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2351 | 2024-07-12 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 292
2352 | 2024-07-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 250
2353 | 2024-07-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 146
2354 | 2024-07-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 503 |  |  |  | بارگیری سوخت به منظور سوخت رسانی به بیل 05
2355 | 2024-07-12 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 484
2356 | 2024-07-12 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 355
2357 | 2024-07-12 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2358 | 2024-07-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2359 | 2024-07-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2360 | 2024-07-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2361 | 2024-07-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 187
2362 | 2024-07-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 190
2363 | 2024-07-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 235
2364 | 2024-07-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2365 | 2024-07-12 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2366 | 2024-07-12 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 179
2367 | 2024-07-12 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2368 | 2024-07-12 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2369 | 2024-07-12 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 157
2370 | 2024-07-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2371 | 2024-07-12 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2372 | 2024-07-12 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2373 | 2024-07-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 280
2374 | 2024-07-12 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 91
2375 | 2024-07-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 240
2376 | 2024-07-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 111
2377 | 2024-07-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 245
2378 | 2024-07-13 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 467
2379 | 2024-07-13 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2380 | 2024-07-13 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2381 | 2024-07-13 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2382 | 2024-07-13 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 92
2383 | 2024-07-13 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2384 | 2024-07-13 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 75
2385 | 2024-07-13 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2386 | 2024-07-13 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2387 | 2024-07-13 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2388 | 2024-07-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2389 | 2024-07-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2390 | 2024-07-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2391 | 2024-07-13 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 54
2392 | 2024-07-13 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 76
2393 | 2024-07-13 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2394 | 2024-07-13 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 199
2395 | 2024-07-13 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 295
2396 | 2024-07-13 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 291
2397 | 2024-07-13 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 425
2398 | 2024-07-13 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 157
2399 | 2024-07-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2400 | 2024-07-13 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 164
2401 | 2024-07-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2402 | 2024-07-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 104
2403 | 2024-07-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 103
2404 | 2024-07-13 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2405 | 2024-07-13 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 372
2406 | 2024-07-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2407 | 2024-07-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2408 | 2024-07-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2409 | 2024-07-13 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2410 | 2024-07-13 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2411 | 2024-07-13 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2412 | 2024-07-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2413 | 2024-07-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2414 | 2024-07-13 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2415 | 2024-07-13 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2416 | 2024-07-13 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2417 | 2024-07-13 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2418 | 2024-07-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2419 | 2024-07-13 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2420 | 2024-07-13 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2421 | 2024-07-13 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 76
2422 | 2024-07-13 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2423 | 2024-07-13 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 138
2424 | 2024-07-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2425 | 2024-07-13 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2426 | 2024-07-13 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2427 | 2024-07-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2428 | 2024-07-13 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2429 | 2024-07-13 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2430 | 2024-07-13 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2431 | 2024-07-13 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2432 | 2024-07-14 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2433 | 2024-07-14 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2434 | 2024-07-14 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 249
2435 | 2024-07-14 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2436 | 2024-07-14 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2437 | 2024-07-14 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2438 | 2024-07-14 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2439 | 2024-07-14 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2440 | 2024-07-14 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2441 | 2024-07-14 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 97
2442 | 2024-07-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2443 | 2024-07-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2444 | 2024-07-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2445 | 2024-07-14 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2446 | 2024-07-14 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 39
2447 | 2024-07-14 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 110
2448 | 2024-07-14 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2449 | 2024-07-14 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2450 | 2024-07-14 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2451 | 2024-07-14 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2452 | 2024-07-14 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2453 | 2024-07-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2454 | 2024-07-14 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2455 | 2024-07-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2456 | 2024-07-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2457 | 2024-07-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2458 | 2024-07-14 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2459 | 2024-07-14 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2460 | 2024-07-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2461 | 2024-07-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2462 | 2024-07-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2463 | 2024-07-14 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2464 | 2024-07-14 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2465 | 2024-07-14 | SE-01-L | لودر | صداقت | 264
2466 | 2024-07-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 260
2467 | 2024-07-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 203
2468 | 2024-07-14 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 261
2469 | 2024-07-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2470 | 2024-07-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2471 | 2024-07-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2472 | 2024-07-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 139
2473 | 2024-07-14 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2474 | 2024-07-14 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 207
2475 | 2024-07-14 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2476 | 2024-07-14 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2477 | 2024-07-14 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 140
2478 | 2024-07-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2479 | 2024-07-14 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2480 | 2024-07-14 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2481 | 2024-07-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2482 | 2024-07-14 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2483 | 2024-07-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 144
2484 | 2024-07-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2485 | 2024-07-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2486 | 2024-07-17 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 344
2487 | 2024-07-17 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2488 | 2024-07-17 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2489 | 2024-07-17 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2490 | 2024-07-17 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2491 | 2024-07-17 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2492 | 2024-07-17 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 50
2493 | 2024-07-17 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2494 | 2024-07-17 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2495 | 2024-07-17 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2496 | 2024-07-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2497 | 2024-07-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 101
2498 | 2024-07-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 105
2499 | 2024-07-17 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 87
2500 | 2024-07-17 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 55
2501 | 2024-07-17 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2502 | 2024-07-17 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 180
2503 | 2024-07-17 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 154
2504 | 2024-07-17 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2505 | 2024-07-17 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 262
2506 | 2024-07-17 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 123
2507 | 2024-07-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2508 | 2024-07-17 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2509 | 2024-07-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2510 | 2024-07-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2511 | 2024-07-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2512 | 2024-07-17 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2513 | 2024-07-17 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 331
2514 | 2024-07-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2515 | 2024-07-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2516 | 2024-07-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2517 | 2024-07-17 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2518 | 2024-07-17 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 341
2519 | 2024-07-17 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2520 | 2024-07-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2521 | 2024-07-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2522 | 2024-07-17 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2523 | 2024-07-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 119
2524 | 2024-07-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 116
2525 | 2024-07-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 116
2526 | 2024-07-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2527 | 2024-07-17 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2528 | 2024-07-17 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2529 | 2024-07-17 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2530 | 2024-07-17 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2531 | 2024-07-17 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 78
2532 | 2024-07-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2533 | 2024-07-17 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2534 | 2024-07-17 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2535 | 2024-07-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2536 | 2024-07-17 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2537 | 2024-07-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2538 | 2024-07-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2539 | 2024-07-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 240
2540 | 2024-07-18 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2541 | 2024-07-18 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2542 | 2024-07-18 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 201
2543 | 2024-07-18 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2544 | 2024-07-18 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2545 | 2024-07-18 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2546 | 2024-07-18 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2547 | 2024-07-18 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2548 | 2024-07-18 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2549 | 2024-07-18 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 61
2550 | 2024-07-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2551 | 2024-07-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2552 | 2024-07-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2553 | 2024-07-18 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 34
2554 | 2024-07-18 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2555 | 2024-07-18 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2556 | 2024-07-18 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2557 | 2024-07-18 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2558 | 2024-07-18 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 196
2559 | 2024-07-18 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2560 | 2024-07-18 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2561 | 2024-07-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 250
2562 | 2024-07-18 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2563 | 2024-07-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 140
2564 | 2024-07-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2565 | 2024-07-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2566 | 2024-07-18 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2567 | 2024-07-18 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 288
2568 | 2024-07-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2569 | 2024-07-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 130
2570 | 2024-07-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2571 | 2024-07-18 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2572 | 2024-07-18 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2573 | 2024-07-18 | SE-01-L | لودر | صداقت | 175
2574 | 2024-07-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
2575 | 2024-07-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
2576 | 2024-07-18 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2577 | 2024-07-18 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2578 | 2024-07-18 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2579 | 2024-07-18 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2580 | 2024-07-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 115
2581 | 2024-07-18 | Baching-L | لودر | 0 | 0
2582 | 2024-07-18 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 173
2583 | 2024-07-18 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2584 | 2024-07-18 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2585 | 2024-07-18 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
2586 | 2024-07-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2587 | 2024-07-18 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2588 | 2024-07-18 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2589 | 2024-07-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2590 | 2024-07-18 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2591 | 2024-07-18 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2592 | 2024-07-18 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 202
2593 | 2024-07-18 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2594 | 2024-07-19 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 380
2595 | 2024-07-19 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2596 | 2024-07-19 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 146
2597 | 2024-07-19 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2598 | 2024-07-19 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 152
2599 | 2024-07-19 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2600 | 2024-07-19 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 81
2601 | 2024-07-19 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 41
2602 | 2024-07-19 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2603 | 2024-07-19 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 90
2604 | 2024-07-19 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 50
2605 | 2024-07-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 220
2606 | 2024-07-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2607 | 2024-07-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 108
2608 | 2024-07-19 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 29
2609 | 2024-07-19 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 78
2610 | 2024-07-19 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2611 | 2024-07-19 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 39
2612 | 2024-07-19 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 222
2613 | 2024-07-19 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 125
2614 | 2024-07-19 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 392
2615 | 2024-07-19 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 207
2616 | 2024-07-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2617 | 2024-07-19 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2618 | 2024-07-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2619 | 2024-07-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2620 | 2024-07-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2621 | 2024-07-19 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2622 | 2024-07-19 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 245
2623 | 2024-07-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2624 | 2024-07-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2625 | 2024-07-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2626 | 2024-07-19 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2627 | 2024-07-19 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 445
2628 | 2024-07-19 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2629 | 2024-07-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2630 | 2024-07-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2631 | 2024-07-19 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2632 | 2024-07-19 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2633 | 2024-07-19 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2634 | 2024-07-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2635 | 2024-07-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 110
2636 | 2024-07-19 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2637 | 2024-07-19 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 140
2638 | 2024-07-19 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 88
2639 | 2024-07-19 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 263
2640 | 2024-07-19 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 0
2641 | 2024-07-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2642 | 2024-07-19 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2643 | 2024-07-19 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2644 | 2024-07-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 127
2645 | 2024-07-19 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2646 | 2024-07-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 152
2647 | 2024-07-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2648 | 2024-07-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 98
2649 | 2024-07-21 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 450
2650 | 2024-07-21 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2651 | 2024-07-21 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2652 | 2024-07-21 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2653 | 2024-07-21 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2654 | 2024-07-21 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 189
2655 | 2024-07-21 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 87
2656 | 2024-07-21 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2657 | 2024-07-21 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2658 | 2024-07-21 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 120
2659 | 2024-07-21 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 125
2660 | 2024-07-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2661 | 2024-07-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 250
2662 | 2024-07-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2663 | 2024-07-21 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 120
2664 | 2024-07-21 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 123
2665 | 2024-07-21 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 142
2666 | 2024-07-21 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2667 | 2024-07-21 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 300
2668 | 2024-07-21 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 300
2669 | 2024-07-21 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 500
2670 | 2024-07-21 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 300
2671 | 2024-07-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2672 | 2024-07-21 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2673 | 2024-07-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2674 | 2024-07-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2675 | 2024-07-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2676 | 2024-07-21 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2677 | 2024-07-21 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 340
2678 | 2024-07-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2679 | 2024-07-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2680 | 2024-07-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 250
2681 | 2024-07-21 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2682 | 2024-07-21 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 390
2683 | 2024-07-21 | SE-01-L | لودر | صداقت | 200
2684 | 2024-07-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
2685 | 2024-07-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 180
2686 | 2024-07-21 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
2687 | 2024-07-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2688 | 2024-07-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2689 | 2024-07-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2690 | 2024-07-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 176
2691 | 2024-07-21 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2692 | 2024-07-21 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 400
2693 | 2024-07-21 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 140
2694 | 2024-07-21 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 140
2695 | 2024-07-21 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 180
2696 | 2024-07-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2697 | 2024-07-21 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2698 | 2024-07-21 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2699 | 2024-07-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 270
2700 | 2024-07-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2701 | 2024-07-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 300
2702 | 2024-07-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 320
2703 | 2024-07-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 270
2704 | 2024-07-21 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2705 | 2024-07-21 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 219
2706 | 2024-07-22 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2707 | 2024-07-22 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2708 | 2024-07-22 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 390
2709 | 2024-07-22 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2710 | 2024-07-22 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 120
2711 | 2024-07-22 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 120
2712 | 2024-07-22 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
2713 | 2024-07-22 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2714 | 2024-07-22 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2715 | 2024-07-22 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2716 | 2024-07-22 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2717 | 2024-07-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2718 | 2024-07-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2719 | 2024-07-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2720 | 2024-07-22 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
2721 | 2024-07-22 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2722 | 2024-07-22 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2723 | 2024-07-22 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2724 | 2024-07-22 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2725 | 2024-07-22 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2726 | 2024-07-22 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2727 | 2024-07-22 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2728 | 2024-07-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2729 | 2024-07-22 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 220
2730 | 2024-07-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2731 | 2024-07-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2732 | 2024-07-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2733 | 2024-07-22 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2734 | 2024-07-22 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 330
2735 | 2024-07-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2736 | 2024-07-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2737 | 2024-07-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2738 | 2024-07-22 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2739 | 2024-07-22 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2740 | 2024-07-22 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2741 | 2024-07-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2742 | 2024-07-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2743 | 2024-07-22 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2744 | 2024-07-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 120
2745 | 2024-07-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 160
2746 | 2024-07-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 160
2747 | 2024-07-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2748 | 2024-07-22 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2749 | 2024-07-22 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2750 | 2024-07-22 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2751 | 2024-07-22 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2752 | 2024-07-22 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 160
2753 | 2024-07-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2754 | 2024-07-22 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2755 | 2024-07-22 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
2756 | 2024-07-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2757 | 2024-07-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 200
2758 | 2024-07-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2759 | 2024-07-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2760 | 2024-07-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2761 | 2024-07-22 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2762 | 2024-07-22 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 120
2763 | 2024-07-22 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 100
2764 | 2024-07-24 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2765 | 2024-07-24 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2766 | 2024-07-24 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 261
2767 | 2024-07-24 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2768 | 2024-07-24 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 72
2769 | 2024-07-24 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2770 | 2024-07-24 | 07-53-003 | میکسر | - | 59
2771 | 2024-07-24 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2772 | 2024-07-24 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2773 | 2024-07-24 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2774 | 2024-07-24 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2775 | 2024-07-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2776 | 2024-07-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2777 | 2024-07-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2778 | 2024-07-24 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 63
2779 | 2024-07-24 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2780 | 2024-07-24 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 84
2781 | 2024-07-24 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2782 | 2024-07-24 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2783 | 2024-07-24 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2784 | 2024-07-24 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2785 | 2024-07-24 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2786 | 2024-07-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2787 | 2024-07-24 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 112
2788 | 2024-07-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 180
2789 | 2024-07-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 258
2790 | 2024-07-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 190
2791 | 2024-07-24 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2792 | 2024-07-24 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 301
2793 | 2024-07-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2794 | 2024-07-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2795 | 2024-07-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2796 | 2024-07-24 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2797 | 2024-07-24 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2798 | 2024-07-24 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2799 | 2024-07-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2800 | 2024-07-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2801 | 2024-07-24 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2802 | 2024-07-24 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2803 | 2024-07-24 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2804 | 2024-07-24 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2805 | 2024-07-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 64
2806 | 2024-07-24 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2807 | 2024-07-24 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2808 | 2024-07-24 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2809 | 2024-07-24 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2810 | 2024-07-24 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 124
2811 | 2024-07-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2812 | 2024-07-24 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2813 | 2024-07-24 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 111
2814 | 2024-07-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 280
2815 | 2024-07-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2816 | 2024-07-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2817 | 2024-07-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 20
2818 | 2024-07-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 262
2819 | 2024-07-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 290
2820 | 2024-07-24 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 125
2821 | 2024-07-24 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
2822 | 2024-07-25 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 387
2823 | 2024-07-25 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2824 | 2024-07-25 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2825 | 2024-07-25 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2826 | 2024-07-25 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
2827 | 2024-07-25 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 140
2828 | 2024-07-25 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 50
2829 | 2024-07-25 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 95
2830 | 2024-07-25 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2831 | 2024-07-25 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 69
2832 | 2024-07-25 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 76
2833 | 2024-07-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2834 | 2024-07-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2835 | 2024-07-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2836 | 2024-07-25 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 52
2837 | 2024-07-25 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 67
2838 | 2024-07-25 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2839 | 2024-07-25 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 100
2840 | 2024-07-25 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2841 | 2024-07-25 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 237
2842 | 2024-07-25 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2843 | 2024-07-25 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 470
2844 | 2024-07-25 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 204
2845 | 2024-07-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 151
2846 | 2024-07-25 | RE-03-D | بلدوزر | رضاپور | 156
2847 | 2024-07-25 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2848 | 2024-07-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2849 | 2024-07-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2850 | 2024-07-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2851 | 2024-07-25 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2852 | 2024-07-25 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 336
2853 | 2024-07-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2854 | 2024-07-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2855 | 2024-07-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2856 | 2024-07-25 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2857 | 2024-07-25 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2858 | 2024-07-25 | SE-01-L | لودر | صداقت | 139
2859 | 2024-07-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 100
2860 | 2024-07-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2861 | 2024-07-25 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2862 | 2024-07-25 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 152
2863 | 2024-07-25 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 150
2864 | 2024-07-25 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 250
2865 | 2024-07-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 93
2866 | 2024-07-25 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2867 | 2024-07-25 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 188
2868 | 2024-07-25 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 86
2869 | 2024-07-25 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 72
2870 | 2024-07-25 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 30
2871 | 2024-07-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2872 | 2024-07-25 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2873 | 2024-07-25 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 269
2874 | 2024-07-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 92
2875 | 2024-07-25 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2876 | 2024-07-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 134
2877 | 2024-07-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 229
2878 | 2024-07-25 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 123
2879 | 2024-07-25 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2880 | 2024-07-25 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 160
2881 | 2024-07-25 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
2882 | 2024-07-27 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
2883 | 2024-07-27 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 399
2884 | 2024-07-27 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
2885 | 2024-07-27 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2886 | 2024-07-27 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 182
2887 | 2024-07-27 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2888 | 2024-07-27 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 122
2889 | 2024-07-27 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2890 | 2024-07-27 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2891 | 2024-07-27 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
2892 | 2024-07-27 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 51
2893 | 2024-07-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 271
2894 | 2024-07-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 280
2895 | 2024-07-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2896 | 2024-07-27 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 43
2897 | 2024-07-27 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2898 | 2024-07-27 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 57
2899 | 2024-07-27 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 176
2900 | 2024-07-27 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 144
2901 | 2024-07-27 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2902 | 2024-07-27 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 177
2903 | 2024-07-27 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
2904 | 2024-07-27 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
2905 | 2024-07-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2906 | 2024-07-27 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 133
2907 | 2024-07-27 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 133
2908 | 2024-07-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2909 | 2024-07-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2910 | 2024-07-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2911 | 2024-07-27 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2912 | 2024-07-27 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 260
2913 | 2024-07-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2914 | 2024-07-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 300
2915 | 2024-07-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 184
2916 | 2024-07-27 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2917 | 2024-07-27 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2918 | 2024-07-27 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
2919 | 2024-07-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2920 | 2024-07-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2921 | 2024-07-27 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2922 | 2024-07-27 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2923 | 2024-07-27 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2924 | 2024-07-27 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2925 | 2024-07-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
2926 | 2024-07-27 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2927 | 2024-07-27 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 331
2928 | 2024-07-27 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 62
2929 | 2024-07-27 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 115
2930 | 2024-07-27 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 108
2931 | 2024-07-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2932 | 2024-07-27 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2933 | 2024-07-27 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 553
2934 | 2024-07-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2935 | 2024-07-27 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2936 | 2024-07-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 154
2937 | 2024-07-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2938 | 2024-07-27 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2939 | 2024-07-27 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 270
2940 | 2024-07-27 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 189
2941 | 2024-07-27 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 120
2942 | 2024-07-28 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 436
2943 | 2024-07-28 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
2944 | 2024-07-28 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 462
2945 | 2024-07-28 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
2946 | 2024-07-28 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 155
2947 | 2024-07-28 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
2948 | 2024-07-28 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 127
2949 | 2024-07-28 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
2950 | 2024-07-28 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
2951 | 2024-07-28 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 102
2952 | 2024-07-28 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 74
| 2024-07-28 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 157
| 2024-07-28 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 99
2955 | 2024-07-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
2956 | 2024-07-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
2957 | 2024-07-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
2958 | 2024-07-28 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 79
2959 | 2024-07-28 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
2960 | 2024-07-28 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
2961 | 2024-07-28 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
2962 | 2024-07-28 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
2963 | 2024-07-28 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2964 | 2024-07-28 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
2965 | 2024-07-28 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 456
2966 | 2024-07-28 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 165
2967 | 2024-07-28 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
2968 | 2024-07-28 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
2969 | 2024-07-28 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
2970 | 2024-07-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2971 | 2024-07-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2972 | 2024-07-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
2973 | 2024-07-28 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
2974 | 2024-07-28 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 368
2975 | 2024-07-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2976 | 2024-07-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2977 | 2024-07-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2978 | 2024-07-28 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
2979 | 2024-07-28 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
2980 | 2024-07-28 | SE-01-L | لودر | صداقت | 131
2981 | 2024-07-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
2982 | 2024-07-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 152
2983 | 2024-07-28 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
2984 | 2024-07-28 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2985 | 2024-07-28 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2986 | 2024-07-28 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
2987 | 2024-07-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 125
2988 | 2024-07-28 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
2989 | 2024-07-28 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 0
2990 | 2024-07-28 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2991 | 2024-07-28 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
2992 | 2024-07-28 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 52
2993 | 2024-07-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
2994 | 2024-07-28 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
2995 | 2024-07-28 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 245
2996 | 2024-07-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 260
2997 | 2024-07-28 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
2998 | 2024-07-28 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
2999 | 2024-07-28 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3000 | 2024-07-28 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 252
3001 | 2024-07-28 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3002 | 2024-07-28 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 105
3003 | 2024-07-28 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3004 | 2024-07-29 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
3005 | 2024-07-29 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3006 | 2024-07-29 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
3007 | 2024-07-29 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 51
3008 | 2024-07-29 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3009 | 2024-07-29 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3010 | 2024-07-29 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 98
3011 | 2024-07-29 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3012 | 2024-07-29 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3013 | 2024-07-29 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3014 | 2024-07-29 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3015 | 2024-07-29 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3016 | 2024-07-29 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3017 | 2024-07-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3018 | 2024-07-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3019 | 2024-07-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3020 | 2024-07-29 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 32
3021 | 2024-07-29 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3022 | 2024-07-29 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3023 | 2024-07-29 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3024 | 2024-07-29 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 171
3025 | 2024-07-29 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3026 | 2024-07-29 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 185
3027 | 2024-07-29 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3028 | 2024-07-29 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3029 | 2024-07-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3030 | 2024-07-29 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3031 | 2024-07-29 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 188
3032 | 2024-07-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 143
3033 | 2024-07-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 170
3034 | 2024-07-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 200
3035 | 2024-07-29 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3036 | 2024-07-29 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 235
3037 | 2024-07-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3038 | 2024-07-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3039 | 2024-07-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3040 | 2024-07-29 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3041 | 2024-07-29 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 539
3042 | 2024-07-29 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3043 | 2024-07-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3044 | 2024-07-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3045 | 2024-07-29 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3046 | 2024-07-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 142
3047 | 2024-07-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 121
3048 | 2024-07-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 119
3049 | 2024-07-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 92
3050 | 2024-07-29 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3051 | 2024-07-29 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 334
3052 | 2024-07-29 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 86
3053 | 2024-07-29 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 85
3054 | 2024-07-29 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 170
3055 | 2024-07-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3056 | 2024-07-29 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 65
3057 | 2024-07-29 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
3058 | 2024-07-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3059 | 2024-07-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3060 | 2024-07-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 131
3061 | 2024-07-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3062 | 2024-07-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3063 | 2024-07-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 120
3064 | 2024-07-29 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 0
3065 | 2024-07-29 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3066 | 2024-07-29 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 328
3067 | 2024-07-29 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 102
3068 | 2024-07-30 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 327
3069 | 2024-07-30 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 407
3070 | 2024-07-30 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3071 | 2024-07-30 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 130
3072 | 2024-07-30 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3073 | 2024-07-30 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3074 | 2024-07-30 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 55
3075 | 2024-07-30 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3076 | 2024-07-30 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3077 | 2024-07-30 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 137
3078 | 2024-07-30 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 94
3079 | 2024-07-30 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 103
3080 | 2024-07-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3081 | 2024-07-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3082 | 2024-07-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3083 | 2024-07-30 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 47
3084 | 2024-07-30 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 138
3085 | 2024-07-30 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 85
3086 | 2024-07-30 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 53
3087 | 2024-07-30 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3088 | 2024-07-30 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3089 | 2024-07-30 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3090 | 2024-07-30 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 454
3091 | 2024-07-30 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 200
3092 | 2024-07-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 299
3093 | 2024-07-30 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3094 | 2024-07-30 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3095 | 2024-07-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3096 | 2024-07-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3097 | 2024-07-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3098 | 2024-07-30 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3099 | 2024-07-30 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 288
3100 | 2024-07-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3101 | 2024-07-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3102 | 2024-07-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3103 | 2024-07-30 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3104 | 2024-07-30 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3105 | 2024-07-30 | SE-01-L | لودر | صداقت | 151
3106 | 2024-07-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 150
3107 | 2024-07-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 180
3108 | 2024-07-30 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3109 | 2024-07-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3110 | 2024-07-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3111 | 2024-07-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3112 | 2024-07-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 120
3113 | 2024-07-30 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3114 | 2024-07-30 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 207
3115 | 2024-07-30 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3116 | 2024-07-30 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3117 | 2024-07-30 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 200
3118 | 2024-07-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 266
3119 | 2024-07-30 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3120 | 2024-07-30 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
3121 | 2024-07-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 252
3122 | 2024-07-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3123 | 2024-07-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3124 | 2024-07-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 251
3125 | 2024-07-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 214
3126 | 2024-07-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3127 | 2024-07-30 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 98
3128 | 2024-07-31 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 0
3129 | 2024-07-31 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3130 | 2024-07-31 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 0
3131 | 2024-07-31 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3132 | 2024-07-31 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 126
3133 | 2024-07-31 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 117
3134 | 2024-07-31 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 115
3135 | 2024-07-31 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3136 | 2024-07-31 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3137 | 2024-07-31 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 0
3138 | 2024-07-31 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3139 | 2024-07-31 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3140 | 2024-07-31 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 0
3141 | 2024-07-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 125
3142 | 2024-07-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 151
3143 | 2024-07-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3144 | 2024-07-31 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 0
3145 | 2024-07-31 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3146 | 2024-07-31 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3147 | 2024-07-31 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 0
3148 | 2024-07-31 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 142
3149 | 2024-07-31 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 333
3150 | 2024-07-31 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 221
3151 | 2024-07-31 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 0
3152 | 2024-07-31 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 0
3153 | 2024-07-31 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 0
3154 | 2024-07-31 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 286
3155 | 2024-07-31 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 90
3156 | 2024-07-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3157 | 2024-07-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3158 | 2024-07-31 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3159 | 2024-07-31 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3160 | 2024-07-31 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3161 | 2024-07-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3162 | 2024-07-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3163 | 2024-07-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3164 | 2024-07-31 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3165 | 2024-07-31 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 503
3166 | 2024-07-31 | SE-01-L | لودر | صداقت | 0
3167 | 2024-07-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3168 | 2024-07-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3169 | 2024-07-31 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3170 | 2024-07-31 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3171 | 2024-07-31 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3172 | 2024-07-31 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3173 | 2024-07-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 0
3174 | 2024-07-31 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3175 | 2024-07-31 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 142
3176 | 2024-07-31 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 85
3177 | 2024-07-31 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 86
3178 | 2024-07-31 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 130
3179 | 2024-07-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3180 | 2024-07-31 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 67
3181 | 2024-07-31 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 0
3182 | 2024-07-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 80
3183 | 2024-07-31 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3184 | 2024-07-31 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 180
3185 | 2024-07-31 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3186 | 2024-07-31 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3187 | 2024-07-31 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 239
3188 | 2024-07-31 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 62
3189 | 2024-07-31 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 251
3190 | 2024-07-31 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 80
3191 | 2024-07-31 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 325
3192 | 2024-07-31 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | 251
3193 | 2024-08-01 | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | 192
3194 | 2024-08-01 | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | 0
3195 | 2024-08-01 | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | 226
3196 | 2024-08-01 | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | 0
3197 | 2024-08-01 | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | 0
3198 | 2024-08-01 | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | 0
3199 | 2024-08-01 | 07-53-003 | میکسر اتکو | - | 0
3200 | 2024-08-01 | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | 0
3201 | 2024-08-01 | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | 0
3202 | 2024-08-01 | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | 86
3203 | 2024-08-01 | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | 100
3204 | 2024-08-01 | 04-97-016 | غلطک | 0 | 0
3205 | 2024-08-01 | 04-97-017 | غلطک | 0 | 80
3206 | 2024-08-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | 0
3207 | 2024-08-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | 0
3208 | 2024-08-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | 0
3209 | 2024-08-01 | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | 78
3210 | 2024-08-01 | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | 0
3211 | 2024-08-01 | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 0
3212 | 2024-08-01 | CLN039 | لودر | شرکتی-پیروزی | 105
3213 | 2024-08-01 | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | 0
3214 | 2024-08-01 | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3215 | 2024-08-01 | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | 0
3216 | 2024-08-01 | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | 482
3217 | 2024-08-01 | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | 144
3218 | 2024-08-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | 110
3219 | 2024-08-01 | JRE-04-D | بلدوزر | جواد رضاپور | 0
3220 | 2024-08-01 | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | 0
3221 | 2024-08-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3222 | 2024-08-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3223 | 2024-08-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | 0
3224 | 2024-08-01 | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | 0
3225 | 2024-08-01 | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | 248
3226 | 2024-08-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3227 | 2024-08-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3228 | 2024-08-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3229 | 2024-08-01 | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | 0
3230 | 2024-08-01 | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | 0
3231 | 2024-08-01 | SE-01-L | لودر | صداقت | 148
3232 | 2024-08-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 120
3233 | 2024-08-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 0
3234 | 2024-08-01 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | 126
3235 | 2024-08-01 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3236 | 2024-08-01 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3237 | 2024-08-01 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | 0
3238 | 2024-08-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | 72
3239 | 2024-08-01 | Baching-L | #N/A | #N/A | 0
3240 | 2024-08-01 | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | 101
3241 | 2024-08-01 | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3242 | 2024-08-01 | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | 0
3243 | 2024-08-01 | MO-04-L | لودر | محمد پور | 153
3244 | 2024-08-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3245 | 2024-08-01 | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | 0
3246 | 2024-08-01 | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | 449
3247 | 2024-08-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 146
3248 | 2024-08-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3249 | 2024-08-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | 0
3250 | 2024-08-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | 0
3251 | 2024-08-01 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 190
3252 | 2024-08-01 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمد پور | 0
3253 | 2024-08-01 | MO-13-L | لودر | محمد پور | 117
3254 | 2024-08-01 | P_BTON | پمپ بتن | اسماعیل پور | 52
3255 |  |  | #N/A | #N/A
3256 |  |  | #N/A | #N/A
3257 |  |  | #N/A | #N/A
3258 |  |  | #N/A | #N/A
3259 |  |  | #N/A | #N/A
3260 |  |  | #N/A | #N/A
3261 |  |  | #N/A | #N/A
3262 |  |  | #N/A | #N/A
3263 |  |  | #N/A | #N/A
3264 |  |  | #N/A | #N/A
3265 |  |  | #N/A | #N/A
3266 |  |  | #N/A | #N/A
3267 |  |  | #N/A | #N/A
3268 |  |  | #N/A | #N/A
3269 |  |  | #N/A | #N/A
3270 |  |  | #N/A | #N/A
3271 |  |  | #N/A | #N/A
3272 |  |  | #N/A | #N/A
3273 |  |  | #N/A | #N/A
3274 |  |  | #N/A | #N/A
3275 |  |  | #N/A | #N/A
3276 |  |  | #N/A | #N/A
3277 |  |  | #N/A | #N/A
3278 |  |  | #N/A | #N/A
3279 |  |  | #N/A | #N/A
3280 |  |  | #N/A | #N/A
3281 |  |  | #N/A | #N/A
3282 |  |  | #N/A | #N/A
3283 |  |  | #N/A | #N/A
3284 |  |  | #N/A | #N/A
3285 |  |  | #N/A | #N/A
3286 |  |  | #N/A | #N/A
3287 |  |  | #N/A | #N/A
3288 |  |  | #N/A | #N/A
3289 |  |  | #N/A | #N/A
3290 |  |  | #N/A | #N/A
3291 |  |  | #N/A | #N/A
3292 |  |  | #N/A | #N/A
3293 |  |  | #N/A | #N/A
3294 |  |  | #N/A | #N/A
3295 |  |  | #N/A | #N/A
3296 |  |  | #N/A | #N/A
3297 |  |  | #N/A | #N/A
3298 |  |  | #N/A | #N/A
3299 |  |  | #N/A | #N/A
3300 |  |  | #N/A | #N/A
3301 |  |  | #N/A | #N/A
3302 |  |  | #N/A | #N/A
3303 |  |  | #N/A | #N/A
3304 |  |  | #N/A | #N/A
3305 |  |  | #N/A | #N/A
3306 |  |  | #N/A | #N/A
3307 |  |  | #N/A | #N/A
3308 |  |  | #N/A | #N/A
3309 |  |  | #N/A | #N/A
3310 |  |  | #N/A | #N/A
3311 |  |  | #N/A | #N/A
3312 |  |  | #N/A | #N/A
3313 |  |  | #N/A | #N/A
3314 |  |  | #N/A | #N/A
3315 |  |  | #N/A | #N/A
3316 |  |  | #N/A | #N/A
3317 |  |  | #N/A | #N/A
3318 |  |  | #N/A | #N/A
3319 |  |  | #N/A | #N/A
3320 |  |  | #N/A | #N/A
3321 |  |  | #N/A | #N/A
3322 |  |  | #N/A | #N/A
3323 |  |  | #N/A | #N/A
3324 |  |  | #N/A | #N/A
3325 |  |  | #N/A | #N/A
3326 |  |  | #N/A | #N/A
3327 |  |  | #N/A | #N/A
3328 |  |  | #N/A | #N/A
3329 |  |  | #N/A | #N/A
3330 |  |  | #N/A | #N/A
3331 |  |  | #N/A | #N/A
3332 |  |  | #N/A | #N/A
3333 |  |  | #N/A | #N/A
3334 |  |  | #N/A | #N/A
3335 |  |  | #N/A | #N/A
3336 |  |  | #N/A | #N/A
3337 |  |  | #N/A | #N/A
3338 |  |  | #N/A | #N/A
3339 |  |  | #N/A | #N/A
3340 |  |  | #N/A | #N/A
3341 |  |  | #N/A | #N/A
3342 |  |  | #N/A | #N/A
3343 |  |  | #N/A | #N/A
3344 |  |  | #N/A | #N/A
3345 |  |  | #N/A | #N/A
3346 |  |  | #N/A | #N/A
3347 |  |  | #N/A | #N/A
3348 |  |  | #N/A | #N/A
3349 |  |  | #N/A | #N/A
3350 |  |  | #N/A | #N/A
3351 |  |  | #N/A | #N/A
3352 |  |  | #N/A | #N/A
3353 |  |  | #N/A | #N/A
3354 |  |  | #N/A | #N/A
3355 |  |  | #N/A | #N/A
3356 |  |  | #N/A | #N/A
3357 |  |  | #N/A | #N/A
3358 |  |  | #N/A | #N/A
3359 |  |  | #N/A | #N/A
3360 |  |  | #N/A | #N/A
3361 |  |  | #N/A | #N/A
3362 |  |  | #N/A | #N/A
3363 |  |  | #N/A | #N/A
3364 |  |  | #N/A | #N/A
3365 |  |  | #N/A | #N/A
3366 |  |  | #N/A | #N/A
3367 |  |  | #N/A | #N/A
3368 |  |  | #N/A | #N/A
3369 |  |  | #N/A | #N/A
3370 |  |  | #N/A | #N/A
3371 |  |  | #N/A | #N/A
3372 |  |  | #N/A | #N/A
3373 |  |  | #N/A | #N/A
3374 |  |  | #N/A | #N/A
3375 |  |  | #N/A | #N/A
3376 |  |  | #N/A | #N/A
3377 |  |  | #N/A | #N/A
3378 |  |  | #N/A | #N/A
3379 |  |  | #N/A | #N/A
3380 |  |  | #N/A | #N/A
3381 |  |  | #N/A | #N/A
3382 |  |  | #N/A | #N/A
3383 |  |  | #N/A | #N/A
3384 |  |  | #N/A | #N/A
3385 |  |  | #N/A | #N/A
3386 |  |  | #N/A | #N/A
3387 |  |  | #N/A | #N/A
3388 |  |  | #N/A | #N/A
3389 |  |  | #N/A | #N/A
3390 |  |  | #N/A | #N/A
3391 |  |  | #N/A | #N/A
3392 |  |  | #N/A | #N/A
3393 |  |  | #N/A | #N/A
3394 |  |  | #N/A | #N/A
3395 |  |  | #N/A | #N/A
3396 |  |  | #N/A | #N/A
3397 |  |  | #N/A | #N/A
3398 |  |  | #N/A | #N/A
3399 |  |  | #N/A | #N/A
3400 |  |  | #N/A | #N/A
3401 |  |  | #N/A | #N/A
3402 |  |  | #N/A | #N/A
3403 |  |  | #N/A | #N/A
3404 |  |  | #N/A | #N/A
3405 |  |  | #N/A | #N/A
3406 |  |  | #N/A | #N/A
3407 |  |  | #N/A | #N/A
3408 |  |  | #N/A | #N/A
3409 |  |  | #N/A | #N/A
3410 |  |  | #N/A | #N/A
3411 |  |  | #N/A | #N/A
3412 |  |  | #N/A | #N/A
3413 |  |  | #N/A | #N/A
3414 |  |  | #N/A | #N/A
3415 |  |  | #N/A | #N/A
3416 |  |  | #N/A | #N/A
3417 |  |  | #N/A | #N/A
3418 |  |  | #N/A | #N/A
3419 |  |  | #N/A | #N/A
3420 |  |  | #N/A | #N/A
3421 |  |  | #N/A | #N/A
3422 |  |  | #N/A | #N/A
3423 |  |  | #N/A | #N/A
3424 |  |  | #N/A | #N/A
3425 |  |  | #N/A | #N/A
3426 |  |  | #N/A | #N/A
3427 |  |  | #N/A | #N/A
3428 |  |  | #N/A | #N/A
3429 |  |  | #N/A | #N/A
3430 |  |  | #N/A | #N/A
3431 |  |  | #N/A | #N/A
3432 |  |  | #N/A | #N/A
3433 |  |  | #N/A | #N/A
3434 |  |  | #N/A | #N/A
3435 |  |  | #N/A | #N/A
3436 |  |  | #N/A | #N/A
3437 |  |  | #N/A | #N/A
3438 |  |  | #N/A | #N/A
3439 |  |  | #N/A | #N/A
3440 |  |  | #N/A | #N/A
3441 |  |  | #N/A | #N/A
3442 |  |  | #N/A | #N/A
3443 |  |  | #N/A | #N/A
3444 |  |  | #N/A | #N/A
3445 |  |  | #N/A | #N/A
3446 |  |  | #N/A | #N/A
3447 |  |  | #N/A | #N/A
3448 |  |  | #N/A | #N/A
3449 |  |  | #N/A | #N/A
3450 |  |  | #N/A | #N/A
3451 |  |  | #N/A | #N/A
3452 |  |  | #N/A | #N/A
3453 |  |  | #N/A | #N/A
3454 |  |  | #N/A | #N/A
3455 |  |  | #N/A | #N/A
3456 |  |  | #N/A | #N/A
3457 |  |  | #N/A | #N/A
3458 |  |  | #N/A | #N/A
3459 |  |  | #N/A | #N/A
3460 |  |  | #N/A | #N/A
3461 |  |  | #N/A | #N/A
3462 |  |  | #N/A | #N/A
3463 |  |  | #N/A | #N/A
3464 |  |  | #N/A | #N/A
3465 |  |  | #N/A | #N/A
3466 |  |  | #N/A | #N/A
3467 |  |  | #N/A | #N/A
3468 |  |  | #N/A | #N/A
3469 |  |  | #N/A | #N/A
3470 |  |  | #N/A | #N/A
3471 |  |  | #N/A | #N/A
3472 |  |  | #N/A | #N/A
3473 |  |  | #N/A | #N/A
3474 |  |  | #N/A | #N/A
3475 |  |  | #N/A | #N/A
3476 |  |  | #N/A | #N/A
3477 |  |  | #N/A | #N/A
3478 |  |  | #N/A | #N/A
3479 |  |  | #N/A | #N/A
3480 |  |  | #N/A | #N/A
3481 |  |  | #N/A | #N/A
3482 |  |  | #N/A | #N/A
3483 |  |  | #N/A | #N/A
3484 |  |  | #N/A | #N/A
3485 |  |  | #N/A | #N/A
3486 |  |  | #N/A | #N/A
3487 |  |  | #N/A | #N/A
3488 |  |  | #N/A | #N/A
3489 |  |  | #N/A | #N/A
3490 |  |  | #N/A | #N/A
3491 |  |  | #N/A | #N/A
3492 |  |  | #N/A | #N/A
3493 |  |  | #N/A | #N/A
3494 |  |  | #N/A | #N/A
3495 |  |  | #N/A | #N/A
3496 |  |  | #N/A | #N/A
3497 |  |  | #N/A | #N/A
3498 |  |  | #N/A | #N/A
3499 |  |  | #N/A | #N/A
3500 |  |  | #N/A | #N/A
3501 |  |  | #N/A | #N/A
3502 |  |  | #N/A | #N/A
3503 |  |  | #N/A | #N/A
3504 |  |  | #N/A | #N/A
3505 |  |  | #N/A | #N/A
3506 |  |  | #N/A | #N/A
3507 |  |  | #N/A | #N/A
3508 |  |  | #N/A | #N/A
3509 |  |  | #N/A | #N/A
3510 |  |  | #N/A | #N/A
3511 |  |  | #N/A | #N/A
3512 |  |  | #N/A | #N/A
3513 |  |  | #N/A | #N/A
3514 |  |  | #N/A | #N/A
3515 |  |  | #N/A | #N/A
3516 |  |  | #N/A | #N/A
3517 |  |  | #N/A | #N/A
3518 |  |  | #N/A | #N/A
3519 |  |  | #N/A | #N/A
3520 |  |  | #N/A | #N/A
3521 |  |  | #N/A | #N/A
3522 |  |  | #N/A | #N/A
3523 |  |  | #N/A | #N/A
3524 |  |  | #N/A | #N/A
3525 |  |  | #N/A | #N/A
3526 |  |  | #N/A | #N/A
3527 |  |  | #N/A | #N/A
3528 |  |  | #N/A | #N/A
3529 |  |  | #N/A | #N/A
3530 |  |  | #N/A | #N/A
3531 |  |  | #N/A | #N/A
3532 |  |  | #N/A | #N/A
3533 |  |  | #N/A | #N/A
3534 |  |  | #N/A | #N/A
3535 |  |  | #N/A | #N/A
3536 |  |  | #N/A | #N/A
3537 |  |  | #N/A | #N/A
3538 |  |  | #N/A | #N/A
3539 |  |  | #N/A | #N/A
3540 |  |  | #N/A | #N/A
3541 |  |  | #N/A | #N/A
3542 |  |  | #N/A | #N/A
3543 |  |  | #N/A | #N/A
3544 |  |  | #N/A | #N/A
3545 |  |  | #N/A | #N/A
3546 |  |  | #N/A | #N/A
3547 |  |  | #N/A | #N/A
3548 |  |  | #N/A | #N/A
3549 |  |  | #N/A | #N/A
3550 |  |  | #N/A | #N/A
3551 |  |  | #N/A | #N/A
3552 |  |  | #N/A | #N/A
3553 |  |  | #N/A | #N/A
3554 |  |  | #N/A | #N/A
3555 |  |  | #N/A | #N/A
3556 |  |  | #N/A | #N/A
3557 |  |  | #N/A | #N/A
3558 |  |  | #N/A | #N/A
3559 |  |  | #N/A | #N/A
3560 |  |  | #N/A | #N/A
3561 |  |  | #N/A | #N/A
3562 |  |  | #N/A | #N/A
3563 |  |  | #N/A | #N/A
3564 |  |  | #N/A | #N/A
3565 |  |  | #N/A | #N/A
3566 |  |  | #N/A | #N/A
3567 |  |  | #N/A | #N/A
3568 |  |  | #N/A | #N/A
3569 |  |  | #N/A | #N/A
3570 |  |  | #N/A | #N/A
3571 |  |  | #N/A | #N/A
3572 |  |  | #N/A | #N/A
3573 |  |  | #N/A | #N/A
3574 |  |  | #N/A | #N/A
3575 |  |  | #N/A | #N/A
3576 |  |  | #N/A | #N/A
3577 |  |  | #N/A | #N/A
3578 |  |  | #N/A | #N/A
3579 |  |  | #N/A | #N/A
3580 |  |  | #N/A | #N/A
3581 |  |  | #N/A | #N/A
3582 |  |  | #N/A | #N/A
3583 |  |  | #N/A | #N/A
3584 |  |  | #N/A | #N/A
3585 |  |  | #N/A | #N/A
3586 |  |  | #N/A | #N/A
3587 |  |  | #N/A | #N/A
3588 |  |  | #N/A | #N/A
3589 |  |  | #N/A | #N/A
3590 |  |  | #N/A | #N/A
3591 |  |  | #N/A | #N/A
3592 |  |  | #N/A | #N/A
3593 |  |  | #N/A | #N/A
3594 |  |  | #N/A | #N/A
3595 |  |  | #N/A | #N/A
3596 |  |  | #N/A | #N/A
3597 |  |  | #N/A | #N/A
3598 |  |  | #N/A | #N/A
3599 |  |  | #N/A | #N/A
3600 |  |  | #N/A | #N/A
3601 |  |  | #N/A | #N/A
3602 |  |  | #N/A | #N/A
3603 |  |  | #N/A | #N/A
3604 |  |  | #N/A | #N/A
3605 |  |  | #N/A | #N/A
3606 |  |  | #N/A | #N/A
3607 |  |  | #N/A | #N/A
3608 |  |  | #N/A | #N/A
3609 |  |  | #N/A | #N/A
3610 |  |  | #N/A | #N/A
3611 |  |  | #N/A | #N/A
3612 |  |  | #N/A | #N/A
3613 |  |  | #N/A | #N/A
3614 |  |  | #N/A | #N/A
3615 |  |  | #N/A | #N/A
3616 |  |  | #N/A | #N/A
3617 |  |  | #N/A | #N/A
3618 |  |  | #N/A | #N/A
3619 |  |  | #N/A | #N/A
3620 |  |  | #N/A | #N/A
3621 |  |  | #N/A | #N/A
3622 |  |  | #N/A | #N/A
3623 |  |  | #N/A | #N/A
3624 |  |  | #N/A | #N/A
3625 |  |  | #N/A | #N/A
3626 |  |  | #N/A | #N/A
3627 |  |  | #N/A | #N/A
3628 |  |  | #N/A | #N/A
3629 |  |  | #N/A | #N/A
3630 |  |  | #N/A | #N/A
3631 |  |  | #N/A | #N/A
3632 |  |  | #N/A | #N/A
3633 |  |  | #N/A | #N/A
3634 |  |  | #N/A | #N/A
3635 |  |  | #N/A | #N/A
3636 |  |  | #N/A | #N/A
3637 |  |  | #N/A | #N/A
3638 |  |  | #N/A | #N/A
3639 |  |  | #N/A | #N/A
3640 |  |  | #N/A | #N/A
3641 |  |  | #N/A | #N/A
3642 |  |  | #N/A | #N/A
3643 |  |  | #N/A | #N/A
3644 |  |  | #N/A | #N/A
3645 |  |  | #N/A | #N/A
3646 |  |  | #N/A | #N/A
3647 |  |  | #N/A | #N/A
3648 |  |  | #N/A | #N/A
3649 |  |  | #N/A | #N/A
3650 |  |  | #N/A | #N/A
3651 |  |  | #N/A | #N/A
3652 |  |  | #N/A | #N/A
3653 |  |  | #N/A | #N/A
3654 |  |  | #N/A | #N/A
3655 |  |  | #N/A | #N/A
3656 |  |  | #N/A | #N/A
3657 |  |  | #N/A | #N/A
3658 |  |  | #N/A | #N/A
3659 |  |  | #N/A | #N/A
3660 |  |  | #N/A | #N/A
3661 |  |  | #N/A | #N/A
3662 |  |  | #N/A | #N/A
3663 |  |  | #N/A | #N/A
3664 |  |  | #N/A | #N/A
3665 |  |  | #N/A | #N/A
3666 |  |  | #N/A | #N/A
3667 |  |  | #N/A | #N/A
3668 |  |  | #N/A | #N/A
3669 |  |  | #N/A | #N/A
3670 |  |  | #N/A | #N/A
3671 |  |  | #N/A | #N/A
3672 |  |  | #N/A | #N/A
3673 |  |  | #N/A | #N/A
3674 |  |  | #N/A | #N/A
3675 |  |  | #N/A | #N/A
3676 |  |  | #N/A | #N/A
3677 |  |  | #N/A | #N/A
3678 |  |  | #N/A | #N/A
3679 |  |  | #N/A | #N/A
3680 |  |  | #N/A | #N/A
3681 |  |  | #N/A | #N/A
3682 |  |  | #N/A | #N/A
3683 |  |  | #N/A | #N/A
3684 |  |  | #N/A | #N/A
3685 |  |  | #N/A | #N/A
3686 |  |  | #N/A | #N/A
3687 |  |  | #N/A | #N/A
3688 |  |  | #N/A | #N/A
3689 |  |  | #N/A | #N/A
3690 |  |  | #N/A | #N/A
3691 |  |  | #N/A | #N/A
3692 |  |  | #N/A | #N/A
3693 |  |  | #N/A | #N/A
3694 |  |  | #N/A | #N/A
3695 |  |  | #N/A | #N/A
3696 |  |  | #N/A | #N/A
3697 |  |  | #N/A | #N/A
3698 |  |  | #N/A | #N/A
3699 |  |  | #N/A | #N/A
3700 |  |  | #N/A | #N/A
3701 |  |  | #N/A | #N/A
3702 |  |  | #N/A | #N/A
3703 |  |  | #N/A | #N/A
3704 |  |  | #N/A | #N/A
3705 |  |  | #N/A | #N/A
3706 |  |  | #N/A | #N/A
3707 |  |  | #N/A | #N/A
3708 |  |  | #N/A | #N/A
3709 |  |  | #N/A | #N/A
3710 |  |  | #N/A | #N/A
3711 |  |  | #N/A | #N/A
3712 |  |  | #N/A | #N/A
3713 |  |  | #N/A | #N/A
3714 |  |  | #N/A | #N/A
3715 |  |  | #N/A | #N/A
3716 |  |  | #N/A | #N/A
3717 |  |  | #N/A | #N/A
3718 |  |  | #N/A | #N/A
3719 |  |  | #N/A | #N/A
3720 |  |  | #N/A | #N/A
3721 |  |  | #N/A | #N/A
3722 |  |  | #N/A | #N/A
3723 |  |  | #N/A | #N/A
3724 |  |  | #N/A | #N/A
3725 |  |  | #N/A | #N/A
3726 |  |  | #N/A | #N/A
3727 |  |  | #N/A | #N/A
3728 |  |  | #N/A | #N/A
3729 |  |  | #N/A | #N/A
3730 |  |  | #N/A | #N/A
3731 |  |  | #N/A | #N/A
3732 |  |  | #N/A | #N/A
3733 |  |  | #N/A | #N/A
3734 |  |  | #N/A | #N/A
3735 |  |  | #N/A | #N/A
3736 |  |  | #N/A | #N/A
3737 |  |  | #N/A | #N/A
3738 |  |  | #N/A | #N/A
3739 |  |  | #N/A | #N/A
3740 |  |  | #N/A | #N/A
3741 |  |  | #N/A | #N/A
3742 |  |  | #N/A | #N/A
3743 |  |  | #N/A | #N/A
3744 |  |  | #N/A | #N/A
3745 |  |  | #N/A | #N/A
3746 |  |  | #N/A | #N/A
3747 |  |  | #N/A | #N/A
3748 |  |  | #N/A | #N/A
3749 |  |  | #N/A | #N/A
3750 |  |  | #N/A | #N/A
3751 |  |  | #N/A | #N/A
3752 |  |  | #N/A | #N/A
3753 |  |  | #N/A | #N/A
3754 |  |  | #N/A | #N/A
3755 |  |  | #N/A | #N/A
3756 |  |  | #N/A | #N/A
3757 |  |  | #N/A | #N/A
3758 |  |  | #N/A | #N/A
3759 |  |  | #N/A | #N/A
3760 |  |  | #N/A | #N/A
3761 |  |  | #N/A | #N/A
3762 |  |  | #N/A | #N/A
3763 |  |  | #N/A | #N/A
3764 |  |  | #N/A | #N/A
3765 |  |  | #N/A | #N/A
3766 |  |  | #N/A | #N/A
3767 |  |  | #N/A | #N/A
3768 |  |  | #N/A | #N/A
3769 |  |  | #N/A | #N/A
3770 |  |  | #N/A | #N/A
3771 |  |  | #N/A | #N/A
3772 |  |  | #N/A | #N/A
3773 |  |  | #N/A | #N/A
3774 |  |  | #N/A | #N/A
3775 |  |  | #N/A | #N/A
3776 |  |  | #N/A | #N/A
3777 |  |  | #N/A | #N/A
3778 |  |  | #N/A | #N/A
3779 |  |  | #N/A | #N/A
3780 |  |  | #N/A | #N/A
3781 |  |  | #N/A | #N/A
3782 |  |  | #N/A | #N/A
3783 |  |  | #N/A | #N/A
3784 |  |  | #N/A | #N/A
3785 |  |  | #N/A | #N/A
3786 |  |  | #N/A | #N/A
3787 |  |  | #N/A | #N/A
3788 |  |  | #N/A | #N/A
3789 |  |  | #N/A | #N/A
3790 |  |  | #N/A | #N/A
3791 |  |  | #N/A | #N/A
3792 |  |  | #N/A | #N/A
3793 |  |  | #N/A | #N/A
3794 |  |  | #N/A | #N/A
3795 |  |  | #N/A | #N/A
3796 |  |  | #N/A | #N/A
3797 |  |  | #N/A | #N/A
3798 |  |  | #N/A | #N/A
3799 |  |  | #N/A | #N/A
3800 |  |  | #N/A | #N/A
3801 |  |  | #N/A | #N/A
3802 |  |  | #N/A | #N/A
3803 |  |  | #N/A | #N/A
3804 |  |  | #N/A | #N/A
3805 |  |  | #N/A | #N/A
3806 |  |  | #N/A | #N/A
3807 |  |  | #N/A | #N/A
3808 |  |  | #N/A | #N/A
3809 |  |  | #N/A | #N/A
3810 |  |  | #N/A | #N/A
3811 |  |  | #N/A | #N/A
3812 |  |  | #N/A | #N/A
3813 |  |  | #N/A | #N/A
3814 |  |  | #N/A | #N/A
3815 |  |  | #N/A | #N/A
3816 |  |  | #N/A | #N/A
3817 |  |  | #N/A | #N/A
3818 |  |  | #N/A | #N/A
3819 |  |  | #N/A | #N/A
3820 |  |  | #N/A | #N/A
3821 |  |  | #N/A | #N/A
3822 |  |  | #N/A | #N/A
3823 |  |  | #N/A | #N/A
3824 |  |  | #N/A | #N/A
3825 |  |  | #N/A | #N/A
3826 |  |  | #N/A | #N/A
3827 |  |  | #N/A | #N/A
3828 |  |  | #N/A | #N/A
3829 |  |  | #N/A | #N/A
3830 |  |  | #N/A | #N/A
3831 |  |  | #N/A | #N/A
3832 |  |  | #N/A | #N/A
3833 |  |  | #N/A | #N/A
3834 |  |  | #N/A | #N/A
3835 |  |  | #N/A | #N/A
3836 |  |  | #N/A | #N/A
3837 |  |  | #N/A | #N/A
3838 |  |  | #N/A | #N/A
3839 |  |  | #N/A | #N/A
3840 |  |  | #N/A | #N/A
3841 |  |  | #N/A | #N/A
3842 |  |  | #N/A | #N/A
3843 |  |  | #N/A | #N/A
3844 |  |  | #N/A | #N/A
3845 |  |  | #N/A | #N/A
3846 |  |  | #N/A | #N/A
3847 |  |  | #N/A | #N/A
3848 |  |  | #N/A | #N/A
3849 |  |  | #N/A | #N/A
3850 |  |  | #N/A | #N/A
3851 |  |  | #N/A | #N/A
3852 |  |  | #N/A | #N/A
3853 |  |  | #N/A | #N/A
3854 |  |  | #N/A | #N/A
3855 |  |  | #N/A | #N/A
3856 |  |  | #N/A | #N/A
3857 |  |  | #N/A | #N/A
3858 |  |  | #N/A | #N/A
3859 |  |  | #N/A | #N/A
3860 |  |  | #N/A | #N/A
3861 |  |  | #N/A | #N/A
3862 |  |  | #N/A | #N/A
3863 |  |  | #N/A | #N/A
3864 |  |  | #N/A | #N/A
3865 |  |  | #N/A | #N/A
3866 |  |  | #N/A | #N/A
3867 |  |  | #N/A | #N/A
3868 |  |  | #N/A | #N/A
3869 |  |  | #N/A | #N/A
3870 |  |  | #N/A | #N/A
3871 |  |  | #N/A | #N/A
3872 |  |  | #N/A | #N/A
3873 |  |  | #N/A | #N/A
3874 |  |  | #N/A | #N/A
3875 |  |  | #N/A | #N/A
3876 |  |  | #N/A | #N/A
3877 |  |  | #N/A | #N/A
3878 |  |  | #N/A | #N/A
3879 |  |  | #N/A | #N/A
3880 |  |  | #N/A | #N/A
3881 |  |  | #N/A | #N/A
3882 |  |  | #N/A | #N/A
3883 |  |  | #N/A | #N/A
3884 |  |  | #N/A | #N/A
3885 |  |  | #N/A | #N/A
3886 |  |  | #N/A | #N/A
3887 |  |  | #N/A | #N/A
3888 |  |  | #N/A | #N/A
3889 |  |  | #N/A | #N/A
3890 |  |  | #N/A | #N/A
3891 |  |  | #N/A | #N/A
3892 |  |  | #N/A | #N/A
3893 |  |  | #N/A | #N/A
3894 |  |  | #N/A | #N/A
3895 |  |  | #N/A | #N/A
3896 |  |  | #N/A | #N/A
3897 |  |  | #N/A | #N/A
3898 |  |  | #N/A | #N/A
3899 |  |  | #N/A | #N/A
3900 |  |  | #N/A | #N/A
3901 |  |  | #N/A | #N/A
3902 |  |  | #N/A | #N/A
3903 |  |  | #N/A | #N/A
3904 |  |  | #N/A | #N/A
3905 |  |  | #N/A | #N/A
3906 |  |  | #N/A | #N/A
3907 |  |  | #N/A | #N/A
3908 |  |  | #N/A | #N/A
3909 |  |  | #N/A | #N/A
3910 |  |  | #N/A | #N/A
3911 |  |  | #N/A | #N/A
3912 |  |  | #N/A | #N/A
3913 |  |  | #N/A | #N/A
3914 |  |  | #N/A | #N/A
3915 |  |  | #N/A | #N/A
3916 |  |  | #N/A | #N/A
3917 |  |  | #N/A | #N/A
3918 |  |  | #N/A | #N/A
3919 |  |  | #N/A | #N/A
3920 |  |  | #N/A | #N/A
3921 |  |  | #N/A | #N/A
3922 |  |  | #N/A | #N/A
3923 |  |  | #N/A | #N/A
3924 |  |  | #N/A | #N/A
3925 |  |  | #N/A | #N/A
3926 |  |  | #N/A | #N/A
3927 |  |  | #N/A | #N/A
3928 |  |  | #N/A | #N/A
3929 |  |  | #N/A | #N/A
3930 |  |  | #N/A | #N/A
3931 |  |  | #N/A | #N/A
3932 |  |  | #N/A | #N/A
3933 |  |  | #N/A | #N/A
3934 |  |  | #N/A | #N/A
3935 |  |  | #N/A | #N/A
3936 |  |  | #N/A | #N/A
3937 |  |  | #N/A | #N/A
3938 |  |  | #N/A | #N/A
3939 |  |  | #N/A | #N/A
3940 |  |  | #N/A | #N/A
3941 |  |  | #N/A | #N/A
3942 |  |  | #N/A | #N/A
3943 |  |  | #N/A | #N/A
3944 |  |  | #N/A | #N/A
3945 |  |  | #N/A | #N/A
3946 |  |  | #N/A | #N/A
3947 |  |  | #N/A | #N/A
3948 |  |  | #N/A | #N/A
3949 |  |  | #N/A | #N/A
3950 |  |  | #N/A | #N/A
3951 |  |  | #N/A | #N/A
3952 |  |  | #N/A | #N/A
3953 |  |  | #N/A | #N/A
3954 |  |  | #N/A | #N/A
3955 |  |  | #N/A | #N/A
3956 |  |  | #N/A | #N/A
3957 |  |  | #N/A | #N/A
3958 |  |  | #N/A | #N/A
3959 |  |  | #N/A | #N/A
3960 |  |  | #N/A | #N/A
3961 |  |  | #N/A | #N/A
3962 |  |  | #N/A | #N/A
3963 |  |  | #N/A | #N/A
3964 |  |  | #N/A | #N/A
3965 |  |  | #N/A | #N/A
3966 |  |  | #N/A | #N/A
3967 |  |  | #N/A | #N/A
3968 |  |  | #N/A | #N/A
3969 |  |  | #N/A | #N/A
3970 |  |  | #N/A | #N/A
3971 |  |  | #N/A | #N/A
3972 |  |  | #N/A | #N/A
3973 |  |  | #N/A | #N/A
3974 |  |  | #N/A | #N/A
3975 |  |  | #N/A | #N/A
3976 |  |  | #N/A | #N/A
3977 |  |  | #N/A | #N/A
3978 |  |  | #N/A | #N/A
3979 |  |  | #N/A | #N/A
3980 |  |  | #N/A | #N/A
3981 |  |  | #N/A | #N/A
3982 |  |  | #N/A | #N/A
3983 |  |  | #N/A | #N/A
3984 |  |  | #N/A | #N/A
3985 |  |  | #N/A | #N/A
3986 |  |  | #N/A | #N/A
3987 |  |  | #N/A | #N/A
3988 |  |  | #N/A | #N/A
3989 |  |  | #N/A | #N/A
3990 |  |  | #N/A | #N/A
3991 |  |  | #N/A | #N/A
3992 |  |  | #N/A | #N/A
3993 |  |  | #N/A | #N/A
3994 |  |  | #N/A | #N/A
3995 |  |  | #N/A | #N/A
3996 |  |  | #N/A | #N/A
3997 |  |  | #N/A | #N/A
3998 |  |  | #N/A | #N/A
3999 |  |  | #N/A | #N/A
4000 |  |  | #N/A | #N/A
4001 |  |  | #N/A | #N/A
4002 |  |  | #N/A | #N/A
4003 |  |  | #N/A | #N/A
4004 |  |  | #N/A | #N/A
4005 |  |  | #N/A | #N/A
4006 |  |  | #N/A | #N/A
4007 |  |  | #N/A | #N/A
4008 |  |  | #N/A | #N/A
4009 |  |  | #N/A | #N/A
4010 |  |  | #N/A | #N/A
4011 |  |  | #N/A | #N/A
4012 |  |  | #N/A | #N/A
4013 |  |  | #N/A | #N/A
4014 |  |  | #N/A | #N/A
4015 |  |  | #N/A | #N/A
4016 |  |  | #N/A | #N/A
4017 |  |  | #N/A | #N/A
4018 |  |  | #N/A | #N/A
4019 |  |  | #N/A | #N/A
4020 |  |  | #N/A | #N/A
4021 |  |  | #N/A | #N/A
4022 |  |  | #N/A | #N/A
4023 |  |  | #N/A | #N/A
4024 |  |  | #N/A | #N/A
4025 |  |  | #N/A | #N/A
4026 |  |  | #N/A | #N/A
4027 |  |  | #N/A | #N/A
4028 |  |  | #N/A | #N/A
4029 |  |  | #N/A | #N/A
4030 |  |  | #N/A | #N/A
4031 |  |  | #N/A | #N/A
4032 |  |  | #N/A | #N/A
4033 |  |  | #N/A | #N/A
4034 |  |  | #N/A | #N/A
4035 |  |  | #N/A | #N/A
4036 |  |  | #N/A | #N/A
4037 |  |  | #N/A | #N/A
4038 |  |  | #N/A | #N/A
4039 |  |  | #N/A | #N/A
4040 |  |  | #N/A | #N/A
4041 |  |  | #N/A | #N/A
4042 |  |  | #N/A | #N/A
4043 |  |  | #N/A | #N/A
4044 |  |  | #N/A | #N/A
4045 |  |  | #N/A | #N/A
4046 |  |  | #N/A | #N/A
4047 |  |  | #N/A | #N/A
4048 |  |  | #N/A | #N/A
4049 |  |  | #N/A | #N/A
4050 |  |  | #N/A | #N/A
4051 |  |  | #N/A | #N/A
4052 |  |  | #N/A | #N/A
4053 |  |  | #N/A | #N/A
4054 |  |  | #N/A | #N/A
4055 |  |  | #N/A | #N/A
4056 |  |  | #N/A | #N/A
4057 |  |  | #N/A | #N/A
4058 |  |  | #N/A | #N/A
4059 |  |  | #N/A | #N/A
4060 |  |  | #N/A | #N/A
4061 |  |  | #N/A | #N/A
4062 |  |  | #N/A | #N/A
4063 |  |  | #N/A | #N/A
4064 |  |  | #N/A | #N/A
4065 |  |  | #N/A | #N/A
4066 |  |  | #N/A | #N/A
4067 |  |  | #N/A | #N/A
4068 |  |  | #N/A | #N/A
4069 |  |  | #N/A | #N/A
4070 |  |  | #N/A | #N/A
4071 |  |  | #N/A | #N/A
4072 |  |  | #N/A | #N/A
4073 |  |  | #N/A | #N/A
4074 |  |  | #N/A | #N/A
4075 |  |  | #N/A | #N/A
4076 |  |  | #N/A | #N/A
4077 |  |  | #N/A | #N/A
4078 |  |  | #N/A | #N/A
4079 |  |  | #N/A | #N/A
4080 |  |  | #N/A | #N/A
4081 |  |  | #N/A | #N/A
4082 |  |  | #N/A | #N/A
4083 |  |  | #N/A | #N/A
4084 |  |  | #N/A | #N/A
4085 |  |  | #N/A | #N/A
4086 |  |  | #N/A | #N/A
4087 |  |  | #N/A | #N/A
4088 |  |  | #N/A | #N/A
4089 |  |  | #N/A | #N/A
4090 |  |  | #N/A | #N/A
4091 |  |  | #N/A | #N/A
4092 |  |  | #N/A | #N/A
4093 |  |  | #N/A | #N/A
4094 |  |  | #N/A | #N/A
4095 |  |  | #N/A | #N/A
4096 |  |  | #N/A | #N/A
4097 |  |  | #N/A | #N/A
4098 |  |  | #N/A | #N/A
4099 |  |  | #N/A | #N/A
4100 |  |  | #N/A | #N/A
4101 |  |  | #N/A | #N/A
4102 |  |  | #N/A | #N/A
4103 |  |  | #N/A | #N/A
4104 |  |  | #N/A | #N/A
4105 |  |  | #N/A | #N/A
4106 |  |  | #N/A | #N/A
4107 |  |  | #N/A | #N/A
4108 |  |  | #N/A | #N/A
4109 |  |  | #N/A | #N/A
4110 |  |  | #N/A | #N/A
4111 |  |  | #N/A | #N/A
4112 |  |  | #N/A | #N/A
4113 |  |  | #N/A | #N/A
4114 |  |  | #N/A | #N/A
4115 |  |  | #N/A | #N/A
4116 |  |  | #N/A | #N/A
4117 |  |  | #N/A | #N/A
4118 |  |  | #N/A | #N/A
4119 |  |  | #N/A | #N/A
4120 |  |  | #N/A | #N/A
4121 |  |  | #N/A | #N/A
4122 |  |  | #N/A | #N/A
4123 |  |  | #N/A | #N/A
4124 |  |  | #N/A | #N/A
4125 |  |  | #N/A | #N/A
4126 |  |  | #N/A | #N/A
4127 |  |  | #N/A | #N/A
4128 |  |  | #N/A | #N/A
4129 |  |  | #N/A | #N/A
4130 |  |  | #N/A | #N/A
4131 |  |  | #N/A | #N/A
4132 |  |  | #N/A | #N/A
4133 |  |  | #N/A | #N/A
4134 |  |  | #N/A | #N/A
4135 |  |  | #N/A | #N/A
4136 |  |  | #N/A | #N/A
4137 |  |  | #N/A | #N/A
4138 |  |  | #N/A | #N/A
4139 |  |  | #N/A | #N/A
4140 |  |  | #N/A | #N/A
4141 |  |  | #N/A | #N/A
4142 |  |  | #N/A | #N/A
4143 |  |  | #N/A | #N/A
4144 |  |  | #N/A | #N/A
4145 |  |  | #N/A | #N/A
4146 |  |  | #N/A | #N/A
4147 |  |  | #N/A | #N/A
4148 |  |  | #N/A | #N/A
4149 |  |  | #N/A | #N/A
4150 |  |  | #N/A | #N/A
4151 |  |  | #N/A | #N/A
4152 |  |  | #N/A | #N/A
4153 |  |  | #N/A | #N/A
4154 |  |  | #N/A | #N/A
4155 |  |  | #N/A | #N/A
4156 |  |  | #N/A | #N/A
4157 |  |  | #N/A | #N/A
4158 |  |  | #N/A | #N/A
4159 |  |  | #N/A | #N/A
4160 |  |  | #N/A | #N/A
4161 |  |  | #N/A | #N/A
4162 |  |  | #N/A | #N/A
4163 |  |  | #N/A | #N/A
4164 |  |  | #N/A | #N/A
4165 |  |  | #N/A | #N/A
4166 |  |  | #N/A | #N/A
4167 |  |  | #N/A | #N/A
4168 |  |  | #N/A | #N/A
4169 |  |  | #N/A | #N/A
4170 |  |  | #N/A | #N/A
4171 |  |  | #N/A | #N/A
4172 |  |  | #N/A | #N/A
4173 |  |  | #N/A | #N/A
4174 |  |  | #N/A | #N/A
4175 |  |  | #N/A | #N/A
4176 |  |  | #N/A | #N/A
4177 |  |  | #N/A | #N/A
4178 |  |  | #N/A | #N/A
4179 |  |  | #N/A | #N/A
4180 |  |  | #N/A | #N/A
4181 |  |  | #N/A | #N/A
4182 |  |  | #N/A | #N/A
4183 |  |  | #N/A | #N/A
4184 |  |  | #N/A | #N/A
4185 |  |  | #N/A | #N/A
4186 |  |  | #N/A | #N/A
4187 |  |  | #N/A | #N/A
4188 |  |  | #N/A | #N/A
4189 |  |  | #N/A | #N/A
4190 |  |  | #N/A | #N/A
4191 |  |  | #N/A | #N/A
4192 |  |  | #N/A | #N/A
4193 |  |  | #N/A | #N/A
4194 |  |  | #N/A | #N/A
4195 |  |  | #N/A | #N/A
4196 |  |  | #N/A | #N/A
4197 |  |  | #N/A | #N/A
4198 |  |  | #N/A | #N/A
4199 |  |  | #N/A | #N/A
4200 |  |  | #N/A | #N/A
4201 |  |  | #N/A | #N/A
4202 |  |  | #N/A | #N/A
4203 |  |  | #N/A | #N/A
4204 |  |  | #N/A | #N/A
4205 |  |  | #N/A | #N/A
4206 |  |  | #N/A | #N/A
4207 |  |  | #N/A | #N/A
4208 |  |  | #N/A | #N/A
4209 |  |  | #N/A | #N/A
4210 |  |  | #N/A | #N/A
4211 |  |  | #N/A | #N/A
4212 |  |  | #N/A | #N/A
4213 |  |  | #N/A | #N/A
4214 |  |  | #N/A | #N/A
4215 |  |  | #N/A | #N/A
4216 |  |  | #N/A | #N/A
4217 |  |  | #N/A | #N/A
4218 |  |  | #N/A | #N/A
4219 |  |  | #N/A | #N/A
4220 |  |  | #N/A | #N/A
4221 |  |  | #N/A | #N/A
4222 |  |  | #N/A | #N/A
4223 |  |  | #N/A | #N/A
4224 |  |  | #N/A | #N/A
4225 |  |  | #N/A | #N/A
4226 |  |  | #N/A | #N/A
4227 |  |  | #N/A | #N/A
4228 |  |  | #N/A | #N/A
4229 |  |  | #N/A | #N/A
4230 |  |  | #N/A | #N/A
4231 |  |  | #N/A | #N/A
4232 |  |  | #N/A | #N/A
4233 |  |  | #N/A | #N/A
4234 |  |  | #N/A | #N/A
4235 |  |  | #N/A | #N/A
4236 |  |  | #N/A | #N/A
4237 |  |  | #N/A | #N/A
4238 |  |  | #N/A | #N/A
4239 |  |  | #N/A | #N/A
4240 |  |  | #N/A | #N/A
4241 |  |  | #N/A | #N/A
4242 |  |  | #N/A | #N/A
4243 |  |  | #N/A | #N/A
4244 |  |  | #N/A | #N/A
4245 |  |  | #N/A | #N/A
4246 |  |  | #N/A | #N/A
4247 |  |  | #N/A | #N/A
4248 |  |  | #N/A | #N/A
4249 |  |  | #N/A | #N/A
4250 |  |  | #N/A | #N/A
4251 |  |  | #N/A | #N/A
4252 |  |  | #N/A | #N/A
4253 |  |  | #N/A | #N/A
4254 |  |  | #N/A | #N/A
4255 |  |  | #N/A | #N/A
4256 |  |  | #N/A | #N/A
4257 |  |  | #N/A | #N/A
4258 |  |  | #N/A | #N/A
4259 |  |  | #N/A | #N/A
4260 |  |  | #N/A | #N/A
4261 |  |  | #N/A | #N/A
4262 |  |  | #N/A | #N/A
4263 |  |  | #N/A | #N/A
4264 |  |  | #N/A | #N/A
4265 |  |  | #N/A | #N/A
4266 |  |  | #N/A | #N/A
4267 |  |  | #N/A | #N/A
4268 |  |  | #N/A | #N/A
4269 |  |  | #N/A | #N/A
4270 |  |  | #N/A | #N/A
4271 |  |  | #N/A | #N/A
4272 |  |  | #N/A | #N/A
4273 |  |  | #N/A | #N/A
4274 |  |  | #N/A | #N/A
4275 |  |  | #N/A | #N/A
4276 |  |  | #N/A | #N/A
4277 |  |  | #N/A | #N/A
4278 |  |  | #N/A | #N/A
4279 |  |  | #N/A | #N/A
4280 |  |  | #N/A | #N/A
4281 |  |  | #N/A | #N/A
4282 |  |  | #N/A | #N/A
4283 |  |  | #N/A | #N/A
4284 |  |  | #N/A | #N/A
4285 |  |  | #N/A | #N/A
4286 |  |  | #N/A | #N/A
4287 |  |  | #N/A | #N/A
4288 |  |  | #N/A | #N/A
4289 |  |  | #N/A | #N/A
4290 |  |  | #N/A | #N/A
4291 |  |  | #N/A | #N/A
4292 |  |  | #N/A | #N/A
4293 |  |  | #N/A | #N/A
4294 |  |  | #N/A | #N/A
4295 |  |  | #N/A | #N/A
4296 |  |  | #N/A | #N/A
4297 |  |  | #N/A | #N/A
4298 |  |  | #N/A | #N/A
4299 |  |  | #N/A | #N/A
4300 |  |  | #N/A | #N/A
4301 |  |  | #N/A | #N/A
4302 |  |  | #N/A | #N/A
4303 |  |  | #N/A | #N/A
4304 |  |  | #N/A | #N/A
4305 |  |  | #N/A | #N/A
4306 |  |  | #N/A | #N/A
4307 |  |  | #N/A | #N/A
4308 |  |  | #N/A | #N/A
4309 |  |  | #N/A | #N/A
4310 |  |  | #N/A | #N/A
4311 |  |  | #N/A | #N/A
4312 |  |  | #N/A | #N/A
4313 |  |  | #N/A | #N/A
4314 |  |  | #N/A | #N/A
4315 |  |  | #N/A | #N/A
4316 |  |  | #N/A | #N/A
4317 |  |  | #N/A | #N/A
4318 |  |  | #N/A | #N/A
4319 |  |  | #N/A | #N/A
4320 |  |  | #N/A | #N/A
4321 |  |  | #N/A | #N/A
4322 |  |  | #N/A | #N/A
4323 |  |  | #N/A | #N/A
4324 |  |  | #N/A | #N/A
4325 |  |  | #N/A | #N/A
4326 |  |  | #N/A | #N/A
4327 |  |  | #N/A | #N/A
4328 |  |  | #N/A | #N/A
4329 |  |  | #N/A | #N/A
4330 |  |  | #N/A | #N/A
4331 |  |  | #N/A | #N/A
4332 |  |  | #N/A | #N/A
4333 |  |  | #N/A | #N/A
4334 |  |  | #N/A | #N/A
4335 |  |  | #N/A | #N/A
4336 |  |  | #N/A | #N/A
4337 |  |  | #N/A | #N/A
4338 |  |  | #N/A | #N/A
4339 |  |  | #N/A | #N/A
4340 |  |  | #N/A | #N/A
4341 |  |  | #N/A | #N/A
4342 |  |  | #N/A | #N/A
4343 |  |  | #N/A | #N/A
4344 |  |  | #N/A | #N/A
4345 |  |  | #N/A | #N/A
4346 |  |  | #N/A | #N/A
4347 |  |  | #N/A | #N/A
4348 |  |  | #N/A | #N/A
4349 |  |  | #N/A | #N/A
4350 |  |  | #N/A | #N/A
4351 |  |  | #N/A | #N/A
4352 |  |  | #N/A | #N/A
4353 |  |  | #N/A | #N/A
4354 |  |  | #N/A | #N/A
4355 |  |  | #N/A | #N/A
4356 |  |  | #N/A | #N/A
4357 |  |  | #N/A | #N/A
4358 |  |  | #N/A | #N/A
4359 |  |  | #N/A | #N/A
4360 |  |  | #N/A | #N/A
4361 |  |  | #N/A | #N/A
4362 |  |  | #N/A | #N/A
4363 |  |  | #N/A | #N/A
4364 |  |  | #N/A | #N/A
4365 |  |  | #N/A | #N/A
4366 |  |  | #N/A | #N/A
4367 |  |  | #N/A | #N/A
4368 |  |  | #N/A | #N/A
4369 |  |  | #N/A | #N/A
4370 |  |  | #N/A | #N/A
4371 |  |  | #N/A | #N/A
4372 |  |  | #N/A | #N/A
4373 |  |  | #N/A | #N/A
4374 |  |  | #N/A | #N/A
4375 |  |  | #N/A | #N/A
4376 |  |  | #N/A | #N/A
4377 |  |  | #N/A | #N/A
4378 |  |  | #N/A | #N/A
4379 |  |  | #N/A | #N/A
4380 |  |  | #N/A | #N/A
4381 |  |  | #N/A | #N/A
4382 |  |  | #N/A | #N/A
4383 |  |  | #N/A | #N/A
4384 |  |  | #N/A | #N/A
4385 |  |  | #N/A | #N/A
4386 |  |  | #N/A | #N/A
4387 |  |  | #N/A | #N/A
4388 |  |  | #N/A | #N/A
4389 |  |  | #N/A | #N/A
4390 |  |  | #N/A | #N/A
4391 |  |  | #N/A | #N/A
4392 |  |  | #N/A | #N/A
4393 |  |  | #N/A | #N/A
4394 |  |  | #N/A | #N/A
4395 |  |  | #N/A | #N/A
4396 |  |  | #N/A | #N/A
4397 |  |  | #N/A | #N/A
4398 |  |  | #N/A | #N/A
4399 |  |  | #N/A | #N/A
4400 |  |  | #N/A | #N/A
4401 |  |  | #N/A | #N/A
4402 |  |  | #N/A | #N/A
4403 |  |  | #N/A | #N/A
4404 |  |  | #N/A | #N/A
4405 |  |  | #N/A | #N/A
4406 |  |  | #N/A | #N/A
4407 |  |  | #N/A | #N/A
4408 |  |  | #N/A | #N/A
4409 |  |  | #N/A | #N/A
4410 |  |  | #N/A | #N/A
4411 |  |  | #N/A | #N/A
4412 |  |  | #N/A | #N/A
4413 |  |  | #N/A | #N/A
4414 |  |  | #N/A | #N/A
4415 |  |  | #N/A | #N/A
4416 |  |  | #N/A | #N/A
4417 |  |  | #N/A | #N/A
4418 |  |  | #N/A | #N/A
4419 |  |  | #N/A | #N/A
4420 |  |  | #N/A | #N/A
4421 |  |  | #N/A | #N/A
4422 |  |  | #N/A | #N/A
4423 |  |  | #N/A | #N/A
4424 |  |  | #N/A | #N/A
4425 |  |  | #N/A | #N/A
4426 |  |  | #N/A | #N/A
4427 |  |  | #N/A | #N/A
4428 |  |  | #N/A | #N/A
4429 |  |  | #N/A | #N/A
4430 |  |  | #N/A | #N/A
4431 |  |  | #N/A | #N/A
4432 |  |  | #N/A | #N/A
4433 |  |  | #N/A | #N/A
4434 |  |  | #N/A | #N/A
4435 |  |  | #N/A | #N/A
4436 |  |  | #N/A | #N/A
4437 |  |  | #N/A | #N/A
4438 |  |  | #N/A | #N/A
4439 |  |  | #N/A | #N/A
4440 |  |  | #N/A | #N/A
4441 |  |  | #N/A | #N/A
4442 |  |  | #N/A | #N/A
4443 |  |  | #N/A | #N/A
4444 |  |  | #N/A | #N/A
4445 |  |  | #N/A | #N/A
4446 |  |  | #N/A | #N/A
4447 |  |  | #N/A | #N/A
4448 |  |  | #N/A | #N/A
4449 |  |  | #N/A | #N/A
4450 |  |  | #N/A | #N/A
4451 |  |  | #N/A | #N/A
4452 |  |  | #N/A | #N/A
4453 |  |  | #N/A | #N/A
4454 |  |  | #N/A | #N/A
4455 |  |  | #N/A | #N/A
4456 |  |  | #N/A | #N/A
4457 |  |  | #N/A | #N/A
4458 |  |  | #N/A | #N/A
4459 |  |  | #N/A | #N/A
4460 |  |  | #N/A | #N/A
4461 |  |  | #N/A | #N/A
4462 |  |  | #N/A | #N/A
4463 |  |  | #N/A | #N/A
4464 |  |  | #N/A | #N/A
4465 |  |  | #N/A | #N/A
4466 |  |  | #N/A | #N/A
4467 |  |  | #N/A | #N/A
4468 |  |  | #N/A | #N/A
4469 |  |  | #N/A | #N/A
4470 |  |  | #N/A | #N/A
4471 |  |  | #N/A | #N/A
4472 |  |  | #N/A | #N/A
4473 |  |  | #N/A | #N/A
4474 |  |  | #N/A | #N/A
4475 |  |  | #N/A | #N/A
4476 |  |  | #N/A | #N/A
4477 |  |  | #N/A | #N/A
4478 |  |  | #N/A | #N/A
4479 |  |  | #N/A | #N/A
4480 |  |  | #N/A | #N/A
4481 |  |  | #N/A | #N/A
4482 |  |  | #N/A | #N/A
4483 |  |  | #N/A | #N/A
4484 |  |  | #N/A | #N/A
4485 |  |  | #N/A | #N/A
4486 |  |  | #N/A | #N/A
4487 |  |  | #N/A | #N/A
4488 |  |  | #N/A | #N/A
4489 |  |  | #N/A | #N/A
4490 |  |  | #N/A | #N/A
4491 |  |  | #N/A | #N/A
4492 |  |  | #N/A | #N/A
4493 |  |  | #N/A | #N/A
4494 |  |  | #N/A | #N/A
4495 |  |  | #N/A | #N/A
4496 |  |  | #N/A | #N/A
4497 |  |  | #N/A | #N/A
4498 |  |  | #N/A | #N/A
4499 |  |  | #N/A | #N/A
4500 |  |  | #N/A | #N/A
4501 |  |  | #N/A | #N/A
4502 |  |  | #N/A | #N/A
4503 |  |  | #N/A | #N/A
4504 |  |  | #N/A | #N/A
4505 |  |  | #N/A | #N/A
4506 |  |  | #N/A | #N/A
4507 |  |  | #N/A | #N/A
4508 |  |  | #N/A | #N/A
4509 |  |  | #N/A | #N/A
4510 |  |  | #N/A | #N/A
4511 |  |  | #N/A | #N/A
4512 |  |  | #N/A | #N/A
4513 |  |  | #N/A | #N/A
4514 |  |  | #N/A | #N/A
4515 |  |  | #N/A | #N/A
4516 |  |  | #N/A | #N/A
4517 |  |  | #N/A | #N/A
4518 |  |  | #N/A | #N/A
4519 |  |  | #N/A | #N/A
4520 |  |  | #N/A | #N/A
4521 |  |  | #N/A | #N/A
4522 |  |  | #N/A | #N/A
4523 |  |  | #N/A | #N/A
4524 |  |  | #N/A | #N/A
4525 |  |  | #N/A | #N/A
4526 |  |  | #N/A | #N/A
4527 |  |  | #N/A | #N/A
4528 |  |  | #N/A | #N/A
4529 |  |  | #N/A | #N/A
4530 |  |  | #N/A | #N/A
4531 |  |  | #N/A | #N/A
4532 |  |  | #N/A | #N/A
4533 |  |  | #N/A | #N/A
4534 |  |  | #N/A | #N/A
4535 |  |  | #N/A | #N/A
4536 |  |  | #N/A | #N/A
4537 |  |  | #N/A | #N/A
4538 |  |  | #N/A | #N/A
4539 |  |  | #N/A | #N/A
4540 |  |  | #N/A | #N/A
4541 |  |  | #N/A | #N/A
4542 |  |  | #N/A | #N/A
4543 |  |  | #N/A | #N/A
4544 |  |  | #N/A | #N/A
4545 |  |  | #N/A | #N/A
4546 |  |  | #N/A | #N/A
4547 |  |  | #N/A | #N/A
4548 |  |  | #N/A | #N/A
4549 |  |  | #N/A | #N/A
4550 |  |  | #N/A | #N/A
4551 |  |  | #N/A | #N/A
4552 |  |  | #N/A | #N/A
4553 |  |  | #N/A | #N/A
4554 |  |  | #N/A | #N/A
4555 |  |  | #N/A | #N/A
4556 |  |  | #N/A | #N/A
4557 |  |  | #N/A | #N/A
4558 |  |  | #N/A | #N/A
4559 |  |  | #N/A | #N/A
4560 |  |  | #N/A | #N/A
4561 |  |  | #N/A | #N/A
4562 |  |  | #N/A | #N/A
4563 |  |  | #N/A | #N/A
4564 |  |  | #N/A | #N/A
4565 |  |  | #N/A | #N/A
4566 |  |  | #N/A | #N/A
4567 |  |  | #N/A | #N/A
4568 |  |  | #N/A | #N/A
4569 |  |  | #N/A | #N/A
4570 |  |  | #N/A | #N/A
4571 |  |  | #N/A | #N/A
4572 |  |  | #N/A | #N/A
4573 |  |  | #N/A | #N/A
4574 |  |  | #N/A | #N/A
4575 |  |  | #N/A | #N/A
4576 |  |  | #N/A | #N/A
4577 |  |  | #N/A | #N/A
4578 |  |  | #N/A | #N/A
4579 |  |  | #N/A | #N/A
4580 |  |  | #N/A | #N/A
4581 |  |  | #N/A | #N/A
4582 |  |  | #N/A | #N/A
4583 |  |  | #N/A | #N/A
4584 |  |  | #N/A | #N/A
4585 |  |  | #N/A | #N/A
4586 |  |  | #N/A | #N/A
4587 |  |  | #N/A | #N/A
4588 |  |  | #N/A | #N/A
4589 |  |  | #N/A | #N/A
4590 |  |  | #N/A | #N/A
4591 |  |  | #N/A | #N/A
4592 |  |  | #N/A | #N/A
4593 |  |  | #N/A | #N/A
4594 |  |  | #N/A | #N/A
4595 |  |  | #N/A | #N/A
4596 |  |  | #N/A | #N/A
4597 |  |  | #N/A | #N/A
4598 |  |  | #N/A | #N/A
4599 |  |  | #N/A | #N/A
4600 |  |  | #N/A | #N/A
4601 |  |  | #N/A | #N/A
4602 |  |  | #N/A | #N/A
4603 |  |  | #N/A | #N/A
4604 |  |  | #N/A | #N/A
4605 |  |  | #N/A | #N/A
4606 |  |  | #N/A | #N/A
4607 |  |  | #N/A | #N/A
4608 |  |  | #N/A | #N/A
4609 |  |  | #N/A | #N/A
4610 |  |  | #N/A | #N/A
4611 |  |  | #N/A | #N/A
4612 |  |  | #N/A | #N/A
4613 |  |  | #N/A | #N/A
4614 |  |  | #N/A | #N/A
4615 |  |  | #N/A | #N/A
4616 |  |  | #N/A | #N/A
4617 |  |  | #N/A | #N/A
4618 |  |  | #N/A | #N/A
4619 |  |  | #N/A | #N/A
4620 |  |  | #N/A | #N/A
4621 |  |  | #N/A | #N/A
4622 |  |  | #N/A | #N/A
4623 |  |  | #N/A | #N/A
4624 |  |  | #N/A | #N/A
4625 |  |  | #N/A | #N/A
4626 |  |  | #N/A | #N/A
4627 |  |  | #N/A | #N/A
4628 |  |  | #N/A | #N/A
4629 |  |  | #N/A | #N/A
4630 |  |  | #N/A | #N/A
4631 |  |  | #N/A | #N/A
4632 |  |  | #N/A | #N/A
4633 |  |  | #N/A | #N/A
4634 |  |  | #N/A | #N/A
4635 |  |  | #N/A | #N/A
4636 |  |  | #N/A | #N/A
4637 |  |  | #N/A | #N/A
4638 |  |  | #N/A | #N/A
4639 |  |  | #N/A | #N/A
4640 |  |  | #N/A | #N/A
4641 |  |  | #N/A | #N/A
4642 |  |  | #N/A | #N/A
4643 |  |  | #N/A | #N/A
4644 |  |  | #N/A | #N/A
4645 |  |  | #N/A | #N/A
4646 |  |  | #N/A | #N/A
4647 |  |  | #N/A | #N/A
4648 |  |  | #N/A | #N/A
4649 |  |  | #N/A | #N/A
4650 |  |  | #N/A | #N/A
4651 |  |  | #N/A | #N/A
4652 |  |  | #N/A | #N/A
4653 |  |  | #N/A | #N/A
4654 |  |  | #N/A | #N/A
4655 |  |  | #N/A | #N/A
4656 |  |  | #N/A | #N/A
4657 |  |  | #N/A | #N/A
4658 |  |  | #N/A | #N/A
4659 |  |  | #N/A | #N/A
4660 |  |  | #N/A | #N/A
4661 |  |  | #N/A | #N/A
4662 |  |  | #N/A | #N/A
4663 |  |  | #N/A | #N/A
4664 |  |  | #N/A | #N/A
4665 |  |  | #N/A | #N/A
4666 |  |  | #N/A | #N/A
4667 |  |  | #N/A | #N/A
4668 |  |  | #N/A | #N/A
4669 |  |  | #N/A | #N/A
4670 |  |  | #N/A | #N/A
4671 |  |  | #N/A | #N/A
4672 |  |  | #N/A | #N/A
4673 |  |  | #N/A | #N/A
4674 |  |  | #N/A | #N/A
4675 |  |  | #N/A | #N/A
4676 |  |  | #N/A | #N/A
4677 |  |  | #N/A | #N/A
4678 |  |  | #N/A | #N/A
4679 |  |  | #N/A | #N/A
4680 |  |  | #N/A | #N/A
4681 |  |  | #N/A | #N/A
4682 |  |  | #N/A | #N/A
4683 |  |  | #N/A | #N/A
4684 |  |  | #N/A | #N/A
4685 |  |  | #N/A | #N/A
4686 |  |  | #N/A | #N/A
4687 |  |  | #N/A | #N/A
4688 |  |  | #N/A | #N/A
4689 |  |  | #N/A | #N/A
4690 |  |  | #N/A | #N/A
4691 |  |  | #N/A | #N/A
4692 |  |  | #N/A | #N/A
4693 |  |  | #N/A | #N/A
4694 |  |  | #N/A | #N/A
4695 |  |  | #N/A | #N/A
4696 |  |  | #N/A | #N/A
4697 |  |  | #N/A | #N/A
4698 |  |  | #N/A | #N/A
4699 |  |  | #N/A | #N/A
4700 |  |  | #N/A | #N/A
4701 |  |  | #N/A | #N/A
4702 |  |  | #N/A | #N/A
4703 |  |  | #N/A | #N/A
4704 |  |  | #N/A | #N/A
4705 |  |  | #N/A | #N/A
4706 |  |  | #N/A | #N/A
4707 |  |  | #N/A | #N/A
4708 |  |  | #N/A | #N/A
4709 |  |  | #N/A | #N/A
4710 |  |  | #N/A | #N/A
4711 |  |  | #N/A | #N/A
4712 |  |  | #N/A | #N/A
4713 |  |  | #N/A | #N/A
4714 |  |  | #N/A | #N/A
4715 |  |  | #N/A | #N/A
4716 |  |  | #N/A | #N/A
4717 |  |  | #N/A | #N/A
4718 |  |  | #N/A | #N/A
4719 |  |  | #N/A | #N/A
4720 |  |  | #N/A | #N/A
4721 |  |  | #N/A | #N/A
4722 |  |  | #N/A | #N/A
4723 |  |  | #N/A | #N/A
4724 |  |  | #N/A | #N/A
4725 |  |  | #N/A | #N/A
4726 |  |  | #N/A | #N/A
4727 |  |  | #N/A | #N/A
4728 |  |  | #N/A | #N/A
4729 |  |  | #N/A | #N/A
4730 |  |  | #N/A | #N/A
4731 |  |  | #N/A | #N/A
4732 |  |  | #N/A | #N/A
4733 |  |  | #N/A | #N/A
4734 |  |  | #N/A | #N/A
4735 |  |  | #N/A | #N/A
4736 |  |  | #N/A | #N/A
4737 |  |  | #N/A | #N/A
4738 |  |  | #N/A | #N/A
4739 |  |  | #N/A | #N/A
4740 |  |  | #N/A | #N/A
4741 |  |  | #N/A | #N/A
4742 |  |  | #N/A | #N/A
4743 |  |  | #N/A | #N/A
4744 |  |  | #N/A | #N/A
4745 |  |  | #N/A | #N/A
4746 |  |  | #N/A | #N/A
4747 |  |  | #N/A | #N/A
4748 |  |  | #N/A | #N/A
4749 |  |  | #N/A | #N/A
4750 |  |  | #N/A | #N/A
4751 |  |  | #N/A | #N/A
4752 |  |  | #N/A | #N/A
4753 |  |  | #N/A | #N/A
4754 |  |  | #N/A | #N/A
4755 |  |  | #N/A | #N/A
4756 |  |  | #N/A | #N/A
4757 |  |  | #N/A | #N/A
4758 |  |  | #N/A | #N/A
4759 |  |  | #N/A | #N/A
4760 |  |  | #N/A | #N/A
4761 |  |  | #N/A | #N/A
4762 |  |  | #N/A | #N/A
4763 |  |  | #N/A | #N/A
4764 |  |  | #N/A | #N/A
4765 |  |  | #N/A | #N/A
4766 |  |  | #N/A | #N/A
4767 |  |  | #N/A | #N/A
4768 |  |  | #N/A | #N/A
4769 |  |  | #N/A | #N/A
4770 |  |  | #N/A | #N/A
4771 |  |  | #N/A | #N/A
4772 |  |  | #N/A | #N/A
4773 |  |  | #N/A | #N/A
4774 |  |  | #N/A | #N/A
4775 |  |  | #N/A | #N/A
4776 |  |  | #N/A | #N/A
4777 |  |  | #N/A | #N/A
4778 |  |  | #N/A | #N/A
4779 |  |  | #N/A | #N/A
4780 |  |  | #N/A | #N/A
4781 |  |  | #N/A | #N/A
4782 |  |  | #N/A | #N/A
4783 |  |  | #N/A | #N/A
4784 |  |  | #N/A | #N/A
4785 |  |  | #N/A | #N/A
4786 |  |  | #N/A | #N/A
4787 |  |  | #N/A | #N/A
4788 |  |  | #N/A | #N/A
4789 |  |  | #N/A | #N/A
4790 |  |  | #N/A | #N/A
4791 |  |  | #N/A | #N/A
4792 |  |  | #N/A | #N/A
4793 |  |  | #N/A | #N/A
4794 |  |  | #N/A | #N/A
4795 |  |  | #N/A | #N/A
4796 |  |  | #N/A | #N/A
4797 |  |  | #N/A | #N/A
4798 |  |  | #N/A | #N/A
4799 |  |  | #N/A | #N/A
4800 |  |  | #N/A | #N/A
4801 |  |  | #N/A | #N/A
4802 |  |  | #N/A | #N/A
4803 |  |  | #N/A | #N/A
4804 |  |  | #N/A | #N/A
4805 |  |  | #N/A | #N/A
4806 |  |  | #N/A | #N/A
4807 |  |  | #N/A | #N/A
4808 |  |  | #N/A | #N/A
4809 |  |  | #N/A | #N/A
4810 |  |  | #N/A | #N/A
4811 |  |  | #N/A | #N/A
4812 |  |  | #N/A | #N/A
4813 |  |  | #N/A | #N/A
4814 |  |  | #N/A | #N/A
4815 |  |  | #N/A | #N/A
4816 |  |  | #N/A | #N/A
4817 |  |  | #N/A | #N/A
4818 |  |  | #N/A | #N/A
4819 |  |  | #N/A | #N/A
4820 |  |  | #N/A | #N/A
4821 |  |  | #N/A | #N/A
4822 |  |  | #N/A | #N/A
4823 |  |  | #N/A | #N/A
4824 |  |  | #N/A | #N/A
4825 |  |  | #N/A | #N/A
4826 |  |  | #N/A | #N/A
4827 |  |  | #N/A | #N/A
4828 |  |  | #N/A | #N/A
4829 |  |  | #N/A | #N/A
4830 |  |  | #N/A | #N/A
4831 |  |  | #N/A | #N/A
4832 |  |  | #N/A | #N/A
4833 |  |  | #N/A | #N/A
4834 |  |  | #N/A | #N/A
4835 |  |  | #N/A | #N/A
4836 |  |  | #N/A | #N/A
4837 |  |  | #N/A | #N/A
4838 |  |  | #N/A | #N/A
4839 |  |  | #N/A | #N/A
4840 |  |  | #N/A | #N/A
4841 |  |  | #N/A | #N/A
4842 |  |  | #N/A | #N/A
4843 |  |  | #N/A | #N/A
4844 |  |  | #N/A | #N/A
4845 |  |  | #N/A | #N/A
4846 |  |  | #N/A | #N/A
4847 |  |  | #N/A | #N/A
4848 |  |  | #N/A | #N/A
4849 |  |  | #N/A | #N/A
4850 |  |  | #N/A | #N/A
4851 |  |  | #N/A | #N/A
4852 |  |  | #N/A | #N/A
4853 |  |  | #N/A | #N/A
4854 |  |  | #N/A | #N/A
4855 |  |  | #N/A | #N/A
4856 |  |  | #N/A | #N/A
4857 |  |  | #N/A | #N/A
4858 |  |  | #N/A | #N/A
4859 |  |  | #N/A | #N/A
4860 |  |  | #N/A | #N/A
4861 |  |  | #N/A | #N/A
4862 |  |  | #N/A | #N/A
4863 |  |  | #N/A | #N/A
4864 |  |  | #N/A | #N/A
4865 |  |  | #N/A | #N/A
4866 |  |  | #N/A | #N/A
4867 |  |  | #N/A | #N/A
4868 |  |  | #N/A | #N/A
4869 |  |  | #N/A | #N/A
4870 |  |  | #N/A | #N/A
4871 |  |  | #N/A | #N/A
4872 |  |  | #N/A | #N/A
4873 |  |  | #N/A | #N/A
4874 |  |  | #N/A | #N/A
4875 |  |  | #N/A | #N/A
4876 |  |  | #N/A | #N/A
4877 |  |  | #N/A | #N/A
4878 |  |  | #N/A | #N/A
4879 |  |  | #N/A | #N/A
4880 |  |  | #N/A | #N/A
4881 |  |  | #N/A | #N/A
4882 |  |  | #N/A | #N/A
4883 |  |  | #N/A | #N/A
4884 |  |  | #N/A | #N/A
4885 |  |  | #N/A | #N/A
4886 |  |  | #N/A | #N/A
4887 |  |  | #N/A | #N/A
4888 |  |  | #N/A | #N/A
4889 |  |  | #N/A | #N/A
4890 |  |  | #N/A | #N/A
4891 |  |  | #N/A | #N/A
4892 |  |  | #N/A | #N/A
4893 |  |  | #N/A | #N/A
4894 |  |  | #N/A | #N/A
4895 |  |  | #N/A | #N/A
4896 |  |  | #N/A | #N/A
4897 |  |  | #N/A | #N/A
4898 |  |  | #N/A | #N/A
4899 |  |  | #N/A | #N/A
4900 |  |  | #N/A | #N/A
4901 |  |  | #N/A | #N/A
4902 |  |  | #N/A | #N/A
4903 |  |  | #N/A | #N/A
4904 |  |  | #N/A | #N/A
4905 |  |  | #N/A | #N/A
4906 |  |  | #N/A | #N/A
4907 |  |  | #N/A | #N/A
4908 |  |  | #N/A | #N/A
4909 |  |  | #N/A | #N/A
4910 |  |  | #N/A | #N/A
4911 |  |  | #N/A | #N/A
4912 |  |  | #N/A | #N/A
4913 |  |  | #N/A | #N/A
4914 |  |  | #N/A | #N/A
4915 |  |  | #N/A | #N/A
4916 |  |  | #N/A | #N/A
4917 |  |  | #N/A | #N/A
4918 |  |  | #N/A | #N/A
4919 |  |  | #N/A | #N/A
4920 |  |  | #N/A | #N/A
4921 |  |  | #N/A | #N/A
4922 |  |  | #N/A | #N/A
4923 |  |  | #N/A | #N/A
4924 |  |  | #N/A | #N/A
4925 |  |  | #N/A | #N/A
4926 |  |  | #N/A | #N/A
4927 |  |  | #N/A | #N/A
4928 |  |  | #N/A | #N/A
4929 |  |  | #N/A | #N/A
4930 |  |  | #N/A | #N/A
4931 |  |  | #N/A | #N/A
4932 |  |  | #N/A | #N/A
4933 |  |  | #N/A | #N/A
4934 |  |  | #N/A | #N/A
4935 |  |  | #N/A | #N/A
4936 |  |  | #N/A | #N/A
4937 |  |  | #N/A | #N/A
4938 |  |  | #N/A | #N/A
4939 |  |  | #N/A | #N/A
4940 |  |  | #N/A | #N/A
4941 |  |  | #N/A | #N/A
4942 |  |  | #N/A | #N/A
4943 |  |  | #N/A | #N/A
4944 |  |  | #N/A | #N/A
4945 |  |  | #N/A | #N/A
4946 |  |  | #N/A | #N/A
4947 |  |  | #N/A | #N/A
4948 |  |  | #N/A | #N/A
4949 |  |  | #N/A | #N/A
4950 |  |  | #N/A | #N/A
4951 |  |  | #N/A | #N/A
4952 |  |  | #N/A | #N/A
4953 |  |  | #N/A | #N/A
4954 |  |  | #N/A | #N/A
4955 |  |  | #N/A | #N/A
4956 |  |  | #N/A | #N/A
4957 |  |  | #N/A | #N/A
4958 |  |  | #N/A | #N/A
4959 |  |  | #N/A | #N/A
4960 |  |  | #N/A | #N/A
4961 |  |  | #N/A | #N/A
4962 |  |  | #N/A | #N/A
4963 |  |  | #N/A | #N/A
4964 |  |  | #N/A | #N/A
4965 |  |  | #N/A | #N/A
4966 |  |  | #N/A | #N/A
4967 |  |  | #N/A | #N/A
4968 |  |  | #N/A | #N/A
4969 |  |  | #N/A | #N/A
4970 |  |  | #N/A | #N/A
4971 |  |  | #N/A | #N/A
4972 |  |  | #N/A | #N/A
4973 |  |  | #N/A | #N/A
4974 |  |  | #N/A | #N/A
4975 |  |  | #N/A | #N/A
4976 |  |  | #N/A | #N/A
4977 |  |  | #N/A | #N/A
4978 |  |  | #N/A | #N/A
4979 |  |  | #N/A | #N/A
4980 |  |  | #N/A | #N/A
4981 |  |  | #N/A | #N/A
4982 |  |  | #N/A | #N/A
4983 |  |  | #N/A | #N/A
4984 |  |  | #N/A | #N/A
4985 |  |  | #N/A | #N/A
4986 |  |  | #N/A | #N/A
4987 |  |  | #N/A | #N/A
4988 |  |  | #N/A | #N/A
4989 |  |  | #N/A | #N/A
4990 |  |  | #N/A | #N/A
4991 |  |  | #N/A | #N/A
4992 |  |  | #N/A | #N/A
4993 |  |  | #N/A | #N/A
4994 |  |  | #N/A | #N/A
4995 |  |  | #N/A | #N/A
4996 |  |  | #N/A | #N/A
4997 |  |  | #N/A | #N/A
4998 |  |  | #N/A | #N/A
4999 |  |  | #N/A | #N/A
5000 |  |  | #N/A | #N/A
5001 |  |  | #N/A | #N/A
5002 |  |  | #N/A | #N/A
5003 |  |  | #N/A | #N/A
5004 |  |  | #N/A | #N/A
5005 |  |  | #N/A | #N/A
5006 |  |  | #N/A | #N/A
5007 |  |  | #N/A | #N/A
5008 |  |  | #N/A | #N/A
5009 |  |  | #N/A | #N/A
5010 |  |  | #N/A | #N/A
5011 |  |  | #N/A | #N/A
5012 |  |  | #N/A | #N/A
5013 |  |  | #N/A | #N/A
5014 |  |  | #N/A | #N/A
5015 |  |  | #N/A | #N/A
5016 |  |  | #N/A | #N/A
5017 |  |  | #N/A | #N/A
5018 |  |  | #N/A | #N/A
5019 |  |  | #N/A | #N/A
5020 |  |  | #N/A | #N/A
5021 |  |  | #N/A | #N/A
5022 |  |  | #N/A | #N/A
5023 |  |  | #N/A | #N/A
5024 |  |  | #N/A | #N/A
5025 |  |  | #N/A | #N/A
5026 |  |  | #N/A | #N/A
5027 |  |  | #N/A | #N/A
5028 |  |  | #N/A | #N/A
5029 |  |  | #N/A | #N/A
5030 |  |  | #N/A | #N/A
5031 |  |  | #N/A | #N/A
5032 |  |  | #N/A | #N/A
5033 |  |  | #N/A | #N/A
5034 |  |  | #N/A | #N/A
5035 |  |  | #N/A | #N/A
5036 |  |  | #N/A | #N/A
5037 |  |  | #N/A | #N/A
5038 |  |  | #N/A | #N/A
5039 |  |  | #N/A | #N/A
5040 |  |  | #N/A | #N/A
5041 |  |  | #N/A | #N/A
5042 |  |  | #N/A | #N/A
5043 |  |  | #N/A | #N/A
5044 |  |  | #N/A | #N/A
5045 |  |  | #N/A | #N/A
5046 |  |  | #N/A | #N/A
5047 |  |  | #N/A | #N/A
5048 |  |  | #N/A | #N/A
5049 |  |  | #N/A | #N/A
5050 |  |  | #N/A | #N/A
5051 |  |  | #N/A | #N/A
5052 |  |  | #N/A | #N/A
5053 |  |  | #N/A | #N/A
5054 |  |  | #N/A | #N/A
5055 |  |  | #N/A | #N/A
5056 |  |  | #N/A | #N/A
5057 |  |  | #N/A | #N/A
5058 |  |  | #N/A | #N/A
5059 |  |  | #N/A | #N/A
5060 |  |  | #N/A | #N/A
5061 |  |  | #N/A | #N/A
5062 |  |  | #N/A | #N/A
5063 |  |  | #N/A | #N/A
5064 |  |  | #N/A | #N/A
5065 |  |  | #N/A | #N/A
5066 |  |  | #N/A | #N/A
5067 |  |  | #N/A | #N/A
5068 |  |  | #N/A | #N/A
5069 |  |  | #N/A | #N/A
5070 |  |  | #N/A | #N/A
5071 |  |  | #N/A | #N/A
5072 |  |  | #N/A | #N/A
5073 |  |  | #N/A | #N/A
5074 |  |  | #N/A | #N/A
5075 |  |  | #N/A | #N/A
5076 |  |  | #N/A | #N/A
5077 |  |  | #N/A | #N/A
5078 |  |  | #N/A | #N/A
5079 |  |  | #N/A | #N/A
5080 |  |  | #N/A | #N/A
5081 |  |  | #N/A | #N/A
5082 |  |  | #N/A | #N/A
5083 |  |  | #N/A | #N/A
5084 |  |  | #N/A | #N/A
5085 |  |  | #N/A | #N/A
5086 |  |  | #N/A | #N/A
5087 |  |  | #N/A | #N/A
5088 |  |  | #N/A | #N/A
5089 |  |  | #N/A | #N/A
5090 |  |  | #N/A | #N/A
5091 |  |  | #N/A | #N/A
5092 |  |  | #N/A | #N/A
5093 |  |  | #N/A | #N/A
5094 |  |  | #N/A | #N/A
5095 |  |  | #N/A | #N/A
5096 |  |  | #N/A | #N/A
5097 |  |  | #N/A | #N/A
5098 |  |  | #N/A | #N/A
5099 |  |  | #N/A | #N/A
5100 |  |  | #N/A | #N/A
5101 |  |  | #N/A | #N/A
5102 |  |  | #N/A | #N/A
5103 |  |  | #N/A | #N/A
5104 |  |  | #N/A | #N/A
5105 |  |  | #N/A | #N/A
5106 |  |  | #N/A | #N/A
5107 |  |  | #N/A | #N/A
5108 |  |  | #N/A | #N/A
5109 |  |  | #N/A | #N/A
5110 |  |  | #N/A | #N/A
5111 |  |  | #N/A | #N/A
5112 |  |  | #N/A | #N/A
5113 |  |  | #N/A | #N/A
5114 |  |  | #N/A | #N/A
5115 |  |  | #N/A | #N/A
5116 |  |  | #N/A | #N/A
5117 |  |  | #N/A | #N/A
5118 |  |  | #N/A | #N/A
5119 |  |  | #N/A | #N/A
5120 |  |  | #N/A | #N/A
5121 |  |  | #N/A | #N/A
5122 |  |  | #N/A | #N/A
5123 |  |  | #N/A | #N/A
5124 |  |  | #N/A | #N/A
5125 |  |  | #N/A | #N/A
5126 |  |  | #N/A | #N/A
5127 |  |  | #N/A | #N/A
5128 |  |  | #N/A | #N/A
5129 |  |  | #N/A | #N/A
5130 |  |  | #N/A | #N/A
5131 |  |  | #N/A | #N/A
5132 |  |  | #N/A | #N/A
5133 |  |  | #N/A | #N/A
5134 |  |  | #N/A | #N/A
5135 |  |  | #N/A | #N/A
5136 |  |  | #N/A | #N/A
5137 |  |  | #N/A | #N/A
5138 |  |  | #N/A | #N/A
5139 |  |  | #N/A | #N/A
5140 |  |  | #N/A | #N/A
5141 |  |  | #N/A | #N/A
5142 |  |  | #N/A | #N/A
5143 |  |  | #N/A | #N/A
5144 |  |  | #N/A | #N/A
5145 |  |  | #N/A | #N/A
5146 |  |  | #N/A | #N/A
5147 |  |  | #N/A | #N/A
5148 |  |  | #N/A | #N/A
5149 |  |  | #N/A | #N/A
5150 |  |  | #N/A | #N/A
5151 |  |  | #N/A | #N/A
5152 |  |  | #N/A | #N/A
5153 |  |  | #N/A | #N/A
5154 |  |  | #N/A | #N/A
5155 |  |  | #N/A | #N/A
5156 |  |  | #N/A | #N/A
5157 |  |  | #N/A | #N/A
5158 |  |  | #N/A | #N/A
5159 |  |  | #N/A | #N/A
5160 |  |  | #N/A | #N/A
5161 |  |  | #N/A | #N/A
5162 |  |  | #N/A | #N/A
5163 |  |  | #N/A | #N/A
5164 |  |  | #N/A | #N/A
5165 |  |  | #N/A | #N/A
5166 |  |  | #N/A | #N/A
5167 |  |  | #N/A | #N/A
5168 |  |  | #N/A | #N/A
5169 |  |  | #N/A | #N/A
5170 |  |  | #N/A | #N/A
5171 |  |  | #N/A | #N/A
5172 |  |  | #N/A | #N/A
5173 |  |  | #N/A | #N/A
5174 |  |  | #N/A | #N/A
5175 |  |  | #N/A | #N/A
5176 |  |  | #N/A | #N/A
5177 |  |  | #N/A | #N/A
5178 |  |  | #N/A | #N/A
5179 |  |  | #N/A | #N/A
5180 |  |  | #N/A | #N/A
5181 |  |  | #N/A | #N/A
5182 |  |  | #N/A | #N/A
5183 |  |  | #N/A | #N/A
5184 |  |  | #N/A | #N/A
5185 |  |  | #N/A | #N/A
5186 |  |  | #N/A | #N/A
5187 |  |  | #N/A | #N/A
5188 |  |  | #N/A | #N/A
5189 |  |  | #N/A | #N/A
5190 |  |  | #N/A | #N/A
5191 |  |  | #N/A | #N/A
5192 |  |  | #N/A | #N/A
5193 |  |  | #N/A | #N/A
5194 |  |  | #N/A | #N/A
5195 |  |  | #N/A | #N/A
5196 |  |  | #N/A | #N/A
5197 |  |  | #N/A | #N/A
5198 |  |  | #N/A | #N/A
5199 |  |  | #N/A | #N/A
5200 |  |  | #N/A | #N/A
5201 |  |  | #N/A | #N/A
5202 |  |  | #N/A | #N/A
5203 |  |  | #N/A | #N/A
5204 |  |  | #N/A | #N/A
5205 |  |  | #N/A | #N/A
5206 |  |  | #N/A | #N/A
5207 |  |  | #N/A | #N/A
5208 |  |  | #N/A | #N/A
5209 |  |  | #N/A | #N/A
5210 |  |  | #N/A | #N/A
5211 |  |  | #N/A | #N/A
5212 |  |  | #N/A | #N/A
5213 |  |  | #N/A | #N/A
5214 |  |  | #N/A | #N/A
5215 |  |  | #N/A | #N/A
5216 |  |  | #N/A | #N/A
5217 |  |  | #N/A | #N/A
5218 |  |  | #N/A | #N/A
5219 |  |  | #N/A | #N/A
5220 |  |  | #N/A | #N/A
5221 |  |  | #N/A | #N/A
5222 |  |  | #N/A | #N/A
5223 |  |  | #N/A | #N/A
5224 |  |  | #N/A | #N/A
5225 |  |  | #N/A | #N/A
5226 |  |  | #N/A | #N/A
5227 |  |  | #N/A | #N/A
5228 |  |  | #N/A | #N/A
5229 |  |  | #N/A | #N/A
5230 |  |  | #N/A | #N/A
5231 |  |  | #N/A | #N/A
5232 |  |  | #N/A | #N/A
5233 |  |  | #N/A | #N/A
5234 |  |  | #N/A | #N/A
5235 |  |  | #N/A | #N/A
5236 |  |  | #N/A | #N/A
5237 |  |  | #N/A | #N/A
5238 |  |  | #N/A | #N/A
5239 |  |  | #N/A | #N/A
5240 |  |  | #N/A | #N/A
5241 |  |  | #N/A | #N/A
5242 |  |  | #N/A | #N/A
5243 |  |  | #N/A | #N/A
5244 |  |  | #N/A | #N/A
5245 |  |  | #N/A | #N/A
5246 |  |  | #N/A | #N/A
5247 |  |  | #N/A | #N/A
5248 |  |  | #N/A | #N/A
5249 |  |  | #N/A | #N/A
5250 |  |  | #N/A | #N/A
5251 |  |  | #N/A | #N/A
5252 |  |  | #N/A | #N/A
5253 |  |  | #N/A | #N/A
5254 |  |  | #N/A | #N/A
5255 |  |  | #N/A | #N/A
5256 |  |  | #N/A | #N/A
5257 |  |  | #N/A | #N/A
5258 |  |  | #N/A | #N/A
5259 |  |  | #N/A | #N/A
5260 |  |  | #N/A | #N/A
5261 |  |  | #N/A | #N/A
5262 |  |  | #N/A | #N/A
5263 |  |  | #N/A | #N/A
5264 |  |  | #N/A | #N/A
5265 |  |  | #N/A | #N/A
5266 |  |  | #N/A | #N/A
5267 |  |  | #N/A | #N/A
5268 |  |  | #N/A | #N/A
5269 |  |  | #N/A | #N/A
5270 |  |  | #N/A | #N/A
5271 |  |  | #N/A | #N/A
5272 |  |  | #N/A | #N/A
5273 |  |  | #N/A | #N/A
5274 |  |  | #N/A | #N/A
5275 |  |  | #N/A | #N/A
5276 |  |  | #N/A | #N/A
5277 |  |  | #N/A | #N/A
5278 |  |  | #N/A | #N/A
5279 |  |  | #N/A | #N/A
5280 |  |  | #N/A | #N/A
5281 |  |  | #N/A | #N/A
5282 |  |  | #N/A | #N/A
5283 |  |  | #N/A | #N/A
5284 |  |  | #N/A | #N/A
5285 |  |  | #N/A | #N/A
5286 |  |  | #N/A | #N/A
5287 |  |  | #N/A | #N/A
5288 |  |  | #N/A | #N/A
5289 |  |  | #N/A | #N/A
5290 |  |  | #N/A | #N/A
5291 |  |  | #N/A | #N/A
5292 |  |  | #N/A | #N/A
5293 |  |  | #N/A | #N/A
5294 |  |  | #N/A | #N/A
5295 |  |  | #N/A | #N/A
5296 |  |  | #N/A | #N/A
5297 |  |  | #N/A | #N/A
5298 |  |  | #N/A | #N/A
5299 |  |  | #N/A | #N/A
5300 |  |  | #N/A | #N/A
5301 |  |  | #N/A | #N/A
5302 |  |  | #N/A | #N/A
5303 |  |  | #N/A | #N/A
5304 |  |  | #N/A | #N/A
5305 |  |  | #N/A | #N/A
5306 |  |  | #N/A | #N/A
5307 |  |  | #N/A | #N/A
5308 |  |  | #N/A | #N/A
5309 |  |  | #N/A | #N/A
5310 |  |  | #N/A | #N/A
5311 |  |  | #N/A | #N/A
5312 |  |  | #N/A | #N/A
5313 |  |  | #N/A | #N/A
5314 |  |  | #N/A | #N/A
5315 |  |  | #N/A | #N/A
5316 |  |  | #N/A | #N/A
5317 |  |  | #N/A | #N/A
5318 |  |  | #N/A | #N/A
5319 |  |  | #N/A | #N/A
5320 |  |  | #N/A | #N/A
5321 |  |  | #N/A | #N/A
5322 |  |  | #N/A | #N/A
5323 |  |  | #N/A | #N/A
5324 |  |  | #N/A | #N/A
5325 |  |  | #N/A | #N/A
5326 |  |  | #N/A | #N/A
5327 |  |  | #N/A | #N/A
5328 |  |  | #N/A | #N/A
5329 |  |  | #N/A | #N/A
5330 |  |  | #N/A | #N/A
5331 |  |  | #N/A | #N/A
5332 |  |  | #N/A | #N/A
5333 |  |  | #N/A | #N/A
5334 |  |  | #N/A | #N/A
5335 |  |  | #N/A | #N/A
5336 |  |  | #N/A | #N/A
5337 |  |  | #N/A | #N/A
5338 |  |  | #N/A | #N/A
5339 |  |  | #N/A | #N/A
5340 |  |  | #N/A | #N/A
5341 |  |  | #N/A | #N/A
5342 |  |  | #N/A | #N/A
5343 |  |  | #N/A | #N/A
5344 |  |  | #N/A | #N/A
5345 |  |  | #N/A | #N/A
5346 |  |  | #N/A | #N/A
5347 |  |  | #N/A | #N/A
5348 |  |  | #N/A | #N/A
5349 |  |  | #N/A | #N/A
5350 |  |  | #N/A | #N/A
5351 |  |  | #N/A | #N/A
5352 |  |  | #N/A | #N/A
5353 |  |  | #N/A | #N/A
5354 |  |  | #N/A | #N/A
5355 |  |  | #N/A | #N/A
5356 |  |  | #N/A | #N/A
5357 |  |  | #N/A | #N/A
5358 |  |  | #N/A | #N/A
5359 |  |  | #N/A | #N/A
5360 |  |  | #N/A | #N/A
5361 |  |  | #N/A | #N/A
5362 |  |  | #N/A | #N/A
5363 |  |  | #N/A | #N/A
5364 |  |  | #N/A | #N/A
5365 |  |  | #N/A | #N/A
5366 |  |  | #N/A | #N/A
5367 |  |  | #N/A | #N/A
5368 |  |  | #N/A | #N/A
5369 |  |  | #N/A | #N/A
5370 |  |  | #N/A | #N/A
5371 |  |  | #N/A | #N/A
5372 |  |  | #N/A | #N/A
5373 |  |  | #N/A | #N/A
5374 |  |  | #N/A | #N/A
5375 |  |  | #N/A | #N/A
5376 |  |  | #N/A | #N/A
5377 |  |  | #N/A | #N/A
5378 |  |  | #N/A | #N/A
5379 |  |  | #N/A | #N/A
5380 |  |  | #N/A | #N/A
5381 |  |  | #N/A | #N/A
5382 |  |  | #N/A | #N/A
5383 |  |  | #N/A | #N/A
5384 |  |  | #N/A | #N/A
5385 |  |  | #N/A | #N/A
5386 |  |  | #N/A | #N/A
5387 |  |  | #N/A | #N/A
5388 |  |  | #N/A | #N/A
5389 |  |  | #N/A | #N/A
5390 |  |  | #N/A | #N/A
5391 |  |  | #N/A | #N/A
5392 |  |  | #N/A | #N/A
5393 |  |  | #N/A | #N/A
5394 |  |  | #N/A | #N/A
5395 |  |  | #N/A | #N/A
5396 |  |  | #N/A | #N/A
5397 |  |  | #N/A | #N/A
5398 |  |  | #N/A | #N/A
5399 |  |  | #N/A | #N/A
5400 |  |  | #N/A | #N/A
5401 |  |  | #N/A | #N/A
5402 |  |  | #N/A | #N/A
5403 |  |  | #N/A | #N/A
5404 |  |  | #N/A | #N/A
5405 |  |  | #N/A | #N/A
5406 |  |  | #N/A | #N/A
5407 |  |  | #N/A | #N/A
5408 |  |  | #N/A | #N/A
5409 |  |  | #N/A | #N/A
5410 |  |  | #N/A | #N/A
5411 |  |  | #N/A | #N/A
5412 |  |  | #N/A | #N/A
5413 |  |  | #N/A | #N/A
5414 |  |  | #N/A | #N/A
5415 |  |  | #N/A | #N/A
5416 |  |  | #N/A | #N/A
5417 |  |  | #N/A | #N/A
5418 |  |  | #N/A | #N/A
5419 |  |  | #N/A | #N/A
5420 |  |  | #N/A | #N/A
5421 |  |  | #N/A | #N/A
5422 |  |  | #N/A | #N/A
5423 |  |  | #N/A | #N/A
5424 |  |  | #N/A | #N/A
5425 |  |  | #N/A | #N/A
5426 |  |  | #N/A | #N/A
5427 |  |  | #N/A | #N/A
5428 |  |  | #N/A | #N/A
5429 |  |  | #N/A | #N/A
5430 |  |  | #N/A | #N/A
5431 |  |  | #N/A | #N/A
5432 |  |  | #N/A | #N/A
5433 |  |  | #N/A | #N/A
5434 |  |  | #N/A | #N/A
5435 |  |  | #N/A | #N/A
5436 |  |  | #N/A | #N/A
5437 |  |  | #N/A | #N/A
5438 |  |  | #N/A | #N/A
5439 |  |  | #N/A | #N/A
5440 |  |  | #N/A | #N/A
5441 |  |  | #N/A | #N/A
5442 |  |  | #N/A | #N/A
5443 |  |  | #N/A | #N/A
5444 |  |  | #N/A | #N/A
5445 |  |  | #N/A | #N/A
5446 |  |  | #N/A | #N/A
5447 |  |  | #N/A | #N/A
5448 |  |  | #N/A | #N/A
5449 |  |  | #N/A | #N/A
5450 |  |  | #N/A | #N/A
5451 |  |  | #N/A | #N/A
5452 |  |  | #N/A | #N/A
5453 |  |  | #N/A | #N/A
5454 |  |  | #N/A | #N/A
5455 |  |  | #N/A | #N/A
5456 |  |  | #N/A | #N/A
5457 |  |  | #N/A | #N/A
5458 |  |  | #N/A | #N/A
5459 |  |  | #N/A | #N/A
5460 |  |  | #N/A | #N/A
5461 |  |  | #N/A | #N/A
5462 |  |  | #N/A | #N/A
5463 |  |  | #N/A | #N/A
5464 |  |  | #N/A | #N/A
5465 |  |  | #N/A | #N/A
5466 |  |  | #N/A | #N/A
5467 |  |  | #N/A | #N/A
5468 |  |  | #N/A | #N/A
5469 |  |  | #N/A | #N/A
5470 |  |  | #N/A | #N/A
5471 |  |  | #N/A | #N/A
5472 |  |  | #N/A | #N/A
5473 |  |  | #N/A | #N/A
5474 |  |  | #N/A | #N/A
5475 |  |  | #N/A | #N/A
5476 |  |  | #N/A | #N/A
5477 |  |  | #N/A | #N/A
5478 |  |  | #N/A | #N/A
5479 |  |  | #N/A | #N/A
5480 |  |  | #N/A | #N/A
5481 |  |  | #N/A | #N/A
5482 |  |  | #N/A | #N/A
5483 |  |  | #N/A | #N/A
5484 |  |  | #N/A | #N/A
5485 |  |  | #N/A | #N/A
5486 |  |  | #N/A | #N/A
5487 |  |  | #N/A | #N/A
5488 |  |  | #N/A | #N/A
5489 |  |  | #N/A | #N/A
5490 |  |  | #N/A | #N/A
5491 |  |  | #N/A | #N/A
5492 |  |  | #N/A | #N/A
5493 |  |  | #N/A | #N/A
5494 |  |  | #N/A | #N/A
5495 |  |  | #N/A | #N/A
5496 |  |  | #N/A | #N/A
5497 |  |  | #N/A | #N/A
5498 |  |  | #N/A | #N/A
5499 |  |  | #N/A | #N/A
5500 |  |  | #N/A | #N/A
5501 |  |  | #N/A | #N/A
5502 |  |  | #N/A | #N/A
5503 |  |  | #N/A | #N/A
5504 |  |  | #N/A | #N/A
5505 |  |  | #N/A | #N/A
5506 |  |  | #N/A | #N/A
5507 |  |  | #N/A | #N/A
5508 |  |  | #N/A | #N/A
5509 |  |  | #N/A | #N/A
5510 |  |  | #N/A | #N/A
5511 |  |  | #N/A | #N/A
5512 |  |  | #N/A | #N/A
5513 |  |  | #N/A | #N/A
5514 |  |  | #N/A | #N/A
5515 |  |  | #N/A | #N/A
5516 |  |  | #N/A | #N/A
5517 |  |  | #N/A | #N/A
5518 |  |  | #N/A | #N/A
5519 |  |  | #N/A | #N/A
5520 |  |  | #N/A | #N/A
5521 |  |  | #N/A | #N/A
5522 |  |  | #N/A | #N/A
5523 |  |  | #N/A | #N/A
5524 |  |  | #N/A | #N/A
5525 |  |  | #N/A | #N/A
5526 |  |  | #N/A | #N/A
5527 |  |  | #N/A | #N/A
5528 |  |  | #N/A | #N/A
5529 |  |  | #N/A | #N/A
5530 |  |  | #N/A | #N/A
5531 |  |  | #N/A | #N/A
5532 |  |  | #N/A | #N/A
5533 |  |  | #N/A | #N/A
5534 |  |  | #N/A | #N/A
5535 |  |  | #N/A | #N/A
5536 |  |  | #N/A | #N/A
5537 |  |  | #N/A | #N/A
5538 |  |  | #N/A | #N/A
5539 |  |  | #N/A | #N/A
5540 |  |  | #N/A | #N/A
5541 |  |  | #N/A | #N/A
5542 |  |  | #N/A | #N/A
5543 |  |  | #N/A | #N/A
5544 |  |  | #N/A | #N/A
5545 |  |  | #N/A | #N/A
5546 |  |  | #N/A | #N/A
5547 |  |  | #N/A | #N/A
5548 |  |  | #N/A | #N/A
5549 |  |  | #N/A | #N/A
5550 |  |  | #N/A | #N/A
5551 |  |  | #N/A | #N/A
5552 |  |  | #N/A | #N/A
5553 |  |  | #N/A | #N/A
5554 |  |  | #N/A | #N/A
5555 |  |  | #N/A | #N/A
5556 |  |  | #N/A | #N/A
5557 |  |  | #N/A | #N/A
5558 |  |  | #N/A | #N/A
5559 |  |  | #N/A | #N/A
5560 |  |  | #N/A | #N/A
5561 |  |  | #N/A | #N/A
5562 |  |  | #N/A | #N/A
5563 |  |  | #N/A | #N/A
5564 |  |  | #N/A | #N/A
5565 |  |  | #N/A | #N/A
5566 |  |  | #N/A | #N/A
5567 |  |  | #N/A | #N/A
5568 |  |  | #N/A | #N/A
5569 |  |  | #N/A | #N/A
5570 |  |  | #N/A | #N/A
5571 |  |  | #N/A | #N/A
5572 |  |  | #N/A | #N/A
5573 |  |  | #N/A | #N/A
5574 |  |  | #N/A | #N/A
5575 |  |  | #N/A | #N/A
5576 |  |  | #N/A | #N/A
5577 |  |  | #N/A | #N/A
5578 |  |  | #N/A | #N/A
5579 |  |  | #N/A | #N/A
5580 |  |  | #N/A | #N/A
5581 |  |  | #N/A | #N/A
5582 |  |  | #N/A | #N/A
5583 |  |  | #N/A | #N/A
5584 |  |  | #N/A | #N/A
5585 |  |  | #N/A | #N/A
5586 |  |  | #N/A | #N/A
5587 |  |  | #N/A | #N/A
5588 |  |  | #N/A | #N/A
5589 |  |  | #N/A | #N/A
5590 |  |  | #N/A | #N/A
5591 |  |  | #N/A | #N/A
5592 |  |  | #N/A | #N/A
5593 |  |  | #N/A | #N/A
5594 |  |  | #N/A | #N/A
5595 |  |  | #N/A | #N/A
5596 |  |  | #N/A | #N/A
5597 |  |  | #N/A | #N/A
5598 |  |  | #N/A | #N/A
5599 |  |  | #N/A | #N/A
5600 |  |  | #N/A | #N/A
5601 |  |  | #N/A | #N/A
5602 |  |  | #N/A | #N/A
5603 |  |  | #N/A | #N/A
5604 |  |  | #N/A | #N/A
5605 |  |  | #N/A | #N/A
5606 |  |  | #N/A | #N/A
5607 |  |  | #N/A | #N/A
5608 |  |  | #N/A | #N/A
5609 |  |  | #N/A | #N/A
5610 |  |  | #N/A | #N/A
5611 |  |  | #N/A | #N/A
5612 |  |  | #N/A | #N/A
5613 |  |  | #N/A | #N/A
5614 |  |  | #N/A | #N/A
5615 |  |  | #N/A | #N/A
5616 |  |  | #N/A | #N/A
5617 |  |  | #N/A | #N/A
5618 |  |  | #N/A | #N/A
5619 |  |  | #N/A | #N/A
5620 |  |  | #N/A | #N/A
5621 |  |  | #N/A | #N/A
5622 |  |  | #N/A | #N/A
5623 |  |  | #N/A | #N/A
5624 |  |  | #N/A | #N/A
5625 |  |  | #N/A | #N/A
5626 |  |  | #N/A | #N/A
5627 |  |  | #N/A | #N/A
5628 |  |  | #N/A | #N/A
5629 |  |  | #N/A | #N/A
5630 |  |  | #N/A | #N/A
5631 |  |  | #N/A | #N/A
5632 |  |  | #N/A | #N/A
5633 |  |  | #N/A | #N/A
5634 |  |  | #N/A | #N/A
5635 |  |  | #N/A | #N/A
5636 |  |  | #N/A | #N/A
5637 |  |  | #N/A | #N/A
5638 |  |  | #N/A | #N/A
5639 |  |  | #N/A | #N/A
5640 |  |  | #N/A | #N/A
5641 |  |  | #N/A | #N/A
5642 |  |  | #N/A | #N/A
5643 |  |  | #N/A | #N/A
5644 |  |  | #N/A | #N/A
5645 |  |  | #N/A | #N/A
5646 |  |  | #N/A | #N/A
5647 |  |  | #N/A | #N/A
5648 |  |  | #N/A | #N/A
5649 |  |  | #N/A | #N/A
5650 |  |  | #N/A | #N/A
5651 |  |  | #N/A | #N/A
5652 |  |  | #N/A | #N/A
5653 |  |  | #N/A | #N/A
5654 |  |  | #N/A | #N/A
5655 |  |  | #N/A | #N/A
5656 |  |  | #N/A | #N/A
5657 |  |  | #N/A | #N/A
5658 |  |  | #N/A | #N/A
5659 |  |  | #N/A | #N/A
5660 |  |  | #N/A | #N/A
5661 |  |  | #N/A | #N/A
5662 |  |  | #N/A | #N/A
5663 |  |  | #N/A | #N/A
5664 |  |  | #N/A | #N/A
5665 |  |  | #N/A | #N/A
5666 |  |  | #N/A | #N/A
5667 |  |  | #N/A | #N/A
5668 |  |  | #N/A | #N/A
5669 |  |  | #N/A | #N/A
5670 |  |  | #N/A | #N/A
5671 |  |  | #N/A | #N/A
5672 |  |  | #N/A | #N/A
5673 |  |  | #N/A | #N/A
5674 |  |  | #N/A | #N/A
5675 |  |  | #N/A | #N/A
5676 |  |  | #N/A | #N/A
5677 |  |  | #N/A | #N/A
5678 |  |  | #N/A | #N/A
5679 |  |  | #N/A | #N/A
5680 |  |  | #N/A | #N/A
5681 |  |  | #N/A | #N/A
5682 |  |  | #N/A | #N/A
5683 |  |  | #N/A | #N/A
5684 |  |  | #N/A | #N/A
5685 |  |  | #N/A | #N/A
5686 |  |  | #N/A | #N/A
5687 |  |  | #N/A | #N/A
5688 |  |  | #N/A | #N/A
5689 |  |  | #N/A | #N/A
5690 |  |  | #N/A | #N/A
5691 |  |  | #N/A | #N/A
5692 |  |  | #N/A | #N/A
5693 |  |  | #N/A | #N/A
5694 |  |  | #N/A | #N/A
5695 |  |  | #N/A | #N/A
5696 |  |  | #N/A | #N/A
5697 |  |  | #N/A | #N/A
5698 |  |  | #N/A | #N/A
5699 |  |  | #N/A | #N/A
5700 |  |  | #N/A | #N/A
5701 |  |  | #N/A | #N/A
5702 |  |  | #N/A | #N/A
5703 |  |  | #N/A | #N/A
5704 |  |  | #N/A | #N/A
5705 |  |  | #N/A | #N/A
5706 |  |  | #N/A | #N/A
5707 |  |  | #N/A | #N/A
5708 |  |  | #N/A | #N/A
5709 |  |  | #N/A | #N/A
5710 |  |  | #N/A | #N/A
5711 |  |  | #N/A | #N/A
5712 |  |  | #N/A | #N/A
5713 |  |  | #N/A | #N/A
5714 |  |  | #N/A | #N/A
5715 |  |  | #N/A | #N/A
5716 |  |  | #N/A | #N/A
5717 |  |  | #N/A | #N/A
5718 |  |  | #N/A | #N/A
5719 |  |  | #N/A | #N/A
5720 |  |  | #N/A | #N/A
5721 |  |  | #N/A | #N/A
5722 |  |  | #N/A | #N/A
5723 |  |  | #N/A | #N/A
5724 |  |  | #N/A | #N/A
5725 |  |  | #N/A | #N/A
5726 |  |  | #N/A | #N/A
5727 |  |  | #N/A | #N/A
5728 |  |  | #N/A | #N/A
5729 |  |  | #N/A | #N/A
5730 |  |  | #N/A | #N/A
5731 |  |  | #N/A | #N/A
5732 |  |  | #N/A | #N/A
5733 |  |  | #N/A | #N/A
5734 |  |  | #N/A | #N/A
5735 |  |  | #N/A | #N/A
5736 |  |  | #N/A | #N/A
5737 |  |  | #N/A | #N/A
5738 |  |  | #N/A | #N/A
5739 |  |  | #N/A | #N/A
5740 |  |  | #N/A | #N/A
5741 |  |  | #N/A | #N/A
5742 |  |  | #N/A | #N/A
5743 |  |  | #N/A | #N/A
5744 |  |  | #N/A | #N/A
5745 |  |  | #N/A | #N/A
5746 |  |  | #N/A | #N/A
5747 |  |  | #N/A | #N/A
5748 |  |  | #N/A | #N/A
5749 |  |  | #N/A | #N/A
5750 |  |  | #N/A | #N/A
5751 |  |  | #N/A | #N/A
5752 |  |  | #N/A | #N/A
5753 |  |  | #N/A | #N/A
5754 |  |  | #N/A | #N/A
5755 |  |  | #N/A | #N/A
5756 |  |  | #N/A | #N/A
5757 |  |  | #N/A | #N/A
5758 |  |  | #N/A | #N/A
5759 |  |  | #N/A | #N/A
5760 |  |  | #N/A | #N/A
5761 |  |  | #N/A | #N/A
5762 |  |  | #N/A | #N/A
5763 |  |  | #N/A | #N/A
5764 |  |  | #N/A | #N/A
5765 |  |  | #N/A | #N/A
5766 |  |  | #N/A | #N/A
5767 |  |  | #N/A | #N/A
5768 |  |  | #N/A | #N/A
5769 |  |  | #N/A | #N/A
5770 |  |  | #N/A | #N/A
5771 |  |  | #N/A | #N/A
5772 |  |  | #N/A | #N/A
5773 |  |  | #N/A | #N/A
5774 |  |  | #N/A | #N/A
5775 |  |  | #N/A | #N/A
5776 |  |  | #N/A | #N/A
5777 |  |  | #N/A | #N/A
5778 |  |  | #N/A | #N/A
5779 |  |  | #N/A | #N/A
5780 |  |  | #N/A | #N/A
5781 |  |  | #N/A | #N/A
5782 |  |  | #N/A | #N/A
5783 |  |  | #N/A | #N/A
5784 |  |  | #N/A | #N/A
5785 |  |  | #N/A | #N/A
5786 |  |  | #N/A | #N/A
5787 |  |  | #N/A | #N/A
5788 |  |  | #N/A | #N/A
5789 |  |  | #N/A | #N/A
5790 |  |  | #N/A | #N/A
5791 |  |  | #N/A | #N/A
5792 |  |  | #N/A | #N/A
5793 |  |  | #N/A | #N/A
5794 |  |  | #N/A | #N/A
5795 |  |  | #N/A | #N/A
5796 |  |  | #N/A | #N/A
5797 |  |  | #N/A | #N/A
5798 |  |  | #N/A | #N/A
5799 |  |  | #N/A | #N/A
5800 |  |  | #N/A | #N/A
5801 |  |  | #N/A | #N/A
5802 |  |  | #N/A | #N/A
5803 |  |  | #N/A | #N/A
5804 |  |  | #N/A | #N/A
5805 |  |  | #N/A | #N/A
5806 |  |  | #N/A | #N/A
5807 |  |  | #N/A | #N/A
5808 |  |  | #N/A | #N/A
5809 |  |  | #N/A | #N/A
5810 |  |  | #N/A | #N/A
5811 |  |  | #N/A | #N/A
5812 |  |  | #N/A | #N/A
5813 |  |  | #N/A | #N/A
5814 |  |  | #N/A | #N/A
5815 |  |  | #N/A | #N/A
5816 |  |  | #N/A | #N/A
5817 |  |  | #N/A | #N/A
5818 |  |  | #N/A | #N/A
5819 |  |  | #N/A | #N/A
5820 |  |  | #N/A | #N/A
5821 |  |  | #N/A | #N/A
5822 |  |  | #N/A | #N/A
5823 |  |  | #N/A | #N/A
5824 |  |  | #N/A | #N/A
5825 |  |  | #N/A | #N/A
5826 |  |  | #N/A | #N/A
5827 |  |  | #N/A | #N/A
5828 |  |  | #N/A | #N/A
5829 |  |  | #N/A | #N/A
5830 |  |  | #N/A | #N/A
5831 |  |  | #N/A | #N/A
5832 |  |  | #N/A | #N/A
5833 |  |  | #N/A | #N/A
5834 |  |  | #N/A | #N/A
5835 |  |  | #N/A | #N/A
5836 |  |  | #N/A | #N/A
5837 |  |  | #N/A | #N/A
5838 |  |  | #N/A | #N/A
5839 |  |  | #N/A | #N/A
5840 |  |  | #N/A | #N/A
5841 |  |  | #N/A | #N/A
5842 |  |  | #N/A | #N/A
5843 |  |  | #N/A | #N/A
5844 |  |  | #N/A | #N/A
5845 |  |  | #N/A | #N/A
5846 |  |  | #N/A | #N/A
5847 |  |  | #N/A | #N/A
5848 |  |  | #N/A | #N/A
5849 |  |  | #N/A | #N/A
5850 |  |  | #N/A | #N/A
5851 |  |  | #N/A | #N/A
5852 |  |  | #N/A | #N/A
5853 |  |  | #N/A | #N/A
5854 |  |  | #N/A | #N/A
5855 |  |  | #N/A | #N/A
5856 |  |  | #N/A | #N/A
5857 |  |  | #N/A | #N/A
5858 |  |  | #N/A | #N/A
5859 |  |  | #N/A | #N/A
5860 |  |  | #N/A | #N/A
5861 |  |  | #N/A | #N/A
5862 |  |  | #N/A | #N/A
5863 |  |  | #N/A | #N/A
5864 |  |  | #N/A | #N/A
5865 |  |  | #N/A | #N/A
5866 |  |  | #N/A | #N/A
5867 |  |  | #N/A | #N/A
5868 |  |  | #N/A | #N/A
5869 |  |  | #N/A | #N/A
5870 |  |  | #N/A | #N/A
5871 |  |  | #N/A | #N/A
5872 |  |  | #N/A | #N/A
5873 |  |  | #N/A | #N/A
5874 |  |  | #N/A | #N/A
5875 |  |  | #N/A | #N/A
5876 |  |  | #N/A | #N/A
5877 |  |  | #N/A | #N/A
5878 |  |  | #N/A | #N/A
5879 |  |  | #N/A | #N/A
5880 |  |  | #N/A | #N/A
5881 |  |  | #N/A | #N/A
5882 |  |  | #N/A | #N/A
5883 |  |  | #N/A | #N/A
5884 |  |  | #N/A | #N/A
5885 |  |  | #N/A | #N/A
5886 |  |  | #N/A | #N/A
5887 |  |  | #N/A | #N/A
5888 |  |  | #N/A | #N/A
5889 |  |  | #N/A | #N/A
5890 |  |  | #N/A | #N/A
5891 |  |  | #N/A | #N/A
5892 |  |  | #N/A | #N/A
5893 |  |  | #N/A | #N/A
5894 |  |  | #N/A | #N/A
5895 |  |  | #N/A | #N/A
5896 |  |  | #N/A | #N/A
5897 |  |  | #N/A | #N/A
5898 |  |  | #N/A | #N/A
5899 |  |  | #N/A | #N/A
5900 |  |  | #N/A | #N/A
5901 |  |  | #N/A | #N/A
5902 |  |  | #N/A | #N/A
5903 |  |  | #N/A | #N/A
5904 |  |  | #N/A | #N/A
5905 |  |  | #N/A | #N/A
5906 |  |  | #N/A | #N/A
5907 |  |  | #N/A | #N/A
5908 |  |  | #N/A | #N/A
5909 |  |  | #N/A | #N/A
5910 |  |  | #N/A | #N/A
5911 |  |  | #N/A | #N/A
5912 |  |  | #N/A | #N/A
5913 |  |  | #N/A | #N/A
5914 |  |  | #N/A | #N/A
5915 |  |  | #N/A | #N/A
5916 |  |  | #N/A | #N/A
5917 |  |  | #N/A | #N/A
5918 |  |  | #N/A | #N/A
5919 |  |  | #N/A | #N/A
5920 |  |  | #N/A | #N/A
5921 |  |  | #N/A | #N/A
5922 |  |  | #N/A | #N/A
5923 |  |  | #N/A | #N/A
5924 |  |  | #N/A | #N/A
5925 |  |  | #N/A | #N/A
5926 |  |  | #N/A | #N/A
5927 |  |  | #N/A | #N/A
5928 |  |  | #N/A | #N/A
5929 |  |  | #N/A | #N/A
5930 |  |  | #N/A | #N/A
5931 |  |  | #N/A | #N/A
5932 |  |  | #N/A | #N/A
5933 |  |  | #N/A | #N/A
5934 |  |  | #N/A | #N/A
5935 |  |  | #N/A | #N/A
5936 |  |  | #N/A | #N/A
5937 |  |  | #N/A | #N/A
5938 |  |  | #N/A | #N/A
5939 |  |  | #N/A | #N/A
5940 |  |  | #N/A | #N/A
5941 |  |  | #N/A | #N/A
5942 |  |  | #N/A | #N/A
5943 |  |  | #N/A | #N/A
5944 |  |  | #N/A | #N/A
5945 |  |  | #N/A | #N/A
5946 |  |  | #N/A | #N/A
5947 |  |  | #N/A | #N/A
5948 |  |  | #N/A | #N/A
5949 |  |  | #N/A | #N/A
5950 |  |  | #N/A | #N/A
5951 |  |  | #N/A | #N/A
5952 |  |  | #N/A | #N/A
5953 |  |  | #N/A | #N/A
5954 |  |  | #N/A | #N/A
5955 |  |  | #N/A | #N/A
5956 |  |  | #N/A | #N/A
5957 |  |  | #N/A | #N/A
5958 |  |  | #N/A | #N/A
5959 |  |  | #N/A | #N/A
5960 |  |  | #N/A | #N/A
5961 |  |  | #N/A | #N/A
5962 |  |  | #N/A | #N/A
5963 |  |  | #N/A | #N/A
5964 |  |  | #N/A | #N/A
5965 |  |  | #N/A | #N/A
5966 |  |  | #N/A | #N/A
5967 |  |  | #N/A | #N/A
5968 |  |  | #N/A | #N/A
5969 |  |  | #N/A | #N/A
5970 |  |  | #N/A | #N/A
5971 |  |  | #N/A | #N/A
5972 |  |  | #N/A | #N/A
5973 |  |  | #N/A | #N/A
5974 |  |  | #N/A | #N/A
5975 |  |  | #N/A | #N/A
5976 |  |  | #N/A | #N/A
5977 |  |  | #N/A | #N/A
5978 |  |  | #N/A | #N/A
5979 |  |  | #N/A | #N/A
5980 |  |  | #N/A | #N/A
5981 |  |  | #N/A | #N/A
5982 |  |  | #N/A | #N/A
5983 |  |  | #N/A | #N/A
5984 |  |  | #N/A | #N/A
5985 |  |  | #N/A | #N/A
5986 |  |  | #N/A | #N/A
5987 |  |  | #N/A | #N/A
5988 |  |  | #N/A | #N/A
5989 |  |  | #N/A | #N/A
5990 |  |  | #N/A | #N/A
5991 |  |  | #N/A | #N/A
5992 |  |  | #N/A | #N/A
5993 |  |  | #N/A | #N/A
5994 |  |  | #N/A | #N/A
5995 |  |  | #N/A | #N/A
5996 |  |  | #N/A | #N/A
5997 |  |  | #N/A | #N/A
5998 |  |  | #N/A | #N/A
5999 |  |  | #N/A | #N/A
6000 |  |  | #N/A | #N/A
6001 |  |  | #N/A | #N/A
6002 |  |  | #N/A | #N/A
6003 |  |  | #N/A | #N/A
6004 |  |  | #N/A | #N/A
6005 |  |  | #N/A | #N/A
6006 |  |  | #N/A | #N/A
6007 |  |  | #N/A | #N/A
6008 |  |  | #N/A | #N/A
6009 |  |  | #N/A | #N/A
6010 |  |  | #N/A | #N/A
6011 |  |  | #N/A | #N/A
6012 |  |  | #N/A | #N/A
6013 |  |  | #N/A | #N/A
6014 |  |  | #N/A | #N/A
6015 |  |  | #N/A | #N/A
6016 |  |  | #N/A | #N/A
6017 |  |  | #N/A | #N/A
6018 |  |  | #N/A | #N/A
6019 |  |  | #N/A | #N/A
6020 |  |  | #N/A | #N/A
6021 |  |  | #N/A | #N/A
6022 |  |  | #N/A | #N/A
6023 |  |  | #N/A | #N/A
6024 |  |  | #N/A | #N/A
6025 |  |  | #N/A | #N/A
6026 |  |  | #N/A | #N/A
6027 |  |  | #N/A | #N/A
6028 |  |  | #N/A | #N/A
6029 |  |  | #N/A | #N/A
6030 |  |  | #N/A | #N/A
6031 |  |  | #N/A | #N/A
6032 |  |  | #N/A | #N/A
6033 |  |  | #N/A | #N/A
6034 |  |  | #N/A | #N/A
6035 |  |  | #N/A | #N/A
6036 |  |  | #N/A | #N/A
6037 |  |  | #N/A | #N/A
6038 |  |  | #N/A | #N/A
6039 |  |  | #N/A | #N/A
6040 |  |  | #N/A | #N/A
6041 |  |  | #N/A | #N/A
6042 |  |  | #N/A | #N/A
6043 |  |  | #N/A | #N/A
6044 |  |  | #N/A | #N/A
6045 |  |  | #N/A | #N/A
6046 |  |  | #N/A | #N/A
6047 |  |  | #N/A | #N/A
6048 |  |  | #N/A | #N/A
6049 |  |  | #N/A | #N/A
6050 |  |  | #N/A | #N/A
6051 |  |  | #N/A | #N/A
6052 |  |  | #N/A | #N/A
6053 |  |  | #N/A | #N/A
6054 |  |  | #N/A | #N/A
6055 |  |  | #N/A | #N/A
6056 |  |  | #N/A | #N/A
6057 |  |  | #N/A | #N/A
6058 |  |  | #N/A | #N/A
6059 |  |  | #N/A | #N/A
6060 |  |  | #N/A | #N/A
6061 |  |  | #N/A | #N/A
6062 |  |  | #N/A | #N/A
6063 |  |  | #N/A | #N/A
6064 |  |  | #N/A | #N/A
6065 |  |  | #N/A | #N/A
6066 |  |  | #N/A | #N/A
6067 |  |  | #N/A | #N/A
6068 |  |  | #N/A | #N/A
6069 |  |  | #N/A | #N/A
6070 |  |  | #N/A | #N/A
6071 |  |  | #N/A | #N/A
6072 |  |  | #N/A | #N/A
6073 |  |  | #N/A | #N/A
6074 |  |  | #N/A | #N/A
6075 |  |  | #N/A | #N/A
6076 |  |  | #N/A | #N/A
6077 |  |  | #N/A | #N/A
6078 |  |  | #N/A | #N/A
6079 |  |  | #N/A | #N/A
6080 |  |  | #N/A | #N/A
6081 |  |  | #N/A | #N/A
6082 |  |  | #N/A | #N/A
6083 |  |  | #N/A | #N/A
6084 |  |  | #N/A | #N/A
6085 |  |  | #N/A | #N/A
6086 |  |  | #N/A | #N/A
6087 |  |  | #N/A | #N/A
6088 |  |  | #N/A | #N/A
6089 |  |  | #N/A | #N/A
6090 |  |  | #N/A | #N/A
6091 |  |  | #N/A | #N/A
6092 |  |  | #N/A | #N/A
6093 |  |  | #N/A | #N/A
6094 |  |  | #N/A | #N/A
6095 |  |  | #N/A | #N/A
6096 |  |  | #N/A | #N/A
6097 |  |  | #N/A | #N/A
6098 |  |  | #N/A | #N/A
6099 |  |  | #N/A | #N/A
6100 |  |  | #N/A | #N/A
6101 |  |  | #N/A | #N/A
6102 |  |  | #N/A | #N/A
6103 |  |  | #N/A | #N/A
6104 |  |  | #N/A | #N/A
6105 |  |  | #N/A | #N/A
6106 |  |  | #N/A | #N/A
6107 |  |  | #N/A | #N/A
6108 |  |  | #N/A | #N/A
6109 |  |  | #N/A | #N/A
6110 |  |  | #N/A | #N/A
6111 |  |  | #N/A | #N/A
6112 |  |  | #N/A | #N/A
6113 |  |  | #N/A | #N/A
6114 |  |  | #N/A | #N/A
6115 |  |  | #N/A | #N/A
6116 |  |  | #N/A | #N/A
6117 |  |  | #N/A | #N/A
6118 |  |  | #N/A | #N/A
6119 |  |  | #N/A | #N/A
6120 |  |  | #N/A | #N/A
6121 |  |  | #N/A | #N/A
6122 |  |  | #N/A | #N/A
6123 |  |  | #N/A | #N/A
6124 |  |  | #N/A | #N/A
6125 |  |  | #N/A | #N/A
6126 |  |  | #N/A | #N/A
6127 |  |  | #N/A | #N/A
6128 |  |  | #N/A | #N/A
6129 |  |  | #N/A | #N/A
6130 |  |  | #N/A | #N/A
6131 |  |  | #N/A | #N/A
6132 |  |  | #N/A | #N/A
6133 |  |  | #N/A | #N/A
6134 |  |  | #N/A | #N/A
6135 |  |  | #N/A | #N/A
6136 |  |  | #N/A | #N/A
6137 |  |  | #N/A | #N/A
6138 |  |  | #N/A | #N/A
6139 |  |  | #N/A | #N/A
6140 |  |  | #N/A | #N/A
6141 |  |  | #N/A | #N/A
6142 |  |  | #N/A | #N/A
6143 |  |  | #N/A | #N/A
6144 |  |  | #N/A | #N/A
6145 |  |  | #N/A | #N/A
6146 |  |  | #N/A | #N/A
6147 |  |  | #N/A | #N/A
6148 |  |  | #N/A | #N/A
6149 |  |  | #N/A | #N/A
6150 |  |  | #N/A | #N/A
6151 |  |  | #N/A | #N/A
6152 |  |  | #N/A | #N/A
6153 |  |  | #N/A | #N/A
6154 |  |  | #N/A | #N/A
6155 |  |  | #N/A | #N/A
6156 |  |  | #N/A | #N/A
6157 |  |  | #N/A | #N/A
6158 |  |  | #N/A | #N/A
6159 |  |  | #N/A | #N/A
6160 |  |  | #N/A | #N/A
6161 |  |  | #N/A | #N/A
6162 |  |  | #N/A | #N/A
6163 |  |  | #N/A | #N/A
6164 |  |  | #N/A | #N/A
6165 |  |  | #N/A | #N/A
6166 |  |  | #N/A | #N/A
6167 |  |  | #N/A | #N/A
6168 |  |  | #N/A | #N/A
6169 |  |  | #N/A | #N/A
6170 |  |  | #N/A | #N/A
6171 |  |  | #N/A | #N/A
6172 |  |  | #N/A | #N/A
6173 |  |  | #N/A | #N/A
6174 |  |  | #N/A | #N/A
6175 |  |  | #N/A | #N/A
6176 |  |  | #N/A | #N/A
6177 |  |  | #N/A | #N/A
6178 |  |  | #N/A | #N/A
6179 |  |  | #N/A | #N/A
6180 |  |  | #N/A | #N/A
6181 |  |  | #N/A | #N/A
6182 |  |  | #N/A | #N/A
6183 |  |  | #N/A | #N/A
6184 |  |  | #N/A | #N/A
6185 |  |  | #N/A | #N/A
6186 |  |  | #N/A | #N/A
6187 |  |  | #N/A | #N/A
6188 |  |  | #N/A | #N/A
6189 |  |  | #N/A | #N/A
6190 |  |  | #N/A | #N/A
6191 |  |  | #N/A | #N/A
6192 |  |  | #N/A | #N/A
6193 |  |  | #N/A | #N/A
6194 |  |  | #N/A | #N/A
6195 |  |  | #N/A | #N/A
6196 |  |  | #N/A | #N/A
6197 |  |  | #N/A | #N/A
6198 |  |  | #N/A | #N/A
6199 |  |  | #N/A | #N/A
6200 |  |  | #N/A | #N/A
6201 |  |  | #N/A | #N/A
6202 |  |  | #N/A | #N/A
6203 |  |  | #N/A | #N/A
6204 |  |  | #N/A | #N/A
6205 |  |  | #N/A | #N/A
6206 |  |  | #N/A | #N/A
6207 |  |  | #N/A | #N/A
6208 |  |  | #N/A | #N/A
6209 |  |  | #N/A | #N/A
6210 |  |  | #N/A | #N/A
6211 |  |  | #N/A | #N/A
6212 |  |  | #N/A | #N/A
6213 |  |  | #N/A | #N/A
6214 |  |  | #N/A | #N/A
6215 |  |  | #N/A | #N/A
6216 |  |  | #N/A | #N/A
6217 |  |  | #N/A | #N/A
6218 |  |  | #N/A | #N/A
6219 |  |  | #N/A | #N/A
6220 |  |  | #N/A | #N/A
6221 |  |  | #N/A | #N/A
6222 |  |  | #N/A | #N/A
6223 |  |  | #N/A | #N/A
6224 |  |  | #N/A | #N/A
6225 |  |  | #N/A | #N/A
6226 |  |  | #N/A | #N/A
6227 |  |  | #N/A | #N/A
6228 |  |  | #N/A | #N/A
6229 |  |  | #N/A | #N/A
6230 |  |  | #N/A | #N/A
6231 |  |  | #N/A | #N/A
6232 |  |  | #N/A | #N/A
6233 |  |  | #N/A | #N/A
6234 |  |  | #N/A | #N/A
6235 |  |  | #N/A | #N/A
6236 |  |  | #N/A | #N/A
6237 |  |  | #N/A | #N/A
6238 |  |  | #N/A | #N/A
6239 |  |  | #N/A | #N/A
6240 |  |  | #N/A | #N/A
6241 |  |  | #N/A | #N/A
6242 |  |  | #N/A | #N/A
6243 |  |  | #N/A | #N/A
6244 |  |  | #N/A | #N/A
6245 |  |  | #N/A | #N/A
6246 |  |  | #N/A | #N/A
6247 |  |  | #N/A | #N/A
6248 |  |  | #N/A | #N/A
6249 |  |  | #N/A | #N/A
6250 |  |  | #N/A | #N/A
6251 |  |  | #N/A | #N/A
6252 |  |  | #N/A | #N/A
6253 |  |  | #N/A | #N/A
6254 |  |  | #N/A | #N/A
6255 |  |  | #N/A | #N/A
6256 |  |  | #N/A | #N/A
6257 |  |  | #N/A | #N/A
6258 |  |  | #N/A | #N/A
6259 |  |  | #N/A | #N/A
6260 |  |  | #N/A | #N/A
6261 |  |  | #N/A | #N/A
6262 |  |  | #N/A | #N/A
6263 |  |  | #N/A | #N/A
6264 |  |  | #N/A | #N/A
6265 |  |  | #N/A | #N/A
6266 |  |  | #N/A | #N/A
6267 |  |  | #N/A | #N/A
6268 |  |  | #N/A | #N/A
6269 |  |  | #N/A | #N/A
6270 |  |  | #N/A | #N/A
6271 |  |  | #N/A | #N/A
6272 |  |  | #N/A | #N/A
6273 |  |  | #N/A | #N/A
6274 |  |  | #N/A | #N/A
6275 |  |  | #N/A | #N/A
6276 |  |  | #N/A | #N/A
6277 |  |  | #N/A | #N/A
6278 |  |  | #N/A | #N/A
6279 |  |  | #N/A | #N/A
6280 |  |  | #N/A | #N/A
6281 |  |  | #N/A | #N/A
6282 |  |  | #N/A | #N/A
6283 |  |  | #N/A | #N/A
6284 |  |  | #N/A | #N/A
6285 |  |  | #N/A | #N/A
6286 |  |  | #N/A | #N/A
6287 |  |  | #N/A | #N/A
6288 |  |  | #N/A | #N/A
6289 |  |  | #N/A | #N/A
6290 |  |  | #N/A | #N/A
6291 |  |  | #N/A | #N/A
6292 |  |  | #N/A | #N/A
6293 |  |  | #N/A | #N/A
6294 |  |  | #N/A | #N/A
6295 |  |  | #N/A | #N/A
6296 |  |  | #N/A | #N/A
6297 |  |  | #N/A | #N/A
6298 |  |  | #N/A | #N/A
6299 |  |  | #N/A | #N/A
6300 |  |  | #N/A | #N/A
6301 |  |  | #N/A | #N/A
6302 |  |  | #N/A | #N/A
6303 |  |  | #N/A | #N/A
6304 |  |  | #N/A | #N/A
6305 |  |  | #N/A | #N/A
6306 |  |  | #N/A | #N/A
6307 |  |  | #N/A | #N/A
6308 |  |  | #N/A | #N/A
6309 |  |  | #N/A | #N/A
6310 |  |  | #N/A | #N/A
6311 |  |  | #N/A | #N/A
6312 |  |  | #N/A | #N/A
6313 |  |  | #N/A | #N/A
6314 |  |  | #N/A | #N/A
6315 |  |  | #N/A | #N/A
6316 |  |  | #N/A | #N/A
6317 |  |  | #N/A | #N/A
6318 |  |  | #N/A | #N/A
6319 |  |  | #N/A | #N/A
6320 |  |  | #N/A | #N/A
6321 |  |  | #N/A | #N/A
6322 |  |  | #N/A | #N/A
6323 |  |  | #N/A | #N/A
6324 |  |  | #N/A | #N/A
6325 |  |  | #N/A | #N/A
6326 |  |  | #N/A | #N/A
6327 |  |  | #N/A | #N/A
6328 |  |  | #N/A | #N/A
6329 |  |  | #N/A | #N/A
6330 |  |  | #N/A | #N/A
6331 |  |  | #N/A | #N/A
6332 |  |  | #N/A | #N/A
6333 |  |  | #N/A | #N/A
6334 |  |  | #N/A | #N/A
6335 |  |  | #N/A | #N/A
6336 |  |  | #N/A | #N/A
6337 |  |  | #N/A | #N/A
6338 |  |  | #N/A | #N/A
6339 |  |  | #N/A | #N/A
6340 |  |  | #N/A | #N/A
6341 |  |  | #N/A | #N/A
6342 |  |  | #N/A | #N/A
6343 |  |  | #N/A | #N/A
6344 |  |  | #N/A | #N/A
6345 |  |  | #N/A | #N/A
6346 |  |  | #N/A | #N/A
6347 |  |  | #N/A | #N/A
6348 |  |  | #N/A | #N/A
6349 |  |  | #N/A | #N/A
6350 |  |  | #N/A | #N/A
6351 |  |  | #N/A | #N/A
6352 |  |  | #N/A | #N/A
6353 |  |  | #N/A | #N/A
6354 |  |  | #N/A | #N/A
6355 |  |  | #N/A | #N/A
6356 |  |  | #N/A | #N/A
6357 |  |  | #N/A | #N/A
6358 |  |  | #N/A | #N/A
6359 |  |  | #N/A | #N/A
6360 |  |  | #N/A | #N/A
6361 |  |  | #N/A | #N/A
6362 |  |  | #N/A | #N/A
6363 |  |  | #N/A | #N/A
6364 |  |  | #N/A | #N/A
6365 |  |  | #N/A | #N/A
6366 |  |  | #N/A | #N/A
6367 |  |  | #N/A | #N/A
6368 |  |  | #N/A | #N/A
6369 |  |  | #N/A | #N/A
6370 |  |  | #N/A | #N/A
6371 |  |  | #N/A | #N/A
6372 |  |  | #N/A | #N/A
6373 |  |  | #N/A | #N/A
6374 |  |  | #N/A | #N/A
6375 |  |  | #N/A | #N/A
6376 |  |  | #N/A | #N/A
6377 |  |  | #N/A | #N/A
6378 |  |  | #N/A | #N/A
6379 |  |  | #N/A | #N/A
6380 |  |  | #N/A | #N/A
6381 |  |  | #N/A | #N/A
6382 |  |  | #N/A | #N/A
6383 |  |  | #N/A | #N/A
6384 |  |  | #N/A | #N/A
6385 |  |  | #N/A | #N/A
6386 |  |  | #N/A | #N/A
6387 |  |  | #N/A | #N/A
6388 |  |  | #N/A | #N/A
6389 |  |  | #N/A | #N/A
6390 |  |  | #N/A | #N/A
6391 |  |  | #N/A | #N/A
6392 |  |  | #N/A | #N/A
6393 |  |  | #N/A | #N/A
6394 |  |  | #N/A | #N/A
6395 |  |  | #N/A | #N/A
6396 |  |  | #N/A | #N/A
6397 |  |  | #N/A | #N/A
6398 |  |  | #N/A | #N/A
6399 |  |  | #N/A | #N/A
6400 |  |  | #N/A | #N/A
6401 |  |  | #N/A | #N/A
6402 |  |  | #N/A | #N/A
6403 |  |  | #N/A | #N/A
6404 |  |  | #N/A | #N/A
6405 |  |  | #N/A | #N/A
6406 |  |  | #N/A | #N/A
6407 |  |  | #N/A | #N/A
6408 |  |  | #N/A | #N/A
6409 |  |  | #N/A | #N/A
6410 |  |  | #N/A | #N/A
6411 |  |  | #N/A | #N/A
6412 |  |  | #N/A | #N/A
6413 |  |  | #N/A | #N/A
6414 |  |  | #N/A | #N/A
6415 |  |  | #N/A | #N/A
6416 |  |  | #N/A | #N/A
6417 |  |  | #N/A | #N/A
6418 |  |  | #N/A | #N/A
6419 |  |  | #N/A | #N/A
6420 |  |  | #N/A | #N/A
6421 |  |  | #N/A | #N/A
6422 |  |  | #N/A | #N/A
6423 |  |  | #N/A | #N/A
6424 |  |  | #N/A | #N/A
6425 |  |  | #N/A | #N/A
6426 |  |  | #N/A | #N/A
6427 |  |  | #N/A | #N/A
6428 |  |  | #N/A | #N/A
6429 |  |  | #N/A | #N/A
6430 |  |  | #N/A | #N/A
6431 |  |  | #N/A | #N/A
6432 |  |  | #N/A | #N/A
6433 |  |  | #N/A | #N/A
6434 |  |  | #N/A | #N/A
6435 |  |  | #N/A | #N/A
6436 |  |  | #N/A | #N/A
6437 |  |  | #N/A | #N/A
6438 |  |  | #N/A | #N/A
6439 |  |  | #N/A | #N/A
6440 |  |  | #N/A | #N/A
6441 |  |  | #N/A | #N/A
6442 |  |  | #N/A | #N/A
6443 |  |  | #N/A | #N/A
6444 |  |  | #N/A | #N/A
6445 |  |  | #N/A | #N/A
6446 |  |  | #N/A | #N/A
6447 |  |  | #N/A | #N/A
6448 |  |  | #N/A | #N/A
6449 |  |  | #N/A | #N/A
6450 |  |  | #N/A | #N/A
6451 |  |  | #N/A | #N/A
6452 |  |  | #N/A | #N/A
6453 |  |  | #N/A | #N/A
6454 |  |  | #N/A | #N/A
6455 |  |  | #N/A | #N/A
6456 |  |  | #N/A | #N/A
6457 |  |  | #N/A | #N/A
6458 |  |  | #N/A | #N/A
6459 |  |  | #N/A | #N/A
6460 |  |  | #N/A | #N/A
6461 |  |  | #N/A | #N/A
6462 |  |  | #N/A | #N/A
6463 |  |  | #N/A | #N/A
6464 |  |  | #N/A | #N/A
6465 |  |  | #N/A | #N/A
6466 |  |  | #N/A | #N/A
6467 |  |  | #N/A | #N/A
6468 |  |  | #N/A | #N/A
6469 |  |  | #N/A | #N/A
6470 |  |  | #N/A | #N/A
6471 |  |  | #N/A | #N/A
6472 |  |  | #N/A | #N/A
6473 |  |  | #N/A | #N/A
6474 |  |  | #N/A | #N/A
6475 |  |  | #N/A | #N/A
6476 |  |  | #N/A | #N/A
6477 |  |  | #N/A | #N/A
6478 |  |  | #N/A | #N/A
6479 |  |  | #N/A | #N/A
6480 |  |  | #N/A | #N/A
6481 |  |  | #N/A | #N/A
6482 |  |  | #N/A | #N/A
6483 |  |  | #N/A | #N/A
6484 |  |  | #N/A | #N/A
6485 |  |  | #N/A | #N/A
6486 |  |  | #N/A | #N/A
6487 |  |  | #N/A | #N/A
6488 |  |  | #N/A | #N/A
6489 |  |  | #N/A | #N/A
6490 |  |  | #N/A | #N/A
6491 |  |  | #N/A | #N/A
6492 |  |  | #N/A | #N/A
6493 |  |  | #N/A | #N/A
6494 |  |  | #N/A | #N/A
6495 |  |  | #N/A | #N/A
6496 |  |  | #N/A | #N/A
6497 |  |  | #N/A | #N/A
6498 |  |  | #N/A | #N/A
6499 |  |  | #N/A | #N/A
6500 |  |  | #N/A | #N/A
6501 |  |  | #N/A | #N/A
6502 |  |  | #N/A | #N/A
6503 |  |  | #N/A | #N/A
6504 |  |  | #N/A | #N/A
6505 |  |  | #N/A | #N/A
6506 |  |  | #N/A | #N/A
6507 |  |  | #N/A | #N/A
6508 |  |  | #N/A | #N/A
6509 |  |  | #N/A | #N/A
6510 |  |  | #N/A | #N/A
6511 |  |  | #N/A | #N/A
6512 |  |  | #N/A | #N/A
6513 |  |  | #N/A | #N/A
6514 |  |  | #N/A | #N/A
6515 |  |  | #N/A | #N/A
6516 |  |  | #N/A | #N/A
6517 |  |  | #N/A | #N/A
6518 |  |  | #N/A | #N/A
6519 |  |  | #N/A | #N/A
6520 |  |  | #N/A | #N/A
6521 |  |  | #N/A | #N/A
6522 |  |  | #N/A | #N/A
6523 |  |  | #N/A | #N/A
6524 |  |  | #N/A | #N/A
6525 |  |  | #N/A | #N/A
6526 |  |  | #N/A | #N/A
6527 |  |  | #N/A | #N/A
6528 |  |  | #N/A | #N/A
6529 |  |  | #N/A | #N/A
6530 |  |  | #N/A | #N/A
6531 |  |  | #N/A | #N/A
6532 |  |  | #N/A | #N/A
6533 |  |  | #N/A | #N/A
6534 |  |  | #N/A | #N/A
6535 |  |  | #N/A | #N/A
6536 |  |  | #N/A | #N/A
6537 |  |  | #N/A | #N/A
6538 |  |  | #N/A | #N/A
6539 |  |  | #N/A | #N/A
6540 |  |  | #N/A | #N/A
6541 |  |  | #N/A | #N/A
6542 |  |  | #N/A | #N/A
6543 |  |  | #N/A | #N/A
6544 |  |  | #N/A | #N/A
6545 |  |  | #N/A | #N/A
6546 |  |  | #N/A | #N/A
6547 |  |  | #N/A | #N/A
6548 |  |  | #N/A | #N/A
6549 |  |  | #N/A | #N/A
6550 |  |  | #N/A | #N/A
6551 |  |  | #N/A | #N/A
6552 |  |  | #N/A | #N/A
6553 |  |  | #N/A | #N/A
6554 |  |  | #N/A | #N/A
6555 |  |  | #N/A | #N/A
6556 |  |  | #N/A | #N/A
6557 |  |  | #N/A | #N/A
6558 |  |  | #N/A | #N/A
6559 |  |  | #N/A | #N/A
6560 |  |  | #N/A | #N/A
6561 |  |  | #N/A | #N/A
6562 |  |  | #N/A | #N/A
6563 |  |  | #N/A | #N/A
6564 |  |  | #N/A | #N/A
6565 |  |  | #N/A | #N/A
6566 |  |  | #N/A | #N/A
6567 |  |  | #N/A | #N/A
6568 |  |  | #N/A | #N/A
6569 |  |  | #N/A | #N/A
6570 |  |  | #N/A | #N/A
6571 |  |  | #N/A | #N/A
6572 |  |  | #N/A | #N/A
6573 |  |  | #N/A | #N/A
6574 |  |  | #N/A | #N/A
6575 |  |  | #N/A | #N/A
6576 |  |  | #N/A | #N/A
6577 |  |  | #N/A | #N/A
6578 |  |  | #N/A | #N/A
6579 |  |  | #N/A | #N/A
6580 |  |  | #N/A | #N/A
6581 |  |  | #N/A | #N/A
6582 |  |  | #N/A | #N/A
6583 |  |  | #N/A | #N/A
6584 |  |  | #N/A | #N/A
6585 |  |  | #N/A | #N/A
6586 |  |  | #N/A | #N/A
6587 |  |  | #N/A | #N/A
6588 |  |  | #N/A | #N/A
6589 |  |  | #N/A | #N/A
6590 |  |  | #N/A | #N/A
6591 |  |  | #N/A | #N/A
6592 |  |  | #N/A | #N/A
6593 |  |  | #N/A | #N/A
6594 |  |  | #N/A | #N/A
6595 |  |  | #N/A | #N/A
6596 |  |  | #N/A | #N/A
6597 |  |  | #N/A | #N/A
6598 |  |  | #N/A | #N/A
6599 |  |  | #N/A | #N/A
6600 |  |  | #N/A | #N/A
6601 |  |  | #N/A | #N/A
6602 |  |  | #N/A | #N/A
6603 |  |  | #N/A | #N/A
6604 |  |  | #N/A | #N/A
6605 |  |  | #N/A | #N/A
6606 |  |  | #N/A | #N/A
6607 |  |  | #N/A | #N/A
6608 |  |  | #N/A | #N/A
6609 |  |  | #N/A | #N/A
6610 |  |  | #N/A | #N/A
6611 |  |  | #N/A | #N/A
6612 |  |  | #N/A | #N/A
6613 |  |  | #N/A | #N/A
6614 |  |  | #N/A | #N/A
6615 |  |  | #N/A | #N/A
6616 |  |  | #N/A | #N/A
6617 |  |  | #N/A | #N/A
6618 |  |  | #N/A | #N/A
6619 |  |  | #N/A | #N/A
6620 |  |  | #N/A | #N/A
6621 |  |  | #N/A | #N/A
6622 |  |  | #N/A | #N/A
6623 |  |  | #N/A | #N/A
6624 |  |  | #N/A | #N/A
6625 |  |  | #N/A | #N/A
6626 |  |  | #N/A | #N/A
6627 |  |  | #N/A | #N/A
6628 |  |  | #N/A | #N/A
6629 |  |  | #N/A | #N/A
6630 |  |  | #N/A | #N/A
6631 |  |  | #N/A | #N/A
6632 |  |  | #N/A | #N/A
6633 |  |  | #N/A | #N/A
6634 |  |  | #N/A | #N/A
6635 |  |  | #N/A | #N/A
6636 |  |  | #N/A | #N/A
6637 |  |  | #N/A | #N/A
6638 |  |  | #N/A | #N/A
6639 |  |  | #N/A | #N/A
6640 |  |  | #N/A | #N/A
6641 |  |  | #N/A | #N/A
6642 |  |  | #N/A | #N/A
6643 |  |  | #N/A | #N/A
6644 |  |  | #N/A | #N/A
6645 |  |  | #N/A | #N/A
6646 |  |  | #N/A | #N/A
6647 |  |  | #N/A | #N/A
6648 |  |  | #N/A | #N/A
6649 |  |  | #N/A | #N/A
6650 |  |  | #N/A | #N/A
6651 |  |  | #N/A | #N/A
6652 |  |  | #N/A | #N/A
6653 |  |  | #N/A | #N/A
6654 |  |  | #N/A | #N/A
6655 |  |  | #N/A | #N/A
6656 |  |  | #N/A | #N/A
6657 |  |  | #N/A | #N/A
6658 |  |  | #N/A | #N/A
6659 |  |  | #N/A | #N/A
6660 |  |  | #N/A | #N/A
6661 |  |  | #N/A | #N/A
6662 |  |  | #N/A | #N/A
6663 |  |  | #N/A | #N/A
6664 |  |  | #N/A | #N/A
6665 |  |  | #N/A | #N/A
6666 |  |  | #N/A | #N/A
6667 |  |  | #N/A | #N/A
6668 |  |  | #N/A | #N/A
6669 |  |  | #N/A | #N/A
6670 |  |  | #N/A | #N/A
6671 |  |  | #N/A | #N/A
6672 |  |  | #N/A | #N/A
6673 |  |  | #N/A | #N/A
6674 |  |  | #N/A | #N/A
6675 |  |  | #N/A | #N/A
6676 |  |  | #N/A | #N/A
6677 |  |  | #N/A | #N/A
6678 |  |  | #N/A | #N/A
6679 |  |  | #N/A | #N/A
6680 |  |  | #N/A | #N/A
6681 |  |  | #N/A | #N/A
6682 |  |  | #N/A | #N/A
6683 |  |  | #N/A | #N/A
6684 |  |  | #N/A | #N/A
6685 |  |  | #N/A | #N/A
6686 |  |  | #N/A | #N/A
6687 |  |  | #N/A | #N/A
6688 |  |  | #N/A | #N/A
6689 |  |  | #N/A | #N/A
6690 |  |  | #N/A | #N/A
6691 |  |  | #N/A | #N/A
6692 |  |  | #N/A | #N/A
6693 |  |  | #N/A | #N/A
6694 |  |  | #N/A | #N/A
6695 |  |  | #N/A | #N/A
6696 |  |  | #N/A | #N/A
6697 |  |  | #N/A | #N/A
6698 |  |  | #N/A | #N/A
6699 |  |  | #N/A | #N/A
6700 |  |  | #N/A | #N/A
6701 |  |  | #N/A | #N/A
6702 |  |  | #N/A | #N/A
6703 |  |  | #N/A | #N/A
6704 |  |  | #N/A | #N/A
6705 |  |  | #N/A | #N/A
6706 |  |  | #N/A | #N/A
6707 |  |  | #N/A | #N/A
6708 |  |  | #N/A | #N/A
6709 |  |  | #N/A | #N/A
6710 |  |  | #N/A | #N/A
6711 |  |  | #N/A | #N/A
6712 |  |  | #N/A | #N/A
6713 |  |  | #N/A | #N/A
6714 |  |  | #N/A | #N/A
6715 |  |  | #N/A | #N/A
6716 |  |  | #N/A | #N/A
6717 |  |  | #N/A | #N/A
6718 |  |  | #N/A | #N/A
6719 |  |  | #N/A | #N/A
6720 |  |  | #N/A | #N/A
6721 |  |  | #N/A | #N/A
6722 |  |  | #N/A | #N/A
6723 |  |  | #N/A | #N/A
6724 |  |  | #N/A | #N/A
6725 |  |  | #N/A | #N/A
6726 |  |  | #N/A | #N/A
6727 |  |  | #N/A | #N/A
6728 |  |  | #N/A | #N/A
6729 |  |  | #N/A | #N/A
6730 |  |  | #N/A | #N/A
6731 |  |  | #N/A | #N/A
6732 |  |  | #N/A | #N/A
6733 |  |  | #N/A | #N/A
6734 |  |  | #N/A | #N/A
6735 |  |  | #N/A | #N/A
6736 |  |  | #N/A | #N/A
6737 |  |  | #N/A | #N/A
6738 |  |  | #N/A | #N/A
6739 |  |  | #N/A | #N/A
6740 |  |  | #N/A | #N/A
6741 |  |  | #N/A | #N/A
6742 |  |  | #N/A | #N/A
6743 |  |  | #N/A | #N/A
6744 |  |  | #N/A | #N/A
6745 |  |  | #N/A | #N/A
6746 |  |  | #N/A | #N/A
6747 |  |  | #N/A | #N/A
6748 |  |  | #N/A | #N/A
6749 |  |  | #N/A | #N/A
6750 |  |  | #N/A | #N/A
6751 |  |  | #N/A | #N/A
6752 |  |  | #N/A | #N/A
6753 |  |  | #N/A | #N/A
6754 |  |  | #N/A | #N/A
6755 |  |  | #N/A | #N/A
6756 |  |  | #N/A | #N/A
6757 |  |  | #N/A | #N/A
6758 |  |  | #N/A | #N/A
6759 |  |  | #N/A | #N/A
6760 |  |  | #N/A | #N/A
6761 |  |  | #N/A | #N/A
6762 |  |  | #N/A | #N/A
6763 |  |  | #N/A | #N/A
6764 |  |  | #N/A | #N/A
6765 |  |  | #N/A | #N/A
6766 |  |  | #N/A | #N/A
6767 |  |  | #N/A | #N/A
6768 |  |  | #N/A | #N/A
6769 |  |  | #N/A | #N/A
6770 |  |  | #N/A | #N/A
6771 |  |  | #N/A | #N/A
6772 |  |  | #N/A | #N/A
6773 |  |  | #N/A | #N/A
6774 |  |  | #N/A | #N/A
6775 |  |  | #N/A | #N/A
6776 |  |  | #N/A | #N/A
6777 |  |  | #N/A | #N/A
6778 |  |  | #N/A | #N/A
6779 |  |  | #N/A | #N/A
6780 |  |  | #N/A | #N/A
6781 |  |  | #N/A | #N/A
6782 |  |  | #N/A | #N/A
6783 |  |  | #N/A | #N/A
6784 |  |  | #N/A | #N/A
6785 |  |  | #N/A | #N/A
6786 |  |  | #N/A | #N/A
6787 |  |  | #N/A | #N/A
6788 |  |  | #N/A | #N/A
6789 |  |  | #N/A | #N/A
6790 |  |  | #N/A | #N/A
6791 |  |  | #N/A | #N/A
6792 |  |  | #N/A | #N/A
6793 |  |  | #N/A | #N/A
6794 |  |  | #N/A | #N/A
6795 |  |  | #N/A | #N/A
6796 |  |  | #N/A | #N/A
6797 |  |  | #N/A | #N/A
6798 |  |  | #N/A | #N/A
6799 |  |  | #N/A | #N/A
6800 |  |  | #N/A | #N/A
6801 |  |  | #N/A | #N/A
6802 |  |  | #N/A | #N/A
6803 |  |  | #N/A | #N/A
6804 |  |  | #N/A | #N/A
6805 |  |  | #N/A | #N/A
6806 |  |  | #N/A | #N/A
6807 |  |  | #N/A | #N/A
6808 |  |  | #N/A | #N/A
6809 |  |  | #N/A | #N/A
6810 |  |  | #N/A | #N/A
6811 |  |  | #N/A | #N/A
6812 |  |  | #N/A | #N/A
6813 |  |  | #N/A | #N/A
6814 |  |  | #N/A | #N/A
6815 |  |  | #N/A | #N/A
6816 |  |  | #N/A | #N/A
6817 |  |  | #N/A | #N/A
6818 |  |  | #N/A | #N/A
6819 |  |  | #N/A | #N/A
6820 |  |  | #N/A | #N/A
6821 |  |  | #N/A | #N/A
6822 |  |  | #N/A | #N/A
6823 |  |  | #N/A | #N/A
6824 |  |  | #N/A | #N/A
6825 |  |  | #N/A | #N/A
6826 |  |  | #N/A | #N/A
6827 |  |  | #N/A | #N/A
6828 |  |  | #N/A | #N/A
6829 |  |  | #N/A | #N/A
6830 |  |  | #N/A | #N/A
6831 |  |  | #N/A | #N/A
6832 |  |  | #N/A | #N/A
6833 |  |  | #N/A | #N/A
6834 |  |  | #N/A | #N/A
6835 |  |  | #N/A | #N/A
6836 |  |  | #N/A | #N/A
6837 |  |  | #N/A | #N/A
6838 |  |  | #N/A | #N/A
6839 |  |  | #N/A | #N/A
6840 |  |  | #N/A | #N/A
6841 |  |  | #N/A | #N/A
6842 |  |  | #N/A | #N/A
6843 |  |  | #N/A | #N/A
6844 |  |  | #N/A | #N/A
6845 |  |  | #N/A | #N/A
6846 |  |  | #N/A | #N/A
6847 |  |  | #N/A | #N/A
6848 |  |  | #N/A | #N/A
6849 |  |  | #N/A | #N/A
6850 |  |  | #N/A | #N/A
6851 |  |  | #N/A | #N/A
6852 |  |  | #N/A | #N/A
6853 |  |  | #N/A | #N/A
6854 |  |  | #N/A | #N/A
6855 |  |  | #N/A | #N/A
6856 |  |  | #N/A | #N/A
6857 |  |  | #N/A | #N/A
6858 |  |  | #N/A | #N/A
6859 |  |  | #N/A | #N/A
6860 |  |  | #N/A | #N/A
6861 |  |  | #N/A | #N/A
6862 |  |  | #N/A | #N/A
6863 |  |  | #N/A | #N/A
6864 |  |  | #N/A | #N/A
6865 |  |  | #N/A | #N/A
6866 |  |  | #N/A | #N/A
6867 |  |  | #N/A | #N/A
6868 |  |  | #N/A | #N/A
6869 |  |  | #N/A | #N/A
6870 |  |  | #N/A | #N/A
6871 |  |  | #N/A | #N/A
6872 |  |  | #N/A | #N/A
6873 |  |  | #N/A | #N/A
6874 |  |  | #N/A | #N/A
6875 |  |  | #N/A | #N/A
6876 |  |  | #N/A | #N/A
6877 |  |  | #N/A | #N/A
6878 |  |  | #N/A | #N/A
6879 |  |  | #N/A | #N/A
6880 |  |  | #N/A | #N/A
6881 |  |  | #N/A | #N/A
6882 |  |  | #N/A | #N/A
6883 |  |  | #N/A | #N/A
6884 |  |  | #N/A | #N/A
6885 |  |  | #N/A | #N/A
6886 |  |  | #N/A | #N/A
6887 |  |  | #N/A | #N/A
6888 |  |  | #N/A | #N/A
6889 |  |  | #N/A | #N/A
6890 |  |  | #N/A | #N/A
6891 |  |  | #N/A | #N/A
6892 |  |  | #N/A | #N/A
6893 |  |  | #N/A | #N/A
6894 |  |  | #N/A | #N/A
6895 |  |  | #N/A | #N/A
6896 |  |  | #N/A | #N/A
6897 |  |  | #N/A | #N/A
6898 |  |  | #N/A | #N/A
6899 |  |  | #N/A | #N/A
6900 |  |  | #N/A | #N/A
6901 |  |  | #N/A | #N/A
6902 |  |  | #N/A | #N/A
6903 |  |  | #N/A | #N/A
6904 |  |  | #N/A | #N/A
6905 |  |  | #N/A | #N/A
6906 |  |  | #N/A | #N/A
6907 |  |  | #N/A | #N/A
6908 |  |  | #N/A | #N/A
6909 |  |  | #N/A | #N/A
6910 |  |  | #N/A | #N/A
6911 |  |  | #N/A | #N/A
6912 |  |  | #N/A | #N/A
6913 |  |  | #N/A | #N/A
6914 |  |  | #N/A | #N/A
6915 |  |  | #N/A | #N/A
6916 |  |  | #N/A | #N/A
6917 |  |  | #N/A | #N/A
6918 |  |  | #N/A | #N/A
6919 |  |  | #N/A | #N/A
6920 |  |  | #N/A | #N/A
6921 |  |  | #N/A | #N/A
6922 |  |  | #N/A | #N/A
6923 |  |  | #N/A | #N/A
6924 |  |  | #N/A | #N/A
6925 |  |  | #N/A | #N/A
6926 |  |  | #N/A | #N/A
6927 |  |  | #N/A | #N/A
6928 |  |  | #N/A | #N/A
6929 |  |  | #N/A | #N/A
6930 |  |  | #N/A | #N/A
6931 |  |  | #N/A | #N/A
6932 |  |  | #N/A | #N/A
6933 |  |  | #N/A | #N/A
6934 |  |  | #N/A | #N/A
6935 |  |  | #N/A | #N/A
6936 |  |  | #N/A | #N/A
6937 |  |  | #N/A | #N/A
6938 |  |  | #N/A | #N/A
6939 |  |  | #N/A | #N/A
6940 |  |  | #N/A | #N/A
6941 |  |  | #N/A | #N/A
6942 |  |  | #N/A | #N/A
6943 |  |  | #N/A | #N/A
6944 |  |  | #N/A | #N/A
6945 |  |  | #N/A | #N/A
6946 |  |  | #N/A | #N/A
6947 |  |  | #N/A | #N/A
6948 |  |  | #N/A | #N/A
6949 |  |  | #N/A | #N/A
6950 |  |  | #N/A | #N/A
6951 |  |  | #N/A | #N/A
6952 |  |  | #N/A | #N/A
6953 |  |  | #N/A | #N/A
6954 |  |  | #N/A | #N/A
6955 |  |  | #N/A | #N/A
6956 |  |  | #N/A | #N/A
6957 |  |  | #N/A | #N/A
6958 |  |  | #N/A | #N/A
6959 |  |  | #N/A | #N/A
6960 |  |  | #N/A | #N/A
6961 |  |  | #N/A | #N/A
6962 |  |  | #N/A | #N/A
6963 |  |  | #N/A | #N/A
6964 |  |  | #N/A | #N/A
6965 |  |  | #N/A | #N/A
6966 |  |  | #N/A | #N/A
6967 |  |  | #N/A | #N/A
6968 |  |  | #N/A | #N/A
6969 |  |  | #N/A | #N/A
6970 |  |  | #N/A | #N/A
6971 |  |  | #N/A | #N/A
6972 |  |  | #N/A | #N/A
6973 |  |  | #N/A | #N/A
6974 |  |  | #N/A | #N/A
6975 |  |  | #N/A | #N/A
6976 |  |  | #N/A | #N/A
6977 |  |  | #N/A | #N/A
6978 |  |  | #N/A | #N/A
6979 |  |  | #N/A | #N/A
6980 |  |  | #N/A | #N/A
6981 |  |  | #N/A | #N/A
6982 |  |  | #N/A | #N/A
6983 |  |  | #N/A | #N/A
6984 |  |  | #N/A | #N/A
6985 |  |  | #N/A | #N/A
6986 |  |  | #N/A | #N/A
6987 |  |  | #N/A | #N/A
6988 |  |  | #N/A | #N/A
6989 |  |  | #N/A | #N/A
6990 |  |  | #N/A | #N/A
6991 |  |  | #N/A | #N/A
6992 |  |  | #N/A | #N/A
6993 |  |  | #N/A | #N/A
6994 |  |  | #N/A | #N/A
6995 |  |  | #N/A | #N/A
6996 |  |  | #N/A | #N/A
6997 |  |  | #N/A | #N/A
6998 |  |  | #N/A | #N/A
6999 |  |  | #N/A | #N/A
7000 |  |  | #N/A | #N/A
7001 |  |  | #N/A | #N/A
7002 |  |  | #N/A | #N/A
7003 |  |  | #N/A | #N/A
7004 |  |  | #N/A | #N/A
7005 |  |  | #N/A | #N/A
7006 |  |  | #N/A | #N/A
7007 |  |  | #N/A | #N/A
7008 |  |  | #N/A | #N/A
7009 |  |  | #N/A | #N/A
7010 |  |  | #N/A | #N/A
7011 |  |  | #N/A | #N/A
7012 |  |  | #N/A | #N/A
7013 |  |  | #N/A | #N/A
7014 |  |  | #N/A | #N/A
7015 |  |  | #N/A | #N/A
7016 |  |  | #N/A | #N/A
7017 |  |  | #N/A | #N/A
7018 |  |  | #N/A | #N/A
7019 |  |  | #N/A | #N/A
7020 |  |  | #N/A | #N/A
7021 |  |  | #N/A | #N/A
7022 |  |  | #N/A | #N/A
7023 |  |  | #N/A | #N/A
7024 |  |  | #N/A | #N/A
7025 |  |  | #N/A | #N/A
7026 |  |  | #N/A | #N/A
7027 |  |  | #N/A | #N/A
7028 |  |  | #N/A | #N/A
7029 |  |  | #N/A | #N/A
7030 |  |  | #N/A | #N/A
7031 |  |  | #N/A | #N/A
7032 |  |  | #N/A | #N/A
7033 |  |  | #N/A | #N/A
7034 |  |  | #N/A | #N/A
7035 |  |  | #N/A | #N/A
7036 |  |  | #N/A | #N/A
7037 |  |  | #N/A | #N/A
7038 |  |  | #N/A | #N/A
7039 |  |  | #N/A | #N/A
7040 |  |  | #N/A | #N/A
7041 |  |  | #N/A | #N/A
7042 |  |  | #N/A | #N/A
7043 |  |  | #N/A | #N/A
7044 |  |  | #N/A | #N/A
7045 |  |  | #N/A | #N/A
7046 |  |  | #N/A | #N/A
7047 |  |  | #N/A | #N/A
7048 |  |  | #N/A | #N/A
7049 |  |  | #N/A | #N/A
7050 |  |  | #N/A | #N/A
7051 |  |  | #N/A | #N/A
7052 |  |  | #N/A | #N/A
7053 |  |  | #N/A | #N/A
7054 |  |  | #N/A | #N/A
7055 |  |  | #N/A | #N/A
7056 |  |  | #N/A | #N/A
7057 |  |  | #N/A | #N/A
7058 |  |  | #N/A | #N/A
7059 |  |  | #N/A | #N/A
7060 |  |  | #N/A | #N/A
7061 |  |  | #N/A | #N/A
7062 |  |  | #N/A | #N/A
7063 |  |  | #N/A | #N/A
7064 |  |  | #N/A | #N/A
7065 |  |  | #N/A | #N/A
7066 |  |  | #N/A | #N/A
7067 |  |  | #N/A | #N/A
7068 |  |  | #N/A | #N/A
7069 |  |  | #N/A | #N/A
7070 |  |  | #N/A | #N/A
7071 |  |  | #N/A | #N/A
7072 |  |  | #N/A | #N/A
7073 |  |  | #N/A | #N/A
7074 |  |  | #N/A | #N/A
7075 |  |  | #N/A | #N/A
7076 |  |  | #N/A | #N/A
7077 |  |  | #N/A | #N/A
7078 |  |  | #N/A | #N/A
7079 |  |  | #N/A | #N/A
7080 |  |  | #N/A | #N/A
7081 |  |  | #N/A | #N/A
7082 |  |  | #N/A | #N/A
7083 |  |  | #N/A | #N/A
7084 |  |  | #N/A | #N/A
7085 |  |  | #N/A | #N/A
7086 |  |  | #N/A | #N/A
7087 |  |  | #N/A | #N/A
7088 |  |  | #N/A | #N/A
7089 |  |  | #N/A | #N/A
7090 |  |  | #N/A | #N/A
7091 |  |  | #N/A | #N/A
7092 |  |  | #N/A | #N/A
7093 |  |  | #N/A | #N/A
7094 |  |  | #N/A | #N/A
7095 |  |  | #N/A | #N/A
7096 |  |  | #N/A | #N/A
7097 |  |  | #N/A | #N/A
7098 |  |  | #N/A | #N/A
7099 |  |  | #N/A | #N/A
7100 |  |  | #N/A | #N/A
7101 |  |  | #N/A | #N/A
7102 |  |  | #N/A | #N/A
7103 |  |  | #N/A | #N/A
7104 |  |  | #N/A | #N/A
7105 |  |  | #N/A | #N/A
7106 |  |  | #N/A | #N/A
7107 |  |  | #N/A | #N/A
7108 |  |  | #N/A | #N/A
7109 |  |  | #N/A | #N/A
7110 |  |  | #N/A | #N/A
7111 |  |  | #N/A | #N/A
7112 |  |  | #N/A | #N/A
7113 |  |  | #N/A | #N/A
7114 |  |  | #N/A | #N/A
7115 |  |  | #N/A | #N/A
7116 |  |  | #N/A | #N/A
7117 |  |  | #N/A | #N/A
7118 |  |  | #N/A | #N/A
7119 |  |  | #N/A | #N/A
7120 |  |  | #N/A | #N/A
7121 |  |  | #N/A | #N/A
7122 |  |  | #N/A | #N/A
7123 |  |  | #N/A | #N/A
7124 |  |  | #N/A | #N/A
7125 |  |  | #N/A | #N/A
7126 |  |  | #N/A | #N/A
7127 |  |  | #N/A | #N/A
7128 |  |  | #N/A | #N/A
7129 |  |  | #N/A | #N/A
7130 |  |  | #N/A | #N/A
7131 |  |  | #N/A | #N/A
7132 |  |  | #N/A | #N/A
7133 |  |  | #N/A | #N/A
7134 |  |  | #N/A | #N/A
7135 |  |  | #N/A | #N/A
7136 |  |  | #N/A | #N/A
7137 |  |  | #N/A | #N/A
7138 |  |  | #N/A | #N/A
7139 |  |  | #N/A | #N/A
7140 |  |  | #N/A | #N/A
7141 |  |  | #N/A | #N/A
7142 |  |  | #N/A | #N/A
7143 |  |  | #N/A | #N/A
7144 |  |  | #N/A | #N/A
7145 |  |  | #N/A | #N/A
7146 |  |  | #N/A | #N/A
7147 |  |  | #N/A | #N/A
7148 |  |  | #N/A | #N/A
7149 |  |  | #N/A | #N/A
7150 |  |  | #N/A | #N/A
7151 |  |  | #N/A | #N/A
7152 |  |  | #N/A | #N/A
7153 |  |  | #N/A | #N/A
7154 |  |  | #N/A | #N/A
7155 |  |  | #N/A | #N/A
7156 |  |  | #N/A | #N/A
7157 |  |  | #N/A | #N/A
7158 |  |  | #N/A | #N/A
7159 |  |  | #N/A | #N/A
7160 |  |  | #N/A | #N/A
7161 |  |  | #N/A | #N/A
7162 |  |  | #N/A | #N/A
7163 |  |  | #N/A | #N/A
7164 |  |  | #N/A | #N/A
7165 |  |  | #N/A | #N/A
7166 |  |  | #N/A | #N/A
7167 |  |  | #N/A | #N/A
7168 |  |  | #N/A | #N/A
7169 |  |  | #N/A | #N/A
7170 |  |  | #N/A | #N/A
7171 |  |  | #N/A | #N/A
7172 |  |  | #N/A | #N/A
7173 |  |  | #N/A | #N/A
7174 |  |  | #N/A | #N/A
7175 |  |  | #N/A | #N/A
7176 |  |  | #N/A | #N/A
7177 |  |  | #N/A | #N/A
7178 |  |  | #N/A | #N/A
7179 |  |  | #N/A | #N/A
7180 |  |  | #N/A | #N/A
7181 |  |  | #N/A | #N/A
7182 |  |  | #N/A | #N/A
7183 |  |  | #N/A | #N/A
7184 |  |  | #N/A | #N/A
7185 |  |  | #N/A | #N/A
7186 |  |  | #N/A | #N/A
7187 |  |  | #N/A | #N/A
7188 |  |  | #N/A | #N/A
7189 |  |  | #N/A | #N/A
7190 |  |  | #N/A | #N/A
7191 |  |  | #N/A | #N/A
7192 |  |  | #N/A | #N/A
7193 |  |  | #N/A | #N/A
7194 |  |  | #N/A | #N/A
7195 |  |  | #N/A | #N/A
7196 |  |  | #N/A | #N/A
7197 |  |  | #N/A | #N/A
7198 |  |  | #N/A | #N/A
7199 |  |  | #N/A | #N/A
7200 |  |  | #N/A | #N/A
7201 |  |  | #N/A | #N/A
7202 |  |  | #N/A | #N/A
7203 |  |  | #N/A | #N/A
7204 |  |  | #N/A | #N/A
7205 |  |  | #N/A | #N/A
7206 |  |  | #N/A | #N/A
7207 |  |  | #N/A | #N/A
7208 |  |  | #N/A | #N/A
7209 |  |  | #N/A | #N/A
7210 |  |  | #N/A | #N/A
7211 |  |  | #N/A | #N/A
7212 |  |  | #N/A | #N/A
7213 |  |  | #N/A | #N/A
7214 |  |  | #N/A | #N/A
7215 |  |  | #N/A | #N/A
7216 |  |  | #N/A | #N/A
7217 |  |  | #N/A | #N/A
7218 |  |  | #N/A | #N/A
7219 |  |  | #N/A | #N/A
7220 |  |  | #N/A | #N/A
7221 |  |  | #N/A | #N/A
7222 |  |  | #N/A | #N/A
7223 |  |  | #N/A | #N/A
7224 |  |  | #N/A | #N/A
7225 |  |  | #N/A | #N/A
7226 |  |  | #N/A | #N/A
7227 |  |  | #N/A | #N/A
7228 |  |  | #N/A | #N/A
7229 |  |  | #N/A | #N/A
7230 |  |  | #N/A | #N/A
7231 |  |  | #N/A | #N/A
7232 |  |  | #N/A | #N/A
7233 |  |  | #N/A | #N/A
7234 |  |  | #N/A | #N/A
7235 |  |  | #N/A | #N/A
7236 |  |  | #N/A | #N/A
7237 |  |  | #N/A | #N/A
7238 |  |  | #N/A | #N/A
7239 |  |  | #N/A | #N/A
7240 |  |  | #N/A | #N/A
7241 |  |  | #N/A | #N/A
7242 |  |  | #N/A | #N/A
7243 |  |  | #N/A | #N/A
7244 |  |  | #N/A | #N/A
7245 |  |  | #N/A | #N/A
7246 |  |  | #N/A | #N/A
7247 |  |  | #N/A | #N/A
7248 |  |  | #N/A | #N/A
7249 |  |  | #N/A | #N/A
7250 |  |  | #N/A | #N/A
7251 |  |  | #N/A | #N/A
7252 |  |  | #N/A | #N/A
7253 |  |  | #N/A | #N/A
7254 |  |  | #N/A | #N/A
7255 |  |  | #N/A | #N/A
7256 |  |  | #N/A | #N/A
7257 |  |  | #N/A | #N/A
7258 |  |  | #N/A | #N/A
7259 |  |  | #N/A | #N/A
7260 |  |  | #N/A | #N/A
7261 |  |  | #N/A | #N/A
7262 |  |  | #N/A | #N/A
7263 |  |  | #N/A | #N/A
7264 |  |  | #N/A | #N/A
7265 |  |  | #N/A | #N/A
7266 |  |  | #N/A | #N/A
7267 |  |  | #N/A | #N/A
7268 |  |  | #N/A | #N/A
7269 |  |  | #N/A | #N/A
7270 |  |  | #N/A | #N/A
7271 |  |  | #N/A | #N/A
7272 |  |  | #N/A | #N/A
7273 |  |  | #N/A | #N/A
7274 |  |  | #N/A | #N/A
7275 |  |  | #N/A | #N/A
7276 |  |  | #N/A | #N/A
7277 |  |  | #N/A | #N/A
7278 |  |  | #N/A | #N/A
7279 |  |  | #N/A | #N/A
7280 |  |  | #N/A | #N/A
7281 |  |  | #N/A | #N/A
7282 |  |  | #N/A | #N/A
7283 |  |  | #N/A | #N/A
7284 |  |  | #N/A | #N/A
7285 |  |  | #N/A | #N/A
7286 |  |  | #N/A | #N/A
7287 |  |  | #N/A | #N/A
7288 |  |  | #N/A | #N/A
7289 |  |  | #N/A | #N/A
7290 |  |  | #N/A | #N/A
7291 |  |  | #N/A | #N/A
7292 |  |  | #N/A | #N/A
7293 |  |  | #N/A | #N/A
7294 |  |  | #N/A | #N/A
7295 |  |  | #N/A | #N/A
7296 |  |  | #N/A | #N/A
7297 |  |  | #N/A | #N/A
7298 |  |  | #N/A | #N/A
7299 |  |  | #N/A | #N/A
7300 |  |  | #N/A | #N/A
7301 |  |  | #N/A | #N/A
7302 |  |  | #N/A | #N/A
7303 |  |  | #N/A | #N/A
7304 |  |  | #N/A | #N/A
7305 |  |  | #N/A | #N/A
7306 |  |  | #N/A | #N/A
7307 |  |  | #N/A | #N/A
7308 |  |  | #N/A | #N/A
7309 |  |  | #N/A | #N/A
7310 |  |  | #N/A | #N/A
7311 |  |  | #N/A | #N/A
7312 |  |  | #N/A | #N/A
7313 |  |  | #N/A | #N/A
7314 |  |  | #N/A | #N/A
7315 |  |  | #N/A | #N/A
7316 |  |  | #N/A | #N/A
7317 |  |  | #N/A | #N/A
7318 |  |  | #N/A | #N/A
7319 |  |  | #N/A | #N/A
7320 |  |  | #N/A | #N/A
7321 |  |  | #N/A | #N/A
7322 |  |  | #N/A | #N/A
7323 |  |  | #N/A | #N/A
7324 |  |  | #N/A | #N/A
7325 |  |  | #N/A | #N/A
7326 |  |  | #N/A | #N/A
7327 |  |  | #N/A | #N/A
7328 |  |  | #N/A | #N/A
7329 |  |  | #N/A | #N/A
7330 |  |  | #N/A | #N/A
7331 |  |  | #N/A | #N/A
7332 |  |  | #N/A | #N/A
7333 |  |  | #N/A | #N/A
7334 |  |  | #N/A | #N/A
7335 |  |  | #N/A | #N/A
7336 |  |  | #N/A | #N/A
7337 |  |  | #N/A | #N/A
7338 |  |  | #N/A | #N/A
7339 |  |  | #N/A | #N/A
7340 |  |  | #N/A | #N/A
7341 |  |  | #N/A | #N/A
7342 |  |  | #N/A | #N/A
7343 |  |  | #N/A | #N/A
7344 |  |  | #N/A | #N/A
7345 |  |  | #N/A | #N/A
7346 |  |  | #N/A | #N/A
7347 |  |  | #N/A | #N/A
7348 |  |  | #N/A | #N/A
7349 |  |  | #N/A | #N/A
7350 |  |  | #N/A | #N/A
7351 |  |  | #N/A | #N/A
7352 |  |  | #N/A | #N/A
7353 |  |  | #N/A | #N/A
7354 |  |  | #N/A | #N/A
7355 |  |  | #N/A | #N/A
7356 |  |  | #N/A | #N/A
7357 |  |  | #N/A | #N/A
7358 |  |  | #N/A | #N/A
7359 |  |  | #N/A | #N/A
7360 |  |  | #N/A | #N/A
7361 |  |  | #N/A | #N/A
7362 |  |  | #N/A | #N/A
7363 |  |  | #N/A | #N/A
7364 |  |  | #N/A | #N/A
7365 |  |  | #N/A | #N/A
7366 |  |  | #N/A | #N/A
7367 |  |  | #N/A | #N/A
7368 |  |  | #N/A | #N/A
7369 |  |  | #N/A | #N/A
7370 |  |  | #N/A | #N/A
7371 |  |  | #N/A | #N/A
7372 |  |  | #N/A | #N/A
7373 |  |  | #N/A | #N/A
7374 |  |  | #N/A | #N/A
7375 |  |  | #N/A | #N/A
7376 |  |  | #N/A | #N/A
7377 |  |  | #N/A | #N/A
7378 |  |  | #N/A | #N/A
7379 |  |  | #N/A | #N/A
7380 |  |  | #N/A | #N/A
7381 |  |  | #N/A | #N/A
7382 |  |  | #N/A | #N/A
7383 |  |  | #N/A | #N/A
7384 |  |  | #N/A | #N/A
7385 |  |  | #N/A | #N/A
7386 |  |  | #N/A | #N/A
7387 |  |  | #N/A | #N/A
7388 |  |  | #N/A | #N/A
7389 |  |  | #N/A | #N/A
7390 |  |  | #N/A | #N/A
7391 |  |  | #N/A | #N/A
7392 |  |  | #N/A | #N/A
7393 |  |  | #N/A | #N/A
7394 |  |  | #N/A | #N/A
7395 |  |  | #N/A | #N/A
7396 |  |  | #N/A | #N/A
7397 |  |  | #N/A | #N/A
7398 |  |  | #N/A | #N/A
7399 |  |  | #N/A | #N/A
7400 |  |  | #N/A | #N/A
7401 |  |  | #N/A | #N/A
7402 |  |  | #N/A | #N/A
7403 |  |  | #N/A | #N/A
7404 |  |  | #N/A | #N/A
7405 |  |  | #N/A | #N/A
7406 |  |  | #N/A | #N/A
7407 |  |  | #N/A | #N/A
7408 |  |  | #N/A | #N/A
7409 |  |  | #N/A | #N/A
7410 |  |  | #N/A | #N/A
7411 |  |  | #N/A | #N/A
7412 |  |  | #N/A | #N/A
7413 |  |  | #N/A | #N/A
7414 |  |  | #N/A | #N/A
7415 |  |  | #N/A | #N/A
7416 |  |  | #N/A | #N/A
7417 |  |  | #N/A | #N/A
7418 |  |  | #N/A | #N/A
7419 |  |  | #N/A | #N/A
7420 |  |  | #N/A | #N/A
7421 |  |  | #N/A | #N/A
7422 |  |  | #N/A | #N/A
7423 |  |  | #N/A | #N/A
7424 |  |  | #N/A | #N/A
7425 |  |  | #N/A | #N/A
7426 |  |  | #N/A | #N/A
7427 |  |  | #N/A | #N/A
7428 |  |  | #N/A | #N/A
7429 |  |  | #N/A | #N/A
7430 |  |  | #N/A | #N/A
7431 |  |  | #N/A | #N/A
7432 |  |  | #N/A | #N/A
7433 |  |  | #N/A | #N/A
7434 |  |  | #N/A | #N/A
7435 |  |  | #N/A | #N/A
7436 |  |  | #N/A | #N/A
7437 |  |  | #N/A | #N/A
7438 |  |  | #N/A | #N/A
7439 |  |  | #N/A | #N/A
7440 |  |  | #N/A | #N/A
7441 |  |  | #N/A | #N/A
7442 |  |  | #N/A | #N/A
7443 |  |  | #N/A | #N/A
7444 |  |  | #N/A | #N/A
7445 |  |  | #N/A | #N/A
7446 |  |  | #N/A | #N/A
7447 |  |  | #N/A | #N/A
7448 |  |  | #N/A | #N/A
7449 |  |  | #N/A | #N/A
7450 |  |  | #N/A | #N/A
7451 |  |  | #N/A | #N/A
7452 |  |  | #N/A | #N/A
7453 |  |  | #N/A | #N/A
7454 |  |  | #N/A | #N/A
7455 |  |  | #N/A | #N/A
7456 |  |  | #N/A | #N/A
7457 |  |  | #N/A | #N/A
7458 |  |  | #N/A | #N/A
7459 |  |  | #N/A | #N/A
7460 |  |  | #N/A | #N/A
7461 |  |  | #N/A | #N/A
7462 |  |  | #N/A | #N/A
7463 |  |  | #N/A | #N/A
7464 |  |  | #N/A | #N/A
7465 |  |  | #N/A | #N/A
7466 |  |  | #N/A | #N/A
7467 |  |  | #N/A | #N/A
7468 |  |  | #N/A | #N/A
7469 |  |  | #N/A | #N/A
7470 |  |  | #N/A | #N/A
7471 |  |  | #N/A | #N/A
7472 |  |  | #N/A | #N/A
7473 |  |  | #N/A | #N/A
7474 |  |  | #N/A | #N/A
7475 |  |  | #N/A | #N/A
7476 |  |  | #N/A | #N/A
7477 |  |  | #N/A | #N/A
7478 |  |  | #N/A | #N/A
7479 |  |  | #N/A | #N/A
7480 |  |  | #N/A | #N/A
7481 |  |  | #N/A | #N/A
7482 |  |  | #N/A | #N/A
7483 |  |  | #N/A | #N/A
7484 |  |  | #N/A | #N/A
7485 |  |  | #N/A | #N/A
7486 |  |  | #N/A | #N/A
7487 |  |  | #N/A | #N/A
7488 |  |  | #N/A | #N/A
7489 |  |  | #N/A | #N/A
7490 |  |  | #N/A | #N/A
7491 |  |  | #N/A | #N/A
7492 |  |  | #N/A | #N/A
7493 |  |  | #N/A | #N/A
7494 |  |  | #N/A | #N/A
7495 |  |  | #N/A | #N/A
7496 |  |  | #N/A | #N/A
7497 |  |  | #N/A | #N/A
7498 |  |  | #N/A | #N/A
7499 |  |  | #N/A | #N/A
7500 |  |  | #N/A | #N/A
7501 |  |  | #N/A | #N/A
7502 |  |  | #N/A | #N/A
7503 |  |  | #N/A | #N/A
7504 |  |  | #N/A | #N/A
7505 |  |  | #N/A | #N/A
7506 |  |  | #N/A | #N/A
7507 |  |  | #N/A | #N/A
7508 |  |  | #N/A | #N/A
7509 |  |  | #N/A | #N/A
7510 |  |  | #N/A | #N/A
7511 |  |  | #N/A | #N/A
7512 |  |  | #N/A | #N/A
7513 |  |  | #N/A | #N/A
7514 |  |  | #N/A | #N/A
7515 |  |  | #N/A | #N/A
7516 |  |  | #N/A | #N/A
7517 |  |  | #N/A | #N/A
7518 |  |  | #N/A | #N/A
7519 |  |  | #N/A | #N/A
7520 |  |  | #N/A | #N/A
7521 |  |  | #N/A | #N/A
7522 |  |  | #N/A | #N/A
7523 |  |  | #N/A | #N/A
7524 |  |  | #N/A | #N/A
7525 |  |  | #N/A | #N/A
7526 |  |  | #N/A | #N/A
7527 |  |  | #N/A | #N/A
7528 |  |  | #N/A | #N/A
7529 |  |  | #N/A | #N/A
7530 |  |  | #N/A | #N/A
7531 |  |  | #N/A | #N/A
7532 |  |  | #N/A | #N/A
7533 |  |  | #N/A | #N/A
7534 |  |  | #N/A | #N/A
7535 |  |  | #N/A | #N/A
7536 |  |  | #N/A | #N/A
7537 |  |  | #N/A | #N/A
7538 |  |  | #N/A | #N/A
7539 |  |  | #N/A | #N/A
7540 |  |  | #N/A | #N/A
7541 |  |  | #N/A | #N/A
7542 |  |  | #N/A | #N/A
7543 |  |  | #N/A | #N/A
7544 |  |  | #N/A | #N/A
7545 |  |  | #N/A | #N/A
7546 |  |  | #N/A | #N/A
7547 |  |  | #N/A | #N/A
7548 |  |  | #N/A | #N/A
7549 |  |  | #N/A | #N/A
7550 |  |  | #N/A | #N/A
7551 |  |  | #N/A | #N/A
7552 |  |  | #N/A | #N/A
7553 |  |  | #N/A | #N/A
7554 |  |  | #N/A | #N/A
7555 |  |  | #N/A | #N/A
7556 |  |  | #N/A | #N/A
7557 |  |  | #N/A | #N/A
7558 |  |  | #N/A | #N/A
7559 |  |  | #N/A | #N/A
7560 |  |  | #N/A | #N/A
7561 |  |  | #N/A | #N/A
7562 |  |  | #N/A | #N/A
7563 |  |  | #N/A | #N/A
7564 |  |  | #N/A | #N/A
7565 |  |  | #N/A | #N/A
7566 |  |  | #N/A | #N/A
7567 |  |  | #N/A | #N/A
7568 |  |  | #N/A | #N/A
7569 |  |  | #N/A | #N/A
7570 |  |  | #N/A | #N/A
7571 |  |  | #N/A | #N/A
7572 |  |  | #N/A | #N/A
7573 |  |  | #N/A | #N/A
7574 |  |  | #N/A | #N/A
7575 |  |  | #N/A | #N/A
7576 |  |  | #N/A | #N/A
7577 |  |  | #N/A | #N/A
7578 |  |  | #N/A | #N/A
7579 |  |  | #N/A | #N/A
7580 |  |  | #N/A | #N/A
7581 |  |  | #N/A | #N/A
7582 |  |  | #N/A | #N/A
7583 |  |  | #N/A | #N/A
7584 |  |  | #N/A | #N/A
7585 |  |  | #N/A | #N/A
7586 |  |  | #N/A | #N/A
7587 |  |  | #N/A | #N/A
7588 |  |  | #N/A | #N/A
7589 |  |  | #N/A | #N/A
7590 |  |  | #N/A | #N/A
7591 |  |  | #N/A | #N/A
7592 |  |  | #N/A | #N/A
7593 |  |  | #N/A | #N/A
7594 |  |  | #N/A | #N/A
7595 |  |  | #N/A | #N/A
7596 |  |  | #N/A | #N/A
7597 |  |  | #N/A | #N/A
7598 |  |  | #N/A | #N/A
7599 |  |  | #N/A | #N/A
7600 |  |  | #N/A | #N/A
7601 |  |  | #N/A | #N/A
7602 |  |  | #N/A | #N/A
7603 |  |  | #N/A | #N/A
7604 |  |  | #N/A | #N/A
7605 |  |  | #N/A | #N/A
7606 |  |  | #N/A | #N/A
7607 |  |  | #N/A | #N/A
7608 |  |  | #N/A | #N/A
7609 |  |  | #N/A | #N/A
7610 |  |  | #N/A | #N/A
7611 |  |  | #N/A | #N/A
7612 |  |  | #N/A | #N/A
7613 |  |  | #N/A | #N/A
7614 |  |  | #N/A | #N/A
7615 |  |  | #N/A | #N/A
7616 |  |  | #N/A | #N/A
7617 |  |  | #N/A | #N/A
7618 |  |  | #N/A | #N/A
7619 |  |  | #N/A | #N/A
7620 |  |  | #N/A | #N/A
7621 |  |  | #N/A | #N/A
7622 |  |  | #N/A | #N/A
7623 |  |  | #N/A | #N/A
7624 |  |  | #N/A | #N/A
7625 |  |  | #N/A | #N/A
7626 |  |  | #N/A | #N/A
7627 |  |  | #N/A | #N/A
7628 |  |  | #N/A | #N/A
7629 |  |  | #N/A | #N/A
7630 |  |  | #N/A | #N/A
7631 |  |  | #N/A | #N/A
7632 |  |  | #N/A | #N/A
7633 |  |  | #N/A | #N/A
7634 |  |  | #N/A | #N/A
7635 |  |  | #N/A | #N/A
7636 |  |  | #N/A | #N/A
7637 |  |  | #N/A | #N/A
7638 |  |  | #N/A | #N/A
7639 |  |  | #N/A | #N/A
7640 |  |  | #N/A | #N/A
7641 |  |  | #N/A | #N/A
7642 |  |  | #N/A | #N/A
7643 |  |  | #N/A | #N/A
7644 |  |  | #N/A | #N/A
7645 |  |  | #N/A | #N/A
7646 |  |  | #N/A | #N/A
7647 |  |  | #N/A | #N/A
7648 |  |  | #N/A | #N/A
7649 |  |  | #N/A | #N/A
7650 |  |  | #N/A | #N/A
7651 |  |  | #N/A | #N/A
7652 |  |  | #N/A | #N/A
7653 |  |  | #N/A | #N/A
7654 |  |  | #N/A | #N/A
7655 |  |  | #N/A | #N/A
7656 |  |  | #N/A | #N/A
7657 |  |  | #N/A | #N/A
7658 |  |  | #N/A | #N/A
7659 |  |  | #N/A | #N/A
7660 |  |  | #N/A | #N/A
7661 |  |  | #N/A | #N/A
7662 |  |  | #N/A | #N/A
7663 |  |  | #N/A | #N/A
7664 |  |  | #N/A | #N/A
7665 |  |  | #N/A | #N/A
7666 |  |  | #N/A | #N/A
7667 |  |  | #N/A | #N/A
7668 |  |  | #N/A | #N/A
7669 |  |  | #N/A | #N/A
7670 |  |  | #N/A | #N/A
7671 |  |  | #N/A | #N/A
7672 |  |  | #N/A | #N/A
7673 |  |  | #N/A | #N/A
7674 |  |  | #N/A | #N/A
7675 |  |  | #N/A | #N/A
7676 |  |  | #N/A | #N/A
7677 |  |  | #N/A | #N/A
7678 |  |  | #N/A | #N/A
7679 |  |  | #N/A | #N/A
7680 |  |  | #N/A | #N/A
7681 |  |  | #N/A | #N/A
7682 |  |  | #N/A | #N/A
7683 |  |  | #N/A | #N/A
7684 |  |  | #N/A | #N/A
7685 |  |  | #N/A | #N/A
7686 |  |  | #N/A | #N/A
7687 |  |  | #N/A | #N/A
7688 |  |  | #N/A | #N/A
7689 |  |  | #N/A | #N/A
7690 |  |  | #N/A | #N/A
7691 |  |  | #N/A | #N/A
7692 |  |  | #N/A | #N/A
7693 |  |  | #N/A | #N/A
7694 |  |  | #N/A | #N/A
7695 |  |  | #N/A | #N/A
7696 |  |  | #N/A | #N/A
7697 |  |  | #N/A | #N/A
7698 |  |  | #N/A | #N/A
7699 |  |  | #N/A | #N/A
7700 |  |  | #N/A | #N/A
7701 |  |  | #N/A | #N/A
7702 |  |  | #N/A | #N/A
7703 |  |  | #N/A | #N/A
7704 |  |  | #N/A | #N/A
7705 |  |  | #N/A | #N/A
7706 |  |  | #N/A | #N/A
7707 |  |  | #N/A | #N/A
7708 |  |  | #N/A | #N/A
7709 |  |  | #N/A | #N/A
7710 |  |  | #N/A | #N/A
7711 |  |  | #N/A | #N/A
7712 |  |  | #N/A | #N/A
7713 |  |  | #N/A | #N/A
7714 |  |  | #N/A | #N/A
7715 |  |  | #N/A | #N/A
7716 |  |  | #N/A | #N/A
7717 |  |  | #N/A | #N/A
7718 |  |  | #N/A | #N/A
7719 |  |  | #N/A | #N/A
7720 |  |  | #N/A | #N/A
7721 |  |  | #N/A | #N/A
7722 |  |  | #N/A | #N/A
7723 |  |  | #N/A | #N/A
7724 |  |  | #N/A | #N/A
7725 |  |  | #N/A | #N/A
7726 |  |  | #N/A | #N/A
7727 |  |  | #N/A | #N/A
7728 |  |  | #N/A | #N/A
7729 |  |  | #N/A | #N/A
7730 |  |  | #N/A | #N/A
7731 |  |  | #N/A | #N/A
7732 |  |  | #N/A | #N/A
7733 |  |  | #N/A | #N/A
7734 |  |  | #N/A | #N/A
7735 |  |  | #N/A | #N/A
7736 |  |  | #N/A | #N/A
7737 |  |  | #N/A | #N/A
7738 |  |  | #N/A | #N/A
7739 |  |  | #N/A | #N/A
7740 |  |  | #N/A | #N/A
7741 |  |  | #N/A | #N/A
7742 |  |  | #N/A | #N/A
7743 |  |  | #N/A | #N/A
7744 |  |  | #N/A | #N/A
7745 |  |  | #N/A | #N/A
7746 |  |  | #N/A | #N/A
7747 |  |  | #N/A | #N/A
7748 |  |  | #N/A | #N/A
7749 |  |  | #N/A | #N/A
7750 |  |  | #N/A | #N/A
7751 |  |  | #N/A | #N/A
7752 |  |  | #N/A | #N/A
7753 |  |  | #N/A | #N/A
7754 |  |  | #N/A | #N/A
7755 |  |  | #N/A | #N/A
7756 |  |  | #N/A | #N/A
7757 |  |  | #N/A | #N/A
7758 |  |  | #N/A | #N/A
7759 |  |  | #N/A | #N/A
7760 |  |  | #N/A | #N/A
7761 |  |  | #N/A | #N/A
7762 |  |  | #N/A | #N/A
7763 |  |  | #N/A | #N/A
7764 |  |  | #N/A | #N/A
7765 |  |  | #N/A | #N/A
7766 |  |  | #N/A | #N/A
7767 |  |  | #N/A | #N/A
7768 |  |  | #N/A | #N/A
7769 |  |  | #N/A | #N/A
7770 |  |  | #N/A | #N/A
7771 |  |  | #N/A | #N/A
7772 |  |  | #N/A | #N/A
7773 |  |  | #N/A | #N/A
7774 |  |  | #N/A | #N/A
7775 |  |  | #N/A | #N/A
7776 |  |  | #N/A | #N/A
7777 |  |  | #N/A | #N/A
7778 |  |  | #N/A | #N/A
7779 |  |  | #N/A | #N/A
7780 |  |  | #N/A | #N/A
7781 |  |  | #N/A | #N/A
7782 |  |  | #N/A | #N/A
7783 |  |  | #N/A | #N/A
7784 |  |  | #N/A | #N/A
7785 |  |  | #N/A | #N/A
7786 |  |  | #N/A | #N/A
7787 |  |  | #N/A | #N/A
7788 |  |  | #N/A | #N/A
7789 |  |  | #N/A | #N/A
7790 |  |  | #N/A | #N/A
7791 |  |  | #N/A | #N/A
7792 |  |  | #N/A | #N/A
7793 |  |  | #N/A | #N/A
7794 |  |  | #N/A | #N/A
7795 |  |  | #N/A | #N/A
7796 |  |  | #N/A | #N/A
7797 |  |  | #N/A | #N/A
7798 |  |  | #N/A | #N/A
7799 |  |  | #N/A | #N/A
7800 |  |  | #N/A | #N/A
7801 |  |  | #N/A | #N/A
7802 |  |  | #N/A | #N/A
7803 |  |  | #N/A | #N/A
7804 |  |  | #N/A | #N/A
7805 |  |  | #N/A | #N/A
7806 |  |  | #N/A | #N/A
7807 |  |  | #N/A | #N/A
7808 |  |  | #N/A | #N/A
7809 |  |  | #N/A | #N/A
7810 |  |  | #N/A | #N/A
7811 |  |  | #N/A | #N/A
7812 |  |  | #N/A | #N/A
7813 |  |  | #N/A | #N/A
7814 |  |  | #N/A | #N/A
7815 |  |  | #N/A | #N/A
7816 |  |  | #N/A | #N/A
7817 |  |  | #N/A | #N/A
7818 |  |  | #N/A | #N/A
7819 |  |  | #N/A | #N/A
7820 |  |  | #N/A | #N/A
7821 |  |  | #N/A | #N/A
7822 |  |  | #N/A | #N/A
7823 |  |  | #N/A | #N/A
7824 |  |  | #N/A | #N/A
7825 |  |  | #N/A | #N/A
7826 |  |  | #N/A | #N/A
7827 |  |  | #N/A | #N/A
7828 |  |  | #N/A | #N/A
7829 |  |  | #N/A | #N/A
7830 |  |  | #N/A | #N/A
7831 |  |  | #N/A | #N/A
7832 |  |  | #N/A | #N/A
7833 |  |  | #N/A | #N/A
7834 |  |  | #N/A | #N/A
7835 |  |  | #N/A | #N/A
7836 |  |  | #N/A | #N/A
7837 |  |  | #N/A | #N/A
7838 |  |  | #N/A | #N/A
7839 |  |  | #N/A | #N/A
7840 |  |  | #N/A | #N/A
7841 |  |  | #N/A | #N/A
7842 |  |  | #N/A | #N/A
7843 |  |  | #N/A | #N/A
7844 |  |  | #N/A | #N/A
7845 |  |  | #N/A | #N/A
7846 |  |  | #N/A | #N/A
7847 |  |  | #N/A | #N/A
7848 |  |  | #N/A | #N/A
7849 |  |  | #N/A | #N/A
7850 |  |  | #N/A | #N/A
7851 |  |  | #N/A | #N/A
7852 |  |  | #N/A | #N/A
7853 |  |  | #N/A | #N/A
7854 |  |  | #N/A | #N/A
7855 |  |  | #N/A | #N/A
7856 |  |  | #N/A | #N/A
7857 |  |  | #N/A | #N/A
7858 |  |  | #N/A | #N/A
7859 |  |  | #N/A | #N/A
7860 |  |  | #N/A | #N/A
7861 |  |  | #N/A | #N/A
7862 |  |  | #N/A | #N/A
7863 |  |  | #N/A | #N/A
7864 |  |  | #N/A | #N/A
7865 |  |  | #N/A | #N/A
7866 |  |  | #N/A | #N/A
7867 |  |  | #N/A | #N/A
7868 |  |  | #N/A | #N/A
7869 |  |  | #N/A | #N/A
7870 |  |  | #N/A | #N/A
7871 |  |  | #N/A | #N/A
7872 |  |  | #N/A | #N/A
7873 |  |  | #N/A | #N/A
7874 |  |  | #N/A | #N/A
7875 |  |  | #N/A | #N/A
7876 |  |  | #N/A | #N/A
7877 |  |  | #N/A | #N/A
7878 |  |  | #N/A | #N/A
7879 |  |  | #N/A | #N/A
7880 |  |  | #N/A | #N/A
7881 |  |  | #N/A | #N/A
7882 |  |  | #N/A | #N/A
7883 |  |  | #N/A | #N/A
7884 |  |  | #N/A | #N/A
7885 |  |  | #N/A | #N/A
7886 |  |  | #N/A | #N/A
7887 |  |  | #N/A | #N/A
7888 |  |  | #N/A | #N/A
7889 |  |  | #N/A | #N/A
7890 |  |  | #N/A | #N/A
7891 |  |  | #N/A | #N/A
7892 |  |  | #N/A | #N/A
7893 |  |  | #N/A | #N/A
7894 |  |  | #N/A | #N/A
7895 |  |  | #N/A | #N/A
7896 |  |  | #N/A | #N/A
7897 |  |  | #N/A | #N/A
7898 |  |  | #N/A | #N/A
7899 |  |  | #N/A | #N/A
7900 |  |  | #N/A | #N/A
7901 |  |  | #N/A | #N/A
7902 |  |  | #N/A | #N/A
7903 |  |  | #N/A | #N/A
7904 |  |  | #N/A | #N/A
7905 |  |  | #N/A | #N/A
7906 |  |  | #N/A | #N/A
7907 |  |  | #N/A | #N/A
7908 |  |  | #N/A | #N/A
7909 |  |  | #N/A | #N/A
7910 |  |  | #N/A | #N/A
7911 |  |  | #N/A | #N/A
7912 |  |  | #N/A | #N/A
7913 |  |  | #N/A | #N/A
7914 |  |  | #N/A | #N/A
7915 |  |  | #N/A | #N/A
7916 |  |  | #N/A | #N/A
7917 |  |  | #N/A | #N/A
7918 |  |  | #N/A | #N/A
7919 |  |  | #N/A | #N/A
7920 |  |  | #N/A | #N/A
7921 |  |  | #N/A | #N/A
7922 |  |  | #N/A | #N/A
7923 |  |  | #N/A | #N/A
7924 |  |  | #N/A | #N/A
7925 |  |  | #N/A | #N/A
7926 |  |  | #N/A | #N/A
7927 |  |  | #N/A | #N/A
7928 |  |  | #N/A | #N/A
7929 |  |  | #N/A | #N/A
7930 |  |  | #N/A | #N/A
7931 |  |  | #N/A | #N/A
7932 |  |  | #N/A | #N/A
7933 |  |  | #N/A | #N/A
7934 |  |  | #N/A | #N/A
7935 |  |  | #N/A | #N/A
7936 |  |  | #N/A | #N/A
7937 |  |  | #N/A | #N/A
7938 |  |  | #N/A | #N/A
7939 |  |  | #N/A | #N/A
7940 |  |  | #N/A | #N/A
7941 |  |  | #N/A | #N/A
7942 |  |  | #N/A | #N/A
7943 |  |  | #N/A | #N/A
7944 |  |  | #N/A | #N/A
7945 |  |  | #N/A | #N/A
7946 |  |  | #N/A | #N/A
7947 |  |  | #N/A | #N/A
7948 |  |  | #N/A | #N/A
7949 |  |  | #N/A | #N/A
7950 |  |  | #N/A | #N/A
7951 |  |  | #N/A | #N/A
7952 |  |  | #N/A | #N/A
7953 |  |  | #N/A | #N/A
7954 |  |  | #N/A | #N/A
7955 |  |  | #N/A | #N/A
7956 |  |  | #N/A | #N/A
7957 |  |  | #N/A | #N/A
7958 |  |  | #N/A | #N/A
7959 |  |  | #N/A | #N/A
7960 |  |  | #N/A | #N/A
7961 |  |  | #N/A | #N/A
7962 |  |  | #N/A | #N/A
7963 |  |  | #N/A | #N/A
7964 |  |  | #N/A | #N/A
7965 |  |  | #N/A | #N/A
7966 |  |  | #N/A | #N/A
7967 |  |  | #N/A | #N/A
7968 |  |  | #N/A | #N/A
7969 |  |  | #N/A | #N/A
7970 |  |  | #N/A | #N/A
7971 |  |  | #N/A | #N/A
7972 |  |  | #N/A | #N/A
7973 |  |  | #N/A | #N/A
7974 |  |  | #N/A | #N/A
7975 |  |  | #N/A | #N/A
7976 |  |  | #N/A | #N/A
7977 |  |  | #N/A | #N/A
7978 |  |  | #N/A | #N/A
7979 |  |  | #N/A | #N/A
7980 |  |  | #N/A | #N/A
7981 |  |  | #N/A | #N/A
7982 |  |  | #N/A | #N/A
7983 |  |  | #N/A | #N/A
7984 |  |  | #N/A | #N/A
7985 |  |  | #N/A | #N/A
7986 |  |  | #N/A | #N/A
7987 |  |  | #N/A | #N/A
7988 |  |  | #N/A | #N/A
7989 |  |  | #N/A | #N/A
7990 |  |  | #N/A | #N/A
7991 |  |  | #N/A | #N/A
7992 |  |  | #N/A | #N/A
7993 |  |  | #N/A | #N/A
7994 |  |  | #N/A | #N/A
7995 |  |  | #N/A | #N/A
7996 |  |  | #N/A | #N/A
7997 |  |  | #N/A | #N/A
7998 |  |  | #N/A | #N/A
7999 |  |  | #N/A | #N/A
8000 |  |  | #N/A | #N/A
8001 |  |  | #N/A | #N/A
8002 |  |  | #N/A | #N/A
8003 |  |  | #N/A | #N/A
8004 |  |  | #N/A | #N/A
8005 |  |  | #N/A | #N/A
8006 |  |  | #N/A | #N/A
8007 |  |  | #N/A | #N/A
8008 |  |  | #N/A | #N/A
8009 |  |  | #N/A | #N/A
8010 |  |  | #N/A | #N/A
8011 |  |  | #N/A | #N/A
8012 |  |  | #N/A | #N/A
8013 |  |  | #N/A | #N/A
8014 |  |  | #N/A | #N/A
8015 |  |  | #N/A | #N/A
8016 |  |  | #N/A | #N/A
8017 |  |  | #N/A | #N/A
8018 |  |  | #N/A | #N/A
8019 |  |  | #N/A | #N/A
8020 |  |  | #N/A | #N/A
8021 |  |  | #N/A | #N/A
8022 |  |  | #N/A | #N/A
8023 |  |  | #N/A | #N/A
8024 |  |  | #N/A | #N/A
8025 |  |  | #N/A | #N/A
8026 |  |  | #N/A | #N/A
8027 |  |  | #N/A | #N/A
8028 |  |  | #N/A | #N/A
8029 |  |  | #N/A | #N/A
8030 |  |  | #N/A | #N/A
8031 |  |  | #N/A | #N/A
8032 |  |  | #N/A | #N/A
8033 |  |  | #N/A | #N/A
8034 |  |  | #N/A | #N/A
8035 |  |  | #N/A | #N/A
8036 |  |  | #N/A | #N/A
8037 |  |  | #N/A | #N/A
8038 |  |  | #N/A | #N/A
8039 |  |  | #N/A | #N/A
8040 |  |  | #N/A | #N/A
8041 |  |  | #N/A | #N/A
8042 |  |  | #N/A | #N/A
8043 |  |  | #N/A | #N/A
8044 |  |  | #N/A | #N/A
8045 |  |  | #N/A | #N/A
8046 |  |  | #N/A | #N/A
8047 |  |  | #N/A | #N/A
8048 |  |  | #N/A | #N/A
8049 |  |  | #N/A | #N/A
8050 |  |  | #N/A | #N/A
8051 |  |  | #N/A | #N/A
8052 |  |  | #N/A | #N/A
8053 |  |  | #N/A | #N/A
8054 |  |  | #N/A | #N/A
8055 |  |  | #N/A | #N/A
8056 |  |  | #N/A | #N/A
8057 |  |  | #N/A | #N/A
8058 |  |  | #N/A | #N/A
8059 |  |  | #N/A | #N/A
8060 |  |  | #N/A | #N/A
8061 |  |  | #N/A | #N/A
8062 |  |  | #N/A | #N/A
8063 |  |  | #N/A | #N/A
8064 |  |  | #N/A | #N/A
8065 |  |  | #N/A | #N/A
8066 |  |  | #N/A | #N/A
8067 |  |  | #N/A | #N/A
8068 |  |  | #N/A | #N/A
8069 |  |  | #N/A | #N/A
8070 |  |  | #N/A | #N/A
8071 |  |  | #N/A | #N/A
8072 |  |  | #N/A | #N/A
8073 |  |  | #N/A | #N/A
8074 |  |  | #N/A | #N/A
8075 |  |  | #N/A | #N/A
8076 |  |  | #N/A | #N/A
8077 |  |  | #N/A | #N/A
8078 |  |  | #N/A | #N/A
8079 |  |  | #N/A | #N/A
8080 |  |  | #N/A | #N/A
8081 |  |  | #N/A | #N/A
8082 |  |  | #N/A | #N/A
8083 |  |  | #N/A | #N/A
8084 |  |  | #N/A | #N/A
8085 |  |  | #N/A | #N/A
8086 |  |  | #N/A | #N/A
8087 |  |  | #N/A | #N/A
8088 |  |  | #N/A | #N/A
8089 |  |  | #N/A | #N/A
8090 |  |  | #N/A | #N/A
8091 |  |  | #N/A | #N/A
8092 |  |  | #N/A | #N/A
8093 |  |  | #N/A | #N/A
8094 |  |  | #N/A | #N/A
8095 |  |  | #N/A | #N/A
8096 |  |  | #N/A | #N/A
8097 |  |  | #N/A | #N/A
8098 |  |  | #N/A | #N/A
8099 |  |  | #N/A | #N/A
8100 |  |  | #N/A | #N/A
8101 |  |  | #N/A | #N/A
8102 |  |  | #N/A | #N/A
8103 |  |  | #N/A | #N/A
8104 |  |  | #N/A | #N/A
8105 |  |  | #N/A | #N/A
8106 |  |  | #N/A | #N/A
8107 |  |  | #N/A | #N/A
8108 |  |  | #N/A | #N/A
8109 |  |  | #N/A | #N/A
8110 |  |  | #N/A | #N/A
8111 |  |  | #N/A | #N/A
8112 |  |  | #N/A | #N/A
8113 |  |  | #N/A | #N/A
8114 |  |  | #N/A | #N/A
8115 |  |  | #N/A | #N/A
8116 |  |  | #N/A | #N/A
8117 |  |  | #N/A | #N/A
8118 |  |  | #N/A | #N/A
8119 |  |  | #N/A | #N/A
8120 |  |  | #N/A | #N/A
8121 |  |  | #N/A | #N/A
8122 |  |  | #N/A | #N/A
8123 |  |  | #N/A | #N/A
8124 |  |  | #N/A | #N/A
8125 |  |  | #N/A | #N/A
8126 |  |  | #N/A | #N/A
8127 |  |  | #N/A | #N/A
8128 |  |  | #N/A | #N/A
8129 |  |  | #N/A | #N/A
8130 |  |  | #N/A | #N/A
8131 |  |  | #N/A | #N/A
8132 |  |  | #N/A | #N/A
8133 |  |  | #N/A | #N/A
8134 |  |  | #N/A | #N/A
8135 |  |  | #N/A | #N/A
8136 |  |  | #N/A | #N/A
8137 |  |  | #N/A | #N/A
8138 |  |  | #N/A | #N/A
8139 |  |  | #N/A | #N/A
8140 |  |  | #N/A | #N/A
8141 |  |  | #N/A | #N/A
8142 |  |  | #N/A | #N/A
8143 |  |  | #N/A | #N/A
8144 |  |  | #N/A | #N/A
8145 |  |  | #N/A | #N/A
8146 |  |  | #N/A | #N/A
8147 |  |  | #N/A | #N/A
8148 |  |  | #N/A | #N/A
8149 |  |  | #N/A | #N/A
8150 |  |  | #N/A | #N/A
8151 |  |  | #N/A | #N/A
8152 |  |  | #N/A | #N/A
8153 |  |  | #N/A | #N/A
8154 |  |  | #N/A | #N/A
8155 |  |  | #N/A | #N/A
8156 |  |  | #N/A | #N/A
8157 |  |  | #N/A | #N/A
8158 |  |  | #N/A | #N/A
8159 |  |  | #N/A | #N/A
8160 |  |  | #N/A | #N/A
8161 |  |  | #N/A | #N/A
8162 |  |  | #N/A | #N/A
8163 |  |  | #N/A | #N/A
8164 |  |  | #N/A | #N/A
8165 |  |  | #N/A | #N/A
8166 |  |  | #N/A | #N/A
8167 |  |  | #N/A | #N/A
8168 |  |  | #N/A | #N/A
8169 |  |  | #N/A | #N/A
8170 |  |  | #N/A | #N/A
8171 |  |  | #N/A | #N/A
8172 |  |  | #N/A | #N/A
8173 |  |  | #N/A | #N/A
8174 |  |  | #N/A | #N/A
8175 |  |  | #N/A | #N/A
8176 |  |  | #N/A | #N/A
8177 |  |  | #N/A | #N/A
8178 |  |  | #N/A | #N/A
8179 |  |  | #N/A | #N/A
8180 |  |  | #N/A | #N/A
8181 |  |  | #N/A | #N/A
8182 |  |  | #N/A | #N/A
8183 |  |  | #N/A | #N/A
8184 |  |  | #N/A | #N/A
8185 |  |  | #N/A | #N/A
8186 |  |  | #N/A | #N/A
8187 |  |  | #N/A | #N/A
8188 |  |  | #N/A | #N/A
8189 |  |  | #N/A | #N/A
8190 |  |  | #N/A | #N/A
8191 |  |  | #N/A | #N/A
8192 |  |  | #N/A | #N/A
8193 |  |  | #N/A | #N/A
8194 |  |  | #N/A | #N/A
8195 |  |  | #N/A | #N/A
8196 |  |  | #N/A | #N/A
8197 |  |  | #N/A | #N/A
8198 |  |  | #N/A | #N/A
8199 |  |  | #N/A | #N/A
8200 |  |  | #N/A | #N/A
8201 |  |  | #N/A | #N/A
8202 |  |  | #N/A | #N/A
8203 |  |  | #N/A | #N/A
8204 |  |  | #N/A | #N/A
8205 |  |  | #N/A | #N/A
8206 |  |  | #N/A | #N/A
8207 |  |  | #N/A | #N/A
8208 |  |  | #N/A | #N/A
8209 |  |  | #N/A | #N/A
8210 |  |  | #N/A | #N/A
8211 |  |  | #N/A | #N/A
8212 |  |  | #N/A | #N/A
8213 |  |  | #N/A | #N/A
8214 |  |  | #N/A | #N/A
8215 |  |  | #N/A | #N/A
8216 |  |  | #N/A | #N/A
8217 |  |  | #N/A | #N/A
8218 |  |  | #N/A | #N/A
8219 |  |  | #N/A | #N/A
8220 |  |  | #N/A | #N/A
8221 |  |  | #N/A | #N/A
8222 |  |  | #N/A | #N/A
8223 |  |  | #N/A | #N/A
8224 |  |  | #N/A | #N/A
8225 |  |  | #N/A | #N/A
8226 |  |  | #N/A | #N/A
8227 |  |  | #N/A | #N/A
8228 |  |  | #N/A | #N/A
8229 |  |  | #N/A | #N/A
8230 |  |  | #N/A | #N/A
8231 |  |  | #N/A | #N/A
8232 |  |  | #N/A | #N/A
8233 |  |  | #N/A | #N/A
8234 |  |  | #N/A | #N/A
8235 |  |  | #N/A | #N/A
8236 |  |  | #N/A | #N/A
8237 |  |  | #N/A | #N/A
8238 |  |  | #N/A | #N/A
8239 |  |  | #N/A | #N/A
8240 |  |  | #N/A | #N/A
8241 |  |  | #N/A | #N/A
8242 |  |  | #N/A | #N/A
8243 |  |  | #N/A | #N/A
8244 |  |  | #N/A | #N/A
8245 |  |  | #N/A | #N/A
8246 |  |  | #N/A | #N/A
8247 |  |  | #N/A | #N/A
8248 |  |  | #N/A | #N/A
8249 |  |  | #N/A | #N/A
8250 |  |  | #N/A | #N/A
8251 |  |  | #N/A | #N/A
8252 |  |  | #N/A | #N/A
8253 |  |  | #N/A | #N/A
8254 |  |  | #N/A | #N/A
8255 |  |  | #N/A | #N/A
8256 |  |  | #N/A | #N/A
8257 |  |  | #N/A | #N/A
8258 |  |  | #N/A | #N/A
8259 |  |  | #N/A | #N/A
8260 |  |  | #N/A | #N/A
8261 |  |  | #N/A | #N/A
8262 |  |  | #N/A | #N/A
8263 |  |  | #N/A | #N/A
8264 |  |  | #N/A | #N/A
8265 |  |  | #N/A | #N/A
8266 |  |  | #N/A | #N/A
8267 |  |  | #N/A | #N/A
8268 |  |  | #N/A | #N/A
8269 |  |  | #N/A | #N/A
8270 |  |  | #N/A | #N/A
8271 |  |  | #N/A | #N/A
8272 |  |  | #N/A | #N/A
8273 |  |  | #N/A | #N/A
8274 |  |  | #N/A | #N/A
8275 |  |  | #N/A | #N/A
8276 |  |  | #N/A | #N/A
8277 |  |  | #N/A | #N/A
8278 |  |  | #N/A | #N/A
8279 |  |  | #N/A | #N/A
8280 |  |  | #N/A | #N/A
8281 |  |  | #N/A | #N/A
8282 |  |  | #N/A | #N/A
8283 |  |  | #N/A | #N/A
8284 |  |  | #N/A | #N/A
8285 |  |  | #N/A | #N/A
8286 |  |  | #N/A | #N/A
8287 |  |  | #N/A | #N/A
8288 |  |  | #N/A | #N/A
8289 |  |  | #N/A | #N/A
8290 |  |  | #N/A | #N/A
8291 |  |  | #N/A | #N/A
8292 |  |  | #N/A | #N/A
8293 |  |  | #N/A | #N/A
8294 |  |  | #N/A | #N/A
8295 |  |  | #N/A | #N/A
8296 |  |  | #N/A | #N/A
8297 |  |  | #N/A | #N/A
8298 |  |  | #N/A | #N/A
8299 |  |  | #N/A | #N/A
8300 |  |  | #N/A | #N/A
8301 |  |  | #N/A | #N/A
8302 |  |  | #N/A | #N/A
8303 |  |  | #N/A | #N/A
8304 |  |  | #N/A | #N/A
8305 |  |  | #N/A | #N/A
8306 |  |  | #N/A | #N/A
8307 |  |  | #N/A | #N/A
8308 |  |  | #N/A | #N/A
8309 |  |  | #N/A | #N/A
8310 |  |  | #N/A | #N/A
8311 |  |  | #N/A | #N/A
8312 |  |  | #N/A | #N/A
8313 |  |  | #N/A | #N/A
8314 |  |  | #N/A | #N/A
8315 |  |  | #N/A | #N/A
8316 |  |  | #N/A | #N/A
8317 |  |  | #N/A | #N/A
8318 |  |  | #N/A | #N/A
8319 |  |  | #N/A | #N/A
8320 |  |  | #N/A | #N/A
8321 |  |  | #N/A | #N/A
8322 |  |  | #N/A | #N/A
8323 |  |  | #N/A | #N/A
8324 |  |  | #N/A | #N/A
8325 |  |  | #N/A | #N/A
8326 |  |  | #N/A | #N/A
8327 |  |  | #N/A | #N/A
8328 |  |  | #N/A | #N/A
8329 |  |  | #N/A | #N/A
8330 |  |  | #N/A | #N/A
8331 |  |  | #N/A | #N/A
8332 |  |  | #N/A | #N/A
8333 |  |  | #N/A | #N/A
8334 |  |  | #N/A | #N/A
8335 |  |  | #N/A | #N/A
8336 |  |  | #N/A | #N/A
8337 |  |  | #N/A | #N/A
8338 |  |  | #N/A | #N/A
8339 |  |  | #N/A | #N/A
8340 |  |  | #N/A | #N/A
8341 |  |  | #N/A | #N/A
8342 |  |  | #N/A | #N/A
8343 |  |  | #N/A | #N/A
8344 |  |  | #N/A | #N/A
8345 |  |  | #N/A | #N/A
8346 |  |  | #N/A | #N/A
8347 |  |  | #N/A | #N/A
8348 |  |  | #N/A | #N/A
8349 |  |  | #N/A | #N/A
8350 |  |  | #N/A | #N/A
8351 |  |  | #N/A | #N/A
8352 |  |  | #N/A | #N/A
8353 |  |  | #N/A | #N/A
8354 |  |  | #N/A | #N/A
8355 |  |  | #N/A | #N/A
8356 |  |  | #N/A | #N/A
8357 |  |  | #N/A | #N/A
8358 |  |  | #N/A | #N/A
8359 |  |  | #N/A | #N/A
8360 |  |  | #N/A | #N/A
8361 |  |  | #N/A | #N/A
8362 |  |  | #N/A | #N/A
8363 |  |  | #N/A | #N/A
8364 |  |  | #N/A | #N/A
8365 |  |  | #N/A | #N/A
8366 |  |  | #N/A | #N/A
8367 |  |  | #N/A | #N/A
8368 |  |  | #N/A | #N/A
8369 |  |  | #N/A | #N/A
8370 |  |  | #N/A | #N/A
8371 |  |  | #N/A | #N/A
8372 |  |  | #N/A | #N/A
8373 |  |  | #N/A | #N/A
8374 |  |  | #N/A | #N/A
8375 |  |  | #N/A | #N/A
8376 |  |  | #N/A | #N/A
8377 |  |  | #N/A | #N/A
8378 |  |  | #N/A | #N/A
8379 |  |  | #N/A | #N/A
8380 |  |  | #N/A | #N/A
8381 |  |  | #N/A | #N/A
8382 |  |  | #N/A | #N/A
8383 |  |  | #N/A | #N/A
8384 |  |  | #N/A | #N/A
8385 |  |  | #N/A | #N/A
8386 |  |  | #N/A | #N/A
8387 |  |  | #N/A | #N/A
8388 |  |  | #N/A | #N/A
8389 |  |  | #N/A | #N/A
8390 |  |  | #N/A | #N/A
8391 |  |  | #N/A | #N/A
8392 |  |  | #N/A | #N/A
8393 |  |  | #N/A | #N/A
8394 |  |  | #N/A | #N/A
8395 |  |  | #N/A | #N/A
8396 |  |  | #N/A | #N/A
8397 |  |  | #N/A | #N/A
8398 |  |  | #N/A | #N/A
8399 |  |  | #N/A | #N/A
8400 |  |  | #N/A | #N/A
8401 |  |  | #N/A | #N/A
8402 |  |  | #N/A | #N/A
8403 |  |  | #N/A | #N/A
8404 |  |  | #N/A | #N/A
8405 |  |  | #N/A | #N/A
8406 |  |  | #N/A | #N/A
8407 |  |  | #N/A | #N/A
8408 |  |  | #N/A | #N/A
8409 |  |  | #N/A | #N/A
8410 |  |  | #N/A | #N/A
8411 |  |  | #N/A | #N/A
8412 |  |  | #N/A | #N/A
8413 |  |  | #N/A | #N/A
8414 |  |  | #N/A | #N/A
8415 |  |  | #N/A | #N/A
8416 |  |  | #N/A | #N/A
8417 |  |  | #N/A | #N/A
8418 |  |  | #N/A | #N/A
8419 |  |  | #N/A | #N/A
8420 |  |  | #N/A | #N/A
8421 |  |  | #N/A | #N/A
8422 |  |  | #N/A | #N/A
8423 |  |  | #N/A | #N/A
8424 |  |  | #N/A | #N/A
8425 |  |  | #N/A | #N/A
8426 |  |  | #N/A | #N/A
8427 |  |  | #N/A | #N/A
8428 |  |  | #N/A | #N/A
8429 |  |  | #N/A | #N/A
8430 |  |  | #N/A | #N/A
8431 |  |  | #N/A | #N/A
8432 |  |  | #N/A | #N/A
8433 |  |  | #N/A | #N/A
8434 |  |  | #N/A | #N/A
8435 |  |  | #N/A | #N/A
8436 |  |  | #N/A | #N/A
8437 |  |  | #N/A | #N/A
8438 |  |  | #N/A | #N/A
8439 |  |  | #N/A | #N/A
8440 |  |  | #N/A | #N/A
8441 |  |  | #N/A | #N/A
8442 |  |  | #N/A | #N/A
8443 |  |  | #N/A | #N/A
8444 |  |  | #N/A | #N/A
8445 |  |  | #N/A | #N/A
8446 |  |  | #N/A | #N/A
8447 |  |  | #N/A | #N/A
8448 |  |  | #N/A | #N/A
8449 |  |  | #N/A | #N/A
8450 |  |  | #N/A | #N/A
8451 |  |  | #N/A | #N/A
8452 |  |  | #N/A | #N/A
8453 |  |  | #N/A | #N/A
8454 |  |  | #N/A | #N/A
8455 |  |  | #N/A | #N/A
8456 |  |  | #N/A | #N/A
8457 |  |  | #N/A | #N/A
8458 |  |  | #N/A | #N/A
8459 |  |  | #N/A | #N/A
8460 |  |  | #N/A | #N/A
8461 |  |  | #N/A | #N/A
8462 |  |  | #N/A | #N/A
8463 |  |  | #N/A | #N/A
8464 |  |  | #N/A | #N/A
8465 |  |  | #N/A | #N/A
8466 |  |  | #N/A | #N/A
8467 |  |  | #N/A | #N/A
8468 |  |  | #N/A | #N/A
8469 |  |  | #N/A | #N/A
8470 |  |  | #N/A | #N/A
8471 |  |  | #N/A | #N/A
8472 |  |  | #N/A | #N/A
8473 |  |  | #N/A | #N/A
8474 |  |  | #N/A | #N/A
8475 |  |  | #N/A | #N/A
8476 |  |  | #N/A | #N/A
8477 |  |  | #N/A | #N/A
8478 |  |  | #N/A | #N/A
8479 |  |  | #N/A | #N/A
8480 |  |  | #N/A | #N/A
8481 |  |  | #N/A | #N/A
8482 |  |  | #N/A | #N/A
8483 |  |  | #N/A | #N/A
8484 |  |  | #N/A | #N/A
8485 |  |  | #N/A | #N/A
8486 |  |  | #N/A | #N/A
8487 |  |  | #N/A | #N/A
8488 |  |  | #N/A | #N/A
8489 |  |  | #N/A | #N/A
8490 |  |  | #N/A | #N/A
8491 |  |  | #N/A | #N/A
8492 |  |  | #N/A | #N/A
8493 |  |  | #N/A | #N/A
8494 |  |  | #N/A | #N/A
8495 |  |  | #N/A | #N/A
8496 |  |  | #N/A | #N/A
8497 |  |  | #N/A | #N/A
8498 |  |  | #N/A | #N/A
8499 |  |  | #N/A | #N/A
8500 |  |  | #N/A | #N/A
8501 |  |  | #N/A | #N/A
8502 |  |  | #N/A | #N/A
8503 |  |  | #N/A | #N/A
8504 |  |  | #N/A | #N/A
8505 |  |  | #N/A | #N/A
8506 |  |  | #N/A | #N/A
8507 |  |  | #N/A | #N/A
8508 |  |  | #N/A | #N/A
8509 |  |  | #N/A | #N/A
8510 |  |  | #N/A | #N/A
8511 |  |  | #N/A | #N/A
8512 |  |  | #N/A | #N/A
8513 |  |  | #N/A | #N/A
8514 |  |  | #N/A | #N/A
8515 |  |  | #N/A | #N/A
8516 |  |  | #N/A | #N/A
8517 |  |  | #N/A | #N/A
8518 |  |  | #N/A | #N/A
8519 |  |  | #N/A | #N/A
8520 |  |  | #N/A | #N/A
8521 |  |  | #N/A | #N/A
8522 |  |  | #N/A | #N/A
8523 |  |  | #N/A | #N/A
8524 |  |  | #N/A | #N/A
8525 |  |  | #N/A | #N/A
8526 |  |  | #N/A | #N/A
8527 |  |  | #N/A | #N/A
8528 |  |  | #N/A | #N/A
8529 |  |  | #N/A | #N/A
8530 |  |  | #N/A | #N/A
8531 |  |  | #N/A | #N/A
8532 |  |  | #N/A | #N/A
8533 |  |  | #N/A | #N/A
8534 |  |  | #N/A | #N/A
8535 |  |  | #N/A | #N/A
8536 |  |  | #N/A | #N/A
8537 |  |  | #N/A | #N/A
8538 |  |  | #N/A | #N/A
8539 |  |  | #N/A | #N/A
8540 |  |  | #N/A | #N/A
8541 |  |  | #N/A | #N/A
8542 |  |  | #N/A | #N/A
8543 |  |  | #N/A | #N/A
8544 |  |  | #N/A | #N/A
8545 |  |  | #N/A | #N/A
8546 |  |  | #N/A | #N/A
8547 |  |  | #N/A | #N/A
8548 |  |  | #N/A | #N/A
8549 |  |  | #N/A | #N/A
8550 |  |  | #N/A | #N/A
8551 |  |  | #N/A | #N/A
8552 |  |  | #N/A | #N/A
8553 |  |  | #N/A | #N/A
8554 |  |  | #N/A | #N/A
8555 |  |  | #N/A | #N/A
8556 |  |  | #N/A | #N/A
8557 |  |  | #N/A | #N/A
8558 |  |  | #N/A | #N/A
8559 |  |  | #N/A | #N/A
8560 |  |  | #N/A | #N/A
8561 |  |  | #N/A | #N/A
8562 |  |  | #N/A | #N/A
8563 |  |  | #N/A | #N/A
8564 |  |  | #N/A | #N/A
8565 |  |  | #N/A | #N/A
8566 |  |  | #N/A | #N/A
8567 |  |  | #N/A | #N/A
8568 |  |  | #N/A | #N/A
8569 |  |  | #N/A | #N/A
8570 |  |  | #N/A | #N/A
8571 |  |  | #N/A | #N/A
8572 |  |  | #N/A | #N/A
8573 |  |  | #N/A | #N/A
8574 |  |  | #N/A | #N/A
8575 |  |  | #N/A | #N/A
8576 |  |  | #N/A | #N/A
8577 |  |  | #N/A | #N/A
8578 |  |  | #N/A | #N/A
8579 |  |  | #N/A | #N/A
8580 |  |  | #N/A | #N/A
8581 |  |  | #N/A | #N/A
8582 |  |  | #N/A | #N/A
8583 |  |  | #N/A | #N/A
8584 |  |  | #N/A | #N/A
8585 |  |  | #N/A | #N/A
8586 |  |  | #N/A | #N/A
8587 |  |  | #N/A | #N/A
8588 |  |  | #N/A | #N/A
8589 |  |  | #N/A | #N/A
8590 |  |  | #N/A | #N/A
8591 |  |  | #N/A | #N/A
8592 |  |  | #N/A | #N/A
8593 |  |  | #N/A | #N/A
8594 |  |  | #N/A | #N/A
8595 |  |  | #N/A | #N/A
8596 |  |  | #N/A | #N/A
8597 |  |  | #N/A | #N/A
8598 |  |  | #N/A | #N/A
8599 |  |  | #N/A | #N/A
8600 |  |  | #N/A | #N/A
8601 |  |  | #N/A | #N/A
8602 |  |  | #N/A | #N/A
8603 |  |  | #N/A | #N/A
8604 |  |  | #N/A | #N/A
8605 |  |  | #N/A | #N/A
8606 |  |  | #N/A | #N/A
8607 |  |  | #N/A | #N/A
8608 |  |  | #N/A | #N/A
8609 |  |  | #N/A | #N/A
8610 |  |  | #N/A | #N/A
8611 |  |  | #N/A | #N/A
8612 |  |  | #N/A | #N/A
8613 |  |  | #N/A | #N/A
8614 |  |  | #N/A | #N/A
8615 |  |  | #N/A | #N/A
8616 |  |  | #N/A | #N/A
8617 |  |  | #N/A | #N/A
8618 |  |  | #N/A | #N/A
8619 |  |  | #N/A | #N/A
8620 |  |  | #N/A | #N/A
8621 |  |  | #N/A | #N/A
8622 |  |  | #N/A | #N/A
8623 |  |  | #N/A | #N/A
8624 |  |  | #N/A | #N/A
8625 |  |  | #N/A | #N/A
8626 |  |  | #N/A | #N/A
8627 |  |  | #N/A | #N/A
8628 |  |  | #N/A | #N/A
8629 |  |  | #N/A | #N/A
8630 |  |  | #N/A | #N/A
8631 |  |  | #N/A | #N/A
8632 |  |  | #N/A | #N/A
8633 |  |  | #N/A | #N/A
8634 |  |  | #N/A | #N/A
8635 |  |  | #N/A | #N/A
8636 |  |  | #N/A | #N/A
8637 |  |  | #N/A | #N/A
8638 |  |  | #N/A | #N/A
8639 |  |  | #N/A | #N/A
8640 |  |  | #N/A | #N/A
8641 |  |  | #N/A | #N/A
8642 |  |  | #N/A | #N/A
8643 |  |  | #N/A | #N/A
8644 |  |  | #N/A | #N/A
8645 |  |  | #N/A | #N/A
8646 |  |  | #N/A | #N/A
8647 |  |  | #N/A | #N/A
8648 |  |  | #N/A | #N/A
8649 |  |  | #N/A | #N/A
8650 |  |  | #N/A | #N/A
8651 |  |  | #N/A | #N/A
8652 |  |  | #N/A | #N/A
8653 |  |  | #N/A | #N/A
8654 |  |  | #N/A | #N/A
8655 |  |  | #N/A | #N/A
8656 |  |  | #N/A | #N/A
8657 |  |  | #N/A | #N/A
8658 |  |  | #N/A | #N/A
8659 |  |  | #N/A | #N/A
8660 |  |  | #N/A | #N/A
8661 |  |  | #N/A | #N/A
8662 |  |  | #N/A | #N/A
8663 |  |  | #N/A | #N/A
8664 |  |  | #N/A | #N/A
8665 |  |  | #N/A | #N/A
8666 |  |  | #N/A | #N/A
8667 |  |  | #N/A | #N/A
8668 |  |  | #N/A | #N/A
8669 |  |  | #N/A | #N/A
8670 |  |  | #N/A | #N/A
8671 |  |  | #N/A | #N/A
8672 |  |  | #N/A | #N/A
8673 |  |  | #N/A | #N/A
8674 |  |  | #N/A | #N/A
8675 |  |  | #N/A | #N/A
8676 |  |  | #N/A | #N/A
8677 |  |  | #N/A | #N/A
8678 |  |  | #N/A | #N/A
8679 |  |  | #N/A | #N/A
8680 |  |  | #N/A | #N/A
8681 |  |  | #N/A | #N/A
8682 |  |  | #N/A | #N/A
8683 |  |  | #N/A | #N/A
8684 |  |  | #N/A | #N/A
8685 |  |  | #N/A | #N/A
8686 |  |  | #N/A | #N/A
8687 |  |  | #N/A | #N/A
8688 |  |  | #N/A | #N/A
8689 |  |  | #N/A | #N/A
8690 |  |  | #N/A | #N/A
8691 |  |  | #N/A | #N/A
8692 |  |  | #N/A | #N/A
8693 |  |  | #N/A | #N/A
8694 |  |  | #N/A | #N/A
8695 |  |  | #N/A | #N/A
8696 |  |  | #N/A | #N/A
8697 |  |  | #N/A | #N/A
8698 |  |  | #N/A | #N/A
8699 |  |  | #N/A | #N/A
8700 |  |  | #N/A | #N/A
8701 |  |  | #N/A | #N/A
8702 |  |  | #N/A | #N/A
8703 |  |  | #N/A | #N/A
8704 |  |  | #N/A | #N/A
8705 |  |  | #N/A | #N/A
8706 |  |  | #N/A | #N/A
8707 |  |  | #N/A | #N/A
8708 |  |  | #N/A | #N/A
8709 |  |  | #N/A | #N/A
8710 |  |  | #N/A | #N/A
8711 |  |  | #N/A | #N/A
8712 |  |  | #N/A | #N/A
8713 |  |  | #N/A | #N/A
8714 |  |  | #N/A | #N/A
8715 |  |  | #N/A | #N/A
8716 |  |  | #N/A | #N/A
8717 |  |  | #N/A | #N/A
8718 |  |  | #N/A | #N/A
8719 |  |  | #N/A | #N/A
8720 |  |  | #N/A | #N/A
8721 |  |  | #N/A | #N/A
8722 |  |  | #N/A | #N/A
8723 |  |  | #N/A | #N/A
8724 |  |  | #N/A | #N/A
8725 |  |  | #N/A | #N/A
8726 |  |  | #N/A | #N/A
8727 |  |  | #N/A | #N/A
8728 |  |  | #N/A | #N/A
8729 |  |  | #N/A | #N/A
8730 |  |  | #N/A | #N/A
8731 |  |  | #N/A | #N/A
8732 |  |  | #N/A | #N/A
8733 |  |  | #N/A | #N/A
8734 |  |  | #N/A | #N/A
8735 |  |  | #N/A | #N/A
8736 |  |  | #N/A | #N/A
8737 |  |  | #N/A | #N/A
8738 |  |  | #N/A | #N/A
8739 |  |  | #N/A | #N/A
8740 |  |  | #N/A | #N/A
8741 |  |  | #N/A | #N/A
8742 |  |  | #N/A | #N/A
8743 |  |  | #N/A | #N/A
8744 |  |  | #N/A | #N/A
8745 |  |  | #N/A | #N/A
8746 |  |  | #N/A | #N/A
8747 |  |  | #N/A | #N/A
8748 |  |  | #N/A | #N/A
8749 |  |  | #N/A | #N/A
8750 |  |  | #N/A | #N/A
8751 |  |  | #N/A | #N/A
8752 |  |  | #N/A | #N/A
8753 |  |  | #N/A | #N/A
8754 |  |  | #N/A | #N/A
8755 |  |  | #N/A | #N/A
8756 |  |  | #N/A | #N/A
8757 |  |  | #N/A | #N/A
8758 |  |  | #N/A | #N/A
8759 |  |  | #N/A | #N/A
8760 |  |  | #N/A | #N/A
8761 |  |  | #N/A | #N/A
8762 |  |  | #N/A | #N/A
8763 |  |  | #N/A | #N/A
8764 |  |  | #N/A | #N/A
8765 |  |  | #N/A | #N/A
8766 |  |  | #N/A | #N/A
8767 |  |  | #N/A | #N/A
8768 |  |  | #N/A | #N/A
8769 |  |  | #N/A | #N/A
8770 |  |  | #N/A | #N/A
8771 |  |  | #N/A | #N/A
8772 |  |  | #N/A | #N/A
8773 |  |  | #N/A | #N/A
8774 |  |  | #N/A | #N/A
8775 |  |  | #N/A | #N/A
8776 |  |  | #N/A | #N/A
8777 |  |  | #N/A | #N/A
8778 |  |  | #N/A | #N/A
8779 |  |  | #N/A | #N/A
8780 |  |  | #N/A | #N/A
8781 |  |  | #N/A | #N/A
8782 |  |  | #N/A | #N/A
8783 |  |  | #N/A | #N/A
8784 |  |  | #N/A | #N/A
8785 |  |  | #N/A | #N/A
8786 |  |  | #N/A | #N/A
8787 |  |  | #N/A | #N/A
8788 |  |  | #N/A | #N/A
8789 |  |  | #N/A | #N/A
8790 |  |  | #N/A | #N/A
8791 |  |  | #N/A | #N/A
8792 |  |  | #N/A | #N/A
8793 |  |  | #N/A | #N/A
8794 |  |  | #N/A | #N/A
8795 |  |  | #N/A | #N/A
8796 |  |  | #N/A | #N/A
8797 |  |  | #N/A | #N/A
8798 |  |  | #N/A | #N/A
8799 |  |  | #N/A | #N/A
8800 |  |  | #N/A | #N/A
8801 |  |  | #N/A | #N/A
8802 |  |  | #N/A | #N/A
8803 |  |  | #N/A | #N/A
8804 |  |  | #N/A | #N/A
8805 |  |  | #N/A | #N/A
8806 |  |  | #N/A | #N/A
8807 |  |  | #N/A | #N/A
8808 |  |  | #N/A | #N/A
8809 |  |  | #N/A | #N/A
8810 |  |  | #N/A | #N/A
8811 |  |  | #N/A | #N/A
8812 |  |  | #N/A | #N/A
8813 |  |  | #N/A | #N/A
8814 |  |  | #N/A | #N/A
8815 |  |  | #N/A | #N/A
8816 |  |  | #N/A | #N/A
8817 |  |  | #N/A | #N/A
8818 |  |  | #N/A | #N/A
8819 |  |  | #N/A | #N/A
8820 |  |  | #N/A | #N/A
8821 |  |  | #N/A | #N/A
8822 |  |  | #N/A | #N/A
8823 |  |  | #N/A | #N/A
8824 |  |  | #N/A | #N/A
8825 |  |  | #N/A | #N/A
8826 |  |  | #N/A | #N/A
8827 |  |  | #N/A | #N/A
8828 |  |  | #N/A | #N/A
8829 |  |  | #N/A | #N/A
8830 |  |  | #N/A | #N/A
8831 |  |  | #N/A | #N/A
8832 |  |  | #N/A | #N/A
8833 |  |  | #N/A | #N/A
8834 |  |  | #N/A | #N/A
8835 |  |  | #N/A | #N/A
8836 |  |  | #N/A | #N/A
8837 |  |  | #N/A | #N/A
8838 |  |  | #N/A | #N/A
8839 |  |  | #N/A | #N/A
8840 |  |  | #N/A | #N/A
8841 |  |  | #N/A | #N/A
8842 |  |  | #N/A | #N/A
8843 |  |  | #N/A | #N/A
8844 |  |  | #N/A | #N/A
8845 |  |  | #N/A | #N/A
8846 |  |  | #N/A | #N/A
8847 |  |  | #N/A | #N/A
8848 |  |  | #N/A | #N/A
8849 |  |  | #N/A | #N/A
8850 |  |  | #N/A | #N/A
8851 |  |  | #N/A | #N/A
8852 |  |  | #N/A | #N/A
8853 |  |  | #N/A | #N/A
8854 |  |  | #N/A | #N/A
8855 |  |  | #N/A | #N/A
8856 |  |  | #N/A | #N/A
8857 |  |  | #N/A | #N/A
8858 |  |  | #N/A | #N/A
8859 |  |  | #N/A | #N/A
8860 |  |  | #N/A | #N/A
8861 |  |  | #N/A | #N/A
8862 |  |  | #N/A | #N/A
8863 |  |  | #N/A | #N/A
8864 |  |  | #N/A | #N/A
8865 |  |  | #N/A | #N/A
8866 |  |  | #N/A | #N/A
8867 |  |  | #N/A | #N/A
8868 |  |  | #N/A | #N/A
8869 |  |  | #N/A | #N/A
8870 |  |  | #N/A | #N/A
8871 |  |  | #N/A | #N/A
8872 |  |  | #N/A | #N/A
8873 |  |  | #N/A | #N/A
8874 |  |  | #N/A | #N/A
8875 |  |  | #N/A | #N/A
8876 |  |  | #N/A | #N/A
8877 |  |  | #N/A | #N/A
8878 |  |  | #N/A | #N/A
8879 |  |  | #N/A | #N/A
8880 |  |  | #N/A | #N/A
8881 |  |  | #N/A | #N/A
8882 |  |  | #N/A | #N/A
8883 |  |  | #N/A | #N/A
8884 |  |  | #N/A | #N/A
8885 |  |  | #N/A | #N/A
8886 |  |  | #N/A | #N/A
8887 |  |  | #N/A | #N/A
8888 |  |  | #N/A | #N/A
8889 |  |  | #N/A | #N/A
8890 |  |  | #N/A | #N/A
8891 |  |  | #N/A | #N/A
8892 |  |  | #N/A | #N/A
8893 |  |  | #N/A | #N/A
8894 |  |  | #N/A | #N/A
8895 |  |  | #N/A | #N/A
8896 |  |  | #N/A | #N/A
8897 |  |  | #N/A | #N/A
8898 |  |  | #N/A | #N/A
8899 |  |  | #N/A | #N/A
8900 |  |  | #N/A | #N/A
8901 |  |  | #N/A | #N/A
8902 |  |  | #N/A | #N/A
8903 |  |  | #N/A | #N/A
8904 |  |  | #N/A | #N/A
8905 |  |  | #N/A | #N/A
8906 |  |  | #N/A | #N/A
8907 |  |  | #N/A | #N/A
8908 |  |  | #N/A | #N/A
8909 |  |  | #N/A | #N/A
8910 |  |  | #N/A | #N/A
8911 |  |  | #N/A | #N/A
8912 |  |  | #N/A | #N/A
8913 |  |  | #N/A | #N/A
8914 |  |  | #N/A | #N/A
8915 |  |  | #N/A | #N/A
8916 |  |  | #N/A | #N/A
8917 |  |  | #N/A | #N/A
8918 |  |  | #N/A | #N/A
8919 |  |  | #N/A | #N/A
8920 |  |  | #N/A | #N/A
8921 |  |  | #N/A | #N/A
8922 |  |  | #N/A | #N/A
8923 |  |  | #N/A | #N/A
8924 |  |  | #N/A | #N/A
8925 |  |  | #N/A | #N/A
8926 |  |  | #N/A | #N/A
8927 |  |  | #N/A | #N/A
8928 |  |  | #N/A | #N/A
8929 |  |  | #N/A | #N/A
8930 |  |  | #N/A | #N/A
8931 |  |  | #N/A | #N/A
8932 |  |  | #N/A | #N/A
8933 |  |  | #N/A | #N/A
8934 |  |  | #N/A | #N/A
8935 |  |  | #N/A | #N/A
8936 |  |  | #N/A | #N/A
8937 |  |  | #N/A | #N/A
8938 |  |  | #N/A | #N/A
8939 |  |  | #N/A | #N/A
8940 |  |  | #N/A | #N/A
8941 |  |  | #N/A | #N/A
8942 |  |  | #N/A | #N/A
8943 |  |  | #N/A | #N/A
8944 |  |  | #N/A | #N/A
8945 |  |  | #N/A | #N/A
8946 |  |  | #N/A | #N/A
8947 |  |  | #N/A | #N/A
8948 |  |  | #N/A | #N/A
8949 |  |  | #N/A | #N/A
8950 |  |  | #N/A | #N/A
8951 |  |  | #N/A | #N/A
8952 |  |  | #N/A | #N/A
8953 |  |  | #N/A | #N/A
8954 |  |  | #N/A | #N/A
8955 |  |  | #N/A | #N/A
8956 |  |  | #N/A | #N/A
8957 |  |  | #N/A | #N/A
8958 |  |  | #N/A | #N/A
8959 |  |  | #N/A | #N/A
8960 |  |  | #N/A | #N/A
8961 |  |  | #N/A | #N/A
8962 |  |  | #N/A | #N/A
8963 |  |  | #N/A | #N/A
8964 |  |  | #N/A | #N/A
8965 |  |  | #N/A | #N/A
8966 |  |  | #N/A | #N/A
8967 |  |  | #N/A | #N/A
8968 |  |  | #N/A | #N/A
8969 |  |  | #N/A | #N/A
8970 |  |  | #N/A | #N/A
8971 |  |  | #N/A | #N/A
8972 |  |  | #N/A | #N/A
8973 |  |  | #N/A | #N/A
8974 |  |  | #N/A | #N/A
8975 |  |  | #N/A | #N/A
8976 |  |  | #N/A | #N/A
8977 |  |  | #N/A | #N/A
8978 |  |  | #N/A | #N/A
8979 |  |  | #N/A | #N/A
8980 |  |  | #N/A | #N/A
8981 |  |  | #N/A | #N/A
8982 |  |  | #N/A | #N/A
8983 |  |  | #N/A | #N/A
8984 |  |  | #N/A | #N/A
8985 |  |  | #N/A | #N/A
8986 |  |  | #N/A | #N/A
8987 |  |  | #N/A | #N/A
8988 |  |  | #N/A | #N/A
8989 |  |  | #N/A | #N/A
8990 |  |  | #N/A | #N/A
8991 |  |  | #N/A | #N/A
8992 |  |  | #N/A | #N/A
8993 |  |  | #N/A | #N/A
8994 |  |  | #N/A | #N/A
8995 |  |  | #N/A | #N/A
8996 |  |  | #N/A | #N/A
8997 |  |  | #N/A | #N/A
8998 |  |  | #N/A | #N/A
8999 |  |  | #N/A | #N/A
9000 |  |  | #N/A | #N/A
9001 |  |  | #N/A | #N/A
9002 |  |  | #N/A | #N/A
9003 |  |  | #N/A | #N/A
9004 |  |  | #N/A | #N/A
9005 |  |  | #N/A | #N/A
9006 |  |  | #N/A | #N/A
9007 |  |  | #N/A | #N/A
9008 |  |  | #N/A | #N/A
9009 |  |  | #N/A | #N/A
9010 |  |  | #N/A | #N/A
9011 |  |  | #N/A | #N/A
9012 |  |  | #N/A | #N/A
9013 |  |  | #N/A | #N/A
9014 |  |  | #N/A | #N/A
9015 |  |  | #N/A | #N/A
9016 |  |  | #N/A | #N/A
9017 |  |  | #N/A | #N/A
9018 |  |  | #N/A | #N/A
9019 |  |  | #N/A | #N/A
9020 |  |  | #N/A | #N/A
9021 |  |  | #N/A | #N/A
9022 |  |  | #N/A | #N/A
9023 |  |  | #N/A | #N/A
9024 |  |  | #N/A | #N/A
9025 |  |  | #N/A | #N/A
9026 |  |  | #N/A | #N/A
9027 |  |  | #N/A | #N/A
9028 |  |  | #N/A | #N/A
9029 |  |  | #N/A | #N/A
9030 |  |  | #N/A | #N/A
9031 |  |  | #N/A | #N/A
9032 |  |  | #N/A | #N/A
9033 |  |  | #N/A | #N/A
9034 |  |  | #N/A | #N/A
9035 |  |  | #N/A | #N/A
9036 |  |  | #N/A | #N/A
9037 |  |  | #N/A | #N/A
9038 |  |  | #N/A | #N/A
9039 |  |  | #N/A | #N/A
9040 |  |  | #N/A | #N/A
9041 |  |  | #N/A | #N/A
9042 |  |  | #N/A | #N/A
9043 |  |  | #N/A | #N/A
9044 |  |  | #N/A | #N/A
9045 |  |  | #N/A | #N/A
9046 |  |  | #N/A | #N/A
9047 |  |  | #N/A | #N/A
9048 |  |  | #N/A | #N/A
9049 |  |  | #N/A | #N/A
9050 |  |  | #N/A | #N/A
9051 |  |  | #N/A | #N/A
9052 |  |  | #N/A | #N/A
9053 |  |  | #N/A | #N/A
9054 |  |  | #N/A | #N/A
9055 |  |  | #N/A | #N/A
9056 |  |  | #N/A | #N/A
9057 |  |  | #N/A | #N/A
9058 |  |  | #N/A | #N/A
9059 |  |  | #N/A | #N/A
9060 |  |  | #N/A | #N/A
9061 |  |  | #N/A | #N/A
9062 |  |  | #N/A | #N/A
9063 |  |  | #N/A | #N/A
9064 |  |  | #N/A | #N/A
9065 |  |  | #N/A | #N/A
9066 |  |  | #N/A | #N/A
9067 |  |  | #N/A | #N/A
9068 |  |  | #N/A | #N/A
9069 |  |  | #N/A | #N/A
9070 |  |  | #N/A | #N/A
9071 |  |  | #N/A | #N/A
9072 |  |  | #N/A | #N/A
9073 |  |  | #N/A | #N/A
9074 |  |  | #N/A | #N/A
9075 |  |  | #N/A | #N/A
9076 |  |  | #N/A | #N/A
9077 |  |  | #N/A | #N/A
9078 |  |  | #N/A | #N/A
9079 |  |  | #N/A | #N/A
9080 |  |  | #N/A | #N/A
9081 |  |  | #N/A | #N/A
9082 |  |  | #N/A | #N/A
9083 |  |  | #N/A | #N/A
9084 |  |  | #N/A | #N/A
9085 |  |  | #N/A | #N/A
9086 |  |  | #N/A | #N/A
9087 |  |  | #N/A | #N/A
9088 |  |  | #N/A | #N/A
9089 |  |  | #N/A | #N/A
9090 |  |  | #N/A | #N/A
9091 |  |  | #N/A | #N/A
9092 |  |  | #N/A | #N/A
9093 |  |  | #N/A | #N/A
9094 |  |  | #N/A | #N/A
9095 |  |  | #N/A | #N/A
9096 |  |  | #N/A | #N/A
9097 |  |  | #N/A | #N/A
9098 |  |  | #N/A | #N/A
9099 |  |  | #N/A | #N/A
9100 |  |  | #N/A | #N/A
9101 |  |  | #N/A | #N/A
9102 |  |  | #N/A | #N/A
9103 |  |  | #N/A | #N/A
9104 |  |  | #N/A | #N/A
9105 |  |  | #N/A | #N/A
9106 |  |  | #N/A | #N/A
9107 |  |  | #N/A | #N/A
9108 |  |  | #N/A | #N/A
9109 |  |  | #N/A | #N/A

## Sheet1
کد دستگاه | شماره پلاک
TR-065
TR-136
TR-037
06-11-051
06-11-052
06-11-049
07-53-002
07-54-006
07-53-003
AN-02-T
AN-03-T
AN-04-T
AN-07-T
AN-08-T
AN-09-T
MI-02-T
MI-03-T
MI-04-T
SE-01-T
SE-02-T
SE-03-T
RE-02-W
MO-06-W
MO-10-W
MO-11-T
MO-12-T
MO-14-T
GL-01-W
JRE-01-T
JRE-02-T

## Transport DB
زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
گزارش حمل ماشین آلات | [18 empty] | 45479 | 0 |  |  |  |  | #REF!
شرکت توسعه راه‌های پارس | [18 empty] | تحت تعمیر | 0 | 0
ردیف | تاریخ | کد دستگاه | نام ماشین آلات | مالکیت | نوع دستگاه | ظرفیت | نوع مصالح | تعداد سرویس | کیلومتر بارگیری | فاصله حمل | بارگیری | محل تخلیه | نوع فعالیت ابنیه/نوع خاک | قرضه | ترانشه | آب | بتن | توضیحات
1 | 2024-02-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2024-02-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2024-02-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024-02-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2024-02-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2024-02-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | جفت | 6.65
7 | 2024-02-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | تک | 4.15
8 | 2024-02-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | کد های جدید ماشین آلات
9 | 2024-02-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
10 | 2024-02-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
11 | 2024-02-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65
12 | 2024-02-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8
13 | 2024-02-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8
14 | 2024-02-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | سید علی
15 | 2024-02-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | زراعتی
16 | 2024-02-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | شاکری
17 | 2024-02-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10
18 | 2024-02-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5
19 | 2024-02-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده |  | 6
20 | 2024-02-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2024-02-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
22 | 2024-02-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
23 | 2024-02-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
24 | 2024-02-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
25 | 2024-02-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
26 | 2024-02-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7
27 | 2024-02-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2024-02-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2024-02-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15
30 | 2024-02-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15
31 | 2024-02-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65
32 | 2024-02-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2024-02-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2024-02-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2024-02-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2024-02-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
37 | 2024-02-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
38 | 2024-02-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15
39 | 2024-02-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2024-02-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2024-02-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10
42 | 2024-02-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2024-02-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2024-02-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2024-02-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2
46 | 2024-02-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
47 | 2024-02-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
48 | 2024-02-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5
49 | 2024-02-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10
50 | 2024-02-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
51 | 2024-03-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7
52 | 2024-03-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2024-03-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6
54 | 2024-03-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2024-03-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2024-03-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2024-03-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5
58 | 2024-03-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2024-03-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AB-01-M | میکسر | عبدالله زاده | میکسر | 7
60 | 2024-03-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2024-03-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2024-03-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 2024-03-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15
64 | 2024-03-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15
65 | 2024-03-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2024-03-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2024-03-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2024-03-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 2024-03-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 2024-03-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2024-03-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2024-03-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2024-03-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2024-03-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2024-03-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2024-03-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2024-03-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2024-03-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2024-03-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2024-03-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 2024-03-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2024-03-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2024-03-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2024-03-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2024-03-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2024-03-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2024-03-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2024-03-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2024-03-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2024-03-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2024-03-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2024-03-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 2024-03-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2024-03-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2024-03-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2024-03-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
97 | 2024-03-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
98 | 2024-03-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
99 | 2024-03-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2024-03-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 2024-03-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 230 | شرکتی |  | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
102 | 2024-03-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | 230 | شرکتی |  | سخت | 159.6 | 0 | 0 | 0
103 | 2024-03-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 230 | شرکتی |  | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
104 | 2024-03-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 2024-03-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2024-03-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2024-03-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2024-03-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 2024-03-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 2024-03-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 2024-03-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 2024-03-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 2024-03-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 4 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 26.6 | 0 | 0 | 0
114 | 2024-03-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 2024-03-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2024-03-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
117 | 2024-03-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
118 | 2024-03-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
119 | 2024-03-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2024-03-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 2024-03-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | 200 |  |  | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
122 | 2024-03-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | 200 |  |  | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
123 | 2024-03-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 |  | 200 |  |  | سخت | 66.5 | 0 | 0 | 0
124 | 2024-03-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 2024-03-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 2024-03-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 239.4 | 0 | 0 | 0
127 | 2024-03-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 239.4 | 0 | 0 | 0
128 | 2024-03-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 2024-03-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 2024-03-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 2024-03-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 159.6 | 0 | 0 | 0
132 | 2024-03-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 159.6 | 0 | 0 | 0
133 | 2024-03-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 2024-03-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 2024-03-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 2024-03-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 2024-03-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 2024-03-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 2024-03-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 2024-03-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 2024-03-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 2024-03-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 2024-03-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 2024-03-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 2024-03-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 2024-03-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 2024-03-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 2024-03-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 2024-03-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 2024-03-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 2024-03-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 2024-03-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 2024-03-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 2024-03-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 2024-03-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 2024-03-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 2024-03-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 2024-03-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 2024-03-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 2024-03-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 2024-03-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 2024-03-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 2024-03-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 2024-03-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 2024-03-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 2024-03-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2024-03-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 2024-03-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 2024-03-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 2024-03-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 2024-03-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 246.05 | 0 | 0 | 0
172 | 2024-03-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 252.7 | 0 | 0 | 0
173 | 2024-03-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 2024-03-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 2024-03-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 2024-03-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 70 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
177 | 2024-03-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 70 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
178 | 2024-03-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 2024-03-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 2024-03-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 2024-03-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 80 | شرکتی |  | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
182 | 2024-03-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 80 | شرکتی |  | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
183 | 2024-03-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 2024-03-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2024-03-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 2024-03-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
187 | 2024-03-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
188 | 2024-03-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 53.2 | 0 | 0 | 0
189 | 2024-03-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2024-03-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 2024-03-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 2024-03-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 246.05 | 0 | 0 | 0
193 | 2024-03-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 36 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 239.4 | 0 | 0 | 0
194 | 2024-03-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 2024-03-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 2024-03-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 2024-03-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
198 | 2024-03-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
199 | 2024-03-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 2024-03-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 2024-03-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 59.85 | 0 | 0 | 0
202 | 2024-03-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
203 | 2024-03-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
204 | 2024-03-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 2024-03-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 2024-04-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 2024-04-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 2024-04-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 2024-04-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 2024-04-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 2024-04-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 150 | شرکتی |  | نرم | 212.8 | 0 | 0 | 0
212 | 2024-04-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | 150 | شرکتی |  | نرم | 206.15 | 0 | 0 | 0
213 | 2024-04-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | 150 | شرکتی |  | نرم | 206.15 | 0 | 0 | 0
214 | 2024-04-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 2024-04-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 2024-04-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 250 | شرکتی |  | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
217 | 2024-04-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 250 | شرکتی |  | نرم | 212.8 | 0 | 0 | 0
218 | 2024-04-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | 250 | شرکتی |  | نرم | 259.35 | 0 | 0 | 0
219 | 2024-04-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 2024-04-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 2024-04-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 300 | شرکتی |  | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0
222 | 2024-04-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 300 | شرکتی |  | نرم | 219.45 | 0 | 0 | 0
223 | 2024-04-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 300 | شرکتی |  | نرم | 226.1 | 0 | 0 | 0
224 | 2024-04-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 2024-04-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 2024-04-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 200 | شرکتی |  | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
227 | 2024-04-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 200 | شرکتی |  | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
228 | 2024-04-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | 200 | شرکتی |  | نرم | 159.6 | 0 | 0 | 0
229 | 2024-04-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 2024-04-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 2024-04-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 300 | شرکتی |  | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0
232 | 2024-04-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 300 | شرکتی |  | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
233 | 2024-04-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 300 | شرکتی |  | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0
234 | 2024-04-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 2024-04-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 2024-04-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | 250 | شرکتی |  | نرم | 252.7 | 0 | 0 | 0
237 | 2024-04-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | 250 | شرکتی |  | نرم | 246.05 | 0 | 0 | 0
238 | 2024-04-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | 250 | شرکتی |  | نرم | 252.7 | 0 | 0 | 0
239 | 2024-04-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 2024-04-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 2024-04-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 2024-04-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 2024-04-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 2024-04-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | 200 | میرزایی |  | نرم | 252.7 | 0 | 0 | 0
245 | 2024-04-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 37 |  | 200 | میرزایی |  | نرم | 153.55 | 0 | 0 | 0
246 | 2024-04-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | 200 | میرزایی |  | نرم | 157.7 | 0 | 0 | 0
247 | 2024-04-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 2024-04-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 2024-04-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 2024-04-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 2024-04-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 2024-04-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 2024-04-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 126.35 | 0 | 0 | 0
254 | 2024-04-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 133 | 0 | 0 | 0
255 | 2024-04-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
256 | 2024-04-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 2024-04-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 2024-04-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 2024-04-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 2024-04-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 2024-04-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 |  | 200 | میرزایی |  | سخت | 272.65 | 0 | 0 | 0
262 | 2024-04-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 43 |  | 200 | میرزایی |  | سخت | 178.45 | 0 | 0 | 0
263 | 2024-04-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  | 200 | میرزایی |  | سخت | 87.15 | 0 | 0 | 0
264 | 2024-04-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 2024-04-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 2024-04-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 2024-04-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 2024-04-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 2024-04-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 2024-04-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 18 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 119.7 | 0 | 0 | 0
271 | 2024-04-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 99.75 | 0 | 0 | 0
272 | 2024-04-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 99.75 | 0 | 0 | 0
273 | 2024-04-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 2024-04-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 2024-04-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 2024-04-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 2024-04-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 2024-04-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 170 | میرزایی |  | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
279 | 2024-04-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | 170 | میرزایی |  | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
280 | 2024-04-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 170 | میرزایی |  | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
281 | 2024-04-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 2024-04-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 2024-04-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 2024-04-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 2024-04-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 2024-04-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 2024-04-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 2024-04-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 2024-04-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 2024-04-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 2024-04-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 2024-04-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 2024-04-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 2024-04-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 2024-04-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 2024-04-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 2024-04-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 2024-04-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 2024-04-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 2024-04-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 2024-04-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 2024-04-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 2024-04-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 2024-04-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 |  | 220 | شرکتی |  | سخت | 106.4 | 0 | 0 | 0
305 | 2024-04-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 1 |  | 220 | شرکتی |  | سخت | 6.65 | 0 | 0 | 0
306 | 2024-04-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | 220 | شرکتی |  | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
307 | 2024-04-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 2024-04-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 2024-04-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 2024-04-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 2024-04-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 2024-04-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | 220 | میرزایی |  | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
313 | 2024-04-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 26 |  | 220 | میرزایی |  | سخت | 107.9 | 0 | 0 | 0
314 | 2024-04-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 220 | میرزایی |  | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
315 | 2024-04-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 2024-04-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 2024-04-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 2024-04-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 2024-04-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 2024-04-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 2024-04-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 27 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 179.55 | 0 | 0 | 0
322 | 2024-04-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 2024-04-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
324 | 2024-04-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 2024-04-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 2024-04-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 2024-04-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 2024-04-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 2024-04-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 2024-04-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 2024-04-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 2024-04-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 2024-04-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 2024-04-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 2024-04-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 2024-04-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 2024-04-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 2024-04-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
339 | 2024-04-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 2024-04-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
341 | 2024-04-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 2024-04-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 2024-04-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 2024-04-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 2024-04-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 2024-04-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 |  | 150 | میرزایی |  | سخت | 139.65 | 0 | 0 | 0
347 | 2024-04-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  | 150 | میرزایی |  | سخت | 87.15 | 0 | 0 | 0
348 | 2024-04-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 2024-04-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 2024-04-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 2024-04-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 2024-04-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 2024-04-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 2024-04-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 2024-04-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 120 | شرکتی |  | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
356 | 2024-04-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 2024-04-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 120 | شرکتی |  | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
358 | 2024-04-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 2024-04-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 2024-04-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 2024-04-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 2024-04-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 2024-04-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | 200 | میرزایی |  | سخت | 246.05 | 0 | 0 | 0
364 | 2024-04-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | 200 | میرزایی |  | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
365 | 2024-04-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  | 200 | میرزایی |  | سخت | 136.95 | 0 | 0 | 0
366 | 2024-04-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 2024-04-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 2024-04-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 2024-04-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 2024-04-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 2024-04-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 2024-04-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 |  | 75 | شرکتی |  | سخت | 272.65 | 0 | 0 | 0
373 | 2024-04-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 2024-04-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 41 |  | 75 | شرکتی |  | سخت | 272.65 | 0 | 0 | 0
375 | 2024-04-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 2024-04-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 2024-04-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 2024-04-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 2024-04-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 2024-04-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 250 | میرزایی |  | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
381 | 2024-04-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | 250 | میرزایی |  | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
382 | 2024-04-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | 250 | میرزایی |  | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
383 | 2024-04-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 2024-04-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 2024-04-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 2024-04-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 2024-04-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 2024-04-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 2024-04-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
390 | 2024-04-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 93.1 | 0 | 0 | 0
391 | 2024-04-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | 100 | شرکتی |  | سخت | 53.2 | 0 | 0 | 0
392 | 2024-04-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 2024-04-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 2024-04-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 2024-04-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 2024-04-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 2024-04-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 44 |  | 920 | میرزایی |  | سخت | 292.6 | 0 | 0 | 0
398 | 2024-04-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | 920 | میرزایی |  | سخت | 157.7 | 0 | 0 | 0
399 | 2024-04-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 36 |  | 920 | میرزایی |  | سخت | 149.4 | 0 | 0 | 0
400 | 2024-04-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 2024-04-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 2024-04-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 2024-04-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 2024-04-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 2024-04-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 2024-04-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 3 |  | 350 | شرکتی |  | سخت | 19.95 | 0 | 0 | 0
407 | 2024-04-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 3 |  | 350 | شرکتی |  | سخت | 19.95 | 0 | 0 | 0
408 | 2024-04-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 2024-04-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 2024-04-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 2024-04-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 2024-04-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 2024-04-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 2024-04-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 |  | 350 | میرزایی |  | سخت | 59.85 | 0 | 0 | 0
415 | 2024-04-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 9 |  | 350 | میرزایی |  | سخت | 37.35 | 0 | 0 | 0
416 | 2024-04-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 7 |  | 350 | میرزایی |  | سخت | 29.05 | 0 | 0 | 0
417 | 2024-04-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 2024-04-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 2024-04-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 2024-04-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 2024-04-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 2024-04-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 2024-04-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
424 | 2024-04-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
425 | 2024-04-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
426 | 2024-04-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 2024-04-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 2024-04-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 2024-04-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 2024-04-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 2024-04-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | 300 | میرزایی |  | سخت | 259.35 | 0 | 0 | 0
432 | 2024-04-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 300 | میرزایی |  | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
433 | 2024-04-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 300 | میرزایی |  | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
434 | 2024-04-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 2024-04-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 2024-04-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 2024-04-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 2024-04-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 2024-04-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 2024-04-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 2024-04-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 2024-04-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 2024-04-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 2024-04-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 2024-04-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 2024-04-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 2024-04-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 2024-04-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 2024-04-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 2024-04-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 2024-04-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 2024-04-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 2024-04-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 2024-04-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 2024-04-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 2024-04-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 2024-04-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 133 | 0 | 0 | 0
458 | 2024-04-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 132 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 877.8 | 0 | 0 | 0
459 | 2024-04-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 150 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
460 | 2024-04-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 2024-04-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 2024-04-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 2024-04-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 2024-04-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 2024-04-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 500 | میرزایی |  | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
466 | 2024-04-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | 500 | میرزایی |  | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
467 | 2024-04-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  | 500 | میرزایی |  | سخت | 136.95 | 0 | 0 | 0
468 | 2024-04-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 2024-04-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 2024-04-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 2024-04-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 2024-04-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 2024-04-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 2024-04-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
475 | 2024-04-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
476 | 2024-04-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 2024-04-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 2024-04-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 2024-04-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 2024-04-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 2024-04-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 2024-04-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 45 |  | 500 | میرزایی |  | سخت | 299.25 | 0 | 0 | 0
483 | 2024-04-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 42 |  | 500 | میرزایی |  | سخت | 174.3 | 0 | 0 | 0
484 | 2024-04-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | 500 | میرزایی |  | سخت | 170.15 | 0 | 0 | 0
485 | 2024-04-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 2024-04-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 2024-04-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 2024-04-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 2024-04-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 2024-04-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 2024-04-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | 350 | شرکتی |  | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
492 | 2024-04-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 350 | شرکتی |  | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
493 | 2024-04-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 350 | شرکتی |  | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
494 | 2024-04-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 2024-04-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 2024-04-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 2024-04-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 2024-04-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 2024-04-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | 500 | میرزایی |  | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
500 | 2024-04-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | 500 | میرزایی |  | سخت | 157.7 | 0 | 0 | 0
501 | 2024-04-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | 500 | میرزایی |  | سخت | 157.7 | 0 | 0 | 0
502 | 2024-04-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 2024-04-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 2024-04-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 2024-04-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 2024-04-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 2024-04-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 2024-04-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 |  | 800 | شرکتی |  | سخت | 133 | 0 | 0 | 0
509 | 2024-04-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 800 | شرکتی |  | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
510 | 2024-04-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | 800 | شرکتی |  | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
511 | 2024-04-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 2024-04-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 2024-04-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 2024-04-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 2024-04-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 2024-04-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 44 |  | 550 | میرزایی |  | سخت | 292.6 | 0 | 0 | 0
517 | 2024-04-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 44 |  | 550 | میرزایی |  | سخت | 182.6 | 0 | 0 | 0
518 | 2024-04-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 44 |  | 550 | میرزایی |  | سخت | 182.6 | 0 | 0 | 0
519 | 2024-04-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 2024-04-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 2024-04-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 2024-04-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 2024-04-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 2024-04-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 2024-04-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 500 | شرکتی |  | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
526 | 2024-04-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 500 | شرکتی |  | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
527 | 2024-04-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 |  | 500 | شرکتی |  | نرم | 73.15 | 0 | 0 | 0
528 | 2024-04-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 2024-04-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 2024-04-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 2024-04-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 2024-04-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 2024-04-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 192.85 | 0 | 0 | 0
534 | 2024-04-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 103.75 | 0 | 0 | 0
535 | 2024-04-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 24 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 99.6 | 0 | 0 | 0
536 | 2024-04-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 2024-04-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 2024-04-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 2024-04-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 2024-04-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 2024-04-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 2024-04-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 100 | شرکتی |  | نرم | 226.1 | 0 | 0 | 0
543 | 2024-04-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 100 | شرکتی |  | نرم | 172.9 | 0 | 0 | 0
544 | 2024-04-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 100 | شرکتی |  | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0
545 | 2024-04-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 2024-04-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 2024-04-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 2024-04-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 2024-04-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 2024-04-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 126.35 | 0 | 0 | 0
551 | 2024-04-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 20 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 83 | 0 | 0 | 0
552 | 2024-04-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 18 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 74.7 | 0 | 0 | 0
553 | 2024-04-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 2024-04-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 2024-04-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 2024-04-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 2024-04-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 2024-04-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 2024-04-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 500 | شرکتی |  | نرم | 226.1 | 0 | 0 | 0
560 | 2024-04-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | 500 | شرکتی |  | نرم | 152.95 | 0 | 0 | 0
561 | 2024-04-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 500 | شرکتی |  | نرم | 219.45 | 0 | 0 | 0
562 | 2024-04-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 2024-04-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 2024-04-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 2024-04-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 2024-04-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 2024-04-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 2024-04-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 2024-04-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 2024-04-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 2024-04-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 2024-04-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 2024-04-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 2024-04-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 2024-04-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 2024-04-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
577 | 2024-04-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
578 | 2024-04-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | 200 | شرکتی |  | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
579 | 2024-04-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 2024-04-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 2024-04-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 2024-04-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 2024-04-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 2024-04-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 259.35 | 0 | 0 | 0
585 | 2024-04-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 1 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 4.15 | 0 | 0 | 0
586 | 2024-04-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 38 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 157.7 | 0 | 0 | 0
587 | 2024-04-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 2024-04-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 2024-04-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 2024-04-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 2024-04-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 2024-04-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 2024-04-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 13 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 86.45 | 0 | 0 | 0
594 | 2024-04-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
595 | 2024-04-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
596 | 2024-04-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 2024-04-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 2024-04-28 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 2024-04-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 2024-04-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 2024-04-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 42 |  | 800 | میرزایی |  | سخت | 279.3 | 0 | 0 | 0
602 | 2024-04-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  |  | 800 | میرزایی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 2024-04-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 42 |  | 800 | میرزایی |  | سخت | 174.3 | 0 | 0 | 0
604 | 2024-04-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 2024-04-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 2024-04-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 2024-04-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 2024-04-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 2024-04-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 2024-04-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 27 |  | 950 | شرکتی |  | سخت | 179.55 | 0 | 0 | 0
611 | 2024-04-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 |  | 950 | شرکتی |  | سخت | 139.65 | 0 | 0 | 0
612 | 2024-04-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 950 | شرکتی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
613 | 2024-04-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 2024-04-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 2024-04-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 2024-04-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 2024-04-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 2024-04-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 900 | میرزایی |  | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
619 | 2024-04-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 17 |  | 900 | میرزایی |  | سخت | 70.55 | 0 | 0 | 0
620 | 2024-04-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | 900 | میرزایی |  | سخت | 103.75 | 0 | 0 | 0
621 | 2024-04-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 2024-04-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 2024-04-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 2024-04-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 2024-04-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 2024-04-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 2024-04-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 400 | شرکتی |  | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
628 | 2024-04-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 400 | شرکتی |  | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
629 | 2024-04-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | 400 | شرکتی |  | سخت | 246.05 | 0 | 0 | 0
630 | 2024-04-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 2024-04-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 2024-04-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 2024-04-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 2024-04-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 2024-04-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 400 | میرزایی |  | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
636 | 2024-04-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 6 |  | 400 | میرزایی |  | سخت | 24.9 | 0 | 0 | 0
637 | 2024-04-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | 400 | میرزایی |  | سخت | 103.75 | 0 | 0 | 0
638 | 2024-04-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 2024-04-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 2024-04-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 2024-04-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 2024-04-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 2024-04-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 2024-05-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 259.35 | 0 | 0 | 0
645 | 2024-05-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
646 | 2024-05-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 250 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
647 | 2024-05-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 2024-05-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 2024-05-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 2024-05-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 2024-05-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 2024-05-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | 250 | میرزایی |  | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
653 | 2024-05-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  |  | 250 | میرزایی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 2024-05-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 250 | میرزایی |  | سخت | 166 | 0 | 0 | 0
655 | 2024-05-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 2024-05-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 2024-05-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 2024-05-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 2024-05-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 2024-05-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 2024-05-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | 650 | شرکتی |  | سخت | 53.2 | 0 | 0 | 0
662 | 2024-05-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | 650 | شرکتی |  | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
663 | 2024-05-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 650 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
664 | 2024-05-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 2024-05-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 2024-05-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 2024-05-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 2024-05-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 2024-05-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه |  |  | 700 | میرزایی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 2024-05-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 15 |  | 700 | میرزایی |  | سخت | 62.25 | 0 | 0 | 0
671 | 2024-05-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 29 |  | 700 | میرزایی |  | سخت | 120.35 | 0 | 0 | 0
672 | 2024-05-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 2024-05-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 2024-05-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 2024-05-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 2024-05-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 2024-05-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 2024-05-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 2024-05-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 2024-05-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 2024-05-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 2024-05-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 2024-05-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 2024-05-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 2024-05-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 2024-05-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 2024-05-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 2024-05-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 2024-05-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 2024-05-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 2024-05-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 2024-05-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 2024-05-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 2024-05-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 2024-05-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | 450 | شرکتی |  | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
696 | 2024-05-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 |  | 450 | شرکتی |  | سخت | 106.4 | 0 | 0 | 0
697 | 2024-05-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 |  | 450 | شرکتی |  | سخت | 106.4 | 0 | 0 | 0
698 | 2024-05-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 2024-05-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 2024-05-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 2024-05-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 2024-05-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 2024-05-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 2024-05-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 2024-05-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 2024-05-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 2024-05-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 2024-05-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 2024-05-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 2024-05-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
711 | 2024-05-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 2024-05-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 600 | شرکتی |  | سخت | 146.3 | 0 | 0 | 0
713 | 2024-05-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | 600 | شرکتی |  | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
714 | 2024-05-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | 600 | شرکتی |  | سخت | 206.15 | 0 | 0 | 0
715 | 2024-05-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 2024-05-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 2024-05-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 2024-05-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 2024-05-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 2024-05-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | 600 | میرزایی |  | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
721 | 2024-05-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 13 |  | 600 | میرزایی |  | سخت | 53.95 | 0 | 0 | 0
722 | 2024-05-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 26 |  | 600 | میرزایی |  | سخت | 107.9 | 0 | 0 | 0
723 | 2024-05-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 2024-05-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 2024-05-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 2024-05-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 2024-05-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 2024-05-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 2024-05-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
730 | 2024-05-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 206.15 | 0 | 0 | 0
731 | 2024-05-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
732 | 2024-05-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
733 | 2024-05-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 2024-05-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 2024-05-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 2024-05-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 2024-05-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 950 | میرزایی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
738 | 2024-05-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 |  | 950 | میرزایی |  | سخت | 95.45 | 0 | 0 | 0
739 | 2024-05-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | 950 | میرزایی |  | سخت | 103.75 | 0 | 0 | 0
740 | 2024-05-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 2024-05-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 2024-05-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 2024-05-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 2024-05-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 2024-05-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 2024-05-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 16 |  | 800 | شرکتی |  | سخت | 106.4 | 0 | 0 | 0
747 | 2024-05-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | 800 | شرکتی |  | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
748 | 2024-05-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 800 | شرکتی |  | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
749 | 2024-05-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 2024-05-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 2024-05-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 2024-05-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
753 | 2024-05-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 2024-05-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 800 | میرزایی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
755 | 2024-05-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 25 |  | 800 | میرزایی |  | سخت | 103.75 | 0 | 0 | 0
756 | 2024-05-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 28 |  | 800 | میرزایی |  | سخت | 116.2 | 0 | 0 | 0
757 | 2024-05-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 2024-05-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 2024-05-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 2024-05-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 2024-05-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 2024-05-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 2024-05-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | 600 | شرکتی |  | سخت | 126.35 | 0 | 0 | 0
764 | 2024-05-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 600 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
765 | 2024-05-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 600 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
766 | 2024-05-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 2024-05-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 2024-05-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 2024-05-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 2024-05-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 2024-05-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
772 | 2024-05-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 28 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 116.2 | 0 | 0 | 0
773 | 2024-05-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 29 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 120.35 | 0 | 0 | 0
774 | 2024-05-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 2024-05-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
776 | 2024-05-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 2024-05-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
778 | 2024-05-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 2024-05-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 2024-05-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 500 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
781 | 2024-05-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 500 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
782 | 2024-05-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 500 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
783 | 2024-05-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 2024-05-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 2024-05-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 2024-05-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 2024-05-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 2024-05-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 2024-05-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 2024-05-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 2024-05-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 2024-05-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 2024-05-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 2024-05-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 2024-05-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 2024-05-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 2024-05-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 400 | شرکتی |  | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
798 | 2024-05-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 400 | شرکتی |  | سخت | 199.5 | 0 | 0 | 0
799 | 2024-05-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | 400 | شرکتی |  | سخت | 206.15 | 0 | 0 | 0
800 | 2024-05-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 2024-05-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
802 | 2024-05-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 2024-05-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 2024-05-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
805 | 2024-05-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
806 | 2024-05-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 2024-05-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 2024-05-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 2024-05-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 2024-05-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
811 | 2024-05-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 2024-05-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 2024-05-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 2024-05-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 600 | شرکتی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
815 | 2024-05-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 600 | شرکتی |  | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
816 | 2024-05-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 600 | شرکتی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
817 | 2024-05-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 2024-05-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 2024-05-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 2024-05-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 2024-05-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 2024-05-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 600 | میرزایی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
823 | 2024-05-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | 600 | میرزایی |  | سخت | 124.5 | 0 | 0 | 0
824 | 2024-05-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | 600 | میرزایی |  | سخت | 124.5 | 0 | 0 | 0
825 | 2024-05-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
826 | 2024-05-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
827 | 2024-05-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 2024-05-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 2024-05-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 2024-05-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
831 | 2024-05-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | 800 | شرکتی |  | سخت | 99.75 | 0 | 0 | 0
832 | 2024-05-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 800 | شرکتی |  | سخت | 186.2 | 0 | 0 | 0
833 | 2024-05-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 29 |  | 800 | شرکتی |  | سخت | 192.85 | 0 | 0 | 0
834 | 2024-05-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 2024-05-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 2024-05-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 2024-05-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 2024-05-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 2024-05-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 800 | میرزایی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
840 | 2024-05-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  | 800 | میرزایی |  | سخت | 136.95 | 0 | 0 | 0
841 | 2024-05-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 800 | میرزایی |  | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
842 | 2024-05-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
843 | 2024-05-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 2024-05-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 2024-05-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 2024-05-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 2024-05-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 2024-05-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
849 | 2024-05-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 2024-05-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 99.75 | 0 | 0 | 0
851 | 2024-05-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 2024-05-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
853 | 2024-05-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 2024-05-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 2024-05-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
856 | 2024-05-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
857 | 2024-05-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 10 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 41.5 | 0 | 0 | 0
858 | 2024-05-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 |  | 850 | شرکتی |  | سخت | 95.45 | 0 | 0 | 0
859 | 2024-05-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 2024-05-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 2024-05-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 2024-05-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
863 | 2024-05-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 2024-05-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 2024-05-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 700 | شرکتی |  | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
866 | 2024-05-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 2024-05-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 700 | شرکتی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
868 | 2024-05-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 2024-05-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 2024-05-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
871 | 2024-05-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 2024-05-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
873 | 2024-05-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 750 | میرزایی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
874 | 2024-05-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | 750 | میرزایی |  | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
875 | 2024-05-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | 750 | میرزایی |  | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
876 | 2024-05-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
877 | 2024-05-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 2024-05-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 2024-05-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 2024-05-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
881 | 2024-05-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 2024-05-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 2024-05-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
884 | 2024-05-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | 950 | شرکتی |  | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
885 | 2024-05-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 2024-05-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 2024-05-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 2024-05-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 2024-05-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 2024-05-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 950 | میرزایی |  | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
891 | 2024-05-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 950 | میرزایی |  | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
892 | 2024-05-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 950 | میرزایی |  | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
893 | 2024-05-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
894 | 2024-05-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
895 | 2024-05-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 2024-05-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 2024-05-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 2024-05-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 2024-05-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 2024-05-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 2024-05-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 42 |  | 950 | شرکتی |  | سخت | 279.3 | 0 | 0 | 0
902 | 2024-05-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
903 | 2024-05-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 2024-05-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
905 | 2024-05-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 2024-05-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 2024-05-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 780 | میرزایی |  | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
908 | 2024-05-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | 780 | میرزایی |  | سخت | 128.65 | 0 | 0 | 0
909 | 2024-05-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 33 |  | 780 | میرزایی |  | سخت | 136.95 | 0 | 0 | 0
910 | 2024-05-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
911 | 2024-05-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 2024-05-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 2024-05-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
914 | 2024-05-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 2024-05-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 2024-05-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 2024-05-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
918 | 2024-05-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 2024-05-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 2024-05-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
921 | 2024-05-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 2024-05-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 2024-05-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
924 | 2024-05-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 2024-05-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
926 | 2024-05-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 2024-05-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 2024-05-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 2024-05-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 2024-05-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 2024-05-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 2024-05-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 2024-05-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | 700 | شرکتی |  | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
934 | 2024-05-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 2024-05-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | 700 | شرکتی |  | سخت | 206.15 | 0 | 0 | 0
936 | 2024-05-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 2024-05-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 2024-05-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 2024-05-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 2024-05-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 2024-05-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | 700 | میرزایی |  | سخت | 259.35 | 0 | 0 | 0
942 | 2024-05-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 700 | میرزایی |  | سخت | 166 | 0 | 0 | 0
943 | 2024-05-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 700 | میرزایی |  | سخت | 166 | 0 | 0 | 0
944 | 2024-05-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 2024-05-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 2024-05-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 2024-05-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 2024-05-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 2024-05-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 2024-05-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 26 |  | 650 | شرکتی |  | سخت | 172.9 | 0 | 0 | 0
951 | 2024-05-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 2024-05-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | 650 | شرکتی |  | سخت | 152.95 | 0 | 0 | 0
953 | 2024-05-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 2024-05-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 2024-05-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
956 | 2024-05-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 2024-05-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 2024-05-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 34 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 226.1 | 0 | 0 | 0
959 | 2024-05-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
960 | 2024-05-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 34 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 141.1 | 0 | 0 | 0
961 | 2024-05-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 2024-05-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 2024-05-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 2024-05-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
965 | 2024-05-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 2024-05-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 2024-05-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 |  | 980 | میرزایی |  | سخت | 139.65 | 0 | 0 | 0
968 | 2024-05-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 2024-05-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 980 | میرزایی |  | سخت | 166.25 | 0 | 0 | 0
970 | 2024-05-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 2024-05-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
972 | 2024-05-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 2024-05-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 2024-05-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 2024-05-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 17 |  | 980 | میرزایی |  | سخت | 113.05 | 0 | 0 | 0
976 | 2024-05-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | 980 | میرزایی |  | سخت | 124.5 | 0 | 0 | 0
977 | 2024-05-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | 980 | میرزایی |  | سخت | 124.5 | 0 | 0 | 0
978 | 2024-05-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 2024-05-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 2024-05-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 2024-05-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
982 | 2024-05-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 29 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 342.2 | 0
983 | 2024-05-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 28 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 330.4 | 0
984 | 2024-05-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 2024-05-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 2024-05-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 33 |  | 850 | میرزایی |  | سخت | 219.45 | 0 | 0 | 0
987 | 2024-05-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 2024-05-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 2024-05-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 2024-05-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 2024-05-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
992 | 2024-05-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | 850 | میرزایی |  | سخت | 252.7 | 0 | 0 | 0
993 | 2024-05-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | 850 | میرزایی |  | سخت | 145.25 | 0 | 0 | 0
994 | 2024-05-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه |  |  | 850 | میرزایی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
995 | 2024-05-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 2024-05-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
997 | 2024-05-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 2024-05-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 2024-05-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
1000 | 2024-05-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1001 | 2024-05-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 |  | 300 | شرکتی |  | سخت | 73.15 | 0 | 0 | 0
1002 | 2024-05-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 2024-05-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 |  | 700 | میرزایی |  | سخت | 93.1 | 0 | 0 | 0
1004 | 2024-05-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | 2024-05-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 12 |  | 300 | شرکتی |  | نرم | 49.8 | 0 | 0 | 0
1006 | 2024-05-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | 2024-05-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 2024-05-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 2024-05-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 32 |  | 700 | میرزایی |  | سخت | 212.8 | 0 | 0 | 0
1010 | 2024-05-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 700 | میرزایی |  | سخت | 132.8 | 0 | 0 | 0
1011 | 2024-05-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  | 700 | میرزایی |  | سخت | 87.15 | 0 | 0 | 0
1012 | 2024-05-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 2024-05-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 2024-05-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 2024-05-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 2024-05-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1017 | 2024-05-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1018 | 2024-05-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 525 | شرکتی |  | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
1019 | 2024-05-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 2024-05-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 |  | 525 | شرکتی |  | نرم | 66.5 | 0 | 0 | 0
1021 | 2024-05-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 2024-05-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 51 |  | 450 | صداقت |  | نرم | 211.65 | 0 | 0 | 0
1023 | 2024-05-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | 2024-05-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 2024-05-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 2024-05-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0
1027 | 2024-05-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 30 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 124.5 | 0 | 0 | 0
1028 | 2024-05-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 21 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 87.15 | 0 | 0 | 0
1029 | 2024-05-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 2024-05-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 2024-05-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 2024-05-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 2024-05-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1034 | 2024-05-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1035 | 2024-05-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 |  | 750 | شرکتی |  | نرم | 0 | 214.13 | 0 | 0
1036 | 2024-05-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  | 750 | شرکتی |  | نرم | 0 | 175.8925 | 0 | 0
1037 | 2024-05-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 37 |  | 750 | شرکتی |  | نرم | 0 | 282.9575 | 0 | 0
1038 | 2024-05-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 2024-05-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 43 |  | 750 | صداقت |  | نرم | 0 | 205.2175 | 0 | 0
1040 | 2024-05-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | 2024-05-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 2024-05-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | 2024-05-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 2024-05-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 2024-05-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | 2024-05-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 2024-05-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 2024-05-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 2024-05-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 2024-05-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | 2024-05-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1052 | 2024-05-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  | 750 | شرکتی |  | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0
1053 | 2024-05-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 |  | 750 | شرکتی |  | نرم | 0 | 198.835 | 0 | 0
1054 | 2024-05-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 |  | 750 | شرکتی |  | نرم | 0 | 198.835 | 0 | 0
1055 | 2024-05-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | 2024-05-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  | 750 | شرکتی |  | سخت | 0 | 157.4925 | 0 | 0
1057 | 2024-05-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | 2024-05-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 2024-05-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 2024-05-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 232.75 | 0 | 0 | 0
1061 | 2024-05-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 145.25 | 0 | 0 | 0
1062 | 2024-05-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 145.25 | 0 | 0 | 0
1063 | 2024-05-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 2024-05-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  | 650 | انصاری |  | سخت | 287 | 0 | 0 | 0
1065 | 2024-05-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  | 650 | انصاری |  | سخت | 287 | 0 | 0 | 0
1066 | 2024-05-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 650 | انصاری |  | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1067 | 2024-05-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | 2024-05-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1069 | 2024-05-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 |  | 480 | صداقت |  | سخت | 0 | 191.1875 | 0 | 0
1070 | 2024-05-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 |  | 480 | صداقت |  | سخت | 0 | 53.5325 | 0 | 0
1071 | 2024-05-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 24 |  | 480 | صداقت |  | سخت | 0 | 183.54 | 0 | 0
1072 | 2024-05-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | 2024-05-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  | 480 | صداقت |  | سخت | 0 | 152.72 | 0 | 0
1074 | 2024-05-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1075 | 2024-05-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | 2024-05-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | 2024-05-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 48 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 319.2 | 0 | 0 | 0
1078 | 2024-05-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 48 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 199.2 | 0 | 0 | 0
1079 | 2024-05-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | 650 | میرزایی |  | سخت | 186.75 | 0 | 0 | 0
1080 | 2024-05-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | 2024-05-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | 650 | انصاری |  | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1082 | 2024-05-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 46 |  | 650 | انصاری |  | سخت | 322 | 0 | 0 | 0
1083 | 2024-05-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 42 |  | 650 | انصاری |  | سخت | 294 | 0 | 0 | 0
1084 | 2024-05-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
1085 | 2024-05-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1086 | 2024-05-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 62 |  | 700 | صداقت |  | نرم | 0 | 474.145 | 0 | 0
1087 | 2024-05-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 42 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1088 | 2024-05-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | 700 | صداقت |  | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
1089 | 2024-05-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | 2024-05-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 71 |  | 700 | صداقت |  | نرم | 0 | 338.8475 | 0 | 0
1091 | 2024-05-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
1092 | 2024-05-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | 2024-05-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 2024-05-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 232.75 | 0 | 0 | 0
1095 | 2024-05-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1096 | 2024-05-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1097 | 2024-05-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 2024-05-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1099 | 2024-05-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1100 | 2024-05-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1101 | 2024-05-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1102 | 2024-05-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1103 | 2024-05-28 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 40 |  | 450 | صداقت |  | نرم | 0 | 305.9 | 0 | 0
1104 | 2024-05-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1105 | 2024-05-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 39 |  | 450 | صداقت |  | نرم | 0 | 298.2525 | 0 | 0
1106 | 2024-05-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 2024-05-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 50 |  | 450 | صداقت |  | سخت | 0 | 238.625 | 0 | 0
1108 | 2024-05-28 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1109 | 2024-05-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 2024-05-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 2024-05-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
1112 | 2024-05-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1113 | 2024-05-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1114 | 2024-05-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 2024-05-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1116 | 2024-05-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1117 | 2024-05-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1118 | 2024-05-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
1119 | 2024-05-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1120 | 2024-05-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 41 |  | 300 | صداقت |  | سخت | 0 | 313.5475 | 0 | 0
1121 | 2024-05-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1122 | 2024-05-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 48 |  | 300 | صداقت |  | سخت | 0 | 367.08 | 0 | 0
1123 | 2024-05-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1124 | 2024-05-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 58 |  | 300 | صداقت |  | نرم | 0 | 276.805 | 0 | 0
1125 | 2024-05-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
1126 | 2024-05-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 2024-05-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | 2024-05-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 37 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 246.05 | 0 | 0 | 0
1129 | 2024-05-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 37 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 153.55 | 0 | 0 | 0
1130 | 2024-05-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1131 | 2024-05-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | 2024-05-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1133 | 2024-05-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1134 | 2024-05-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1135 | 2024-05-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 70.8 | 0
1136 | 2024-05-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1137 | 2024-05-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 سرویس تخلیه خاکریزی از محل پی
1138 | 2024-05-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 5 |  | 500 | صداقت |  | نرم | 0 | 38.2375 | 0 | 0
1139 | 2024-05-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 45 |  | 500 | صداقت |  | نرم | 0 | 344.1375 | 0 | 0
1140 | 2024-05-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | 2024-05-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 57 |  | 500 | صداقت |  | نرم | 0 | 272.0325 | 0 | 0
1142 | 2024-05-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1143 | 2024-05-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | 2024-05-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | 2024-05-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 206.15 | 0 | 0 | 0
1146 | 2024-05-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 128.65 | 0 | 0 | 0
1147 | 2024-05-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1148 | 2024-05-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1149 | 2024-05-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | 400 | انصاری |  | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
1150 | 2024-05-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | 400 | انصاری |  | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
1151 | 2024-05-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | 400 | انصاری |  | نرم | 259 | 0 | 0 | 0
1152 | 2024-05-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1153 | 2024-05-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 2024-05-31 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1155 | 2024-05-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | 2024-05-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | 2024-05-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | 2024-05-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | 2024-05-31 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1160 | 2024-05-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 2024-05-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | 2024-05-31 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | 2024-05-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | 2024-05-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | 2024-05-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 2024-05-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 2024-05-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | 2024-05-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 2024-05-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1170 | 2024-05-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | 2024-06-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  | 1250 | صداقت |  | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0
1172 | 2024-06-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | جاده | 10 |  |  | شرکتی |  | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 سرویس جاده دسترسی
1173 | 2024-06-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | 1250 | صداقت |  | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
1174 | 2024-06-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | 2024-06-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | 1250 | صداقت |  | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1176 | 2024-06-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
1177 | 2024-06-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | 2024-06-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 2024-06-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
1180 | 2024-06-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
1181 | 2024-06-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1182 | 2024-06-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1183 | 2024-06-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1184 | 2024-06-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
1185 | 2024-06-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
1186 | 2024-06-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1187 | 2024-06-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | 2024-06-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 3 |  | 1250 | صداقت |  | نرم | 0 | 22.9425 | 0 | 0
1189 | 2024-06-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 18 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 سریس حمل از پی
1190 | 2024-06-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 |  | 1250 | صداقت |  | نرم | 0 | 229.425 | 0 | 0
1191 | 2024-06-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | 2024-06-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | 1250 | صداقت |  | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1193 | 2024-06-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1194 | 2024-06-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | 2024-06-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | 2024-06-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 39 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 259.35 | 0 | 0 | 0
1197 | 2024-06-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1198 | 2024-06-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | 300 | میرزایی |  | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1199 | 2024-06-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
1200 | 2024-06-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
1201 | 2024-06-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
1202 | 2024-06-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
1203 | 2024-06-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1204 | 2024-06-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | 2024-06-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  | 800 | شرکتی |  | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1206 | 2024-06-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  | 800 | شرکتی |  | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | 2024-06-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 48 |  | 800 | صداقت |  | نرم | 0 | 367.08 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1208 | 2024-06-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 37 |  | 1500 | صداقت |  | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0 | طبق پیام مهندس حقیقی ۶۰
1209 | 2024-06-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | 1500 | صداقت |  | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0 | طبق پیام مهندس حقیقی ۶۰
1210 | 2024-06-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1211 | 2024-06-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | 2024-06-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 2024-06-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 23 |  | 550 | میرزایی |  | نرم | 152.95 | 0 | 0 | 0
1214 | 2024-06-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 23 |  | 550 | میرزایی |  | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0
1215 | 2024-06-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 550 | میرزایی |  | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1216 | 2024-06-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1217 | 2024-06-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1218 | 2024-06-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1219 | 2024-06-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1220 | 2024-06-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 70.8 | 0
1221 | 2024-06-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | 2024-06-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | 850 | شرکتی |  | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
1223 | 2024-06-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 17 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 سرویس خاکبرداری از پی
1224 | 2024-06-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | 850 | شرکتی |  | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
1225 | 2024-06-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 |  | 1500 | صداقت |  | نرم | 0 | 286.35 | 0 | 0
1226 | 2024-06-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 60 |  | 1500 | صداقت |  | نرم | 0 | 286.35 | 0 | 0
1227 | 2024-06-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
1228 | 2024-06-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | 2024-06-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | 2024-06-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1231 | 2024-06-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  | 425 | میرزایی |  | نرم | 0 | 190.9 | 0 | 0
1232 | 2024-06-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | 425 | میرزایی |  | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1233 | 2024-06-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
1234 | 2024-06-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 900 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1235 | 2024-06-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | 900 | انصاری |  | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1236 | 2024-06-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | 900 | انصاری |  | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1237 | 2024-06-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1238 | 2024-06-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | 2024-06-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | 850 | صداقت |  | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
1240 | 2024-06-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | 850 | صداقت |  | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
1241 | 2024-06-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | 2024-06-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 |  | 850 | صداقت |  | نرم | 0 | 209.99 | 0 | 0
1243 | 2024-06-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 44 |  | 850 | صداقت |  | نرم | 0 | 209.99 | 0 | 0
1244 | 2024-06-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
1245 | 2024-06-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1246 | 2024-06-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1247 | 2024-06-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1248 | 2024-06-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  | 600 | میرزایی |  | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
1249 | 2024-06-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 31 |  | 600 | میرزایی |  | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
1250 | 2024-06-05 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 122 | 0
1251 | 2024-06-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1252 | 2024-06-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 26 |  | 600 | انصاری |  | سخت | 182 | 0 | 0 | 0
1253 | 2024-06-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | 600 | انصاری |  | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1254 | 2024-06-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | 600 | انصاری |  | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1255 | 2024-06-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
1256 | 2024-06-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1257 | 2024-06-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 25 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 سرویس حمل از پی
1258 | 2024-06-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 |  | 675 | صداقت |  | نرم | 0 | 221.7775 | 0 | 0
1259 | 2024-06-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 25 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 سرویس حمل از پی
1260 | 2024-06-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 |  | 675 | صداقت |  | نرم | 0 | 233.8525 | 0 | 0
1261 | 2024-06-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 |  | 675 | صداقت |  | نرم | 0 | 233.8525 | 0 | 0
1262 | 2024-06-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1263 | 2024-06-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1264 | 2024-06-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1265 | 2024-06-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1266 | 2024-06-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | 600 | میرزایی |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1267 | 2024-06-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | 600 | میرزایی |  |  | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1268 | 2024-06-06 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 122 | 0
1269 | 2024-06-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1270 | 2024-06-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 38 |  | 750 | انصاری |  | سخت | 266 | 0 | 0 | 0
1271 | 2024-06-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | 750 | انصاری |  | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1272 | 2024-06-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | 750 | انصاری |  | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1273 | 2024-06-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
1274 | 2024-06-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | 2024-06-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1276 | 2024-06-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 38 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 سرویس حمل از پی کنی
1277 | 2024-06-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 33 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 سرویس حمل از پی کنی
1278 | 2024-06-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 2024-06-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 2024-06-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 20 | 0
1281 | 2024-06-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | 2024-06-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1283 | 2024-06-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | 2024-06-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | 2024-06-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1286 | 2024-06-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
1287 | 2024-06-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 |  | 950 | انصاری |  | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
1288 | 2024-06-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 |  | 950 | انصاری |  | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
1289 | 2024-06-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 |  | 950 | انصاری |  | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
1290 | 2024-06-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1291 | 2024-06-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | 2024-06-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1293 | 2024-06-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  | 600 | صداقت |  | نرم | 0 | 168.245 | 0 | 0
1294 | 2024-06-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 30 |  | 300 | شرکتی | انصاری | سخت | 0 | 229.425 | 0 | 0
1295 | 2024-06-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | 600 | صداقت |  | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1296 | 2024-06-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | 600 | صداقت |  | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1297 | 2024-06-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1298 | 2024-06-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 2024-06-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 2024-06-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1301 | 2024-06-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | 1500 | میرزایی |  | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1302 | 2024-06-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | 1500 | میرزایی |  | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1303 | 2024-06-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1304 | 2024-06-08 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 950 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1305 | 2024-06-08 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | 950 | انصاری |  | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1306 | 2024-06-08 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 37 |  | 950 | انصاری |  | سخت | 259 | 0 | 0 | 0
1307 | 2024-06-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1308 | 2024-06-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | 2024-06-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | 2024-06-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 9 |  | 800 | صداقت |  | نرم | 0 | 68.8275 | 0 | 0
1312 | 2024-06-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 41 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 سرویس حمل از پی کنی
1313 | 2024-06-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | 800 | صداقت |  | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1314 | 2024-06-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 49 |  | 800 | صداقت |  | نرم | 0 | 233.8525 | 0 | 0
1315 | 2024-06-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
1316 | 2024-06-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | 2024-06-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | 2024-06-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1319 | 2024-06-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1320 | 2024-06-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1321 | 2024-06-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.6 | 0
1322 | 2024-06-09 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 273 | 0 | 0 | 0
1323 | 2024-06-09 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 273 | 0 | 0 | 0
1324 | 2024-06-09 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1325 | 2024-06-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | 2024-06-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | 2024-06-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 30 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 سرویس حمل از پی کنی
1328 | 2024-06-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1330 | 2024-06-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 |  | 1400 | صداقت |  | نرم | 0 | 53.5325 | 0 | 0
1331 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 |  | 850 | صداقت |  | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0
1332 | 2024-06-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | 1400 | صداقت |  | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1333 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 16 |  | 850 | صداقت |  | نرم | 0 | 76.36 | 0 | 0
1334 | 2024-06-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | 1400 | صداقت |  | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1335 | 2024-06-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1336 | 2024-06-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | 2024-06-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | 2024-06-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 2024-06-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 43 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 0 | 205.2175 | 0 | 0
1340 | 2024-06-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 46 |  | 650 | میرزایی |  | نرم | 0 | 219.535 | 0 | 0
1341 | 2024-06-10 | KH-01-W | تانکر آب | خاکسار | تانکر آب | 30.5 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 91.5 | 0
1342 | 2024-06-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1343 | 2024-06-10 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 273 | 0 | 0 | 0
1344 | 2024-06-10 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1345 | 2024-06-10 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 273 | 0 | 0 | 0
1346 | 2024-06-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | 2024-06-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1348 | 2024-06-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | 2024-06-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 22 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 سرویس حمل از پی کنی
1350 | 2024-06-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس حمل از پی کنی
1351 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 22 |  | 850 | صداقت |  | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
1352 | 2024-06-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 19 |  | 1450 | صداقت |  | نرم | 0 | 90.6775 | 0 | 0
1353 | 2024-06-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 41 |  | 850 | صداقت |  | نرم | 0 | 195.6725 | 0 | 0
1354 | 2024-06-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1355 | 2024-06-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | 2024-06-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | 2024-06-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 34 |  | 950 | میرزایی |  | نرم | 0 | 260.015 | 0 | 0
1358 | 2024-06-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1359 | 2024-06-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 |  | 950 | میرزایی |  | نرم | 0 | 171.81 | 0 | 0
1360 | 2024-06-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1361 | 2024-06-11 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | 750 | انصاری |  | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1362 | 2024-06-11 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 750 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1363 | 2024-06-11 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 750 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1364 | 2024-06-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | 2024-06-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1366 | 2024-06-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1367 | 2024-06-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 46 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 سرویس حمل از پی کنی
1368 | 2024-06-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 |  | 1650 | صداقت |  | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0
1369 | 2024-06-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  | 1650 | صداقت | سایت | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
1370 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | 750 | صداقت | سایت | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1371 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | 750 | صداقت | سایت | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1372 | 2024-06-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  | 1650 | صداقت | سایت | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
1373 | 2024-06-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1374 | 2024-06-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | 2024-06-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1376 | 2024-06-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 28 |  | 1400 | میرزایی |  | نرم | 0 | 214.13 | 0 | 0
1377 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | 1400 | میرزایی |  | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1378 | 2024-06-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 3 |  | 900 | میرزایی |  | نرم | 0 | 14.3175 | 0 | 0
1379 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 3 |  | 900 | میرزایی |  | نرم | 0 | 14.3175 | 0 | 0
1380 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 25 |  | 1400 | میرزایی |  | نرم | 0 | 119.3125 | 0 | 0
1381 | 2024-06-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  |  |  |  | میرزایی |  | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | 2024-06-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1383 | 2024-06-12 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 750 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1384 | 2024-06-12 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 750 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1385 | 2024-06-12 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 750 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1386 | 2024-06-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1387 | 2024-06-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 2024-06-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | 2024-06-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 51 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 سرویس حمل از پی کنی
1390 | 2024-06-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 |  | 1500 | صداقت |  |  | 0 | 267.6625 | 0 | 0
1391 | 2024-06-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  | 1500 | صداقت | سایت | نرم | 0 | 186.1275 | 0 | 0
1392 | 2024-06-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  | 1500 | صداقت | سایت | نرم | 0 | 186.1275 | 0 | 0
1393 | 2024-06-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
1394 | 2024-06-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 10 |  | 500 | محمدپور | 723 | نرم | 70 | 0 | 0 | 0 | تاریخ ورود محمدپور به پروژه 23 خرداد
1395 | 2024-06-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 11 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 123.2 | 0
1396 | 2024-06-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  | 1400 |  |  |  | 0 | 160.5975 | 0 | 0
1397 | 2024-06-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | 1400 |  |  |  | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1398 | 2024-06-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | 1400 |  |  |  | 0 | 85.905 | 0 | 0
1399 | 2024-06-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1400 | 2024-06-13 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 450 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
1401 | 2024-06-13 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 450 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0
1402 | 2024-06-13 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 450 |  |  |  | 231 | 0 | 0 | 0
1403 | 2024-06-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
1404 | 2024-06-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | 2024-06-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | 2024-06-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | 2024-06-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1408 | 2024-06-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | 2024-06-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 2024-06-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | 2024-06-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 11 |  | 500 | محمدپور | 723 | نرم | 77 | 0 | 0 | 0
1412 | 2024-06-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | 2024-06-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | 2024-06-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | 2024-06-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | 2024-06-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | 2024-06-14 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | 2024-06-14 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 2024-06-14 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | 2024-06-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | 2024-06-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | 2024-06-15 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | 2024-06-15 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  | 1350 | صداقت |  | نرم | 0 | 160.5975 | 0 | 0
1424 | 2024-06-15 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 27 |  | 1350 | صداقت |  | نرم | 0 | 206.4825 | 0 | 0
1425 | 2024-06-15 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  | 1375 | صداقت | سایت | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
1426 | 2024-06-15 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  | 1375 | صداقت | سایت | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
1427 | 2024-06-15 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1428 | 2024-06-15 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | 2024-06-15 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
1430 | 2024-06-15 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 |  | 370 | میرزایی |  | نرم | 0 | 198.835 | 0 | 0
1431 | 2024-06-15 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  | 370 | میرزایی |  | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
1432 | 2024-06-15 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  | 370 | میرزایی |  | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
1433 | 2024-06-15 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1434 | 2024-06-15 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 1350 | انصاری |  | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1435 | 2024-06-15 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 1350 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1436 | 2024-06-15 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | 1350 | انصاری |  | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1437 | 2024-06-15 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1438 | 2024-06-15 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1439 | 2024-06-16 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | 2024-06-16 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 31 |  | 1300 | صداقت |  | نرم | 206.15 | 0 | 0 | 0
1441 | 2024-06-16 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 15 |  | 1300 | صداقت |  | نرم | 99.75 | 0 | 0 | 0
1442 | 2024-06-16 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 36 | 716 | 1300 | صداقت | 717 | سخت | 149.4 | 0 | 0 | 0
1443 | 2024-06-16 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 36 | 716 | 1300 | صداقت | 717 | سخت | 149.4 | 0 | 0 | 0
1444 | 2024-06-16 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1445 | 2024-06-16 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | 2024-06-16 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1447 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 10 |  | 750 | میرزایی |  | نرم | 0 | 76.475 | 0 | 0
1448 | 2024-06-16 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | 1375 | میرزایی |  | نرم | 0 | 114.7125 | 0 | 0
1449 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 10 |  | 750 | میرزایی |  | نرم | 0 | 47.725 | 0 | 0
1450 | 2024-06-16 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  | 1375 | میرزایی |  | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0
1451 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  | 750 | میرزایی |  | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0
1452 | 2024-06-16 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  | 13750 | میرزایی |  | نرم |  |  | 0 | 0
1453 | 2024-06-16 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1454 | 2024-06-16 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 780 | انصاری |  | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1455 | 2024-06-16 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 780 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1456 | 2024-06-16 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 780 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1457 | 2024-06-16 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1458 | 2024-06-16 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1459 | 2024-06-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [5 empty] | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | 2024-06-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 950 | صداقت |  | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0
1461 | 2024-06-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | 950 | صداقت |  | نرم | 53.2 | 0 | 0 | 0
1462 | 2024-06-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 950 | صداقت | سایت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1463 | 2024-06-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 950 | صداقت | سایت | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1464 | 2024-06-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
1465 | 2024-06-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1466 | 2024-06-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1467 | 2024-06-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 2024-06-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 700 | میرزایی |  | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1469 | 2024-06-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 39 |  | 700 | میرزایی |  | نرم | 161.85 | 0 | 0 | 0
1470 | 2024-06-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1471 | 2024-06-17 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | 760 | انصاری |  | سخت | 217 | 0 | 0 | 0
1472 | 2024-06-17 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 760 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1473 | 2024-06-17 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 760 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1474 | 2024-06-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1475 | 2024-06-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
1476 | 2024-06-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1477 | 2024-06-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1478 | 2024-06-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 1050 | صداقت |  | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
1479 | 2024-06-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 57 |  | 500 | صداقت | سایت | نرم | 236.55 | 0 | 0 | 0
1480 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 57 |  | 500 | صداقت | سایت | نرم | 236.55 | 0 | 0 | 0
1481 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 |  | 1050 | صداقت | سایت | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
1482 | 2024-06-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 |  | 1050 | صداقت | سایت | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
1483 | 2024-06-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1484 | 2024-06-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | 2024-06-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 10 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 112 | 0
1486 | 2024-06-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | 2024-06-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | 700 | میرزایی |  | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1488 | 2024-06-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 35 |  | 700 | میرزایی |  | نرم | 145.25 | 0 | 0 | 0
1489 | 2024-06-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1490 | 2024-06-18 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  | 950 | انصاری |  | سخت | 105 | 0 | 0 | 0
1491 | 2024-06-18 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 |  | 950 | انصاری |  | سخت | 105 | 0 | 0 | 0
1492 | 2024-06-18 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 |  | 950 | انصاری |  | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
1493 | 2024-06-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1494 | 2024-06-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1495 | 2024-06-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | 2024-06-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 سرویس حمل از پی کنی
1497 | 2024-06-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 40 |  | 500 | صداقت |  | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
1498 | 2024-06-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | 500 | صداقت | سایت | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
1499 | 2024-06-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | 500 | صداقت | سایت | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
1500 | 2024-06-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1501 | 2024-06-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1502 | 2024-06-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1503 | 2024-06-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1504 | 2024-06-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  | 900 | میرزایی |  | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
1505 | 2024-06-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 |  | 900 | میرزایی |  | نرم | 0 | 162.265 | 0 | 0
1506 | 2024-06-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
1507 | 2024-06-19 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | 740 | انصاری |  | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1508 | 2024-06-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 740 | انصاری |  | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
1509 | 2024-06-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | 740 | انصاری |  | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1510 | 2024-06-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 2024-06-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1512 | 2024-06-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 8 |  | 200 | صداقت |  | نرم | 53.2 | 0 | 0 | 0
1514 | 2024-06-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 26 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 سرویس حمل از پی کنی
1515 | 2024-06-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 38 |  | 750 | صداقت |  | نرم | 252.7 | 0 | 0 | 0
1516 | 2024-06-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 |  | 750 | صداقت | سایت | نرم | 178.45 | 0 | 0 | 0
1517 | 2024-06-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 |  | 750 | صداقت | سایت | نرم | 178.45 | 0 | 0 | 0
1518 | 2024-06-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1519 | 2024-06-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | 2024-06-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
1521 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | 925 | میرزایی |  | نرم | 126.35 | 0 | 0 | 0
1522 | 2024-06-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | قرضه | 14 |  | 1350 | میرزایی |  | نرم | 93.1 | 0 | 0 | 0
1523 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 19 |  | 925 | میرزایی |  | نرم | 78.85 | 0 | 0 | 0
1524 | 2024-06-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 13 |  | 1350 | میرزایی |  | نرم | 53.95 | 0 | 0 | 0
1525 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 17 |  | 925 | میرزایی |  | نرم | 70.55 | 0 | 0 | 0
1526 | 2024-06-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | قرضه | 16 |  | 1350 | میرزایی |  | نرم | 66.4 | 0 | 0 | 0
1527 | 2024-06-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1528 | 2024-06-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | 1300 | انصاری |  | سخت | 189 | 0 | 0 | 0
1529 | 2024-06-20 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | 1300 | انصاری |  | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1530 | 2024-06-20 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | 1300 | انصاری |  | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1531 | 2024-06-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1532 | 2024-06-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1533 | 2024-06-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1534 | 2024-06-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 20 |  |  |  | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 سرویس حمل از پی کنی
1535 | 2024-06-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 23 |  |  |  | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 سرویس حمل از پی کنی
1536 | 2024-06-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | 2024-06-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | 2024-06-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1539 | 2024-06-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [9 empty] | 0 | 0
1540 | 2024-06-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 | [5 empty] | 350 | 0 | 0 | 0
1541 | 2024-06-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 11 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 123.2 | 0
1542 | 2024-06-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | 2024-06-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | 2024-06-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | 2024-06-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1546 | 2024-06-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 154 | 0 | 0 | 0
1547 | 2024-06-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 154 | 0 | 0 | 0
1548 | 2024-06-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 22 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 154 | 0 | 0 | 0
1549 | 2024-06-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1550 | 2024-06-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | 2024-06-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1552 | 2024-06-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 30 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 سرویس حمل از پی کنی
1553 | 2024-06-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 28 |  |  | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 سرویس حمل از پی کنی
1554 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 5 |  | 550 | صداقت |  | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
1555 | 2024-06-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  | 1350 | صداقت |  | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
1556 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 5 |  | 550 | صداقت |  | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
1557 | 2024-06-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  | 1350 | صداقت |  | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
1558 | 2024-06-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1559 | 2024-06-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
1560 | 2024-06-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | 2024-06-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1562 | 2024-06-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1563 | 2024-06-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 |  | 700 | میرزایی |  | نرم | 0 | 267.6625 | 0 | 0
1564 | 2024-06-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  | 700 | میرزایی |  | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
1565 | 2024-06-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | 700 | میرزایی |  | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1566 | 2024-06-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1567 | 2024-06-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
1568 | 2024-06-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1569 | 2024-06-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 800 | انصاری |  | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
1570 | 2024-06-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | 2024-06-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | 2024-06-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1573 | 2024-06-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1574 | 2024-06-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1575 | 2024-06-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1576 | 2024-06-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 38 |  | 550 | صداقت |  | نرم | 0 | 367.08 | 0 | 0
1577 | 2024-06-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 46 |  | 250 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | 2024-06-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | 550 | صداقت |  | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1579 | 2024-06-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 48 |  | 550 | صداقت |  | نرم | 0 | 229.08 | 0 | 0
1580 | 2024-06-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1581 | 2024-06-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 60 | 0
1582 | 2024-06-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 |  | 2000 | محمدپور | 723 | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
1583 | 2024-06-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 |  | 2000 | محمدپور | 723 | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
1584 | 2024-06-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
1585 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 |  | 960 | میرزایی |  | نرم | 0 | 30.59 | 0 | 0
1586 | 2024-06-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 |  | 1350 | میرزایی |  | نرم | 0 | 221.7775 | 0 | 0
1587 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 |  | 960 | میرزایی |  | نرم | 0 | 19.09 | 0 | 0
1588 | 2024-06-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  | 1350 | میرزایی |  | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
1589 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 |  | 960 | میرزایی |  | نرم | 0 | 19.09 | 0 | 0
1590 | 2024-06-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 29 |  | 1350 | میرزایی |  | نرم | 0 | 138.4025 | 0 | 0
1591 | 2024-06-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 138.4025 | 58 | 0
1592 | 2024-06-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 19 |  | 880 | انصاری |  | سخت | 133 | 0 | 0 | 0
1593 | 2024-06-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 |  | 880 | انصاری |  | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
1594 | 2024-06-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 |  | 880 | انصاری |  | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
1595 | 2024-06-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب |  |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1596 | 2024-06-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1597 | 2024-06-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1598 | 2024-06-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 29 |  | 600 | صداقت |  | نرم | 0 | 221.7775 | 0 | 0
1599 | 2024-06-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 46 |  | 350 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 351.785 | 0 | 0
1600 | 2024-06-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  | 650 | صداقت |  | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
1601 | 2024-06-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  | 650 | صداقت |  | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
1602 | 2024-06-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1603 | 2024-06-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1604 | 2024-06-24 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  | 0 | محمدپور | 723 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1605 | 2024-06-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 |  | 0 | محمدپور | 723 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1606 | 2024-06-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
1607 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 |  | 950 | میرزایی |  | نرم | 0 | 122.36 | 0 | 0
1608 | 2024-06-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  | 1360 | میرزایی |  | نرم | 0 | 175.8925 | 0 | 0
1609 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  | 950 | میرزایی |  | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
1610 | 2024-06-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 15 |  | 1360 | میرزایی |  | نرم | 0 | 71.5875 | 0 | 0
1611 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | 950 | میرزایی |  | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1612 | 2024-06-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  | 1360 | میرزایی |  | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
1613 | 2024-06-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1614 | 2024-06-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 |  | 780 | انصاری |  | سخت | 224 | 0 | 0 | 0
1615 | 2024-06-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 780 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1616 | 2024-06-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 780 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1617 | 2024-06-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1618 | 2024-06-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1619 | 2024-06-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1620 | 2024-06-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 10 |  | 500 | صداقت |  | نرم | 66.5 | 0 | 0 | 0
1621 | 2024-06-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 37 |  | 300 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1622 | 2024-06-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 39 |  | 500 | صداقت |  | نرم | 0 | 186.1275 | 0 | 0 | ۱۹ سرویس به منظور ترمیم جاده در تعداد سرویس ها لحاظ نگردیده است
1623 | 2024-06-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  | 500 | صداقت |  | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0 | ۱۸ سرویس به منظور ترمیم جاده در تعداد سرویس ها لحاظ نگردیده است
1624 | 2024-06-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | رضاپور |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1625 | 2024-06-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 |  | 2000 | گلپایگانی |  |  | 150 | 0 | 0 | 0
1626 | 2024-06-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  | محمدپور | 723 | نرم | 0 | 0 | 60 | 0
1627 | 2024-06-25 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 |  | 2000 | محمدپور | 723 | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
1628 | 2024-06-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | 2000 | محمدپور | 723 | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
1629 | 2024-06-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  | محمدپور | 723 | نرم | 0 | 0 | 67.2 | 0
1630 | 2024-06-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 41 |  | 735 | میرزایی |  | نرم | 0 | 313.5475 | 0 | 0
1631 | 2024-06-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 42 |  | 735 | میرزایی |  | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
1632 | 2024-06-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 40 |  | 735 | میرزایی |  | نرم | 0 | 190.9 | 0 | 0
1633 | 2024-06-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  | گلپایگانی |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1634 | 2024-06-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 450 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1635 | 2024-06-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 450 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0 | به لحاظ خرابی بلدوزر انصاری بلدوزر d85 اکبری به مدت ۵ ساعت در اختیار پیمانکار بوده است
1636 | 2024-06-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 450 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1637 | 2024-06-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | 2024-06-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 47.2 | 0
1639 | 2024-06-26 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1640 | 2024-06-26 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 27 |  | 300 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | 2024-06-26 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 22 |  | 300 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1642 | 2024-06-26 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 5 |  | 400 | صداقت |  | نرم | 20.75 | 0 | 0 | 0
1643 | 2024-06-26 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 5 |  | 400 | صداقت |  | نرم | 20.75 | 0 | 0 | 0
1644 | 2024-06-26 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | رضاپور |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1645 | 2024-06-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 30 |  |  | محمدپور | 723 | نرم | 150 | 0 | 0 | 0
1646 | 2024-06-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | محمدپور | 723 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1647 | 2024-06-26 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  | محمدپور | 723 | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
1648 | 2024-06-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 |  |  | محمدپور | 723 | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
1649 | 2024-06-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  | محمدپور | 723 | نرم | 0 | 0 | 78.4 | 0
1650 | 2024-06-26 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 37 |  | 460 | میرزایی |  | نرم | 0 | 282.9575 | 0 | 0
1651 | 2024-06-26 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 |  | 460 | میرزایی |  | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
1652 | 2024-06-26 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 |  | 460 | میرزایی |  | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
1653 | 2024-06-26 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | گلپایگانی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1654 | 2024-06-26 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | 680 | انصاری |  | سخت | 217 | 0 | 0 | 0
1655 | 2024-06-26 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 680 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1656 | 2024-06-26 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 680 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1657 | 2024-06-26 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | 2024-06-26 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1659 | 2024-06-27 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  |  |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | 2024-06-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 33 |  | 100 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | 2024-06-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 30 |  | 100 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 سرویس پی و مابقی خاکبرداری پی
1662 | 2024-06-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 58 |  | 600 | صداقت | 718 | نرم | 240.7 | 0 | 0 | 0
1663 | 2024-06-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 58 |  | 600 | صداقت | 718 | نرم | 240.7 | 0 | 0 | 0
1664 | 2024-06-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1665 | 2024-06-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 13 |  | 1700 | محمدپور | 723 | نرم | 65 | 0 | 0 | 0
1666 | 2024-06-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
1667 | 2024-06-27 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | 1700 | محمدپور | 723 | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
1668 | 2024-06-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | 1700 | محمدپور | 723 | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
1669 | 2024-06-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.2 | 0 | بارگیری انجام شده ولی تخلیه صورت نگرفته است.
1670 | 2024-06-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 39 |  | 635 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 298.2525 | 0 | 0
1671 | 2024-06-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 38 |  | 635 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 181.355 | 0 | 0
1672 | 2024-06-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 38 |  | 635 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 181.355 | 0 | 0
1673 | 2024-06-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1674 | 2024-06-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 550 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1675 | 2024-06-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 550 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1676 | 2024-06-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 550 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1677 | 2024-06-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1678 | 2024-06-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1679 | 2024-06-29 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1680 | 2024-06-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 24 |  | 150 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | 2024-06-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1682 | 2024-06-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | 250 | صداقت | 718 | نرم | 128.65 | 0 | 0 | 0
1683 | 2024-06-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 31 |  | 250 | صداقت | 718 | نرم | 128.65 | 0 | 0 | 0
1684 | 2024-06-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1685 | 2024-06-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 27 |  | 2200 | محمدپور | 723 | نرم | 135 | 0 | 0 | 0
1686 | 2024-06-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | 2024-06-29 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 |  | 2200 | محمدپور | 723 | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
1688 | 2024-06-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 22 |  | 2200 | محمدپور | 723 | نرم | 154 | 0 | 0 | 0
1689 | 2024-06-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
1690 | 2024-06-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 38 |  | 750 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 290.605 | 0 | 0
1691 | 2024-06-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | 750 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1692 | 2024-06-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 |  | 750 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1693 | 2024-06-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1694 | 2024-06-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | 550 | انصاری |  | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1695 | 2024-06-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 550 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1696 | 2024-06-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 550 | انصاری |  | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1697 | 2024-06-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1698 | 2024-06-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
1699 | 2024-06-30 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1700 | 2024-06-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 34 |  | 300 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1701 | 2024-06-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 6 |  | 250 | صداقت | 718 | نرم | 39.9 | 0 | 0 | 0
1702 | 2024-06-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 8 |  | 300 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1703 | 2024-06-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 50 |  | 250 | صداقت | 718 | نرم | 207.5 | 0 | 0 | 0
1704 | 2024-06-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 50 |  | 250 | صداقت | 718 | نرم | 207.5 | 0 | 0 | 0
1705 | 2024-06-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
1706 | 2024-06-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 34 |  | 2200 | محمدپور | 723 | نرم | 170 | 0 | 0 | 0
1707 | 2024-06-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1708 | 2024-06-30 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | 2200 | محمدپور | 723 | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
1709 | 2024-06-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | 2200 | محمدپور | 723 | نرم | 217 | 0 | 0 | 0
1710 | 2024-06-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 100.8 | 0
1711 | 2024-06-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  | 835 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0
1712 | 2024-06-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 |  | 1350 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0
1713 | 2024-06-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  | 835 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
1714 | 2024-06-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | 1350 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1715 | 2024-06-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 9 |  | 835 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 42.9525 | 0 | 0
1716 | 2024-06-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | 1350 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1717 | 2024-06-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1718 | 2024-06-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | 900 | انصاری | 713 | سخت | 189 | 0 | 0 | 0
1719 | 2024-06-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 900 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1720 | 2024-06-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 900 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1721 | 2024-06-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1722 | 2024-06-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
1723 | 2024-07-01 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 21 |  | 500 | صداقت | 718 | نرم | 139.65 | 0 | 0 | 0
1724 | 2024-07-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1725 | 2024-07-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 32 |  | 180 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | 2024-07-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 60 |  | 600 | صداقت | 718 | نرم | 249 | 0 | 0 | 0
1727 | 2024-07-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 60 |  | 600 | صداقت | 718 | نرم | 249 | 0 | 0 | 0
1728 | 2024-07-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | 2024-07-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 31 |  | 1800 | محمدپور | 723 | نرم | 155 | 0 | 0 | 0
1730 | 2024-07-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | 2024-07-01 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 |  | 1800 | محمدپور | 723 | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
1732 | 2024-07-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 |  | 1800 | محمدپور | 723 | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
1733 | 2024-07-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 0 | یک سرویس از کارگاه مهدی آباد
1734 | 2024-07-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 16 |  | 1270 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 122.36 | 0 | 0
1735 | 2024-07-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 |  | 700 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | 2024-07-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 |  | 1270 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
1737 | 2024-07-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8625 | 0 | 0
1738 | 2024-07-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 |  | 1270 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
1739 | 2024-07-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 |  | 700 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0
1740 | 2024-07-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
1741 | 2024-07-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 390 | انصاری | 713 | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
1742 | 2024-07-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 390 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1743 | 2024-07-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 390 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1744 | 2024-07-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 70.8 | 0
1745 | 2024-07-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1746 | 2024-07-02 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 |  | 1000 | صداقت | 718 | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0 | بلدوزر حسن پور به مدت یک روز به دلیل کار کردن راننده ان بر روی گریدر غیر فعال بوده است
1747 | 2024-07-02 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1748 | 2024-07-02 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 16 |  | 250 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1749 | 2024-07-02 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 1010 | صداقت | 718 | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1750 | 2024-07-02 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 1010 | صداقت | 718 | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
1751 | 2024-07-02 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
| 2024-07-02 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
1753 | 2024-07-02 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 9 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 45 | 0 | 0 | 0
1754 | 2024-07-02 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1755 | 2024-07-02 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
1756 | 2024-07-02 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 32 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
1757 | 2024-07-02 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
1758 | 2024-07-02 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 |  | 1120 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0
1759 | 2024-07-02 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 12 |  | 1120 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 57.27 | 0 | 0 | لودر پیمانکار میرزایی به مدت 2 ساعت در اختیار شرکت به منظور تخلیه غلطک شرکتی
1760 | 2024-07-02 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 11 |  | 1120 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 52.4975 | 0 | 0
1761 | 2024-07-02 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
1762 | 2024-07-02 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 36 |  | 480 | انصاری | 713 | سخت | 252 | 0 | 0 | 0
1763 | 2024-07-02 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 480 | انصاری | 713 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1764 | 2024-07-02 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 480 | انصاری | 713 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1765 | 2024-07-02 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1766 | 2024-07-02 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1767 | 2024-07-03 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 35 |  | 1200 | صداقت | 718 | نرم | 232.75 | 0 | 0 | 0
1768 | 2024-07-03 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1769 | 2024-07-03 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 21 |  | 300 | شرکتی | 723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | باید مشخص شود که منابع خاکبرداری شده رفته دیسپوزال یا در بستر استفاده شده
1770 | 2024-07-03 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 42 |  | 1200 | صداقت | 718 | نرم | 174.3 | 0 | 0 | 0
1771 | 2024-07-03 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 42 |  | 1200 | صداقت | 718 | نرم | 174.3 | 0 | 0 | 0
1772 | 2024-07-03 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
1773 | 2024-07-03 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
1774 | 2024-07-03 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | 2024-07-03 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | 2024-07-03 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
1777 | 2024-07-03 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
1778 | 2024-07-03 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 56 | 0
1779 | 2024-07-03 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1780 | 2024-07-03 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1781 | 2024-07-03 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 2 |  | 850 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 9.545 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1782 | 2024-07-03 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
1783 | 2024-07-03 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | 910 | انصاری | 713 | سخت | 217 | 0 | 0 | 0
1784 | 2024-07-03 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 910 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1785 | 2024-07-03 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 910 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1786 | 2024-07-03 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1787 | 2024-07-03 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1788 | 2024-07-03 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1789 | 2024-07-03 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1790 | 2024-07-03 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
1791 | 2024-07-04 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 1100 | صداقت | 718 | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0 | در بازه های متفاوت تحت تعمیر
1792 | 2024-07-04 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 5 |  | 1100 | صداقت | 718 | نرم | 33.25 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1793 | 2024-07-04 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 27 |  | 300 | شرکتی | 723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ۷ سرویس در محدوده محمد پور
1794 | 2024-07-04 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 47 |  | 1100 | صداقت | 718 | نرم | 195.05 | 0 | 0 | 0
1795 | 2024-07-04 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 47 |  | 1100 | صداقت | 718 | نرم | 195.05 | 0 | 0 | 0
1796 | 2024-07-04 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1797 | 2024-07-04 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 55 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 385 | 0 | 0 | 0
1798 | 2024-07-04 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1799 | 2024-07-04 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب |  |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 2024-07-04 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 371 | 0 | 0 | 0
1801 | 2024-07-04 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 371 | 0 | 0 | 0
1802 | 2024-07-04 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 22.4 | 0
| 2024-07-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  | 1115 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0
1804 | 2024-07-04 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 5 |  | 490 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 38.2375 | 0 | 0
| 2024-07-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  | 1115 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
1806 | 2024-07-04 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 |  | 490 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 19.09 | 0 | 0
| 2024-07-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  | 1115 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
1808 | 2024-07-04 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 4 |  | 490 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 19.09 | 0 | 0
1809 | 2024-07-04 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1810 | 2024-07-04 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1811 | 2024-07-04 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 350 | انصاری | 712 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1812 | 2024-07-04 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 350 | انصاری | 712 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1813 | 2024-07-04 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1814 | 2024-07-04 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 350 | انصاری | 712 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1815 | 2024-07-04 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 350 | انصاری | 712 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1816 | 2024-07-04 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1817 | 2024-07-04 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
1818 | 2024-07-05 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 23 |  | 975 | شرکتی | 716 |  | 0 | 175.8925 | 0 | 0
1819 | 2024-07-05 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 22 |  | 800 | شرکتی | محمدپور |  | 0 | 0 | 0 | 0
1820 | 2024-07-05 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1821 | 2024-07-05 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1822 | 2024-07-05 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1823 | 2024-07-05 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1824 | 2024-07-05 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 | [5 empty] | 315 | 0 | 0 | 0
1825 | 2024-07-05 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1826 | 2024-07-05 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | 2024-07-05 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 | [5 empty] | 315 | 0 | 0 | 0
1828 | 2024-07-05 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 45 | [5 empty] | 315 | 0 | 0 | 0
1829 | 2024-07-05 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
1830 | 2024-07-05 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1831 | 2024-07-05 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1832 | 2024-07-05 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1833 | 2024-07-05 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
1834 | 2024-07-05 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1835 | 2024-07-05 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1836 | 2024-07-05 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1837 | 2024-07-05 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1838 | 2024-07-05 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1839 | 2024-07-06 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 650 | صداقت | 718 | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
1840 | 2024-07-06 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 24 |  | 800 | شرکتی | محمدپور |  | 159.6 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل پی به منظور اماده سازی پی کنی
1841 | 2024-07-06 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1842 | 2024-07-06 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 51 |  | 650 | صداقت | 718 | نرم | 211.65 | 0 | 0 | 0
1843 | 2024-07-06 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 51 |  | 650 | صداقت | 718 | نرم | 211.65 | 0 | 0 | 0
1844 | 2024-07-06 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1845 | 2024-07-06 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 280 | 0 | 0 | 0
1846 | 2024-07-06 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 57 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 285 | 0 | 0 | 0
1847 | 2024-07-06 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1848 | 2024-07-06 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 273 | 0 | 0 | 0
1849 | 2024-07-06 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 39 |  | 2400 | محمدپور | 723 | نرم | 273 | 0 | 0 | 0
1850 | 2024-07-06 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
1851 | 2024-07-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 17 |  | 1270 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 130.0075 | 0 | 0
1852 | 2024-07-06 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 7 |  | 690 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 53.5325 | 0 | 0
1853 | 2024-07-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | 1270 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1854 | 2024-07-06 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 8 |  | 690 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 38.18 | 0 | 0
1855 | 2024-07-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 |  | 1270 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
1856 | 2024-07-06 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 6 |  | 690 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 28.635 | 0 | 0
1857 | 2024-07-06 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1858 | 2024-07-06 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 24 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 168 | 0 | 0 | 0
1859 | 2024-07-06 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1860 | 2024-07-06 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1861 | 2024-07-06 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1862 | 2024-07-06 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1863 | 2024-07-07 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1864 | 2024-07-07 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1865 | 2024-07-07 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1866 | 2024-07-07 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 | [5 empty] | 182.6 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1867 | 2024-07-07 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 | [5 empty] | 182.6 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود | آب
1868 | 2024-07-07 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 | [5 empty] | 182.6 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1869 | 2024-07-07 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | اصلاح شود
1870 | 2024-07-07 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 | [5 empty] | 343 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1871 | 2024-07-07 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 60 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1872 | 2024-07-07 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1873 | 2024-07-07 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1874 | 2024-07-07 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 | [5 empty] | 343 | 0 | 0 | 0 | اصلاح شود
1875 | 2024-07-07 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 56 | 0 | اصلاح شود
1876 | 2024-07-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 38 | [5 empty] | 0 | 290.605 | 0 | 0
1877 | 2024-07-07 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | 2024-07-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 | [5 empty] | 0 | 171.81 | 0 | 0
1879 | 2024-07-07 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1880 | 2024-07-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 38 | [5 empty] | 0 | 181.355 | 0 | 0
1881 | 2024-07-07 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1882 | 2024-07-07 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0 | اصلاح شود
1883 | 2024-07-07 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | [5 empty] | 140 | 0 | 0 | 0
1884 | 2024-07-07 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | [5 empty] | 175 | 0 | 0 | 0
1885 | 2024-07-07 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | [5 empty] | 175 | 0 | 0 | 0
1886 | 2024-07-07 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب |  |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر(نبود گریدر)
1887 | 2024-07-07 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب |  |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر(نبود گریدر)
1888 | 2024-07-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 13 |  | 650 | شرکتی | 723 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1889 | 2024-07-08 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 13 |  | 650 | شرکتی | 723 | نرم | 86.45 | 0 | 0 | 0
1890 | 2024-07-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 20 |  | 650 | شرکتی | 723 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1891 | 2024-07-08 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 20 |  | 650 | شرکتی | 723 | نرم | 133 | 0 | 0 | 0
1892 | 2024-07-08 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1893 | 2024-07-08 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 1400 | صداقت | 718 | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1894 | 2024-07-08 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 1400 | صداقت | 718 | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1895 | 2024-07-08 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 1400 | صداقت | 718 | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1896 | 2024-07-08 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1897 | 2024-07-08 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 |  | 2500 | محمدپور | 723 | نرم | 357 | 0 | 0 | 0
1898 | 2024-07-08 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 0 |  | 2500 | محمدپور | 723 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
1899 | 2024-07-08 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1900 | 2024-07-08 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 |  | 2500 | محمدپور | 723 | نرم | 357 | 0 | 0 | 0
1901 | 2024-07-08 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 51 |  | 2500 | محمدپور | 723 | نرم | 357 | 0 | 0 | 0
1902 | 2024-07-08 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 0
1903 | 2024-07-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 |  | 690 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 191.1875 | 0 | 0
1904 | 2024-07-08 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 6 |  | 1300 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 45.885 | 0 | 0
1905 | 2024-07-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 23 |  | 690 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 109.7675 | 0 | 0
1906 | 2024-07-08 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 |  | 1300 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0
1907 | 2024-07-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 24 |  | 690 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 114.54 | 0 | 0
1908 | 2024-07-08 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 7 |  | 1300 | شرکتی | 714 | نرم | 0 | 33.4075 | 0 | 0
1909 | 2024-07-08 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1910 | 2024-07-08 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 26 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 182 | 0 | 0 | 0
1911 | 2024-07-08 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1912 | 2024-07-08 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
1913 | 2024-07-08 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1914 | 2024-07-08 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
1915 | 2024-07-09 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  | 1000 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
1916 | 2024-07-09 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 25 |  | 1000 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 191.1875 | 0 | 0
1917 | 2024-07-09 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1918 | 2024-07-09 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 49 |  | 700 | صداقت | 718 | نرم | 203.35 | 0 | 0 | 0
1919 | 2024-07-09 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | 700 | صداقت | 718 | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
1920 | 2024-07-09 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 49 |  | 700 | صداقت | 718 | نرم | 203.35 | 0 | 0 | 0
1921 | 2024-07-09 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1922 | 2024-07-09 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
1923 | 2024-07-09 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 50 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 250 | 0 | 0 | 0
1924 | 2024-07-09 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1925 | 2024-07-09 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
1926 | 2024-07-09 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
1927 | 2024-07-09 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
1928 | 2024-07-09 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | 1300 | میرزایی | 717 | نرم | 0 | 152.95 | 0 | 0
1929 | 2024-07-09 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  | 1300 | میرزایی | 717 | نرم | 0 | 95.45 | 0 | 0
1930 | 2024-07-09 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 |  | 1300 | میرزایی | 717 | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
1931 | 2024-07-09 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
1932 | 2024-07-09 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1933 | 2024-07-09 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1934 | 2024-07-09 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
1935 | 2024-07-09 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
1936 | 2024-07-09 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
1937 | 2024-07-10 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 28 |  | 300 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0
1938 | 2024-07-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 25 |  | 400 | شرکتی | محمدپور | نرم | 166.25 | 0 | 0 | 0
1939 | 2024-07-10 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 25 |  | 400 | شرکتی | محمدپور |  | 0 | 0 | 0 | 0
1940 | 2024-07-10 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1941 | 2024-07-10 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 |  | 500 | صداقت | 718 | نرم | 182.6 | 0 | 0 | 0
1942 | 2024-07-10 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 44 |  | 500 | صداقت | 718 | نرم | 182.6 | 0 | 0 | 0
1943 | 2024-07-10 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 58 |  | 500 | صداقت | 718 | نرم | 240.7 | 0 | 0 | 0
1944 | 2024-07-10 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
1945 | 2024-07-10 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 53 |  | 2000 | محمدپور | 723 | نرم | 371 | 0 | 0 | 0
1946 | 2024-07-10 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 55 |  | 2000 | محمدپور | 723 | نرم | 275 | 0 | 0 | 0
1947 | 2024-07-10 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1948 | 2024-07-10 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 54 |  | 2000 | محمدپور | 723 | نرم | 378 | 0 | 0 | 0
1949 | 2024-07-10 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 2000 | محمدپور | 723 | نرم | 245 | 0 | 0 | 0
1950 | 2024-07-10 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 7 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 78.4 | 0
1951 | 2024-07-10 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 |  | 1700 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 145.3025 | 0 | 0
1952 | 2024-07-10 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | 1700 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
1953 | 2024-07-10 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 13 |  | 1700 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 62.0425 | 0 | 0
1954 | 2024-07-10 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
1955 | 2024-07-10 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 41 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 287 | 0 | 0 | 0
1956 | 2024-07-10 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1957 | 2024-07-10 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1958 | 2024-07-10 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
1959 | 2024-07-10 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
1960 | 2024-07-11 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 12 |  | 350 | شرکتی | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1961 | 2024-07-11 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 30 |  | 800 | شرکتی | 723 | نرم | 199.5 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل پی به منظور اماده سازی پی کنی
1962 | 2024-07-11 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1963 | 2024-07-11 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 450 | صداقت | 718 | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1964 | 2024-07-11 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 18 |  | 1000 | صداقت | 718 | نرم | 74.7 | 0 | 0 | 0
1965 | 2024-07-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 450 | صداقت | 718 | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1966 | 2024-07-11 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 15 |  | 1000 | صداقت | 718 | نرم | 62.25 | 0 | 0 | 0
1967 | 2024-07-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 |  | 450 | صداقت | 718 | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
1968 | 2024-07-11 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 18 |  | 1000 | صداقت | 718 | نرم | 74.7 | 0 | 0 | 0
1969 | 2024-07-11 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
1970 | 2024-07-11 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | 2500 | محمدپور | 722 | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
1971 | 2024-07-11 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 41 |  | 2500 | محمدپور | 722 | نرم | 205 | 0 | 0 | 0
1972 | 2024-07-11 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1973 | 2024-07-11 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 10 |  | 2500 | محمدپور | 722 | نرم | 70 | 0 | 0 | 0
1974 | 2024-07-11 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | 2500 | محمدپور | 722 | نرم | 217 | 0 | 0 | 0
1975 | 2024-07-11 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
1976 | 2024-07-11 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | 1700 | میرزایی | 715 | سخت | 0 | 152.95 | 0 | 0
1977 | 2024-07-11 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 20 |  | 1700 | میرزایی | 715 | سخت | 0 | 95.45 | 0 | 0
1978 | 2024-07-11 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1979 | 2024-07-11 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
1980 | 2024-07-11 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1981 | 2024-07-11 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 45 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 315 | 0 | 0 | 0
1982 | 2024-07-11 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
1983 | 2024-07-11 | AB-01-M | میکسر | عبدالله زاده | میکسر | 7 | بتن | 3 |  | 33 | عبدالله زاده | 712375 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 20.5
1984 | 2024-07-11 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 2 |  | 33 | بچینگ | 712375 |  | 0 | 0 | 0 | 12
1985 | 2024-07-11 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 2 |  | 33 | بچینگ | 712375 |  | 0 | 0 | 0 | 12
1986 | 2024-07-11 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  | سخت | 0 | 0 | 35.4 | 0
1987 | 2024-07-11 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  | سخت | 0 | 0 | 35.4 | 0
1988 | 2024-07-12 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | عدم فعالیت به علت نبود بیل مکانیکی
1989 | 2024-07-12 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | عدم فعالیت به علت نبود بیل مکانیکی
1990 | 2024-07-12 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
1991 | 2024-07-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1992 | 2024-07-12 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1993 | 2024-07-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1994 | 2024-07-12 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1995 | 2024-07-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1996 | 2024-07-12 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
1997 | 2024-07-12 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | 2024-07-12 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | [5 empty] | 196 | 0 | 0 | 0
1999 | 2024-07-12 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 37 | [5 empty] | 185 | 0 | 0 | 0
2000 | 2024-07-12 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 2024-07-12 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 | [5 empty] | 175 | 0 | 0 | 0
2002 | 2024-07-12 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 | [5 empty] | 175 | 0 | 0 | 0
2003 | 2024-07-12 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
2004 | 2024-07-12 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
2005 | 2024-07-12 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
2006 | 2024-07-12 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تعطیل
2007 | 2024-07-12 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | 2024-07-12 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 850 | انصاری | 713 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2009 | 2024-07-12 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 850 | انصاری | 713 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2010 | 2024-07-12 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 850 | انصاری | 713 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2011 | 2024-07-12 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2012 | 2024-07-12 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2013 | 2024-07-13 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل 723505 به منظور اماده سازی پی پل
2014 | 2024-07-13 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 |  | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل 723505 به منظور اماده سازی پی پل
2015 | 2024-07-13 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2016 | 2024-07-13 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 1200 | صداقت | 718 | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2017 | 2024-07-13 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | 1200 | صداقت | 718 | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2018 | 2024-07-13 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | 1200 | صداقت | 718 | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2019 | 2024-07-13 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
2020 | 2024-07-13 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2021 | 2024-07-13 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 24 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 120 | 0 | 0 | 0
2022 | 2024-07-13 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 2024-07-13 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2024 | 2024-07-13 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 2024-07-13 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 56 | 0
2026 | 2024-07-13 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 |  | 1720 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 168.245 | 0 | 0
2027 | 2024-07-13 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 |  | 1720 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
2028 | 2024-07-13 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 21 |  | 1720 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 100.2225 | 0 | 0
2029 | 2024-07-13 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
2030 | 2024-07-13 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2031 | 2024-07-13 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2032 | 2024-07-13 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2033 | 2024-07-13 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2034 | 2024-07-13 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2035 | 2024-07-14 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 19 |  | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 126.35 | 0 | 0 | 0 | خاکبرداری محل 723505 به منظور اماده سازی پی پل
2036 | 2024-07-14 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 23 |  | 300 | شرکتی | انصاری |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 713371
2037 | 2024-07-14 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2038 | 2024-07-14 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | 1300 | صداقت | 718 | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2039 | 2024-07-14 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | 1300 | صداقت | 718 | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2040 | 2024-07-14 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | 1300 | صداقت | 718 | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2041 | 2024-07-14 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2042 | 2024-07-14 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2043 | 2024-07-14 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 35 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
2044 | 2024-07-14 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2045 | 2024-07-14 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 217 | 0 | 0 | 0
2046 | 2024-07-14 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2047 | 2024-07-14 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
2048 | 2024-07-14 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 |  | 1700 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 145.3025 | 0 | 0
2049 | 2024-07-14 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 |  | 1700 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
2050 | 2024-07-14 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 13 |  | 1700 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 62.0425 | 0 | 0
2051 | 2024-07-14 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
2052 | 2024-07-14 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2053 | 2024-07-14 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2054 | 2024-07-14 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2055 | 2024-07-14 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2056 | 2024-07-14 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2057 | 2024-07-17 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 10 |  | 300 | شرکتی | انصاری | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 713371
2058 | 2024-07-17 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 7 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 46.55 | 0 | 0 | 0
2059 | 2024-07-17 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 6 |  | 1400 | صداقت | 718 | نرم | 39.9 | 0 | 0 | 0
2060 | 2024-07-17 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2061 | 2024-07-17 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 1400 | صداقت | 718 | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2062 | 2024-07-17 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 |  | 1400 | صداقت | 718 | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2063 | 2024-07-17 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
2064 | 2024-07-17 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 18 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 126 | 0 | 0 | 0
2065 | 2024-07-17 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 18 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 90 | 0 | 0 | 0
2066 | 2024-07-17 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2067 | 2024-07-17 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2068 | 2024-07-17 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 5 |  | 2400 | محمدپور | 722 | نرم | 35 | 0 | 0 | 0
2069 | 2024-07-17 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 44.8 | 0
2070 | 2024-07-17 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2071 | 2024-07-17 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2072 | 2024-07-17 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2073 | 2024-07-17 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
2074 | 2024-07-17 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 31 |  | 350 | انصاری | 712580 | سخت | 217 | 0 | 0 | 0
2075 | 2024-07-17 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 350 | انصاری | 712580 | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2076 | 2024-07-17 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 350 | انصاری | 712580 | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2077 | 2024-07-17 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2078 | 2024-07-17 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2079 | 2024-07-18 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 5 |  | 1500 | صداقت | 718 | نرم | 33.25 | 0 | 0 | 0
2080 | 2024-07-18 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 |  | 1000 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 137.655 | 0 | 0
2081 | 2024-07-18 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | جاده دسترسی | 26 |  | 300 | شرکتی | 713 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
2082 | 2024-07-18 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2083 | 2024-07-18 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | 1500 | صداقت | 718 | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
2084 | 2024-07-18 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 |  | 1500 | صداقت | 718 | نرم | 186.75 | 0 | 0 | 0
2085 | 2024-07-18 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
2086 | 2024-07-18 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2087 | 2024-07-18 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 28 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2088 | 2024-07-18 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
2089 | 2024-07-18 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2090 | 2024-07-18 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
2091 | 2024-07-18 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2092 | 2024-07-18 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2093 | 2024-07-18 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2094 | 2024-07-18 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 |  | 1100 | میرزایی | 715 | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
2095 | 2024-07-18 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
2096 | 2024-07-18 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2097 | 2024-07-18 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2098 | 2024-07-18 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2099 | 2024-07-18 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
2100 | 2024-07-18 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2101 | 2024-07-19 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 9 |  | 650 | شرکتی | 722 | نرم | 59.85 | 0 | 0 | 0
2102 | 2024-07-19 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 15 |  | 1100 | شرکتی | 715 | سخت | 0 | 114.7125 | 0 | 0
2103 | 2024-07-19 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  | 1100 | شرکتی | 715 | سخت | 0 | 107.065 | 0 | 0
2104 | 2024-07-19 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2105 | 2024-07-19 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2106 | 2024-07-19 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2107 | 2024-07-19 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
2108 | 2024-07-19 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
2109 | 2024-07-19 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 26 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 130 | 0 | 0 | 0
2110 | 2024-07-19 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 60 | 0
2111 | 2024-07-19 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2112 | 2024-07-19 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 27 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 189 | 0 | 0 | 0
2113 | 2024-07-19 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2114 | 2024-07-19 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2115 | 2024-07-19 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2116 | 2024-07-19 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2117 | 2024-07-19 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
2118 | 2024-07-19 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 45 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 0 | 0 | 0 | 0
2119 | 2024-07-19 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 45 |  | 650 | انصاری | 713 | سخت | 0 | 0 | 0 | 0
2120 | 2024-07-19 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2121 | 2024-07-19 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2122 | 2024-07-19 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2123 | 2024-07-20 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  | 1500 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2124 | 2024-07-20 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  | 1500 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2125 | 2024-07-20 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 |  | 1500 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2126 | 2024-07-20 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 |  | 1150 | صداقت | 718 | نرم | 178.45 | 0 | 0 | 0
2127 | 2024-07-20 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 41 |  | 1150 | صداقت | 718 | نرم | 170.15 | 0 | 0 | 0
2128 | 2024-07-20 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 43 |  | 1150 | صداقت | 718 | نرم | 178.45 | 0 | 0 | 0
2129 | 2024-07-20 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب |  |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2130 | 2024-07-20 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | [5 empty] | 196 | 0 | 0 | 0
2131 | 2024-07-20 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 28 | [5 empty] | 140 | 0 | 0 | 0
2132 | 2024-07-20 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2133 | 2024-07-20 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2134 | 2024-07-20 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | [5 empty] | 210 | 0 | 0 | 0
2135 | 2024-07-20 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 5 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 56 | 0
2136 | 2024-07-20 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2137 | 2024-07-20 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 |  | 1000 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2138 | 2024-07-20 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 |  | 1000 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
2139 | 2024-07-20 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
2140 | 2024-07-20 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 35 |  | 800 | انصاری | 713 | سخت | 245 | 0 | 0 | 0
2141 | 2024-07-20 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 800 | انصاری | 713 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2142 | 2024-07-20 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 40 |  | 800 | انصاری | 713 | سخت | 280 | 0 | 0 | 0
2143 | 2024-07-20 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2144 | 2024-07-20 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | شرکتی |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2145 | 2024-07-21 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | 1300 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 152.95 | 0 | 0
2146 | 2024-07-21 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 20 |  | 1300 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 152.95 | 0 | 0
2147 | 2024-07-21 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 |  | 1300 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 145.3025 | 0 | 0
2148 | 2024-07-21 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 39 |  | 1100 | صداقت | 717 | نرم | 161.85 | 0 | 0 | 0
2149 | 2024-07-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 39 |  | 1100 | صداقت | 717 | نرم | 161.85 | 0 | 0 | 0
2150 | 2024-07-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 28 |  | 1100 | صداقت | 717 | نرم | 116.2 | 0 | 0 | 0
2151 | 2024-07-21 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 |  | 800 | صداقت | 717 | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
2152 | 2024-07-21 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 |  | 800 | صداقت | 717 | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
2153 | 2024-07-21 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 5 |  | 800 | صداقت | 717 | نرم | 20.75 | 0 | 0 | 0
2154 | 2024-07-21 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
2155 | 2024-07-21 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
2156 | 2024-07-21 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 21 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2157 | 2024-07-21 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
2158 | 2024-07-21 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 15 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2159 | 2024-07-21 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 26 |  | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 182 | 0 | 0 | 0
2160 | 2024-07-21 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2161 | 2024-07-21 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 14 |  | 1325 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 107.065 | 0 | 0
2162 | 2024-07-21 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  | 1325 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
2163 | 2024-07-21 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 |  | 1325 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
2164 | 2024-07-21 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
2165 | 2024-07-21 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 16 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 112 | 0 | 0 | 0
2166 | 2024-07-21 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
2167 | 2024-07-21 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 17 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 119 | 0 | 0 | 0
2168 | 2024-07-21 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
2169 | 2024-07-21 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
2170 | 2024-07-21 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 |  | 300 | انصاری | 712 | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
2171 | 2024-07-21 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2172 | 2024-07-21 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2173 | 2024-07-22 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 715300 | 1300 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2174 | 2024-07-22 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 715300 | 1300 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
2175 | 2024-07-22 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 21 | 715300 | 1300 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 160.5975 | 0 | 0
2176 | 2024-07-22 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715600 | 1700 | صداقت | 717 | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
2177 | 2024-07-22 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715600 | 1700 | صداقت | 717 | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
2178 | 2024-07-22 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715600 | 1700 | صداقت | 717 | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
2179 | 2024-07-22 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 30 | 0
2180 | 2024-07-22 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 42 | 723 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 294 | 0 | 0 | 0
2181 | 2024-07-22 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 28 | 723 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2182 | 2024-07-22 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 | 723 |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
2183 | 2024-07-22 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 43 | 723 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 301 | 0 | 0 | 0
2184 | 2024-07-22 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 43 | 723 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 301 | 0 | 0 | 0
2185 | 2024-07-22 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 | 723 |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2186 | 2024-07-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 26 | 715100 | 1300 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 198.835 | 0 | 0
2187 | 2024-07-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715100 | 1300 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
2188 | 2024-07-22 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715100 | 600 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
2189 | 2024-07-22 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 6 | 715100 | 600 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 28.635 | 0 | 0
2190 | 2024-07-22 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715100 | 1300 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 104.995 | 0 | 0
2191 | 2024-07-22 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
2192 | 2024-07-22 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2193 | 2024-07-22 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2194 | 2024-07-22 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 11 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 77 | 0 | 0 | 0
2195 | 2024-07-22 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
2196 | 2024-07-22 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 33 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 231 | 0 | 0 | 0
2197 | 2024-07-22 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 34 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 238 | 0 | 0 | 0
2198 | 2024-07-22 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2199 | 2024-07-22 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2200 | 2024-07-23 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 715300 | 1400 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
2201 | 2024-07-23 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 715300 | 1400 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
2202 | 2024-07-23 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 22 | 715300 | 1400 | شرکتی | 716 | سخت | 0 | 168.245 | 0 | 0
2203 | 2024-07-23 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715600 | 2250 | صداقت | 717 | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2204 | 2024-07-23 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715600 | 2250 | صداقت | 717 | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2205 | 2024-07-23 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715600 | 2250 | صداقت | 717 | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2206 | 2024-07-23 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 3 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2207 | 2024-07-23 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 41 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 287 | 0 | 0 | 0
2208 | 2024-07-23 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 19 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 95 | 0 | 0 | 0
2209 | 2024-07-23 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2210 | 2024-07-23 | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 19 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 133 | 0 | 0 | 0
2211 | 2024-07-23 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 41 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 287 | 0 | 0 | 0
2212 | 2024-07-23 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 6 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2213 | 2024-07-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 18 | 715100 | 700 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 137.655 | 0 | 0
2214 | 2024-07-23 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 11 | 715100 | 1300 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 84.1225 | 0 | 0
2215 | 2024-07-23 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 42 | 715100 | 700 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 200.445 | 0 | 0
2216 | 2024-07-23 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 |  | 0 |  |  | میرزایی |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2217 | 2024-07-23 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2218 | 2024-07-23 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2219 | 2024-07-23 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2220 | 2024-07-23 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2221 | 2024-07-23 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2222 | 2024-07-23 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2223 | 2024-07-23 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712350 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2224 | 2024-07-23 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2225 | 2024-07-23 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0 | آب چاه غیر حوادث
2226 | 2024-07-24 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | در اختیار بچینگ
2227 | 2024-07-24 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | در اختیار بچینگ
2228 | 2024-07-24 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | ترانشه | 12 | 715800 | 1400 | صداقت | 716 | سخت | 0 | 91.77 | 0 | 0
2229 | 2024-07-24 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2230 | 2024-07-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 2 | 718800 | 1800 | صداقت | 717 | نرم | 8.3 | 0 | 0 | 0
2231 | 2024-07-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 2 | 718800 | 1800 | صداقت | 717 | نرم | 8.3 | 0 | 0 | 0
2232 | 2024-07-24 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 718800 | 2200 | صداقت | 717 | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0
2233 | 2024-07-24 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 23 | 718800 | 2200 | صداقت | 717 | نرم | 95.45 | 0 | 0 | 0
2234 | 2024-07-24 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
2235 | 2024-07-24 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 | 723800 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
2236 | 2024-07-24 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 26 | 723800 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 130 | 0 | 0 | 0
2237 | 2024-07-24 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2238 | 2024-07-24 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 42 | 723800 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 294 | 0 | 0 | 0
2239 | 2024-07-24 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 | 723800 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
2240 | 2024-07-24 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 9 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 100.8 | 0
2241 | 2024-07-24 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 32 | 715100 | 800 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 244.72 | 0 | 0
2242 | 2024-07-24 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 30 | 715100 | 800 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 143.175 | 0 | 0
2243 | 2024-07-24 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 28 | 715100 | 800 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 133.63 | 0 | 0
2244 | 2024-07-24 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
2245 | 2024-07-24 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2246 | 2024-07-24 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2247 | 2024-07-24 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 140 | 0 | 0 | 0
2248 | 2024-07-24 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2249 | 2024-07-24 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2250 | 2024-07-24 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2251 | 2024-07-24 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2252 | 2024-07-24 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2253 | 2024-07-25 | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | در اختیار بچینگ
2254 | 2024-07-25 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 13 | 718875 | 2250 | صداقت | 717 | نرم | 86.45 | 0 | 0 | 0
2255 | 2024-07-25 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | در اختیار بچینگ
2256 | 2024-07-25 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2257 | 2024-07-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 718875 | 1150 | صداقت | 718 | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
2258 | 2024-07-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 32 | 718875 | 1150 | صداقت | 718 | نرم | 132.8 | 0 | 0 | 0
2259 | 2024-07-25 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 8 | 718875 | 2250 | صداقت | 717 | نرم | 33.2 | 0 | 0 | 0
2260 | 2024-07-25 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 8 | 718875 | 2250 | صداقت | 717 | نرم | 33.2 | 0 | 0 | 0
2261 | 2024-07-25 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 0 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2262 | 2024-07-25 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 49 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 343 | 0 | 0 | 0
2263 | 2024-07-25 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 40 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 200 | 0 | 0 | 0
2264 | 2024-07-25 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
2265 | 2024-07-25 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
2266 | 2024-07-25 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 50 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 350 | 0 | 0 | 0
2267 | 2024-07-25 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2268 | 2024-07-25 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 35 | 715100 | 600 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 267.6625 | 0 | 0
2269 | 2024-07-25 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 715100 | 600 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 162.265 | 0 | 0
2270 | 2024-07-25 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715100 | 600 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
2271 | 2024-07-25 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 7 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 81.2 | 0
2272 | 2024-07-25 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2273 | 2024-07-25 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2274 | 2024-07-25 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2275 | 2024-07-25 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2276 | 2024-07-25 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2277 | 2024-07-25 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 30 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 210 | 0 | 0 | 0
2278 | 2024-07-25 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
2279 | 2024-07-25 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2280 | 2024-07-26 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 20 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2281 | 2024-07-26 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 20 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 100 | 0 | 0 | 0
2282 | 2024-07-26 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 7 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 70 | 0
2283 | 2024-07-26 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 20 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2284 | 2024-07-26 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 18 | 723300 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 126 | 0 | 0 | 0
2285 | 2024-07-26 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2286 | 2024-07-27 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | شن | 3 |  |  | شهرداری | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | در اختیار بچینگ
2287 | 2024-07-27 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 | شن | 5 |  |  | رضاپور | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2288 | 2024-07-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 11 | 723505 | 850 | شرکتی | 723 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
2289 | 2024-07-27 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 | 723505 | 850 | شرکتی | 723 | نرم | 73.15 | 0 | 0 | 0
2290 | 2024-07-27 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2291 | 2024-07-27 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2292 | 2024-07-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 6 | 718875 | 1300 | صداقت | 717 | نرم | 24.9 | 0 | 0 | 0
2293 | 2024-07-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 11 | 718875 | 1300 | صداقت | 717 | نرم | 45.65 | 0 | 0 | 0
2294 | 2024-07-27 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 17 | 718875 | 2600 | صداقت | 716 | نرم | 70.55 | 0 | 0 | 0
2295 | 2024-07-27 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 17 | 718875 | 2600 | صداقت | 716 | نرم | 70.55 | 0 | 0 | 0
2296 | 2024-07-27 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
2297 | 2024-07-27 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 24 | 723800 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 168 | 0 | 0 | 0
2298 | 2024-07-27 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 31 | 723800 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 155 | 0 | 0 | 0
2299 | 2024-07-27 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 60 | 0
2300 | 2024-07-27 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 20 | 723800 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2301 | 2024-07-27 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 24 | 723800 | 3000 | محمدپور | 722 | نرم | 168 | 0 | 0 | 0
2302 | 2024-07-27 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2303 | 2024-07-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 19 | 715140 | 940 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 145.3025 | 0 | 0
2304 | 2024-07-27 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 13 | 715140 | 1400 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 99.4175 | 0 | 0
2305 | 2024-07-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 17 | 715140 | 940 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 81.1325 | 0 | 0
2306 | 2024-07-27 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 13 | 715140 | 1400 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 62.0425 | 0 | 0
2307 | 2024-07-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 18 | 715140 | 940 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 85.905 | 0 | 0
2308 | 2024-07-27 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 14 | 715140 | 1400 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 66.815 | 0 | 0
2309 | 2024-07-27 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 46.4 | 0
2310 | 2024-07-27 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2311 | 2024-07-27 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2312 | 2024-07-27 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2313 | 2024-07-27 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | 450 | انصاری | 713 | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2314 | 2024-07-27 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | 450 | انصاری | 713 | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2315 | 2024-07-27 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 20 | 712650 | 450 | انصاری | 713 | نرم | 140 | 0 | 0 | 0
2316 | 2024-07-27 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2317 | 2024-07-27 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 5 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 59 | 0
2318 | 2024-07-27 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 2 |  |  | بچینگ | 713145 | پی چپ | 0 | 0 | 0 | 12
2319 | 2024-07-27 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 2 |  |  | بچینگ | 713145 | پی چپ | 0 | 0 | 0 | 12
2320 | 2024-07-27 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 0 |  |  | بچینگ | 713145 | پی چپ | 0 | 0 | 0 | 0
2321 | 2024-07-27 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | بتن | 4 |  |  | بچینگ | 713145 | پی چپ | 0 | 0 | 0 | 24
2322 | 2024-07-28 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2323 | 2024-07-28 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | شن | 1 |  |  | شهرداری | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2324 | 2024-07-28 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | نخودی | 1 |  |  | شهرداری | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2325 | 2024-07-28 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | بادامی | 1 |  |  | شهرداری | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2326 | 2024-07-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 11 | 723505 | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 73.15 | 0 | 0 | 0
2327 | 2024-07-28 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2328 | 2024-07-28 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2329 | 2024-07-28 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2330 | 2024-07-28 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 718875 | 1800 | صداقت | 717 | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2331 | 2024-07-28 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 40 | 718875 | 1800 | صداقت | 717 | نرم | 166 | 0 | 0 | 0
2332 | 2024-07-28 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
2333 | 2024-07-28 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 47 | 724200 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 329 | 0 | 0 | 0
2334 | 2024-07-28 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 39 | 724200 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 195 | 0 | 0 | 0
2335 | 2024-07-28 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | قرضه | 8 | 724200 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 80 | 0 | 0 | 0
2336 | 2024-07-28 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 16 | 724200 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 112 | 0 | 0 | 0
2337 | 2024-07-28 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 38 | 724200 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 266 | 0 | 0 | 0
2338 | 2024-07-28 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2339 | 2024-07-28 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 31 | 715140 | 1440 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 237.0725 | 0 | 0
2340 | 2024-07-28 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 31 | 715140 | 1440 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 147.9475 | 0 | 0
2341 | 2024-07-28 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 715140 | 1440 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
2342 | 2024-07-28 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 6 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 0
2343 | 2024-07-28 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 14 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 98 | 0 | 0 | 0
2344 | 2024-07-28 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 14 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 98 | 0 | 0 | 0
2345 | 2024-07-28 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 13 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 91 | 0 | 0 | 0
2346 | 2024-07-28 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2347 | 2024-07-28 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2348 | 2024-07-28 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2349 | 2024-07-28 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 1 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0
2350 | 2024-07-28 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2351 | 2024-07-28 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 4 |  |  | بچینگ | 713145 | پی راست | 0 | 0 | 0 | 24
2352 | 2024-07-28 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 4 |  |  | بچینگ | 713145 | پی راست | 0 | 0 | 0 | 24
2353 | 2024-07-28 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2354 | 2024-07-28 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2355 | 2024-07-29 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 | شن | 2 |  |  |  | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2356 | 2024-07-29 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2357 | 2024-07-29 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2358 | 2024-07-29 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2359 | 2024-07-29 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 18 | 723505 | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 119.7 | 0 | 0 | 0
2360 | 2024-07-29 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2361 | 2024-07-29 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2362 | 2024-07-29 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 718875 | 1300 | صداقت | 719 | سخت | 186.75 | 0 | 0 | 0
2363 | 2024-07-29 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 45 | 718875 | 1300 | صداقت | 719 | سخت | 186.75 | 0 | 0 | 0
2364 | 2024-07-29 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
2365 | 2024-07-29 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 25 | 723 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 175 | 0 | 0 | 0
2366 | 2024-07-29 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 26 | 723 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 130 | 0 | 0 | 0
2367 | 2024-07-29 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 8 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 80 | 0
2368 | 2024-07-29 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 29 | 723 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 203 | 0 | 0 | 0
2369 | 2024-07-29 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 26 | 723 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 182 | 0 | 0 | 0
2370 | 2024-07-29 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 8 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0
2371 | 2024-07-29 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 34 | 715140 | 1440 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 260.015 | 0 | 0
2372 | 2024-07-29 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 35 | 715140 | 1440 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 167.0375 | 0 | 0
2373 | 2024-07-29 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 37 | 715140 | 1440 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 176.5825 | 0 | 0
2374 | 2024-07-29 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 5 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 58 | 0
2375 | 2024-07-29 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712650 | 350 | انصاری | 712 | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2376 | 2024-07-29 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 12 | 712650 | 350 | انصاری | 712 | سخت | 84 | 0 | 0 | 0
2377 | 2024-07-29 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 11 | 712650 | 350 | انصاری | 712 | سخت | 77 | 0 | 0 | 0
2378 | 2024-07-29 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | 350 | انصاری | 712 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2379 | 2024-07-29 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | 350 | انصاری | 712 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2380 | 2024-07-29 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 25 | 712650 | 350 | انصاری | 712 | سخت | 175 | 0 | 0 | 0
2381 | 2024-07-29 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715750 | 1400 | جواد رضاپور | 717 | سخت | 0 | 23.8625 | 0 | 0 | آغاز به کار جواد رضاپور
2382 | 2024-07-29 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715750 | 1400 | جواد رضاپور | 717 | سخت | 0 | 23.8625 | 0 | 0
2383 | 2024-07-29 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 2 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 23.6 | 0
2384 | 2024-07-29 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2385 | 2024-07-29 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 3 |  |  | بچینگ | 713145 | پی چپ | 0 | 0 | 0 | 18
2386 | 2024-07-29 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 3 |  |  | بچینگ | 713145 | پی چپ | 0 | 0 | 0 | 18 | سه متر اضافه هست
2387 | 2024-07-29 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2388 | 2024-07-29 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2389 | 2024-07-30 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 | شن شسته | 4 |  |  | رضاپور | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2390 | 2024-07-30 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | شن شسته | 2 |  |  | شهرداری | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2391 | 2024-07-30 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | بادامی | 4 |  |  | شهرداری | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2392 | 2024-07-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 22 | 723505 | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 146.3 | 0 | 0 | 0
2393 | 2024-07-30 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | پی کنی | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2394 | 2024-07-30 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2395 | 2024-07-30 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2396 | 2024-07-30 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 49 | 718875 | 1150 | صداقت | 719 | نرم | 203.35 | 0 | 0 | 0
2397 | 2024-07-30 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 49 | 718875 | 1150 | صداقت | 719 | نرم | 203.35 | 0 | 0 | 0
2398 | 2024-07-30 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 40 | 0
2399 | 2024-07-30 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723800 | 3600 | محمدپور | 722 | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2400 | 2024-07-30 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 26 | 723800 | 3600 | محمدپور | 722 | نرم | 130 | 0 | 0 | 0
2401 | 2024-07-30 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2402 | 2024-07-30 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723800 | 3600 | محمدپور | 722 | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2403 | 2024-07-30 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 23 | 723800 | 3600 | محمدپور | 722 | نرم | 161 | 0 | 0 | 0
2404 | 2024-07-30 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2405 | 2024-07-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715140 | 900 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
2406 | 2024-07-30 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 4 | 715140 | 1440 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 30.59 | 0 | 0
2407 | 2024-07-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 26 | 715140 | 900 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 124.085 | 0 | 0
2408 | 2024-07-30 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715140 | 1440 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
2409 | 2024-07-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 29 | 715140 | 900 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 138.4025 | 0 | 0
2410 | 2024-07-30 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 5 | 715140 | 1440 | میرزایی | 713 | نرم | 0 | 23.8625 | 0 | 0
2411 | 2024-07-30 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 3 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 34.8 | 0
2412 | 2024-07-30 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2413 | 2024-07-30 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2414 | 2024-07-30 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2415 | 2024-07-30 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
2416 | 2024-07-30 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 10 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 70 | 0 | 0 | 0
2417 | 2024-07-30 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 6 | 712650 | 300 | انصاری | 712 | سخت | 42 | 0 | 0 | 0
2418 | 2024-07-30 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2419 | 2024-07-30 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2420 | 2024-07-30 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2421 | 2024-07-30 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2422 | 2024-07-30 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2423 | 2024-07-30 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2424 | 2024-07-31 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 5 |  |  | رضاپور | بچینگ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2425 | 2024-07-31 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | نخودی | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2426 | 2024-07-31 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 | بادامی | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2427 | 2024-07-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 28 | 723505 | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 186.2 | 0 | 0 | 0
2428 | 2024-07-31 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 28 | 723505 | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
2429 | 2024-07-31 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2430 | 2024-07-31 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 54 | 718875 | 850 | صداقت | 719 | نرم | 224.1 | 0 | 0 | 0
2431 | 2024-07-31 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 0 | 718875 | 850 | صداقت | 719 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | نقص فنی
2432 | 2024-07-31 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 54 | 718875 | 850 | صداقت | 719 | نرم | 224.1 | 0 | 0 | 0
2433 | 2024-07-31 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 5 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
2434 | 2024-07-31 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 28 | 723300 | 3800 | محمدپور | 722 | نرم | 196 | 0 | 0 | 0
2435 | 2024-07-31 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 21 | 723300 | 3800 | محمدپور | 722 | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2436 | 2024-07-31 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 9 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 90 | 0
2437 | 2024-07-31 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 30 | 723300 | 3800 | محمدپور | 722 | نرم | 210 | 0 | 0 | 0
2438 | 2024-07-31 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 26 | 723300 | 3800 | محمدپور | 722 | نرم | 182 | 0 | 0 | 0
2439 | 2024-07-31 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2440 | 2024-07-31 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 | ترانشه | 1 | 715100 | 800 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 7.6475 | 0 | 0
2441 | 2024-07-31 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 34 | 715100 | 800 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 162.265 | 0 | 0
2442 | 2024-07-31 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 36 | 715100 | 800 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 171.81 | 0 | 0
2443 | 2024-07-31 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
2444 | 2024-07-31 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2445 | 2024-07-31 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2446 | 2024-07-31 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2447 | 2024-07-31 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2448 | 2024-07-31 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2449 | 2024-07-31 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | نبود معدن
2450 | 2024-07-31 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715 | 1150 | جواد رضاپور | 717 | سخت | 0 | 104.995 | 0 | 0
2451 | 2024-07-31 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 22 | 715 | 1150 | جواد رضاپور | 717 | سخت | 0 | 104.995 | 0 | 0
2452 | 2024-07-31 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2453 | 2024-07-31 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 3 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 0
2454 | 2024-07-31 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 3 |  |  | بچینگ | 712375 | کوله چپ | 0 | 0 | 0 | 18
2455 | 2024-07-31 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 1 |  |  | بچینگ | 712375 | کوله چپ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 متر اضافی هست
2456 | 2024-07-31 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 | بتن | 4 |  |  | بچینگ | 712375 | کوله چپ | 0 | 0 | 0 | 24
2457 | 2024-07-31 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2458 | 2024-08-01 | RE-01-Baching | کامیون کمپرسی | رضاپور | تک | 5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2459 | 2024-08-01 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2460 | 2024-08-01 | TR-136-‌Baching | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2461 | 2024-08-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | قرضه | 12 | 723505 | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 79.8 | 0 | 0 | 0
2462 | 2024-08-01 | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 | خاکبرداری پی کنی | 12 | 723505 | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 0 | 0 | 0 | 0
2463 | 2024-08-01 | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2464 | 2024-08-01 | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 55 | 818875 | 800 | صداقت | 717 | نرم | 228.25 | 0 | 0 | 0
2465 | 2024-08-01 | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 0 | 818875 | 800 | صداقت | 717 | نرم | 0 | 0 | 0 | 0 | تحت تعمیر
2466 | 2024-08-01 | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | تک | 4.15 | قرضه | 55 | 818875 | 800 | صداقت | 717 | نرم | 228.25 | 0 | 0 | 0
2467 | 2024-08-01 | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | تانکر آب | 10 | آب | 6 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 60 | 0
2468 | 2024-08-01 | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 34 | 722300 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 238 | 0 | 0 | 0
2469 | 2024-08-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 14 | 722300 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 70 | 0 | 0 | 0
2470 | 2024-08-01 | MO-11-T | کمپرسی تک | محمدپور | تک | 5 | قرضه | 19 | 723505 | 650 | شرکتی | محمدپور | نرم | 95 | 0 | 0 | 0 | بارگیری به وسیله بیل تکبری
2471 | 2024-08-01 | MO-10-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 10 | آب | 9 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 90 | 0
2472 | 2024-08-01 | MO-14-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 33 | 722300 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 231 | 0 | 0 | 0
2473 | 2024-08-01 | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمدپور | جفت | 7 | قرضه | 18 | 722300 | 2700 | محمدپور | 723 | نرم | 126 | 0 | 0 | 0
2474 | 2024-08-01 | MO-06-W | تانکر آب | محمدپور | تانکر آب | 11.2 | آب | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2475 | 2024-08-01 | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | جفت | 6.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2476 | 2024-08-01 | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 33 | 815100 | 600 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 157.4925 | 0 | 0
2477 | 2024-08-01 | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | تک | 4.15 | ترانشه | 32 | 815100 | 600 | میرزایی | 714 | نرم | 0 | 152.72 | 0 | 0
2478 | 2024-08-01 | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | تانکر آب | 11.6 | آب | 2 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 23.2 | 0
2479 | 2024-08-01 | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 | 12650 | 450 | انصاری | 713 | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2480 | 2024-08-01 | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 15 | 12650 | 450 | انصاری | 713 | نرم | 105 | 0 | 0 | 0
2481 | 2024-08-01 | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 14 | 12650 | 450 | انصاری | 713 | نرم | 98 | 0 | 0 | 0
2482 | 2024-08-01 | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 12650 | 450 | انصاری | 713 | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2483 | 2024-08-01 | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 12650 | 450 | انصاری | 713 | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2484 | 2024-08-01 | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | جفت | 7 | قرضه | 32 | 12650 | 450 | انصاری | 713 | نرم | 224 | 0 | 0 | 0
2485 | 2024-08-01 | JRE-01-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715750 | 1400 | جواد رضاپور | 717 | سخت | 0 | 114.54 | 0 | 0
2486 | 2024-08-01 | JRE-02-T | کمپرسی تک | جواد رضاپور | تک | 4.15 | ترانشه | 24 | 715750 | 1400 | جواد رضاپور | 717 | سخت | 0 | 114.54 | 0 | 0
2487 | 2024-08-01 | 06-11-052 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2488 | 2024-08-01 | 06-11-051 | تانکر آب | شرکتی | تانکر آب | 11.8 | آب | 4 |  |  | آب منطقه |  |  | 0 | 0 | 47.2 | 0
2489 | 2024-08-01 | 07-53-002 | میکسرآتکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2490 | 2024-08-01 | 07-54-006 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2491 | 2024-08-01 | 07-53-003 | میکسر آمیکو | شرکتی | تراک میکسر | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2492 | 2024-08-01 | AB-Baching | میکسر | عبدالله زاده | 0 | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2493 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2494 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2495 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2496 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2497 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2498 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2499 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2500 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2501 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2502 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2503 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2504 | 2024-08-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2505 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2506 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2507 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2508 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2509 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2510 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2511 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2512 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2513 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2514 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2515 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2516 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2517 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2518 | 2024-08-21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2519 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2520 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2521 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2522 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2523 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2524 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2525 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2526 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2527 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2528 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2529 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2530 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2531 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2532 | 2024-08-22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2533 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2534 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2535 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2536 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2537 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2538 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2539 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2540 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2541 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2542 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2543 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2544 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2545 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2546 | 2024-08-23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2547 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2548 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2549 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2550 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2551 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2552 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2553 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2554 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2555 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2556 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2557 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2558 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2559 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2560 | 2024-08-24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2561 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2562 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2563 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2564 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2565 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2566 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2567 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2568 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2569 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2570 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2571 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2572 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2573 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2574 | 2024-08-25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2575 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2576 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2577 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2578 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2579 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2580 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2581 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2582 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2583 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2584 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2585 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2586 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2587 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2588 | 2024-08-26 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2589 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2590 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2591 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2592 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2593 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2594 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2595 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2596 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2597 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2598 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2599 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2600 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2601 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2602 | 2024-08-27 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2603 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2604 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2605 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2606 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2607 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2608 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2609 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2610 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2611 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2612 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2613 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2614 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2615 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | 2024-08-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2617 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2618 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2619 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2620 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2621 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2622 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2623 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2624 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2625 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2626 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2627 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2628 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2629 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | 2024-08-29 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2631 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2632 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2634 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2635 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2636 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2637 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2638 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2639 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2640 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2641 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2643 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2644 | 2024-08-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2645 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2646 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2647 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2648 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2649 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2650 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2651 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2652 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2653 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2654 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2655 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2656 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2657 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2658 | 2024-08-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2659 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2660 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2661 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2662 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2663 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2664 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2665 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2666 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2667 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2668 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2669 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2670 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2671 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2672 | 2024-09-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2673 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2674 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2676 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2677 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2678 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2679 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2680 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2681 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2682 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2683 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2684 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2685 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2686 | 2024-09-02 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2687 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2688 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2689 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2690 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2691 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2692 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2693 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2694 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2695 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2696 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2697 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2698 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2699 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2700 | 2024-09-03 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2701 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2702 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2703 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2704 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2705 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2706 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2707 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2708 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2709 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2711 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2712 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2713 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2714 | 2024-09-04 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2715 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2716 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2717 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2718 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2719 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2720 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2721 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2722 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2723 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2724 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2725 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2726 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2728 | 2024-09-05 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2729 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2731 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2732 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2733 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2734 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2735 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2737 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2738 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2739 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2740 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2741 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2742 | 2024-09-06 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2743 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2744 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2745 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2746 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2747 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2748 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2749 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2750 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2751 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2752 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2753 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2754 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2755 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2756 | 2024-09-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2757 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2758 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2759 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2760 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2761 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2762 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2763 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2764 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2765 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2766 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2767 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2768 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2769 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2770 | 2024-09-08 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2771 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2772 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2773 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2774 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2775 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2776 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2777 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2778 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2779 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2780 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2781 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2782 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2783 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | 2024-09-09 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2785 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2786 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2787 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2788 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2789 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2790 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2792 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2793 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2794 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2795 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2796 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2797 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2798 | 2024-09-10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2799 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2800 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2801 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2802 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2803 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2804 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2805 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2806 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2807 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2808 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2810 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2811 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2812 | 2024-09-11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2813 | 2024-09-12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2814 | 2024-09-12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2815 | 2024-09-12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2816 | 2024-09-12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2817 | 2024-09-12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2818 | 2024-09-12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2819 | 2024-09-12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2820 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2821 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2822 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2823 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2824 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2825 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2826 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2827 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2828 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2829 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2831 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2832 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2833 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2834 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2835 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2836 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2837 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2838 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2839 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2840 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2841 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2842 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2843 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2844 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2845 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2846 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2847 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2848 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2849 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2850 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2851 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2852 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2853 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2854 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2855 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2857 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2858 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2859 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2860 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2861 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2862 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2863 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2864 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2865 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2866 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2867 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2868 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2869 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2870 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2871 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2872 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2873 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2874 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2875 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2876 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2877 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2879 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2880 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2881 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2882 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2883 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2884 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2885 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2886 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2887 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2888 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2889 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2890 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2891 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2892 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2893 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2894 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2895 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2896 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2897 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2898 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2899 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2901 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2902 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2903 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2904 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2905 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2906 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2907 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2908 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2909 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2910 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2911 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2912 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2913 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2914 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2915 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2916 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2917 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2918 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2919 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2920 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2921 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2922 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2923 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2924 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2925 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2926 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2927 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2928 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2929 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2930 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2931 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2932 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2933 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2934 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2935 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2936 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2937 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2939 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2940 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2941 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2942 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2943 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2944 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2945 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2946 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2947 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2948 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2949 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2950 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2951 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2952 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2953 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2954 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2955 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2956 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2957 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2958 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2959 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2960 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2961 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2962 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2963 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2964 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2965 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2966 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2967 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2968 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2969 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2970 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2971 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2972 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2973 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2974 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1899-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sum | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Work DB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 49 | 50 | 44 | 45 | 46 |  |  |  |  | 47 | 48
| 10637.6725 | 8910.2575 | 18915.2575 | 486.795 | 0 | 33043.85 | 41349 | 26966 | 13616.15 | 22603.85 | 0 | 0 | 149562.8325 | 26966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283.4 | 2876.8 | 3533.6 | 2250 | 335.5 | 0 | 0 | 479 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6343 | 3059 | 9684 | 1185 | 1037 | 1553 | 229485 | 5776136 | 1758.64 | 0 |  |  | 2202.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10637.6725
| حمل از خاکبرداری |  |  |  |  | حمل از قرضه | [6 empty] | پخش و کوب | [6 empty] | حمل آب | [6 empty] | بتن ریزی |  |  | کارهای فولادی |  |  | پرسنل |  |  |  | ماشین آلات |  |  | موجودی مصالح | [7 empty] | ماشین آلات پیمانکار
| شرکتی | صداقت | میرزایی | جواد رضاپور |  | شرکتی | انصاری | محمدپور | صداقت | میرزایی | جواد رضاپور |  | شرکتی | محمدپور | [5 empty] | شرکتی | گلپایگانی | محمدپور | رضاپور | خاکسار |  |  | قالب بندی | آرماتوربندی | بتن ریزی | سبک | سنگین | کابل | شرکتی | پیمانکار | غذا | سواری | شرکتی | پیمانکار | مصرف سوخت | گازوییل | سیمان | آرماتور | نخودی | بادامی | شن شسته | فولاد سبک | فولاد سنگین | صداقت | میرزایی | انصاری | محمدپور
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2739.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2739.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 180 | 2250 | 510 | 436 | 95 | 6942 | 14858 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | اردیبهشت 1403
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 14858 | [12 empty] | فروردین 1403
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 14858
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 14858
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 14858
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 450 | 14408
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 498.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 498.75 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1240 | 13168
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 445.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 445.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 13168
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 465.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1088 | 12080
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 445.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 445.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 12080
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 485.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 485.45 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 794 | 11286
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 452.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 11286
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 492.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1319 | 9967
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 9967
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 625.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 9967
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 658.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 658.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 747 | 9220
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 591.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 591.85 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 9220
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 492.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 996 | 8224
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 585.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 8224
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751.45 | 0 | 0 | 0 | 563.95 | 0 |  | 1315.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1054 | 7170
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 405.65 | 0 | 0 | 0 | 538.25 | 0 |  | 943.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 7170
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 494.2 | 0 |  | 813.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1781 | 37889
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 37889
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226.1 | 0 | 0 | 0 | 433.55 | 0 |  | 659.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 37889
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 345.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 345.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1117 | 36772
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 445.55 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 |  | 672.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 36772
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 524.1 | 0 |  | 896.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1789 | 34983
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 490.05 | 0 |  | 1035.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1299 | 33684
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 599.7 | 0 |  | 918.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 33684
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 126.25 | 0 |  | 166.15 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2012 | 31672
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 524.95 | 0 |  | 1070.25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 31672
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1220 | 30452
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1236.9 | 0 | 0 | 0 | 510.8 | 0 |  | 1747.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 30452 | [12 empty] | اردیبهشت 1403
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 643.7 | 0 |  | 1095.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2064 | 28388
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525.35 | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 0 |  | 1106.75 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 653 | 27735
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 432.25 | 0 | 0 | 0 | 657.8 | 0 |  | 1090.05 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2665 | 25070
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 405.65 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 0 |  | 801.85 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 25070
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 284.05 | 0 |  | 882.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1789 | 23281
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 598.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 23281
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 551.95 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 |  | 973.15 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3561 | 19720
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525.35 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 |  | 978.95 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 166 | 19554
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 340.55 | 0 |  | 832.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2203 | 17351
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 294.9 | 0 |  | 986.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 619 | 16732
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 698.25 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 |  | 1130.25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1095 | 15637
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 182.6 | 0 |  | 648.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 15637
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 15637
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 325.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 325.85 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1608 | 14029
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 314.8 | 0 |  | 860.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1929 | 12100
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 578.55 | 0 | 0 | 0 | 372.1 | 0 |  | 950.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 422 | 11678
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512.05 | 0 | 0 | 0 | 392.85 | 0 |  | 904.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1930 | 9748
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 0 |  | 921.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 9748
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 671.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 671.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1626 | 8122
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 605.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 605.15 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 154 | 7968
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 658.35 | 0 | 0 | 0 | 468.45 | 0 |  | 1126.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2470 | 5498
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 489.2 | 0 |  | 968 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 5498
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 272.65 | 0 | 0 | 0 | 289.9 | 0 |  | 562.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1967 | 3531
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 339.15 | 0 | 0 | 0 | 489.2 | 0 |  | 828.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 3531
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 266 | 0 | 0 | 0 | 478.4 | 0 |  | 744.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2062 | 1469
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 478.4 | 0 |  | 757.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 1469
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 375 | 1094
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 591.35 | 0 |  | 910.55 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1580 | -486
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 325.85 | 0 | 0 | 0 | 508.3 | 0 |  | 834.15 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 40014
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305.9 | 0 | 0 | 0 | 362.05 | 0 |  | 667.95 | 0 | [5 empty] | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2169 | 37845
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.45 | 0 | 0 | 0 | 397.95 | 0 |  | 617.4 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 83 | 5 | 6 | 9 | 136 | 37709 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | خرداد 1403
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166.25 | 0 | 0 | 49.8 | 432.75 | 0 |  | 648.8 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 78 | 5 | 6 | 8 | 1563 | 36146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252.7 | 0 | 0 | 211.65 | 411.15 | 0 |  | 875.5 | 0 | [5 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 71 | 5 | 9 | 9 | 0 | 36146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 672.98 | 205.2175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 878.1975 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 81 | 5 | 9 | 7 | 2763 | 33383 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 504.735 | 157.4925 | 0 | 0 |  | 0 | 854 | 0 | 0 | 523.25 | 0 |  | 2039.4775 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 91 | 5 | 10 | 15 | 1286 | 32097 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-26 | 428.26 | 152.72 | 0 | 0 |  | 0 | 931 | 0 | 0 | 705.15 | 0 |  | 2217.13 | 0 | [5 empty] | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 100 | 5 | 10 | 15 | 1705 | 30392 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-27 | 588.8575 | 338.8475 | 0 | 0 |  | 0 | 791 | 0 | 0 | 523.25 | 0 |  | 2241.955 | 0 | [5 empty] | 82.6 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 96 | 8 | 10 | 15 | 2055 | 28337 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-28 | 604.1525 | 238.625 | 0 | 0 |  | 0 | 805 | 0 | 0 | 598 | 0 |  | 2245.7775 | 0 | [5 empty] | 94.4 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 88 | 8 | 10 | 15 | 1810 | 26527 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-29 | 680.6275 | 276.805 | 0 | 0 |  | 0 | 805 | 0 | 0 | 565.6 | 0 |  | 2328.0325 | 0 | [5 empty] | 118 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 94 | 8 | 10 | 16 | 976 | 25551 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-30 | 382.375 | 272.0325 | 0 | 0 |  | 0 | 777 | 0 | 0 | 500.8 | 0 |  | 1932.2075 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 69.6 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25 | 89 | 8 | 9 | 15 | 2420 | 23131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 260.015 | 195.6725 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 581.4 | 0 |  | 1737.0875 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 69.6 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 25 | 86 | 8 | 8 | 17 | 1779 | 21352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-02 | 252.3675 | 195.6725 | 0 | 0 |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 570.6 | 0 |  | 1144.64 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 58 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 92 | 8 | 8 | 12 | 2127 | 19225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-03 | 367.08 | 372.255 | 0 | 0 |  | 0 | 756 | 0 | 0 | 381.2 | 0 |  | 1876.535 | 0 | [5 empty] | 70.8 | 46.4 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26 | 93 | 8 | 8 | 17 | 1687 | 17538 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-04 | 229.425 | 572.7 | 357.9375 | 0 |  | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1930.0625 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 23.2 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36 | 119 | 8 | 8 | 18 | 2511 | 15027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-05 | 305.9 | 419.98 | 300.6675 | 0 |  | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1558.5475 | 0 | [5 empty] | 59 | 69.6 | 0 | 30 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 121 | 9 | 8 | 18 | 1409 | 13618 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-06 | 221.7775 | 467.705 | 238.625 | 0 |  | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1684.1075 | 0 | [5 empty] | 59 | 34.8 | 0 | 40 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 33 | 100 | 10 | 8 | 19 | 2244 | 11374 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357 | 0 | [5 empty] | 11.8 | 23.2 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20 | 77 | 10 | 7 | 15 | 607 | 10767 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-08 | 397.67 | 458.16 | 286.35 | 0 |  | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1905.18 | 0 | [5 empty] | 0 | 46.4 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | 95 | 12 | 6 | 19 | 1628 | 9139 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-09 | 68.8275 | 462.9325 | 391.345 | 0 |  | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1749.105 | 0 | [5 empty] | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 91 | 12 | 6 | 19 | 1202 | 7937 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-10 | 53.5325 | 324.53 | 424.7525 | 0 |  | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1628.815 | 0 | [5 empty] | 0 | 46.4 | 0 | 50 | 91.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 98 | 12 | 6 | 19 | 3196 | 4741 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-11 | 0 | 391.345 | 431.825 | 0 |  | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1565.17 | 0 | [5 empty] | 0 | 69.6 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 31 | 101 | 12 | 8 | 19 | 819 | 3922 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-12 | 130.0075 | 391.345 | 481.39 | 0 |  | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1737.7425 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 46.4 | 89.6 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 31 | 94 | 12 | 9 | 22 | 2594 | 1328 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0
2024-06-13 | 267.6625 | 372.255 | 327.635 | 0 |  | 0 | 672 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 1639.5525 | 70 | [5 empty] | 59 | 34.8 | 123.2 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 98 | 12 | 10 | 25 | 1283 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-15 | 367.08 | 314.985 | 466.095 | 0 |  | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1925.16 | 0 | [5 empty] | 35.4 | 69.6 | 78.4 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 39 | 95 | 12 | 9 | 24 | 3806 | -3761 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0 | 0
2024-06-16 | 0 | 0 | 382.0875 | 0 |  | 305.9 | 770 | 0 | 298.8 | 0 | 0 |  | 1756.7875 | 0 | [5 empty] | 11.8 | 34.8 | 89.6 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 39 | 103 | 12 | 7 | 20 | 1280 | 89959 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.5 | 637 | 0 | 332 | 327.85 | 0 |  | 1496.35 | 0 | [5 empty] | 70.8 | 69.6 | 89.6 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 92 | 12 | 6 | 22 | 2150 | 87809 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.2 | 280 | 0 | 522.9 | 290.5 | 0 |  | 1279.6 | 0 | [5 empty] | 59 | 46.4 | 112 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39 | 106 | 12 | 9 | 19 | 1958 | 85851 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 0 | 0 | 295.895 | 0 |  | 266 | 707 | 0 | 373.5 | 0 | 0 |  | 1642.395 | 0 | [5 empty] | 11.8 | 58 | 89.6 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 106 | 12 | 9 | 25 | 1040 | 84811 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305.9 | 539 | 0 | 356.9 | 489.2 | 0 |  | 1691 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 46.4 | 78.4 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34 | 101 | 12 | 8 | 23 | 3397 | 81414 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 462 | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 462 | 350 | [5 empty] | 35.4 | 46.4 | 123.2 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 | 93 | 12 | 8 | 19 | 2150 | 79264 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | تیر 1403
2024-06-22 | 0 | 267.26 | 592.1925 | 0 |  | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1573.4525 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 69.6 | 169.6 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 47 | 112 | 12 | 8 | 27 | 1702 | 134562 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-23 | 367.08 | 458.16 | 572.125 | 0 |  | 0 | 413 | 322 | 0 | 0 | 0 |  | 1810.365 | 322 | [5 empty] | 35.4 | 58 | 127.2 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 37 | 110 | 12 | 8 | 25 | 2697 | 131865 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-24 | 573.5625 | 400.89 | 641.8725 | 0 |  | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2260.325 | 0 | [5 empty] | 47.2 | 46.4 | 84.8 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 111 | 12 | 9 | 24 | 1686 | 130179 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-25 | 0 | 329.3025 | 704.8925 | 0 |  | 66.5 | 630 | 528 | 0 | 0 | 0 |  | 1730.695 | 528 | [5 empty] | 47.2 | 34.8 | 127.2 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35 | 103 | 12 | 9 | 24 | 3777 | 126402 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-26 | 0 | 0 | 636.1225 | 0 |  | 0 | 637 | 500 | 41.5 | 0 | 0 |  | 1314.6225 | 500 | [5 empty] | 47.2 | 69.6 | 78.4 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 43 | 108 | 12 | 8 | 23 | 1902 | 124500 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-27 | 0 | 0 | 660.9625 | 0 |  | 0 | 630 | 443 | 481.4 | 0 | 0 |  | 1772.3625 | 443 | [5 empty] | 35.4 | 46.4 | 81.2 | 50 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 43 | 110 | 12 | 9 | 24 | 3010 | 121490 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121490 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-29 | 0 | 0 | 624.68 | 0 |  | 0 | 672 | 450 | 257.3 | 0 | 0 |  | 1553.98 | 450 | [5 empty] | 59 | 69.6 | 89.6 | 50 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 104 | 12 | 7 | 24 | 4038 | 117452 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-06-30 | 0 | 0 | 511.0025 | 0 |  | 39.9 | 609 | 625 | 415 | 0 | 0 |  | 1574.9025 | 625 | [5 empty] | 59 | 69.6 | 100.8 | 10 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 103 | 12 | 8 | 22 | 1406 | 116046 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-01 | 0 | 0 | 437.345 | 0 |  | 139.65 | 665 | 554 | 498 | 0 | 0 |  | 1739.995 | 554 | [5 empty] | 82.6 | 58 | 67.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 109 | 12 | 9 | 25 | 4423 | 111623 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-02 | 0 | 0 | 209.185 | 0 |  | 186.2 | 812 | 689 | 332 | 0 | 0 |  | 1539.385 | 689 | [5 empty] | 94.4 | 46.4 | 67.2 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39 | 105 | 10 | 9 | 25 | 2039 | 109584 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-03 | 0 | 0 | 9.545 | 0 |  | 232.75 | 637 | 693 | 348.6 | 0 | 0 |  | 1227.895 | 693 | [5 empty] | 106.2 | 58 | 56 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 118 | 10 | 10 | 22 | 3507 | 106077 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-04 | 0 | 0 | 317.1125 | 0 |  | 179.55 | 910 | 1127 | 390.1 | 0 | 0 |  | 1796.7625 | 1127 | [5 empty] | 59 | 69.6 | 22.4 | 40 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 120 | 10 | 9 | 24 | 4293 | 101784 | 28.91 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-05 | 175.8925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 |  | 1120.8925 | 945 | [5 empty] | 82.6 | 69.6 | 78.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 101 | 10 | 9 | 17 | 4089 | 97695 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-06 | 0 | 0 | 417.3925 | 0 |  | 325.85 | 518 | 1111 | 423.3 | 0 | 0 |  | 1684.5425 | 1111 | [5 empty] | 35.4 | 0 | 44.8 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 51 | 117 | 10 | 7 | 23 | 3162 | 94533 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-07 | 0 | 0 | 643.77 | 0 |  | 0 | 490 | 986 | 547.8 | 0 | 0 |  | 1681.57 | 986 | [5 empty] | 0 | 34.8 | 56 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 124 | 10 | 8 | 26 | 3480 | 91053 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-08 | 0 | 0 | 528.195 | 0 |  | 219.45 | 532 | 1071 | 398.4 | 0 | 0 |  | 1678.045 | 1071 | [5 empty] | 59 | 34.8 | 67.2 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 119 | 10 | 9 | 23 | 2937 | 88116 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-09 | 359.4325 | 0 | 348.6225 | 0 |  | 0 | 630 | 1300 | 593.45 | 0 | 0 |  | 1931.505 | 1300 | [5 empty] | 47.2 | 58 | 44.8 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 55 | 120 | 10 | 9 | 28 | 3667 | 84449 | 58 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0
2024-07-10 | 0 | 0 | 288.4775 | 0 |  | 166.25 | 917 | 1269 | 605.9 | 0 | 0 |  | 1977.6275 | 1269 | [5 empty] | 106.2 | 81.2 | 78.4 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 128 | 10 | 9 | 28 | 3218 | 81231 | 58 | 0 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | [6 empty] | سیمان | نخودی | بادامی | شن شسته
2024-07-11 | 0 | 0 | 248.4 | 0 |  | 199.5 | 875 | 681 | 610.05 | 0 | 0 |  | 1932.95 | 681 | [5 empty] | 70.8 | 34.8 | 44.8 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67 | 53 | 129 | 10 | 10 | 28 | 1928 | 55464 | 43.15 | 0 | 89.6445 | 89.199 | 35.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840 | 731 | 0 | 0 | 0 |  | 840 | 731 | [5 empty] | 59 | 0 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41 | 102 | 10 | 7 | 18 | 5305 | 50159 | 71.15 | 0 | 89.6445 | 89.199 | 35.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |  |  | 28 | 0 | 0
2024-07-13 | 0 | 0 | 368.69 | 0 |  | 292.6 | 840 | 540 | 506.3 | 0 | 0 |  | 2007.59 | 540 | [5 empty] | 82.6 | 58 | 56 | 50 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 51 | 98 | 10 | 9 | 18 | 3088 | 47071 | 71.15 | 0 | 89.6445 | 89.199 | 35.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-14 | 0 | 0 | 288.4775 | 0 |  | 126.35 | 0 | 602 | 510.45 | 0 | 0 |  | 925.2775 | 602 | [5 empty] | 70.8 | 23.2 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 33 | 98 | 10 | 7 | 20 | 2113 | 44958 | 71.15 | 0 | 89.6445 | 89.199 | 35.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44958 | 71.15 | 0 | 89.6445 | 89.199 | 35.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44958 | 71.15 | 0 | 89.6445 | 89.199 | 35.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.45 | 707 | 251 | 332 | 0 | 0 |  | 1125.45 | 251 | [5 empty] | 70.8 | 23.2 | 44.8 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 115 | 10 | 10 | 21 | 2802 | 42156 | 71.15 | 0 | 89.6445 | 89.199 | 35.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-18 | 137.655 | 0 | 66.815 | 0 |  | 33.25 | 0 | 511 | 373.5 | 0 | 0 |  | 611.22 | 511 | [5 empty] | 11.8 | 69.6 | 40 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 41 | 115 | 10 | 8 | 19 | 2217 | 77939 | 71.15 | 0 | 89.6445 | 89.199 | 35.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-19 | 221.7775 | 0 | 0 | 0 |  | 59.85 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |  | 281.6275 | 515 | [5 empty] | 94.4 | 58 | 60 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65 | 39 | 108 | 10 | 11 | 18 | 4028 | 104911 | 57.29 | 0 | 80.0163 | 79.1594 | 13.02 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-20 | 481.7925 | 0 | 300.6675 | 0 |  | 0 | 805 | 546 | 527.05 | 0 | 0 |  | 2114.51 | 546 | [5 empty] | 94.4 | 69.6 | 56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 47 | 126 | 10 | 8 | 23 | 0 | 104911 | 57.29 | 0 | 80.0163 | 79.1594 | 13.02 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 451.2025 | 0 | 412.505 | 0 |  | 0 | 1050 | 595 | 510.45 | 0 | 0 |  | 2424.1575 | 595 | [5 empty] | 82.6 | 58 | 70 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74 | 51 | 126 | 10 | 13 | 23 | 7031 | 97880 | 45.08 | 0 | 71.5238 | 70.3092 | 23.04 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30
2024-07-22 | 489.44 | 443.8425 | 464.1975 | 0 |  | 0 | 945 | 1036 | 0 | 0 | 0 |  | 2342.48 | 1036 | [5 empty] | 47.2 | 46.4 | 40 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 134 | 10 | 12 | 27 | 2200 | 95680 | 58.56 | 0 | 61.661 | 60.0229 | 24.28 | 0 | 0 | [5 empty] | مرداد 1403 | 28 | 0 | 0 | 25
2024-07-23 | 504.735 | 429.525 | 422.2225 | 0 |  | 0 | 630 | 802 | 0 | 0 | 0 |  | 1986.4825 | 802 | [5 empty] | 59 | 46.4 | 67.2 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 78 | 57 | 140 | 10 | 12 | 28 | 0 | 95680 | 46.02 | 0 | 63.0441 | 51.1463 | 23.76 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 0 | 20
2024-07-24 | 91.77 | 0 | 521.525 | 0 |  | 0 | 980 | 977 | 207.5 | 0 | 0 |  | 1800.795 | 977 | [5 empty] | 70.8 | 58 | 100.8 | 40 | 0 |  |  | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 134 | 10 | 12 | 30 | 2856 | 92824 | 30.84 | 0 | 122.1503 | 40.616 | 19.92 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 70 | 0 | 21
2024-07-25 | 0 | 0 | 606.51 | 0 |  | 86.45 | 840 | 1096 | 332 | 0 | 0 |  | 1864.96 | 1096 | [5 empty] | 59 | 81.2 | 70 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 134 | 10 | 14 | 30 | 4857 | 87967 | 10.38 | 0 | 127.839 | 66.3063 | 26.44 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 40 | 40 | 3
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 506 | [5 empty] | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 42 | 2 | 0 | 10 | 0 | 87967 | 10.38 | 0 | 127.839 | 66.3063 | 26.44 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 540.615 | 0 |  | 73.15 | 420 | 631 | 211.65 | 0 | 0 |  | 1245.415 | 631 | [5 empty] | 82.6 | 46.4 | 60 | 40 | 0 |  |  | 105 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 77 | 147 | 10 | 14 | 30 | 4814 | 83153 | 27.54 | 0 | 116.5814 | 55.1888 | 55.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 33 | 0 | 0 | 55
2024-07-28 | 0 | 0 | 542.5125 | 0 |  | 73.15 | 812 | 982 | 332 | 0 | 0 |  | 1759.6625 | 982 | [5 empty] | 35.4 | 69.6 | 0 | 40 | 0 |  |  | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 158 | 10 | 11 | 31 | 4152 | 79001 | 11.7 | 0 | 115.3364 | 54.0825 | 39.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10
2024-07-29 | 0 | 0 | 603.635 | 47.725 |  | 119.7 | 770 | 690 | 373.5 | 0 | 0 |  | 1914.56 | 690 | [5 empty] | 70.8 | 58 | 169.6 | 50 | 0 |  |  | 70 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69 | 81 | 154 | 10 | 13 | 31 | 3907 | 75094 | 0.85 | 0 | 104.8275 | 43.7407 | 25.3 | 0 | 0 | [5 empty] | به دلیل استفاده از بتن با عیار کمتر 3 تن صرفه جویی داشته ایم. | 4 | 0 | 0 | 10
2024-07-30 | 0 | 0 | 348.45 | 0 |  | 146.3 | 154 | 711 | 406.7 | 0 | 0 |  | 1055.45 | 711 | [5 empty] | 70.8 | 34.8 | 0 | 40 | 0 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 78 | 154 | 12 | 9 | 31 | 4906 | 70188 | 17.85 | 0 | 104.8275 | 83.7407 | 65.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 17 | 0 | 40 | 40
2024-07-31 | 0 | 0 | 341.7225 | 209.99 |  | 186.2 | 0 | 693 | 448.2 | 0 | 0 |  | 1186.1125 | 693 | [5 empty] | 35.4 | 23.2 | 90 | 50 | 0 |  |  | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74 | 69 | 148 | 12 | 11 | 31 | 4187 | 66001 | -0.3 | 0 | 112.1448 | 90.7243 | 60.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 25
2024-08-01 | 0 | 0 | 310.2125 | 229.08 |  | 79.8 | 980 | 760 | 456.5 | 0 | 0 |  | 2055.5925 | 760 | [5 empty] | 47.2 | 23.2 | 90 | 60 | 0 |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 67 | 146 | 12 | 9 | 34 | 3525 | 62476 | 33.4 | 0 | 112.1448 | 90.7243 | 60.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 33.7 | 0 | 0 | 0
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | شهریور 1403
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | مهر 1403
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | آبان 1403
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | آذر 1403
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | دی 1403
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | بهمن 1403
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | اسفند 1403
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | فروردین 1404
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | اردیبهشت 1404
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | خرداد 1404
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | تیر 1404
2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | مرداد 1404
2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | شهریور 1404
2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | مهر 1404
2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | آبان 1404
2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | آذر 1404
2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | دی 1404
2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | بهمن 1404
2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | اسفند 1404
2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Daily Report (2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 4.8571 | 4.9286 | 5 | 5.0714 | 5.1429 | 5.2143 | 5.2857 | 5.3571 | 5.4286 | 5.5
48 | گزارش روزانه مدیریتی | [21 empty] | گزارش روزانه | [5 empty] | گزارش روزانه
| زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740 | [21 empty] | پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد | [5 empty] | پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
| 42 |  |  |  | شماره گزارش: |  |  | 2024-08-02 |  |  |  | تاریخ گزارش: |  |  | پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [7 empty] | پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس | تاریخ گزارش: | 2024-07-22 | شماره گزارش: | 91 |  | پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس | تاریخ گزارش: | 2024-07-22 | شماره گزارش: | 91
| عملیات/پیمانکار |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | ماه جاری |  | اجرا شده تا کنون |  | احجام کل طبق لیست کوپاژ |  | درصد پیشرفت
1
2 | حمل از خاکبرداری | شرکتی |  | 91.77 | [9 empty] | 1085.945 |  | 10637.6725 |  | 732947 |  | 5.314% |  | 10637.6725
3 |  | صداقت | [11 empty] | 873.3675 |  | 8910.2575 | [5 empty] | 8910.2575
4 |  | میرزایی |  | 521.525 | 606.51 |  | 540.615 | 542.5125 | 603.635 | 348.45 | 341.7225 | 310.2125 |  | 4701.6025 |  | 18915.2575 | [5 empty] | 18915.2575
5 |  | جواد رضاپور | [6 empty] | 47.725 |  | 209.99 | 229.08 |  | 486.795 |  | 486.795 | [5 empty] | 486.795
6 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 613.295 | 606.51 |  | 540.615 | 542.5125 | 651.36 | 348.45 | 551.7125 | 539.2925 |  | 7147.71 |  | 38949.9825 | [5 empty] | 1
1
7 | حمل از قرضه | شرکتی |  |  | 86.45 |  | 73.15 | 73.15 | 119.7 | 146.3 | 186.2 | 79.8 |  | 764.75 |  | 33043.85 |  | 1760414.8 |  | 7.815% |  | 33043.85 | [5 empty] | زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
8 |  | انصاری |  | 980 | 840 |  | 420 | 812 | 770 | 154 |  | 980 |  | 6531 |  | 41349 | [5 empty] | 41349
9 |  | محمدپور |  | 977 | 1096 | 506 | 631 | 982 | 690 | 711 | 693 | 760 |  | 8884 |  | 26966 | [5 empty] | 26966
10 |  | صداقت |  | 207.5 | 332 |  | 211.65 | 332 | 373.5 | 406.7 | 448.2 | 456.5 |  | 2768.05 |  | 13616.15 | [5 empty] | 13616.15
11 |  | میرزایی | [11 empty] | 0 |  | 22603.85 | [5 empty] | 22603.85
12 |  | جواد رضاپور | [11 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2164.5 | 2354.45 | 506 | 1335.8 | 2199.15 | 1953.2 | 1418 | 1327.4 | 2276.3 |  | 18947.8 |  | 137578.85 | [5 empty] | 1
1
14 | پخش و کوب | شرکتی |  | 1800.795 | 1864.96 |  | 1245.415 | 1759.6625 | 1914.56 | 1055.45 | 1186.1125 | 2055.5925 |  | 17211.51 |  | 149562.8325 |  | 2200183 |  | 8.023% |  | 149562.8325
15 |  | محمدپور |  | 977 | 1096 | 506 | 631 | 982 | 690 | 711 | 693 | 760 |  | 8884 |  | 26966 | [5 empty] | 26966
16 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 2777.795 | 2960.96 | 506 | 1876.415 | 2741.6625 | 2604.56 | 1766.45 | 1879.1125 | 2815.5925 |  | 26095.51 |  | 176528.8325 | [5 empty] | 1
|  | میانگین روزانه |  | 2777.795 | 2869.3775 | 2081.585 | 2030.2925 | 2172.5665 | 2244.5654 | 2176.2632 | 2139.1194 | 2214.2831 |  | 2214.2831 | [7 empty] | 1
1
21 | حمل آب عملیات خاکی | شرکتی |  | 70.8 | 59 |  | 82.6 | 35.4 | 70.8 | 70.8 | 35.4 | 47.2 |  | 578.2 |  | 4283.4 |  | 264021.96 |  | 5.03% |  | 4283.4
22 |  | گلپایگانی |  | 58 | 81.2 |  | 46.4 | 69.6 | 58 | 34.8 | 23.2 | 23.2 |  | 487.2 |  | 2876.8 | [5 empty] | 2876.8
23 |  | محمدپور |  | 100.8 | 70 | 70 | 60 |  | 169.6 |  | 90 | 90 |  | 757.6 |  | 3533.6 | [5 empty] | 3533.6
24 |  | رضاپور |  | 40 |  |  | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 |  | 380 |  | 2250 | [5 empty] | 2250
25 |  | خاکسار | [11 empty] | 0 |  | 335.5 | [5 empty] | 335.5
26 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
27 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 269.6 | 210.2 | 70 | 229 | 145 | 348.4 | 145.6 | 198.6 | 220.4 |  | 2203 |  | 13279.3 | [5 empty] | 1
1
28 | بتن ریزی | قالب بندی |  | 24 | 22 |  | 105 | 4 | 70 | 45 | 45 | 49 |  | 364 |  | 479 |  | 93822 |  | 0.5105% |  | 1
29 |  | آرماتوربندی | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 2056 |  | 0% |  | 1
30 |  | بتن ریزی |  | 46 | 62 |  | 48 | 48 | 45 |  | 55 |  |  | 386 |  | 600 |  | 55259 |  | 1.086% |  | 1
1
31 | کار فولادی | سبک | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0% |  | 1
32 |  | سنگین | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 178.4 |  | 0% |  | 1
33 |  | کابل | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 79.2 |  | 0% |  | 1
1
34 | پرسنل | شرکتی |  | 71 | 70 | 20 | 68 | 70 | 69 | 74 | 74 | 74 |  | 743 |  | 6343 | [5 empty] | 1
35 |  | پیمانکار |  | 52 | 57 | 28 | 77 | 80 | 81 | 78 | 69 | 67 |  | 699 |  | 3059 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 123 | 127 | 48 | 145 | 150 | 150 | 152 | 143 | 141 |  | 1442 |  | 9402 | [5 empty] | 1
37 |  | سواری |  | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  | 108 |  | 1185
36 |  | ناهار توزیع شده |  | 134 | 134 | 42 | 147 | 158 | 154 | 154 | 148 | 146 |  | 1491 |  | 9684
1
38 | ماشین آلات فعال | شرکتی |  | 12 | 14 |  | 14 | 11 | 13 | 9 | 11 | 9 |  | 117 |  | 1037 | [5 empty] | 1
39 |  | پیمانکار |  | 30 | 30 | 10 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 |  | 313 |  | 1553 | [5 empty] | 1
|  | مجموع |  | 42 | 44 | 10 | 44 | 42 | 44 | 40 | 42 | 43 |  | 430 |  | 2590 | [5 empty] | 1
40 |  | مصرف سوخت |  | 2856 | 4857 |  | 4814 | 4152 | 3907 | 4906 | 4187 | 3525 |  | 35404 |  | 229485 | [5 empty] | 1
1
41 | موجودی مصالح | گازوییل |  | 92824 | 87967 | 87967 | 83153 | 79001 | 75094 | 70188 | 66001 | 62476 |  | ملاحظات | [7 empty] | 1
42 |  | سیمان |  | 30.84 | 10.38 | 10.38 | 27.54 | 11.7 | 0.85 | 17.85 | -0.3 | 33.4 |  | ۱. هشدار کمبود سیمان و مصالح بچینگ | [7 empty] | 1
43 |  | آرماتور | [19 empty] | 1
44 |  | فولاد سبک | [11 empty] | ۲. موجودی مخازن سوخت برابر با 62476 لیتر
50 |  | فولاد سنگین
44 |  | نخودی |  | 122.1503 | 127.839 | 127.839 | 116.5814 | 115.3364 | 104.8275 | 104.8275 | 112.1448 | 112.1448 |  | ۳. کاهش خاکریزی شرکتی به دلیل استفاده از کامیون های شرکتی در واحد ابنیه فنی و بچینگ | [7 empty] | 1
45 |  | بادامی |  | 40.616 | 66.3063 | 66.3063 | 55.1888 | 54.0825 | 43.7407 | 83.7407 | 90.7243 | 90.7243 | [9 empty] | 1
46 |  | شن شسته |  | 19.92 | 26.44 | 26.44 | 55.52 | 39.6 | 25.3 | 65.3 | 60.6 | 60.6 | [9 empty] | 1

## Report Monthly Eng-Khatibi
Summary Report
تاریخ | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02
خاکبرداری - متر مکعب | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 613.295 | 606.51 |  | 540.615 | 542.5125 | 651.36 | 348.45 | 551.7125 | 539.2925
خاکریزی - مترمکعب | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2777.795 | 2960.96 | 506 | 1876.415 | 2741.6625 | 2604.56 | 1766.45 | 1879.1125 | 2815.5925
استاندارد مصرف آب | [16 empty] | 0 | 355.3152 | 60.72 | 225.1698 | 328.9995 | 312.5472 | 211.974 | 225.4935 | 337.8711
اب مصرفی | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 269.6 | 210.2 | 70 | 229 | 145 | 348.4 | 145.6 | 198.6 | 220.4 | 0
گازوییل - لیتر | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2856 | 4857 |  | 4814 | 4152 | 3907 | 4906 | 4187 | 3525 | 0
تعداد ماشین آلات | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2856 | 4857 |  | 4814 | 4152 | 3907 | 4906 | 4187 | 3525
بتن ریزی | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پرسنل | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12
[22 empty] | 1376.45 | 1249.335 | 1098.4325 | 1488.9519 | 1794.993 | 2058.9075 | 2163.1325 | 2239.9653

## Daily Report
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
|  |  |  | 4.7143 | 4.7857 | 4.8571 | 4.9286 | 5 | 5.0714 | 5.1429 | 5.2143 | 5.2857 | 5.3571 | 1 | 1 | 1 | 5.6429 | 5.7143 | 5.7857 | 5.8571 | 5.9286 | 6 | 6.0714 | 6.1429 | 6.2143 | 6.2857 | 6.3571 | 6.4286 | 6.5 | 6.5714 | 6.6429 | 6.7143 | 6.7857 | 6.8571
48 | 42 |  |  |  |  | شماره گزارش: | [8 empty] | گزارش ماهیانه مدیریتی 0
| 2024-08-02 |  |  |  |  | تاریخ گزارش: | [8 empty] | زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
| عملیات/پیمانکار |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | ماه جاری |  | اجرا شده تا کنون |  | احجام کل طبق لیست کوپاژ |  | درصد پیشرفت
1
2 | حمل از خاکبرداری | شرکتی |  | 489.44 | 504.735 | 91.77 | [28 empty] | 1085.945 |  | 10637.6725 |  | 732947 |  | 5.314% |  | 1085.945 | 10637.6725
3 |  | صداقت |  | 443.8425 | 429.525 | [29 empty] | 873.3675 |  | 8910.2575 | [5 empty] | 873.3675 | 8910.2575
4 |  | میرزایی |  | 464.1975 | 422.2225 | 521.525 | 606.51 |  | 540.615 | 542.5125 | 603.635 | 348.45 | 341.7225 | 310.2125 | [20 empty] | 4701.6025 |  | 18915.2575 | [5 empty] | 4701.6025 | 18915.2575
5 |  | جواد رضاپور | [8 empty] | 47.725 |  | 209.99 | 229.08 | [20 empty] | 486.795 |  | 486.795 | [5 empty] | 486.795 | 486.795
6 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
|  | مجموع |  | 1397.48 | 1356.4825 | 613.295 | 606.51 |  | 540.615 | 542.5125 | 651.36 | 348.45 | 551.7125 | 539.2925 | [20 empty] | 7147.71 |  | 38949.9825 | [5 empty] | 7147.71 | 1
[43 empty] | 0 | 1
7 | حمل از قرضه | شرکتی |  |  |  |  | 86.45 |  | 73.15 | 73.15 | 119.7 | 146.3 | 186.2 | 79.8 | [20 empty] | 764.75 |  | 33043.85 |  | 1760414.8 |  | 7.815% |  | 764.75 | 33043.85
8 |  | انصاری |  | 945 | 630 | 980 | 840 |  | 420 | 812 | 770 | 154 |  | 980 | [20 empty] | 6531 |  | 41349 | [5 empty] | 6531 | 41349
9 |  | محمدپور |  | 1036 | 802 | 977 | 1096 | 506 | 631 | 982 | 690 | 711 | 693 | 760 | [20 empty] | 8884 |  | 26966 | [5 empty] | 8884 | 26966
10 |  | صداقت |  |  |  | 207.5 | 332 |  | 211.65 | 332 | 373.5 | 406.7 | 448.2 | 456.5 | [20 empty] | 2768.05 |  | 13616.15 | [5 empty] | 2768.05 | 13616.15
11 |  | میرزایی | [32 empty] | 0 |  | 22603.85 | [5 empty] | 0 | 22603.85
12 |  | جواد رضاپور | [32 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
|  | مجموع |  | 1981 | 1432 | 2164.5 | 2354.45 | 506 | 1335.8 | 2199.15 | 1953.2 | 1418 | 1327.4 | 2276.3 | [20 empty] | 18947.8 |  | 137578.85 | [5 empty] | 18947.8 | 1
[43 empty] | 0 | 1
14 | پخش و کوب | شرکتی |  | 2342.48 | 1986.4825 | 1800.795 | 1864.96 |  | 1245.415 | 1759.6625 | 1914.56 | 1055.45 | 1186.1125 | 2055.5925 | [20 empty] | 17211.51 |  | 149562.8325 |  | 2200183 |  | 8.023% |  | 17211.51 | 149562.8325
15 |  | محمدپور |  | 1036 | 802 | 977 | 1096 | 506 | 631 | 982 | 690 | 711 | 693 | 760 | [20 empty] | 8884 |  | 26966 | [5 empty] | 8884 | 26966
16 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
|  | مجموع |  | 3378.48 | 2788.4825 | 2777.795 | 2960.96 | 506 | 1876.415 | 2741.6625 | 2604.56 | 1766.45 | 1879.1125 | 2815.5925 | [20 empty] | 26095.51 |  | 176528.8325 | [5 empty] | 26095.51 | 1
|  | میانگین روزانه |  | 3378.48 | 3083.4812 | 2981.5858 | 2976.4294 | 2482.3435 | 2381.3554 | 2432.8279 | 2454.2944 | 2377.8672 | 2327.9918 | 2372.3191 | [20 empty] | 2372.3191 | [7 empty] | 2372.3191 | 1
[43 empty] | 0 | 1
21 | حمل آب عملیات خاکی | شرکتی |  | 47.2 | 59 | 70.8 | 59 |  | 82.6 | 35.4 | 70.8 | 70.8 | 35.4 | 47.2 | [20 empty] | 578.2 |  | 4283.4 |  | 264021.96 |  | 5.03% |  | 578.2 | 4283.4
22 |  | گلپایگانی |  | 46.4 | 46.4 | 58 | 81.2 |  | 46.4 | 69.6 | 58 | 34.8 | 23.2 | 23.2 | [20 empty] | 487.2 |  | 2876.8 | [5 empty] | 487.2 | 2876.8
23 |  | محمدپور |  | 40 | 67.2 | 100.8 | 70 | 70 | 60 |  | 169.6 |  | 90 | 90 | [20 empty] | 757.6 |  | 3533.6 | [5 empty] | 757.6 | 3533.6
24 |  | رضاپور |  | 30 | 30 | 40 |  |  | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | [20 empty] | 380 |  | 2250 | [5 empty] | 380 | 2250
25 |  | خاکسار | [32 empty] | 0 |  | 335.5 | [5 empty] | 0 | 335.5
26 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [34 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
|  | مجموع |  | 163.6 | 202.6 | 269.6 | 210.2 | 70 | 229 | 145 | 348.4 | 145.6 | 198.6 | 220.4 | [20 empty] | 2203 |  | 13279.3 | [5 empty] | 2203 | 1
[43 empty] | 0 | 1
28 | بتن ریزی | قالب بندی |  |  |  | 24 | 22 |  | 105 | 4 | 70 | 45 | 45 | 49 | [20 empty] | 364 |  | 479 |  | 93822 |  | 0.5105% |  | 364 | 1
29 |  | آرماتوربندی | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 2056 |  | 0% |  | 0 | 1
30 |  | بتن ریزی |  | 44 | 38 | 46 | 62 |  | 48 | 48 | 45 |  | 55 | [21 empty] | 386 |  | 600 |  | 55259 |  | 1.086% |  | 386 | 1
[43 empty] | 0 | 1
31 | کار فولادی | سبک | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0% |  | 0 | 1
32 |  | سنگین | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 178.4 |  | 0% |  | 0 | 1
33 |  | کابل | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 79.2 |  | 0% |  | 0 | 1
[43 empty] | 0 | 1
34 | پرسنل | شرکتی |  | 75 | 78 | 71 | 70 | 20 | 68 | 70 | 69 | 74 | 74 | 74 | [20 empty] | 743 |  | 6343 | [5 empty] | 743 | 1
35 |  | پیمانکار |  | 53 | 57 | 52 | 57 | 28 | 77 | 80 | 81 | 78 | 69 | 67 | [20 empty] | 699 |  | 3059 | [5 empty] | 699 | 1
|  | مجموع |  | 128 | 135 | 123 | 127 | 48 | 145 | 150 | 150 | 152 | 143 | 141 | [20 empty] | 1442 |  | 9402 | [5 empty] | 1442 | 1
37 |  | سواری |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | [20 empty] | 108 |  | 1185 | [5 empty] | 108
36 |  | ناهار توزیع شده |  | 134 | 140 | 134 | 134 | 42 | 147 | 158 | 154 | 154 | 148 | 146 | [20 empty] | 1491 |  | 9684 | [5 empty] | 1491
[43 empty] | 0 | 1
38 | ماشین آلات فعال | شرکتی |  | 12 | 12 | 12 | 14 |  | 14 | 11 | 13 | 9 | 11 | 9 | [20 empty] | 117 |  | 1037 | [5 empty] | 117 | 1
39 |  | پیمانکار |  | 27 | 28 | 30 | 30 | 10 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | [20 empty] | 313 |  | 1553 | [5 empty] | 313 | 1
|  | مجموع |  | 39 | 40 | 42 | 44 | 10 | 44 | 42 | 44 | 40 | 42 | 43 | [20 empty] | 430 |  | 2590 | [5 empty] | 430 | 1
40 |  | مصرف سوخت |  | 2200 |  | 2856 | 4857 |  | 4814 | 4152 | 3907 | 4906 | 4187 | 3525 | [20 empty] | 35404 |  | 229485 | [5 empty] | 35404 | 1
1
41 | موجودی مصالح | گازوییل |  | 95680 | 95680 | 92824 | 87967 | 87967 | 83153 | 79001 | 75094 | 70188 | 66001 | 62476 | [20 empty] | ملاحظات | [8 empty] | 1
42 |  | سیمان |  | 58.56 | 46.02 | 30.84 | 10.38 | 10.38 | 27.54 | 11.7 | 0.85 | 17.85 | -0.3 | 33.4 | [29 empty] | 1
43 |  | آرماتور | [41 empty] | 1
44 |  | شن و ماسه |  | 61.661 | 63.0441 | 122.1503 | 127.839 | 127.839 | 116.5814 | 115.3364 | 104.8275 | 104.8275 | 112.1448 | 112.1448 | [29 empty] | 1
45 |  | فولاد سبک |  | 60.0229 | 51.1463 | 40.616 | 66.3063 | 66.3063 | 55.1888 | 54.0825 | 43.7407 | 83.7407 | 90.7243 | 90.7243 | [29 empty] | 1
46 |  | فولاد سنگین |  | 24.28 | 23.76 | 19.92 | 26.44 | 26.44 | 55.52 | 39.6 | 25.3 | 65.3 | 60.6 | 60.6 | [29 empty] | 1

## Time Sheet Machinarity
1899-12-31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
گزارش ساعت کارکرد ماشین آلات
زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
شرکت توسعه راه های پارس
ماشین آلات و تجهیزات
تاریخ | نوع دستگاه |  |  | کد/پلاک دستگاه |  | مالکیت |  | صبح |  |  |  | عصر
[8 empty] | ساعت شروع |  | ساعت پایان |  | ساعت شروع |  | ساعت پایان
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بلدوزر 85; 5: AK-01-D; 7: اکبری; 9: 7:00; 11: 13:00; 13: 14:00; 15: 17:30 | بلدوزر 85 | AK-01-D | اکبری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بلدوزر 85; 5: AK-02-D; 7: اکبری; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:30 | بلدوزر 85 | AK-02-D | اکبری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بلدوزر D8; 5: HA-01-D; 7: حسن پور; 9: 7:00; 11: 12:10; 13: 13:10; 15: 17:00 | بلدوزر D8 | HA-01-D | حسن پور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بیل 220; 5: TA-01-E; 7: تکبری | بیل 220 | TA-01-E | تکبری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بیل 220; 5: RE-01-E; 7: رضاپور; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | بیل 220 | RE-01-E | رضاپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: لودر ZL50; 5: MI-01-L; 7: میرزایی; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | لودر ZL50 | MI-01-L | میرزایی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی جفت; 5: MI-02-T; 7: میرزایی; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 14:00 | کمپرسی جفت | MI-02-T | میرزایی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی تک; 5: MI-03-T; 7: میرزایی; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | کمپرسی تک | MI-03-T | میرزایی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی تک; 5: MI-04-T; 7: میرزایی; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | کمپرسی تک | MI-04-T | میرزایی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بیل 400; 5: AN-01-E; 7: انصاری | بیل 400 | AN-01-E | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بیل مکانیکی; 5: AN-05-E; 7: انصاری; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 18:00 | بیل مکانیکی | AN-05-E | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی جفت; 5: AN-02-T; 7: انصاری; 13: 15:10; 15: 18:00 | کمپرسی جفت | AN-02-T | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی جفت; 5: AN-03-T; 7: انصاری; 13: 15:10; 15: 18:00 | کمپرسی جفت | AN-03-T | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی جفت; 5: AN-04-T; 7: انصاری; 13: 15:10; 15: 18:00 | کمپرسی جفت | AN-04-T | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی جفت; 5: AN-07-T; 7: انصاری; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 15:10 | کمپرسی جفت | AN-07-T | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی جفت; 5: AN-08-T; 7: انصاری; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 15:10 | کمپرسی جفت | AN-08-T | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی جفت; 5: AN-09-T; 7: انصاری; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 15:10 | کمپرسی جفت | AN-09-T | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بلدوزر; 5: AN-06-D; 7: انصاری | بلدوزر | AN-06-D | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بلدوزر; 5: AN-10-D; 7: انصاری; 9: 6:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 18:00 | بلدوزر | AN-10-D | انصاری
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بلدوزر; 5: RE-03-D; 7: رضاپور | بلدوزر | RE-03-D | رضاپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: لودر; 5: SE-01-L; 7: صداقت; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | لودر | SE-01-L | صداقت
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی تک; 5: SE-01-T; 7: صداقت; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | کمپرسی تک | SE-01-T | صداقت
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی تک; 5: SE-02-T; 7: صداقت; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | کمپرسی تک | SE-02-T | صداقت
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی تک; 5: SE-03-T; 7: صداقت; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | کمپرسی تک | SE-03-T | صداقت
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کامیون کمپرسی; 5: TR-065; 7: شرکتی; 9: 7:00; 11: 13:00; 13: 14:00; 15: 17:00 | کامیون کمپرسی | TR-065 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کامیون کمپرسی; 5: TR-136; 7: شرکتی; 9: 7:00; 11: 12:10; 13: 13:10; 15: 17:00 | کامیون کمپرسی | TR-136 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کامیون کمپرسی; 5: TR-037; 7: شرکتی; 9: 7:00; 11: 13:00; 13: 14:00; 15: 17:00 | کامیون کمپرسی | TR-037 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: غلطک; 5: RO-005; 7: شرکتی | غلطک | RO-005 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: غلطک; 5: RO-087; 7: شرکتی; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | غلطک | RO-087 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: غلطک; 5: RO-036; 7: شرکتی | غلطک | RO-036 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: غلطک; 5: 04-97-015; 7: شرکتی; 9: 6:40; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | غلطک | 04-97-015 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: تانکر ابپاش بنز; 5: 06-11-051; 7: شرکتی; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | تانکر ابپاش بنز | 06-11-051 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: تانکر ابپاش بنز; 5: 06-11-052; 7: شرکتی; 9: 7:00; 11: 13:00; 13: 14:00; 15: 17:00 | تانکر ابپاش بنز | 06-11-052 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: تانکر سوخت بنز; 5: 06-11-049; 7: شرکتی | تانکر سوخت بنز | 06-11-049 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: تانکر آب; 5: GL-01-W; 7: گلپایگانی; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | تانکر آب | GL-01-W | گلپایگانی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: تانکر آب; 5: RE-02-W; 7: رضاپور; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | تانکر آب | RE-02-W | رضاپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بلدوزر; 5: BU-040; 7: شرکتی; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | بلدوزر | BU-040 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بلدوزر; 5: BU-003; 7: شرکتی | بلدوزر | BU-003 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: گریدر; 5: 11; 7: شرکتی; 9: 7:00; 11: 12:30; 13: 13:30; 15: 17:15 | گریدر | 11 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: گریدر; 5: 03; 7: شرکتی | گریدر | 03 | شرکتی
1899-12-31: 2024-07-22; 2: گریدر 14G; 5: MO-01-G; 7: محمدپور; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | گریدر 14G |  |  | MO-01-G | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: غلطک کششی; 5: MO-02-R; 7: محمدپور; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | غلطک کششی |  |  | MO-02-R | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: غلطک کششی; 5: MO-03-R; 7: محمدپور; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | غلطک کششی |  |  | MO-03-R | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: لودر; 5: MO-04-L; 7: محمدپور; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | لودر |  |  | MO-04-L | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: تانکر آب; 5: MO-06-W; 7: محمدپور; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | تانکر آب |  |  | MO-06-W | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: غلطک پاچه بزی; 5: MO-07-R; 7: محمدپور | غلطک پاچه بزی |  |  | MO-07-R | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: بلدوزر; 5: MO-05-D; 7: محمدپور | بلدوزر |  |  | MO-05-D | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی جفت; 5: MO-08-T; 7: محمدپور; 13: 19:00; 15: 23:00 | کمپرسی جفت |  |  | MO-08-T | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی جفت; 5: MO-09-T; 7: محمدپور; 13: 19:00; 15: 23:00 | کمپرسی جفت |  |  | MO-09-T | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: تانکر آب; 5: MO-10-W; 7: محمدپور; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | تانکر آب |  |  | MO-10-W | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: کمپرسی تک; 5: MO-11-T; 7: محمدپور; 13: 19:00; 15: 23:00 | کمپرسی تک |  |  | MO-11-T | محمدپور
1899-12-31: 2024-07-22; 2: لودر; 5: MO-13-L; 7: محمدپور; 9: 7:00; 11: 12:00; 13: 13:00; 15: 17:00 | لودر |  |  | MO-13-L | محمدپور
2024-07-23 | بلدوزر 85 |  |  | AK-01-D |  | اکبری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-23 | بلدوزر 85 |  |  | AK-02-D |  | اکبری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-23 | بلدوزر D8 |  |  | HA-01-D |  | حسن پور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | بیل 220 |  |  | TA-01-E |  | تکبری
2024-07-23 | بیل 220 |  |  | RE-01-E |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-23 | لودر ZL50 |  |  | MI-01-L |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | کمپرسی جفت |  |  | MI-02-T |  | میرزایی
2024-07-23 | کمپرسی تک |  |  | MI-03-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | کمپرسی تک |  |  | MI-04-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | بیل 400 |  |  | AN-01-E |  | انصاری
2024-07-23 | بیل مکانیکی |  |  | AN-05-E |  | انصاری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 19:00
2024-07-23 | کمپرسی جفت |  |  | AN-02-T |  | انصاری | [5 empty] | 17:00 |  | 19:00
2024-07-23 | کمپرسی جفت |  |  | AN-03-T |  | انصاری | [5 empty] | 17:00 |  | 19:00
2024-07-23 | کمپرسی جفت |  |  | AN-04-T |  | انصاری | [5 empty] | 15:50 |  | 19:00
2024-07-23 | کمپرسی جفت |  |  | AN-07-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | کمپرسی جفت |  |  | AN-08-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | کمپرسی جفت |  |  | AN-09-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | بلدوزر |  |  | AN-06-D |  | انصاری
2024-07-23 | بلدوزر |  |  | AN-10-D |  | انصاری |  | 7:00 |  | 9:00
2024-07-23 | بلدوزر |  |  | RE-03-D |  | رضاپور
2024-07-23 | لودر |  |  | SE-01-L |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:40 |  | 13:40 |  | 17:15
2024-07-23 | کمپرسی تک |  |  | SE-01-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:40 |  | 13:40 |  | 17:15
2024-07-23 | کمپرسی تک |  |  | SE-02-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:40 |  | 13:40 |  | 17:15
2024-07-23 | کمپرسی تک |  |  | SE-03-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:40 |  | 13:40 |  | 17:15
2024-07-23 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-065 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-23 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-136 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-23 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-037 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-23 | غلطک |  |  | RO-005 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:10
2024-07-23 | غلطک |  |  | RO-087 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-23 | غلطک |  |  | RO-036 |  | شرکتی
2024-07-23 | غلطک |  |  | 04-97-015 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-23 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-051 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-23 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-052 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-23 | تانکر سوخت بنز |  |  | 06-11-049 |  | شرکتی
2024-07-23 | تانکر آب |  |  | GL-01-W |  | گلپایگانی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-23 | تانکر آب |  |  | RE-02-W |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | بلدوزر |  |  | BU-040 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-23 | بلدوزر |  |  | BU-003 |  | شرکتی | [5 empty] | 13:00 |  | 17:15
2024-07-23 | گریدر |  |  | 11 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-23 | گریدر |  |  | 03 |  | شرکتی
2024-07-23 | گریدر 14G |  |  | MO-01-G |  | محمدپور |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | غلطک کششی |  |  | MO-02-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | غلطک کششی |  |  | MO-03-R |  | محمدپور | [5 empty] | 14:45 |  | 17:00
2024-07-23 | لودر |  |  | MO-04-L |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | تانکر آب |  |  | MO-06-W |  | محمدپور
2024-07-23 | غلطک پاچه بزی |  |  | MO-07-R |  | محمدپور
2024-07-23 | بلدوزر |  |  | MO-05-D |  | محمدپور
2024-07-23 | کمپرسی جفت |  |  | MO-08-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 23:00
2024-07-23 | کمپرسی جفت |  |  | MO-09-T |  | محمدپور | [5 empty] | 16:00 |  | 23:00
2024-07-23 | تانکر آب |  |  | MO-10-W |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | کمپرسی تک |  |  | MO-11-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 8:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-23 | لودر |  |  | MO-13-L |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | بلدوزر 85 |  |  | AK-01-D |  | اکبری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-24 | بلدوزر 85 |  |  | AK-02-D |  | اکبری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-24 | بلدوزر D8 |  |  | HA-01-D |  | حسن پور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | بیل 220 |  |  | TA-01-E |  | تکبری
2024-07-24 | بیل 220 |  |  | RE-01-E |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-24 | لودر ZL50 |  |  | MI-01-L |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | کمپرسی جفت |  |  | MI-02-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | کمپرسی تک |  |  | MI-03-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | کمپرسی تک |  |  | MI-04-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | بیل 400 |  |  | AN-01-E |  | انصاری
2024-07-24 | بیل مکانیکی |  |  | AN-05-E |  | انصاری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 19:00
2024-07-24 | کمپرسی جفت |  |  | AN-02-T |  | انصاری | [5 empty] | 17:00 |  | 19:00
2024-07-24 | کمپرسی جفت |  |  | AN-03-T |  | انصاری | [5 empty] | 17:00 |  | 19:00
2024-07-24 | کمپرسی جفت |  |  | AN-04-T |  | انصاری | [5 empty] | 15:50 |  | 19:00
2024-07-24 | کمپرسی جفت |  |  | AN-07-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | کمپرسی جفت |  |  | AN-08-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | کمپرسی جفت |  |  | AN-09-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | بلدوزر |  |  | AN-06-D |  | انصاری
2024-07-24 | بلدوزر |  |  | AN-10-D |  | انصاری |  | 7:00 |  | 0:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | بلدوزر |  |  | RE-03-D |  | رضاپور
2024-07-24 | لودر |  |  | SE-01-L |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:40 |  | 13:40 |  | 17:15
2024-07-24 | کمپرسی تک |  |  | SE-01-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:40 |  | 13:40 |  | 17:15
2024-07-24 | کمپرسی تک |  |  | SE-02-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:40 |  | 13:40 |  | 17:15
2024-07-24 | کمپرسی تک |  |  | SE-03-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:40 |  | 13:40 |  | 17:15
2024-07-24 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-065 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-24 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-136 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-24 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-037 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-24 | غلطک |  |  | RO-005 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:10
2024-07-24 | غلطک |  |  | RO-087 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-24 | غلطک |  |  | RO-036 |  | شرکتی
2024-07-24 | غلطک |  |  | 04-97-015 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-24 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-051 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-24 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-052 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-24 | تانکر سوخت بنز |  |  | 06-11-049 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-24 | تانکر آب |  |  | GL-01-W |  | گلپایگانی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-24 | تانکر آب |  |  | RE-02-W |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | بلدوزر |  |  | BU-040 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-24 | بلدوزر |  |  | BU-003 |  | شرکتی | [5 empty] | 13:00 |  | 17:15
2024-07-24 | گریدر |  |  | 11 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-24 | گریدر |  |  | 03 |  | شرکتی
2024-07-24 | گریدر 14G |  |  | MO-01-G |  | محمدپور
2024-07-24 | غلطک کششی |  |  | MO-02-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | غلطک کششی |  |  | MO-03-R |  | محمدپور | [5 empty] | 14:45 |  | 17:00
2024-07-24 | لودر |  |  | MO-04-L |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | تانکر آب |  |  | MO-06-W |  | محمدپور
2024-07-24 | غلطک پاچه بزی |  |  | MO-07-R |  | محمدپور
2024-07-24 | بلدوزر |  |  | MO-05-D |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | کمپرسی جفت |  |  | MO-08-T |  | محمدپور | [5 empty] | 16:00 |  | 23:00
2024-07-24 | کمپرسی جفت |  |  | MO-09-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 16:00 |  | 23:00
2024-07-24 | تانکر آب |  |  | MO-10-W |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | کمپرسی تک |  |  | MO-11-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 8:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-24 | لودر |  |  | MO-13-L |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | بلدوزر 85 |  |  | AK-01-D |  | اکبری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-25 | بلدوزر 85 |  |  | AK-02-D |  | اکبری
2024-07-25 | بلدوزر D8 |  |  | HA-01-D |  | حسن پور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | بیل 220 |  |  | TA-01-E |  | تکبری
2024-07-25 | بیل 220 |  |  | RE-01-E |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 12:30 |  | 13:30 |  | 16:00
2024-07-25 | لودر ZL50 |  |  | MI-01-L |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | کمپرسی جفت |  |  | MI-02-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | کمپرسی تک |  |  | MI-03-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | کمپرسی تک |  |  | MI-04-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | بیل 400 |  |  | AN-01-E |  | انصاری
2024-07-25 | بیل مکانیکی |  |  | AN-05-E |  | انصاری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 19:00
2024-07-25 | کمپرسی جفت |  |  | AN-02-T |  | انصاری | [5 empty] | 15:00 |  | 20:00
2024-07-25 | کمپرسی جفت |  |  | AN-03-T |  | انصاری | [5 empty] | 15:00 |  | 20:00
2024-07-25 | کمپرسی جفت |  |  | AN-04-T |  | انصاری | [5 empty] | 15:00 |  | 20:00
2024-07-25 | کمپرسی جفت |  |  | AN-07-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00
2024-07-25 | کمپرسی جفت |  |  | AN-08-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00
2024-07-25 | کمپرسی جفت |  |  | AN-09-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00
2024-07-25 | بلدوزر |  |  | AN-06-D |  | انصاری
2024-07-25 | بلدوزر |  |  | AN-10-D |  | انصاری
2024-07-25 | بلدوزر |  |  | RE-03-D |  | رضاپور
2024-07-25 | لودر |  |  | SE-01-L |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-25 | کمپرسی تک |  |  | SE-01-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-25 | کمپرسی تک |  |  | SE-02-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:40 |  | 13:40 |  | 17:15
2024-07-25 | کمپرسی تک |  |  | SE-03-T |  | صداقت
2024-07-25 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-065 |  | شرکتی
2024-07-25 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-136 |  | شرکتی
2024-07-25 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-037 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 11:50 |  | 15:40 |  | 17:00
2024-07-25 | غلطک |  |  | RO-005 |  | شرکتی
2024-07-25 | غلطک |  |  | RO-087 |  | شرکتی
2024-07-25 | غلطک |  |  | RO-036 |  | شرکتی
2024-07-25 | غلطک |  |  | 04-97-015 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-25 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-051 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-25 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-052 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-25 | تانکر سوخت بنز |  |  | 06-11-049 |  | شرکتی
2024-07-25 | تانکر آب |  |  | GL-01-W |  | گلپایگانی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | تانکر آب |  |  | RE-02-W |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | بلدوزر |  |  | BU-040 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:10
2024-07-25 | بلدوزر |  |  | BU-003 |  | شرکتی
2024-07-25 | گریدر |  |  | 11 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-25 | گریدر |  |  | 03 |  | شرکتی
2024-07-25 | گریدر 14G |  |  | MO-01-G |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | غلطک کششی |  |  | MO-02-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | غلطک کششی |  |  | MO-03-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | لودر |  |  | MO-04-L |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | تانکر آب |  |  | MO-06-W |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | غلطک پاچه بزی |  |  | MO-07-R |  | محمدپور
2024-07-25 | بلدوزر |  |  | MO-05-D |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | کمپرسی جفت |  |  | MO-08-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 23:00
2024-07-25 | کمپرسی جفت |  |  | MO-09-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 23:00
2024-07-25 | تانکر آب |  |  | MO-10-W |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-25 | کمپرسی تک |  |  | MO-11-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 23:00
2024-07-25 | لودر |  |  | MO-13-L |  | محمدپور | [5 empty] | 14:00 |  | 23:00
2024-07-26 | بلدوزر 85 |  |  | AK-01-D |  | اکبری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-26 | بلدوزر 85 |  |  | AK-02-D |  | اکبری
2024-07-26 | بلدوزر D8 |  |  | HA-01-D |  | حسن پور
2024-07-26 | بیل 220 |  |  | TA-01-E |  | تکبری
2024-07-26 | بیل 220 |  |  | RE-01-E |  | رضاپور
2024-07-26 | لودر ZL50 |  |  | MI-01-L |  | میرزایی
2024-07-26 | کمپرسی جفت |  |  | MI-02-T |  | میرزایی
2024-07-26 | کمپرسی تک |  |  | MI-03-T |  | میرزایی
2024-07-26 | کمپرسی تک |  |  | MI-04-T |  | میرزایی
2024-07-26 | بیل 400 |  |  | AN-01-E |  | انصاری
2024-07-26 | بیل مکانیکی |  |  | AN-05-E |  | انصاری
2024-07-26 | کمپرسی جفت |  |  | AN-02-T |  | انصاری
2024-07-26 | کمپرسی جفت |  |  | AN-03-T |  | انصاری
2024-07-26 | کمپرسی جفت |  |  | AN-04-T |  | انصاری
2024-07-26 | کمپرسی جفت |  |  | AN-07-T |  | انصاری
2024-07-26 | کمپرسی جفت |  |  | AN-08-T |  | انصاری
2024-07-26 | کمپرسی جفت |  |  | AN-09-T |  | انصاری
2024-07-26 | بلدوزر |  |  | AN-06-D |  | انصاری
2024-07-26 | بلدوزر |  |  | AN-10-D |  | انصاری
2024-07-26 | بلدوزر |  |  | RE-03-D |  | رضاپور
2024-07-26 | لودر |  |  | SE-01-L |  | صداقت
2024-07-26 | کمپرسی تک |  |  | SE-01-T |  | صداقت
2024-07-26 | کمپرسی تک |  |  | SE-02-T |  | صداقت
2024-07-26 | کمپرسی تک |  |  | SE-03-T |  | صداقت
2024-07-26 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-065 |  | شرکتی
2024-07-26 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-136 |  | شرکتی
2024-07-26 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-037 |  | شرکتی
2024-07-26 | غلطک |  |  | RO-005 |  | شرکتی
2024-07-26 | غلطک |  |  | RO-087 |  | شرکتی
2024-07-26 | غلطک |  |  | RO-036 |  | شرکتی
2024-07-26 | غلطک |  |  | 04-97-015 |  | شرکتی
2024-07-26 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-051 |  | شرکتی
2024-07-26 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-052 |  | شرکتی
2024-07-26 | تانکر سوخت بنز |  |  | 06-11-049 |  | شرکتی
2024-07-26 | تانکر آب |  |  | GL-01-W |  | گلپایگانی
2024-07-26 | تانکر آب |  |  | RE-02-W |  | رضاپور
2024-07-26 | بلدوزر |  |  | BU-040 |  | شرکتی
2024-07-26 | بلدوزر |  |  | BU-003 |  | شرکتی
2024-07-26 | گریدر |  |  | 11 |  | شرکتی
2024-07-26 | گریدر |  |  | 03 |  | شرکتی
2024-07-26 | گریدر 14G |  |  | MO-01-G |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | غلطک کششی |  |  | MO-02-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | غلطک کششی |  |  | MO-03-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | لودر |  |  | MO-04-L |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | تانکر آب |  |  | MO-06-W |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | غلطک پاچه بزی |  |  | MO-07-R |  | محمدپور
2024-07-26 | بلدوزر |  |  | MO-05-D |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | کمپرسی جفت |  |  | MO-08-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | کمپرسی جفت |  |  | MO-14-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | تانکر آب |  |  | MO-10-W |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | کمپرسی تک |  |  | MO-11-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 14:00
2024-07-26 | لودر |  |  | MO-13-L |  | محمدپور
2024-07-27 | بلدوزر 85 |  |  | AK-01-D |  | اکبری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-27 | بلدوزر 85 |  |  | AK-02-D |  | اکبری
2024-07-27 | بلدوزر D8 |  |  | HA-01-D |  | حسن پور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-27 | بیل 220 |  |  | TA-01-E |  | تکبری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-27 | بیل 220 |  |  | RE-01-E |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-27 | لودر ZL50 |  |  | MI-01-L |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-27 | کمپرسی جفت |  |  | MI-02-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-27 | کمپرسی تک |  |  | MI-03-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-27 | کمپرسی تک |  |  | MI-04-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-27 | بیل 400 |  |  | AN-01-E |  | انصاری
2024-07-27 | بیل مکانیکی |  |  | AN-05-E |  | انصاری |  | 10:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 18:00
2024-07-27 | کمپرسی جفت |  |  | AN-02-T |  | انصاری
2024-07-27 | کمپرسی جفت |  |  | AN-03-T |  | انصاری
2024-07-27 | کمپرسی جفت |  |  | AN-04-T |  | انصاری
2024-07-27 | کمپرسی جفت |  |  | AN-07-T |  | انصاری |  | 10:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 18:00
2024-07-27 | کمپرسی جفت |  |  | AN-08-T |  | انصاری |  | 10:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 18:00
2024-07-27 | کمپرسی جفت |  |  | AN-09-T |  | انصاری |  | 10:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 18:00
2024-07-27 | بلدوزر |  |  | AN-06-D |  | انصاری
2024-07-27 | بلدوزر |  |  | AN-10-D |  | انصاری
2024-07-27 | بلدوزر |  |  | RE-03-D |  | رضاپور
2024-07-27 | لودر |  |  | SE-01-L |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:45
2024-07-27 | کمپرسی تک |  |  | SE-01-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:45
2024-07-27 | کمپرسی تک |  |  | SE-02-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:45
2024-07-27 | کمپرسی تک |  |  | SE-03-T |  | صداقت
2024-07-27 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-065 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:20
2024-07-27 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-136 |  | شرکتی
2024-07-27 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-037 |  | شرکتی
2024-07-27 | غلطک |  |  | RO-005 |  | شرکتی
2024-07-27 | غلطک |  |  | RO-087 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:45
2024-07-27 | غلطک |  |  | RO-036 |  | شرکتی
2024-07-27 | غلطک |  |  | 04-97-015 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:45
2024-07-27 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-051 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:50
2024-07-27 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-052 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:50
2024-07-27 | تانکر سوخت بنز |  |  | 06-11-049 |  | شرکتی
2024-07-27 | تانکر آب |  |  | GL-01-W |  | گلپایگانی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-27 | تانکر آب |  |  | RE-02-W |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 15:30
2024-07-27 | بلدوزر |  |  | BU-040 |  | شرکتی |  | 8:40 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:25
2024-07-27 | بلدوزر |  |  | BU-003 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:30
2024-07-27 | گریدر |  |  | 11 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-27 | گریدر |  |  | 03 |  | شرکتی
2024-07-27 | گریدر 14G |  |  | MO-01-G |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 18:00
2024-07-27 | غلطک کششی |  |  | MO-02-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 18:00
2024-07-27 | غلطک کششی |  |  | MO-03-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 18:00
2024-07-27 | لودر |  |  | MO-04-L |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 18:00
2024-07-27 | تانکر آب |  |  | MO-06-W |  | محمدپور
2024-07-27 | غلطک پاچه بزی |  |  | MO-07-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 18:00
2024-07-27 | بلدوزر |  |  | MO-05-D |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-27 | کمپرسی جفت |  |  | MO-08-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 18:00
2024-07-27 | کمپرسی جفت |  |  | MO-14-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 18:00
2024-07-27 | تانکر آب |  |  | MO-10-W |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 18:00
2024-07-27 | کمپرسی تک |  |  | MO-11-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 8:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-27 | لودر |  |  | MO-13-L |  | محمدپور
2024-07-28 | بلدوزر 85 |  |  | AK-01-D |  | اکبری |  | 7:00 |  | 13:30
2024-07-28 | بلدوزر 85 |  |  | AK-02-D |  | اکبری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-28 | بلدوزر D8 |  |  | HA-01-D |  | حسن پور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | بیل 220 |  |  | TA-01-E |  | تکبری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:30
2024-07-28 | بیل 220 |  |  | RE-01-E |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-28 | لودر ZL50 |  |  | MI-01-L |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | کمپرسی جفت |  |  | MI-02-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | کمپرسی تک |  |  | MI-03-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | کمپرسی تک |  |  | MI-04-T |  | میرزایی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | بیل 400 |  |  | AN-01-E |  | انصاری
2024-07-28 | بیل مکانیکی |  |  | AN-05-E |  | انصاری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 20:00
2024-07-28 | کمپرسی جفت |  |  | AN-02-T |  | انصاری | [5 empty] | 16:30 |  | 20:00
2024-07-28 | کمپرسی جفت |  |  | AN-03-T |  | انصاری | [5 empty] | 16:30 |  | 20:00
2024-07-28 | کمپرسی جفت |  |  | AN-04-T |  | انصاری | [5 empty] | 16:30 |  | 20:00
2024-07-28 | کمپرسی جفت |  |  | AN-07-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 16:30
2024-07-28 | کمپرسی جفت |  |  | AN-08-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 16:30
2024-07-28 | کمپرسی جفت |  |  | AN-09-T |  | انصاری |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 16:30
2024-07-28 | بلدوزر |  |  | AN-06-D |  | انصاری
2024-07-28 | بلدوزر |  |  | AN-10-D |  | انصاری
2024-07-28 | بلدوزر |  |  | RE-03-D |  | رضاپور
2024-07-28 | لودر |  |  | SE-01-L |  | صداقت |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-28 | کمپرسی تک |  |  | SE-01-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-28 | کمپرسی تک |  |  | SE-02-T |  | صداقت |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-28 | کمپرسی تک |  |  | SE-03-T |  | صداقت
2024-07-28 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-065 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-28 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-136 |  | شرکتی
2024-07-28 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-037 |  | شرکتی
2024-07-28 | غلطک |  |  | RO-005 |  | شرکتی
2024-07-28 | غلطک |  |  | RO-087 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-28 | غلطک |  |  | RO-036 |  | شرکتی
2024-07-28 | غلطک |  |  | 04-97-015 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:15
2024-07-28 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-051 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-052 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | تانکر سوخت بنز |  |  | 06-11-049 |  | شرکتی
2024-07-28 | تانکر آب |  |  | GL-01-W |  | گلپایگانی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | تانکر آب |  |  | RE-02-W |  | رضاپور |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:00
2024-07-28 | بلدوزر |  |  | BU-040 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-28 | بلدوزر |  |  | BU-003 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:30
2024-07-28 | گریدر |  |  | 11 |  | شرکتی |  | 7:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 17:15
2024-07-28 | گریدر |  |  | 03 |  | شرکتی
2024-07-28 | گریدر 14G |  |  | MO-01-G |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | غلطک کششی |  |  | MO-02-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | غلطک کششی |  |  | MO-03-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | لودر |  |  | MO-04-L |  | محمدپور
2024-07-28 | تانکر آب |  |  | MO-06-W |  | محمدپور
2024-07-28 | غلطک پاچه بزی |  |  | MO-07-R |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | بلدوزر |  |  | MO-05-D |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | کمپرسی جفت |  |  | MO-08-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | کمپرسی جفت |  |  | MO-14-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | تانکر آب |  |  | MO-10-W |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | کمپرسی تک |  |  | MO-11-T |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-28 | لودر |  |  | MO-13-L |  | محمدپور |  | 7:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 17:00
2024-07-29 | بلدوزر 85 |  |  | AK-01-D |  | اکبری
2024-07-29 | بلدوزر 85 |  |  | AK-02-D |  | اکبری
2024-07-29 | بلدوزر D8 |  |  | HA-01-D |  | حسن پور
2024-07-29 | بیل 220 |  |  | TA-01-E |  | تکبری
2024-07-29 | بیل 220 |  |  | RE-01-E |  | رضاپور
2024-07-29 | لودر ZL50 |  |  | MI-01-L |  | میرزایی
2024-07-29 | کمپرسی جفت |  |  | MI-02-T |  | میرزایی
2024-07-29 | کمپرسی تک |  |  | MI-03-T |  | میرزایی
2024-07-29 | کمپرسی تک |  |  | MI-04-T |  | میرزایی
2024-07-29 | بیل 400 |  |  | AN-01-E |  | انصاری
2024-07-29 | بیل مکانیکی |  |  | AN-05-E |  | انصاری
2024-07-29 | کمپرسی جفت |  |  | AN-02-T |  | انصاری
2024-07-29 | کمپرسی جفت |  |  | AN-03-T |  | انصاری
2024-07-29 | کمپرسی جفت |  |  | AN-04-T |  | انصاری
2024-07-29 | کمپرسی جفت |  |  | AN-07-T |  | انصاری
2024-07-29 | کمپرسی جفت |  |  | AN-08-T |  | انصاری
2024-07-29 | کمپرسی جفت |  |  | AN-09-T |  | انصاری
2024-07-29 | بلدوزر |  |  | AN-06-D |  | انصاری
2024-07-29 | بلدوزر |  |  | AN-10-D |  | انصاری
2024-07-29 | بلدوزر |  |  | RE-03-D |  | رضاپور
2024-07-29 | لودر |  |  | SE-01-L |  | صداقت
2024-07-29 | کمپرسی تک |  |  | SE-01-T |  | صداقت
2024-07-29 | کمپرسی تک |  |  | SE-02-T |  | صداقت
2024-07-29 | کمپرسی تک |  |  | SE-03-T |  | صداقت
2024-07-29 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-065 |  | شرکتی
2024-07-29 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-136 |  | شرکتی
2024-07-29 | کامیون کمپرسی |  |  | TR-037 |  | شرکتی
2024-07-29 | غلطک |  |  | RO-005 |  | شرکتی
2024-07-29 | غلطک |  |  | RO-087 |  | شرکتی
2024-07-29 | غلطک |  |  | RO-036 |  | شرکتی
2024-07-29 | غلطک |  |  | 04-97-015 |  | شرکتی
2024-07-29 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-051 |  | شرکتی
2024-07-29 | تانکر ابپاش بنز |  |  | 06-11-052 |  | شرکتی
2024-07-29 | تانکر سوخت بنز |  |  | 06-11-049 |  | شرکتی
2024-07-29 | تانکر آب |  |  | GL-01-W |  | گلپایگانی
2024-07-29 | تانکر آب |  |  | RE-02-W |  | رضاپور
2024-07-29 | بلدوزر |  |  | BU-040 |  | شرکتی
2024-07-29 | بلدوزر |  |  | BU-003 |  | شرکتی
2024-07-29 | گریدر |  |  | 11 |  | شرکتی
2024-07-29 | گریدر |  |  | 03 |  | شرکتی
2024-07-29 | گریدر 14G |  |  | MO-01-G |  | محمدپور
2024-07-29 | غلطک کششی |  |  | MO-02-R |  | محمدپور
2024-07-29 | غلطک کششی |  |  | MO-03-R |  | محمدپور
2024-07-29 | لودر |  |  | MO-04-L |  | محمدپور
2024-07-29 | تانکر آب |  |  | MO-06-W |  | محمدپور
2024-07-29 | غلطک پاچه بزی |  |  | MO-07-R |  | محمدپور
2024-07-29 | بلدوزر |  |  | MO-05-D |  | محمدپور
2024-07-29 | کمپرسی جفت |  |  | MO-08-T |  | محمدپور
2024-07-29 | کمپرسی جفت |  |  | MO-14-T |  | محمدپور
2024-07-29 | تانکر آب |  |  | MO-10-W |  | محمدپور
2024-07-29 | کمپرسی تک |  |  | MO-11-T |  | محمدپور
2024-07-29 | لودر |  |  | MO-13-L |  | محمدپور

## Daily Gas
گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت |  |  |  | گزارش مصرف و ورود سوخت
اسفند 1402 |  |  |  | فروردین 1403 |  |  |  | اردیبهشت 1403 |  |  |  | خرداد 1403 |  |  |  | تیر 1403 |  |  |  | مرداد 1403 |  |  |  | شهریور 1403 |  |  |  | مهر 1403 |  |  |  | آبان 1403 |  |  |  | آذر 1403 |  |  |  | دی 1403 |  |  |  | بهمن 1403 |  |  |  | اسفند 1403
تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه
2024-02-20 | 0 | 0 | 3300 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-21 | 136 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2150 | 17 | 57000 | 2024-07-22 | 2200 | 12 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-21 | 2064 | 11 | 0 | 2024-05-22 | 1563 | 10 | 0 | 2024-06-22 | 1702 | 9 | 0 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 0 | 0 | 0
2024-02-22 | 1313 | 7 | 0 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 653 | 2 | 0 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-23 | 2697 | 19 | 0 | 2024-07-24 | 2856 | 18 | 0 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-23 | 2665 | 13 | 0 | 2024-05-24 | 2763 | 17 | 0 | 2024-06-24 | 1686 | 11 | 0 | 2024-07-25 | 4857 | 31 | 0 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-22 | 0 | 0 | 0
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-24 | 450 | 3 | 0 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-25 | 1286 | 5 | 0 | 2024-06-25 | 3777 | 21 | 0 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-23 | 0 | 0 | 0
2024-02-25 | 1004 | 9 | 0 | 2024-03-25 | 1240 | 7 | 0 | 2024-04-25 | 1789 | 8 | 0 | 2024-05-26 | 1705 | 10 | 0 | 2024-06-26 | 1902 | 12 | 0 | 2024-07-27 | 4814 | 25 | 0 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-24 | 0 | 0 | 0
2024-02-26 | 0 | 0 | 5000 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 | 2055 | 15 | 0 | 2024-06-27 | 3010 | 21 | 0 | 2024-07-28 | 4152 | 21 | 0 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-27 | 1088 | 7 | 0 | 2024-04-27 | 3561 | 15 | 0 | 2024-05-28 | 1810 | 13 | 0 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-29 | 3907 | 24 | 0 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-28 | 166 | 2 | 0 | 2024-05-29 | 976 | 6 | 0 | 2024-06-29 | 4038 | 25 | 0 | 2024-07-30 | 4906 | 26 | 0 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-29 | 794 | 5 | 0 | 2024-04-29 | 2203 | 13 | 0 | 2024-05-30 | 2420 | 14 | 0 | 2024-06-30 | 1406 | 8 | 0 | 2024-07-31 | 4187 | 24 | 0 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 | 619 | 3 | 0 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 4423 | 26 | 0 | 2024-08-01 | 3525 | 22 | 0 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0
2024-03-02 | 250 | 1 | 0 | 2024-03-31 | 1319 | 8 | 0 | 2024-05-01 | 1095 | 9 | 0 | 2024-06-01 | 1779 | 13 | 0 | 2024-07-02 | 2039 | 12 | 0 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 | 2127 | 12 | 0 | 2024-07-03 | 3507 | 23 | 0 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-03 | 0 | 0 | 0
2024-03-04 | 222 | 1 | 0 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 1687 | 12 | 19000 | 2024-07-04 | 4293 | 22 | 0 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 0 | 0 | 0
2024-03-05 | 250 | 1 | 0 | 2024-04-03 | 747 | 5 | 0 | 2024-05-04 | 1608 | 7 | 0 | 2024-06-04 | 2511 | 17 | 0 | 2024-07-05 | 4089 | 21 | 0 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 0 | 0 | 0
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 | 1929 | 11 | 0 | 2024-06-05 | 1409 | 9 | 0 | 2024-07-06 | 3162 | 15 | 0 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 0
2024-03-07 | 362 | 2 | 0 | 2024-04-05 | 996 | 8 | 0 | 2024-05-06 | 422 | 2 | 0 | 2024-06-06 | 2244 | 16 | 0 | 2024-07-07 | 3480 | 21 | 0 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 0 | 0 | 0
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 1930 | 13 | 0 | 2024-06-07 | 607 | 5 | 0 | 2024-07-08 | 2937 | 14 | 0 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0
2024-03-09 | 250 | 1 | 0 | 2024-04-07 | 1054 | 6 | 0 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-08 | 1628 | 11 | 0 | 2024-07-09 | 3667 | 21 | 0 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0
2024-03-10 | 100 | 1 | 0 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 | 1626 | 8 | 0 | 2024-06-09 | 1202 | 10 | 0 | 2024-07-10 | 3218 | 19 | 0 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0
2024-03-11 | 150 | 1 | 0 | 2024-04-09 | 1781 | 11 | 32500 | 2024-05-10 | 154 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 3196 | 17 | 0 | 2024-07-11 | 1928 | 13 | 0 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0
2024-03-12 | 1442 | 9 | 0 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-11 | 2470 | 12 | 0 | 2024-06-11 | 819 | 8 | 19000 | 2024-07-12 | 5305 | 24 | 0 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0
2024-03-13 | 0 | 0 | 13500 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-12 | 2594 | 18 | 0 | 2024-07-13 | 3088 | 16 | 0 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-13 | 0 | 0 | 0
2024-03-14 | 1299 | 11 | 0 | 2024-04-12 | 1117 | 7 | 0 | 2024-05-13 | 1967 | 12 | 0 | 2024-06-13 | 1283 | 10 | 0 | 2024-07-14 | 2113 | 12 | 0 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-14 | 0 | 0 | 0
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0
2024-03-16 | 300 | 1 | 0 | 2024-04-14 | 1789 | 10 | 0 | 2024-05-15 | 2062 | 14 | 0 | 2024-06-15 | 3806 | 22 | 0 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-16 | 0 | 0 | 0
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-15 | 1299 | 8 | 0 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-16 | 1280 | 12 | 19000 | 2024-07-17 | 2802 | 17 | 0 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-17 | 375 | 2 | 0 | 2024-06-17 | 2150 | 17 | 19000 | 2024-07-18 | 2217 | 14 | 0 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-17 | 2012 | 7 | 0 | 2024-05-18 | 1580 | 11 | 0 | 2024-06-18 | 1958 | 17 | 0 | 2024-07-19 | 4028 | 25 | 0 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 40500 | 2024-06-19 | 1040 | 12 | 0 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024-04-19 | 1220 | 4 | 0 | 2024-05-20 | 2169 | 15 | 0 | 2024-06-20 | 3397 | 18 | 19000 | 2024-07-21 | 7031 | 30 | 0 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0
مجموع ماه جاری | 6942 | 45 | 21800 | مجموع ماه جاری | 16906 | 96 | 32500 | مجموع ماه جاری | 33107 | 185 | 40500 | مجموع ماه جاری | 51431 | 347 | 95000 | مجموع | 85695 | 488 | 57000 | مجموع | 35404 | 203 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | 0
مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | مصرف ماه طبق لیتر شمار | 0 |  |  | ورود و مصرف تجمعی | 108386 |  | 189800 | ورود و مصرف تجمعی | 194081 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 229485 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 229485 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 229485 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 229485 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 229485 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 229485 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 229485 |  | 246800 | ورود و مصرف تجمعی | 229485 |  | 246800
مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 14858 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 30452 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 37845 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 81414 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 52719 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 17315 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 17315 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 17315 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 17315 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 17315 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 17315 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 17315 |  |  | مانده سوخت محاسباتی در پایان روز | 17315
موجودی اندازه گیری شده |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن | 55463.5996 |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن | 55463.5996 |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن |  |  |  | موجودی اندازه گیری شده مخازن
[8 empty] | مغایرت | 37845 |  |  | مغایرت | 0 |  |  | مغایرت | -2744.5996 |  |  | مغایرت | 17315 |  |  | مغایرت | 17315 |  |  | مغایرت | 17315 |  |  | مغایرت | 17315 |  |  | مغایرت | 17315 |  |  | مغایرت | 17315 |  |  | مغایرت | 17315 |  |  | مغایرت | 17315
میانگین مصرف روزانه | 579 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1208 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1577 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 1837 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 3174 |  |  | میانگین مصرف روزانه | 3934 |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  |  | میانگین مصرف روزانه
| 154.2667 | 14858 |  |  | 176.1042 |  |  |  | 178.9568 |  |  |  | 148.2161
52719
56955

## Backfill Report
خلاصه گزارش حمل
ردیف | کد دستگاه | مالکیت | نوع دستگاه | اسفند |  | فروردین |  | اردیبهشت |  | خرداد |  | تیر |  | مرداد |  | شهریور |  | مهر |  | آبان |  | آذر |  | دی |  | بهمن |  | اسفند |  |  |  | حجم عملیات خاکی
|  |  |  | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-03-20
|  |  |  | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم | تعداد سرویس | حجم
1 | TR-065 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 160 | 1064 | 506 | 3364.9 | 729 | 4847.85 | 611 | 1575.7175 | 587 | 2296.91 | 243 | 1101.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ردیف | کد دستگاه | مالکیت | نوع دستگاه | تیر
2 | TR-136 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 160 | 1064 | 559 | 3717.35 | 666 | 4428.9 | 383 | 2262.995 | 365 | 1981.035 | 43 | 328.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-06-21 | 2024-07-21
3 | TR-037 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 92 | 611.8 | 522 | 3471.3 | 820 | 5453 | 820 | 4846.52 | 428 | 844.55 | 55 | 420.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | تعداد سرویس | حجم
4 | 06-11-051 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 330.4 | 33 | 389.4 | 83 | 979.4 | 34 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-02-T |  | 1 | TR-065 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 513 | 1715.7
5 | 06-11-052 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 342.2 | 78 | 920.4 | 63 | 743.4 | 15 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-03-T |  | 2 | TR-136 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 310 | 1574.3875
6 | AN-02-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 5649 | 488 | 3101 | 83 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-04-T |  | 1 | TR-065 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 513 | 1715.7
7 | AN-03-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 5719 | 479 | 3038 | 93 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | TR-136 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 310 | 1574.3875
8 | AN-04-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 5866 | 439 | 3073 | 89 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | TR-037 | شرکتی | کامیون کمپرسی | 348 | 722.19
9 | AN-09-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 2954 | 222 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RE-02-W |  | 4 | 06-11-051 | شرکتی | تانکر آب | 71 | 837.8
10 | AN-08-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2702 | 225 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO-10-W |  | 5 | 06-11-052 | شرکتی | تانکر آب | 51 | 601.8
11 | AN-07-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2716 | 221 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MO-06-W |  | 6 | AN-02-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 427 | 2989
12 | MI-02-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 262 | 1087.3 | 793 | 3290.95 | 873 | 3792.27 | 588 | 2806.23 | 291 | 1388.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GL-01-W |  | 7 | AN-03-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 417 | 2919
13 | MI-03-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 302 | 1253.3 | 602 | 2498.3 | 866 | 3800.57 | 595 | 2839.6375 | 332 | 1584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | AN-04-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 387 | 2709
14 | MI-04-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 328 | 2181.2 | 751 | 4994.15 | 595 | 4090.415 | 547 | 4183.1825 | 226 | 1728.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | AN-09-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 348 | 2436
15 | SE-01-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 5628.645 | 1008 | 4275.33 | 397 | 1685.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | AN-08-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 353 | 2471
16 | SE-02-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 3098.1825 | 1006 | 4272.6325 | 283 | 1212.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | AN-07-T | انصاری | کامیون کمپرسی | 315 | 2205
17 | SE-03-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 2024-02-20: 0; 2024-03-19: 0; 2024-03-20: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-20: 0; 2024-05-20: 0; 2024-05-21: 0; 2024-06-20: 0; 2024-06-21: 388; 2024-07-21: 1610.2; 2024-07-22: 170; 2024-08-21: 743.4725; 2024-08-22: 0; 2024-09-21: 0 |  |  | 12 | MI-02-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 508 | 2424.43
18 | RE-02-W | رضاپور | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 920 | 95 | 950 | 38 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | MI-03-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 530 | 2529.425
19 | MO-06-W | محمدپور | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 750.4 | 138 | 1545.6 | 23 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | MI-04-T | میرزایی | کامیون کمپرسی | 531 | 4060.8225
20 | MO-08-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 147 | 785 | 5495 | 336 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | SE-01-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 887 | 3773.18
21 | MO-09-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 4606 | 62 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | SE-02-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 875 | 3728.9825
22 | MO-11-T | محمدپور | کمپرسی تک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 3270 | 309 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | SE-03-T | صداقت | کامیون کمپرسی | 300 | 1245
23 | MO-11-T | محمدپور | کمپرسی تک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 3270 | 309 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | RE-02-W | رضاپور | تانکر آب | 85 | 850
24 | MO-11-T | محمدپور | کمپرسی تک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 3270 | 309 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | MO-06-W | محمدپور | تانکر آب | 133 | 1489.6
25 | MO-12-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 4564 | 390 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | MO-08-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 679 | 4753
26 | 06-11-052 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 743.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | MO-09-T | محمدپور | کمپرسی جفت | 643 | 4501
27 | 06-11-051 | شرکتی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 330.4 | 33 | 389.4 | 83 | 979.4 | 34 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06-11-051 | 22 | MO-11-T | محمدپور | کمپرسی تک | 551 | 2755
28 | RE-02-W | رضاپور | تانکر آب | 2024-06-21: 95; 2024-07-21: 950; 2024-07-22: 38; 2024-08-21: 380; 2024-08-22: 0; 2024-09-21: 0
29 | MO-10-W | محمدپور | تانکر آب | 2024-06-21: 48; 2024-07-21: 480; 2024-07-22: 71; 2024-08-21: 580; 2024-08-22: 0; 2024-09-21: 0
30 | MO-06-W | محمدپور | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 750.4 | 138 | 1545.6 | 23 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | GL-01-W | گلپایگانی | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 974.4 | 122 | 1553.6025 | 42 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Machinary GasOil Report
مقدار سوخت تحویلی به ماشین آلات
کد دستگاه | شرح دستگاه | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-07-21 | 2024-08-21
|  | اسفند 1402 | فروردین 1403 | اردیبهشت 1404 | خرداد 1404 | تیر 1404 | مرداد 1404
|  | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی | سوخت تحویلی
03-26-011 | گریدر ۱۶g | 1198 | 2132 | 1933 | 2784 | 3301 | 1746 | 03-26-011
TR-065 | کامیون کمپرسی | 608 | 576 | 1020 | 1226 | 872 | 396 | TR-065
TR-136 | کامیون کمپرسی | 435 | 805 | 1371 | 191 | 1288 | 431 | TR-136
TR-037 | کامیون کمپرسی | 290 | 643 | 1287 | 1143 | 624 | 0 | TR-037
06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | 0 | 0 | 0 | 721 | 1299 | 394 | 06-11-051
06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | 179 | 103 | 920 | 911 | 1040 | 205 | 06-11-052
06-11-049 | تانکر سوخت بنز | 235 | 100 | 307 | 465 | 915 | 226 | 06-11-049
RO-005 | غلطک | 113 | 269 | 126 | 407 | 866 | 150 | RO-005
RO-087 | غلطک | 131 | 478 | 195 | 906 | 1155 | 257 | RO-087
RO-036 | غلطک | 164 | 664 | 911 | 863 | 524 | 0 | RO-036
07-53-002 | میکسراتکو | 186 | 0 | 96 | 0 | 354 | 785 | 07-53-002
07-54-006 | میکسر امیکو | 136 | 0 | 0 | 85 | 325 | 377 | 07-54-006
BU-040 | بلدوزر | 0 | 583 | 5689 | 4177 | 4839 | 1015 | BU-040
AN-06-D | بلدوزر | 0 | 0 | 0 | 1789 | 1189 | 0 | AN-06-D
AN-01-E | بیل مکانیکی | 0 | 0 | 0 | 5485 | 936 | 0 | AN-01-E
AN-05-E | بیل مکانیکی | 0 | 0 | 0 | 130 | 6218 | 2366 | AN-05-E
AN-02-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 754 | 767 | 0 | AN-02-T
AN-03-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 672 | 431 | 300 | AN-03-T
AN-04-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 803 | 1551 | 184 | AN-04-T
AN-07-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 529 | AN-07-T
AN-08-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 414 | AN-08-T
AN-09-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 431 | AN-09-T
AK-01-D | بلدوزر D85 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 3442 | 570 | AK-01-D
AK-02-D | بلدوزر D85 | 0 | 0 | 1314 | 2909 | 2925 | 583 | AK-02-D
HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 4581 | 1862 | HA-01-D
MI-01-L | لودر ZL50 | 0 | 1011 | 1852 | 1515 | 1207 | 743 | MI-01-L
MI-02-T | کامیون کمپرسی | 0 | 169 | 948 | 881 | 837 | 323 | MI-02-T
MI-03-T | کامیون کمپرسی | 0 | 261 | 1133 | 809 | 864 | 428 | MI-03-T
MI-04-T | کامیون کمپرسی | 0 | 178 | 1660 | 996 | 954 | 390 | MI-04-T
SE-01-L | لودر | 0 | 0 | 0 | 1448 | 2136 | 569 | SE-01-L
SE-01-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 1122 | 1523 | 520 | SE-01-T
SE-02-T | کامیون کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 916 | 1203 | 332 | SE-02-T
TA-01-E | بیل مکانیکی | 0 | 0 | 2501 | 1690 | 1742 | 457 | TA-01-E
RE-02-W | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1402 | 560 | RE-02-W
RE-01-E | بیل مکانیکی | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2773 | 713 | RE-01-E
MO-01-G | گریدر 14G | 0 | 0 | 0 | 1882 | 3275 | 1303 | MO-01-G
MO-02-R | غلطک کششی | 0 | 0 | 0 | 396 | 1070 | 319 | MO-02-R
MO-03-R | غلطک کششی | 0 | 0 | 0 | 342 | 1233 | 358 | MO-03-R
MO-04-L | لودر | 0 | 0 | 0 | 144 | 3486 | 1127 | MO-04-L
MO-06-W | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 282 | 850 | 266 | MO-06-W
MO-07-R | غلطک پاچه بزی | 0 | 0 | 0 | 102 | 706 | 132 | MO-07-R
MO-05-D | بلدوزر | 0 | 0 | 0 | 476 | 1502 | 1627 | MO-05-D
MO-08-T | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 1110 | MO-08-T
MO-09-T | کمپرسی جفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 200 | MO-09-T
MO-10-W | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 500 | MO-10-W
MO-11-T | کمپرسی تک | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 599 | MO-11-T
GL-01-W | تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1973 | 566 | GL-01-W
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
مجموع مصارف |  | 3675 | 7972 | 23263 | 47941 | 68204 | 23388
246800 | سوخت وارده
55463.5996 | موجودی مخزن و تانکر

## Daily Report Transport
زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740 | [18 empty] | #REF!
گزارش حمل ماشین آلات
شرکت توسعه راه‌های پارس | [12 empty] | بازه تاریخ : | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 |  |  | #REF!
ردیف | تاریخ | کد دستگاه | نام ماشین آلات | مالکیت | نوع دستگاه | ظرفیت | نوع مصالح | تعداد سرویس | کیلومتر بارگیری | فاصله حمل | بارگیری | محل تخلیه | نوع فعالیت ابنیه/نوع خاک | قرضه | ترانشه | آب | بتن | توضیحات
1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## Daily Water
گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  | گزارش مصرف و ورود آب |  |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب |  |  | گزارش مصرف آب
اسفند 1402 |  |  | فروردین 1403 |  |  | اردیبهشت 1403 |  |  |  | خرداد 1403 |  |  | تیر 1403 |  |  | مرداد 1403 |  |  | شهریور 1403 |  |  | مهر 1403 |  |  | آبان 1403 |  |  | آذر 1403 |  |  | دی 1403 |  |  | بهمن 1403 |  |  | اسفند 1403
تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | ورود روزانه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه | تاریخ | مصرف روزانه | تعداد دستگاه
2024-02-20 | 0 | 0 | 2024-03-20 | #VALUE! | 0 | 2024-04-20 | #VALUE! | 0 | 0 | 2024-05-21 | 35.4 | 2 | 2024-06-21 | 255 | 4 | 2024-07-22 | 163.6 | 5 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 0 | 0 | 2025-02-19 | 0 | 0
2024-02-21 | 0 | 0 | 2024-03-21 | #VALUE! | 0 | 2024-04-21 | #VALUE! | 11 | 0 | 2024-05-22 | 47.2 | 2 | 2024-06-22 | 336.4 | 5 | 2024-07-23 | 202.6 | 5 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 0 | 0
2024-02-22 | 0 | 0 | 2024-03-22 | #VALUE! | 0 | 2024-04-22 | #VALUE! | 2 | 0 | 2024-05-23 | 59 | 2 | 2024-06-23 | 270.6 | 5 | 2024-07-24 | 269.6 | 5 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 2025-02-21 | 0 | 0
2024-02-23 | 0 | 0 | 2024-03-23 | #VALUE! | 0 | 2024-04-23 | #VALUE! | 13 | 0 | 2024-05-24 | 35.4 | 1 | 2024-06-24 | 218.4 | 5 | 2024-07-25 | 210.2 | 4 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 2025-02-22 | 0 | 0
2024-02-24 | 0 | 0 | 2024-03-24 | #VALUE! | 3 | 2024-04-24 | #VALUE! | 0 | 0 | 2024-05-25 | 35.4 | 1 | 2024-06-25 | 249.2 | 5 | 2024-07-26 | 70 | 1 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 2025-02-23 | 0 | 0
2024-02-25 | 0 | 0 | 2024-03-25 | #VALUE! | 7 | 2024-04-25 | #VALUE! | 8 | 0 | 2024-05-26 | 99 | 3 | 2024-06-26 | 245.2 | 4 | 2024-07-27 | 229 | 5 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 2025-01-25 | 0 | 0 | 2025-02-24 | 0 | 0
2024-02-26 | 0 | 0 | 2024-03-26 | #VALUE! | 0 | 2024-04-26 | #VALUE! | 0 | 0 | 2024-05-27 | 112.6 | 3 | 2024-06-27 | 213 | 5 | 2024-07-28 | 145 | 4 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 2025-02-25 | 0 | 0
2024-02-27 | 0 | 0 | 2024-03-27 | #VALUE! | 7 | 2024-04-27 | #VALUE! | 15 | 0 | 2024-05-28 | 134.4 | 3 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 2024-07-29 | 348.4 | 6 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 2025-02-26 | 0 | 0
2024-02-28 | 0 | 0 | 2024-03-28 | #VALUE! | 0 | 2024-04-28 | #VALUE! | 2 | 0 | 2024-05-29 | 148 | 3 | 2024-06-29 | 268.2 | 4 | 2024-07-30 | 145.6 | 4 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 2025-01-28 | 0 | 0 | 2025-02-27 | 0 | 0
2024-02-29 | 0 | 0 | 2024-03-29 | #VALUE! | 5 | 2024-04-29 | #VALUE! | 13 | 0 | 2024-05-30 | 156.8 | 3 | 2024-06-30 | 239.4 | 4 | 2024-07-31 | 198.6 | 4 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 0 | 2024-03-30 | #VALUE! | 0 | 2024-04-30 | #VALUE! | 3 | 0 | 2024-05-31 | 35.4 | 1 | 2024-07-01 | 207.8 | 4 | 2024-08-01 | 220.4 | 4 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 0
2024-03-02 | 0 | 0 | 2024-03-31 | #VALUE! | 8 | 2024-05-01 | #VALUE! | 9 | 0 | 2024-06-01 | 146.8 | 3 | 2024-07-02 | 248 | 5 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 2025-03-02 | 0 | 0
2024-03-03 | 0 | 0 | 2024-04-01 | #VALUE! | 0 | 2024-05-02 | #VALUE! | 0 | 0 | 2024-06-02 | 145.2 | 3 | 2024-07-03 | 270.2 | 5 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 2025-03-03 | 0 | 0
2024-03-04 | 0 | 0 | 2024-04-02 | #VALUE! | 0 | 2024-05-03 | #VALUE! | 0 | 0 | 2024-06-03 | 157.2 | 3 | 2024-07-04 | 191 | 4 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 0 | 0
2024-03-05 | 0 | 0 | 2024-04-03 | #VALUE! | 5 | 2024-05-04 | #VALUE! | 7 | 0 | 2024-06-04 | 88.6 | 3 | 2024-07-05 | 230.6 | 4 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 0 | 0
2024-03-06 | 0 | 0 | 2024-04-04 | #VALUE! | 0 | 2024-05-05 | #VALUE! | 11 | 0 | 2024-06-05 | 280.6 | 4 | 2024-07-06 | 120.2 | 3 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 2025-01-05 | 0 | 0 | 2025-02-04 | 0 | 0 | 2025-03-06 | 0 | 0
2024-03-07 | 0 | 0 | 2024-04-05 | #VALUE! | 8 | 2024-05-06 | #VALUE! | 2 | 0 | 2024-06-06 | 255.8 | 4 | 2024-07-07 | 130.8 | 3 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 0 | 0
2024-03-08 | 0 | 0 | 2024-04-06 | #VALUE! | 0 | 2024-05-07 | #VALUE! | 13 | 0 | 2024-06-07 | 55 | 3 | 2024-07-08 | 201 | 5 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 2025-01-07 | 0 | 0 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 2025-03-08 | 0 | 0
2024-03-09 | 0 | 0 | 2024-04-07 | #VALUE! | 6 | 2024-05-08 | #VALUE! | 0 | 0 | 2024-06-08 | 96.4 | 2 | 2024-07-09 | 190 | 5 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 2025-01-08 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 0 | 0 | 2025-03-09 | 0 | 0
2024-03-10 | 0 | 0 | 2024-04-08 | #VALUE! | 0 | 2024-05-09 | #VALUE! | 8 | 0 | 2024-06-09 | 41.6 | 2 | 2024-07-10 | 305.8 | 5 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 2025-03-10 | 0 | 0
2024-03-11 | 0 | 0 | 2024-04-09 | #VALUE! | 11 | 2024-05-10 | #VALUE! | 2 | 0 | 2024-06-10 | 187.9 | 3 | 2024-07-11 | 180.4 | 5 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 2025-03-11 | 0 | 0
2024-03-12 | 0 | 0 | 2024-04-10 | #VALUE! | 0 | 2024-05-11 | #VALUE! | 12 | 0 | 2024-06-11 | 119.6 | 2 | 2024-07-12 | 103.8 | 3 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 2025-01-11 | 0 | 0 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 2025-03-12 | 0 | 0
2024-03-13 | 0 | 0 | 2024-04-11 | #VALUE! | 0 | 2024-05-12 | #VALUE! | 0 | 0 | 2024-06-12 | 211.4 | 4 | 2024-07-13 | 246.6 | 5 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 2025-01-12 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 0 | 0 | 2025-03-13 | 0 | 0
2024-03-14 | 0 | 0 | 2024-04-12 | #VALUE! | 7 | 2024-05-13 | #VALUE! | 12 | 0 | 2024-06-13 | 247 | 4 | 2024-07-14 | 138.8 | 4 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 0 | 0 | 2025-03-14 | 0 | 0
2024-03-15 | 0 | 0 | 2024-04-13 | #VALUE! | 0 | 2024-05-14 | #VALUE! | 0 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 2025-03-15 | 0 | 0
2024-03-16 | 0 | 0 | 2024-04-14 | #VALUE! | 10 | 2024-05-15 | #VALUE! | 14 | 0 | 2024-06-15 | 233.4 | 4 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 2025-03-16 | 0 | 0
2024-03-17 | 0 | 0 | 2024-04-15 | #VALUE! | 8 | 2024-05-16 | #VALUE! | 0 | 0 | 2024-06-16 | 176.2 | 4 | 2024-07-17 | 168.8 | 5 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 2025-01-16 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 0 | 0
2024-03-18 | 0 | 0 | 2024-04-16 | #VALUE! | 0 | 2024-05-17 | #VALUE! | 2 | 0 | 2024-06-17 | 260 | 5 | 2024-07-18 | 161.4 | 4 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 2025-03-18 | 0 | 0
2024-03-19 | 0 | 0 | 2024-04-17 | #VALUE! | 7 | 2024-05-18 | #VALUE! | 11 | 0 | 2024-06-18 | 257.4 | 5 | 2024-07-19 | 252.4 | 5 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 0 | 0 | 2025-03-19 | 0 | 0
|  |  | 2024-04-18 | #VALUE! | 0 | 2024-05-19 | #VALUE! | 0 | 40500 | 2024-06-19 | 209.4 | 4 | 2024-07-20 | 220 | 4 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 2025-01-19 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0
|  |  | 2024-04-19 | #VALUE! | 4 | 2024-05-20 | #VALUE! | 15 | 0 | 2024-06-20 | 222 | 4 | 2024-07-21 | 250.6 | 5 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 2024-09-21 | 0 | 0
مجموع ماه جاری | 0 | 0 | مجموع ماه جاری | #VALUE! | 96 | مجموع ماه جاری | #VALUE! | 185 | 40500 | مجموع ماه جاری | 4290.1 | 90 | مجموع | 6113.6 | 124 | مجموع | 2203 | 47 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0 | مجموع | 0 | 0
میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه | #VALUE! |  | میانگین مصرف روزانه | #VALUE! |  |  | میانگین مصرف روزانه | 143 |  | میانگین مصرف روزانه | 218 |  | میانگین مصرف روزانه | 200 |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه |  |  | میانگین مصرف روزانه
| #DIV/0! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 47.6678
#REF!
#REF!

## Machinary BackFill Report
Summary Report
مقدار سوخت تحویلی به ماشین آلات
|  | 2024-03-19 |  |  | 2024-04-19 |  |  | 2024-05-20 |  |  | 2024-06-20 | [5 empty] | 2024-07-21
|  | اسفند 1402 |  |  | فروردین 1403 |  |  | اردیبهشت 1404 |  |  | خرداد 1404 | [5 empty] | تیر 1404
کد دستگاه | شرح دستگاه | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | میانگین | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | میانگین | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | نسبت دریافت سوخت به سرویس | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | آنتن | حجم | نسبت دریافت سوخت به حجم | نسبت دریافت سوخت به سرویس | سوخت تحویلی | تعداد سرویس | آنتن | حجم | نسبت دریافت سوخت به حجم | نسبت دریافت سوخت به سرویس | TR-065 | 635 | 1759.2575
TR-065 | کامیون کمپرسی | 608 |  |  | 576 | 160 | 3.6 | 1020 | 729 | 1.3992 | 1226 | 611 | #VALUE! | 1575.7175 | 0.77806 | 2.0065 | 872 | 587 | 0 | 2296.91 | 0.37964 | 1.4855 | TR-136 | 398 | 2377.7075
TR-136 | کامیون کمپرسی | 435 |  |  | 805 | 160 | 5.0312 | 1371 | 666 | 2.0586 | 191 | 383 |  | 2262.995 | 0.084401 | 0.49869 | 1288 | 365 | 0 | 1981.035 | 0.65017 | 3.5288 | TR-037 | 790 | 4617.095
TR-037 | کامیون کمپرسی | 290 |  |  | 643 | 92 | 6.9891 | 1287 | 820 | 1.5695 | 1143 | 820 |  | 4846.52 | 0.23584 | 1.3939 | 624 | 428 | 0 | 844.55 | 0.73886 | 1.4579 | 06-11-051 | 33 | 389.4
06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 721 | 33 |  | 389.4 | 1.8516 | 21.8485 | 1299 | 83 | 0 | 979.4 | 1.3263 | 15.6506 | 06-11-052 | 78 | 920.4
06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | 179 |  |  | 103 | 0 |  | 920 | 29 | 31.7241 | 911 | 78 |  | 920.4 | 0.98979 | 11.6795 | 1040 | 63 | 0 | 743.4 | 1.399 | 16.5079 | AN-02-T | 807 | 5366.55
AN-02-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 754 | 807 |  | 5649 | 0.13347 | 0.93432 | 767 | 488 | 0 | 3101 | 0.24734 | 1.5717 | AN-03-T | 817 | 5433.05
AN-03-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 672 | 817 |  | 5719 | 0.1175 | 0.82252 | 431 | 479 | 0 | 3038 | 0.14187 | 0.89979 | AN-04-T | 838 | 5572.7
AN-04-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 803 | 838 |  | 5866 | 0.13689 | 0.95823 | 1551 | 439 | 0 | 3073 | 0.50472 | 3.533 | AN-09-T
AN-09-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 659 | 422 | 0 | 2954 | 0.22309 | 1.5616 | AN-08-T
AN-08-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 676 | 386 | 0 | 2702 | 0.25019 | 1.7513 | AN-07-T
AN-07-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 664 | 388 | 0 | 2716 | 0.24448 | 1.7113 | MI-02-T
MI-02-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 169 | 0 |  | 948 | 793 | 1.1955 | 881 | 873 |  | 3792.27 | 0.23231 | 1.0092 | 837 | 588 | 0 | 2806.23 | 0.29826 | 1.4235 | MI-03-T
MI-03-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 261 | 0 |  | 1133 | 602 | 1.8821 | 809 | 866 |  | 3800.57 | 0.21286 | 0.93418 | 864 | 595 | 0 | 2839.6375 | 0.30426 | 1.4521 | MI-04-T
MI-04-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 178 | 0 |  | 1660 | 751 | 2.2104 | 996 | 595 |  | 4090.415 | 0.2435 | 1.6739 | 954 | 547 | 0 | 4183.1825 | 0.22806 | 1.7441 | SE-01-T
SE-01-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1122 | 1218 |  | 5628.645 | 0.19934 | 0.92118 | 1523 | 1008 | 0 | 4275.33 | 0.35623 | 1.5109 | SE-02-T
SE-02-T | کامیون کمپرسی | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 916 | 678 |  | 3098.1825 | 0.29566 | 1.351 | 1203 | 1006 | 0 | 4272.6325 | 0.28156 | 1.1958 | SE-03-T
SE-03-T | کامیون کمپرسی | [15 empty] | 583 | 388 | 0 | 1610.2 | 0.36207 | 1.5026 | RE-02-W
RE-02-W | تانکر آب | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1370 | 92 |  | 920 | 1.4891 | 14.8913 | 1402 | 95 | 0 | 950 | 1.4758 | 14.7579 | MO-06-W
MO-06-W | تانکر آب |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 282 | 67 |  | 750.4 | 0.3758 |  | 850 | 138 | 0 | 1545.6 | 0.54995 | 6.1594 | MO-08-T
MO-08-T | کمپرسی جفت |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21 |  | 147 | 0 |  | 2484 | 785 | 0 | 5495 | 0.45205 | 3.1643 | MO-09-T
MO-09-T | کمپرسی جفت |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1344 | 658 | 0 | 4606 | 0.29179 | 2.0426 | MO-11-T
MO-11-T | کمپرسی تک |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2166 | 654 | 0 | 3270 | 0.66239 | 3.3119 | GL-01-W
GL-01-W | تانکر آب |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1168 | 84 |  | 974.4 | 1.1987 |  | 1973 | 122 | 0 | 1553.6025 | 1.27 | 16.1721 | MO-10-W
MO-10-W | تانکر آب |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1148 | 48 | 0 | 480 | 2.3917 | 23.9167
مجموع |  | 1512 |  |  | 2735 | 412 |  | 8339 |  |  | 12797 | 8797 |  | 49456.515 |  |  | 20571 | 9278 | 0 | 52407.1075
246800 | سوخت وارده | [17 empty] | 0
55463.5996 | موجودی مخزن و تانکر | [17 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Description
تاریخ | توضیحات کارگاه
2024-07-06 | امار ورودی اسکافولد : ۱۲۰ در ۵۰ حدود ۲۱۶ - ۱۲۰ در 75 حدود 126- 120در 100 حدود 300
2024-07-30 | آغاز بکار رضاپور با بلدوزر 2 مرداد
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03
2024-08-03

## Gas DB-Daily
زیرسازی قطعه 20 طرح راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر 000+707 تا کیلومتر 000+740
گزارش مصرف سوخت ماشین آلات
شرکت توسعه راه‌های پارس | [6 empty] | بازه تاریخ : | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02
ردیف | تاریخ | کد ماشین آلات | نام ماشین آلات | راننده | میزان مصرف | میزان ورود | لیتر شمار صبح | لیتر شمار عصر | توضیحات | توضیحات | #VALUE!
#VALUE!

## Coding
کد های جدید ماشین آلات | شرح ماشین آلات | مالکیت-پیمانکار | مالکیت | راننده | کد های جدید ماشین آلات | شرح ماشین آلات | مالکیت-پیمانکار | مالکیت | راننده
TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | _ | _ | TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | _ | _
03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | شرکتی | یگانه | 03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | شرکتی | یگانه
TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | شرکتی | یحیی زاده | TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | شرکتی | یحیی زاده
TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | شرکتی | نوروز غلامی | TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | شرکتی | نوروز غلامی
TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | شرکتی | علیرضا اقلیمی | TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | شرکتی | علیرضا اقلیمی
06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | شرکتی | بارانی | 06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | شرکتی | بارانی
06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | شرکتی | میامی | 06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | شرکتی | میامی
06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | شرکتی | برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | 06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | شرکتی | برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه
RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | شرکتی | جمالی | RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | شرکتی | جمالی
RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | شرکتی | دیانتی | RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | شرکتی | دیانتی
RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری | RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری
07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | شرکتی | شاکری | 07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | شرکتی | شاکری
07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | شرکتی | زراعتی | 07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | شرکتی | زراعتی
BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | شرکتی | رجب زاده | BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | شرکتی | رجب زاده
04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری | 04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری
BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | شرکتی | نخعی | BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | شرکتی | نخعی
03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | شرکتی | حسن پور | 03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | شرکتی | حسن پور
Baching-L | لودر |  | پیمانکار |  | Baching-L | لودر |  | پیمانکار
[5 empty] | AN-06-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار
[5 empty] | AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار
AN-06-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار |  | AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار
AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار |  | AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار |  | AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار |  | AN-10-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار
AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-10-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار
AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری |  | AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری
AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری |  | AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری
|  |  | استیجاری |  |  |  |  | استیجاری
|  |  | استیجاری |  |  |  |  | استیجاری
|  |  | استیجاری |  |  |  |  | استیجاری
HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | استیجاری |  | HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | استیجاری
MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | پیمانکاری |  | MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | پیمانکاری
MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری |  | MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری
MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری |  | MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری
MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری |  | MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری
SE-01-L | لودر | صداقت | پیمانکاری |  | SE-01-L | لودر | صداقت | پیمانکاری
SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری |  | SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری
SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری |  | SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری
SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری |  | SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری
TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | استیجاری |  | TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | استیجاری
RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | استیجاری |  | RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | استیجاری
RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | استیجاری |  | RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | استیجاری
MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | پیمانکاری
MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری
MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری
MO-04-L | لودر | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-04-L | لودر | محمد پور | پیمانکاری
MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری
MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | پیمانکاری
MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | پیمانکاری
MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری
MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری
MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری
MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | پیمانکاری
MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری |  | MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری
GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | استیجاری |  | GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | استیجاری

## Sheet2
TES | تانکر اداره سوخت | هیزمی | _ | _
03-26-011 | گریدر ۱۶g | شرکتی-یگانه | شرکتی | یگانه
TR-065 | کامیون کمپرسی | شرکتی-یحیی زاده | شرکتی | یحیی زاده
TR-136 | کامیون کمپرسی | شرکتی-نوروز غلامی | شرکتی | نوروز غلامی
TR-037 | کامیون کمپرسی | شرکتی-علیرضا اقلیمی | شرکتی | علیرضا اقلیمی
06-11-051 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-بارانی | شرکتی | بارانی
06-11-052 | تانکر ابپاش بنز | شرکتی-میامی | شرکتی | میامی
06-11-049 | تانکر سوخت بنز | شرکتی-برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه | شرکتی | برات زاده- از تاریخ 1 تیرماه
RO-005 | غلطک | شرکتی-جمالی | شرکتی | جمالی
RO-087 | غلطک | شرکتی-دیانتی | شرکتی | دیانتی
RO-036 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری
07-53-002 | میکسراتکو | شرکتی-شاکری | شرکتی | شاکری
07-54-006 | میکسر امیکو | شرکتی-زراعتی | شرکتی | زراعتی
BU-040 | بلدوزر | شرکتی-رجب زاده | شرکتی | رجب زاده
04-97-015 | غلطک | شرکتی-شیری | شرکتی | شیری
BU-003 | بلدوزر | شرکتی-نخعی | شرکتی | نخعی
03-26-01 | گریدر ۱۶g | شرکتی-حسن پور | شرکتی | حسن پور
Baching-L | لودر |  | پیمانکار
AN-06-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار
AN-01-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار
AN-05-E | بیل مکانیکی | انصاری | پیمانکار
AN-02-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-03-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-04-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-07-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-08-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-09-T | کامیون کمپرسی | انصاری | پیمانکار
AN-10-D | بلدوزر | انصاری | پیمانکار
AK-01-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری
AK-02-D | بلدوزر D85 | اکبری | استیجاری
استیجاری
استیجاری
استیجاری
HA-01-D | بلدوزر کاترپیلار D8 | حسن پور | استیجاری
MI-01-L | لودر ZL50 | میرزایی | پیمانکاری
MI-02-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری
MI-03-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری
MI-04-T | کامیون کمپرسی | میرزایی | پیمانکاری
SE-01-L | لودر | صداقت | پیمانکاری
SE-01-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری
SE-02-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری
SE-03-T | کامیون کمپرسی | صداقت | پیمانکاری
TA-01-E | بیل مکانیکی | تکبری | استیجاری
RE-02-W | تانکر آب | رضاپور | استیجاری
RE-01-E | بیل مکانیکی | رضاپور | استیجاری
MO-01-G | گریدر 14G | محمد پور | پیمانکاری
MO-02-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری
MO-03-R | غلطک کششی | محمد پور | پیمانکاری
MO-04-L | لودر | محمد پور | پیمانکاری
MO-06-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری
MO-07-R | غلطک پاچه بزی | محمد پور | پیمانکاری
MO-05-D | بلدوزر | محمد پور | پیمانکاری
MO-08-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری
MO-09-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری
MO-10-W | تانکر آب | محمد پور | پیمانکاری
MO-11-T | کمپرسی تک | محمد پور | پیمانکاری
MO-12-T | کمپرسی جفت | محمد پور | پیمانکاری
GL-01-W | تانکر آب | گلپایگانی | استیجاری