## Sheet1
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/01 |  | شماره گزارش: |  | 2
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
توسعه ساختمان آز کارفرما به داخل انبار قدیم - متر مربع |  |  | 45 | توپوگرافی- متر |  | 0 | _ |  |  | با توجه به مصالح نامرغوب کنده شده که از پی کنی ابرو تولید شده‌اند و انتقال آنها به معدن دیسپوزال، خاکریزی کاهش یافته است.
تخلیه و چیدمان کلیه لوازم انبار قدیم به انبار جدید |  |  | _ | پیاده کردن ابرو |  | 1 | _
آستر زنی، برقکاری، رنگ کاری، ... |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 275 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 770 | 712 + 850 | 500 | معدن | 712 + 660 | 35 | 67 | 438.4 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکریزی | 712 + 350 | 712 + 560 | 150 | معدن | 712 + 350 | 86 | 0 | 550.4 | m3 | کامیون شرکتی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 400 | 75 | _ | 712 + 350 | _ | _ | 1206.336 | m3 | _
پی کنی آبرو | 712 + 255 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 82 | m3 | بیل مکانیکی-استیجاری
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 0 | 54 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |  | 8 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 1220 | 28874 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1164 | 988.8 | 14463.8 |  |  | 25426
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1420 | 1206.336 | 17645.836 | 14463.8 | 13475
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 82 | 82 | 17645.836 | 16439.5
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه