## 1403-02-03
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/03 |  | شماره گزارش: |  | 4
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
استر سیمان دفاتر جنب مشاور- متر مربع |  |  | 55 | توپوگرافی- متر |  | 0 | _ |  |  | به علت فرسوده بوده کامیون های شرکتی و نقص فنی (روغن ریزی) کاهش حجم در عملیات خاکریزی را داشته ایم.
موارد متفرقه ( اجرچینی و کف ریزی و ..) |  |  | _ | پیکتاژ- متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 675 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 925 | 500 | معدن | 713 + 375 | 73 | 0 | 467.2 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 905 | 712 + 975 | 500 | معدن | 712 + 650 | 38 | 78 | 492.8 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 500 | 75 | _ | 712 + 425 | _ | _ | 772.992 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 398.208 | m3 | _
بتن آبرو | 712 + 255 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 0 | 54 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 653 | 28221 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 957 | 960 | 15395 |  | 28874 |  | 25426
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1167 | 1171.2 | 18781.9 |  | 13475 | 14435
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 82 | 17610.7 | 16439.5
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 50 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه