## Sheet1
گزارش روزانه | [10 empty] | تاریخ گزارش : ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  | پروژه : احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد | [7 empty] | شماره گزارش:
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  |  | گزارش فعالیت های اجرایی |  |  |  |  | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت |  |  |  | مقادیر انجام شده | شرح فعالیت |  | واحد | انجام شده امروز | انجام شده تجمعی
[5 empty] | نقشه برداری(توپوگرافی) |  | km+ m | 712 + 500 >> 712+ 560 | 0
[5 empty] | نقشه برداری(پیکتاژ) |  | km+ m | 712 + 250 >> 712 + 450 | 0
[5 empty] | نقشه برداری(پیاده سازی پاشنه کار) |  | km+ m | 715 + 400 >> 716 + 200 | 0 |  |  |  |  | نقشه برداری(مطالعات مربوط به پل و آبراه ها ) | km+ m | 0 | 0
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه | [8 empty] | مواد و مصالح
| km الی km | انتن m | معدن | حجم | واحد | توضیحات |  |  | شرح | واحد | وارده امروز | مصرفی امروز | مصرفی تجمعی
خاکریزی | 712 + 380 >> 712 + 450 | 150 | 712 + 740 | 242 | m3 | کامیون ها |  |  | سیمان | kg | 0 | 0
[9 empty] | سفال | عدد | 0 | 0
خاکریزی | 712 + 850 >> 712 + 950 | 150 | 712 + 560 | 185 | m3 | کامیون ها |  |  | سیمان سفید | kg | 0 | 0
[9 empty] | پودر سنگ | kg | 0 | 0
[9 empty] | نبشی ۳ | شاخه | 0 | 0
| km الی km | انتن | دپو | حجم | واحد | توضیحات |  |  | پودر میکس | kg | 0 | 0
خاکبرداری | 712 + 560 >> 712 + 540 | 0 | 712 + 560 | 435 | m3 | دپو معدن |  |  | سرامیک 60 در 60 | m2 | 0 | 0
خاکبرداری |  |  |  |  | m3
گزارش ماشین الات | [8 empty] | گچ سمنان | kg | 0 | 0
شرح ماشین الات | تعداد ساعت روز کار | تعداد ساعت شب کار | تعداد شرکتی | تعداد استیجاری | تعداد ساعت تحت تعمیر | توضیحات |  |  | ماسه | m3 | 0 | 0
بلدوزر | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | دپو معدن |  |  | پودر ملات اماده | kg | 0 | 0
لودر | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | بار ریزی در کامیون ها
کمپرسی | 16 | 0 | 3 | 0 | 10 | بار ریزی
گریدر | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | تسطیح بستر
غلطک | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | کوبیدن بستر
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [7 empty] | تایید ریاست کارگاه