## 1403-04-31
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-21 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 90
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
|  |  | _ | پاشنه کار - متر |  | 400 | 500 + 714 الی 080 + 714
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 713~371 | [9 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل آبرو - مورد |  | 1 | 723~505
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 850 | قرضه | 712 + 350 | 150 | 0 | 1050 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 350
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 1100 | ترانشه | 715 + 800 | 14 | 64 | 358.7 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 350
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 1350 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 123 | 510.45 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 3000 | قرضه | 723 + 000 | 65 | 21 | 560 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 680 | قرضه | 723 + 000 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 715 + 300 | 716 + 400 | 1500 | ترانشه | 715 + 150 | 59 | 0 | 413 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 300 | 716 + 400 | _ | ترانشه | 715 + 150 | _ | _ | 771.7 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 37 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 371 | _ | _ | 0 | m3 | _
_
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل | انصاری | شرکتی | میرزایی | صداقت | محمدپور | استیجاری
بولدوزر | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
لودر | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
کمپرسی | 3 | 0 | 13 | 16 | 150 | 0 | 150 | 0 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7 | 30 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
غلطک | 7 | 0 | 3 | 10 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 20 | 1 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
تراک میکسر | 3 | 2 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 51 | 0 | 51 | 0 | 10
سواری و وانت | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 6 | 0 | 6 | 0 | 100
جمع کل | 21 | 20 | 25 | 66 | 510 | 0 | 510 | 30 |  | جمع کل | 125 | 3 | 128 | 74 |  | 15
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 315800 | 7031 | 96577 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2573.5 | 2892.15 | 152254.28 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | 41113 | 55464 | 219223
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 | 0 | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1871.05 | 2120.45 | 116550.62 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 420 | 0 | 210 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 702.45 | 771.7 | 48059.51 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 84 | 0 | 48 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 1502.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 220 | مترمکعب | 10714 | 220 | 0 | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 37 | 214 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
0
0
نسبت خاکریزی به مصرف سوخت |  | 0.69452 |  |  | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 0 | سوخت
0

## 1403-05-1
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-22 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 91
.
گزارش ابنیه فنی | [9 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
عملیات | کیلومتراژ | آبرو | فونداسیون | الواسیون | تابلیه | پیش ساخته | كيلومتراژ | توضیحات | [7 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
پي كني |  |  | _
آرماتور بندي |  |  | _ | [13 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
قالب بندي
بتن درجا
بتن پيش ساخته
گزارش فعالیت اجرايي عملیات خاکی
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 850 | قرضه | 712 + 350 | 150 | 0 | 1050 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 350
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 1100 | ترانشه | 715 + 800 | 14 | 64 | 358.7 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 350
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 1350 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 123 | 510.45 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 3000 | قرضه | 723 + 000 | 65 | 21 | 560 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 680 | قرضه | 723 + 000 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 715 + 300 | 716 + 400 | 1500 | ترانشه | 715 + 150 | 59 | 0 | 413 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 300 | 716 + 400 | _ | ترانشه | 715 + 150 | _ | _ | 771.7 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 250 | _ | _ | 44 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 371 | _ | _ | 0 | m3 | _
_
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل | انصاری | شرکتی | میرزایی | صداقت | محمدپور | استیجاری
بولدوزر | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
لودر | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
کمپرسی | 3 | 0 | 13 | 16 | 150 | 0 | 150 | 0 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7 | 30 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
غلطک | 7 | 0 | 3 | 10 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 20 | 1 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
تراک میکسر | 3 | 2 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 51 | 0 | 51 | 0 | 10
سواری و وانت | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 6 | 0 | 6 | 0 | 100
جمع کل | 21 | 20 | 25 | 66 | 510 | 0 | 510 | 30 |  | جمع کل | 125 | 3 | 128 | 74 |  | 15
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 315800 | 7031 | 96577 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2892.15 | 2892.15 | 155146.43 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | 41113 | 55464 | 219223
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 | 0 | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 2120.45 | 2120.45 | 118671.07 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 50 | تن | 470 | 79.2 | 180.8 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 771.7 | 771.7 | 48831.21 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 28 | تن | 112 | 14.52 | 61.48 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 1502.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 220 | مترمکعب | 10934 | 220 | 0 | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 37 | 44 | 258 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
#REF!
#REF!
نسبت خاکریزی به مصرف سوخت |  | 0.70771 |  |  | #REF!
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 0 | سوخت
0

## Sheet1
گزارش روزانه واحد انبار
پروژه: زیرسازی قطعه 20 طرح راه آهن زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد | [9 empty] | گزارش روزانه
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس | [5 empty] | تاریخ گزارش: |  | شماره گزارش: | 91 | پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس | تاریخ گزارش: | 45495 | شماره گزارش: | 91
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات
گازويیل |  | لیتر
بتن درجا |  | مترمکعب
سیمان |  | تن
نخودی |  | تن
بادامی |  | تن
ماسه شسته |  | تن
سیمان |  | تن
آب مصرفی طول خط |  | مترمکعب
امضاء انبار دار