## 3ب
گروه مهندسین مشاور پارس | [6 empty] | گروه مهندسین مشاور پارس
|  |  |  | تاریخ گزارش:1389/05/12 |  |  | گزارش پیشرفت کار پروژه عمليات زير سازي قطعه 3/ب راه آهن قزوين - رشت
| شناسنامه اطلاعات قراردادی | [13 empty] | شناسنامه فنی | [7 empty] | وضعیت مالی پروژه | [9 empty] | واريانت پيشنهادي
| اطلاعات كلي | [5 empty] | قرارداد اوليه |  |  | قرارداد متمم |  |  |  |  | مسير |  |  |  | ابنيه |  |  |  | سند مالی |  | شماره آخرین كاركرد | تاریخ آخرین كاركرد | مبلغ تاييد شده مشاور |  | مبلغ تایید شده کارفرما |  |  |  | طول واريانت |  | 2987
| كارفرما |  | وزارت راه و ترابری - اداره كل منطقه 4 شركت ساخت و توسعه حمل و نقل كشور |  | ضريب بالاسري | 1.3 | تاريخ عقد قرارداد | 1385/10/13 |  | تاريخ عقد قرارداد |  |  | - |  | طول مسير(كيلومتر) |  | 11.485 |  | تعداد كل آبروها (دستگاه) |  |  | 32 | صورت وضعیت |  | 18 | 1389/02/31 | 87140359944 |  | 86978336599 |  |  |  | كيلومتر شروع |  | 101710
[5 empty] | ضريب منطقه اي | 1.15 | مدت قرارداد (ماه) اولیه | 26ماه |  | مدت قرارداد |  |  | - | [5 empty] | تعداد كل پل هاي خاص (دستگاه) |  |  | 3 | [10 empty] | كيلومتر پايان |  | 104697
[7 empty] | مبلغ قرارداد اوليه (ريال) | 314607528098 | [24 empty] | تعداد تونل |  | 1
[5 empty] | مينوس | 1.6% | تاريخ پايان قرارداد | 1387/12/17 |  | تاريخ پايان قرارداد |  |  | - | [5 empty] | تعداد كل پل هاي زيرگذر و روگذر (دستگاه) |  |  | 3 | تعدیل |  | 12 | 1389/02/31 | 22264295793 |  | 22264295793 |  |  |  | طول كل تونلها (متر) |  | 1074
| دستگاه نظارت |  | مهندسين مشاور پارس |  | فهرست بهاء | راه و باند 1385 | مبلغ تجدید نظر پیمان |  |  | مبلغ قرارداد |  |  | - |  | عرض سابگريد (متر) |  | 7 |  | طول پل هاي بزرگ و خاص (متر) |  |  | 1451 | [10 empty] | تعداد ابنيه تيپ |  | 1
| پيمانكار |  | شركت خلخال دشت |  |  |  | شاخص مبناي تعديل | سه ماه دوم 1385 |  | شاخص مبناي تعديل |  |  | - | [5 empty] | طول تونلها با احتساب گالري(متر) |  |  | 4262.43
| محل پروژه |  | استان گيلان |  |  |  | شماره قرارداد | 3/149216 |  | شماره قرارداد |  |  | - | [9 empty] | ماشين آلات اصلی
[19 empty] | تعداد تونلها (دستگاه) |  |  | 7
[23 empty] | نوع |  |  | بلدوزر | گريدر | لودر | غلطك | كاميون | پمپ بتن | تراك ميكسر | بیل مکانیکی | سنگ شكن | دستگاه حفارشمع
|  | نمايي از محدوده واريانت حد فاصل كيلومتر 710+101 الي 697+104 | [8 empty] | نیروی انسانی |  |  |  | وضعیت پیشرفت فيزيكي |  |  |  | وضعیت پیشرفت ريالي |  |  |  | تعداد ماشين آلات موجود |  |  | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2
[11 empty] | تعداد(نفر) طي ماه |  |  |  | طبق برنامه تا كنون |  | 100% |  | طبق برنامه تا كنون |  |  | 100%
[15 empty] | واقعي تا كنون |  | 31.16% |  | واقعي تا كنون |  |  | 27.65% | تعداد ماشين آلات فعال |  |  | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0
[11 empty] | 141 |  |  |  | مقدار تاخير |  | 68.84% |  | مقدار تاخير |  |  | 72.35%
[15 empty] | واقعي ماهيانه |  | 0.41% |  | واقعي ماهيانه |  |  | 0
[11 empty] | کارهای انجام شده در مسیر | [14 empty] | پلان مسير قطعه 3 ب
[11 empty] | فعاليت |  |  | مقدار كل |  | واحد | مقدار كل كار انجام شده |  | پيشرفت فيزيكي فعاليت ها | مقدار باقيمانده |  | مقدار كار انجام شده در طي هفته گذشته
راه آهن قزوين - رشت - انزلي
[11 empty] | خاكبرداري |  |  | 432941 |  | مترمكعب | 249566 |  | 57.64% | 183375
[11 empty] | خاكريزي |  |  | 342374 |  | مترمكعب | 59876 |  | 17.49% | 282498
[11 empty] | پي كني |  |  | 71500 |  | مترمكعب | 22200 | 3750 | 31.05% | 155180
[11 empty] | عمليات بنايي |  |  | 34000 |  | مترمكعب | 6367 | 0 | 18.73% | 27633
[11 empty] | قالب بندي |  |  | 251730 |  | مترمربع | 19838 | 9062 | 7.881% | 231892
[11 empty] | آرماتور بندي |  |  | 9602700 |  | كيلوگرم | 844679 | 546360 | 8.796% | 8758021
[11 empty] | بتن ريزي درجا |  |  | 125632 |  | مترمكعب | 17298 | 203047 | 13.77% | 108334
[11 empty] | بتن پيش ساخته |  |  | 10570 |  | مترمكعب | 618 | 8605 | 5.847% | 9952
[11 empty] | تونل | حفاري |  | 212000 |  | مترمكعب | 50008 | 0 | 23.59% | 161992
[12 empty] | پوشش نهايي |  | 4262.43 |  | مترطول | 342 |  | 8.024% | 3920.43
[17 empty] | 0 | 0
اهم مشكلات قطعه 3 ب
| 1- عدم تاييد واريانت محدوده كيلومتر 96 در محل تلاقي با لوله گاز از طرف شركت ملي گاز منطقه 8 و درخواست ارائه تعهدنامه با امضاي مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور | [9 empty] | کارهای اجرايي در ابنیه
[11 empty] | فعالیت |  |  | آبروها | پل هاي خاص |  | پل هاي زيرگذر و روگذر |  |  | ديوارهاي حائل |  | طول تونل |  | مواد و مصالح
| 2- عدم آزادسازي اراضي محدوده ايستگاه منجيل كه مورد اعتراض سازمان اتكا جهت اجراي ايستگاه در اراضي آن سازمان ميباشد | [9 empty] | واحد |  |  | دستگاه | دستگاه |  | دستگاه |  |  | دستگاه |  | متر |  | شرح مواد و مصالح |  | واحد | مقدار مورد نیاز كل |  | مقدار وارده طي ماه |  | مقدار مصرفي كل |  |  | مقذار مورد نياز باقيمانده
| 3- هماهنگي با سازمانهاي ميراث فرهنگي و سازمان آب منطقه اي جهت حفاري شمعهاي پل بزرگ 700+101 | [9 empty] | تعداد کل |  |  | 32 | 3 |  | 3 |  |  | - |  | 4262.43 |  | سيمان |  | تن | 53471 |  | 493.4 |  | 8684 |  |  | 44787
| 4- كمبود اعتبار تخصيص يافته به طرح | [9 empty] | تعداد تكميل شده |  |  | 5 | - |  | - |  |  | - |  | مطابق با جدول تونل ها |  | ميلگرد |  | كيلوگرم | 9602700 |  | 22080 |  | 803127 |  |  | 8799573
| 5- قصور پيمانكار در تحقق بموقع فعاليتهاي اجرايي مطابق با برنامه زمانبندي مصوب جديد عمليات باقيمانده | [9 empty] | تعداد درحال اجرا |  |  | 8 | 2 |  | 1 |  |  | -
158
الف
ب
[7 empty] | 1 |  | ج
[7 empty] | 2 |  | چ
[7 empty] | 3 |  | ه
4
5

## 3 الف
شرکت مهندسین مشاور رهاب
|  | تاریخ گزارش : 1403/06/24 |  |  | گزارش پیشرفت کار پروژه عمليات زير سازي قطعه 20 راه‌آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد
شناسنامه اطلاعات قراردادی | [12 empty] | شناسنامه فنی | [8 empty] | وضعیت مالی پروژه | [9 empty] | واريانت پيشنهادي
اطلاعات كلي |  |  |  |  | قرارداد اوليه |  |  | قرارداد متمم |  |  |  |  | مسير |  |  |  |  | ابنيه |  |  |  | سند مالی |  | شماره آخرین كاركرد | تاریخ آخرین كاركرد | مبلغ تاييد شده مشاور |  | مبلغ تایید شده کارفرما |  |  |  | طول واريانت |  | -
كارفرما | شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور |  | ضريب بالاسري | 1.3 | تاريخ عقد قرارداد | 1402/03/28 |  | تاريخ عقد قرارداد |  |  | - |  | طول مسير (كيلومتر) |  |  | 33 |  | تعداد كل پل‌های همسان و ناهمسان (دستگاه) |  |  | 123 | صورت وضعیت |  | شماره 6 | 1403/04/31 | 703449479805.0776 |  | 703449479805.0776 |  |  |  | كيلومتر شروع |  | -
|  |  | ضريب منطقه اي | 1.15 | مدت قرارداد (ماه) اولیه | 24ماه |  | مدت قرارداد |  |  | - | [6 empty] | تعداد كل پل‌هاي خاص (دستگاه) |  |  | 6 | [10 empty] | كيلومتر پايان |  | -
[5 empty] | مبلغ قرارداد اوليه (ريال) | 10165454910478 | [25 empty] | تعداد تونل |  | -
|  |  | پلوس | 80.53% | تاريخ پايان قرارداد | 1404/05/03 |  | تاريخ پايان قرارداد |  |  | - | [6 empty] | تعداد كل پل هاي زيرگذر و روگذر (دستگاه) |  |  | 8 | تعدیل |  | شماره 6 | 1403/04/31 | 194589011609 |  | 194589011609 |  |  |  | طول كل تونلها (متر) |  | -
دستگاه نظارت | مهندسين مشاور رهاب |  | فهرست بهاء | راه و باند 1401 | مبلغ تجدید نظر پیمان | - |  | مبلغ قرارداد |  |  | - |  | عرض سابگريد (متر) |  |  | 7 |  | طول پل‌هاي خاص (متر) |  |  | 660 | [10 empty] | تعداد ابنيه تيپ |  | -
پيمانكار | شركت توسعه راههای پارس |  |  |  | شاخص مبناي تعديل | اسفند ماه 1401 |  | شاخص مبناي تعديل |  |  | - | [6 empty] | طول پل‌های بیش از 10 متر (متر) |  |  | 95
محل پروژه | استان خراسان جنوبی |  |  |  | شماره قرارداد | 15/1402/45414 |  | شماره قرارداد |  |  | - | [6 empty] | تعداد تونل‌ها (دستگاه) |  |  | 1 | ماشين آلات اصلی
[18 empty] | طول تونل‌ها (متر) |  |  | 100
[22 empty] | نوع |  |  | بلدوزر | گريدر | لودر | غلطك | كاميون | پمپ بتن | تراك ميكسر | بیل مکانیکی | رودهدر | دستگاه حفارشمع
[9 empty] | نیروی انسانی |  |  |  | وضعیت پیشرفت فيزيكي |  |  |  |  | وضعیت پیشرفت ريالي |  |  |  | تعداد ماشين آلات موجود |  |  | 9 | 3 | 6 | 10 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | تعداد(نفر) طي ماه |  |  |  | طبق برنامه تا كنون |  |  | 46.5% |  | طبق برنامه تا كنون |  |  | 46.5%
[13 empty] | واقعي تا كنون |  |  | 7.01% |  | واقعي تا كنون |  |  | 6.92% | تعداد ماشين آلات فعال |  |  | 8 | 3 | 6 | 9 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | 168 |  |  |  | مقدار تاخير |  |  | 39.49% |  | مقدار تاخير |  |  | 39.58%
[13 empty] | واقعي ماهيانه |  |  | 1.15% |  | واقعي ماهيانه
کارهای انجام شده و مقادیر مندرج در قرارداد
[9 empty] | فعاليت |  |  | مقدار كل |  | مقدار برآورد شده مطابق نقشه های ابلاغی | واحد | مقدار كل كار انجام شده |  | پيشرفت فيزيكي فعاليت ها | مقدار باقيمانده |  | مقدار كار انجام شده دوره ای
[9 empty] | خاكبرداري |  |  | 1607694 |  | 732947 | مترمكعب | 119511 |  | 7.434% | 613436 |  | 34277
[9 empty] | خاكريزي |  |  | 1726771 |  | 2200183 | مترمكعب | 283640 |  | 16.43% | 1916543 |  | 65422
[9 empty] | پي كني |  |  | 22843 |  | ـ | مترمكعب | 2545 | 3750 | 11.14% | 20298 |  | 266
[9 empty] | عمليات بنايي |  |  | 9171 |  | ـ | مترمكعب | 0 | 0 | 0% | 9171
[9 empty] | قالب بندي |  |  | 93822 |  | ـ | مترمربع | 1861 | 9062 | 1.984% | 91961 |  | 1054
[9 empty] | آرماتور بندي |  |  | 2049 |  | ـ | تن | 0 | 546360 | 0% | 2049
[9 empty] | بتن ريزي درجا |  |  | 45547 |  | ـ | مترمكعب | 2139 | 203047 | 4.696% | 43408 |  | 1279
[9 empty] | بتن پيش ساخته |  |  | 1279 |  | ـ | مترمكعب | 0 | 8605 | 0% | 1279
[9 empty] | تونل | حفاري |  | 36251 |  | ـ | مترمكعب | 0 | 0 | 0% | 36251
[10 empty] | پوشش نهايي |  | 95 |  | ـ | مترطول | 0 |  | 0% | 95
[16 empty] | 0 | 0
اهم مشكلات قطعه 20
1- ضرورت تسریع در اخذ مجوز برای احداث چاه آب جهت تأمین آب مورد نیاز پروژه | [8 empty] | کارهای اجرايي در ابنیه (*)
[9 empty] | فعالیت |  |  | آبروها | پل هاي خاص |  |  | پل هاي زيرگذر و روگذر |  |  | ديوارهاي حائل |  | طول تونل |  | *مواد و مصالح
2- کمبود منابع قرضه جهت تامین مصالح مورد نیاز برای خاکریزی پروژه | [8 empty] | واحد |  |  | دستگاه | دستگاه |  |  | دستگاه |  |  | دستگاه |  | متر |  | شرح مواد و مصالح |  | واحد | مقدار مورد نیاز كل |  | مقدار وارده طي ماه (*) |  | مقدار مصرفي كل |  |  | مقذار مورد نياز باقيمانده
3- رفع معارضین واقع در طول مسیر پروژه و لزوم آزاد سازی اراضی | [8 empty] | تعداد کل |  |  | 123 | 6 |  |  | 8 |  |  | 0 |  | 100 |  | سيمان |  | تن | 23948 |  | 500 |  | 726 |  |  | 23222
4- ضرورت ابلاغ نقشه‌های ابنیه فنی شامل پل‌ها و تونل‌ها | [8 empty] | تعداد تكميل شده |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | در دست مطالعه |  | ميلگرد |  | تن | 2049 |  | 0 |  | 5 |  |  | 2044
[9 empty] | تعداد درحال اجرا |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | (*) | پس از تکمیل مطالعات و ابلاغ نقشه ها تدقیق خواهد شد | [12 empty] | (*) | جهت مصرف در تجهیز کارگاه و بتن ریزی آبرو ها
158
الف
ب
[5 empty] | 1 |  | ج
[5 empty] | 2 |  | چ
[5 empty] | 3 |  | ه
4
5
133676
67454.05
171460.05
1648
370
589