## رو جلد
اردبيل
ويرايش 1393/8/15 | [8 empty] | اصفهان
دفتر مديريت پروژه ها (pmo) |  |  | جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي | [5 empty] | البرز
ايلام
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
[8 empty] | 1385 | بوشهر
| شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور | [5 empty] | راهها | 1386 | تهران
|  | معاونت ساخت و توسعه |  |  | راه آهن |  | راه آهن | 1387 | چهارمحال و بختياري
َ |  | اداره كل ساخت و توسعه |  |  | منطقه يك راه آهن |  | آزادراهها | 1388 | خراسان جنوبي
|  | حوزه نظارت و كنترل پروژه هاي استان |  |  |  | خراسان جنوبي | منطقه شمال شرق | 1389 | خراسان رضوي
[7 empty] | منطقه شمال | 1390 | خراسان شمالي
[7 empty] | منطقه غرب و مركز | 1391 | خوزستان
[7 empty] | منطقه شمال غرب | 1392 | زنجان
|  | گزارش پيشرفت كار ماهيانه |  |  |  |  | منطقه جنوب | 1393 | سمنان
[7 empty] | منطقه يك راه آهن | 1394 | سيستان و بلوچستان
[7 empty] | منطقه دو راه آهن | 1395 | فارس
عنوان طرح : | طرح احداث راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند و اتصال آن به راه آهن بافق - مشهد | [5 empty] | روسازي راه آهن | 1396 | قزوين
شماره طرح: | 1303015021 | [5 empty] | ساختمان راه آهن | 1397 | قم
عنوان پروژه (محور): | پروژه مطالعه و احداث راه آهن زاهدان - بیرجند و اتصال آن به راه آهن بافق - مشهد | [5 empty] | فروردين | 1398 | كردستان
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | ارديبهشت | 1399 | كرمان
عنوان قرارداد: | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | خرداد | 1400 | كرمانشاه
شناسه قرارداد (PIN) | 1303015021/1-1190-140221257 | [5 empty] | تير | 1401 | كهكيلويه و بوير احمد
[7 empty] | مرداد | 1402 | گلستان
|  | دستگاه نظارت: مهندسان مشاور |  |  | رهاب |  | شهريور | 1403 | گيلان
|  | پيمانكار: شركت |  | توسعه راههای پارس |  |  | مهر | 1404 | لرستان
[7 empty] | آبان | 1405 | مازندران
[7 empty] | آذر | 1406 | مركزي
| تاريخ گزارش : |  | آبان | ماه | سال | 1403 | دي | 1407 | هرمزگان
[7 empty] | بهمن | 1408 | همدان
|  |  | تعداد كل صفحات 18 |  |  |  | اسفند | 1409 | يزد
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416

## 1
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
[6 empty] | كروكي مسير | [10 empty] | صفحه : |  | 1
شماره طرح : |  | 1303015021 | [10 empty] | دستگاه نظارت : |  |  | رهاب
عنوان زير پروژه : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [10 empty] | پيمانكار : |  |  | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [10 empty] | تاريخ گزارش : |  |  | آبان |  | 1403
نمودار شماتيك وضعيت ارزيابي و اجرائی
| 707+00 | 709+00 | 711+00 | 713+00 | 715+00 | 717+00 | 719+00 | 721+00 | 723+00 | 725+00 | 727+00 | 729+00 | 731+00 | 733+00 | 735+00 | 737+00 | 739+00 | 740+00 | مجموع (كيلومتر)
ارزيابي شده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12
آزاد شده
علائم
ريل
تراورس
بالاست
زيربالاست
سابگريد
دکاپاژ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18

## 2
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  |  | خلاصه اطلاعات قرارداد | [11 empty] | صفحه : | 2 | راهنماي تكميل شيت 2
شماره طرح : | 1303015021 | [9 empty] | دستگاه نظارت : |  | رهاب
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [9 empty] | پيمانكار : |  | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [9 empty] | تاريخ گزارش : |  | آبان | 1403 |  |  | 1- به هيچ عنوان فرمت شيت و نيز نام شيت و سلولها تغيير نكند و همچنين از قراردادن هرگونه علامت و متن داخل سلولهاي عددي خودداري شود زيرا تمامي سلولهاي اين شيت به سامانه متصل مي باشد و براي سامانه معني خاص خود را دارد. 2- در نوشتن كيلومترها دقت شود از علامت + خودداري شود و به جاي علامت + مميز استفاده شود مثال كيلومتر 125+24 مي شود 24.125 3- در صورتي كه براي هر آيتم مقاديري وجود ندارد در داخل سلول مربوطه عدد صفر يا هر گونه متن يا علامت وارد نكنيد و سلول را خالي بگذاريد. 4- مشاهده شده بعضي از شركتهاي مهندسين مشاور در داخل سلولها توضيحات مي نويستند مثال طول اجرا شده سابگريد (15 رفت و برگشت) كه باعث خطا در سامانه مي گردد بنابراين داخل سلولهاي عددي، فقط عدد اعشاري قرارداده و از نوشتن هر گونه متن خودداري فرمائيد.در صورت نياز به توضيحات در انتهاي صفحه در قسمت توضيحات موارد ذكر گردد. 5- مبالغ همه به ريال مي باشد بنايراين دقت شود به ميليون ريال و يا غيره وارد نشود.
الف) مشخصات كلي:
استان: |  | خراسان جنوبی |  |  | درصد پيشرفت فيزيكي قرارداد (برنامه اي) : |  |  |  | 66.64 |  |  | كيلومتر ابتدا: |  | 707
شهرستان: |  | قائن |  |  | درصد پيشرفت فيزيكي قرارداد (واقعي) : |  |  |  | 11.36 |  |  | كيلومتر انتها: |  | 740
پيمانكار: |  | توسعه راههای پارس | [9 empty] | طول كل مسير (كيلومتر): |  | 33
دستگاه نظارت: |  | رهاب |  |  | درصد پيشرفت ريالي قرارداد (واقعي) : |  |  |  | 11.31 |  |  | عرض مسير (متر): |  | 7
مشاور: |  | رهاب | [9 empty] | مجموع طول مسير ارزيابي شده(كيلومتر): |  |  | 10
ب) وضعيت قراردادي: |  |  |  | مناقصه |  | * |  | ترك تشريفات |  |  |  | مجموع طول مسيرآزادسازي شده(كيلومتر):
تاريخ شروع قرارداد: |  | 1402/03/05 |  | تاريخ خاتمه طبق پيمان: |  |  |  |  | 1404/03/05 |  |  | تاريخ خاتمه قرارداد با تمديدها:
|  | شماره قرارداد يا ابلاغ |  | تاريخ قرارداد يا ابلاغ |  | مبلغ قرارداد (ريال) |  |  | مدت قرارداد (ماه) | فهرست بهاء |  | شاخص مبناء (تعديل) |  | مبلغ تجهيز كارگاه (ريال)
اوليه |  | 15/1402/45414 |  | 1402/04/28 |  | 10165454910478 |  |  | 24 | 1400 |  | سه ماه چهارم |  | 390979035018
عمليات تكميلي (25%)
|  | پيشنهادي |  |  | بالاسري |  |  | منطقه |  |  | بيمه |  |  | ساير
ضرائب قرارداد |  | 1.8053 |  |  | 1.3 |  |  | 1.15
ج) مشخصات اجرايي:
شرح اهم عمليات ها |  | مقدار طبق قرارداد |  | مقدار كل واقعي |  | مقدار انجام شده |  |  | شرح اهم عمليات ها |  | مقدار طبق قرارداد |  | مقدار كل واقعي |  | مقدار انجام شده
خاكبرداري از قرضه m3 |  | 919106 |  | 1760415 |  | 284594 |  |  | عمليات بنائي m3 |  | 9171
خاكبرداري از ترانشه m3 |  | 1607694 |  | 732947 |  | 182000 |  |  | حفاري تونل m3 |  | 36251
خاكريزي m3 |  | 1726771 |  | 2200183 |  | 430000 |  |  | حفاري شمع m3
زيراساس/ زير بالاست m3 |  | 81084 | [6 empty] | آرماتوربندي kg |  | 2048536
اساس/ بالاست m3 |  | 15572 | [6 empty] | كارهاي فولادي سنگين kg |  | 180350
آسفالت ton |  | 20817 | [6 empty] | لاينينگ تونل m3 |  | 63766
بتن ريزي درجا m3 |  | 45547 |  |  |  | 4500 |  |  | قالب بندي m2 |  | 93822 |  |  |  | 3450
بتن پيش ساخته m3 |  | 1279 | [6 empty] | پي كني m3 |  | 22843 |  |  |  | 4140
وضعيت ابنيه فني |  | پلهاي كمتر از10 متر (همسان) |  | پلهاي بيش از10 متر (ناهمسان) |  | پلهای خاص |  | تونل |  | گالري |  | ساختمان |  | ديوارسازي
|  | تعداد | طول كل (متر) | تعداد | طول كل (متر) | تعداد | طول كل (متر) | تعداد | طول كل (متر) | تعداد | طول كل (متر) | تعداد | مساحت كل (مترمربع) | تعداد | طول كل (متر)
طبق آخرين ابلاغ |  | 123 | 400 | 6 | 274 | 4 | 635 | 1 | 100 | 0 | 0
انجام شده
طول كل اجرا شده عمليات روسازي (كيلومتر) |  | سابگريد |  | زير اساس/زير بالاست |  | اساس/بالاست |  | بيندر 1 |  | بيندر 2 |  | توپكا |  | ريل گذاري راه آهن
ضخامت زيراساس/زيربالاست cm : |  |  | 15 |  | ضخامت اساس/بالاست cm : |  | 15 |  | ضخامت آسفالت cm : |  | بيندر1: |  | بيندر2: |  | توپكا:
د) وضعيت مالي:
آخرين صورت وضعيت | [7 empty] | آخرين تعديل | [5 empty] | ما به التفاوت (ريال)
تاریخ |  | شماره |  | مبلغ (ريال) |  |  |  | شماره | تاريخ |  | مبلغ (ريال)
1403/07/30 |  | 9 |  | 1149551380283 |  |  |  | 9 | 1403/07/30 |  | 337063476494
آخرين مبلغ دريافتي (تجمعي صورت وضعيتها) | [7 empty] | آخرين تعديل دريافتي (تجمعي)
تاریخ |  | مبلغ (ريال) | [5 empty] | تاريخ |  |  | مبلغ (ريال)
1403/06/21 |  | 341196378608 | [5 empty] | 1403/04/06 |  |  | 63367168094
پيش پرداخت تاييد شده‌ (ريال) |  |  | 1423163687467 |  |  |  |  | پيش پرداخت پرداخت شده (ريال) |  |  | 1423163687467
|  |  | مهندسين مشاور (مطالعات+نظارت كارگاهي+ عاليه) |  |  |  | پيمانكار (كاركرد+ تعديل+ ما به التفاوت و غيره) |  |  | آزمايشگاه (استقرار محلي+ تعرفه اي) |  |  | ارزيابي و خسارات |  | جمع
كل مبلغ تأييد شده (ريال) |  |  | 18613169105 |  |  |  | 1486614856777 | [7 empty] | 1505228025882
مطالبات موجود در ذيحسابي (ريال) | [14 empty] | 0
ه) مشخصات تعداد نيروی انسانی | [13 empty] | تعداد به نفر
آزمايشگاه |  | 3 | مشاور |  |  |  | 4 | پيمانکار |  |  | 173 | جمع کل |  |  | 180
و) توضيحات: (موانع، مشكلات و راهكارهاي پيشنهادي)

## 2 (1)
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  | خلاصه اطلاعات مربوط به ايستگاههاي راه آهن | [10 empty] | صفحه : | (1)2
شماره طرح : | 1303015021 | [8 empty] | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [8 empty] | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [8 empty] | تاريخ گزارش : | مرداد | 1402
مشخصات كلي:
نام ايستگاه : |  | ایستگاه درجه سوم از کیلومتر 570+717 الی 770+718
نوع ايستگاه : |  | درجه سوم |  |  |  |  | طول ايستگاه(متر): |  |  | 1200
مساحت ساختمان مسافري(متر مربع): | [6 empty] | تعداد خطوط ايستگاه: |  |  | 3
مساحت كل زير بنا(متر مربع): | [6 empty] | مساحت محوطه(متر مربع):
مشخصات كلي:
نام ايستگاه : |  | ایستگاه درجه دوم قائن از کیلومتر 600+729 الی 100+731
نوع ايستگاه : |  | درجه دوم |  |  |  |  | طول ايستگاه(متر): |  |  | 1500
مساحت ساختمان مسافري(متر مربع): | [6 empty] | تعداد خطوط ايستگاه: |  |  | 3
مساحت كل زير بنا(متر مربع): | [6 empty] | مساحت محوطه(متر مربع):
پيشرفت فيزيكي پروژه به تفكيك فضاها:
عنوان ساختمان |  |  | مرحله فعاليت | وزن فعاليت | پيشرفت | پيشرفت نسبت به كل پروژه |  | عنوان ساختمان |  |  | مرحله فعاليت | وزن فعاليت | پيشرفت | پيشرفت نسبت به كل پروژه
ساختمان اصلي | [7 empty] | ساختمان نمازخانه و وضوخانه
تاسيسات زيربنائي محوطه | [7 empty] | ديوار محوطه
محوطه سازي، پياده رو سازي و احداث خيابان | [7 empty] | ساختمان آسايشگاه كاركنان
سكو مسافري | [7 empty] | ساختمان علائم و ارتباطات
تلمبه خانه و منبع آب زميني 1000مترمكعبي | [7 empty] | ساختمان رستوران
منبع هوايي 150 متر مكعبي | [7 empty] | انبار روغن آلات جريه
ساختمان پست برق | [7 empty] | سايبان سكوهاي مسافري
ساختمان ژنراتور | [7 empty] | شنگيري مكانيزه
ساختمان پليس انتظامي | [7 empty] | حصار پيراموني محوطه
ساختمان نگهباني و سردر ورودي | [7 empty] | سكوي سوخت گيري و منابع سوخت
مصالح اصلي وارد شده به كارگاه :
شرح |  |  | واحد | كل مورد نياز | كل وارده | وارده در اين ماه |  | شرح |  |  | واحد | كل مورد نياز | كل وارده | وارده در اين ماه
فعاليت هاي اجرايي شاخص كارگاه :
شرح |  |  | مقدار اجرا | درصد اجرا | شرح |  |  | مقدار اجرا | درصد اجرا | شرح |  |  | مقدار اجرا | درصد اجرا

## 2 (2)
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  |  | خلاصه اطلاعات مربوط به روسازي راه آهن بخش 1 | [10 empty] | صفحه : | (2)2
شماره طرح : | 1303015021 | [9 empty] | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [9 empty] | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [9 empty] | تاريخ گزارش : | آبان | 1403
اجراي روسازي
شرح عملیات |  |  |  | كاركرد ماهيانه |  |  | كاركرد تجمعي
|  |  |  | از كيلومتر | تا كيلومتر | مقدار(m) | كل كار |  | مقدار انجام شده |  | درصد پيشرفت | مقدار باقيمانده |  | درصد باقي مانده
بالاست قشر اول
نصب خط |  | خط (اصلي)
خطوط ايستگاهي
بالاست پوش دوم |  | خط (اصلي)
خطوط ايستگاهي
رلواژ اول |  | خط (اصلي)
خطوط ايستگاهي
رلواژ دوم |  | خط (اصلي)
خطوط ايستگاهي
جوشكاري |  | خط (اصلي)
خطوط ايستگاهي
بالاست ريزي و رلواژ نهايي |  | بالاست ريزي
رلواژ نهايي
تهيه و نصب علائم ثابت خطي
تهيه مصالح و ادوات روسازي
شرح عملیات |  |  | نام توليد كننده |  | واحد |  | مقدار كل مورد نياز |  | مقدار تامين شده تا كنون |  | درصد پيشرفت | باقيمانده |  | توضيحات عملكرد ماهيانه
تهيه ريل
تهيه سوزن
تهيه تراورس
تهيه پيچ
تهيه پد
تهيه گايد
تهيه فنر
حمل ريل
حمل سوزن
حمل تراورس
حمل ساير ادوات
تهيه و توليد بالاست
حجم كل طبق قرارداد (m3) |  | حجم توليدي ماهيانه (m3) |  | حجم دپو شده ماهيانه (m3) |  | حجم توليدي كل(m3) |  | حجم دپو شده كل (m3) |  | توضيحات
عمليات اجرائي خطوط ايستگاهها
نام ايستگاه |  |  | كيلومتر ايستگاه |  | نصب شده R300 |  |  |  | نصب شده R190 |  |  | تعداد استاپرهاي نصب شده
[5 empty] | R |  | L |  | R |  | L
مشخصات خطوط ايستگاهها
نام ايستگاه |  |  | كيلومتر ايستگاه |  | طول خطوط |  |  |  | تعداد سوزنها |  |  | تعداد استاپرهاي نصب شده
[5 empty] | طبق نقشه |  | نصب شده |  | طبق نقشه |  | نصب شده

## 2 (3)
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  | خلاصه اطلاعات مربوط به روسازي راه آهن بخش 2 | [11 empty] | صفحه : | (3)2
شماره طرح : | 1303015021 | [8 empty] | دستگاه نظارت : |  | رهاب
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [8 empty] | پيمانكار : |  | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [8 empty] | تاريخ گزارش : |  | آبان | 1403
سيستم ارتباطات و علايم:
نوع سيستم: | [7 empty] | تعداد ايستگاهها : |  |  |  | طول مسير (km):
پيشرفت فيزيكي پروژه به تفكيك نوع فعاليت (تجهيزات) :
عنوان فعاليت (تجهيزات) |  |  |  |  | واحد | مقدار كل |  | مقدار نصب شده |  | وزن فعاليت |  | پيشرفت فيزيكي |  | پيشرفت نسبت به كل پروژه
فيبر نوري
SDH
تجهيزات راديويي
پارتي لاين و ديتا سوييچ
مراكز تلفن سانترال
علايم الكتريكي
منابع تغذيه
وضعیت پیشرفت خريد و نصب تجهيزات فیبر نوری در ایستگاهها:
نوع عملیات |  | واحد | مقدار | از كيلومتر |  | تا كيلومتر |  | از كيلومتر |  | تا كيلومتر |  | از كيلومتر |  | تا كيلومتر
خريد تجهيزات فيبر نوري |  | كيلومتر
نقشه برداری و تعیین مسیر فیبر نوری |  | كيلومتر
کانال کنی در زمین های نرم |  | كيلومتر
کانال کنی در زمین های سخت |  | كيلومتر
کانال کنی در زمین های باتلاقی |  | كيلومتر
کانال کنی در زمین های سنگی |  | كيلومتر
ریختن خاک سرندی زیر کابل |  | كيلومتر
کابل گذاری |  | كيلومتر
لوله گذاري (لوله پلي اتيلن ) |  | كيلومتر
بتن ريزي |  | كيلومتر
ریختن خاک سرندی روی کابل |  | كيلومتر
نصب نوار اخطار |  | كيلومتر
پر کردن کانال |  | كيلومتر
انجام گرده ماهی |  | كيلومتر
مفصل بندی |  | كيلومتر
نصب علمک |  | كيلومتر
تست کامل |  | كيلومتر
تهیه نقشه ازبیلت |  | كيلومتر
تهیه تست شیت |  | كيلومتر
وضعیت پیشرفت خريد و نصب تجهيزات SDH در ایستگاهها:
نوع عملیات |  | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه:
خرید تجهیزات SDH (درصد پیشرفت)
نصب راکهای SDH (درصد پیشرفت)
لدرکشی (درصد پیشرفت)
پیکتل بندی برسر OCDF
حفر چاه ارت (تعداد)
نصب تجهیزات ارت (درصد پیشرفت)
پیکره بندی و اعمال ماتریس ترافیکی (درصد پیشرفت)
راه اندازی (درصد پیشرفت)
وضعیت پیشرفت خرید و نصب تجهیزات رادیوئی در ایستگاهها:
نوع عملیات |  | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه:
خريد تجهيزات راديويي (درصد پيشرفت)
نصب پایه دکل (درصد پیشرفت)
نصب دکل و آنتن (درصد پیشرفت)
حفر چاه ارت و گراند (درصد پیشرفت)
نصب تجهیزات ارت و گراند (درصد پیشرفت)
نصب BTS ها (تعداد)
نصب بی سیم های ثابت (تعداد)
نصب بی سیم های خودروئی (تعداد)
نصب نود مرکزی (درصد پیشرفت)
برقراری لینکهای BTS به نود (درصد پیشرفت)
تست پوشش مسیر (درصد پیشرفت)

## 2 (4)
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  | خلاصه اطلاعات مربوط به روسازي راه آهن بخش 3 | [11 empty] | صفحه : | (4)2
شماره طرح : | 1303015021 | [8 empty] | دستگاه نظارت : |  | رهاب
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [8 empty] | پيمانكار : |  | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [8 empty] | تاريخ گزارش : |  | آبان | 1403
وضعیت پیشرفت خرید و نصب تجهیزات پارتی لاین و دیتا سوئیچ در ایستگاهها:
نوع عملیات |  | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه:
خرید تجهیزات (درصد پیشرفت)
نصب راکها (درصد پیشرفت)
نصب ماژولها (درصد پیشرفت)
وضعیت پیشرفت خرید و نصب تجهیزات مراكز تلفن سانترال در ایستگاهها:
نوع عملیات |  | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه:
خريد تجهيزات سانترال (درصد پيشرفت)
نصب راكها (درصد پیشرفت)
نصب باطري (درصد پیشرفت)
نصب مديريت پروژه (درصد پیشرفت)
راه اندازي (درصد پیشرفت)
وضعیت پیشرفت خرید و نصب تجهیزات علائم الکتریکی در ایستگاهها:
نوع عملیات |  | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه:
خريد تجهيزات علائم الكتريكي (درصد پيشرفت)
کانال کشی در محوطه ایستگاه (درصد پیشرفت)
کابل گذاری (متر)
نصب تراک فرکانسی (تعداد دستگاه)
نصب محورشمار (تعداد دستگاه)
نصب ماشین سوزن (تعداد دستگاه)
نصب چراغ سیگنال (تعداد دستگاه)
نصب اینترلاکینگ (درصد پیشرفت)
نصب منابع تغذیه (تعداد دستگاه)
نصب باطری (تعداد دستگاه)
نصب تجهیزات CTC (درصد پیشرفت)
نصب چاه ارت (تعداد دستگاه)
نصب انواع باکسای محوطه (تعداد دستگاه)
وضعیت پیشرفت خرید و نصب تجهیزات منابع تغذيه در ایستگاهها:
نوع عملیات |  | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه: | ایستگاه:
خريد تجهيزات منابع تغذيه (درصد پيشرفت)
نصب راكها (درصد پیشرفت)
نصب باطري (درصد پیشرفت)
راه اندازي (درصد پیشرفت)

## 3
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
[5 empty] | خلاصه اطلاعات مالي | [5 empty] | صفحه : | 3
| شماره طرح : | 1303015021 | [5 empty] | دستگاه نظارت : |  | رهاب
| عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | پيمانكار : |  | توسعه راههای پارس
| عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | تاريخ گزارش : |  | آبان | 1403
مبلغ به ریال
رديف | شماره صورت وضعيت/ تعديل/پيش پرداخت | ماه | از تاريخ | تا تاريخ | مبلغ ادعايي پيمانكار (ريال) | شماره نامه/تاريخ ارسال | مبلغ تاييد شده مشاور (ريال) | شماره نامه/تاريخ ارسال | مبلغ تائيد شده حوزه نظارت (ريال) | شماره نامه/تاريخ ارسال | مبلغ تاييد شده كارفرما (ريال) | شماره نامه/تاريخ ارسال | مابه التفاوت کارکرد هر ماه (تائيد شده کارفرما)
1 | پیش پرداخت قسط 1 - پارت 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 63644935205 | 1402/05/25
2 | پیش پرداخت قسط 1 - پارت 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 749591457633 | 1402/12/28
3 | پیش پرداخت قسط 2 - پارت 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 450000000000 | 1403/03/21
4 | پیش پرداخت قسط 2 - پارت 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 70000000000 | 1403/04/20
5 | پیش پرداخت قسط 2 - پارت 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 89927294629 | 1403/06/18
6
7 | صورت وضعیت موقت ۱ | مرداد تا بهمن | ۱۴۰۲/۵/۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 343957440370 | 02/1069/ص/ت-02/12/20 | 109497460370 | 1402/01/5596-02/12/22 | 109497460370 | 316/223046-02/12/23 | 76960450664 | 1402/12/23 - 8546 | 76960450664
8 | صورت وضعیت موقت 2 | اسفند | ۱۴۰۲/12/01 | ۱۴۰۲/۱2/29 | 355511068254 | 03/0091/ص/ت-03/02/16 | 86641607537 | 1403/01/0470-03/02/17 | 86173073162 | 316/25812-03/2/26 | 86173073162 | 1403/03/13 - 36364 | 9,212,622,498‬
9 | صورت وضعیت موقت ۳ | فروردین | ۱۴۰۲/01/01 | ۱۴۰3/01/31 | 460306885811 | 03/0098/ص/ت-03/02/17 | 371474604514 | 1403/01/0565-03/02/22 | 371474604514 | 316/25827-03/02/26 | 371474604514 | 1403/03/20 - 39255 | 285301531352
10 | صورت وضعیت موقت 4 | اردیبهشت | ۱۴۰3/02/01 | ۱۴۰3/02/31 | 573203885141 | 03/0215/ص/ت-03/03/21 | 460406074782 | 1403/01/1114-03/03/26 | 460406074782 | 316/61472-1403/04/30 | 460406074782 | 1403/05/01 - 62877 | 88931470268
11 | صورت وضعیت موقت 5 | خرداد | ۱۴۰3/03/01 | ۱۴۰3/03/31 | ۹۰۷.۳۶۵.۵۶۹.۵۰۰ | 03/0302/ص/ت-03/04/24 | 505584021947 | 1403/01/1659-03/04/30 | 498140356012 | 316/68331-1403/05/10 | 498140356012 | 1403/05/30 - 81564 | 37734281230
12 | صورت وضعیت موقت 6 | تیر | ۱۴۰3/04/01 | ۱۴۰3/04/31 | 994574091400 | 03/0420/ص/ت-03/05/23 | 704258088080 | 1403/01/2139-03/05/27 | 704258088080 | 316/84990-1403/06/06 | 704258088080 | 1403/06/19 - 91622 | 206117732068
13 | صورت وضعیت موقت 7 | مرداد | ۱۴۰3/05/01 | ۱۴۰3/05/31 | 1153946721118 | 03/0510/ص/ت-03/06/18 | 816041783544 | 1403/01/2485-03/06/19 | 816041738544 | 316/93941-1403/06/21 | 816041738544 | 1403/07/04 - 101851 | 111783650464
14 | صورت وضعیت موقت 8 | شهریور | ۱۴۰3/06/01 | ۱۴۰3/06/31 | 1249125982654 | 03/0596 ص/ت-03/07/08 | 987685872059 | 1403/01/2979-03/07/15 | 987685872059 | 316/113603-1403/07/22 | 987685872059 | 1403/08/06 - 123105 | 171644133515
15 | صورت وضعیت موقت 9 | مهر | ۱۴۰3/07/01 | ۱۴۰3/07/30 | 1437924876591 | 03/0692 ص/ت-03/08/06 | 1149551380283 | 1403/01/3378-03/08/08 | 1149551380283 | 316/130455-1403/08/17 | 1149551380283 | 1403/08/21 - 132684 | 161865508224
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | تعدیل ۱ | مرداد تا بهمن | ۱۴۰۲/۵/۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 19634056590 | 03-0017/ص/ت-03/01/20 | 19634056590 | 1403/01/0123-03/01/25 | _ | _ | 19634056590 | 1403/02/03 -11339 | 19634056590
31 | تعدیل 2 | اسفند | ۱۴۰۲/۱2/01 | ۱۴۰۲/۱2/29 | 22019168270 | 03/0097/ص/ت-03/02/17 | 18446479527 | 1403/01/0555-03/02/22 | _ | _ | 22019168270 | 1403/03/13 -36377 | 2385111680
32 | تعدیل 3 | فروردین | ۱۴۰۲/01/01 | ۱۴۰3/01/31 | 85281832565 | 03/0143/ص/ت-03/02/30 | 85281832565 | 1403/01/0769-03/03/01 | _ | _ | 85281832565 | 1403/03/20 -39265 | 63262664295
33 | تعدیل 4 | اردیبهشت | ۱۴۰3/02/01 | ۱۴۰3/02/31 | 111534100446 | 03/0404/ص/ت-1403/05/20 | 111534100446 | 1403/01/2114-03/05/24 | _ | _ | 111534100446 | 1403/06/07 -86094 | 26252267881
34 | تعدیل 5 | خرداد | ۱۴۰3/03/01 | ۱۴۰3/03/31 | 128929673135 | 03/0415/ص/ت-03/05/23 | 128929673135 | 1403/01/2115-03/05/27 | _ | _ | 128929673135 | 1403/06/10 -86901 | 17395572689
35 | تعدیل ۶ | تیر | ۱۴۰3/04/01 | ۱۴۰3/04/31 | 194589011609 | 03/0493/ص/ت-03/06/10 | 194589011609 | 1403/01/2425-03/06/17 | _ | _ | 194589011609 | 1403/06/20 -92265 | 65659338474
36 | تعدیل ۷ | مرداد | ۱۴۰3/05/01 | ۱۴۰3/05/31 | 230391940119 | 03/0545/ص/ت-03/06/25 | 230391940119 | 1403/01/2626-03/06/26 | _ | _ | 230391940119 | 1403/07/08 -104685 | 35802928510
37 | تعدیل 8 | شهریور | ۱۴۰3/06/01 | ۱۴۰3/06/31 | 285507260269 | 03/0654/ص/ت-03/07/25 | 285507260269 | 1403/01/3169-03/07/28 | _ | _ | 285507260269 | 1403/08/08 -124528 | 55115320150
38 | تعدیل 9 | مهر | ۱۴۰3/07/01 | ۱۴۰3/07/30 | 337063476494 | 03/0702/ص/ت-03/08/12 | 337063476494 | 1403/01/3448-03/08/13 |  |  | 337063476494 |  | 51556216225
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
[9 empty] | مبلغ كاركرد تاييد شده توسط كارفرما | كل مبلغ پرداخت شده توسط ذي حسابي شامل ( پيش پرداخت ، كاركرد ، تعديل و...)
[8 empty] | 90/1/31 | 0 | 0
[8 empty] | 90/2/31 | 600000000 | 7500000000
[8 empty] | 90/3/31 | 2300000000 | 9000000000
[8 empty] | 90/4/31 | 5500000000 | 12500000000
[8 empty] | 90/5/31 | 11200000000 | 12500000000
[8 empty] | 90/6/31 | 19200000000 | 13500000000
[8 empty] | 90/7/30 | 26000000000 | 14000000000
[8 empty] | 90/8/30 | 30500000000 | 17500000000
[8 empty] | 90/9/30 | 34000000000 | 19000000000
[8 empty] | 90/10/30 | 36500000000 | 21500000000
[8 empty] | 90/11/30 | 37000000000 | 21500000000
[8 empty] | 90/12/29 | 37500000000 | 26500000000

## 4
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  | آمار پرسنل |  |  |  | صفحه : | 4
شماره طرح : | 1303015021 |  |  |  | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زيرپروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | تاريخ گزارش : | آبان | 1403
رديف | شرح | برنامه اي (A) | واقعي |  |  | اختلاف (A-B) |  | نفر - ساعت در ماه
|  |  | تعداد فعال | تعداد غير فعال | تعدادكل (B)
1 | عوامل نظارت |  | 4 | 0 | 4 | -4
2 | عوامل آزمايشگاه |  | 3 | 0 | 5 | -5
عوامل اجرايي پيمانكار
رديف | شرح | برنامه اي (A) | واقعي |  | تعداد داراي كارت مهارت يا گواهينامه صلاحيت معتبر | تعدادكل (B) | اختلاف (A-B) | نفر - ساعت در ماه
|  |  | تعداد فعال | تعداد غير فعال
1 | مدیر پروژه |  | 1 | 0 |  | 1 | -1
2 | سرپرست کارگاه |  | 1 | 0 |  | 1 | -1
3 | دفتر فنی |  | 5 | 0 |  | 5 | -5
4 | مهندس اجرا |  | 2 | 0 |  | 2 | -2
5 | نقشه بردار |  | 8 | 0 |  | 8 | -8
6 | مباشر عملیات خاکی |  | 4 | 0 |  | 4 | -4
7 | اپراتور بچینگ |  | 1 | 0 |  | 1 | -1
8 | ترانسپورت |  | 2 | 0 |  | 2 | -2
9 | خدماتی-انباردار |  | 7 | 0 |  | 7 | -7
10 | راننده ماشین سنگین |  | 61 | 0 |  | 61 | -61
11 | نگهبانی |  | 11 | 0 |  | 11 | -11
12 | تعمیرگاه |  | 5 | 0 |  | 5 | -5
13 | تدارکاتی |  | 1 | 0 |  | 1 | -1
14 | اکیپ بنایی و بتن |  | 15 | 0 |  | 15 | -15
15 | امور اداری و مالی |  | 8 | 0 |  | 8 | -8
16 | آرماتوربندوقالب بند |  | 15 | 0 |  | 15 | -15
17 | کارگرساده |  | 23 | 0 |  | 23 | -23
18 | روابط عمومی |  | 3 |  |  | 3 | -3
مجموع |  | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | -173

## 5
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  |  | آمار ماشين آلات | [5 empty] | صفحه : | 5
شماره طرح : | 1303015021 | [5 empty] | دستگاه نظارت : |  | رهاب
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | پيمانكار : |  | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | تاريخ گزارش : |  | آبان | 1403
رديف | نام دستگاه | مدل | ظرفيت دستگاه | سال توليد | وضعيت ملکی، استيجاری | تعداد برنامه اي (A) | تعداد واقعي |  |  | اختلاف (A-B) | ساعت کارکرد
[7 empty] | تعداد فعال | تعداد غير فعال | تعداد كل (B)
1 | بلدوزر | D85 |  | 1987 | استیجاری |  | 5 | 0 | 5 | -5
2 | بلدوزر | D155 Komatsu | 9.4 | 1387 | ملکی |  | 2 | 0 | 2 | -2
3 | بلدوزر | D8K Caterpillar | 26 | 1987 | استیجاری |  | 0 | 1 | 1 | -1
4 | گریدر | 16G Caterpillar |  | 1372 | ملکی |  | 1 | 1 | 2 | -2
5 | گریدر | 16G Caterpillar |  | 1380 | استیجاری |  | 1 | 0 | 1 | -1
6 | بیل مکانیکی با چکش | HITACHI 220 |  | 2014 | استیجاری |  | 2 | 0 | 2 | -2
7 | بیل مکانیکی | PC 300 |  | 2015 | استیجاری |  | 1 | 0 | 1 | -1
8 | بیل مکانیکی | PC 400 |  | 2015 | استیجاری |  | 1 | 0 | 1 | -1
9 | لودر | CE958 CHANGLIN |  | 1403 | ملکی |  | 1 | 0 | 1 | -1
10 | لودر | ZL50 |  | 2017 | استیجاری |  | 4 | 0 | 4 | -4
11 | کامیون | 2624 | 15 | 1392 | ملکی |  | 3 | 0 | 3 | -3
12 | کامیون | 1921 | 10 | 1385 | استیجاری |  | 4 | 0 | 4 | -4
13 | کامیون | 2624 | 15 | 1390 | استیجاری |  | 17 | 0 | 17 | -17
14 | تانکرآب | 1921 | 12000 | 1374 | ملکی |  | 2 | 0 | 2 | -2
15 | تانکرآب | 2624 | 12000 | 1391 | استیجاری |  | 4 | 0 | 4 | -4
16 | تانکرسوخت | 1921 | 12000 | 1354 | ملکی |  | 1 | 0 | 1 | -1
17 | غلطک | HCI 100B HEPCO | 12.1 | 1383 | ملکی |  | 4 | 1 | 5 | -5
18 | غلطک | HCI 100B HEPCO | 10 | 1385 | ملکی |  | 1 | 0 | 1 | -1
19 | غلطک کششی | HCI 100B HEPCO |  | 1387 | استیجاری |  | 2 | 0 | 2 | -2
20 | تراک میکسر | Amico | 7 | 1385 | ملکی |  | 2 | 0 | 2 | -2
21 | تراک میکسر | benz | 8 | 1402 | ملکی |  | 2 | 0 | 2 | -2
22 | وانت پیکان | 1600 |  | 1384 | استیجاری |  | 4 | 0 | 4 | -4
23 | سواری پارس | ELX |  | 1392 | استیجاری |  | 4 | 0 | 4 | -4
24 | سواری پراید | 131 |  | 1396 | استیجاری |  | 1 | 0 | 1 | -1
24 | وانت نیسان | زامیاد |  | 1396 | استیجاری |  | 2 | 0 | 2 | -2
25 | سواری سمند | EF7 |  | 1396 | استیجاری |  | 1 | 0 | 1 | -1
26 | پمپ بتن | BENZ |  | 1385 | استیجاری |  | 1 | 0 | 1 | -1
مجموع | [5 empty] | 0 | 73 | 3 | 76 | -76 | 0

## 6
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  |  | وضعيت ارزيابي و تملک اراضي | [10 empty] | صفحه : |  | 6
شماره طرح : |  | 1303015021 | [8 empty] | دستگاه نظارت : |  |  | رهاب
عنوان زير پروژه : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [8 empty] | پيمانكار : |  |  | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [8 empty] | تاريخ گزارش : |  |  | آبان |  | 1403
راهنما | اولويت اول ارزيابي |  |  | 707+000 | 708+000 | 709+000 | 710+000 | 711+000 | 712+000 | 713+000 | 714+000 | 715+000 | 716+000 | 717+000 | 718+000 | 719+000 | 720+000 | 721+000
اولويت دوم ارزيابي
اولويت سوم ارزيابي
تهيه و ارسال نقشه ارزيابي
اعزام کارشناس ارزيابي و تهيه صورت مجلس ارزيابي |  | توافق با مالک
ماده 4
ماده 9
تامين اعتبار و صدور چک
صدور گواهي تخريب
انجام تخريب
اراضي | منايع طبيعي
زراعتي
حقوق دامداري
مستحدثات
ملاحظات
راهنما | اولويت اول ارزيابي |  |  | 722+000 | 723+000 | 724+000 | 725+000 | 726+000 | 727+000 | 728+000 | 729+000 | 730+000 | 732+000 | 734+000 | 736+000 | 738+000 | 740+000
اولويت دوم ارزيابي
اولويت سوم ارزيابي
تهيه و ارسال نقشه ارزيابي
اعزام کارشناس ارزيابي و تهيه صورت مجلس ارزيابي |  | توافق با مالک
ماده 4
ماده 9
تامين اعتبار و صدور چک
صدور گواهي تخريب
انجام تخريب
زمين | منايع طبيعي
زراعتي
حقوق دامداري
مستحدثات
ملاحظات

## 7
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
[8 empty] | وضعيت اجرايي پلهاي نا همسان (دهانه بزرگتر از 10 متر) | [7 empty] | صفحه : |  | 7
| شماره طرح : | 1303015021 | [10 empty] | دستگاه نظارت : |  |  | رهاب
| عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [10 empty] | پيمانكار : |  |  | توسعه راههای پارس
| عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [10 empty] | تاريخ گزارش : |  |  | آبان | 1403
رديف | كيلومتراژ | دهانه پل (m) | بيگی | شمع |  | كوله |  |  |  |  | ستون |  |  |  | تيرهاي پيش ساخته |  |  |  | دال
|  |  |  | تعداد كل | تعداد اجرا شده | پي كني (%) | بتن مگر (%) | آرماتور بندي (%) | قالب بندي (%) | بتن ريزي (%) | پي كني (%) | آرماتور بندي (%) | قالب بندي (%) | بتن ريزي (%) | تعداد مورد نياز | آرماتوربندي (%) | قالب بندي (%) | بتن ريزي (%) | آرماتوربندي (%) | قالب بندي (%) | بتن ريزي (%)
1 | 723505 | 2*25 |  | 0 | 0 | 100% | 100%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 8
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
[6 empty] | وضعيت اجرايي پلهاي همسان (دهانه كوچكتر از 10 متر) | [13 empty] | صفحه : |  | 8
شماره طرح : |  | 1303015021 | [15 empty] | دستگاه نظارت : |  |  | رهاب
عنوان زير پروژه : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [15 empty] | پيمانكار : |  |  | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [15 empty] | تاريخ گزارش : |  |  | آبان |  | 1403
رديف | كيلومتراژ | دهانه (m) | نوع پل | بيگی | سازه اصلي | [10 empty] | ديوار برگشتي | [8 empty] | عمليات ويژه | ملاحظات
[5 empty] | پي كني | بتن مگر | پي |  |  | ديوار ها |  |  | دال |  |  | پي كني | پي |  |  | ديوار ها |  |  | عايقكاري | قرنيز
[7 empty] | آرماتور بندي | قالب بندي | بتن ريزي | آرماتور بندي | قالب بندي | بتن ريزي | آرماتور بندي | قالب بندي | بتن ريزي |  | آرماتور بندي | قالب بندي | بتن ريزي | آرماتور بندي | قالب بندي | بتن ريزي
1 | 712250 | 6*2 | طاقی |  | 100% |  |  | 10% | 100% |  | 100% | 100% |  | 50% |  | 50% |  |  | 50%
2 | 712375 | 6*2 | طاقی |  | 100% |  |  | 10% | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  | 25% |  |  | 25%
3 | 712565 | 6*2 | طاقی |  | 100% |  |  | 10% | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  | 25% |  |  | 25%
4 | 713145 | 6*2 | طاقی |  | 100% |  |  | 10% | 100% |  | 100% | 100%
5 | 713371 | 6*2 | طاقی |  | 100% |  |  | 10% | 100% |  | 100% | 90%
6 | 713800 | 6*5 | طاقی |  | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0%
7 | 714143 | 7*3 | دالی |  | 100% |  |  | 10% | 100% |  | 100% | 100%
8 | 714423 | 7*3 | دالی |  | 100% |  |  | 10% | 100% |  | 60% | 0%
9 | 716178 | 8*2 | دالی |  | 100% |  |  | 10% | 100% |  | 0% | 0%
10 | 716776 | 4*1 | دالی |  | 100% |  |  | 10% | 100% |  | 0% | 0%
11 | 717767 | 6*1 | طاقی |  | 80% |  |  | 10% | 100% |  | 0% | 0%
12 | 717834 | 6*1 | طاقی |  | 100% |  |  | 10% | 75% |  | 0% | 0%
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 9
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
[8 empty] | وضعيت اجرايي تونلها | [19 empty] | صفحه : | 9
| شماره طرح : |  |  | 1303015021 | [19 empty] | دستگاه نظارت : |  |  | رهاب
| عنوان زير پروژه : |  |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [19 empty] | پيمانكار : |  |  | توسعه راههای پارس
| عنوان قرارداد : |  |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [19 empty] | تاريخ گزارش : |  |  | آبان |  | 1403
عنوان تونل : | [8 empty] | كيلومتراژ تونل : | [7 empty] | طول تونل (متر) : | [7 empty] | واحد : متر
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ميزان مورد نياز طبق نقشه (m3 ، kg) | ميزان انجام شده (m3 ، kg) | درصد پيشرفت
حفاري طاق
حفاري پا طاق
شاتكريت 1
مش گذاري
شاتكريت 2
قالب گذاري
لاينينگ طاق
لاينينگ پا طاق
|  | در حال انجام |  |  |  |  | انجام شده
عنوان تونل : | [8 empty] | كيلومتراژ تونل : | [7 empty] | طول تونل (متر) : | [7 empty] | واحد : متر
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ميزان مورد نياز طبق نقشه (m3 ، kg) | ميزان انجام شده (m3 ، kg) | درصد پيشرفت
حفاري طاق
حفاري پا طاق
شاتكريت 1
مش گذاري
شاتكريت 2
قالب گذاري
لاينينگ طاق
لاينينگ پا طاق
|  | در حال انجام |  |  |  |  | انجام شده
عنوان تونل : | [8 empty] | كيلومتراژ تونل : | [7 empty] | طول تونل (متر) : | [7 empty] | واحد : متر
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ميزان مورد نياز طبق نقشه (m3 ، kg) | ميزان انجام شده (m3 ، kg) | درصد پيشرفت
حفاري طاق
حفاري پا طاق
شاتكريت 1
مش گذاري
شاتكريت 2
قالب گذاري
لاينينگ طاق
لاينينگ پا طاق
|  | در حال انجام |  |  |  |  | انجام شده

## 10
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  |  | خلاصه نتايج آزمايش ها | [5 empty] | صفحه : | 10
شماره طرح : |  | 1303015021 | [5 empty] | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زير پروژه : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | تاريخ گزارش : | آبان | 1403
نوع آزمايش | طرح |  | مشخصات طرح | تعداد كل آزمايش | تعداد آزمايش طبق مشخصات (قابل قبول اوليه) | تعداد آزمايش طبق مشخصات (قابل قبول نهايي) | تعداد خارج از حد رواداری نهايي | درصد حجم طبق مشخصات (نهايي) | درصد حجم خارج از حد مشخصات | حداقل جواب خارج از حد مشخصات
تراكم و ضخامت | بستر | تراكم | طبیعی | 138 | 133 | 138 | ـ
|  | ضخامت |  | ـ | ـ | ـ | ـ
| سابگريد | تراكم
ضخامت
| خاكريزي | تراكم |  | 692 | 500 | 670
|  | ضخامت |  | 487 | 483 | 485 | ـ
| زيراساس | تراكم
ضخامت
| اساس | تراكم
ضخامت
| آسفالت بيندر | تراكم
ضخامت
آسفالت (بيندر/توپكا/بلك بيس) |  | درصد قير
درصد فضا خالي
درجه حرارت
درصد شكستگي
استحكام
نرمي
قير |  | تك كت
پريمكت
دانه بندي |  | زير اساس
اساس
بلك بيس
بيندر
توپكا
بتن
ارزش ماسه اي |  | زير اساس
اساس
بلك بيس
بيندر
توپكا
بتن
مقاومت فشاري بتن |  | 7 روزه | ‌B - 200 | 106 | 106 | 106
|  | 28 روزه |  | 96 | 96 | 96
مشخات مصالح |  | شكستگي اساس
شكستگي آسفالت
مجموع |  |  |  | 1519 | 1318 | 1495 | شاخص كيفيت نهايي(درصد): | 98.42
[7 empty] | شاخص كيفيت اوليه(درصد): | 86.7676

## 11
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  | مصالح توليدي و پای کار |  |  |  | صفحه : | 11
شماره طرح : | 1303015021 |  |  |  | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | تاريخ گزارش : | آبان | 1403
مصالح ورودي به كارگاه و مصالح پايكار :
شرح | واحد | وارده كل | مصرفي كل | وارده در اين ماه | مصرف شده در اين ماه | موجود | مورد نياز تا پايان پروژه
ميلگرد | ton | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
سيمان | ton | 1611 | 1493 | 316 | 198 | 118
ماسه | ton | 6695 | 6081 | 285 | 667 | 614
آنفو | Kg
ديناميت | Kg
مصالح توليدي كارگاه سنگ شكن :
نوع |  | مورد نياز كل | توليد شده | مصرف شده | باقي مانده | مورد نياز تا پايان پروژه
روسازي | زير اساس
اساس
بتن | ماسه
نخودي
بادامي

## 12
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
| وضعيت آب و هوا | [7 empty] | صفحه : | 12
شماره طرح : | 1303015021 |  |  |  | دستگاه نظارت : |  |  | رهاب
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | پيمانكار : |  |  | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | تاريخ گزارش : |  |  | آبان | 1403
تاريخ | ايام هفته | درجه حرارت |  |  | وضعيت هوا |  |  | وضعيت كارگاه
|  | حداكتر | متوسط | حداقل | آفتابي | ابري | باراني/ برفي | فعال | نيمه تعطيل | تعطيل
1403/08/01 | سه شنبه | 23 |  | 12 | * |  |  | *
1403/08/02 | چهارشنبه | 19 |  | 13 |  | * |  | *
1403/08/03 | پنج شنبه | 18 |  | 10 |  | * |  | *
1403/08/04 | جمعه | 15 |  | 8 |  |  | * | *
1403/08/05 | شنبه | 19 |  | 10 |  |  | * | *
1403/08/06 | یکشنبه | 20 |  | 9 |  | * |  | *
1403/08/07 | دوشنبه | 20 |  | 7 | * |  |  | *
1403/08/08 | سه شنبه | 19 |  | 10 | * |  |  | *
1403/08/09 | چهارشنبه | 18 |  | 9 | * |  |  | *
1403/08/10 | پنج شنبه | 19 |  | 11 | * |  |  | *
1403/08/11 | جمعه | 18 |  | 9 | * |  |  | *
1403/08/12 | شنبه | 21 |  | 10 | * |  |  | *
1403/08/13 | یکشنبه | 21 |  | 11 | * |  |  | *
1403/08/14 | دوشنبه | 22 |  | 10 | * |  |  | *
1403/08/15 | سه شنبه | 19 |  | 11 | * |  |  |  | *
1403/08/16 | چهارشنبه | 19 |  | 9 | * |  |  |  | *
1403/08/17 | پنج شنبه | 18 |  | 8 | * |  |  |  | *
1403/08/18 | جمعه | 19 |  | 7 | * |  |  |  | *
1403/08/19 | شنبه | 18 |  | 9 | * |  |  |  | *
1403/08/20 | یکشنبه | 18 |  | 9 | * |  |  |  | *
1403/08/21 | دوشنبه | 18 |  | 9 | * |  |  |  | *
1403/08/22 | سه شنبه | 17 |  | 9 | * |  |  |  | *
1403/08/23 | چهارشنبه | 11 |  | 10 |  | * |  |  | *
1403/08/24 | پنج شنبه | 14 |  | 11 |  |  | * |  | *
1403/08/25 | جمعه | 13 |  | 12 |  |  | * |  | *
1403/08/26 | شنبه | 13 |  | 13 |  |  | * | *
1403/08/27 | یکشنبه | 14 |  | 11 |  |  | * | *
1403/08/28 | دوشنبه | 15 |  | 10 |  |  | * | *
1403/08/29 | سه شنبه | 16 |  | 8 |  | * |  | *
1403/08/30 | چهارشنبه | 17 |  | 7 |  | * |  | *

## 13
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  |  |  | خاكبرداري | [5 empty] | صفحه : | 13
| شماره طرح : | 1303015021 | [5 empty] | دستگاه نظارت : | رهاب
| عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
| عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | تاريخ گزارش : | آبان | 1403
رديف | از كيلومتر | تا كيلومتر | طول (متر) | خاكبرداري | [6 empty] | توضيحات
|  |  |  | حجم كلm3 | حجم انجام شدهm3 | حجم باقي ماندهm3 | حجم تغيير يافتهm3 | حدأکثر ارتفاع طبق قرارداد | حدأکثر ارتفاع انجام شده | درصد انجام شده
1 | 711000 | 725000 | 14000 | 462209 | 182000 | 280209 |  | 1.67 | 1.67 | 39.38%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 |  |  |  |  | 0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
182000
31
32
33

## 14
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  |  |  | خاكريزي | [5 empty] | صفحه : | 14
| شماره طرح : | 1303015021 | [5 empty] | دستگاه نظارت : | رهاب
| عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
| عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | [5 empty] | تاريخ گزارش : | آبان | 1403
رديف | از كيلومتر | تا كيلومتر | طول (متر) | خاكريزي | [6 empty] | توضيحات
|  |  |  | حجم كل m3 | حجم انجام شدهm3 | حجم باقي ماندهm3 | حجم تغيير يافتهm3 | حدأکثر ارتفاع طبق قرارداد | حدأکثر ارتفاع انجام شده | درصد انجام شده
1 | 711000 | 725000 | 14000 | 1352424 | 430000 | 922424 |  | 1.67 | 1.67 | 31.79%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
430000

## 15
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  |  | مسائل و مشکلات پروژه |  |  | صفحه : | 15
شماره طرح : |  | 1303015021 |  |  | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زير پروژه : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  | تاريخ گزارش : | آبان | 1403
مسائل و مشكلات پروژه
رديف | شرح مشکلات موجود |  |  | راهكار پيشنهادي
|  |  |  | نظر پيمانكار |  | نظر مشاور
1 | تامین مالی |  |  | تامین مالی |  | تامین مالی
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
مكاتبات كارگاهي
رديف | ارسالي |  | گيرنده | تاريخ | موضوع |  | توضيحات
1 | كارفرما
2
3
1 | مشاور
2
3
1 | پيمانكار
2
3

## 16
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  | تصاوير از عمليات اجرائي |  | صفحه : | 16
شماره طرح : |  | 1303015021 | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زير پروژه : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : |  | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | تاريخ گزارش : | آبان | 1403
توضیحات : عملیات خاکبرداری حدفاصل 711 الی 725.
توضیحات : اجرای عملیات ابنیه فنی آبرو ها حدفاصل 712 الی 718.
توضیحات : عملیات خاکریزی حدفاصل 711 الی 725.

## 17
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
| شرح تفصيلي عمليات اجرايي |  | صفحه : | 17
شماره طرح : | 1303015021 | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زير پروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (از کیلومتر000+707 الی 000+740) | تاريخ گزارش : | آبان | 1403
شرح تفصيلي عمليات اجرايي :
در روند اجرایی پروژه، تامین مالی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی و تاثیرگذار مطرح است. این مسئله می‌تواند مستقیماً بر پیشرفت و کارآمدی برنامه‌ها تاثیر بگذارد و در صورت عدم رفع به‌موقع، موجب وقفه در برخی از مراحل حیاتی عملیات شود. در این پروژه، ضرورت پرداخت به موقع و پایدار در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در تامین مصالح و تجهیزات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر، تیم اجرایی برای پیشبرد مرحله بتن‌ریزی و دیگر عملیات‌ها نیازمند جریان مالی پایدار است تا بتواند بدون وقفه به تکمیل بخش‌های مختلف بپردازد. با توجه به این وضعیت، اقدامات اصلاحی و برنامه‌ریزی‌های دقیق در زمینه تامین مالی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند اجرایی داشته باشد. با انجام این اقدامات، امیدواریم بتوانیم مراحل پروژه را طبق برنامه زمان‌بندی به پیش بریم و به اهداف کیفی و کمی تعیین‌شده دست یابیم.