## 1402.12.25
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | یکشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/09
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 7 | کمپرسی | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 15 | 25
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | ؟
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل | روز قبل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی |  | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 30 | 34565 | 2510
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 65 | 6415 | 6350
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 446.4 | 3906.4 | 3460
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  |  |  |  | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  |  |  |  | 0
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  |  |  |  | 0
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
کارگر ساده | 5 | 67 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  |  |  |  | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
آبدارچی | 2 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  |  |  |  | 0
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 30 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | آرماتوربندی | ton |  |  |  | 0
0
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری-ترانشه ۷۱۳۴۵۰ الی ۷۱۳۴۷۵ |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی تراکمی 712170 الی 713300 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
خاکبرداری از قرضه-معدن ۷۱۲۶۵۰ |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
تسطیح و کوبیدن بستر از کیلومتر 712170 الی 713151 |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | ساخت سکوی منبع اب ۱۰۰۰۰ لیتری
متفرقه : اندود سیمانی و موزاییک کاری و ضد زنگ کٌم های فلزی درب های چوبی
نقشه برداری
توپوگرافی از کیلومتر ۷۱۰۶۰۰ الی ۷۱۰۲۰۰
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 1 |  | 0
ورودی کل | 45 |  | 33
مصرف شده تاکنون | 43 |  | 26 | [13 empty] | 6550
موجود | 2 |  | 7
موانع و مشکلات:
رئیس کارگاه : نظارت مقیم :
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3

## 1403.02.09
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | یکشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/09
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 7 | کمپرسی | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 15 | 25
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 5%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل | روز قبل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 5 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 908 | 34565 | 2510
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 105 | 10060 | 6350
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 852 | 1997 | 3460
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  |  |  |  | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  |  |  |  | 0
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  |  |  |  | 0
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
کارگر ساده | 5 | 72 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  |  |  |  | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
آبدارچی | 2 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  |  |  |  | 0
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 30 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | آرماتوربندی | ton |  |  |  | 0
0
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری-ترانشه ۷۱۳۴۵۰ الی ۷۱۳۴۷۵ |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی تراکمی 712170 الی 713300 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
خاکبرداری از قرضه-معدن ۷۱۲۶۵۰ |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
تسطیح و کوبیدن بستر از کیلومتر 712170 الی 713151 |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | اتمام ساخت دفاتر معاون کارگاه و دفتر اجرا
اجرای فونداسیون جهت نصب بچینگ
نقشه برداری
_
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 1 |  | 0
ورودی کل | 450 |  | 33
مصرف شده تاکنون | 450 |  | 31 | [13 empty] | 6550
موجود | 0 |  | 2
موانع و مشکلات:
عدم تامین مالی
رئیس کارگاه : نظارت مقیم :
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3