## Sheet1
پروژه: راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (قطعه 20) |  |  |  | شرکت توسعه راه های پارس
گزارش خرداد ماه 1403
نام ماشین آلات | کارخانه سازنده دستگاه | نوع مدل | وضعیت ملک استیجاری | توان ماشین (HP) | سال ساخت | پلاک ماشین | کد ثبت شده | تعداد روزهای فعالیت در ماه | ساعت کارکرد در ماه | مقدار سوخت مصرفی در ماه (لیتر) | تعداد روزهای غیرفعال
کامیون | بنز | 2624 | ملکی | 240 | 1392 | 591ع33 |  | 28 | 280 | 1120 | 2
کامیون | بنز | 2624 | ملکی | 240 | 1392 | 593ع33 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [10 empty] | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 211ع97 ایران 11
کامیون | بنز | 2624 | ملکی | 240 | 1385 | 859ع22 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [10 empty] | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 225ع97 ایران 11
تانکر آب | بنز | 1921 | ملکی | 210 | 1975 | 753ع85 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [10 empty] | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 755ع85 ایران 11
تانکر آب | بنز | 1921 | ملکی | 210 | 1975 | 478ع92 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1391.5 | 759ع17 ایران 52
تانکر سوخت | بنز | 1921 | ملکی | 210 | 1975 | 291ع83 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1391 | 718ع36 ایران 52
تراک میکسر | آمیکو | 2028 | ملکی |  | 1396 | 292ع15 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1390.5 | 392ع43 ایران 43
تراک میکسر | بنز آتکو | 2028 | ملکی |  | 1396 | 957ع22 |  | 28 | 280 | 1120 | 2
کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 759ع17 |  | 28 | 280 | 1120 | 2
کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 719ع36 |  | 28 | 280 | 1120 | 2
کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 392ع43 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [11 empty] | کامیون | 2624 | 787ع36 ایران 11
کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 759ع17 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [11 empty] | کامیون | 2624 | 211ع97 ایران 11
کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 718ع36 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [11 empty] | کامیون | 2624 | 225ع97 ایران 11
کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 392ع43 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [11 empty] | کامیون | 1921 | 755ع85 ایران 11
کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 787ع36 ایران 11 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [11 empty] | کامیون | 1921 | 554ع21 ایران 11
تانکر آب | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1396 | 554ع21 ایران 11 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [11 empty] | کامیون | 1921 | 216ع23 ایران 22
تانکر آب | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1394 | 216ع23 ایران 22 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [11 empty] | کامیون | 2028 | 873ع81 ایران 11
کامیون | بنز | 2028 | استیجاری | 240 | 1395 | 873ع81 ایران 11 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [11 empty] | کامیون | 2028 | 427ع83 ایران 11
کامیون | بنز | 2028 | استیجاری | 240 | 1394 | 427ع83 ایران 11 |  | 28 | 280 | 1120 | 2 | [11 empty] | کامیون | 1921 | 382ع37 ایران 53
گریدر | کاترپیلار | 16G | ملکی | 290 | 1378 |  |  | 28 | 280 | 5040 | 2 | [11 empty] | کامیون | 1921 | 557ع34 ایران 53
گریدر | کاترپیلار | 16G | ملکی | 290 | 1378 |  |  | 28 | 280 | 5040 | 2 | [11 empty] | کامیون | 2624 | 526ع71 ایران 43
غلطک | هپکو | 100C | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 2 | [11 empty] | کامیون | 2624 | 865ع33 ایران 71
غلطک | هپکو | 100B | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 2 | [11 empty] | کامیون | 1921 | 759ع17 ایران 52
غلطک | هپکو | 100B | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 2 | [11 empty] | کامیون | 2624 | 718ع36 ایران 52
بلدوزر | کوماتسو | D85 | استیجاری |  | 1986 |  |  | 28 | 280 | 7280 | 2 | [11 empty] | کامیون | 1921 | 392ع43 ایران 43
بلدوزر | کوماتسو | D8k | استیجاری |  | 1390 |  |  | 28 | 280 | 11200 | 2
بلدوزر | کوماتسو | D85 | استیجاری |  | 2008 |  |  | 28 | 280 | 7280 | 2
بلدوزر | کوماتسو | D85 | استیجاری |  | 1986 |  |  | 28 | 280 | 7280 | 2
بلدوزر | کوماتسو | D155 | شرکتی |  | 2007 |  |  | 28 | 280 | 11200 | 2
بلدوزر | کوماتسو | D155 | استیجاری |  | 2008 |  |  | 28 | 280 | 11200 | 2
بلدوزر | کوماتسو | D8k | استیجاری |  | 1392 |  |  | 28 | 280 | 11200 | 2
غلطک کششی | هپکو |  | استیجاری | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 2 | بیل مکانیکی | هیتاچی | 220 | استیجاری |  | 2007 |  | 28 | 280 | 6160 | 2
غلطک کششی | هپکو |  | استیجاری | 100 | 1374 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 2
غلطک پاچه بزی | هپکو |  | استیجاری | 100 | 1385 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 2
لودر | تیراژه | ZL50 | استیجاری |  | 2017 |  |  | 28 | 280 | 5600 | 2
لودر | تیراژه | ZL50 | استیجاری |  | 2017 |  |  | 28 | 280 | 5600 | 2
لودر | تیراژه | ZL50 | استیجاری |  | 2015 |  |  | 28 | 280 | 5600 | 2
بیل مکانیکی | هیتاچی | 220 | استیجاری |  | 2007 |  |  | 28 | 280 | 6160 | 2
بیل مکانیکی | کوماتسو | 400 | استیجاری |  | 2010 |  |  | 28 | 280 | 6160 | 2
بیل مکانیکی | کوماتسو | 400 | استیجاری |  | 2010 |  |  | 28 | 280 | 6160 | 2
بیل مکانیکی | هیتاچی | 220 | استیجاری |  | 2009 |  |  | 28 | 280 | 6160 | 2
سواری | پژو پارس | ELX | استیجاری |  | 1392 |  |  | 28 | 280 | 560 | 2
سواری | MVM | 315 | استیجاری |  | 1394 | 881ص33 |  | 28 | 280 | 560 | 2
سواری | MVM | X33 | استیجاری |  | 1390 | 162ص68 |  | 28 | 280 | 560 | 2
وانت | ایران خودرو | 1600 | استیجاری |  | 1382 | 251ن14 |  | 28 | 280 | 560 | 2
وانت | نیسان زامیاد | 2400 | استیجاری |  | 1376.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 2
وانت | ایران خودرو | 1600 | استیجاری |  | 1370.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 2
وانت | نیسان زامیاد | 2400 | استیجاری |  | 1374.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 2
وانت | ایران خودرو | 1600 | استیجاری |  | 1388.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 2
وانت | نیسان زامیاد | 2400 | استیجاری |  | 1392.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 2
تانکر آب | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1393.5 | 382ع37 ایران 53 |  | 28 | 280 | 560 | 2
تانکر آب | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1393 | 557ع34 ایران 53 |  | 28 | 280 | 560 | 2
کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392.5 | 526ع71 ایران 43 |  | 28 | 280 | 560 | 2
کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 865ع33 ایران 71 |  | 28 | 280 | 560 | 2