## 1403.02.06
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | پنج شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/06
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 3 | بولدوزر | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 7 | کمپرسی | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 14 | 20
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | ـ
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | ـ
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 8 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 210 | 24296
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 1015
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 210 | 24296
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  | ـ | ـ | ـ
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 35245 | 50 | 50
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
کارگر ساده | 5 | 74 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | ـ | ـ | ـ
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 2 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 51364 | 0 | 0
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 31 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | آرماتوربندی | ton | ـ | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 712995 الی 713130 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
تسطیح و کوبیدن بستر از کیلومتر 712100 الی 712320 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | سرامیک فرش دفاتر اجرا و معاون کارگاه
اندود سفید کاری دیوار های محیطی کارگاه دوم ازمایشگاه کارفرما
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۰
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 450 |  | 33
مصرف شده تاکنون | 450 |  | 31 | [12 empty] | 6550
موجود | 0 |  | 2
موانع و مشکلات:
عدم تامین مالی
رئیس کارگاه : نظارت مقیم :
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3

## 1402.12.25
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | یکشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/09
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 7 | کمپرسی | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 15 | 25
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | ؟
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل | روز قبل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی |  | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 30 | 34565 | 2510
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 65 | 6415 | 6350
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 446.4 | 3906.4 | 3460
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  |  |  |  | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  |  |  |  | 0
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  |  |  |  | 0
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
کارگر ساده | 5 | 67 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  |  |  |  | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
آبدارچی | 2 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  |  |  |  | 0
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 30 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | آرماتوربندی | ton |  |  |  | 0
0
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری-ترانشه ۷۱۳۴۵۰ الی ۷۱۳۴۷۵ |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی تراکمی 712170 الی 713300 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
خاکبرداری از قرضه-معدن ۷۱۲۶۵۰ |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
تسطیح و کوبیدن بستر از کیلومتر 712170 الی 713151 |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | ساخت سکوی منبع اب ۱۰۰۰۰ لیتری
متفرقه : اندود سیمانی و موزاییک کاری و ضد زنگ کٌم های فلزی درب های چوبی
نقشه برداری
توپوگرافی از کیلومتر ۷۱۰۶۰۰ الی ۷۱۰۲۰۰
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 1 |  | 0
ورودی کل | 45 |  | 33
مصرف شده تاکنون | 43 |  | 26 | [13 empty] | 6550
موجود | 2 |  | 7
موانع و مشکلات:
رئیس کارگاه : نظارت مقیم :
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3

## 1403.02.09
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | یکشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/09
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 3 | بولدوزر | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 7 | کمپرسی | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 15 | 23
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.59% |  | 26698 | 11 | 10 | 9
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6% |  | -371
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 26908 | 26698 | 26327
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل |  |  |  | 210 | 371
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 8 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 371 | 26327 | 26698
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10110
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2026 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  | 332400 | 371 | 24301
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 150
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
کارگر ساده | 5 | 74 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 2 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 31 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713000 الی 713225 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
تسطیح و کوبیدن بستر از کیلومتر712320 الی 712630 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | قالب بندی دو عدد از پایه های قیف های مصالح
نصب درب و پنجره دفاتر معاون کارگاه و مهندسین اجرا
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 450 |  | 33
مصرف شده تاکنون | 450 |  | 31 | [13 empty] | 6550
موجود | 0 |  | 2
موانع و مشکلات:
عدم تامین مالی
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.11
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | سه شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/11
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 3 | بولدوزر | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 7 | کمپرسی | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 15 | 26
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 16 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 211 | 26908
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10160
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2070 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2070
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  | 332400 | 211 | 24838 | 24838
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 150
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
کارگر ساده | 5 | 82 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 2 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 31 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713130 الی 713155 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
تسطیح و کوبیدن بستر از کیلومتر713325 الی 713375 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | بتن ریزی جهت نصب پایه های قیف مصالح
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۳
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 450 |  | 33
مصرف شده تاکنون | 450 |  | 31 | [13 empty] | 6550
موجود | 0 |  | 2
موانع و مشکلات:
عدم تامین مالی
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.12
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | چهارشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/12
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 2 | بولدوزر | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 7 | کمپرسی | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 15 | 26
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 9 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 410 | 27318
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 200 | 10360
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2070 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2070 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  | 332400 | 410 | 25248 | 0
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 24838 | 410
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 210 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
کارگر ساده | 5 | 74 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 2 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 31 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم |  | پی کنی آبرو محل ۷۱۲۳۷۵
خاکریزی 712435 الی 712545 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
خاکبرداری 712725 الی 712764 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | خرید و نصب کانتینر جهت رفاه حال کارگران مستقر در خط
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 450 |  | 33
مصرف شده تاکنون | 450 |  | 31 | [13 empty] | 6550
موجود | 0 |  | 2
موانع و مشکلات و توضیحات:
خرید و نصب کانتینر جهت رفاه حال کارگران طول مسیر
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.13
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | پنج شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/13
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 2 | بولدوزر | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 7 | کمپرسی | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | بارانی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 11 | 24
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 2 | ابنیه فنی | 11 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 268 | 27586
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2070 | 26698
آهنگر | 1 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2070 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  | 332400 | 268 | 25516 | 0
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25248 | 268
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 1 | 73 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 2 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 31 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 712575 الی 712595 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
کوبیدن و تسطیح بستر 713100 الی 713375 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 450 |  | 33
مصرف شده تاکنون | 450 |  | 31 | [13 empty] | 6550
موجود | 0 |  | 2
موانع و مشکلات و توضیحات:
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.14
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | جمعه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/14
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 0 | بولدوزر | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 0 | لودر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | کمک ناظر |  |  |  | 0
دفتر فنی | 0 | راننده گریدر | 0 | گریدر | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | نقشه بردار |  |  |  | 0
نقشه بردار | 0 | راننده بیل | 0 | بیل مکانیکی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 1 | راننده کمپرسی | 0 | کمپرسی | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | بارانی
ابنیه فنی و اجرایی | 0 | راننده آبپاش | 0 | تانکر آبپاش | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 0 | راننده میکسر | 0 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 11 | 20
سرپرست ماشین آلات | 0 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 0 | کمپرسور باد | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 0 | راننده سبک | 0 | غلطک | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 0 | آشپزخانه | 0 | سواری/وانت | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 0 | ابنیه فنی | 0 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 0 | 27586
کنترل چی | 0 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2070 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2070 | 0
سرویس کار | 0 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  | 332400 | 0 | 25516 | 0
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25516 | 0
کارگر آزمایشگاه | 0 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 0 | 8 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 6 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
آبدارچی | 0 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
|  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
|  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 450 |  | 33
مصرف شده تاکنون | 450 |  | 31 | [13 empty] | 6550
موجود | 0 |  | 2
موانع و مشکلات و توضیحات:
تعطیلی هر ۱۴ روز یکبار کارگاه
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.15
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/15
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 3 | بولدوزر | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 3 | کمپرسی | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | بارانی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 15 | 26
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 2 | ابنیه فنی | 3 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 269 | 27855
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2070 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2070 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  | 332400 | 269 | 25785 | 0
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25516 | 269
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 1 | 59 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 2 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 31 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 712815 الی 712900 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | نصب صفحات و بتن ریزی سکو های قیف مصالح
بتن ریزی میکسر فنداسیون بچینگ
خاموت گذاری پد استالهای فنداسیون سیلو ها
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 1 |  | 0.5 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
به لحاظ بارش شدید باران بهاری، لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.16
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | دوشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/17
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 3 | بولدوزر | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 6 | کمپرسی | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | بارانی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 14 | 26
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 2 | ابنیه فنی | 6 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 378 | 28233
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2070 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2070 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  | 332400 | 378 | 26163 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25785 | 378 | 26163
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 1 | 68 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 31 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713325 الی 713350 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | نصب صفحات و بتن ریزی سکو های قیف مصالح
بتن ریزی میکسر فنداسیون بچینگ
خاموت گذاری پد استالهای فنداسیون سیلو ها
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
به لحاظ بارش شدید باران بهاری، لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.17
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | دوشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/17
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 3 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 6 | کمپرسی | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | بارانی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 15 | 30
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 2 | ابنیه فنی | 6 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 440 | 28673
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2070 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2070 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | راکفیل |  | 332400 | 440 | 26603 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25785 | 440 | 26163 | 26603
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 4 | 72 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 32 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی-راکفیل 713325 الی 713375 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | اجرای اطاقک کپسول های اشپزخانه
قالب بندی پد استالهای سیلو های سیمان
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
به لحاظ بارش شدید باران بهاری در چند روز گذشته و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود خاکریزی نرمال روزانه را داشته ایم.
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.18
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | سه شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/18
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 3 | بولدوزر | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 7 | کمپرسی | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 19 | 31
سرپرست ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 2 | ابنیه فنی | 7 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 430 | 29103
کنترل چی | 1 |  |  | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2070 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2070 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | راکفیل |  | 332400 | 430 | 27033 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25785 | 430 | 26603 | 27033
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 2 | 72 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 32 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی-راکفیل 712940 الی 712980 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
خاکریزی-راکفیل 713345 الی 713375 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | اتمام قالب بندی پداستالهای سیلو سیمان
اتمام بتن ریزی پد استالهای سیلوی بچینگ
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | توپو گرافی 900 + 713 الی۷۰۰ + ۷۱۴
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.19
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | چهارشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/19
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 3 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 6 | کمپرسی | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 20 | 33
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 0 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 455 | 29558
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2070 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2070 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | راکفیل |  | 332400 | 455 | 27488 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25785 | 455 | 27033 | 27488
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 2 | 68 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 32 | 27 | 0 | 3 | 2 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی-راکفیل 712975 الی 713110 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | اجرای آستر سیمان سفید نمای انبار
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | توپو گرافی 700 + 712 الی4۰۰ + ۷۱3
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.20
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | پنچ شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/20
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 4 | کمپرسی | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 12 | 25
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 0 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 600 | 30158
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 0 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 168 | 2238 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2238 | 168 |  | 2070
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | راکفیل |  | 332400 | 432 | 27920
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25785 | 432 | 27488 | 27920
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 4 | 65 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 32 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713115 الی 713125 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
خاکریزی-راکفیل 712420 الی 712560 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
تسطیح - رگلاژ - آبپاشی ـ تراکم بستر 713325 الی 713375 |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | توپوگرافی 100 + 712 الی7۰۰ + ۷۱2
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.21
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | جمعه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/21
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | کمک ناظر |  |  |  | 0
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 4 | کمپرسی | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 15 | 25
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 0 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 546 | 30704
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 0 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2238 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2238 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | راکفیل |  | 332400 | 546 | 28466
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25785 | 546 | 27920 | 28466
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 4 | 65 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 32 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی-راکفیل 713060 الی 713325 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.22
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/22
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 4 | کمپرسی | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 1 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 15 | 28
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 0 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 1032 | 31736
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2238 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2238 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | راکفیل |  | 332400 | 1032 | 29498
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25785 | 1032 | 28466 | 29498
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 4 | 67 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 32 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی-راکفیل 713175 الی 713375 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.23
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | یکشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/23
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 4 | کمپرسی | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 1 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 15 | 28
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 3 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 850 | 32586
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1394371 | 0 | 2238 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2238 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | راکفیل |  | 332400 | 850 | 30348
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور بندی |  |  |  |  | 25785 | 850 | 29498 | 30348
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 4 | 70 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 32 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی-راکفیل 713025 الی 713155 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | دیوار چینی اطاقک بچینگ
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.24
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | دوشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/24
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 1 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 4 | کمپرسی | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 1 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 18 | 30
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 2 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 476 | 33062
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 476 | 33062 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 33062 | 476 |  | 42653
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 |  |  | 476 | 32586
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 4 | 68 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50 | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 32 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | راکفیل |  | _ | _ | _
آرماتور بندی
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713285 الی 713355 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ ۷۱۴۹۰۰ الی ۷۱۵۰۰۰
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
به علت تحت تعمیر بودن دو دستگاه کامیون کمپرسی کاهش حجم خاکریزی روزانه را داشته ایم.
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.25
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | سه شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/2۵
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 1 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 4 | کمپرسی | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | افتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 1 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 18 | 30
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 1 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 9 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 764 | 33826
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 764 | 33826 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 33062 | 764 |  | 42653
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0 |  | 764 | 32586
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 2 | 73 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50 | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 32 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | راکفیل |  | _ | _ | _
آرماتور بندی
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713150 الی 713275 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
خاکریزی 712850 الی 712870 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
خاکریزی 713360 الی 713375 |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | قالب بندی مرحله اول دیوار حائل (قیف مصالح) بچینگ
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ ۷۱۵۰۰۰ الی ۷۱۵۴۰۰
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | توپوگرافی ۷۱۵۰۰۰ الی ۷۱۵۴۰۰
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
به علت تحت تعمیر بودن دو دستگاه کامیون کمپرسی کاهش حجم خاکریزی روزانه را داشته ایم.
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.26
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | چهارشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/26
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 3 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 6 | راننده کمپرسی | 4 | کمپرسی | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |  | ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 18 | 33
مسئول ماشین آلات | 0 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 2 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 6 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 688 | 34514
کنترل چی | 0 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 688 | 34514 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 33826 | 688 |  | 42653
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0 |  | 688 | 32586
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کارگر آزمایشگاه | 1 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 2 | 72 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50 | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 34 | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 | راکفیل |  | _ | _ | _
آرماتور بندی
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713350 الی 713375 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | بتن ریزی مرحله اول دیوار حائل سیلو های مصالح و اتمام ساخت اتاقک کنترل بچینگ
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ و جانمایی سیلو های مصالح
اجرای سکو و استقرار مخزن آب ۱۰ هزار لیتری به منظور استفاده در بچینگ
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ ۷14900 الی ۷۱4600
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | توپو گرافی ۷14900 الی ۷۱4600
ورودی کل | 46 |  | 34
مصرف شده تاکنون | 45.5 |  | 31.3 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 2.7
موانع و مشکلات و توضیحات:
کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون کمپرسی و اعزام یک دستگاه کامیون جفت جهت خاکریزی و محوطه سازی محدوده بچینگ
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.27
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | پنج شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/2۷
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 6 | راننده کمپرسی | 4 | کمپرسی | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |  | ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 18 | 24
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 2 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 14 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 700 | 35214
کنترل چی | 0 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360 | 10360
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 700 | 35214 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 34514 | 700 |  | 42653
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0 |  | 700 | 32586
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کارگر آزمایشگاه | 1 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 2 | 83 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50 | 0
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 35 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | راکفیل |  | _ | _ | _
آرماتور بندی
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713100 الی 713375 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | قالب بندی مرحله دوم دیوار حائل سیلو های مصالح و نصب درب و پنجره اتاقک بچینگ
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ و جانمایی سیلو های مصالح
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ ۷14900 الی ۷۱4500
ورودی شبانه روز | 50 |  | 6 |  | 0 |  |  | توپو گرافی ۷14900 الی ۷۱4500
ورودی کل | 96 |  | 40
مصرف شده تاکنون | 95.5 |  | 35 | [13 empty] | 6550
موجود | 0.5 |  | 5
موانع و مشکلات و توضیحات:
کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون کمپرسی و استقرار یک دستگاه کامیون جفت جهت خاکریزی و محوطه سازی محدوده بچینگ
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.28
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | جمعه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/2۸
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 0 | بولدوزر | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 0 | راننده لودر | 0 | لودر | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 0 | راننده گریدر | 0 | گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 0 | راننده بیل | 0 | بیل مکانیکی | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 0 | راننده کمپرسی | 0 | کمپرسی | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 0 | راننده آبپاش | 0 | تانکر آبپاش | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 0 | راننده میکسر | 0 | تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 18 | 33
مسئول ماشین آلات | 0 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 0 | راننده غلطک | 0 | کمپرسور باد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 0 | راننده سبک | 0 | غلطک | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6%
کمک وکارگر نقشه بردار | 0 | آشپزخانه | 0 | سواری/وانت | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 0 | ابنیه فنی | 0 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 0 | 35214
کنترل چی | 0 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 0 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360 | 10360
تعمیرکار | 0 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 0 | 35214 | 26698
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 35214 | 0 |  | 42653
سرویس کار | 0 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 32586
جوشکار | 0 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کارگر آزمایشگاه | 0 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ
دفتردار ماشین آلات | 0 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر ساده | 0 | 8 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50 | 0
نگهبان | 8 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
آبدارچی | 0 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 35 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | راکفیل |  | _ | _ | _
آرماتور بندی
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
|  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
|  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton)
ورودی شبانه روز | 45 |  | 6 |  | 0
ورودی کل | 141 |  | 40
مصرف شده تاکنون | 95.5 |  | 35 | [13 empty] | 6550
موجود | 45.5 |  | 5
موانع و مشکلات و توضیحات:
تعطیلی کارگاهی
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.29
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/29
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 1 | بیل مکانیکی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 6 | راننده کمپرسی | 5 | کمپرسی | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |  | ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 0 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 18 | 24
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.6%
انباردار | 2 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 1.6% |  |  |  | 46811
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 14 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 842 | 46811 |  |  | اصلاحیه
کنترل چی | 0 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360 | 10360 | 0 | 0
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 842 | 46811
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 35214 | 842 | 10755
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
کارگر ساده | 2 | 85 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 35 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | راکفیل |  | _ | _ | _
آرماتور بندی
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713100 الی 713300 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | بتن ریزی مرحله دوم دیوار حائل سیلو های مصالح
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ و جانمایی سیلو های مصالح
ساخت سرویس بهداشتی بچینگ
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ ۷14400 الی ۷۱3900
ورودی شبانه روز | 9 |  | 0 |  | 0 |  |  | توپوگرافی۷14400 الی ۷۱3900
ورودی کل | 150 |  | 40
مصرف شده تاکنون | 145 |  | 37 | [13 empty] | 6550
موجود | 5 |  | 3
موانع و مشکلات و توضیحات:
کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون کمپرسی
اصلاحیه نقشه برداری : افزایش حجم خاکریزی
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.30
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | یکشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/30
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 0 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 0 | بیل مکانیکی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 6 | راننده کمپرسی | 5 | کمپرسی | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |  | ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 0 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 12 | 20
مسئول ماشین آلات | 2 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.7%
انباردار | 2 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 0.008% |  |  |  | 46811
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 7 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 330 | 47141 |  |  | اصلاحیه
کنترل چی | 0 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360 | 10360 | 0 | 0
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 330 | 47141
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 46811 | 330 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
کارگر ساده | 2 | 77 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 35 | 27 | 0 | 1 | 7 | 0 | راکفیل |  | _ | _ | _
آرماتور بندی
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713135 الی 713375 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | قالب بندی مرحله سوم دیوار حائل سیلو های مصالح
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ
آستر زنی سرویس بهداشتی بچینگ
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ ۷15600 الی ۷۱5400
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | توپوگرافی ۷15600 الی ۷۱5400
ورودی کل | 150 |  | 40
مصرف شده تاکنون | 145 |  | 37 | [13 empty] | 6550
موجود | 5 |  | 3
موانع و مشکلات و توضیحات:
کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون کمپرسی
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.02.31
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | دوشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/31
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 0 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 0 | بیل مکانیکی | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 6 | راننده کمپرسی | 5 | کمپرسی | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |  | ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 0 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 11 | 25
مسئول ماشین آلات | 2 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 23.24%
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.7%
انباردار | 2 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 3.66% |  |  |  | 46811
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 8 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 256 | 47397 |  |  | اصلاحیه
کنترل چی | 0 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل-میرزایی | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360 | 10360 | 0 | 0
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 256 | 47397
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 47141 | 256 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
کارگر ساده | 7 | 83 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 36 | 25 | 0 | 1 | 10 | 0 | راکفیل |  | _ | _ | _
آرماتور بندی
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713250 الی 713355 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | تکمیل قالب بندی و بتن ریزی مرحله سوم دیوار حائل سیلو های مصالح
مونتاژ بخش میکسر بچینگ
پی کنی دستی و کرسی چینی به منظور احداث خوابگاه کارگری شماره ۱
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ ۷13400 الی ۷۱3200
ورودی شبانه روز | 40 |  | 0.5 |  | 0 |  |  | توپوگرافی ۷13400 الی ۷۱3200
ورودی کل | 190 |  | 40.5
مصرف شده تاکنون | 185 |  | 37.5 | [13 empty] | 6550
موجود | 5 |  | 3
موانع و مشکلات و توضیحات:
کاهش حجم خاکریزی روزانه ، به علت تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون کمپرسی و عدم همکاری بدون برنامه ای لودر استیجاری
استقرار ماشین آلات جدید از جمله یک دستگاه بیل مکانیکی ، یک دستگاه لودر، یک دستگاه کامیون کمپرسی
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

## 1403.03.01
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | سه شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/02/01
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 3 | بولدوزر | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 5 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 1 | راننده بیل | 0 | بیل مکانیکی | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 6 | راننده کمپرسی | 5 | کمپرسی | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 |  | نیمه ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 0 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 11 | 24
مسئول ماشین آلات | 2 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 29.24%
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.7%
انباردار | 2 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 3.66% |  |  |  | 46811
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 6 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 410 | 47807 |  |  | اصلاحیه
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل | 3 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360 | 10360 | 0 | 0
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 410 | 47807
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 47397 | 410 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
کارگر ساده | 9 | 83 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 34 | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | _ | _ | _ | _ | _
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713270 الی 713355 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | تکمیل قالب بندی و بتن ریزی مرحله چهارم دیوار حائل سیلو های مصالح
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...)
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیاده سازی پاشنه کار ۳۰۰ + ۷۱۱ الی ۱۰۰ + ۷۱۲
ورودی شبانه روز | 20 |  | 0.5 |  | 0 |  |  | توپوگرافی 800 + ۷۱4 الی 000 + ۷۱5
ورودی کل | 210 |  | 40.5
مصرف شده تاکنون | 205 |  | 38 | [13 empty] | 6550
موجود | 5 |  | 2.5
موانع و مشکلات و توضیحات:
کاهش حجم خاکریزی روزانه ، به علت تحت تعمیر بودن دو دستگاه کامیون کمپرسی و استقرار یک دستگاه لودر به همراه یک دستگاه کامیون کمپرسی به منظور احداث خوابگاه کارگری شماره ۱
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
〖^3〗
m^3
m^3
m^3

## 1403.03.02
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | چهارشنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/03/02
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 2 | بیل مکانیکی | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 6 | راننده کمپرسی | 5 | کمپرسی | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | نیمه ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 0 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 15 | 28
مسئول ماشین آلات | 2 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 29.24%
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.7%
انباردار | 2 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 3.66% |  |  |  | 46811
کمک وکارگر نقشه بردار | 3 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 0 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 450 | 48257 |  |  | اصلاحیه
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل | 3 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 0 | 10360 | 10360 | 0 | 0
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 450 | 48257
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 47807 | 450 | 0
سرویس کار | 2 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
کارگر ساده | 9 | 80 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
نگهبان | 5 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 34 | 28 | 0 | 4 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | _
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713190 الی 713270 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
|  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...)
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ 600 + ۷۱5 الی 600+ ۷۱6
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0
ورودی کل | 210 |  | 40.5
مصرف شده تاکنون | 205 |  | 38 | [13 empty] | 6550
موجود | 5 |  | 2.5
موانع و مشکلات و توضیحات:
کاهش حجم خاکریزی روزانه ، به علت تحت تعمیر بودن لودر استیجاری و یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
〖^3〗
m^3
m^3
m^3

## 1403.03.03
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | پنج شنبه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/03/03
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 2 | بیل مکانیکی | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 2 | کمپرسی | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |  | نیمه ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 0 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 14 | 26
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 29.24%
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.7%
انباردار | 2 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 3.66% |  |  |  | 46811
کمک وکارگر نقشه بردار | 2 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 0 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 738 | 48995 | 48257 | 738 | اصلاحیه
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل | 4 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 370 | 10730 | 10360 | 370 | 0
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 738 | 48995
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 48257 | 738 | 0
سرویس کار | 1 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر آزمایشگاه | 3 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0
کارگر ساده | 5 | 71 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
نگهبان | 8 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 34 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | _
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 713100 الی 713190 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
خاکبرداری - ترانشه 715800 الی 715830 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
خاکبرداری - ترانشه 716150 الی 716175 |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...)
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ 600 + ۷۱6 الی 075+ ۷۱7
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | پیاده سازی پاشنه کار 600 + ۷۱6 الی 075+ ۷۱7
ورودی کل | 210 |  | 40.5 |  |  |  |  | توپو گرافی 600 + ۷۱6 الی 075+ ۷۱7
مصرف شده تاکنون | 205 |  | 38 |  |  |  |  | برداشت آبرو از کیلومتراژ ۷۱۳ الی ۷۱۷ | [8 empty] | 6550
موجود | 5 |  | 2.5 |  |  |  |  | برداشت ارزیابی سه قطعه از املاک معارضین با حضور نماینده مشاور
موانع و مشکلات و توضیحات:
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
〖^3〗
m^3
m^3
m^3

## 1403.03.04
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+740 الی 000+707 | [12 empty] | روز : | جمعه
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [12 empty] | تاریخ گزارش: | 1403/03/04
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [12 empty] | شماره قرارداد: | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [12 empty] | تاریخ قرارداد: | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | فعال |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد |  | 29
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | شیفت روز | شیفت شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0
مدیر پروژه | 0 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |  | ناظر |  |  |  | 0
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 2 | لودر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 1 | گریدر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 2 | راننده بیل | 2 | بیل مکانیکی | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا
امور اداری و مالی | 3 | راننده کمپرسی | 2 | کمپرسی | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |  | نیمه ابری
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 2 | تانکر آبپاش | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 1 | تراک میکسر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 14 | 28
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 0 | جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: |  |  |  | 29.24%
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 3 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 0.7%
انباردار | 2 | راننده سبک | 5 | غلطک | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ : |  |  |  | 3.66% |  |  |  | 46811
کمک وکارگر نقشه بردار | 2 | آشپزخانه | 2 | سواری/وانت | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 0 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 0 | بچینگ بتن | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | خاکبرداری قرضه |  | 919106 | 757 | 49752 | 48257 | 757 | اصلاحیه
کنترل چی | 1 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل | 14 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه |  | 1607694 | 390 | 11120 | 10730 | 390 | 0
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی |  | 1726771 | 757 | 49752
آهنگر | 0 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 48995 | 757 | 0
سرویس کار | 1 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | پی کنی |  | 22850 | 0 | 360 | 0
جوشکار | 2 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 360 | 0
کارگر آزمایشگاه | 4 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی |  | 93822 | ـ | ـ | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0
کارگر ساده | 2 | 80 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی |  | 46757 | 0 | 50
نگهبان | 7 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور،بولت،کابل | ton | 2135 | ـ | ـ
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 km |  |  |  | جمع کل | 37 | 24 | 0 | 11 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | _
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکبرداری از قرضه |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم
خاکریزی 714190 الی 714675 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3
خاکبرداری - ترانشه 713600 الی 713700 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
خاکبرداری - ترانشه 715800 الی 715850 |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
|  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...)
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | پیکتاژ 075+ ۷۱7 الی 500 + ۷۱7
ورودی شبانه روز | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | پیاده سازی پاشنه کار 075+ ۷۱7 الی 500 + ۷۱7
ورودی کل | 215 |  | 40.5 |  |  |  |  | توپو گرافی 075+ ۷۱7 الی 500 + ۷۱7
مصرف شده تاکنون | 210 |  | 38 | [13 empty] | 6550
موجود | 5 |  | 2.5
موانع و مشکلات و توضیحات:
رئیس کارگاه: نظارت مقیم:
622400
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^2
m^3
〖^3〗
m^3
m^3
m^3