## Sheet1
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  | آمار پرسنل |  |  |  | صفحه : | 4
شماره طرح : | 1303015021 |  |  |  | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زيرپروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | تاريخ گزارش : | شهريور | 1403
رديف | شرح | برنامه اي (A) | واقعي |  |  | اختلاف (A-B) |  | نفر - ساعت در ماه
|  |  | تعداد فعال | تعداد غير فعال | تعدادكل (B)
1 | عوامل نظارت | 3 | 3 | 0 | 4 | -1
2 | عوامل آزمايشگاه | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
عوامل اجرايي پيمانكار
رديف | شرح | برنامه اي (A) | واقعي |  | تعداد داراي كارت مهارت يا گواهينامه صلاحيت معتبر | تعدادكل (B) | اختلاف (A-B) | نفر - ساعت در ماه
|  |  | تعداد فعال | تعداد غير فعال
1 | مدیر پروژه |  | 1 | 0 |  | 1 | -1
2 | سرپرست کارگاه |  | 1 | 0 |  | 1 | -1
3 | دفتر فنی |  | 5 | 0 |  | 6 | -6
4 | مهندس اجرا |  | 2 | 0 |  | 5 | -5
5 | نقشه بردار |  | 8 | 0 |  | 8 | -8
6 | مباشر عملیات خاکی |  | 4 | 0 |  | 4 | -4
7 | اپراتور بچینگ |  | 1 | 0 |  | 1 | -1
8 | ترانسپورت |  | 2 | 0 |  | 2 | -2
9 | خدماتی-انباردار |  | 7 | 0 |  | 7 | -7
10 | راننده ماشین سنگین |  | 70 | 0 |  | 65 | -65
11 | نگهبانی |  | 10 | 0 |  | 10 | -10
12 | تعمیرگاه |  | 5 | 0 |  | 6 | -6
13 | تدارکاتی |  | 1 | 0 |  | 1 | -1
14 | اکیپ بنایی و بتن |  | 10 | 0 |  | 10 | -10
15 | امور اداری و مالی |  | 8 | 0 |  | 8 | -8
16 | آرماتوربندوقالب بند |  | 15 | 0 |  | 15 | -15
17 | کارگرساده |  | 15 | 0 |  | 15 | -15
18 | روابط عمومی |  | 3 |  |  | 3 | -3
مجموع |  | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | -168