## Sheet1
پروژه: راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد (قطعه 20) |  |  |  |  | شرکت توسعه راه های پارس
گزارش شهریور ماه 1403
ردیف | نام ماشین آلات | کارخانه سازنده دستگاه | نوع مدل | وضعیت ملک استیجاری | توان ماشین (HP) | سال ساخت | پلاک ماشین | کد ثبت شده | تعداد روزهای فعالیت در ماه | ساعت کارکرد در ماه | مقدار سوخت مصرفی در ماه (لیتر) | تعداد روزهای غیرفعال
1 | بلدوزر | کوماتسو | D85 | استیجاری |  | 1986 |  |  | 26 | 260 | 6760 | 5
2 | بلدوزر | کاترپیلار | D8k | استیجاری |  | 1390 |  |  | 26 | 260 | 10400 | 5 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 211ع97 ایران 11
3 | بلدوزر | کوماتسو | D85 | استیجاری |  | 2008 |  |  | 28 | 280 | 7280 | 3 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 225ع97 ایران 11
4 | بلدوزر | کوماتسو | D85 | استیجاری |  | 1986 |  |  | 28 | 280 | 7280 | 3 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 755ع85 ایران 11
5 | بلدوزر | کوماتسو | D155 | شرکتی |  | 2007 |  |  | 28 | 280 | 11200 | 3
6 | بلدوزر | کوماتسو | D155 | استیجاری |  | 2008 |  |  | 28 | 280 | 11200 | 3
7 | بلدوزر | کاترپیلار | D8k | استیجاری |  | 1392 |  |  | 28 | 280 | 11200 | 3
8 | بلدوزر | کوماتسو | D155 | شرکتی |  | 2011 |  |  | 28 | 280 | 11200 | 3
9 | بلدوزر | کوماتسو | D155 | استیجاری |  | 2010 |  |  | 28 | 280 | 11200 | 3
10 | گریدر | کاترپیلار | 16G | ملکی | 290 | 1378 |  |  | 20 | 200 | 3600 | 11
11 | گریدر | کاترپیلار | 16G | ملکی | 290 | 1378 |  |  | 20 | 200 | 3600 | 11
12 | گریدر | کاترپیلار | 16G | ملکی | 290 | 1390 |  |  | 5 | 50 | 900 | 26
13 | لودر | تیراژه | ZL50 | استیجاری |  | 2017 |  |  | 28 | 280 | 5600 | 3 |  | کامیون | 2624 | 787ع36 ایران 11
14 | لودر | تیراژه | ZL50 | استیجاری |  | 2017 |  |  | 25 | 250 | 5000 | 6 |  | کامیون | 2624 | 211ع97 ایران 11
15 | لودر | تیراژه | ZL50 | استیجاری |  | 2015 |  |  | 25 | 250 | 5000 | 6 |  | کامیون | 2624 | 225ع97 ایران 11
16 | لودر | چانگلین | ZL50 | استیجاری |  | 2017 |  |  | 28 | 280 | 5600 | 3 |  | کامیون | 1921 | 755ع85 ایران 11
17 | لودر | چانگلین | ZL50 | استیجاری |  | 2016 |  |  | 25 | 250 | 5000 | 6 |  | کامیون | 1921 | 554ع21 ایران 11
18 | بیل مکانیکی | هیتاچی | 220 | استیجاری |  | 2007 |  |  | 28 | 280 | 6160 | 3 |  | کامیون | 1921 | 216ع23 ایران 22
19 | بیل مکانیکی | کوماتسو | 400 | استیجاری |  | 2010 |  |  | 28 | 280 | 6160 | 3 |  | کامیون | 2028 | 873ع81 ایران 11
20 | بیل مکانیکی | کوماتسو | 400 | استیجاری |  | 2010 |  |  | 25 | 250 | 5500 | 6 |  | کامیون | 2028 | 427ع83 ایران 11
21 | بیل مکانیکی | هیتاچی | 220 | استیجاری |  | 2009 |  |  | 25 | 250 | 5500 | 6 |  | کامیون | 1921 | 382ع37 ایران 53
22 | غلطک | هپکو | 100C | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 3 |  | کامیون | 1921 | 557ع34 ایران 53
23 | غلطک | هپکو | 100B | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 3 |  | کامیون | 2624 | 526ع71 ایران 43
24 | غلطک | هپکو | 100B | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 3
25 | غلطک کششی | چانگلین |  | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 3 |  | کامیون | 2624 | 865ع33 ایران 71
26 | غلطک کششی | چانگلین |  | ملکی | 100 | 1374 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 3 |  | کامیون | 1921 | 759ع17 ایران 52
27 | غلطک پاچه بزی | چانگلین |  | ملکی | 100 | 1385 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 3 |  | کامیون | 2624 | 718ع36 ایران 52
28 | غلطک | هپکو | 100C | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 3 |  | کامیون | 1921 | 392ع43 ایران 43
29 | غلطک | هپکو | 100B | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 1 | 10 | 140 | 30
30 | غلطک | هپکو | 100B | ملکی | 100 | 1383 |  |  | 28 | 280 | 3920 | 3
31 | کامیون | بنز | 2624 | ملکی | 240 | 1392 | 591ع33 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
32 | کامیون | بنز | 2624 | ملکی | 240 | 1392 | 593ع33 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
33 | کامیون | بنز | 2624 | ملکی | 240 | 1385 | 859ع22 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
34 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 759ع17 |  | 20 | 200 | 800 | 11
35 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 719ع36 |  | 28 | 280 | 1120 | 3
36 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 392ع43 |  | 28 | 280 | 1120 | 3
37 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 759ع17 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
38 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 718ع36 |  | 20 | 200 | 800 | 11
39 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 392ع43 |  | 19 | 190 | 760 | 12
40 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 787ع36 ایران 11 |  | 28 | 280 | 1120 | 3
41 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392.5 | 526ع71 ایران 43 |  | 28 | 280 | 1120 | 3
42 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 865ع33 ایران 71 |  | 28 | 280 | 1120 | 3
43 | کامیون | بنز | 2028 | استیجاری | 240 | 1395 | 873ع81 ایران 11 |  | 28 | 280 | 1120 | 3
44 | کامیون | بنز | 2028 | استیجاری | 240 | 1394 | 427ع83 ایران 11 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
45 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 819ع33 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
46 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 292ع43 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
47 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 739ع11 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
48 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 728ع66 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
49 | کامیون | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1392 | 392ع43 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
50 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 787ع30 ایران 11 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
51 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392.5 | 516ع41 ایران 43 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
52 | کامیون | بنز | 2624 | استیجاری | 240 | 1392 | 865ع34 ایران 77 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
53 | کامیون | بنز | 2028 | استیجاری | 240 | 1395 | 883ع81 ایران 12 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
54 | کامیون | بنز | 2028 | استیجاری | 240 | 1394 | 417ع83 ایران 12 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
55 | تانکر آب | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1396 | 554ع21 ایران 11 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
56 | تانکر آب | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1394 | 216ع23 ایران 22 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
57 | تانکر آب | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1393.5 | 382ع37 ایران 53 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
58 | تانکر آب | بنز | 1921 | استیجاری | 240 | 1393 | 557ع34 ایران 53 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
59 | تانکر آب | بنز | 1921 | ملکی | 210 | 1975 | 753ع85 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
60 | تانکر آب | بنز | 1921 | ملکی | 210 | 1975 | 478ع92 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
61 | تانکر سوخت | بنز | 1921 | ملکی | 210 | 1975 | 291ع83 |  | 25 | 250 | 1000 | 6
62 | تراک میکسر | آمیکو | 2028 | ملکی |  | 1396 | 292ع15 |  | 25 | 250 | 1250 | 6
63 | تراک میکسر | بنز آتکو | 2028 | ملکی |  | 1396 | 957ع22 |  | 25 | 250 | 1250 | 6
64 | تراک میکسر | آمیکو | 2028 | ملکی |  | 1396 | 292ع15 |  | 25 | 250 | 1250 | 6
65 | تراک میکسر | بنز آتکو | 2028 | ملکی |  | 1402 | 157ع22 |  | 25 | 250 | 1250 | 6
66 | سواری | پژو پارس | ELX | استیجاری |  | 1392 |  |  | 28 | 280 | 560 | 3
67 | سواری | MVM | 315 | استیجاری |  | 1394 | 881ص33 |  | 28 | 280 | 560 | 3
68 | سواری | MVM | X33 | استیجاری |  | 1390 | 162ص68 |  | 28 | 280 | 560 | 3
69 | وانت | ایران خودرو | 1600 | استیجاری |  | 1382 | 251ن14 |  | 28 | 280 | 560 | 3
70 | وانت | نیسان زامیاد | 2400 | استیجاری |  | 1376.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 3
71 | وانت | ایران خودرو | 1600 | استیجاری |  | 1370.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 3
72 | وانت | نیسان زامیاد | 2400 | استیجاری |  | 1374.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 3
73 | وانت | ایران خودرو | 1600 | استیجاری |  | 1388.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 3
74 | وانت | نیسان زامیاد | 2400 | استیجاری |  | 1392.6667 |  |  | 28 | 280 | 560 | 3
75 | سواری | پژو پارس | ELX | استیجاری |  | 1392 |  |  | 28 | 280 | 560 | 3
76 | سواری | پژو پارس | ELX | استیجاری |  | 1392 |  |  | 28 | 280 | 560 | 3
77 | سواری | پژو پارس | ELX | استیجاری |  | 1393 |  |  | 28 | 280 | 560 | 3