## Sheet1
وزارت راه و شهرسازي
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
|  | آمار پرسنل |  |  |  | صفحه : | 4
شماره طرح : | 1303015021 |  |  |  | دستگاه نظارت : | رهاب
عنوان زيرپروژه : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | پيمانكار : | توسعه راههای پارس
عنوان قرارداد : | عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر000+707 الی 000+740) |  |  |  | تاريخ گزارش : | مرداد | 1403
رديف | شرح | برنامه اي (A) | واقعي |  |  | اختلاف (A-B) |  | نفر - ساعت در ماه
|  |  | تعداد فعال | تعداد غير فعال | تعدادكل (B)
1 | عوامل نظارت | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
2 | عوامل آزمايشگاه | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
عوامل اجرايي پيمانكار
رديف | شرح | برنامه اي (A) | واقعي |  | تعداد داراي كارت مهارت يا گواهينامه صلاحيت معتبر | تعدادكل (B) | اختلاف (A-B) | نفر - ساعت در ماه
|  |  | تعداد فعال | تعداد غير فعال
1 | مدیر پروژه | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
3 | دفتر فنی | 5 | 5 | 0 |  | 5 | 0
4 | مهندس اجرا | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 0
5 | نقشه بردار | 8 | 8 | 0 |  | 8 | 0
6 | مباشر عملیات خاکی | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 0
7 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
8 | ترانسپورت | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 0
9 | خدماتی-انباردار | 7 | 7 | 0 |  | 7 | 0
10 | راننده ماشین سنگین | 70 | 70 | 0 |  | 70 | 0
11 | نگهبانی | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0
12 | تعمیرگاه | 5 | 5 | 0 |  | 5 | 0
13 | تدارکاتی | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
14 | اکیپ بنایی و بتن | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0
15 | امور اداری و مالی | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 0
16 | آرماتوربندوقالب بند | 15 | 15 | 0 |  | 15 | 0
17 | کارگرساده | 15 | 15 | 0 |  | 15 | 0
18 | روابط عمومی | 2 | 2 |  |  | 2 | 0
مجموع |  | 162 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0