## Daily Report Superviser (hidden)
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+707 الی 000+740 | [11 empty] | روز: |  |  | جمعه | [6 empty] | 2024-11-18
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [11 empty] | تاریخ گزارش: |  |  | 2024-11-15 |  |  | 2024-11-19
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [11 empty] | شماره قرارداد: |  |  | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [11 empty] | تاریخ قرارداد: |  |  | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | شیفت |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  |  | تعداد
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | روز | شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10165454910478
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 |  | ناظر |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 704258126735
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 5 | لودر | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6.928
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 2 | گریدر | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | نقشه بردار |  |  |  |  | 1
نقشه بردار | 3 | راننده بیل | 2 | بیل مکانیکی | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا | [9 empty] | 0.30181
امور اداری و مالی | 5 | راننده کمپرسی | 11 | کمپرسی | 21 | 11 | 0 | 8 | 2 |  | آفتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 3 | تانکر آبپاش | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | دمای هوا |  |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 3 | تراک میکسر | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 9 | 18 |  |  |  | 434841772608
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 1 | جرثقیل | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای : |  |  |  |  | 53.88% |  |  |  | 434841772608
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 4 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  |  | 11.36%
انباردار | 1 | راننده سبک | 14 | غلطک | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما : |  |  |  |  | 9.716%
کمک وکارگر نقشه بردار | 6 | آشپزخانه | 3 | سواری/وانت | 14 | 14 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 1 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | احجام واقعی | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 8 | بچینگ بتن | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری قرضه | m3 | 919106 | 1760415 | 239 | 277397
کنترل چی | 3 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل | 0 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری ترانشه | m3 | 1607694 | 732947 | 1201 | 181831.05 | 139592.05
تعمیرکار | 1 | عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل | 0 | سیلو سیمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی | m3 | 1726771 | 2200183 | 1440 | 429834.05 |  | -325212.05
آهنگر | 1 | عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل | 0 | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی | m3 | 22850 | 22850 | 166 | 4305.8
سرویس کار | 1 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی | m2 | 93822 | 93822 | 0 | 3391
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی | m3 | 46757 | 46757 | 46 | 4467
کارگر آزمایشگاه | 4 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور، بولت | ton | 2135 | 2135 | 0 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | کابل | m | 0 |  | 0 | 0
کارگر ساده | 5 | 116 | نفر | جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 30.18%
نگهبان | 8 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 11.31%
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 24.89%
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.84%
0 km |  |  |  | جمع کل | 81 | 55 | 0 | 21 | 5 | 0 | [6 empty] | 3.614%
9.554%
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی | [8 empty] | 0
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکریزی 713360 الی 715673 |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم |  | بتن ریزی پی 717834
خاکریزی 716400 الی 718853 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3 |  |  | پی کنی آبرو 713807 | [11 empty] | 434841772608
خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
خاکبرداری از قرضه |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
0 |  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | 0
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | کنترل پاشنه | [9 empty] | 3705 | 6296
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2769
ورودی کل | 6296 |  | 1611.5 | [14 empty] | 11239
مصرف شده تاکنون | 6188 |  | 1526.92 | [14 empty] | 9742
موجود | 108 |  | 84.58 | [14 empty] | 7445
موانع و مشکلات و توضیحات: | [17 empty] | 1554
1198
رئیس کارگاه: نظارت مقیم: | [17 empty] | 12726
9514
31732
16283
3242
1901
1264
622400
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3

## Daily Report Superviser (2)
بسمه تعالی
گزارش روزانه
پروژه : عملیات زیر سازی قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر 000+707 الی 000+740 | [11 empty] | روز: |  | یکشنبه | [6 empty] | 2024-11-18
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | [11 empty] | تاریخ گزارش: |  | 2024-11-17 |  |  | 2024-11-19
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب | [11 empty] | شماره قرارداد: |  | 15/1402/45414
پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | [11 empty] | تاریخ قرارداد: |  | 1402/03/28
شروع ساعت کاری: 6:30 الی 17:30
مشخصات پرسنلی کارگاه |  |  |  | وضعیت کارکرد ماشین آلات | [6 empty] | عوامل نظارت مقیم
مشخصات پرسنل اداری |  | مشخصات رانندگان |  | نوع دستگاه | تعداد | شیفت |  | آماده بکار | غیر فعال | مطابق قرارداد | سمت |  |  |  | تعداد
سمت | تعداد | سمت | تعداد |  |  | روز | شب |  |  |  | سر ناظر |  |  |  | 0 |  |  |  | 10165454910478
مدیر پروژه | 1 | راننده بولدوزر | 4 | بولدوزر | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 |  | ناظر |  |  |  | 1 |  |  |  | 704258126735
رئیس کارگاه | 1 | راننده لودر | 5 | لودر | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |  | کمک ناظر |  |  |  | 1 |  |  |  | 6.928
دفتر فنی | 4 | راننده گریدر | 2 | گریدر | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | نقشه بردار |  |  |  | 1
نقشه بردار | 3 | راننده بیل | 2 | بیل مکانیکی | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | وضعیت جوی آب و هوا | [8 empty] | #REF!
امور اداری و مالی | 5 | راننده کمپرسی | 11 | کمپرسی | 21 | 11 | 0 | 8 | 2 |  | آفتابی
ابنیه فنی و اجرایی | 2 | راننده آبپاش | 3 | تانکر آبپاش | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | دمای هوا |  |  | حداقل | حداکثر
مسئول عملیات خاکی | 1 | راننده میکسر | 3 | تراک میکسر | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9 | 18 |  |  |  | 434841772608
مسئول ماشین آلات | 1 | راننده جرثقیل | 1 | جرثقیل | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای : |  |  |  | 59.91% |  |  |  | 434841772608
کارپرداز | 1 | راننده غلطک | 4 | کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: |  |  |  | 11.36%
انباردار | 1 | راننده سبک | 14 | غلطک | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 |  | درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما : |  |  |  | 11.31%
کمک وکارگر نقشه بردار | 6 | آشپزخانه | 3 | سواری/وانت | 14 | 14 | 0 | 0 | 0
اپراتوربچینگ | 1 | پیمانکار دست دوم |  | تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مجموع کارکرد |  | مطابق قرارداد | روزانه | کل
مباشر عملیاتی | 1 | ابنیه فنی | 8 | بچینگ بتن | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | خاکبرداری | m3 | 1607694 | 1201 | 181831.05
کنترل چی | 3 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل | 0 | پمپ بتن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 139592.05
تعمیرکار | 1 |  |  | سیلو سیمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | خاکریزی | m3 | 1726771 | 1440 | 429834.05 |  | -325212.05
آهنگر | 1 |  |  | موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سرویس کار | 1 |  |  | ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | پی کنی | m3 | 22850 | 166 | 4305.8
جوشکار | 1 |  |  | دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کارگر آزمایشگاه | 4 |  |  | بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | قالب بندی | m2 | 93822 | 0 | 3391 | [6 empty] | کابل | m | 0 | 0 | 0
دفتردار ماشین آلات | 1 | تعداد کل پرسنل |  | ویبراتور | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
کارگر ساده | 5 | 116 | نفر | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بتن ریزی | m3 | 46757 | 46 | 4467 | #REF!
نگهبان | 8 |  |  | تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.31%
آبدارچی | 3 |  |  | تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | آرماتور، بولت | ton | 2135 | 0 | 0 | 24.89%
طول سابگرید اجرا شده |  |  |  | کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.84%
0 km |  |  |  | جمع کل | 81 | 55 | 0 | 21 | 5 | 0 | [5 empty] | 3.614%
9.554%
عملیات خاکی |  |  | عملیات تونل |  |  |  |  | عملیات ابنیه فنی | [7 empty] | 0
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 100+622 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد) | [7 empty] | قالب بندی و بتن ریزی رادیه و برید پل 751+619
پیکورزنی ترانشه سنگی محدوده کیلومتر 950+623 (با 10% راندمان، عملیات خاکبرداری انجام شد)
خاکریزی 713360 الی 715673 |  |  | شرح فعالیت |  | واحد | حجم |  | بتن ریزی پی 717834
خاکریزی 716400 الی 718853 |  |  | حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ ... |  | m3 |  |  | پی کنی آبرو 713807 | [10 empty] | 434841772608
خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  |  | حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3
خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره .....کیلومتراژ... |  | m3
خاکبرداری از قرضه |  |  | تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره .....کیلومتراژ.. |  | m3
|  |  | اجرای آب بند تونل شماره .....کیلومتراژ ..... |  | m3 |  |  | تجهیز کارگاه
نقشه برداری
|  |  | لاینینگ تونل شماره ..... کیلومتراژ ..... |  | مترطول |  |  | 0
نقشه برداری
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۱
پیکتاژ ۷۱۲۶۵۰ الی ۷۱۳۳۰۲
مصالح ورودی به کارگاه | شن و ماسه (m3) |  | سیمان (ton) |  |  |  |  | کنترل پاشنه | [8 empty] | 3705 | 6296
ورودی شبانه روز | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 2769
ورودی کل | 6296 |  | 1611.5 | [13 empty] | 11239
مصرف شده تاکنون | 6188 |  | 1526.92 | [13 empty] | 9742
موجود | 108 |  | 84.58 | [13 empty] | 7445
موانع و مشکلات و توضیحات: | [16 empty] | 1554
1198
رئیس کارگاه: نظارت مقیم: | [16 empty] | 12726
9514
31732
16283
3242
1901
1264
622400
سایر عملیات اجرایی به دلیل تعلیق اجباری متوقف گردید.
m^3
m^3

## DataBase
تاریخ
|  |  | 2024-11-17 | 0 | Day | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20
| منابع انسانی | 2 | مدیر پروژه |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3 | رئیس کارگاه |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4 | دفتر فنی |  | 4 | 5 |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4
|  | 5 | نقشه بردار |  | 3 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3
|  | 6 | امور اداری و مالی |  | 5 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5
|  | 7 | ابنیه فنی و اجرایی |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 8 | مسئول عملیات خاکی |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 9 | سرپرست ماشین آلات |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 10 | کارپرداز |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 11 | انباردار |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 12 | کمک وکارگر نقشه بردار |  | 6 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6
|  | 13 | اپراتوربچینگ |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 14 | مباشر عملیاتی |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | کنترل چی |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 16 | تعمیرکار |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 17 | آهنگر |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 18 | سرویس کار |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 19 | جوشکار |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | کارگر آزمایشگاه |  | 4 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
|  | 21 | دفتردار ماشین آلات |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 22 | کارگر ساده |  | 5 | 9 |  |  |  | 13 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9 | 8 | 3 |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |  | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
|  | 23 | نگهبان |  | 8 | 5 |  |  |  | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8
|  | 24 | آبدارچی |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 25 | راننده بولدوزر |  | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
|  | 26 | راننده لودر |  | 5 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
|  | 27 | راننده گریدر |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
|  | 28 | راننده بیل |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
|  | 29 | راننده کمپرسی |  | 11 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11
|  | 30 | راننده آبپاش |  | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 31 | راننده میکسر |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 32 | راننده جرثقیل |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 33 | راننده غلطک |  | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
|  | 34 | راننده سبک |  | 14 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14
|  | 35 | آشپزخانه |  | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
|  | 36 | ابنیه فنی |  | 8 | 6 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8
|  | 37 | عملیات خاکی-بارگیری و حمل |  | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 14 | 7 | 3 | 7 | 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 14 | 7 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 |  | 17 | 17 | 20 | 20 | 5 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 10 | 25 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 |  | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 12 | 14 | 15 | 9 | 10 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | 38 | عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل |  | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |  | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |  | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |  |  | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |  | 7 | 8 | 7 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 15 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 26 | 26 | 20 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 39 | عملیات خاکی-خاکبرداری و خاکریزی |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 20 | 13 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 11 | 20 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 0 | 6 | 16 | 6 | 18 | 15 | 13 | 0 | 18 | 14 | 17 | 23 | 7 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 41 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 43 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 44 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 46 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 47 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 49 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| شیفت روز | 51 | بولدوزر |  | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
|  | 52 | لودر |  | 5 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
|  | 53 | گریدر |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
|  | 54 | بیل مکانیکی |  | 2 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
|  | 55 | کمپرسی |  | 11 | 4 |  |  |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 11 |  |  | 14 | 11 | 5 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 20 | 13 | 20 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 3 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11
|  | 56 | تانکر آبپاش |  | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 57 | تراک میکسر |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 58 | جرثقیل |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 59 | کمپرسور باد |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 60 | غلطک |  | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
|  | 61 | سواری/وانت |  | 14 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14
|  | 62 | تریلی کفی |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 63 | بچینگ بتن |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 |  | 64 | پمپ بتن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 65 | سیلو سیمان |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 66 | موتور ژنراتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 67 | ژنراتور جوش |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 68 | دریل واگن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 69 | بتن پاش |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 | ویبراتور |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 71 | جامبودریل |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 72 | تانکر سوخت رسان |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 73 | تراکتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 74 | کامیون تعمیرگاه |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 75 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 76 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 77 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 78 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 79 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 81 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 82 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 83 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 84 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 85 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| شیفت شب | 86 | بولدوزر |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 87 | لودر |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 88 | گریدر |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 89 | بیل مکانیکی |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 90 | کمپرسی |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 91 | تانکر آبپاش |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 92 | تراک میکسر |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 93 | جرثقیل |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 94 | کمپرسور باد |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 95 | غلطک |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 96 | سواری/وانت |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 97 | تریلی کفی |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 98 | بچینگ بتن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 99 | پمپ بتن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100 | سیلو سیمان |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 101 | موتور ژنراتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 102 | ژنراتور جوش |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 103 | دریل واگن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 104 | بتن پاش |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 105 | ویبراتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 106 | جامبودریل |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 107 | تانکر سوخت رسان |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 108 | تراکتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 109 | کامیون تعمیرگاه |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 111 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 112 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 113 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 114 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 115 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 116 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 117 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 118 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 119 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 120 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| آماده به کار | 121 | بولدوزر |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3
|  | 122 | لودر |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | 123 | گریدر |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 124 | بیل مکانیکی |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | 125 | کمپرسی |  | 8 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 8 | 8
|  | 126 | تانکر آبپاش |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2
|  | 127 | تراک میکسر |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
|  | 128 | جرثقیل |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 129 | کمپرسور باد |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 130 | غلطک |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3
|  | 131 | سواری/وانت |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
|  | 132 | تریلی کفی |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 133 | بچینگ بتن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 134 | پمپ بتن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | سیلو سیمان |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 136 | موتور ژنراتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 137 | ژنراتور جوش |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 138 | دریل واگن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 139 | بتن پاش |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 140 | ویبراتور |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 141 | جامبودریل |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 142 | تانکر سوخت رسان |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 143 | تراکتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 144 | کامیون تعمیرگاه |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 145 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 146 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 147 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 148 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 149 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 150 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 151 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 152 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 153 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 154 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 155 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| غیر فعال | 156 | بولدوزر |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 157 | لودر |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 158 | گریدر |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 159 | بیل مکانیکی |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 160 | کمپرسی |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 161 | تانکر آبپاش |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 162 | تراک میکسر |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 163 | جرثقیل |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 164 | کمپرسور باد |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 165 | غلطک |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 166 | سواری/وانت |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 167 | تریلی کفی |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 168 | بچینگ بتن |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 169 | پمپ بتن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 170 | سیلو سیمان |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 171 | موتور ژنراتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 172 | ژنراتور جوش |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 173 | دریل واگن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 174 | بتن پاش |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 175 | ویبراتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 176 | جامبودریل |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 177 | تانکر سوخت رسان |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | تراکتور |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 179 | پمپ بتن |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 180 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 181 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 182 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 183 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 184 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 185 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 186 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 187 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 188 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 189 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 190 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 191 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 192 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 193 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 194 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 195 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 196 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 197 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 198 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 199 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 201 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 202 | درصد پیشرفت فیزیکی |  | 0.1136 | [11 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.027 |  |  | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 |  | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0803 | 0.0803 | 0.0803 | 0.0803 | 0.0803 | 0.0803 | 0.0803 | 0.0803 | 0.086 | 0.086 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0992 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.1013 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.1136 | 0.1136 | 0.1136
|  | 203 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 205 | سر ناظر |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 206 | ناظر |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 207 | کمک ناظر |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 208 | نقشه بردار |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 209 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 210 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 211 | حداقل |  | 9 | 11 |  |  |  | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 |  |  | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 15 | 17 | 18 | 20 | 17 | 18 | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22.8667 | 24 | 23.2667 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23.2667 | 22 | 23 | 20 | 21 | 15 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 17 | 16 | 11 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 | 13 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10
|  | 212 | حداکثر |  | 18 | 24 |  |  |  | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 |  |  | 27 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 32 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 33 | 34 | 32 | 34 | 33 | 30 | 31 | 32 | 29 | 33 | 28 | 30 | 34 | 38 | 34 | 35 | 36 | 34 | 34 | 38 | 37 | 37 | 39 | 35 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32.4 | 32.6571 | 32.9143 | 33.1714 | 32 | 29 | 31 | 30 | 29 | 31 | 32.9143 | 32 | 30 | 29 | 31 | 38 | 37 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 30 | 37 | 27 | 27 | 30 | 35 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | 34 | 30 | 24 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 33 | 34 | 29 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 27 | 24 | 25 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 28 | 24 | 23 | 19 | 18 | 15 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 22 | 18 | 19
|  | 213 | وضعیت آب و هوا |  | آفتابی | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | افتابی | ابری | ابری | بارانی | بارانی | ابری | آفتابی | آفتابی | آفتابی | ابری | ابری | آفتابی | آفتابی | آفتابی | آفتابی | آفتابی | آفتابی | آفتابی | آفتابی | ابری | ابری | ابری | ابری | آفتابی | آفتابی | آفتابی | آفتابی | آفتابی
|  | 214 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 215 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 216 |  |  | 0
217
|  | 218 |  |  | 0
|  | 219 |  |  | 0
|  | 220 |  |  | 0 | [130 empty] | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -200 | [5 empty] | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0
|  | 221 |  |  | 0 | [44 empty] | 2721 | 1890 | 2388 | 2284 | 2233 | 2525 | 2793 | 2490 | 1571 | 2194 | 1242 | [38 empty] | 2494 | 2143 | 1502 | 0 | 2035 | 1679 | 1383 |  |  |  |  | 0 | [25 empty] | 957 | 1034 | 2505 | 1377 | 1980 | 1492 | 496 | 1082 | 1315 | 1407 | [5 empty] | 1526 | 1500 |  |  |  |  | 1984 | 2040 | 1834 | 1483 | 1545 | 1457 | 434
|  | 222 | خاکبرداری قرضه | 277397 | 239 | 410 |  |  |  | 0 | 1464 | 1168 | 1260 | 1234 | 945 |  | 1134 | 634 | 1024 | 660 | 456 | 648 | 306 | 654 | 708 | 708 | 705 | 1033 | 705 | 0 | 738 | 1743 | 605 | 274 | 1204 | 1204 | 652 | 1002 | 641 | 230 | 617 | 1222 | 1550 | 0 | 1245 | 1563 | 1707 | 1881 | 1821 | 2621 | 1790 | 2288 | 2184 | 2133 | 2425 | 2693 | 2390 | 1471 | 2094 | 1142 |  |  | 2339 | 1688 | 1205 | 1871 | 2120 | 1981 | 1432 | 2165 | 2354 | 506 | 1336 | 2199 | 1953 | 1418 | 1327 | 2276 | 1394 | 956 | 758 | 1343 | 1375 | 1204 | 1770 | 0 | 1809 | 2056 | 2357 | 2575 | 1393 | 1611 | 1442 | 1570 | 1759 | 1582 | 1520 | 850 | 940 | 752 | 1594 | 993 | 1763 | 1821 | 1720 | 1836 | 1402 | 1097 | 1540 | 0 | 672 | 770 | 630 | 546 | 1036 | 1386 | 1432 | 1588 | 1435 | 1405 | 834 | 1386 | 1477 | 1505 | 1694 | 1579 | 1545 | 1582 | 2093 | 2122 | 2342 | 1927 | 1902 | 2271 | 661 | 1487 | 2268 | 554 | 1725 | 2146 | 1839 | 1771 | 2058 | 1842 | 1944 | 1696 | 1740 | 1839 | 280 | 1515 | 1487 | 1906 | 1233 | 1779 | 2161 | 357 | 984 | 1040 | 834 | 483 | 545 | 457 | 434 | 1969 | 2067 | 2300 | 1840 | 2057 | 2434 | 1855 | 2096 | 2068 | 1921 | 0 | [10 empty] | 266 | 239 | 0
|  | 223 | خاکبرداری ترانشه | 181831.05 | 1201 | 0 |  |  |  | 1015 | 380 | 827 | 906 | 680 | 340 |  | 240 | 390 | 235 | 1232 | 996 | 1300 | 522 | 578 | 680 | 563 | 706 | 398 | 1088 | 0 | 1045 | 1041 | 2024 | 2024 | 1632 | 1632 | 1286 | 1133.05 | 1635 | 1026 | 1875 | 401 | 538 | 0 | 458 | 416 | 400 | 170 | 8 | 258 | 153 | 340 | 340 | 430 | 613 | 234 | 200 | 0 | 321 | 369 |  |  | 0 | 184 | 203 | 702 | 772 | 14736 | 1356 | 613 | 607 | 0 | 541 | 543 | 651 | 348 | 552 | 539 | 95 | 1300 | 1690 | 867 | 874 | 965 | 784 | 0 | 979 | 423 | 846 | 966 | 1626 | 1590 | 370 | 1182 | 2132 | 1711 | 1855 | 2179 | 2194 | 1843 | 1202 |  | 1735 | 1379 | 1083 | 1449 | 697 | 1516 | 1262 | 0 | 1318 | 1482 | 1395 | 1296 | 1575 | 1302 | 1057 | 1452 | 1394 | 1901 |  | 1799 | 1792 | 1653 | 1689 | 1486 | 1618 | 854 | 1655 | 1421 | 744 | 1503 | 1184 | 750 | 0 | 457 | 534 | 2005 | 877 | 1480 | 992 | 496 | 582 | 815 | 1207 | 1115 | 1407 | 1364 | 0 | 1502 | 1026 | 1000 | 1485 | 1349 | 1292 | 0 | 1008 | 993 | 1287 | 899 | 1433 | 1627 |  | 1384 | 1175 | 1210 | 1136 | 1476 | 1765 | 723 | 1594 | 1685 | 1700 | 0 | [10 empty] | 891 | 1201 | 1345
|  | 224 | خاکریزی | 429834.05 | 1440 | 410 |  |  |  | 1253 | 2029 | 1995 | 2166 | 2300 | 1015 |  | 878 | 1024 | 1668 | 1842 | 1402 | 1898 | 778 | 1708 | 1794 | 1931 | 1381 | 1749 | 2470 | 0 | 1753 | 1753 | 1599 | 1522 | 1836 | 1836 | 738 | 2135.05 | 1836 | 2722 | 1692 | 1776 | 2391 | 0 | 1703 | 1979 | 2107 | 2051 | 1829 | 2979 | 2189 | 2728 | 2728 | 2663 | 3138 | 3167 | 2690 | 1571 | 2515 | 1511 |  |  | 1339 | 1827 | 1408 | 2574 | 2892 | 3378 | 2788 | 2778 | 2961 | 506 | 1876 | 2742 | 2605 | 1766 | 1879 | 2816 | 1489 | 2256 | 2448 | 2210 | 2249 | 2169 | 2554 | 0 | 2788 | 2479 | 3203 | 3541 | 3019 | 3201 | 1813 | 2753 | 3891 | 3294 | 3375 | 3029 | 3134 | 2595 | 2796 | 993 | 3498 | 3200 | 2803 | 3285 | 2099 | 2613 | 2802 | 0 | 1990 | 2252 | 2025 | 1842 | 2611 | 2688 | 2489 | 3040 | 2829 | 3306 | 834 | 3185 | 3269 | 3158 | 3383 | 3065 | 3163 | 2436 | 3748 | 3543 | 3085 | 3429 | 3360 | 3021 | 661 | 1944 | 2802 | 2559 | 2602 | 3626 | 2831 | 2267 | 2640 | 2657 | 3151 | 2811 | 3147 | 3203 | 280 | 3017 | 2513 | 2906 | 2718 | 3128 | 3453 | 357 | 1992 | 2033 | 2121 | 1382 | 1978 | 2084 | 434 | 3353 | 3242 | 3510 | 2976 | 3533 | 4199 | 2578 | 3690 | 3753 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 1440 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 225 | پی کنی | 4305.8 | 166 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 80 | 162 | 146 | 0 | 259 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 146 | 186 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 186 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 99.8 | 100 | 66 |  |  |  | 99 | 0 | 93 | 13 | 0 | 86 |  |  | 40 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 160 |  | 159 | 0 |  | 126 | 120 | 0 | 53 | 0 | 100 | 53 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |  |  |  | 67 | 47 | [7 empty] | 0 | 67 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 166 | 100
|  | 226 | قالب بندی | 3391 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 |  | 105 | 0 | 70 | 45 | 45 | 49 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 | 103 | 60 | 60 |  | 52 | 60 | 57 | 73 | 0 | 0 | 62 | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 73 | 65 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 |  | 57 | 109 | 80 | 0 | 88 | 58 | 60 | 58 | 37 | 37 | 63 | 10 | 56 | 0 | 150 | 60 | 30 | 40 | 34 | 30 | 60 | 107 | 47 | 0 | 20 | 20 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 227 | بتن ریزی | 4467 | 46 | 0 |  |  |  |  | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 42 | 0 | 37 | 44 | 38 | 46 | 62 |  | 48 | 48 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 61 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 87 | 59 | 46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 72 | 86 | 70 | 86 | 38 | 47 | 0 | 69 | 57 | 44 | 39 | 72 | 56 | 56 | 60 | 55 |  |  | 107 | 129 | 57 | 76 | 75 | 119 | 0 | 0 | 57 | 69 | 56 | 66 | 81 | 0 | 62 | 57 | 100 | 48 | 0 | 72 | 67 | 42 | 65 | 59 | 46 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 56 | 54 | 53 | 56 | 50 | 59 | 50 | 97 | 101 | 21 | 0 | [9 empty] | 61 | 46 | 57
|  | 228 | آرماتور، بولت | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
|  | 229 | کابل | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 230 | تچهیز کارگاه ۱ |  | 0 |  |  |  |  | قالب بندی و بتن ریزی و صفحه گذاری پی پایه های نوار نقاله | مونتاژ و نصب نوار نقاله بچینگ | برقکشی بچینگ | استقرار دو تانکر ۵۰ هزار لیتری سوخت | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) |  | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) |  |  | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) |  | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(اتمام آستر زنی و نصب پنجره ها و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(اتمام آستر زنی و نصب پنجره ها و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(گچ کاری و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(گچ کاری و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(گچ کاری و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(گچ کاری و غیره) |  | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(گچ کاری و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(گچ کاری و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(سفیدکاری، کاشی کاری و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(سفیدکاری، کاشی کاری و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(سفیدکاری، کاشی کاری و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(سفیدکاری، کاشی کاری و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(سفیدکاری، کاشی کاری و غیره) | آستر زنی دفتر جدید انبار | نصب درب و پنجره دفتر جدید انبار |  | آستر زنی دفتر جدید انبار | ادامه ساخت خوابگاه کارگری | ادامه ساخت خوابگاه کارگری(بتن ریزی کف و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری(بتن ریزی کف و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری(بتن ریزی کف و غیره) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری(سرامیک کاری و غیره) | [7 empty] | افزوده شدن لودر جدید به منظور بچینگ | [14 empty] | مراحل پایانی ساخت خوابگاه کارگری شماره 1 |  |  |  |  | پی کنی و بتن ریزی به منظور ساخت جایگاه باسکول | پی کنی و بتن ریزی به منظور ساخت جایگاه باسکول | پی کنی و بتن ریزی به منظور ساخت جایگاه باسکول |  |  | ادامه بتن ریزی به منظور ساخت جایگاه باسکول | [9 empty] | اتمام ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ با ظرفیت اسکان 50 نفر | [14 empty] | ساخت سکو و استقرار منبع آب 10 هزار لیتری به منظور تامین آب خوابگاه کارگری شماره ۱ | [14 empty] | اجرای بتن مگر و رگلاژ و زیرسازی استخر ماسه شور جهت راه اندازی ماسه شور جنب کارگاه | [30 empty] | شروع عملیات بتن ریزی به منظور ساخت ماسه شور جنب کارگاه |  |  |  |  | ادامه عملیات بتن ریزی ساخت ماسه شور جنب کارگاه |  | ادامه عملیات بتن ریزی ساخت ماسه شور جنب کارگاه | قالب بندی مرحله دوم دیوار حائل ماسه شور |  |  | بتن ریزی دیوار حائل ماسه شور
|  | 231 | تچهیز کارگاه ۲ |  | 0 |  |  |  |  | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | [6 empty] | شروع احداث سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | ادامه ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱(آجرچینی و ...) | [8 empty] | لوله کشی آب گرم و سرد سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱ | [6 empty] | اتمام ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱ | مونتاژ قالب آبرو ها |  | سرامیک کاری حمام خوابگاه کارگری شماره ۱ | سرامیک کاری حمام خوابگاه کارگری شماره ۱ | سرامیک کاری حمام خوابگاه کارگری شماره ۱ | [8 empty] | شروع اجرای نصب ساندویچ پانل سقفی خوابگاه کارگری شماره ۱ | ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(قوطی کشی سقف، بتن ریزی کف، ...) | [5 empty] | اتمام احداث دفتر جدید انبار | [23 empty] | استقرار دائم یک دستگاه لودر به همراه کامیون به منظور بچینگ
|  | 232 | تچهیز کارگاه ۳ |  | 0
|  | 233 | ابنیه فنی ۱ |  | بتن ریزی پی 717834 | [5 empty] | بتن ریزی پی آبرو محل ۷۱۲۲۵۰ | بتن ریزی پی آبرو محل ۷۱۲۲۵0 | [6 empty] | پی کنی آبرو محل ۴۵۰ + ۷۱۲ | [23 empty] | قالب بندی دیوار آبرو محل ۷۱۲۲۵۰ |  | قالب بندی دیوار آبرو محل ۷۱۲۲۵۰ |  |  |  | پی کنی آبرو محل 505 + 723 | پی کنی آبرو محل 505 + 723 | پی کنی آبرو محل 505 + 723 |  | پی کنی آبرو محل 505 + 723 |  |  | پی کنی آبرو محل 505 + 723 | بتن ریزی آبرو محل 712375 |  |  | پی کنی پل 713371 |  |  |  |  | بتن ریزی پی آبرو محل 712375 |  | بتن ریزی پی آبرو محل 712250 | بتن ریزی کوله 712250 | بتن ریزی پی 712375 | بتن ریزی کوله 712375 | بتن ریزی پی 712565 |  | بتن ریزی پی 713145 | بتن ریزی پی 713146 | بتن ریزی پی 713145 | قالب بندی کوله 712250 | قالب بندی کوله 712250 | پی کنی 723505 | پی کنی 723505 | قالب بندی کوله 712250 | [7 empty] | قالب بندی کوله آبرو 712375 | بتن ریزی کوله آبرو 712250 | بتن ریزی کوله آبرو 712375 | بتن ریزی کوله آبرو 712375 | بتن ریزی کوله آبرو 712250 | قالب بندی کوله آبرو 712375 | قالب بندی کوله آبرو 712250 | قالب بندی کوله آبرو 712375 | قالب بندی کوله آبرو 712565 | بتن ریزی کوله آبرو 712375 | قالب بندی کوله آبرو 712375 | قالب بندی کوله آبرو 712375 | قالب بندی کوله آبرو محل 712375 |  | قالب بندی کوله 712565 | بتن ریزی کوله 712565 | بتن ریزی کوله 712375 | بتن ریزی کوله 712375 | بتن ریزی کوله آبرو 712565 | بتن ریزی پی 713375 | بتن ریزی پی 713375 | بتن ریزی پی 713375 |  | بتن ریزی کوله 712565 | بتن ریزی کوله آبرو 712375 | بتن ریزی پی آبرو 713371 | بتن ریزی پی کوله 713371 | بتن ریزی کوله 712565 - 72 متر مکعب | بتن ریزی کوله 713145 | بتن ریزی کوله 712375 | بتن ریزی کوله 713371 | بتن ریزی کوله 713371 | قالب بندی کوله 713145 |  | قالب بندی کوله آبرو 713145 | بتن ریزی پی پایه آبرو محل 714423 | بتن ریزی کوله 713371 | بتن ریزی کوله 713371 | بتن ریزی کوله 713145 | پی کنی در سنگ 716200 | قالب بندی کوله 713371 | قالب بندی کوله 713145 | پی کنی سنگی 716178 | بتن ریزی پی میانی و کوله 713371 | بتن ریزی کوله 713145 | پی کنی 716800 | بتن ریزی پی کوله 716178 - 43 متر مکعب |  | قالب بندی کوله 713145 - 60 متر مربع | قالب بندی کوله 713371 - 60 متر مربع | بتن ریزی پی 716178 - 43 متر مکعب | بتن ریزی پی میانی 716178 - 48 متر مکعب | قالب بندی کوله میانی 713375 - 34 متر مربع | بتن ریزی پی 716776 - 48 متر مکعب | بتن ریزی کوله میانی 713375 - 67 متر مربع | بتن ریزی پی 716776 - 42 متر مکعب | بتن ریزی کوله 713375 - 65 متر مکعب | بتن ریزی کوله 713145 - 59 متر مکعب | بتن ریزی پی 716776 - 46 متر مکعب | پی کنی دستک 712250 - 53 متر مکعب | پی کنی دستک 712250 - 73 متر مکعب | قالب بندی پی 717767 - 15 متر مربع |  |  |  | پی کنی دستک 712250 - 86 متر مکعب |  |  |  | پی کنی دستک 712375 | پی کنی دستک 712375 |  |  | قالب بندی کوله 713375 |  |  |  | بتن ریزی پی 717767 | قالب بندی پی 717767 | قالب بندی پی 717767 - 10 متر مربع | قالب بندی پی 717767 | قالب بندی پی 717834 | بتن ریزی پی دستک 712250 | قالب بندی پی 717834 | بتن ریزی پی دستک 712250 | بتن ریزی پی دستک 712250 | بتن ریزی پی دستک 712250 | [10 empty] | بتن ریزی پی دستک 712250 - ۶۱ متر مکعب | بتن ریزی پی 717834 | بتن ریزی پی 717834
|  | 234 | ابنیه فنی ۲ |  | پی کنی آبرو 713807 | [45 empty] | قالب بندی آبرو 375 + 712 | [21 empty] | قالب بندی کوله 712375 |  | قالب بندی کوله 712375 | پی کنی 723505 | پی کنی 723505 | قالب بندی کوله 712375 | [11 empty] | بتن ریزی مگر پی پل خاص 723505 | قالب بندی کوله 712250 | پی کنی آبرو محل 713820 | پی کنی آبرو محل 713820 |  |  | بتن ریزی کوله آبرو محل 712250 |  | بتن ریزی کوله آبرو محل 712565 | قالب بندی کوله آبرو محل 712565 |  |  |  | بتن ریزی پی 713145 |  | بتن ریزی پی پل خاص 723505 | قالب بندی کوله آبرو 712375 |  |  |  |  | اسکافولد بندی طاق آبرو 712250 |  | قالب بندی کوله آبرو 713145 | قالب بندی کوله 713145 | قالب بندی کوله 712565 - 54 متر مربع | قالب بندی کوله 712375 | قالب بندی کوله 713371 | قالب بندی کوله 713371 | قالب بندی کوله 713371 |  |  | بتن ریزی پی آبرو 714423 | قالب بندی کوله آبرو 713371 | قالب بندی کوله 713145 | بتن ریزی پی 714431 | بتن ریزی پی 714143 | بتن ریزی کوله 713145 |  |  | بتن ریزی کوله 713371 | قالب بندی پی کوله 716178 | قالب بندی کوله 713145 | بتن ریزی کوله 713145 | بتن ریزی پی کوله 716400 - 38 متر مکعب |  | قالب بندی فنداسیون 716175 - 30 متر مربع | بتن ریزی کوله 713145 - ۵۷ متر مربع | بتن ریزی کوله 713371 - 57 متر مکعب | قالب بندی کوله 714143 - 30 متر مربع |  | بتن ریزی کوله 714143 - 24 متر مکعب | قالب بندی کوله 713145 ۶۰ متر مربع | قالب بندی کوله 713375 - 57 متر مربع | قالب بندی روی فریم های طاقی 712250 - 47 متر مربع |  | قالب بندی سقف طاقی 712250 - 20 متر مربع | قالب بندی سقف طاقی 712250 - 20 متر مربع | قالب بندی کوله میانی 713375 - 73 متر مربع | [17 empty] | بتن ریزی پی 717767 | قالب بندی سقف 712250 - 10 متر مربع | بتن ریزی پی 717767 | بتن ریزی پی 717834 |  | بتن ریزی پی 717834 | [14 empty] | پی کنی آبرو 713807 | پی کنی آبرو 713807
|  | 235 | ابنیه فنی ۳ |  | 0 | [71 empty] | بتن ریزی کوله چپ 712375 | [27 empty] | قالب بندی کوله 712565 | [10 empty] | پی کنی آبرو محل 714423 | پی کنی آبرو محل 714423 | پی کنی آبرو محل 714423 |  |  |  | بتن ریزی کوله آبرو 713145 |  | پی کنی در سنگ 716200 | پی کنی در سنگ 716200 | قالب بندی پی 714143 | بتن ریزی پی 714423 |  |  | قالب بندی کوله 714143 | قالب بندی پی 714423 |  | بتن ریزی کوله 714143 | قالب بندی کوله 713371 - ۵۶ متر مربع |  | قالب بندی کوله 713371 - 60 متر مربع |  | قالب بندی کوله 714143 - 30 متر مربع | قالب بندی فنداسیون 716776 - 10 متر مربع |  | قالب بندی کوله میانی 713375 - 30 متر مربع | پی کنی آبرو 717843 - 120 متر مربع | قالب بندی روی فریم های طاقی 712250 - 50 متر مربع | پی کنی آبرو 717843 - 53 متر مکعب |  | پی کنی دستک 712250 - 100 متر مکعب | بتن ریزی پی 716776 - 47 متر مکعب | قالب بندی سقف طاقی 712250 - 8 متر مربع | [18 empty] | بتن ریزی پی 717767
|  | 236 | ابنیه فنی ۴ |  | 0 | [116 empty] | پی کنی آبرو 714423 |  | قالب بندی پی کوله 714423 |  |  | قالب بندی کوله 713371 |  |  | قالب بندی پی میانی 716178 |  |  | قالب بندی پی 716400 |  |  | پی کنی فنداسیون 716800 - 150 متر مکعب |  | پی کنی فنداسیون 716767 - 150 متر مکعب |  |  | پی کنی 717767 - 126 متر مکعب | [6 empty] | بتن ریزی کوله میانی 713375 - 67 متر مکعب | [18 empty] | پی کنی دستک 712565
|  | 237 | ابنیه فنی ۵ |  | 0 | [127 empty] | اجرای کامل زیر سازی فریم های طاق 712250 |  |  | بتن ریزی کوله 713371 - 62 متر مکعب
|  | 238 |  |  | 0
|  | 239 | شن و ماسه | 6296 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 665 | 0 | 300 | 300 | 15 | 10 | 77 | 84 |  | 54 | 24 | 45 | 80 | 165 | 0 | 0 | 80 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 60 | 100 | 130 | 100 | 80 | 100 | 0 | 0 | 80 | 80 | 60 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 80 |  |  | 80 | 0 | 80 | 70 | 70 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 80 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 | 30 | 75 | 0 | 70 | 60 | 50 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 | [11 empty] | 0 | 25
|  | 240 | سیمان | 1611.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 27 | 0 | 54 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 84 | 29 | 54 | 29 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 58 | 28 | 25 |  | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 56 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 81 | 25 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 53 | 52 | 0 |  | 25 | [10 empty] | 0 | 25
|  | 241 | مصرف شده سیمان | 1526.92 | 14.26 | [70 empty] | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.48 | 20.13 | 18.15 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 28.71 | 19.47 | 15.18 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 23.76 | 28.38 | 23.1 | 28.38 | 12.54 | 15.51 | 0 | 22.77 | 18.81 | 14.52 | 12.87 | 23.76 | 18.48 | 18.48 | 19.8 | 18.15 | 0 | 0 | 35.31 | 42.57 | 18.81 | 25.08 | 24.75 | 39.27 | 0 | 0 | 18.81 | 22.77 | 18.48 | 21.78 | 26.73 | 0 | 20.46 | 18.81 | 33 | 15.84 | 0 | 33.76 | 22.11 | 13.86 | 21.45 | 19.47 | 15.18 | 15.51 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 17.82 | 17.49 | 17.36 | 15.5 | 18.29 | 15.5 | 30.07 | 31.31 | 6.51 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 14.26 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | مصرف شده شن و ماسه | 6188 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | [70 empty] | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 61 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 87 | 59 | 46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 72 | 86 | 70 | 86 | 38 | 47 | 0 | 69 | 57 | 44 | 39 | 72 | 56 | 56 | 60 | 55 | 0 | 0 | 107 | 129 | 57 | 76 | 75 | 119 | 0 | 0 | 57 | 69 | 56 | 66 | 81 | 0 | 62 | 57 | 100 | 48 | 0 | 72 | 67 | 42 | 65 | 59 | 46 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 53 | 56 | 50 | 59 | 50 | 97 | 101 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 243 | عملیات خاکی ۱ |  | خاکریزی 713360 الی 715673 |  |  |  |  | خاکریزی 714115 الی 714700 | خاکریزی 714320 الی 714410 | خاکریزی 714525 الی 714925 | خاکریزی 714985 الی 715430 | خاکریزی 714050 الی 714675 | خاکریزی 714950 الی 715300 |  | خاکریزی 713650 الی 714670 | خاکریزی 713650 الی 714670 | خاکریزی 713650 الی 714670 | خاکریزی 713650 الی 714670 | خاکریزی 713650 الی 714670 | خاکریزی 713650 الی 714670 |  |  | خاکریزی 713650 الی 714670 | خاکریزی 713360 الی 715654 | خاکریزی 713360 الی 715655 | خاکریزی 713360 الی 715656 | خاکریزی 713360 الی 715657 | خاکریزی 713360 الی 715658 | خاکریزی 713360 الی 715659 | خاکریزی 713360 الی 715660 | خاکریزی 713360 الی 715661 | خاکریزی 713360 الی 715662 | خاکریزی 713360 الی 715663 | خاکریزی 713360 الی 715664 | خاکریزی 713360 الی 715665 | خاکریزی 713360 الی 715666 | خاکریزی 713360 الی 715667 | خاکریزی 713360 الی 715668 | خاکریزی 713360 الی 715669 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 |  | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 |  |  | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715670 | خاکریزی 713360 الی 715671 | خاکریزی 713360 الی 715672 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 |  | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 |  | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | [11 empty] | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673 | خاکریزی 713360 الی 715673
|  | 244 | عملیات خاکی ۲ |  | خاکریزی 716400 الی 718853 |  |  |  |  | خاکریزی 714935 الی 714970 | خاکریزی 712540 الی 713075 | خاکریزی 713340 الی 713365 | خاکریزی 713100 الی 713300 | خاکریزی 713100 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713361 |  | خاکریزی 712400 الی 712540 | خاکریزی 712400 الی 712540 | خاکریزی 712400 الی 712540 | خاکریزی 712400 الی 712540 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 |  |  | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 |  | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 |  | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 |  |  | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713361 | خاکریزی 712900 الی 713362 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 |  | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 |  | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 |  | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 |  | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 |  | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 |  | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 |  | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | خاکریزی 712900 الی 713363 | [11 empty] | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853
|  | 245 | عملیات خاکی ۳ |  | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  |  |  |  | خاکبرداری-ترانشه 715850 | خاکبرداری-ترانشه 717350 | خاکریزی 712310 الی 712310 | خاکریزی 712325 الی 712350 | خاکریزی 712150 الی 712350 | خاکریزی 712400 الی 712540 |  | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 712900 الی 713360 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 |  |  | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 |  | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 |  | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 716850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 |  |  | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718850 | خاکریزی 716400 الی 718851 | خاکریزی 716400 الی 718852 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 |  | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 |  | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 |  | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 |  | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 |  | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 |  | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 |  | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | خاکریزی 716400 الی 718853 | [11 empty] | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600
|  | 246 | عملیات خاکی ۴ |  | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  |  |  |  | خاکبرداری-ترانشه 716200 | خاکبرداری-ترانشه 714700 | خاکریزی 714025 الی 714115 | خاکبرداری - ترانشه 714800 الی 714825 | خاکبرداری - ترانشه 714800 الی 714825 | خاکبرداری - ترانشه 714800 الی 714826 |  | خاکبرداری - ترانشه 713400 الی 713450 | خاکبرداری - ترانشه 713400 الی 713450 | خاکبرداری - ترانشه 713400 الی 713450 | خاکبرداری - پیکوری 713400 الی 713451 شروع عملیات از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | خاکبرداری - پیکوری 713400 الی 713451 شروع عملیات از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | خاکبرداری - پیکوری 713400 الی 713451 |  |  | خاکبرداری - پیکوری 713400 الی 713451 | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716200 | خاکریزی 723000 الی 724950 |  | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 722000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 |  | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 |  |  | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724950 | خاکریزی 723000 الی 724951 | خاکریزی 723000 الی 724952 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 |  | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 |  | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 |  | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 |  | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 |  | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 |  | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 |  | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | خاکریزی 723000 الی 724953 | [11 empty] | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500
|  | 247 | عملیات خاکی ۵ |  | خاکبرداری از قرضه | [5 empty] | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716101 | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716101 | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716101 | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716200 |  |  | خاکبرداری - ترانشه 716000 الی 716200 | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 |  | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 |  | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 715540 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 |  |  | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716200 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716201 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716202 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716203 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716203 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716203 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716203 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716203 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716203 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716203 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 716203 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 |  | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | خاکبرداری - ترانشه 714900 الی 715600 | [11 empty] | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه
|  | 248 | عملیات خاکی ۶ |  | 0 | [70 empty] | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 |  | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500 | خاکبرداری - ترانشه 715600 الی 717500
|  | 249 | عملیات خاکی ۷ |  | 0 | [70 empty] | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه
|  | 250 | عملیات خاکی ۸ |  | 0 | [11 empty] | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  |  | خاکبرداری از قرضه |  |  |  | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه |  |  | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه | خاکبرداری از قرضه
|  | 251 | نقشه برداری ۱ |  | کنترل پاشنه |  |  |  |  | پیاده سازی پاشنه کار 625 + 715 الی 075 + 717 | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 350 + 714 الی 575 + 714 | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 575 + 715 الی 025 + 718 | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 675 + 713 الی 350 + 714 | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 100 + 718 الی 475 + 718 | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 800 + 712 الی 900 + 712 |  | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 500 + 716 الی 825 + 716 | پیاده سازی پاشنه کار 000 + 715 الی 300 + 715 | پیاده سازی پاشنه کار 400 + 712 الی 550 + 712 | پیاده سازی پاشنه کار 400 + 713 الی 550 + 714 | پیاده سازی پاشنه کار 625 + 713 الی 425 + 715 | پیاده سازی پاشنه کار 525 + 714 الی 825 + 712 |  |  | پیکتاژ و پیاده سازی پاشنه کار 375 + 714 الی 900 + 715 | پیکتاژ و پیاده سازی پاشنه کار 025 + 714 الی 375 + 713 | پیکتاژ و پیاده سازی پاشنه کار 025 + 714 الی 375 + 713 |  |  |  | توپو گرافی 000 + 714 الی 350 + 715 | توپو گرافی 350 + 715 ‍~ 224 + 716 | توپو گرافی 350 + 715 ‍~ 224 + 717 | توپو گرافی 600 + 723 ‍~ 100 + 724 | توپو گرافی 600 + 724 ‍~ 100 + 723 | توپو گرافی 600 + 724 ‍~ 100 + 723 | توپو گرافی 700 + 725 ‍~ 100 + 724 | توپو گرافی 200 + 723 ‍~ 400 + 723 | توپو گرافی 600 + 724 ‍~ 800 + 724 | توپو گرافی 000 + 719 ‍~ 300 + 718 | توپو گرافی 000 + 719 ‍~ 300 + 718 | توپو گرافی 000 + 719 ‍~ 300 + 718 | توپو گرافی 100 + 721 ‍~ 300 + 720 |  | توپو گرافی 150 + 733 ‍~ 800 + 733 | توپو گرافی 100 + 734 ‍~ 075 + 735 | توپو گرافی 100 + 735 ‍~ 000 + 736 | توپو گرافی 100 + 736 ‍~ 000 + 737 | توپو گرافی 025 + 737 ‍~ 300 + 738 | توپو گرافی 025 + 724 ‍~ 600 + 724 | توپو گرافی 050 + 725 ‍~ 825 + 725 | توپو گرافی 150 + 712 ‍~ 800 + 712 | توپو گرافی 150 + 714 ‍~ 800 + 713 | توپو گرافی 150 + 716 ‍~ 300 + 715 | توپو گرافی 300 + 715 ‍~ 650 + 714 |  | توپو گرافی 300 + 713 ‍~ 650 + 712 | توپو گرافی 300 + 716 ‍~ 650 + 715 | توپو گرافی 100 + 717 ‍~ 750 + 716 | توپو گرافی 100 + 718 ‍~ 100 + 717 |  |  | پاشنه 050 + 719 ‍~ 020 + 718 | پاشنه 050 + 719 ‍~ 020 + 718 | توپو گرافی 050 + 714 ‍~ 020 + 713 | توپو گرافی 050 + 715 ‍~ 020 + 714 | پاشنه 300 + 716 ‍~ 020 + 717 | پاشنه 300 + 719 ‍~ 020 + 720 | پاشنه 300 + 713 ‍~ 650 + 712 | پاشنه 300 + 716 ‍~ 650 + 715 | توپو گرافی 100 + 717 ‍~ 750 + 716 |  | پاشنه 100 + 717 ‍~ 750 + 716 | کنترل پی پل خاص 723505 | کنترل بتن ریزی 713145 | کنترل قالب بندی 713145 | کنترل قالب بندی | کنترل بتن ریزی | کنترل پاشنه | کنترل پاشنه | پاشنه 930 + 721 ‍~ 750 + 722 | پاشنه 180 + 713 ‍~ 500 + 713 | پاشنه 680 + 713 ‍~ 560 + 714 | پاشنه 000 + 715 ‍~ 060 + 716 | پاشنه 100 + 716 ‍~ 160 + 717 |  | کنترل ترانشه 715 | کنترل ترانشه 715 | کنترل بتن ریزی | کنترل بتن ریزی | کنترل بتن ریزی | کنترل بتن ریزی | کنترل پاشنه | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی | کنترل قالب بندی | کنترل بتن ریزی | کنترل پی | کنترل پی | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی | کنترل قالب بندی | کنترل بتن ریزی | کنترل قالب بندی | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی | کنترل پاشنه | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی |  | کنترل پاشنه | کنترل بتن ریزی | توپو گرافی 713100 الی 714500 | توپو گرافی 714500 الی 716500 | توپو گرافی 716500 الی 717700 | توپو گرافی 717700 الی 718500 | توپو گرافی 718500 الی 719500 | کنترل بتن ریزی و قالب بندی | کنترل بتن ریزی و قالب بندی | کنترل پاشنه |  | کنترل قالب بندی | کنترل پاشنه و قالب بندی | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی | کنترل قالب بندی | کنترل پاشنه و قالب بندی | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی | کنترل قالب بندی | کنترل پاشنه و قالب بندی | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی | کنترل پاشنه و قالب بندی | کنترل پاشنه و قالب بندی |  | کنترل پی کنی | کنترل قالب بندی | کنترل بتن ریزی | کنترل قالب بندی | کنترل بتن ریزی | کنترل قالب بندی | کنترل بتن ریزی | کنترل قالب بندی |  | برداشت توپوگرافی 712 الی 713 | برداشت توپوگرافی 713 الی 714 | برداشت توپوگرافی 714 الی 715 | برداشت توپوگرافی 715 الی 716 | برداشت توپوگرافی 716 الی 717 | برداشت توپوگرافی 717 الی 718 |  | برداشت توپوگرافی 718 الی 719 | برداشت توپوگرافی 719 الی 721 | برداشت توپوگرافی 721 الی 723 |  |  |  |  | کنترل قالب بندی و پاشنه | کنترل بتن ریزی | کنترل پاشنه | کنترل قالب بندی | کنترل بتن ریزی | کنترل بتن ریزی | کنترل بتن ریزی | کنترل پاشنه | کنترل بتن ریزی | کنترل بتن ریزی | [11 empty] | کنترل بتن ریزی | کنترل پاشنه
|  | 252 | نقشه برداری ۲ |  | 0 |  |  |  |  | توپوگرافی 625 + 715 الی 075 + 717 | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 500 + 713 الی 775 + 713 |  |  | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 900 + 712 الی 800 + 714 |  |  | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 375 + 713 الی 550 + 714 | پیاده سازی پاشنه کار 725 + 718 الی 450 + 718 | [55 empty] | پاشنه 200 + 718 ‍~ 550 + 720 | پاشنه 200 + 712 ‍~ 550 + 713
|  | 253 | نقشه برداری ۳ |  | 0 | [5 empty] | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 900 + 713 الی 075 + 714
|  | 254 | نقشه برداری ۴ |  | 0 | [5 empty] | پیاده سازی پاشنه کار، توپو گرافی 400 + 713 الی 500 + 713
|  | 255 | نقشه برداری ۵ |  | 0
|  | 256 |  |  | 0
|  | 257 |  |  | 0
|  | 258 | توضیحات ۱ |  | 0 | [6 empty] | خرید دو تانکر ۵۰ هزار لیتری سوخت و به صورت مجموع افزایش ظرفیت نگهداری سوخت مخازن به ۱۵۰ هزار لیتر |  |  |  | تعطیلی هر ۱۴ روز یکبار کارگاه |  | احداث مسیر های دسترسی از کیلومتراژ ۷۱۴ الی ۷۱۸ | [6 empty] | مشکل تامین آب به منظور آبپاشی مسیر | مشکل تامین آب به منظور آبپاشی مسیر | مشکل تامین آب به منظور آبپاشی مسیر |  | اضافه شدن ۵ دستگاه ماشین آلات سنگین به پروژه | تعطیلی هر ۱۴ روز یکبار کارگاه | اضافه شدن ۵ دستگاه ماشین آلات سنگین به پروژه |  |  | مونتاژ و نصب کامل بچینگ ۲ متر مکعبی به همراه سیلوی سیمان ۸۰ تنی |  |  |  | اضافه شدن ۴ دستگاه کمپرسی جدید پیمانکاران خرد | [5 empty] | تعطیلی هر ۱۴ روز یکبار کارگاه |  |  |  | اعزام یک دستگاه غلطک و بلدوزر D155 به طول خط | [10 empty] | اعزام سه غلطک جدید به طول خط |  | تعطیلی کارگاهی به مناسبت تاسوعای حسینی | تعطیلی کارگاهی به مناسبت عاشورای حسینی | [9 empty] | تعطیلی هر دو هفته یکبار کارگاه |  |  |  | شروع به بکار پیمانکار جدید عملیات خاکی (دو دستگاه بلدوزر D85، دو دستگاه کمپرسی تک، یک دستگاه لودر ZL50) |  |  |  | کاهش خاکریزی روزانه به لحاظ نقص فنی ماشین آلات پیمانکاری |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت فاصله حمل بالای انتقال مصالح خاکبرداری ترانشه به محل خاکریزی |  | تعطیلی هر دو هفته یکبار کارگاهی | [7 empty] | عدم بتن ریزی به علت مشکل شدید در تامین سیمان | عدم بتن ریزی به علت مشکل شدید در تامین سیمان |  |  |  |  | عدم بتن ریزی به علت مشکل شدید در تامین سیمان | عدم بتن ریزی به علت مشکل شدید در تامین سیمان | تعطیلی کارگاهی به علت اربعین حسینی | [5 empty] | کاهش حجم بتن ریزی به علت مشکل جدی در تامین سیمان(تعطیلی مکرر کارخانه سیمان قاين به علت قطعی برق) | کاهش حجم بتن ریزی به علت مشکل جدی در تامین سیمان(تعطیلی مکرر کارخانه سیمان قاين به علت قطعی برق) | تعطیلی کارگاهی به علت رحلت رسول اکرم | [5 empty] | ترمیم جاده دسترسی از کیلومتراژ 713 الی 714 | ترمیم جاده دسترسی از کیلومتراژ 715 الی 717 | ترمیم جاده دسترسی از کیلومتراژ 710 الی 711 |  |  | تعطیلی هر دو هفته یکبار کارگاهی | [8 empty] | اضافه شدن پیمانکار عملیات خاکی(۱ دستگاه لودر و ۳ دستگاه کمپرسی ده چرخ) | [18 empty] | تعطیلی هر دو هفته یکبار کارگاهی | عدم بتن ریزی به علت نبود سیمان(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | تعطیلی کارگاهی | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | به دلیل کمبود سیمان و عدم همکاری پیمانکاران ابنیه فنی، عملیات بتن‌ریزی متوقف شده است.(عدم تامین مالی) | تعطیلی کارگاهی به علت شرایط نامسائد جوی( بارندگی شدید) | [10 empty] | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی) | عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی(عدم تامین مالی)
|  | 259 | توضیحات ۲ |  | 0 | [6 empty] | استفاده از ۵ دستگاه تراک میکسر و یک دستگاه پمپ بتن به صورت استیجاری | [21 empty] | نصب سومین مخزن ۵۰ هزار لیتری گازوئیل(در مجموع قابلیت ذخیره سازی ۱۵۰ هزار لیتر) | [125 empty] | کاهش حجم خاکریزی به علت عدم همکاری پیمانکاران عملیات خاکی و اعتصاب کارگران(عدم تامین مالی)
|  | 260 | توضیحات ۳ |  | 0
|  | 261 |  |  | 0
|  | 262 |  |  | 0
|  | 263 |  |  | 0
|  | 264 |  |  | 0
|  | 265 |  |  | 0
|  | 266 |  |  | 0
|  | 267 |  |  | 0
|  | 268 |  |  | 0
|  | 269 |  |  | 0
|  | 270 |  |  | 0
|  | 271 |  |  | 0
|  | 272 |  |  | 0
|  | 273 |  |  | 0
|  | 274 |  |  | 0
|  | 275 | سرویس تک |  | 0
|  | 276 | سرویس جفت |  | 0
[6 empty] | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک | مقدار تراک
[11 empty] | 6 | 7
[11 empty] | 7.5 | 6
[11 empty] | 6 | 7
[11 empty] | 6 | 7
[11 empty] | 5.5 | 5.5
[11 empty] | 6.5 | 6
7

## Sheet1
وضعیت کارکرد ماشین آلات
نوع دستگاه | تعداد | شیفت |  | آماده بکار | غیر فعال
|  | روز | شب
بولدوزر | 9 | 8 | 0 | 0 | 1
لودر | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
گریدر | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
بیل مکانیکی | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
کمپرسی | 22 | 21 | 0 | 0 | 1
تانکر آبپاش | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
تراک میکسر | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
جرثقیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کمپرسور باد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
غلطک | 9 | 8 | 0 | 0 | 1
سواری/وانت | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
تریلی کفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بچینگ بتن | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
پمپ بتن | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
سیلو سیمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
موتور ژنراتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ژنراتور جوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
دریل واگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بتن پاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ویبراتور | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
جامبودریل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تانکر سوخت رسان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
تراکتور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کامیون تعمیرگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع کل | 81 | 78 | 0 | 0 | 3

## Sheet1 (2)
وضعیت کارکرد ماشین آلات
نوع دستگاه | مدل دستگاه | تعداد | سوخت مصرفی روزانه | تعداد روز فعال | مجموع سوخت مورد نیاز
بولدوزر | D85 | 2 | 200 | 28 | 46200 | [6 empty] | بولدوزر | D85 | 2 | 260 | 28 | 57484
| D155 | 3 | 250 | [9 empty] | D155 | 3 | 330
| TD-250 | 1 | 250 | [9 empty] | TD-250 | 1 | 270
| D8K | 1 | 250 | [9 empty] | D8K | 1 | 273
لودر | ZL50 | 5 | 150 | 28 | 21000 | [6 empty] | لودر | ZL50 | 6 | 140 | 28 | 23520
گریدر | 16 G | 3 | 200 | 28 | 16800 | [6 empty] | گریدر | 16 G | 3 | 220 | 28 | 18480
بیل مکانیکی | HITACH 220 | 2 | 250 | 28 | 28000 | [6 empty] | بیل مکانیکی | HITACH 220 | 2 | 250 | 28 | 29120
| PC 400 | 2 | 250 | [9 empty] | PC 400 | 2 | 270
کمپرسی | 1921 | 0 | 150 | 28 | 21000 | کمپرسی | 1921 | 13 | 150 | 28 | 89768 | کمپرسی | 1921 | 1 | 150 | 28 | 21784
| 2624 | 5 | 150 |  |  |  | 2624 | 8 | 157 |  |  |  | 2624 | 4 | 157
تانکر آبپاش | 2624 | 2 | 110 | 28 | 6160 | [6 empty] | تانکر آبپاش | 2624 | 2 | 152 | 28 | 8512
تراک میکسر | 2628 | 0 | 102 | 28 | 0 | [6 empty] | تراک میکسر | 2628 | 0 | 102 | 28 | 0
جرثقیل | _ | 0 | 100 | 28 | 0 | [6 empty] | جرثقیل | _ | 0 | 100 | 28 | 0
غلطک | HEPCO | 5 | 80 | 28 | 15680 | [6 empty] | غلطک | HEPCO | 6 | 50 | 28 | 12600
| CHANGLIN | 2 | 80 | [9 empty] | CHANGLIN | 3 | 50
پمپ بتن | _ | 0 | 145 | 28 | 0 | [6 empty] | پمپ بتن | _ | 0 | 145 | 28 | 0
تانکر سوخت رسان | 1921 | 1 | 120 | 28 | 3360 | [6 empty] | تانکر سوخت رسان | 1921 | 1 | 120 | 28 | 3360
جمع کل |  | 34 | 2837 | _ | 158200 | [6 empty] | جمع کل |  | 37 | 3039 | _ | 174860