## تملک
وضعیت مالکیت و ارزیابی املاک
ردیف | از کیلومتر | تا کیلومتر | طول مسیر | تعداد قطعات | مالکیت | وضعیت
1 | 707000 | 707220 | 220 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
2 | 707220 | 707740 | 520 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
3 | 707740 | 707800 | 60 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
4 | 707800 | 707580 | -220 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
5 | 707580 | 707600 | 20 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
6 | 707600 | 707860 | 260 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
7 | 707860 | 707880 | 20 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
8 | 707880 | 707950 | 70 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
9 | 707950 | 710120 | 2170 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
10 | 710120 | 710240 | 120 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
11 | 710240 | 711140 | 900 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
12 | 711140 | 711260 | 120 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
13 | 711260 | 711300 | 40 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
14 | 711300 | 711350 | 50 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
15 | 711350 | 712650 | 1300 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
16 | 712650 | 713390 | 740 | 2 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
17 | 713390 | 713555 | 165 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
18 | 713555 | 715360 | 1805 | 15 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
19 | 715360 | 715440 | 80 | 0 | آبخیزداری و منابع طبیعی
20 | 715440 | 715720 | 280 | 1 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
22 | 715720 | 715760 | 40 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
23 | 715760 | 715820 | 60 | 0 | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
24 | 715820 | 716030 | 210 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
25 | 716030 | 716120 | 90 | 1 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
26 | 716120 | 716160 | 40 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
27 | 716160 | 716200 | 40 | 1 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
28 | 716200 | 716440 | 240 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
29 | 716440 | 717000 | 560 | 4 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
30 | 717000 | 717160 | 160 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
31 | 717160 | 719900 | 2740 | 7 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
32 | 719900 | 719980 | 80 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
33 | 719980 | 721540 | 1560 | 22 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
34 | 721540 | 721660 | 120 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
35 | 721660 | 723360 | 1700 | 13 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
36 | 723360 | 723540 | 180 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
37 | 723540 | 723650 | 110 | 1 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
38 | 723650 | 723660 | 10 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
39 | 723660 | 724310 | 650 | 3 | مالکین شخصی | ارزیابی شده است
40 | 724310 | 724980 | 670 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
41 | 724980 | 725180 | 200 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
42 | 725180 | 725340 | 160 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
43 | 725340 | 725400 | 60 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
44 | 725400 | 725420 | 20 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
45 | 725420 | 726020 | 600 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
46 | 726020 | 726040 | 20 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
47 | 726040 | 736580 | 10540 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
48 | 736580 | 737120 | 540 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
49 | 737120 | 737460 | 340 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
50 | 737460 | 737520 | 60 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
51 | 737520 | 737800 | 280 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
52 | 737800 | 737810 | 10 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
53 | 737810 | 738480 | 670 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
54 | 738480 | 738600 | 120 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
55 | 738600 | 738760 | 160 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
56 | 738760 | 739580 | 820 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
57 | 739580 | 739600 | 20 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
58 | 739600 | 739760 | 160 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
59 | 739760 | 739800 | 40 |  | مالکین شخصی | فاقد ارزیابی
60 | 739800 | 740000 | 200 |  | آبخیزداری و منابع طبیعی
|  |  | 33000 | 70

## رقوم ارتفاعی
رقوم ارتفاعی باقیمانده در مسیرهای در دست اجرا
ردیف | کیلومتر | باقیمانده تا پروژه
1 | 711000 | +9.57
2 | 712000 | +5.4
3 | 713000 | +7.29
4 | 714000 | +3.02
5 | 715000 | -9.8
6 | 716000 | +2.43
7 | 717000 | +12.13
8 | 718000 | +6.20
9 | 719000 | +2.80
10 | 720000 | +3.70
11 | 721000 | +7.20
12 | 722000 | +.6.04
13 | 723000 | +7.60
14 | 724000 | +5.10

## آبرو
ابنیه فنی ابلاغ شده و تثبیت شده تا مورخ 1403/05/15
ردیف | مشخصات ابلاغ شده در نقشه ها |  |  | وضعیت تثبیت |  |  |  | اختلاف ارتفاع زمین طبیعی و خط پروژه | وضعیت تهیه نقشه | وضعیت ابلاغ نقشه | وضعیت | شماره دستورکار | تاریخ | توضیحات
| نوع | ابعاد و دهانه | کیلومتر | نوع | دهانه | بیه | کیلومتر
1 | U.P | 1 × 7.0 m | 707080
2 | S.B | 390 m | 707305
3 | A.C | 1 × 5.0 m | 707600
4 | A.C | 1 × 6.0 m | 707825
5 | A.C | 1 × 4.0 m | 707925
6 | S.B | 1 × 3.0 m | 709240
7 | S.B | 1 × 3.0 m | 709342
8 | S.B | 1 × 3.0 m | 709475
9 | S.B | 2 × 3.0 m | 709550
10 | U.P | 1 × 7.0 m | 709700
11 | A.C | 1 × 5.0 m | 709742
12 | U.P | 1 × 7.0 m | 710050
13 | A.C | 1 × 5.0 m | 710100
14 | A.C | 1 × 5.0 m | 710504
15 | S.B | 1 × 3.0 m | 710675
16 | U.P | 1 × 7.0 m | 710757
17 | A.C | 1 × 5.0 m | 710820
18 | A.C | 1 × 5.0 m | 711132
19 | S.B | 1 × 3.0 m | 711775
20 | A.C | 1 × 6.0 m | 711969
21 |  |  |  | S.B | 1 × 3.0 |  | 712050 | 14.36 |  |  | جدید با تائید نظارت
22 | A.C | 1 × 5.0 m | 712255 | A.C | 1 × 6.0 | 0 | 712250 | 11.7 | تهیه توسط پیمانکار | ابلاغ توسط مشاور |  | 1403/01/1628 | 1403/04/24 | در حال اجرای کوله
23 | A.C | 1 × 4.0 m | 712375 | A.C | 1 × 6.0 | 16.1 | 712375 | 13.05 | تهیه توسط پیمانکار | ابلاغ توسط مشاور |  | 1403/01/1628 | 1403/04/24 | در حال اجرای فونداسیون
24 | S.B | 1 × 3.0 m | 712565 | A.C | 1 × 6.0 | 25 | 712565 | 9.86 | تهیه توسط پیمانکار | ابلاغ توسط مشاور |  | 1403/01/1628 | 1403/04/24 | در حال اجرای فونداسیون
25 | S.B | 1 × 3.0 m | 712950 | [7 empty] | توسط نظارت حذف گردید
26 | A.C | 1 × 4.0 m | 713175 | A.C | 1 × 6.0 | 45 | 713145 | 11.13 | تهیه توسط پیمانکار | ابلاغ توسط مشاور |  | 1403/01/1628 | 1403/04/24 | در حال اجرای فونداسیون
27 | A.C | 1 × 5.0 m | 713386 | A.C | 2 × 6.0 | 0 | 713371 | 13.26 | تهیه توسط پیمانکار | ابلاغ توسط مشاور |  | 1403/01/1628 | 1403/04/24 | در حال اجرای فونداسیون
28 | S.B | 1 × 3.0 m | 713700 |  |  |  |  | 9.25 |  |  | توسط نظارت حذف گردید
29 | S.B | 3 × 8.0 m | 713810 | S.B | 5 × 6.0 | 0 | 713807 | 12.9 | تهیه توسط پیمانکار
30 | S.B | 1 × 3.0 m | 714140 | S.B |  | 0 |  | 3.33
31 | S.B | 1 × 3.0 m | 714425 | S.B | 2 × 5.0 | 0
32 |  |  |  | S.B | 1 × 3.0 |  | 714520 | 2.7 |  |  | جدید با تائید نظارت
33 | S.B | 1 × 3.0 m | 714625 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 1.96
34 | U.P | 1 × 7.0 m | 715075 | U.P | 1 × 7.0 |  |  | 10.06
35 | S.B | 2 × 5.0 m | 716189 | S.B | 2 × 5.0 | 0 |  | 3.07
36 | S.B | 1 × 3.0 m | 716475 | S.B | 1 × 3.0 | 0 |  | 3.91
37 | S.B | 1 × 3.0 m | 716700 | A.C | 1 × 4.0 | 0 |  | 10.46
38 | S.B | 1 × 5.0 m | 717000 | A.C | 1 × 6.0 | 0 |  | 11.31
39 | A.C | 1 × 6.0 m | 717250 | A.C | 1 × 6.0 | 45 |  | 13.27
40 | A.C | 1 × 4.0 m | 717665 | A.C | 1 × 6.0 | 0 |  | 11.84
41 | A.C | 1 × 4.0 m | 717875 | [7 empty] | توسط نظارت حذف گردید
42 | U.P | 1 × 7.0 m | 717910 | U.P | 1 × 7.0 |  |  | 12.16
43 | A.C | 1 × 4.0 m | 718125 | A.C | 1 × 4.0 |  |  | 12.21
44 | S.B | 1 × 3.0 m | 718425 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 8.66
45 | S.B | 1 × 3.0 m | 718628 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 6.33
46 | S.B | 1 × 3.0 m | 718925 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 7.14
47 | S.B | 2 × 4.0 m | 719095 | S.B | 1 × 4.0 |  |  | 4.6
48 |  |  |  | S.B | 1 × 3.0 |  | 719300 | 3.04 |  |  | جدید با تائید نظارت
49 | S.B | 3 × 4.0 m | 719715 | S.B | 3 × 4.0 |  |  | 3.25
50 | S.B | 1 × 3.0 m | 720000 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 3.88
51 |  |  |  | S.B | 1 × 5.0 |  | 720130 | 3.55 |  |  | جدید با تائید نظارت
52 | S.B | 1 × 3.0 m | 720300 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 5.21
53 |  |  |  | S.B | 1 × 3.0 |  | 720460 | 4.13 |  |  | جدید با تائید نظارت
54 | S.B | 1 × 3.0 m | 720502 | [7 empty] | توسط نظارت حذف گردید
55 | S.B | 1 × 3.0 m | 720800 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 2.45
56 | S.B | 1 × 5.0 m | 721044 | S.B | 1 × 5.0 |  |  | 1.76
57 |  |  |  | S.B | 1 × 3.0 |  | 721165 | 1.4 |  |  | جدید با تائید نظارت
58 | S.B | 1 × 3.0 m | 721522 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 3.05
59 | S.B | 1 × 5.0 m | 721781 | S.B | 1 × 5.0 |  |  | 7.34
60 | S.B | 1 × 3.0 m | 721920 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 7.16
61 | U.P | 1 × 7.0 m | 721926 | U.P | 1 × 7.0 |  |  | 6.06
62 | S.B | 1 × 3.0 m | 722250 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 6.38
63 | S.B | 1 × 3.0 m | 722602 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 6.91
64 | S.B | 1 × 3.0 m | 722875 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 7.25
65 | S.B | 1 × 3.0 m | 723000 | S.B | 1 × 3.0 |  |  | 7.05
66 |  |  |  | S.B | 1 × 2.0 |  | 723150 | 6.78 |  |  | جدید با تائید نظارت
67 | S.B | 1 × 4.0 m | 723320
68 | O.P | - | 723330
69 | S.B | 2 × 25.0 m | 723505 |  | 2 × 25.0 | 0 | 723505 |  |  |  |  | 1403/01/1115 | 1403/03/26
70 | U.P | 1 × 7.0 m | 723650
71 | S.B | 1 × 3.0 m | 723818
72 | S.B | 1 × 3.0 m | 723955
73 | S.B | 1 × 3.0 m | 724300
74 | S.B | 1 × 3.0 m | 724700
75 | S.B | 1 × 3.0 m | 724775
76 | S.B | 1 × 3.0 m | 724990
77 | O.P | - | 725018
78 | S.B | 1 × 3.0 m | 725042
79 | A.C | 1 × 5.0 m | 725160
80 | S.B | 5 × 15.0 m | 725265
81 | A.C | 1 × 3.0 m | 725487
82 | S.B | 1 × 3.0 m | 725650
83 | U.P | 1 × 7.0 m | 725807
84 | S.B | 1 × 3.0 m | 725850
85 | S.B | 1 × 5.0 m | 726050
86 | S.B | 1 × 3.0 m | 726200
87 | S.B | 1 × 3.0 m | 726425
88 | U.P | 1 × 7.0 m | 726938
89 | S.B | 1 × 5.0 m | 727000
90 | U.P | 1 × 7.0 m | 727481
91 | S.B | 3 × 7.0 m | 727600
92 | S.B | 3 × 7.0 m | 728030
93 | S.B | 1 × 4.0 m | 728197
94 | U.P | 1 × 7.0 m | 728260
95 | S.B | 1 × 7.0 m | 728344
96 | U.P | 1 × 7.0 m | 728600
97 | S.B | 3 × 6.0 m | 728775
98 | S.B | 1 × 4.0 m | 729035
99 | S.B | 1 × 11.0 m | 729043
100 | S.B | 1 × 3.0 m | 729306
101 | S.B | 1 × 3.0 m | 729727
102 | U.P | 1 × 7.0 m | 729840
103 | S.B | 1 × 5.0 m | 729857
104 | S.B | 3 × 15.0 m | 730405
105 | S.B | 1 × 3.0 m | 730842
106 | S.B | 1 × 11.0 m | 731000
107 | S.B | 1 × 3.0 m | 731215 | [7 empty] | توسط نظارت حذف گردید
108 | S.B | 1 × 5.0 m | 731600 | S.B | 1 × 5.0 |  | 731732
109 | S.B | 1 × 3.0 m | 731860 | S.B | 1 × 3.0 |  | 731875
110 | S.B | 1 × 4.0 m | 731926 | S.B | 1 × 4.0 |  | 731905
111 | S.B | 3 × 4.0 m | 732301 | S.B | 1 × 4.0 |  | 732325
112 |  |  |  | S.B | 1 × 4.0 | 0 | 732539 |  |  |  | جدید با تائید نظارت
113 |  |  |  | S.B | 1 × 3.0 |  | 732671 |  |  |  | جدید با تائید نظارت
|  |  |  | S.B | 1 × 3.0 | 0 | 732778 |  |  |  | جدید با تائید نظارت
115 | U.P | 1 × 7.0 m | 732826 | [10 empty] | در دست بررسی
116 | S.B | 1 × 3.0 m | 732858 | S.B | 1 × 4.0 |  | 732910
117 | S.B | 2 × 7.0 m | 733247 | S.B | 3 × 7.0 |  | 733247
118 | S.B | 1 × 3.0 m | 733390 | S.B | 1 × 3.0 |  | 733365
|  |  |  | U.P | 1 × 5.0 |  | 733675 |  |  |  | جدید با تائید نظارت
120 | S.B | 1 × 5.0 m | 733728 |  | 1 × 5.0 |  | 733728 | [6 empty] | در دست بررسی
|  |  |  | S.B | 1 × 3.0 |  | 733825 |  |  |  | جدید با تائید نظارت
|  |  |  | S.B | 1 × 3.0 |  | 733975 |  |  |  | جدید با تائید نظارت
[7 empty] | 734089 |  |  |  | جدید با تائید نظارت |  |  | در دست بررسی
|  |  |  | 0 |  |  | 734285 |  |  |  | جدید با تائید نظارت |  |  | در دست بررسی
[5 empty] | 1 × 7.0 |  | 734279 |  |  |  | جدید با تائید نظارت |  |  | در دست بررسی
126 | S.B | 1 × 3.0 m | 734558
127 | S.B | 1 × 3.0 m | 734900
128 | S.B | 2 × 5.0 m | 735274
129 | S.B | 1 × 5.0 m | 735389
130 | S.B | 1 × 3.0 m | 735860
131 | S.B | 1 × 3.0 m | 736225
132 | S.B | 2 × 5.0 m | 736540
133 | S.B | 1 × 4.0 m | 736695
134 | S.B | 1 × 3.0 m | 737040
135 | S.B | 1 × 11.0 m | 737520
136 | S.B | 1 × 5.0 m | 738040
137 | S.B | 1 × 5.0 m | 738495
138 | S.B | 1 × 15.0 m | 738567
139 | S.B | 1 × 15.0 m | 738575
140 | - | - | 738613
141 | S.B | 1 × 3.0 m | 738977
142 | S.B | 1 × 12.0 m | 739067
143 | S.B | 1 × 3.0 m | 739150
144 | U.P | 1 × 7.0 m | 739370
145 | - | - | 739376
146 | A.C | 1 × 4.0 m | 739525
147 | S.B | 5 × 30.0 m | 739745 |  | 5 × 30.0 | 0 | 739745 |  |  |  |  | 1403/01/1666 | 1403/04/30
148 | S.B | 1 × 3.0 m | 739865
149 | S.B | 1 × 3.0 m | 739865

## پل خاص
پل های با دهانه بیش از 10 متر تا مورخ 1403/04/29
ردیف | نوع گذر و تیپ | تعداد دهانه | طول (متر) | کیلومتر | وضعیت | شماره دستورکار | تاریخ
1 | S.P | مشخص نیست | 390 | 707+305 | فاقد ابلاغ نقشه
2 | S.B | 2 | 50 | 723+505 | ابلاغ نقشه - پی کنی پایه میانی | 1403/01/1115 | 1403/03/26
3 | S.B | 15.0 × 5 | 75 | 725+265 | فاقد ابلاغ نقشه
4 | O.P | 11.0 × 1 | 11 | 729+043 | فاقد ابلاغ نقشه
5 | S.B | 15.0 × 3 | 45 | 730+405 | فاقد ابلاغ نقشه
6 | O.P | 11.0 × 1 | 11 | 731+000 | فاقد ابلاغ نقشه
7 | O.P | 11.0 × 1 | 11 | 737+520 | فاقد ابلاغ نقشه
8 | O.P | 15.0 × 1 | 15 | 738+567 | فاقد ابلاغ نقشه
9 | O.P | 15.0 × 1 | 15 | 738+575 | فاقد ابلاغ نقشه
10 | O.P | 12.0 × 1 | 12 | 739+067 | فاقد ابلاغ نقشه
11 | S.P | مشخص نیست | 130 | 739+745 | فاقد ابلاغ نقشه

## ایستگاه
ایستگاه های مسیر تا مورخ 1403/04/29
ردیف | از کیلومتر | تا کیلومتر | طول | نوع (درجه) | ابلاغ نقشه دارد؟ | وضعیت
1 | 733280 | 734630 | 1350 | 2 | دارد | نقشه ساختمانی ابلاغ نشده است.
2 | 707500 | 708600 | 1100 | 3 | دارد | نقشه ساختمانی ابلاغ نشده است.

## تونل
تونل و گالری تا مورخ 1403/04/29
ردیف | از کیلومتر | تا کیلومتر | طول | ابلاغ نقشه دارد؟ | وضعیت
1 | 708775 | 708875 | 100 | ندارد | نیاز به ابلاغ جزییات حفاری و لاینینگ

## خاکبرداری، خاکریزی
احجام خاکبرداری و خاکریزی
ردیف | از کیلومتر | تا کیلومتر | سطح بستر | حجم خاکبرداری |  |  | حجم خاکریزی |  |  | توضیحات
|  |  |  | طبق لیست کوپاژ | انجام شده | درصد پیشرفت | طبق لیست کوپاژ | انجام شده | درصد پیشرفت
1 | 707000 | 707110 | 3141.87 | 1988.3 | 0 | 0% | 8965.24 |  | 0%
2 | 707110 | 707500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 707+305 -طول پل 390 متر
3 | 707500 | 708000 | 20095.91 | 13059.42 | 0 | 0% | 106699.24 | 0 | 0%
4 | 708000 | 709000 | 32529.84 | 184349.6 | 0 | 0% | 3545.25 | 0 | 0%
5 | 709000 | 710000 | 25751.79 | 20277.59 | 0 | 0% | 79279.61 | 0 | 0%
6 | 710000 | 711000 | 28696.33 | 25201.7 | 0 | 0% | 111299 | 0 | 0%
7 | 711000 | 712000 | 29120.58 | 15186.59 |  | 0% | 142869.97 |  | 0%
8 | 712000 | 713000 | 30275.93 | 2101.35 | 1481.47 | 70.5% | 149706.9 | 56114.16 | 37.48%
9 | 713000 | 714000 | 32913.33 | 3030.27 | 1690.63 | 55.79% | 164812.03 | 51130.74 | 31.02% | سنگ پیکوری
10 | 714000 | 715000 | 18968.25 | 30499.2 | 17503.68 | 57.39% | 31000.96 | 9918.76 | 32%
11 | 715000 | 716000 | 44808.78 | 363049.75 | 34162.91 | 9.41% | 0 | 0 | 0% | 30000 مترمکعب حمل نشده است
12 | 716000 | 717000 | 21919.37 | 4085.26 | 3089.34 | 75.62% | 82934.31 | 6834.58 | 8.241%
13 | 717000 | 718000 | 44250.84 | 287.53 | 14.73 | 5.123% | 271315.69 | 1186.19 | 0.4372%
14 | 718000 | 719000 | 34151.79 | 0 | 10.75 | #DIV/0! | 175517.5 | 5183.74 | 2.953%
15 | 719000 | 720000 | 15567.66 | 416.59 | 21.23 | 5.096% | 32290.78 | 830.01 | 2.57%
16 | 720000 | 721000 | 16152.22 | 110.99 | 0 | 0% | 40949.33 | 0 | 0%
17 | 721000 | 722000 | 17523.81 | 10204.49 | 6.91 | 0.06772% | 50947.48 | 438.27 | 0.8602%
18 | 722000 | 723000 | 26161.51 | 0 | 1.96 | #DIV/0! | 106651.94 | 4538.51 | 4.255%
19 | 723000 | 723480 | 14424.24 | 0 | 11.05 | #DIV/0! | 67320.2 | 3236.19 | 4.807%
20 | 723480 | 723530 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 723+505 - طول پل 50 متر
21 | 723530 | 724000 | 11877.6 | 0 | 2.77 | #DIV/0! | 48160.77 | 3287.56 | 6.826%
22 | 724000 | 725000 | 22157.26 | 33237.18 | 141.22 | 0.4249% | 38259.31 | 659.21 | 1.723%
23 | 725000 | 725230 | 6724.53 | 0 |  | 0% | 39682.04 |  | 0%
24 | 725230 | 725300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 725+265 - طول پل 75 متر
25 | 725300 | 726000 | 17418.65 | 0 |  | 0% | 69783.62 |  | 0%
26 | 726000 | 727000 | 13342.11 | 0 |  | 0% | 23455.54 |  | 0%
27 | 727000 | 728000 | 13783.09 | 0.53 |  | 0% | 22987.05 |  | 0%
28 | 728000 | 729000 | 11750.8 | 119.3 |  | 0% | 17297.34 |  | 0%
29 | 729000 | 729037 | 390.73 | 10.12 |  | 0% | 394.23 |  | 0%
30 | 729037 | 729048.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 729+043 - طول پل 11 متر
31 | 729048.5 | 730000 | 12852.26 | 0 |  | 0% | 22497.7 |  | 0%
32 | 730000 | 730382.5 | 6173.93 | 0 |  | 0% | 14047.73 |  | 0%
33 | 730382.5 | 730427.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 730+405 - طول پل 45 متر
34 | 730427.5 | 730994 | 6368.66 | 370.92 |  | 0% | 9553.91 |  | 0%
35 | 730994 | 731006 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 731+000 - طول پل 11 متر
36 | 731006 | 732000 | 11311.54 | 8.23 |  | 0% | 15282.15 |  | 0%
37 | 732000 | 733000 | 11843.17 | 0.07 |  | 0% | 16200.78 |  | 0%
38 | 733000 | 734000 | 27268.6 | 0.03 |  | 0% | 62361.58 |  | 0%
39 | 734000 | 735000 | 26203.57 | 3.14 |  | 0% | 49035.4 |  | 0%
40 | 735000 | 736000 | 12357.77 | 0 |  | 0% | 18143.62 |  | 0%
41 | 736000 | 737000 | 10358.64 | 261.89 |  | 0% | 15625.51 |  | 0%
42 | 737000 | 737514 | 5468.94 | 3548.85 |  | 0% | 2229.64 |  | 0%
43 | 737514 | 737526 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 737+520-طول پل 11 متر
44 | 737526 | 738000 | 5546.59 | 2577.6 |  | 0% | 1707.3 |  | 0%
45 | 738000 | 738560 | 2184.66 | 970.88 |  | 0% | 1521.2 |  | 0%
46 | 738560 | 738573 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 738+567-طول پل 15 متر
47 | 738573 | 738567.5 | 488.49 | 10.09 |  | 0% | 183.39 |  | 0%
48 | 738567.5 | 738582 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 738+575 - طول پل 15 متر
49 | 738582 | 739000 | 4037.48 | 473.59 |  | 0% | 5038.46 |  | 0%
50 | 739000 | 739061 | 955.21 | 0 |  | 0% | 2179.99 |  | 0%
51 | 739061 | 739073 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 739+067 - طول پل 12 متر
52 | 739073 | 739680 | 15725.03 | 0 |  | 0% | 70684.16 |  | 0%
53 | 739680 | 739810 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 739+745 -طول پل 130 متر
54 | 739810 | 740000 | 5315.05 | 17505.94 |  | 0% | 7765.04 |  | 0%
مجموع |  |  | 718358.41 | 732946.99 | 58138.65 | 7.932% | 2200182.89 | 143357.92 | 6.516%