## Sheet1
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/02 |  | شماره گزارش: |  | 3
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
پی کنی محل سیلو های سیمان ،میکسر و سکو های قیف مصالح-متر مکعب |  |  | 61 | توپوگرافی- متر |  | 0 | _ |  |  | به لحاظ اعزام یک دستگاه کامیون جفت جهت انتقال خاک های کنده شده از پی کنی محل بچینگ، کاهش خاکریزی را نسبت به روز های معمول داشته ایم.
|  |  |  | پیکتاژ- متر |  | 700 | _
اجرای سایبان و استر زنی و .... |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 840 | 712 + 910 | 450 | معدن | 712 + 660 | 40 | 83 | 521.6 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 600 | 250 | معدن | 712 + 350 | 68 | 0 | 435.2 | m3 | کامیون شرکتی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 400 | 75 | _ | 712 + 350 | _ | _ | 770.4154 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 396.8806 | m3 | _
پی کنی آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 0 | 54 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 28874 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 989 | 956.8 | 14431.8 |  |  | 25426
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1206 | 1167.296 | 17606.796 | 14431.8 | 13475
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 82 | _ | 82 | 17606.796 | 16439.5
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه