## 1403-02-03
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/03 |  | شماره گزارش: |  | 4
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
استر سیمان دفاتر جنب مشاور- متر مربع |  |  | 55 | توپوگرافی- متر |  | 0 | _ |  |  | به علت فرسوده بوده کامیون های شرکتی و نقص فنی (روغن ریزی) کاهش حجم در عملیات خاکریزی را داشته ایم.
موارد متفرقه ( اجرچینی و کف ریزی و ..) |  |  | _ | پیکتاژ- متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 675 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 925 | 500 | معدن | 713 + 375 | 73 | 0 | 467.2 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 905 | 712 + 975 | 500 | معدن | 712 + 650 | 38 | 78 | 492.8 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 500 | 75 | _ | 712 + 425 | _ | _ | 772.992 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 398.208 | m3 | _
بتن آبرو | 712 + 255 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 0 | 54 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 653 | 28221 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 957 | 960 | 15395 |  | 28874 |  | 25426
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1167 | 1171.2 | 18781.9 |  | 13475 | 14435
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 82 | 17610.7 | 16439.5
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 50 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-04
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/04 |  | شماره گزارش: |  | 5
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
موزاییک فرش آز-کارفرما - متر مربع |  |  | 29 | توپوگرافی- متر |  | 450 | _ |  |  | به لحاظ اعزام یک دستگاه کامیون جفت جهت انتقال خاک های کنده شده از پی کنی محل آبرو، کاهش خاکریزی را نسبت به روز های معمول داشته ایم.
موارد متفرقه ( آستر سیمان نمای بیرونی انبار و ...) |  |  | _ | پیکتاژ- متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 325 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 925 | 713 + 000 | 600 | معدن | 712 + 650 | 65 | 0 | 390 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 975 | 713 + 025 | 550 | معدن | 712 + 650 | 44 | 88 | 528 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 666.468 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 312.12 | m3 | _
پی کنی-آبرو | 712 + 375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 52 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 0 | 54 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 28221 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 960 | 918 | 16313
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1171.2 | 978.588 | 19760.488
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 52 | 134
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 50 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-05
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/05 |  | شماره گزارش: |  | 6
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اندود سفید کاری دفاتر جدید و آز کارفرما - متر مربع |  |  | 25 | توپوگرافی- متر |  | 0 | _ |  |  | به لحاظ بارندگی شدید بهاری و لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی، کاهش خاکریزی را داشته ایم.
اتمام استر زنی نمای بیرونی انبار جدید و ... |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | آبرو محل ۳۷۵ + ۷۱۲
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 400 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 925 | 713 + 130 | 650 | معدن | 712 + 650 | 61 | 0 | 366 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی سه باره معدن قرضه
خاکریزی | 713 + 025 | 713 + 130 | 650 | معدن | 712 + 650 | 25 | 53 | 309 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 490.05 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 229.5 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712 + 255 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 65 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 38 | 0 | 38 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 28221 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 918 | 675 | 16988
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 978.588 | 719.55 | 20480.038
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 52 | 65 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-06
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/06 |  | شماره گزارش: |  | 7
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
سرامیک فرش دفاتر اجرا و معاون کارگاه - متر مربع |  |  | 28 | پیکتاژ- متر |  | 500 | _ |  |  | به لحاظ بارندگی شدید روز گذشته و لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی، رکود عملیات خاکریزی را داشته ایم.
اندود سفید کاری و .... |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | آبرو محل 565 + ۷۱۲
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 500 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 275 | 712 + 425 | 100 | معدن | 712 + 350 | 90 | 0 | 540 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی دو باره معدن
خاکریزی | 713 + 995 | 713 + 130 | 650 | معدن | 712 + 650 | 20 | 37 | 231 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 559.746 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 262.14 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 0 | 54 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 2060 | 26161 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 675 | 771 | 17759
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 719.55 | 821.886 | 21301.924
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 65 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-07
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/07 |  | شماره گزارش: |  | 8
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ- متر |  | 0 | _ |  |  | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | آبرو محل 250 + ۷۱۲
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 575 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 340 | 712 + 540 | 500 | معدن | 712 + 650 | 90 | 0 | 540 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی دو باره معدن
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی-تعطیلی جمعه
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 392.04 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 523.6 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 26161 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 771 | 540 | 18299
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 821.886 | 915.64 | 22217.564
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-08
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/08 |  | شماره گزارش: |  | 9
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
سفید کاری دفاتر معاون کارگاه و اجرا-متر مربع |  |  | 70 | پیکتاژ- متر |  | 0 | _ |  |  | _
بتن ریزی فنداسیون بچینگ-متر مکعب |  |  | 5 | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | آبرو محل 375 + ۷۱۲
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 325 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 175 | 712 + 975 | 200 | معدن | 712 + 450 | 83 | 0 | 498 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی دو باره معدن
خاکریزی | 713 + 130 | 713 + 165 | 650 | معدن | 712 + 650 | 39 | 38 | 348 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی-تعطیلی جمعه
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 614.196 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 627.64 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 3561 | 22600 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 540 | 846 | 19145
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 915.64 | 1241.836 | 23459.4
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-09
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/09 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 10
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
سفید کاری سیمانی اشپزخانه-متر مربع |  |  | 36 | پیکتاژ- متر |  | 0 | _ |  |  | به لحاظ فرسودگی ماشین آلات شرکتی و نقص فنی، کاهش عملیات خاکریزی را داشته ایم.
قالب بندی دو عدد از پایه های قیف های مصالح-متر مربع |  |  | 16 | برداشت توپو - مورد |  | 4 | برداشت کارکرد بلدوزر های پیمانکاری
نصب درب و پنجره دفاتر معاون کارگاه و مهندسین اجرا |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 0
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 170 | 713 + 300 | 800 | معدن | 712 + 650 | 79 | 0 | 474 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی دو باره معدن
خاکریزی | 713 + 225 | 713 + 300 | 800 | معدن | 712 + 650 | 42 | 42 | 378 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 618.552 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 289.68 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 166 | 22434 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 846 | 852 | 19997
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1241.836 | 908.232 | 24367.632
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-10
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/10 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 11
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اجرای سقف کاذب دفتر اجرا و معاون کارگاه-متر مربع |  |  | 27 | پیکتاژ- متر |  | 0 | _ |  |  | کمبود و فرسودگی ماشین الات شرکتی و همچنین تعمیرات زیاد ، موجب عقب ماندگی پروژه شده است.
بتن ریزی مرحله اول پایه های قیف مصالح-متر مکعب |  |  | 9.5 | برداشت توپوگرافی-متر |  | 1600 | _
برش و خم ارماتور های فنداسیون سیلو-کیلو گرم |  |  | 1876 | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 300 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 150 | 713 + 355 | 950 | معدن | 712 + 650 | 74 | 0 | 444 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 165 | 713 + 225 | 800 | معدن | 712 + 650 | 25 | 42 | 276 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 792 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 48 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 2199 | 20235 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 852 | 720 | 20717
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 908.232 | 792 | 25159.632
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-11
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/11 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 12
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اجرای سقف کاذب آز-کارفرما - متر مربع |  |  | 12 | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 1 | آبرو محل ۷۱۲ + ۵۶۵ |  |  | کمبود و فرسودگی ماشین الات شرکتی و همچنین تعمیرات زیاد ، موجب عقب ماندگی پروژه شده است.
برش و ساخت خاموت های پی سیلو سیمان-کیلوگرم |  |  | 974 | برداشت توپوگرافی-متر |  | 0 | _
جوشکاری و تعمیر و ... |  |  | ـ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 750 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 150 | 713 + 375 | 720 | معدن | 712 + 650 | 104 | 0 | 624 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 435 | 400 | معدن | 712 + 650 | 25 | 31 | 274 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 987.8 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 48 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 20235 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 720 | 898 | 21615
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 792 | 987.8 | 26147.432
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-12
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/12 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 13
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ـ |  |  | ـ | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 1 | آبرو محل375 + 712 |  |  | با توجه به ابلاغ جبهه‌های کاری جدید در واحد ابنیه فنی و اختصاص یک دستگاه کامیون به این جبهه، حجم عملیات خاکی به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
ـ |  |  | ـ | برداشت توپوگرافی-متر |  | 0 | _
ـ |  |  | ـ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 750 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 325 | 713 + 375 | 500 | معدن | 712 + 650 | 66 | 0 | 396 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 50 | 712 + 430 | 300 | معدن | 712 + 650 | 40 | 40 | 400 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 875.6 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 605 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 210 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 1095 | 19140 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 898 | 796 | 22411
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 987.8 | 875.6 | 27023.032
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 605 | _
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 210 | 409
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-13
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/13 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 14
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ارماتور بندی و بتن ریزی فنداسیون های سیلو های سیمان |  |  | ـ | پیاده سازی آبرو- مورد |  | ـ | ـ |  |  | به لحاظ بارندگی شدید بهاری کاهش عملکرد در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.
ارماتور بندی فنداسیون بچینگ-کیلوگرم |  |  | 504 | برداشت توپوگرافی-متر |  | 160 | _
نصب فریم درب آشپزخانه، ... - مورد |  |  | 4 | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 460 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 555 | 713 + 375 | 500 | معدن | 712 + 650 | 70 | 0 | 420 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 555 | 713 + 375 | 700 | معدن | 712 + 650 | 0 | 44 | 176 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 655.6 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 2 | 5 | 32 | 0 | 32 | 18 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 19140 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 796 | 596 | 23007
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 875.6 | 655.6 | 27678.632
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 605 | 0 | ـ
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 210 | 0 | 409
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-14
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/14 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 15
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
سرامیک فرش کف اتاق سردخانه-متر مربع |  |  | 18 | پیاده سازی آبرو- مورد |  | _ | _ |  |  | تعطیلی هر ۱۴ روز یکبار کارگاه( جمعه درمیان)
_ |  |  | _ | برداشت توپوگرافی-متر |  | _ | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 13500 | لیتر | 67800 | 0 | 32640 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 596 | 0 | 23007
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 655.6 | 0 | 27678.632
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | _
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 409
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-15
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/15 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 16
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
نصب صفحات و بتن ریزی سکو های قیف مصالح |  |  | ـ | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 0 | _ |  |  | به لحاظ بارش شدید باران بهاری، لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.
خاموت گذاری پد استالهای فنداسیون سیلو های سیمان |  |  | _ | برداشت توپوگرافی-متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 815 | 712 + 900 | 350 | معدن | 712 + 650 | 49 | 0 | 294 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 323.4 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 67800 | 1607 | 31033 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 0 | 294 | 23301
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 0 | 323.4 | 28002.032
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | _
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 409
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-16
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/16 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 17
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه نصب صفحات و بتن ریزی سکو های قیف مصالح |  |  | _ | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 0 | _ |  |  |  | به لحاظ بارش شدید باران بهاری، لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.
ادامه خاموت گذاری پد استالهای فنداسیون سیلو های سیمان |  |  | _ | پیکتاژ-متر |  | 600 | 100 + 712 الی 700 + 712
|  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 600 | 100 + 712 الی 700 + 712
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 855 | 713 + 350 | 500 | معدن | 712 + 650 | 82 | 0 | 492 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 855 | 713 + 350 | 500 | معدن | 712 + 650 | 23 | 39 | 294 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 864.6 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | تحت تعمیر
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری سیلاب جمع شده در محل آبرو
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 67800 | 0 | 31033 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 294 | 786 | 24087
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 323.4 | 864.6 | 28866.632
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 2125
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-17
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/17 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 18
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اجرای اطاقک کپسول های اشئزخانه-متر مربع |  |  | 5 | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 0 | _ |  |  |  | به لحاظ خارچ کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده، یک دستگاه بیل مکانیکی و کامیون در اختیار واحد ابنیه فنی قرار گرفتند و کاهش حجم نرمال خاکریزی روزانه را داشته ایم.
قالب بندی پد استالهای سیلو های سیمان- متر مربع |  |  | 35 | پیکتاژ-متر |  | 600 | 900 + 730 الی 500 + 731
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 855 | 713 + 350 | 500 | معدن | 712 + 650 | 82 | 0 | 492 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 325 | 713 + 360 | 950 | معدن | 712 + 650 | 26 | 48 | 348 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 924 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | تحت تعمیر
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری سیلاب جمع شده در محل آبرو
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 67800 | 1921 | 29112 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 294 | 840 | 24927
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 323.4 | 924 | 29790.632
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 2125
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-18
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/18 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 19
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اتمام قالبندی پد استالهای سیلوسیمان-مترمربع |  |  | 20 | برداشت ارزیابی اراضی معارضین- قطعه |  | 10 | 750 + 715 الی 450+ 714 |  |  |  | به لحاظ فرسودگی ماشین الات شرکتی وتعمیر بیش از حد انها، کاهش خاکریزی نرمال روزانه را داشته ایم.
بتن ریزی پد استالهای سیلوی بچینگ -متر مکعب |  |  | 18
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 800 | 700 + 714 الی 900 + 713
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 940 | 713 + 375 | 800 | معدن | 712 + 650 | 77 | 0 | 462 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 940 | 713 + 375 | 800 | معدن | 712 + 650 | 26 | 53 | 368 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 913 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | تحت تعمیر
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری سیلاب جمع شده در محل آبرو
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 13500 | لیتر | 81300 | 2352 | 40260 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 840 | 830 | 25757
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 924 | 913 | 30703.632
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 2125
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-19
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/19 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 20
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اجرای آستر سیمان سفید نمای انبار- متر مربع |  |  | 10 | پیکتاژ - متر |  | 400 | 500 + 713 الی 100 + 713 |  |  |  | به لحاظ تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی، کاهش خاکریزی نرمال روزانه را داشته ایم.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 400 | 500 + 713 الی 100 + 713
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 700 | 400 + 713 الی 700 + 712
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 975 | 713 + 110 | 600 | معدن | 712 + 650 | 86 | 0 | 516 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 975 | 713 + 110 | 600 | معدن | 712 + 650 | 17 | 57 | 330 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 930.6 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری - ترانشه
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 40260 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 830 | 846 | 26603
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 913 | 980.6 | 31684.232
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 50 | 2175
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-20
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/20 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 21
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 200 | 800 + 712 الی 600 + 712 |  |  |  | به لحاظ تحت تعمیر بودن لودر پیمانکار، اکیپ حمل و بارگیری پیمانکاری غیر فعال بوده است.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 200 | 800 + 712 الی 600 + 712
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 700 | 800 + 712 الی 100 + 712
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 420 | 713 + 325 | 600 | معدن | 712 + 650 | 100 | 0 | 600 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 660 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری - ترانشه
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1626 | 38634 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 846 | 600 | 27203
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 980.6 | 710 | 32394.232
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 50 | 2225
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-21
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/21 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 22
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 125 | 500 + 713 الی 375 + 713 |  |  |  | به لحاظ تحت تعمیر بودن لودر پیمانکار، اکیپ حمل و بارگیری پیمانکاری غیر فعال بوده است.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 125 | 500 + 713 الی 375 + 713
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | -
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 790 | 713 + 025 | 400 | معدن | 712 + 650 | 91 | 0 | 546 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 600.6 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری - ترانشه
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 152 | 38482 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 600 | 546 | 27749
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 710 | 650.6 | 33044.832
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 50 | 2275
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-22
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/22 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 23
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
پی کنی و بتن ریزی فنداسیون اطاقک بچینگ-مترمکعب |  |  | 6 | پیکتاژ - متر |  | 750 | 400 + 713 الی 650 + 712
|  |  |  | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 750 | 400 + 713 الی 650 + 712
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | -
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 025 | 713 + 155 | 600 | معدن | 712 + 650 | 99 | 0 | 594 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 025 | 713 + 155 | 600 | معدن | 712 + 650 | 33 | 60 | 438 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 1135.2 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 3 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 2465 | 36017 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 546 | 1032 | 28781
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 650.6 | 1185.2 | 34230.032
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 50 | 2325
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-23
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/23 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 24
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 250 | 050 + 713 الی 800 + 712 |  |  |  | به لحاظ نقص فنی یک دستگاه ماشین آلات شرکتی، کاهش خاکریزی نرمال روزانه را داشته ایم.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 250 | 050 + 713 الی 800 + 712
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | -
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 175 | 713 + 375 | 600 | معدن | 712 + 650 | 72 | 0 | 432 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 175 | 713 + 375 | 600 | معدن | 712 + 650 | 33 | 55 | 418 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 935 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 3 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 36017 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1032 | 850 | 29631
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1185.2 | 985 | 35215.032
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 50 | 2375
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-24
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/24 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 25
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
تهیه مخزن آب هزار لیتری |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 100 | 000 + 715 الی 900 + 714 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت نقص فنی دو دستگاه کمپرسی شرکتی می باشد.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 100 | 000 + 715 الی 900 + 714
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | -
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 285 | 713 + 355 | 850 | معدن | 712 + 650 | 41 | 0 | 246 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 285 | 713 + 355 | 850 | معدن | 712 + 650 | 23 | 23 | 230 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 476 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 3 | 0 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1965 | 34052 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 850 | 476 | 42653 | 12546
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 985 | 476 | 43218.632 | 7527.6
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 0 | 3675.86 | 1300.86
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 60 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
اصلاحیه احجام
با توجه به ارزیابی ماهانه واحد نقشه برداری از مسیر خط پروژه، احجام عملیات خاکی مطابق با احجام اعلامی واحد نقشه برداری به روز رسانی گردید.

## 1403-02-25
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/25 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 26
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
قالب بندی مرحله اول دیوار حائل (قیف مصالح)بچینگ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 400 | 400 + 715 الی 000 + 715 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت نقص فنی دو دستگاه کمپرسی شرکتی می باشد.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 400 | 400 + 715 الی 000 + 715
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 400 | 400 + 715 الی 000 + 715
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 150 | 713 + 375 | 750 | معدن | 712 + 650 | 51 | 0 | 306 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 150 | 713 + 375 | 750 | معدن | 712 + 650 | 33 | 65 | 458 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 764 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 34052 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 476 | 764 | 43417 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 476 | 764 | 43982.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 60 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-26
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/26 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 27
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
بتن ریزی مرحله اول دیوار حائل سیلو های مصالح و آستر زنی نمای بیرونی و داخلی اتاقک کننترل بچینگ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 300 | 900 + 714 الی 600 + 714 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون جفت و اعزام یک دستگاه کامیون جفت به محل بچینگ به منظور خاکریزی و محوطه سازی
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ و جانمایی سیلو های مصالح |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 300 | 900 + 714 الی 600 + 714
اجرای سکو و استقرار مخزن آب ۱۰ هزار لیتری به منظور استفاده در بچینگ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 300 | 900 + 714 الی 600 + 714
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 350 | 713 + 375 | 950 | معدن | 712 + 650 | 40 | 0 | 240 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 350 | 713 + 375 | 950 | معدن | 712 + 650 | 32 | 64 | 448 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 688 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 2062 | 31990 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 764 | 688 | 44105 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 764 | 688 | 44670.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-27
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/27 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 28
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
قالب بندی مرحله دوم دیوار حائل سیلو های مصالح و نصب درب و پنجره اتاقک کنترل |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 400 | 900 + 714 الی 500 + 714 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون جفت و اعزام یک دستگاه کامیون جفت به محل بچینگ به منظور خاکریزی و محوطه سازی
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ و جانمایی سیلو های مصالح |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 400 | 900 + 714 الی 500 + 714
|  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 300 | 713 + 350 | 780 | معدن | 712 + 650 | 42 | 0 | 252 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 300 | 713 + 350 | 780 | معدن | 712 + 650 | 32 | 64 | 448 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 700 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 31990 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 688 | 700 | 44805 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 688 | 700 | 45370.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-28
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/28 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 29
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 0 | _ |  |  |  | تعطیلی کارگاه
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
لودر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گریدر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ـ
غلطک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تراک میکسر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 375 | 31615 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 700 | 0 | 44805 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 700 | 0 | 45370.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-29
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/29 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 30
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
بتن ریزی مرحله دوم دیوار حائل سیلو های مصالح و همچنین هواگیری بیس پلیت های میکسر بچینگ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 500 | 400 + 714 الی 900 + 713 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون جفت و انتقال یک دستگاه کامیون ده چرخ از بچینگ به طول خط از ساعت ۱۳
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 500 | 400 + 714 الی 900 + 713
ساخت سرویس بهداشتی بچینگ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 500 | 400 + 714 الی 900 + 713
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 200 | 713 + 350 | 700 | معدن | 712 + 650 | 48 | 0 | 288 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 200 | 713 + 350 | 700 | معدن | 712 + 650 | 39 | 80 | 554 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 842 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1580 | 30035 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 0 | 842 | 45647 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 0 | 842 | 46212.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-30
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/30 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 31
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
قالب بندی مرحله سوم دیوار حائل سیلو های مصالح |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 200 | 600 + 715 الی 400 + 715 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون ده چرخ
شروع پی کنی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 200 | 600 + 715 الی 400 + 715
آستر سیمان سرویس بهداشتی بچینگ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 200 | 600 + 715 الی 400 + 715
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 135 | 713 + 375 | 650 | معدن | 712 + 650 | 49 | 0 | 294 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 135 | 713 + 375 | 650 | معدن | 712 + 650 | 34 | 68 | 476 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 770 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 30035 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 842 | 770 | 46417 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 842 | 770 | 46982.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-31
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/31 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 32
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
تکمیل قالب بندی مرحله سوم و بتن ریزی دیوار حائل سیلو های مصالح |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 200 | 400 + 713 الی 200 + 713 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون ده چرخ، قطع همکاری بدون برنامه ای لودر استیجاری و به موجب آن ترافیک در بارگیری توسط لودر پیمانکار
مونتاژ بخش میکسر بچینگ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 200 | 400 + 713 الی 200 + 713
پی کنی دستی و کرسی چینی به منظور احداث خوابگاه کارگری ۱ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 200 | 400 + 713 الی 200 + 713
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 250 | 713 + 355 | 650 | معدن | 712 + 650 | 46 | 0 | 305.9 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 250 | 713 + 355 | 650 | معدن | 712 + 650 | 17 | 60 | 342 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 647.9 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 4 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 20 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 0 | 50 | 20 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 2073 | 27962 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 770 | 647.9 | 47064.9 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 770 | 647.9 | 47630.532 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه