## 1403-02-03
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/03 |  | شماره گزارش: |  | 4
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
استر سیمان دفاتر جنب مشاور- متر مربع |  |  | 55 | توپوگرافی- متر |  | 0 | _ |  |  | به علت فرسوده بوده کامیون های شرکتی و نقص فنی (روغن ریزی) کاهش حجم در عملیات خاکریزی را داشته ایم.
موارد متفرقه ( اجرچینی و کف ریزی و ..) |  |  | _ | پیکتاژ- متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 675 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 925 | 500 | معدن | 713 + 375 | 73 | 0 | 467.2 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 905 | 712 + 975 | 500 | معدن | 712 + 650 | 38 | 78 | 492.8 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 500 | 75 | _ | 712 + 425 | _ | _ | 772.992 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 398.208 | m3 | _
بتن آبرو | 712 + 255 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 0 | 54 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 653 | 28221 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 957 | 960 | 15395 |  | 28874 |  | 25426
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1167 | 1171.2 | 18781.9 |  | 13475 | 14435
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 82 | 17610.7 | 16439.5
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 50 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-04
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/04 |  | شماره گزارش: |  | 5
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
موزاییک فرش آز-کارفرما - متر مربع |  |  | 29 | توپوگرافی- متر |  | 450 | _ |  |  | به لحاظ اعزام یک دستگاه کامیون جفت جهت انتقال خاک های کنده شده از پی کنی محل آبرو، کاهش خاکریزی را نسبت به روز های معمول داشته ایم.
موارد متفرقه ( آستر سیمان نمای بیرونی انبار و ...) |  |  | _ | پیکتاژ- متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 325 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 925 | 713 + 000 | 600 | معدن | 712 + 650 | 65 | 0 | 390 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 975 | 713 + 025 | 550 | معدن | 712 + 650 | 44 | 88 | 528 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 666.468 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 312.12 | m3 | _
پی کنی-آبرو | 712 + 375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 52 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 0 | 54 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 28221 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 960 | 918 | 16313
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1171.2 | 978.588 | 19760.488
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 52 | 134
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 50 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-05
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/05 |  | شماره گزارش: |  | 6
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اندود سفید کاری دفاتر جدید و آز کارفرما - متر مربع |  |  | 25 | توپوگرافی- متر |  | 0 | _ |  |  | به لحاظ بارندگی شدید بهاری و لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی، کاهش خاکریزی را داشته ایم.
اتمام استر زنی نمای بیرونی انبار جدید و ... |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | آبرو محل ۳۷۵ + ۷۱۲
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 400 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 925 | 713 + 130 | 650 | معدن | 712 + 650 | 61 | 0 | 366 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی سه باره معدن قرضه
خاکریزی | 713 + 025 | 713 + 130 | 650 | معدن | 712 + 650 | 25 | 53 | 309 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 490.05 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 229.5 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712 + 255 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 65 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 38 | 0 | 38 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 28221 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 918 | 675 | 16988
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 978.588 | 719.55 | 20480.038
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 52 | 65 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-06
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/06 |  | شماره گزارش: |  | 7
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
سرامیک فرش دفاتر اجرا و معاون کارگاه - متر مربع |  |  | 28 | پیکتاژ- متر |  | 500 | _ |  |  | به لحاظ بارندگی شدید روز گذشته و لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی، رکود عملیات خاکریزی را داشته ایم.
اندود سفید کاری و .... |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | آبرو محل 565 + ۷۱۲
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 500 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 275 | 712 + 425 | 100 | معدن | 712 + 350 | 90 | 0 | 540 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی دو باره معدن
خاکریزی | 713 + 995 | 713 + 130 | 650 | معدن | 712 + 650 | 20 | 37 | 231 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 559.746 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 262.14 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 0 | 54 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 2060 | 26161 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 675 | 771 | 17759
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 719.55 | 821.886 | 21301.924
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 65 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-07
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/07 |  | شماره گزارش: |  | 8
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ- متر |  | 0 | _ |  |  | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | آبرو محل 250 + ۷۱۲
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 575 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 340 | 712 + 540 | 500 | معدن | 712 + 650 | 90 | 0 | 540 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی دو باره معدن
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی-تعطیلی جمعه
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 392.04 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 523.6 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 26161 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 771 | 540 | 18299
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 821.886 | 915.64 | 22217.564
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-08
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/08 |  | شماره گزارش: |  | 9
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
سفید کاری دفاتر معاون کارگاه و اجرا-متر مربع |  |  | 70 | پیکتاژ- متر |  | 0 | _ |  |  | _
بتن ریزی فنداسیون بچینگ-متر مکعب |  |  | 5 | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | آبرو محل 375 + ۷۱۲
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 325 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 175 | 712 + 975 | 200 | معدن | 712 + 450 | 83 | 0 | 498 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی دو باره معدن
خاکریزی | 713 + 130 | 713 + 165 | 650 | معدن | 712 + 650 | 39 | 38 | 348 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی-تعطیلی جمعه
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 614.196 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 627.64 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 3561 | 22600 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 540 | 846 | 19145
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 915.64 | 1241.836 | 23459.4
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-09
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/09 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 10
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
سفید کاری سیمانی اشپزخانه-متر مربع |  |  | 36 | پیکتاژ- متر |  | 0 | _ |  |  | به لحاظ فرسودگی ماشین آلات شرکتی و نقص فنی، کاهش عملیات خاکریزی را داشته ایم.
قالب بندی دو عدد از پایه های قیف های مصالح-متر مربع |  |  | 16 | برداشت توپو - مورد |  | 4 | برداشت کارکرد بلدوزر های پیمانکاری
نصب درب و پنجره دفاتر معاون کارگاه و مهندسین اجرا |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 0
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 170 | 713 + 300 | 800 | معدن | 712 + 650 | 79 | 0 | 474 | m3 | کامیون شرکتی- جابجایی دو باره معدن
خاکریزی | 713 + 225 | 713 + 300 | 800 | معدن | 712 + 650 | 42 | 42 | 378 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 618.552 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 713 + 300 | 713 + 450 | 300 | _ | 713 + 375 | _ | _ | 289.68 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 166 | 22434 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 846 | 852 | 19997
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1241.836 | 908.232 | 24367.632
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-10
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/10 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 11
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اجرای سقف کاذب دفتر اجرا و معاون کارگاه-متر مربع |  |  | 27 | پیکتاژ- متر |  | 0 | _ |  |  | کمبود و فرسودگی ماشین الات شرکتی و همچنین تعمیرات زیاد ، موجب عقب ماندگی پروژه شده است.
بتن ریزی مرحله اول پایه های قیف مصالح-متر مکعب |  |  | 9.5 | برداشت توپوگرافی-متر |  | 1600 | _
برش و خم ارماتور های فنداسیون سیلو-کیلو گرم |  |  | 1876 | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 300 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 150 | 713 + 355 | 950 | معدن | 712 + 650 | 74 | 0 | 444 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 165 | 713 + 225 | 800 | معدن | 712 + 650 | 25 | 42 | 276 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 792 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 48 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 2199 | 20235 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 852 | 720 | 20717
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 908.232 | 792 | 25159.632
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-11
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/11 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 12
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اجرای سقف کاذب آز-کارفرما - متر مربع |  |  | 12 | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 1 | آبرو محل ۷۱۲ + ۵۶۵ |  |  | کمبود و فرسودگی ماشین الات شرکتی و همچنین تعمیرات زیاد ، موجب عقب ماندگی پروژه شده است.
برش و ساخت خاموت های پی سیلو سیمان-کیلوگرم |  |  | 974 | برداشت توپوگرافی-متر |  | 0 | _
جوشکاری و تعمیر و ... |  |  | ـ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 750 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 150 | 713 + 375 | 720 | معدن | 712 + 650 | 104 | 0 | 624 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 435 | 400 | معدن | 712 + 650 | 25 | 31 | 274 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 987.8 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 0 | 48 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 20235 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 720 | 898 | 21615
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 792 | 987.8 | 26147.432
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 199
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-12
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/12 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 13
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ـ |  |  | ـ | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 1 | آبرو محل375 + 712 |  |  | با توجه به ابلاغ جبهه‌های کاری جدید در واحد ابنیه فنی و اختصاص یک دستگاه کامیون به این جبهه، حجم عملیات خاکی به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
ـ |  |  | ـ | برداشت توپوگرافی-متر |  | 0 | _
ـ |  |  | ـ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 750 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 325 | 713 + 375 | 500 | معدن | 712 + 650 | 66 | 0 | 396 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 50 | 712 + 430 | 300 | معدن | 712 + 650 | 40 | 40 | 400 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 875.6 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 605 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 210 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 1095 | 19140 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 898 | 796 | 22411
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 987.8 | 875.6 | 27023.032
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 605 | _
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 210 | 409
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-13
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/13 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 14
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ارماتور بندی و بتن ریزی فنداسیون های سیلو های سیمان |  |  | ـ | پیاده سازی آبرو- مورد |  | ـ | ـ |  |  | به لحاظ بارندگی شدید بهاری کاهش عملکرد در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.
ارماتور بندی فنداسیون بچینگ-کیلوگرم |  |  | 504 | برداشت توپوگرافی-متر |  | 160 | _
نصب فریم درب آشپزخانه، ... - مورد |  |  | 4 | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 460 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 555 | 713 + 375 | 500 | معدن | 712 + 650 | 70 | 0 | 420 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 555 | 713 + 375 | 700 | معدن | 712 + 650 | 0 | 44 | 176 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 655.6 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 2 | 5 | 32 | 0 | 32 | 18 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | _ | لیتر | 54300 | 0 | 19140 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 796 | 596 | 23007
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 875.6 | 655.6 | 27678.632
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 605 | 0 | ـ
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 210 | 0 | 409
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-14
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/14 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 15
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
سرامیک فرش کف اتاق سردخانه-متر مربع |  |  | 18 | پیاده سازی آبرو- مورد |  | _ | _ |  |  | تعطیلی هر ۱۴ روز یکبار کارگاه( جمعه درمیان)
_ |  |  | _ | برداشت توپوگرافی-متر |  | _ | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 13500 | لیتر | 67800 | 0 | 32640 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 596 | 0 | 23007
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 655.6 | 0 | 27678.632
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | _
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 409
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-15
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/15 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 16
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
نصب صفحات و بتن ریزی سکو های قیف مصالح |  |  | ـ | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 0 | _ |  |  | به لحاظ بارش شدید باران بهاری، لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.
خاموت گذاری پد استالهای فنداسیون سیلو های سیمان |  |  | _ | برداشت توپوگرافی-متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 815 | 712 + 900 | 350 | معدن | 712 + 650 | 49 | 0 | 294 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 323.4 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 67800 | 1607 | 31033 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 0 | 294 | 23301
[10 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 0 | 323.4 | 28002.032
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | _
[10 empty] | پی کنی ابرو -m3 | 0 | 0 | 409
[10 empty] | بتن ابرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه

## 1403-02-16
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/16 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 17
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه نصب صفحات و بتن ریزی سکو های قیف مصالح |  |  | _ | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 0 | _ |  |  |  | به لحاظ بارش شدید باران بهاری، لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.
ادامه خاموت گذاری پد استالهای فنداسیون سیلو های سیمان |  |  | _ | پیکتاژ-متر |  | 600 | 100 + 712 الی 700 + 712
|  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 600 | 100 + 712 الی 700 + 712
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 855 | 713 + 350 | 500 | معدن | 712 + 650 | 82 | 0 | 492 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 855 | 713 + 350 | 500 | معدن | 712 + 650 | 23 | 39 | 294 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 864.6 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | تحت تعمیر
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری سیلاب جمع شده در محل آبرو
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 67800 | 0 | 31033 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 294 | 786 | 24087
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 323.4 | 864.6 | 28866.632
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 2125
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-17
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/17 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 18
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اجرای اطاقک کپسول های اشئزخانه-متر مربع |  |  | 5 | پیاده سازی آبرو- مورد |  | 0 | _ |  |  |  | به لحاظ خارچ کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده، یک دستگاه بیل مکانیکی و کامیون در اختیار واحد ابنیه فنی قرار گرفتند و کاهش حجم نرمال خاکریزی روزانه را داشته ایم.
قالب بندی پد استالهای سیلو های سیمان- متر مربع |  |  | 35 | پیکتاژ-متر |  | 600 | 900 + 730 الی 500 + 731
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 855 | 713 + 350 | 500 | معدن | 712 + 650 | 82 | 0 | 492 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 325 | 713 + 360 | 950 | معدن | 712 + 650 | 26 | 48 | 348 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 924 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | تحت تعمیر
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری سیلاب جمع شده در محل آبرو
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 67800 | 422 | 30611 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 294 | 840 | 24927
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 323.4 | 924 | 29790.632
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 2125
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-18
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/18 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 19
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اتمام قالبندی پد استالهای سیلوسیمان-مترمربع |  |  | 20 | برداشت ارزیابی اراضی معارضین- قطعه |  | 10 | 750 + 715 الی 450+ 714 |  |  |  | به لحاظ فرسودگی ماشین الات شرکتی وتعمیر بیش از حد انها، کاهش خاکریزی نرمال روزانه را داشته ایم.
بتن ریزی پد استالهای سیلوی بچینگ -متر مکعب |  |  | 18
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 800 | 700 + 714 الی 900 + 713
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 940 | 713 + 375 | 800 | معدن | 712 + 650 | 77 | 0 | 462 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 940 | 713 + 375 | 800 | معدن | 712 + 650 | 26 | 53 | 368 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 913 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 712 + 725 | 712 + 764 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | تحت تعمیر
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری سیلاب جمع شده در محل آبرو
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 13500 | لیتر | 81300 | 2352 | 41759 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 840 | 830 | 25757
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 924 | 913 | 30703.632
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 2125
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-19
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/19 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 20
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
اجرای آستر سیمان سفید نمای انبار- متر مربع |  |  | 10 | پیکتاژ - متر |  | 400 | 500 + 713 الی 100 + 713 |  |  |  | به لحاظ تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی، کاهش خاکریزی نرمال روزانه را داشته ایم.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 400 | 500 + 713 الی 100 + 713
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 700 | 400 + 713 الی 700 + 712
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 975 | 713 + 110 | 600 | معدن | 712 + 650 | 86 | 0 | 516 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 712 + 975 | 713 + 110 | 600 | معدن | 712 + 650 | 17 | 57 | 330 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 930.6 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری - ترانشه
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 41759 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 830 | 846 | 26603
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 913 | 980.6 | 31684.232
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 50 | 2175
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-20
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/20 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 21
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 200 | 800 + 712 الی 600 + 712 |  |  |  | به لحاظ تحت تعمیر بودن لودر پیمانکار، اکیپ حمل و بارگیری پیمانکاری غیر فعال بوده است.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 200 | 800 + 712 الی 600 + 712
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 700 | 800 + 712 الی 100 + 712
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 420 | 713 + 325 | 600 | معدن | 712 + 650 | 100 | 0 | 600 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 660 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری - ترانشه
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1626 | 40133 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 846 | 600 | 27203
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 980.6 | 710 | 32394.232
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 50 | 2225
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-21
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/21 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 22
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 125 | 500 + 713 الی 375 + 713 |  |  |  | به لحاظ تحت تعمیر بودن لودر پیمانکار، اکیپ حمل و بارگیری پیمانکاری غیر فعال بوده است.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 125 | 500 + 713 الی 375 + 713
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | -
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 790 | 713 + 025 | 400 | معدن | 712 + 650 | 91 | 0 | 546 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 600.6 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خاکبرداری - ترانشه
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 152 | 39981 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 600 | 546 | 27749
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 710 | 650.6 | 33044.832
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 50 | 2275
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-22
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/22 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 23
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
پی کنی و بتن ریزی فنداسیون اطاقک بچینگ-مترمکعب |  |  | 6 | پیکتاژ - متر |  | 750 | 400 + 713 الی 650 + 712
|  |  |  | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 750 | 400 + 713 الی 650 + 712
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | -
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 025 | 713 + 155 | 600 | معدن | 712 + 650 | 99 | 0 | 594 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 025 | 713 + 155 | 600 | معدن | 712 + 650 | 33 | 60 | 438 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 1135.2 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 3 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 2465 | 37516 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 546 | 1032 | 28781
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 650.6 | 1185.2 | 34230.032
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 50 | 2325
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-23
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/23 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 24
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 250 | 050 + 713 الی 800 + 712 |  |  |  | به لحاظ نقص فنی یک دستگاه ماشین آلات شرکتی، کاهش خاکریزی نرمال روزانه را داشته ایم.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 250 | 050 + 713 الی 800 + 712
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | -
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 175 | 713 + 375 | 600 | معدن | 712 + 650 | 72 | 0 | 432 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 175 | 713 + 375 | 600 | معدن | 712 + 650 | 33 | 55 | 418 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 935 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | 713 + 400 | 713 + 500 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | m3 |  | _ |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712+375 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 3 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 37516 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1032 | 850 | 29631
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1185.2 | 985 | 35215.032
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 50 | 2375
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 409
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-24
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/24 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 25
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
تهیه مخزن آب هزار لیتری |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 100 | 000 + 715 الی 900 + 714 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت نقص فنی دو دستگاه کمپرسی شرکتی می باشد.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 100 | 000 + 715 الی 900 + 714
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | -
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 285 | 713 + 355 | 850 | معدن | 712 + 650 | 41 | 0 | 246 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 285 | 713 + 355 | 850 | معدن | 712 + 650 | 23 | 23 | 230 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 476 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | 712 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 3 | 0 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1965 | 35551 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 850 | 476 | 42653 | 12546
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 985 | 476 | 43218.632 | 7527.6
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 50 | 0 | 3675.86 | 1300.86
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 60 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
اصلاحیه احجام
با توجه به ارزیابی ماهانه واحد نقشه برداری از مسیر خط پروژه، احجام عملیات خاکی مطابق با احجام اعلامی واحد نقشه برداری به روز رسانی گردید.

## 1403-02-25
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/25 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 26
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
قالب بندی مرحله اول دیوار حائل (قیف مصالح)بچینگ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 400 | 400 + 715 الی 000 + 715 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت نقص فنی دو دستگاه کمپرسی شرکتی می باشد.
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 400 | 400 + 715 الی 000 + 715
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 400 | 400 + 715 الی 000 + 715
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 150 | 713 + 375 | 750 | معدن | 712 + 650 | 51 | 0 | 306 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 150 | 713 + 375 | 750 | معدن | 712 + 650 | 33 | 65 | 458 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 764 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 35551 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 476 | 764 | 43417 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 476 | 764 | 43982.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 60 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-26
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/26 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 27
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
بتن ریزی مرحله اول دیوار حائل سیلو های مصالح و آستر زنی نمای بیرونی و داخلی اتاقک کننترل بچینگ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 300 | 900 + 714 الی 600 + 714 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون جفت و اعزام یک دستگاه کامیون جفت به محل بچینگ به منظور خاکریزی و محوطه سازی
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ و جانمایی سیلو های مصالح |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 300 | 900 + 714 الی 600 + 714
اجرای سکو و استقرار مخزن آب ۱۰ هزار لیتری به منظور استفاده در بچینگ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 300 | 900 + 714 الی 600 + 714
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 350 | 713 + 375 | 950 | معدن | 712 + 650 | 40 | 0 | 240 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 350 | 713 + 375 | 950 | معدن | 712 + 650 | 32 | 64 | 448 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 688 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 2062 | 33489 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 764 | 688 | 44105 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 764 | 688 | 44670.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-27
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/27 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 28
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
قالب بندی مرحله دوم دیوار حائل سیلو های مصالح و نصب درب و پنجره اتاقک کنترل |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 400 | 900 + 714 الی 500 + 714 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون جفت و اعزام یک دستگاه کامیون جفت به محل بچینگ به منظور خاکریزی و محوطه سازی
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ و جانمایی سیلو های مصالح |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 400 | 900 + 714 الی 500 + 714
|  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 300 | 713 + 350 | 780 | معدن | 712 + 650 | 42 | 0 | 252 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 300 | 713 + 350 | 780 | معدن | 712 + 650 | 32 | 64 | 448 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 700 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 13500 | لیتر | 94800 | 0 | 33489 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 688 | 700 | 44805 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 688 | 700 | 45370.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-28
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/28 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 29
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 0 | _ |  |  |  | تعطیلی کارگاه
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
لودر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گریدر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ـ
غلطک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر آب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تراک میکسر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 375 | 33114 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 700 | 0 | 44805 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 700 | 0 | 45370.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-29
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/29 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 30
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
بتن ریزی مرحله دوم دیوار حائل سیلو های مصالح و همچنین هواگیری بیس پلیت های میکسر بچینگ |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 500 | 400 + 714 الی 900 + 713 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون جفت و انتقال یک دستگاه کامیون ده چرخ از بچینگ به طول خط از ساعت ۱۳
تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 500 | 400 + 714 الی 900 + 713
ساخت سرویس بهداشتی بچینگ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 500 | 400 + 714 الی 900 + 713
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 200 | 713 + 350 | 700 | معدن | 712 + 650 | 48 | 0 | 288 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 200 | 713 + 350 | 700 | معدن | 712 + 650 | 39 | 80 | 554 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 842 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 15 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1580 | 31534 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 0 | 842 | 45647 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 0 | 842 | 46212.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-30
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/30 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 31
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
قالب بندی مرحله سوم دیوار حائل سیلو های مصالح |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 200 | 600 + 715 الی 400 + 715 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون ده چرخ
شروع پی کنی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 200 | 600 + 715 الی 400 + 715
آستر سیمان سرویس بهداشتی بچینگ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 200 | 600 + 715 الی 400 + 715
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 135 | 713 + 375 | 650 | معدن | 712 + 650 | 49 | 0 | 294 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 135 | 713 + 375 | 650 | معدن | 712 + 650 | 34 | 68 | 476 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 770 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |  | ـ
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 31534 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 842 | 770 | 46417 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 842 | 770 | 46982.632 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-02-31
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/02/31 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 32
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
تکمیل قالب بندی مرحله سوم و بتن ریزی دیوار حائل سیلو های مصالح |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 200 | 400 + 713 الی 200 + 713 |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون ده چرخ، قطع همکاری بدون برنامه ای لودر استیجاری و به موجب آن ترافیک در بارگیری توسط لودر پیمانکار
مونتاژ بخش میکسر بچینگ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 200 | 400 + 713 الی 200 + 713
پی کنی دستی و کرسی چینی به منظور احداث خوابگاه کارگری ۱ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 200 | 400 + 713 الی 200 + 713
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 250 | 713 + 355 | 650 | معدن | 712 + 650 | 46 | 0 | 305.9 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 250 | 713 + 355 | 650 | معدن | 712 + 650 | 17 | 60 | 342 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 647.9 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 4 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 20 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 0 | 50 | 20 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 2073 | 29461 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 770 | 647.9 | 47064.9 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 770 | 647.9 | 47630.532 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-01
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/03/01 |  |  |  |  | شماره گزارش: |  | 33
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [6 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
تکمیل قالب بندی مرحله چهارم و بتن ریزی دیوار حائل سیلو های مصالح |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 0 | _ |  |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن سه دستگاه کامیون ده چرخ(دو شرکتی-یک پیمانکار) ، عدم حضور پیمانکار انصاری مطابق برنامه و همچنین ماشین آلات(لودر و کامیون ) پیمانکار صداقت حضور در محل کارگاه به منظور کمک در احداث خوابگاه کارگری شماره ۱
آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ - مترمربع |  |  | 40 | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 200 | 000 + 715 الی 800 + 714
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 800 | 100 + 712 الی 300 + 711
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد |  | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 270 | 713 + 325 | 850 | معدن | 712 + 650 | 33 | 0 | 219.45 | m3 |  | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 270 | 713 + 325 | 850 | معدن | 712 + 650 | 0 | 73 | 292 | m3 |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 511.45 | m3 |  | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | _
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | 0 | 40 | 30 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | _
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [10 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 29461 | _ |  |  |  |  | خاکریزی-m3 | 647.9 | 511.45 | 47576.35 | 0
[11 empty] | خاکبرداری از قرضه -m3 | 647.9 | 511.45 | 48141.982 | 0
[11 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 0 | 3675.86 | 0
[11 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[11 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
اضافه شدن بیل مکانیکی ۲۲۰ پیمانکار رضاپور به منطقه عملیاتی

## 1403-03-02
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/03/02 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 34
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ - مترمربع |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 1000 | 600 + 715 الی 600 + 716 |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن سه دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی و لودر پیمانکار
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 190 | 713 + 270 | 850 | معدن | 712 + 650 | 25 | 0 | 166.25 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 190 | 713 + 270 | 850 | معدن | 712 + 650 | 21 | 76 | 430 | m3 | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 596.25 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 800 | 716 + 200 | _ | _ | _ | _ | _ | 1060 | m3 | _ |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 1 | 5
کمپرسی | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 0 | 50 | 20 |  | نقشه برداری | 5 | 0 | 5
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 11 | 1 | 12
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 5 | 1 | 6
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 13 | 2 | 15
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | ازمایشگاه | 5 | 0 | 5
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 4 | 0 | 4
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 27 | 0 | 27
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 78 | 6 | 84
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1553 | 27908 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 511.45 | 596.25 | 48172.6 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 165 | 0 | _ | جهت تجهیز کارگاه |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 511.45 | 596.25 | 48738.232 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 1060 | 4735.86 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
احداث راه های دسترسی به خط از کیلومتراژ 714 الی 717

## 1403-03-03
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/03/03 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 35
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپو - متر |  | 475 | 600 + 716 الی 075 + 717 |  |  | تحت تعمیر بودن دو دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی
_ |  |  | _ | برداشت ارزیابی سه قطعه از املاک معارضین |  | _ | _
_ |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | 7 | از کیلو متراژ ۷۱۳ الی ۷۱۷
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 115 | 713 + 190 | 850 | معدن | 712 + 650 | 38 | 0 | 252.7 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 115 | 713 + 190 | 850 | معدن | 712 + 650 | 21 | 111 | 570 | m3 | پیمانکار اجرا
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 822.7 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 800 | 716 + 175 | _ | _ | _ | _ | _ | 1100 | m3 | فعالیت در دو جبهه ابلاغی |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 1 | 5
کمپرسی | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 0 | 50 | 20 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 7 | 0 | 7
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 0 | 14
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | ازمایشگاه | 5 | 0 | 5
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 0 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پیمانکاران | 21 | 0 | 21
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 71 | 2 | 73
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 27908 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 596.25 | 822.7 | 48995.3 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 165 | 0 | _ | جهت تجهیز کارگاه |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 596.25 | 822.7 | 49560.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1060 | 1100 | 5835.86 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-04
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/03/04 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 36
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپو - متر |  | 425 | 075 + 717 الی 500 + 717 |  |  | تعطیلی پیمانکاران میرزایی و انصاری
_ |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 714 + 190 | 714 + 675 | 300 | ترانشه | 714 + 685 | 88 | 0 | 585.2 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 714 + 190 | 714 + 675 | 300 | ترانشه | 714 + 685 | 0 | 43 | 172 | m3 | پیمانکار اجرا
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 800 | 716 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | 1015 | m3 | فعالیت در دو جبهه ابلاغی |  |  |  |  | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 1 | 5
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 40 | 0 | 40 | 60 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 7 | 0 | 7
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 0 | 14
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | ازمایشگاه | 5 | 0 | 5
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 0 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 23 | 0 | 23
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 73 | 2 | 75
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 2753 | 25155 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 822.7 | 757.2 | 49752.5 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 165 | 0 | _ | جهت تجهیز کارگاه |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 822.7 | 0 | 49560.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1100 | 1015 | 6850.86 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-05
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/03/05 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 37
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر |  | 1450 | 625 + 715 الی 075 + 717 |  |  | افزایش دو برابری مجموع خاکریزی نسبت به روز گذشته
قالبندی، بتن ریزی و صفحه گذاری پی پایه های نوار نقاله |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 714 + 115 | 714 + 675 | 300 | ترانشه | 714 + 900 | 66 | 33 | 576.18 | m3 | کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی | 713 + 100 | 713 + 270 | 650 | قرضه | 712 + 650 | 112 | 0 | 672 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 713 + 270 | 713 + 310 | 650 | قرضه | 712 + 650 | 35 | 70 | 490 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 1162 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 800 | 715 + 900 | _ | _ | 715 + 800 | _ | _ | 340 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 0 | 4
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 13 | 0 | 13
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 2 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 0 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 23 | 0 | 23
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 83 | 3 | 86
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1286 | 23869 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 757.2 | 1738.18 | 51490.68 | 0
بتن درجا | 2 | مترمکعب | 167 | 2 | _ | جهت تجهیز کارگاه |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 0 | 1162 | 50722.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1015 | 340 | 7190.86 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-06 (2)
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد | [16 empty] | 2024-07-23
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-23 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 33 |  |  |  | 33
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ - مترمربع |  |  | _ | پیکتاژ - متر |  | 1000 | 600 + 715 الی 600 + 716 |  |  | کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن سه دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی و لودر پیمانکار
_ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه کار - متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | _
_ |  |  | _ | توپوگرافی-متر |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه | موقعیت قرضه | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 190 | 713 + 270 | 850 | معدن | 712 + 650 | 65 | 32 | 565.37 | m3 | کامیون شرکتی
خاکریزی | 713 + 190 | 713 + 270 | 850 | معدن | 712 + 650 | 51 | 90 | 666 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل -میرزایی
خاکریزی | 713 + 190 | 713 + 270 | 850 | معدن | 712 + 650 | 133 | 0 | 798 | m3 | پیمانکار خاکبرداری ، بارگیری و حمل - انصاری
خاکریزی | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | [5 empty] | 713 + 025
ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 565.37 | m3 | کامیون شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 800 | 716 + 200 | _ | _ | _ | _ | _ | 1060 | m3 | کامیون شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 800 | 716 + 200 | _ | _ | _ | _ | _ | 1060 | m3 | کامیون شرکتی
پی کنی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | کامیون شرکتی
کامیون شرکتی
کامیون شرکتی
کامیون شرکتی
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی | توضیحات | دپارتمان | حاضر شرکتی | حاضر پیمانکار | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | دفتر فنی | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
کمپرسی | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 0 | 50 | 20 |  | کنترل پروژه | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | نقشه برداری | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 11 | 0 | 0 | 11 | 11
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 13 | 0 | 0 | 13 | 13
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 |  | ازمایشگاه | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
[10 empty] | پیمانکاران ابنیه | 27 | 0 | 0 | 27 | 27
[10 empty] | پیمانکاران عملیات خاکی |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
جمع کل | 13 | 12 | 4 | 29 | 218 | 0 | 218 | 72 |  | جمع کل | 78 | 0 |  | 78
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی |  | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1553 | 27908 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 511.45 | 2291.37 | 48172.6 |  | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 165 | 0 | _ | جهت تجهیز کارگاه |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 511.45 | 1060 | 48738.232 |  | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 1060 | 4735.86 |  | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 |  | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 50 |  | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [7 empty] | رئیس کارگاه
کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن سه دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی و لودر پیمانکار

## 1403-03-06
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/03/06 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 38
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر |  | 800 | 400 + 713 الی 575 + 714
مونتاژ و نصب نوار نقاله بچینگ |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 714 + 100 | 714 + 480 | 350 | ترانشه | 714 + 900 | 65 | 32 | 565.37 | m3 | کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی | 713 + 100 | 713 + 270 | 650 | قرضه | 712 + 650 | 133 | 0 | 798 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 713 + 270 | 713 + 310 | 650 | قرضه | 712 + 650 | 45 | 96 | 654 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 1452 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 800 | 715 + 900 | _ | _ | 715 + 800 | _ | _ | 565.37 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 1 | 6
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 0 | 4
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 13 | 0 | 13
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 0 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 0 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 34 | 0 | 34
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 97 | 1 | 98
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1351 | 22518 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1738.18 | 2017.37 | 53508.05 | 0
بتن درجا | 40 | مترمکعب | 207 | 40 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1162 | 1452 | 52174.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 340 | 565.37 | 7756.23 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 40 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-07
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/03/07 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 39
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر |  | 268 | 757 + 717 الی 025 + 718 |  |  | خرید دو تانکر ۵۰ هزار لیتری سوخت
|  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 714 + 050 | 714 + 925 | 350 | ترانشه | 714 + 400 | 80 | 71 | 827.36 | m3 | کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی | 713 + 340 | 713 + 365 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 113 | 0 | 678 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 712 + 310 | 712 + 325 | 300 | قرضه | 712 + 650 | 35 | 70 | 490 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | 75 | _ | 712 + 650 | _ | _ | 1168 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
بتن ریزی-آبرو | 712 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 44 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 0 | 4
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 13 | 0 | 13
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 0 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 0 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 38 | 0 | 38
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 100 | 1 | 101
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1786 | 20732 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2017.37 | 1995.36 | 55503.41 | 0
بتن درجا | 44 | مترمکعب | 251 | 44 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1452 | 1168 | 53342.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 565.37 | 0 | 7756.23 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 40 | 44 | 134 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-08
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/03/0۸ |  |  |  | شماره گزارش: |  | 40
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر |  | 250 | 657 + 713 الی 350 + 714
حفر چاه سرویس بچینگ |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 714 + 985 | 715 + 430 | 250 | ترانشه | 714 + 825 | 105 | 50 | 906.25 | m3 | کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی | 713 + 100 | 713 + 300 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 115 | 0 | 690 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 712 + 325 | 712 + 350 | 300 | قرضه | 712 + 375 | 45 | 75 | 570 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 570 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 690 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 714 + 825 | _ | _ | 906.25 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
بتن ریزی-آبرو | 712 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 0 | 4
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 13 | 0 | 13
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 0 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 0 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 29 | 0 | 29
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 92 | 0 | 92
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1786 | 18946 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1995.36 | 2166.25 | 55674.3 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1168 | 1260 | 53434.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 906.25 | 8662.48 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 44 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-09
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/03/09 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 41
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر |  | 1300 | 200 + 714 الی 900 + 712
_ |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 714 + 050 | 714 + 250 | 250 | ترانشه | 714 + 825 | 124 | 58 | 1065.88 | m3 | کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی | 713 + 175 | 713 + 365 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 115 | 0 | 690 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 712 + 200 | 712 + 425 | 300 | قرضه | 712 + 375 | 44 | 70 | 544 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 544 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 690 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 714 + 825 | _ | _ | 1065.88 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
بتن ریزی-آبرو | 712 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 0 | 4
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 13 | 0 | 13
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 0 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 0 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 33 | 0 | 33
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 96 | 0 | 96
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 1112 | 17834 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2166.25 | 2299.88 | 57974.18 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1260 | 1234 | 54668.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 906.25 | 1065.88 | 9728.36 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-10
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | پنج شنبه |  | 1403/03/10 |  | شماره گزارش: |  | 42
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی و آستر زنی دیوار های خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر |  | 100 | 800 + 712 الی 900 + 712 |  |  | تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان
_ |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 714 + 950 | 715 + 300 | 250 | ترانشه | 714 + 825 | 64 | 57 | 662.72 | m3 | کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 111 | 0 | 666 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 540 | 300 | قرضه | 712 + 375 | 40 | 62 | 488 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 488 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 666 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 714 + 825 | _ | _ | 662.72 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
بتن ریزی-آبرو | 712 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 3 | 2 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 0 | 4
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 12 | 1 | 13
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 15 | 1 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 5 | 1 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 4 | 1 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 25 | 0 | 25
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 82 | 6 | 88
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 2420 | 15414 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2299.88 | 1816.72 | 59790.9 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1234 | 1154 | 55822.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1065.88 | 662.72 | 10391.08 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-11
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | جمعه |  | 1403/03/11 |  |  | شماره گزارش: |  | 43
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر |  | _ | _ |  |  | تعطیلی هر ۱۴ روز یکبار کارگاه
_ |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 | کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
بتن ریزی-آبرو | 712 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 0 | 5 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 0 | 4 | 4
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | نقشه برداری | 0 | 6 | 6
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 0 | 13 | 13
غلطک | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 0 | 8 | 8
تانکر آب | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 0 | 16 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 0 | 6 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 0 | 5 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پیمانکاران | 0 | 0 | 0
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | جمع کل | 0 | 63 | 63
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 81300 | 0 | 15414 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1816.72 | 0 | 59790.9 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1154 | 0 | 55822.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 662.72 | 0 | 10391.08 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-12
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | شنبه |  | 1403/03/12 |  | شماره گزارش: |  | 44
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آجر چینی و آستر زنی دیوار های خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر |  | 500 | 375 + 713 الی 825 + 716 |  |  | تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان
_ |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 670 | 1500 | ترانشه | 715 + 300 | 44 | 41 | 463.16 | m3 | کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 540 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 100 | 0 | 600 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 300 | قرضه | 712 + 375 | 35 | 81 | 534 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 534 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 600 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 360 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | 712 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 14 | 0 | 14
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 90 | 0 | 90 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 15 | 3 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 5 | 1 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 4 | 1 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 25 | 0 | 25
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 86 | 7 | 93
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 94800 | 1779 | 13635 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 0 | 1597.16 | 61388.06 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 0 | 1134 | 56956.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 410 | 10801.08 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-13
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | یکشنبه |  | 1403/03/13 |  | شماره گزارش: |  | 45
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 575 | 300 + 715 الی 725 + 718 |  |  | کاهش تعداد سرویس پیمانکار انصاری به دلیل نقص فنی بیل مکانیکی
_ |  |  | _ | برداشت آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | کاهش تعداد سرویس ماشین آلات شرکتی به دلیل تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون ده چرخ
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _ |  |  | هشدار اتمام سوخت
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 670 | 1500 | ترانشه | 715 + 300 | 33 | 41 | 390.01 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 540 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 18 | 0 | 108 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 300 | قرضه | 712 + 375 | 35 | 79 | 526 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 526 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 108 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 340 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | 712 + 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 3 | 2 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 10 | 0 | 10
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 90 | 0 | 90 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 4 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 5 | 1 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 | 0 | 25 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 4 | 1 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 25 | 0 | 25
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 80 | 9 | 89
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 0 | لیتر | 94800 | 2127 | 11508 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1597.16 | 1024.01 | 62412.07 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1134 | 634 | 57590.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 410 | 390 | 11191.08 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 469 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-14
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | دوشنبه |  | 1403/03/14 |  | شماره گزارش: |  | 46
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 150 | 400 + 712 الی 550 + 712 |  |  | کاهش تعداد سرویس ماشین آلات شرکتی به دلیل تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون ده چرخ
حفر چاه دوم به منظور آشپزخانه |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 2 | 713+375 , 713 + 145 |  |  | ورود تانکر ۱۹ هزار لیتری سوخت به کارگاه
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 670 | 1500 | ترانشه | 715 + 300 | 48 | 78 | 643.68 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 540 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 108 | 0 | 648 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 600 | قرضه | 712 + 375 | 32 | 46 | 376 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 376 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 648 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 410 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 3 | 2 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 11 | 0 | 11
کمپرسی | 3 | 1 | 6 | 10 | 90 | 0 | 90 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 0 | 6
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 2 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 5 | 1 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 4 | 1 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 26 | 0 | 26
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 84 | 7 | 91 | 58
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه
گازويیل | 19000 | لیتر | 113800 | 1687 | 28821 | _ |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1024.01 | 1667.68 | 64079.75 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 634 | 1024 | 58614.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 390 | 460 | 11651.08 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 50 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-15
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | سه شنبه |  | 1403/03/15 |  | شماره گزارش: |  | 47
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 100 | 500 + 713 الی 400 + 713 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
شروع احداث سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 670 | 1500 | ترانشه | 716 + 200 | 47 | 120 | 811.75 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 400 | 712 + 540 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 110 | 0 | 660 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 716 + 400 | 716 + 850 | 600 | ترانشه | 716 + 200 | 35 | 40 | 370 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 660 | m3 | _
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 1181.75 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 450 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 11 | 0 | 11
کمپرسی | 3 | 1 | 7 | 11 | 100 | 0 | 100 | 10 |  | نقشه برداری | 5 | 1 | 6
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 2 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 5 | 1 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 0 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 36 | 0 | 36
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 95 | 6 | 101 | 59
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 113800 | 2511 | 26310 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1667.68 | 1841.75 | 65921.5 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1024 | 660 | 59274.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 460 | 1231.75 | 12882.83 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 50 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-16
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | چهارشنبه |  | 1403/03/16 |  | شماره گزارش: |  | 48
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 600 | 425 + 717 الی 625 + 713 |  |  | نقص فنی دو دستگاه کامیون (شرکتی و پیمانکار)
ادامه ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 670 | 1500 | ترانشه | 715 +300 | 40 | 88 | 632.08 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 76 | 0 | 456 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 716 + 400 | 716 + 850 | 600 | ترانشه | 716 + 200 | 31 | 32 | 314 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 632.08 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 456 | m3 | _
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 314 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 450 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 16 | 0 | 16
کمپرسی | 3 | 0 | 8 | 11 | 90 | 0 | 90 | 20 |  | نقشه برداری | 5 | 2 | 7
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 2 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 5 | 1 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 0 | 5
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 28 | 0 | 28
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 92 | 6 | 98 | 64
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 113800 | 1188 | 25122 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1841.75 | 1402.08 | 67323.58 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 660 | 456 | 59730.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1231.75 | 996.08 | 13878.91 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-17
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | پنچ شنبه |  | 1403/03/17 |  | شماره گزارش: |  | 49
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 575 | 525 + 714 الی 825 + 712 |  |  | نقص فنی دو دستگاه کامیون (شرکتی و پیمانکار)
ادامه ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 670 | 1500 | ترانشه | 715 +300 | 89 | 98 | 999.53 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 108 | 0 | 648 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 716 + 400 | 716 + 850 | 600 | ترانشه | 716 + 200 | 25 | 25 | 250 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 999.53 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 648 | m3 | _
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 250 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 450 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 13 | 0 | 13
کمپرسی | 3 | 0 | 8 | 11 | 90 | 0 | 90 | 20 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 7 | 1 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 2 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 5 | 1 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 33 | 0 | 33
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 95 | 6 | 101 | 62
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 113800 | 2244 | 22878 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1402.08 | 1897.53 | 69221.11 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 456 | 648 | 60378.932 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 996.08 | 1299.53 | 15178.44 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-19
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | پنچ شنبه |  | 1403/03/17 |  | شماره گزارش: |  | 49
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 575 | 525 + 714 الی 825 + 712 |  |  | نقص فنی دو دستگاه کامیون (شرکتی و پیمانکار)
ادامه ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 670 | 1500 | ترانشه | 715 +300 | 89 | 98 | 999.53 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 108 | 0 | 648 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 716 + 400 | 716 + 850 | 600 | ترانشه | 716 + 200 | 25 | 25 | 250 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 999.53 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 648 | m3 | _
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 250 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 450 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 13 | 0 | 13
کمپرسی | 3 | 0 | 8 | 11 | 90 | 0 | 90 | 20 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 7 | 1 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 2 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 5 | 1 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 33 | 0 | 33
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 95 | 6 | 101 | 62
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 113800 | 1627 | 18267 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1402.08 | 1709 | 71708 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 456 | 654 | 61339 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 996.08 | 1105 | 16608 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-20
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | یکشنبه |  | 1403/03/20 |  | شماره گزارش: |  | 52
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 1475 | 900 + 715 الی 375 + 714 |  |  | ۱. مشکل تامین آب به منظور آبپاشی بستر
ساخت سکو جهت نصب پمپ مخازن سوخت |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | ۲. نقص فنی سه دستگاه کامیون (دو ده چرخ شرکتی و یک تک پیمانکار میرزایی)
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 716 + 400 | 716 + 850 | 1500 | ترانشه | 715 +300 | 41 | 97 | 676.17 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 118 | 0 | 708 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 670 | 600 | ترانشه | 716 + 200 | 41 | 41 | 410 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 676.17 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 708 | m3 | _
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 410 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 450 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 12 | 1 | 13
کمپرسی | 3 | 0 | 8 | 11 | 80 | 0 | 80 | 30 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | 20 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 13 | 5 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 26 | 0 | 26
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 86 | 9 | 95 | 60
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 113800 | 1201 | 17066 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1709 | 1794.17 | 73502.17 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 654 | 708 | 62047 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1105 | 1136.17 | 17744.17 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-21
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | دوشنبه |  | 1403/03/21 |  | شماره گزارش: |  | 53
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 700 | 000 + 716 الی 375 + 713 |  |  | ۱. مشکل تامین آب به منظور آبپاشی بستر
_ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | ۲. نقص فنی دو دستگاه کامیون (یک ده چرخ شرکتی و یک تک پیمانکار میرزایی)
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 716 + 400 | 716 + 850 | 1500 | ترانشه | 715 +300 | 74 | 68 | 774.98 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 118 | 0 | 708 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 670 | 600 | ترانشه | 716 + 200 | 46 | 43 | 448 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 774.98 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 708 | m3 | _
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 50 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 448 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 450 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 1 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 12 | 1 | 13
کمپرسی | 3 | 0 | 8 | 11 | 90 | 0 | 90 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 3 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 20 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 13 | 5 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 31 | 0 | 31
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | جمع کل | 91 | 9 | 100 | 60
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 113800 | 3196 | 13870 | منظور از موجودی، مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1794.17 | 1930.98 | 75433.15 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 708 | 708 | 62755 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1136.17 | 1272.98 | 19017.15 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-22
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | سه شنبه |  | 1403/03/22 |  | شماره گزارش: |  | 54
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 1575 | 000 + 721 الی 425 + 713 |  |  | ۱. مشکل تامین آب به منظور آبپاشی بستر
نصب پروژکتور در محوطه تعمیرگاه و مخازن سوخت |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | ۲. نقص فنی دو دستگاه کامیون (یک ده چرخ شرکتی و یک تک پیمانکار میرزایی)
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 800 | قرضه | 712 + 650 | 106 | 0 | 704.9 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری
خاکریزی | 713 + 650 | 714 + 550 | 600 | ترانشه | 716 + 200 | 34 | 36 | 348 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 715 + 400 | 716 + 000 | 1500 | ترانشه | 715 + 300 | 48 | 82 | 616 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 616 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 704.9 | m3 | _
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 348 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 48
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 1 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 5 | 1 | 6
کمپرسی | 3 | 0 | 8 | 11 | 90 | 0 | 90 | 10 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 1 | 5
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 3 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 20 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 3 | 17
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 31 | 0 | 31
سواری و وانت | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | کارگر روز مزد | 9 | 0 | 9
جمع کل | 13 | 16 | 13 | 42 | 328 | 0 | 328 | 50 | 0 | جمع کل | 95 | 5 | 100 | 64
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 19000 | لیتر | 132800 | 819 | 32051 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1930.98 | 1668.9 | 77102.05 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 708 | 704.9 | 63459.9 | 0
[10 empty] | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1272.98 | 994 | 20011.15 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-23
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | چهارشنبه |  | 1403/03/23 |  | شماره گزارش: |  | 55
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | _ | _
اجرای پایه های مخازن سوخت |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 700 | قرضه | 712 + 650 | 106 | 0 | 704.9 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 600 | ترانشه | 716 + 200 | 28 | 50 | 368 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 715 + 550 | 716 + 000 | 1500 | قرضه | 716 + 300 | 0 | 82 | 328 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 250 | قرضه | ۷۱3 +375 | 58 | 0 | 348 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -قرضه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 328 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 704.9 | m3 | _
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ | [5 empty] | 713 + 025
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 368 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 48
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 1 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 2 | 6
کمپرسی | 3 | 0 | 8 | 11 | 100 | 0 | 100 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 3 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 20 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 3 | 17
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 1 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 31 | 0 | 31
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 6 | 0 | 6
جمع کل | 13 | 23 | 13 | 49 | 418 | 0 | 418 | 40 | 0 | جمع کل | 90 | 7 | 97 | 59
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 132800 | 2594 | 29457 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1668.9 | 1748.9 | 78850.95 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 704.9 | 1032.9 | 64492.8 | 0
شن شسته | 30 | مترمکعب | 30 | 0 | 30 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 994 | 398 | 20409.15 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-24
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | پنج شنبه |  | 1403/03/24 |  | شماره گزارش: |  | 56
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 300 | 450 + 714 الی 150 + 714 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی
_ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 2 | 713 ‍~ 145 & 375 |  |  | کمبود اکیپ نقشه برداری با توجه به ۱۴ کیلومتر طول خط
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 700 | قرضه | 712 + 650 | 96 | 0 | 638.4 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 800 | ترانشه | 715 + 300 | 56 | 50 | 580.4 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 2000 | ترانشه | 715 + 300 | 35 | 78 | 557.23 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 250 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 51 | 0 | 339.15 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 500 | قرضه | 723 + 300 | 10 | 0 | 66.5 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 66.5 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 638.4 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 1137.63 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 2 | 6
کمپرسی | 3 | 0 | 9 | 12 | 110 | 0 | 110 | 0 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 3 | 1 | 6 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 3 | 17
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 5 | 1 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 5 | 1 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 36 | 0 | 36
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 6 | 0 | 6
جمع کل | 13 | 20 | 21 | 54 | 448 | 0 | 448 | 30 | 0 | جمع کل | 94 | 8 | 102 | 58
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 132800 | 1283 | 30768 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1748.9 | 2181.68 | 81032.63 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1032.9 | 704.9 | 65197.7 | 0
شن شسته | 0 | مترمکعب | 30 | 0 | 30 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 398 | 1167.63 | 21576.78 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-25
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | جمعه |  | 1403/03/25 |  | شماره گزارش: |  | 57
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
_ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | _ | _ |  |  | تعطیلی جمعه (هر ۱۴ روز یکبار)
_ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 700 | قرضه | 712 + 650 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 800 | ترانشه | 715 + 300 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 2000 | ترانشه | 715 + 300 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 250 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 500 | قرضه | 723 + 300 | 11 | 0 | 73.15 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 73.15 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 0 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 0 | 5 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 0 | 6 | 6
کمپرسی | 3 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | نقشه برداری | 0 | 7 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 0 | 5 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 0 | 8 | 8
تانکر آب | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 0 | 17 | 17
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 0 | 6 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 0 | 6 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پیمانکاران | 8 | 0 | 8
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | کارگر روز مزد | 0 | 0 | 0
جمع کل | 13 | 20 | 21 | 54 | 80 | 0 | 80 | 0 |  | جمع کل | 8 | 60 | 68 | 0
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 132800 | 0 | 30768 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2181.68 | 73.15 | 81105.78 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 704.9 | 73.15 | 65270.85 | 0
شن شسته | 0 | مترمکعب | 30 | 0 | 30 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1167.63 | 0 | 21576.78 | 0
[10 empty] | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-26
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | شنبه |  | 1403/03/26 |  | شماره گزارش: |  | 58
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | _ | 722 + 850 ‍~ 723 + 750 |  |  | کمبود نقشه بردار
لوله کشی آب گرم و سرد سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 713 + 145 |  |  | کمبود نیروی کنترلی طول خط
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _ |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 700 | قرضه | 712 + 650 | 111 | 0 | 738.15 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [7 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 800 | ترانشه | 713 + 600 | 32 | 50 | 420.8 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 1000 | ترانشه | 716 + 300 | 48 | 66 | 593.76 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 250 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 500 | قرضه | 723 + 300 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 738.15 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 000 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 1014.56 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 4 | 1 | 5
کمپرسی | 3 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | نقشه برداری | 5 | 2 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 3 | 1 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 4 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 39 | 0 | 39
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 20 | 21 | 54 | 368 | 0 | 368 | 0 |  | جمع کل | 99 | 8 | 107 | 60
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 132800 | 3806 | 26962 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 73.15 | 1752.71 | 82858.49 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 73.15 | 738.15 | 66009 | 0
شن شسته | 0 | تن | 30 | 0 | 30 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 1044.56 | 22621.34 | 0
شن (نخودی،بادامی) | 300.54 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 |  |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-27
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | یکشنبه |  | 1403/03/27 |  | شماره گزارش: |  | 59
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | _ | 715 + 350 ‍~ 716 + 225 |  |  | کمبود نقشه بردار
اتمام نصب کامل سیلوی سیمان |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | کمبود نیروی کنترلی طول خط
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _ |  |  | عدم فعالیت گریدر شرکتی به دلیل نبودن راننده
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 700 | قرضه | 712 + 650 | 110 | 0 | 731.5 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [7 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 800 | ترانشه | 715 + 300 | 24 | 56 | 392.56 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 1000 | ترانشه | 716 + 300 | 48 | 72 | 618.72 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 250 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 500 | قرضه | 723 + 300 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 731.5 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 618.72 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 392.56 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 5 | 0 | 5
کمپرسی | 3 | 0 | 9 | 12 | 110 | 0 | 110 | 0 |  | نقشه برداری | 5 | 2 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 3 | 1 | 6 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 13 | 5 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 39 | 0 | 39
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 7 | 0 | 7
جمع کل | 13 | 20 | 21 | 54 | 448 | 0 | 448 | 0 |  | جمع کل | 98 | 8 | 106 | 59
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 19000 | لیتر | 151800 | 1280 | 44682 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1752.71 | 1742.78 | 84601.27 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 738.15 | 731.5 | 66740.5 | 0
شن شسته | 0 | تن | 30 | 0 | 30 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1044.56 | 1041.28 | 23662.62 | 0
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-28
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | دوشنبه |  | 1403/03/28 |  | شماره گزارش: |  | 60
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | _ | 713 + 350 ‍~ 713 + 525 |  |  | کمبود نقشه بردار
تمیزکاری و ضد زنگ تانکر ۵۰ هزار لیتری جدید |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | کمبود نیروی کنترلی طول خط
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _ |  |  | عدم فعالیت گریدر شرکتی به دلیل نبودن راننده
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 700 | قرضه | 712 + 650 | 91 | 0 | 605.15 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [7 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 800 | ترانشه | 715 + 300 | 0 | 79 | 328.64 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 1000 | ترانشه | 716 + 300 | 50 | 80 | 665.3 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 250 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 500 | قرضه | 723 + 300 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 605.15 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 665.3 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 328.64 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 5 | 0 | 5
کمپرسی | 3 | 0 | 9 | 12 | 110 | 0 | 110 | 10 |  | نقشه برداری | 4 | 3 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 3 | 1 | 6 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 4 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 39 | 0 | 39
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 1 | 0 | 1
جمع کل | 13 | 20 | 21 | 54 | 438 | 0 | 438 | 0 |  | جمع کل | 92 | 8 | 100 | 53
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 19000 | لیتر | 170800 | 2150 | 61532 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1742.78 | 1599.09 | 86200.36 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 731.5 | 605.15 | 67345.65 | 0
شن شسته | 0 | تن | 30 | 0 | 30 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1041.28 | 1023.94 | 24686.56 | 0
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 519 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-29
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | سه شنبه |  | 1403/03/29 |  | شماره گزارش: |  | 61
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | _ | 723 + 600 ‍~ 724 + 100 |  |  | کمبود نقشه بردار
نصب تانکر ۵۰ هزار لیتری سوخت |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | کاهش حجم خاکریزی به لحاظ نقص فنی بیل مکانیکی انصاری
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _ |  |  | کمبود ماشین آلات مربوط به بخش و تراکم
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 600 | قرضه | 712 + 650 | 40 | 0 | 274 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 800 | ترانشه | 715 + 300 | 0 | 70 | 291.2 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 750 | ترانشه | 716 + 300 | 65 | 126 | 956.41 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 500 | قرضه | 723 + 300 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 274 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 956.41 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 291.2 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 565 | _ | _ | 80 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 9 | 12 | 70 | 0 | 70 | 10 |  | نقشه برداری | 4 | 3 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 3 | 1 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 2 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 39 | 0 | 39
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 7 | 0 | 7
جمع کل | 13 | 20 | 21 | 54 | 398 | 0 | 398 | 0 |  | جمع کل | 101 | 5 | 106 | 62
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 170800 | 1958 | 59574 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1599.09 | 1521.61 | 87721.97 | 0 | 0 |  |  | ترانشه : اختلاف حقیقی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 605.15 | 274 | 67619.65 | 0 |  |  |  | 8035.83
شن شسته | 0 | تن | 30 | 0 | 30 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1023.94 | 2277.61 | 26964.17 | 0
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 80 | 490 | -109
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه

## 1403-03-30
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | چهارشنبه |  | 1403/03/30 |  | شماره گزارش: |  | 62
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 400 | 723 + 300 ‍~ 722 + 900 |  |  | کمبود نقشه بردار
_ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | کمبود ماشین آلات مربوط به بخش و تراکم
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 600 | قرضه | 712 + 650 | 101 | 0 | 691.85 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 800 | ترانشه | 715 + 300 | 0 | 62 | 257.92 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 650 | ترانشه | 716 + 300 | 77 | 90 | 886.45 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 500 | قرضه | 723 + 300 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 691.85 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 886.45 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 257.92 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 565 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 55 | 0 | 55 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 9 | 12 | 90 | 0 | 90 | 10 |  | نقشه برداری | 5 | 2 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 13 | 3 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 34 | 0 | 34
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 19 | 21 | 53 | 445 | 0 | 445 | 0 |  | جمع کل | 97 | 5 | 102 | 63 |  | 8.5
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 170800 | 1040 | 58534 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1521.61 | 1836.22 | 89558.19 | 0 | 0 |  |  | ترانشه : اختلاف حقیقی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 274 | 691.85 | 68311.5 | 0 |  |  |  | 5861.46
شن شسته | 0 | تن | 30 | 0 | 30 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 2277.61 | 1974.37 | 28938.54 | 0 |  |  |  | -800
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 80 | 0 | 490 | -109
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
5061.46

## 1403-03-31
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | پنج شنبه |  | 1403/03/31 |  | شماره گزارش: |  | 63
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 500 | 723 + 100 ‍~ 724 + 600
_ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 600 | قرضه | 712 + 650 | 77 | 0 | 527.45 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 800 | ترانشه | 715 + 300 | 33 | 62 | 477.37 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 650 | ترانشه | 716 + 300 | 76 | 86 | 863.16 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 500 | قرضه | 723 + 300 | 25 | 0 | 166.25 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 166.25 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 527.45 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 863.16 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 477.37 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 565 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 9 | 12 | 90 | 0 | 90 | 10 |  | نقشه برداری | 5 | 2 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 13 | 3 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 36 | 0 | 36
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 19 | 21 | 53 | 450 | 0 | 450 | 0 |  | جمع کل | 99 | 5 | 104 | 63 |  | 8
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 19000 | لیتر | 189800 | 3397 | 74137 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1836.22 | 2034.23 | 91592.42 | 0 | 0 |  |  | ترانشه : اختلاف حقیقی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 691.85 | 693.7 | 69005.2 | 0 |  |  |  | 5861.46
شن شسته | 10 | تن | 40 | 0 | 40 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1974.37 | 2170.53 | 31109.07 | 0 |  |  |  | -800
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 490 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
5061.46

## 1403-04-01
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | جمعه |  | 1403/04/01 |  | شماره گزارش: |  | 64
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 1600 | 724 + 100 ‍~ 725 + 700
اتمام ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ |  |  | تعطیلی پیمانکاران میرزایی و صداقت
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 680 | قرضه | 712 + 650 | 66 | 0 | 452.1 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 1350 | ترانشه | 715 + 300 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 760 | ترانشه | 716 + 300 | 43 | 0 | 285.95 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 900 | قرضه | 723 + 300 | 30 | 0 | 199.5 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 199.5 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 452.1 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 285.95 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 0 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 565 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 90 | 0 | 90 | 10 |  | نقشه برداری | 5 | 2 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 2 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 36 | 0 | 36
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 19 | 24 | 56 | 450 | 0 | 450 | 0 |  | جمع کل | 100 | 4 | 104 | 64 |  | 11
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 57000 | لیتر | 246800 | 1201 | 129936 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2034.23 | 937.55 | 92529.97 | 0 | 0 |  |  | ترانشه : اختلاف حقیقی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 693.7 | 651.6 | 69656.8 | 0 |  |  |  | 5861.46
شن شسته | 0 | تن | 40 | 0 | 40 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 2170.53 | 1115.95 | 32225.02 | 0 |  |  |  | -800
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 490 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
5061.46

## 1403-04-02
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | شنبه |  | 1403/04/02 |  | شماره گزارش: |  | 65
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
نصب پنجره های خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 800 | 713 + 200 ‍~ 714 + 500
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 680 | قرضه | 712 + 650 | 102 | 0 | 698.7 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 1350 | ترانشه | 715 + 300 | 35 | 68 | 515.63 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 760 | ترانشه | 716 + 300 | 58 | 56 | 618.66 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 2000 | قرضه | 723 + 300 | 30 | 25 | 303.5 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 303.5 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 698.7 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 618.66 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 515.63 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 565 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 16 | 120 | 0 | 120 | 10 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 4 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 39 | 0 | 39
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 19 | 24 | 57 | 480 | 0 | 480 | 0 |  | جمع کل | 105 | 4 | 109 | 66 |  | 9
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 1706 | 128230 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 937.55 | 2136.49 | 94666.46 | 0 | 0 |  |  | ترانشه : اختلاف حقیقی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 651.6 | 1002.2 | 70659 | 0 |  |  |  | 5861.46
شن شسته | 0 | تن | 40 | 0 | 40 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1115.95 | 1964.29 | 34189.31 | 0 |  |  |  | -800
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 490 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
5061.46

## 1403-04-03
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | یکشنبه |  | 1403/04/03 |  | شماره گزارش: |  | 66
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
گچ کاری خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 300 | 715 + 300 ‍~ 716 + 600
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 780 | قرضه | 712 + 650 | 59 | 0 | 404.15 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 890 | ترانشه | 715 + 300 | 30 | 70 | 490.7 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 760 | ترانشه | 716 + 300 | 84 | 96 | 957.96 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 1500 | قرضه | 723 + 300 | 20 | 25 | 237 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 237 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 404.15 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 957.96 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 490.7 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 565 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 16 | 120 | 0 | 120 | 10 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 1 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 4 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 39 | 0 | 39
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 7 | 0 | 7
جمع کل | 13 | 19 | 24 | 57 | 470 | 0 | 470 | 0 |  | جمع کل | 103 | 5 | 108 | 64 |  | 10
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 1805 | 126425 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2136.49 | 2089.81 | 96756.27 | 0 | 0 |  |  | ترانشه : اختلاف حقیقی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1002.2 | 641.15 | 71300.15 | 0 |  |  |  | 5861.46
شن شسته | 0 | تن | 40 | 0 | 40 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1964.29 | 2278.66 | 36467.97 | 0 |  |  |  | -800
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 490 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
5061.46

## 1403-04-04
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | دوشنبه |  | 1403/04/04 |  | شماره گزارش: |  | 67
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات
گچ کاری خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 700 | 718 + 300 ‍~ 719 + 000
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 780 | قرضه | 712 + 650 | 92 | 0 | 630.2 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 890 | ترانشه | 715 + 300 | 35 | 71 | 528.11 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 760 | ترانشه | 716 + 300 | 75 | 84 | 848.19 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 1500 | قرضه | 723 + 300 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 630.2 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 30 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 848.19 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 528.11 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 565 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 110 | 0 | 110 | 10 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 1 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 4 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 39 | 0 | 39
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 19 | 24 | 56 | 440 | 0 | 440 | 0 |  | جمع کل | 104 | 5 | 109 | 65 |  | 12
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 1686 | 124739 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2089.81 | 2006.5 | 98762.77 | 0 | 0 |  |  | ترانشه : اختلاف حقیقی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 641.15 | 630.2 | 71930.35 | 0 |  |  |  | 5861.46
شن شسته | 0 | تن | 40 | 0 | 40 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 2278.66 | 2206.3 | 38674.27 | 0 |  |  |  | -800
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 490 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
5061.46

## 1403-04-05
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | سه شنبه |  | 1403/04/05 |  | شماره گزارش: |  | 68
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
گچ کاری خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 700 | 718 + 300 ‍~ 719 + 000 |  |  | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
اجرای سرامیک بدنه خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 712 +250 | [9 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _ |  |  | گزارشات عملکردی پیمانکار محمد پور توسط پیمانکار با تاخیر ارسال می گردد
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 860 | قرضه | 712 + 650 | 90 | 0 | 616.5 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 735 | ترانشه | 715 + 300 | 41 | 81 | 609.61 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 760 | ترانشه | 716 + 300 | 10 | 59 | 311.94 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 000 | 724 + 900 | 1500 | قرضه | 723 + 300 | 50 | 30 | 457.3 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 457.3 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 616.5 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 716 + 300 | _ | _ | 311.94 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 715 + 300 | _ | _ | 609.61 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 565 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 1 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 70 | 0 | 70 | 15 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 1 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 1 | 9
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 13 | 2 | 15
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 43 | 0 | 43
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 19 | 25 | 57 | 400 | 0 | 400 | 0 |  | جمع کل | 106 | 5 | 111 | 63 |  | 17
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 3777 | 120962 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2006.5 | 1995.35 | 100758.12 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 630.2 | 1073.8 | 73004.15 | 0
شن شسته | 0 | تن | 40 | 0 | 40 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 2206.3 | 1721.55 | 40395.82 | 0
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 490 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-06
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | چهارشنبه |  | 1403/04/06 |  | شماره گزارش: |  | 69
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
گچ کاری خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی پاشنه - متر |  | 900 | 714 + 050‍~ 723 + 300 |  |  | کامیون های شرکتی به منظور خاکبرداری پی آبرو در اختیار واحد ابنیه فنی می باشد.
قالب بندی کوله آبرو محل ۲۵۰ + 712 ـ متر مربع |  |  | 45 | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 713 +145 | [9 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
_ |  |  | _ | _ |  | _ | _ |  |  | نقص فنی لودر پیمانکار صداقت
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 740 | قرضه | 712 + 650 | 91 | 0 | 623.35 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 735 | ترانشه | 714 + 900 | 37 | 74 | 553.89 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 550 | 717 + 900 | 460 | قرضه | 718 + 300 | 0 | 10 | 41.6 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 850 | 723 + 300 | 2000 | قرضه | 723 + 300 | 65 | 30 | 557.05 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه | 722 + 850 | 723 + 300 | _ | _ | 723 + 300 | _ | _ | 557.05 | m3 | _
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 800 | _ | _ | 712 + 650 | _ | _ | 623.35 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -پیکور زنی | _ | _ | _ | _ | 713 + 450 | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 48
خاکبرداری -قرضه | _ | _ | _ | _ | 718 + 300 | _ | _ | 41.6 | m3 | _
خاکبرداری -ترانشه | _ | _ | _ | _ | 714 + 900 | _ | _ | 553.89 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 565 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 1 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 80 | 0 | 80 | 10 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 1 | 5
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 1 | 9
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 2 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 43 | 0 | 43
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روز مزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 19 | 25 | 57 | 410 | 0 | 410 | 0 |  | جمع کل | 107 | 5 | 112 | 64 |  | 16
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 1902 | 119060 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1995.35 | 1775.89 | 102534.01 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1073.8 | 1222 | 74226.15 | 0
شن شسته | 0 | تن | 40 | 0 | 40 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 1721.55 | 553.89 | 40949.71 | 0
شن (نخودی،بادامی) | 0 | تن | 300.54 | 0 | 300.54 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 490 | 0
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-07
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | پنج شنبه |  | 1403/0۴/07 |  | شماره گزارش: |  | 70
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (گچ کاری، سرامیک کاری، ...) |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 800 | 100 + 719 الی 700 + 714 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی و در اختیار قرار گرفتن مابقی کامیون های شرکت توسط واحد ابنیه به منظور خاکبرداری پی آبرو
تست و راه اندازی دستی بچینگ(سیستم مانیتورینگ نصب نشده ) |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ | [9 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 980 | قرضه | 712 + 650 | 109 | 0 | 654 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 750 | ترانشه | 714 +900 | 39 | 76 | 538 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 780 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 116 | 482.56 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 1700 | قرضه | 723 + 000 | 54 | 13 | 413.18 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | قرضه | 723 + 000 | _ | _ | 413.18 | m3 | _
خاکبرداری - قرضه | _ | _ | _ | قرضه | 712 + 650 | _ | _ | 1136.56 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 716 + 000 | _ | _ | 538 | m3 | _ |  |  |  | 48
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 145 | _ | _ | 30 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
[10 empty] | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 5 | 1 | 6
کمپرسی | 3 | 0 | 11 | 14 | 130 | 0 | 130 | 10 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 4 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 43 | 0 | 43
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روزمزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 19 | 24 | 56 | 438 | 0 | 438 | 40 |  | جمع کل | 108 | 5 | 113 | 65 |  | 12.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 3010 | 116050 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1775.89 | 2087.74 | 104621.75 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1222 | 1549.74 | 75775.89 | 0
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 553.89 | 538 | 41487.71 | 0
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 30 | 520 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-08
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | شنبه |  | 1403/0۴/09 |  | شماره گزارش: |  | 71
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (گچ کاری، سرامیک کاری، ...) |  |  | _ | پیکتاژ ، پاشنه - متر |  | 800 | 100 + 719 الی 700 + 714 |  |  | تعطیی جمعه
تست و راه اندازی دستی بچینگ(سیستم مانیتورینگ نصب نشده ) |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | _ | _ | [9 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 980 | قرضه | 712 + 650 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 750 | ترانشه | 714 +900 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 780 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 0 | 0 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 1700 | قرضه | 723 + 000 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | قرضه | 723 + 000 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکبرداری - قرضه | _ | _ | _ | قرضه | 712 + 650 | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 716 + 000 | _ | _ | 0 | m3 | _ |  |  |  | 48
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 145 | _ | _ | 30 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
[10 empty] | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 5 | 1 | 6
کمپرسی | 3 | 0 | 11 | 14 | 130 | 0 | 130 | 10 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 14 | 4 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 43 | 0 | 43
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روزمزد | 8 | 0 | 8
جمع کل | 13 | 19 | 24 | 56 | 438 | 0 | 438 | 40 |  | جمع کل | 108 | 5 | 113 | 65 |  | 12.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 0 | 119060 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1775.89 | 0 | 102534.01 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1222 | 0 | 74226.15 | 0
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 553.89 | 0 | 40949.71 | 0
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 490 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-09
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | شنبه |  | 1403/0۴/09 |  | شماره گزارش: |  | 71
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (گچ کاری، سرامیک کاری، ...) |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 650 | 150 ~ 733 الی 800 ~ 733 |  |  | نقص فنی کامیون های شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 2 | 713 ~ 145 , 713 ~ 371 |  |  | نقص فنی لودر پیمانکار صداقت | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 940 | قرضه | 712 + 650 | 96 | 0 | 576 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 1100 | ترانشه | 714 +900 | 33 | 65 | 458 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 600 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 62 | 257.92 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 1700 | قرضه | 723 + 000 | 45 | 27 | 411.57 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | قرضه | 723 + 000 | _ | _ | 411.57 | m3 | _
خاکبرداری - قرضه | _ | _ | _ | قرضه | 712 + 650 | _ | _ | 833.92 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 716 + 000 | _ | _ | 458 | m3 | _ |  |  |  | 48
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 145 | _ | _ | 50 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
[10 empty] | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 2 | 6
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | عملیات خاکی و اجرا | 5 | 1 | 6
کمپرسی | 3 | 0 | 11 | 14 | 90 | 0 | 90 | 30 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 12 | 6 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 46 | 0 | 46
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روزمزد | 3 | 0 | 3
جمع کل | 13 | 19 | 24 | 56 | 408 | 0 | 408 | 60 |  | جمع کل | 101 | 11 | 112 | 55 |  | 15.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 4038 | 112012 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2087.74 | 1703.49 | 106325.24 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1549.74 | 1245.49 | 77021.38 | 0
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 538 | 458 | 41945.71 | 0
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 30 | 50 | 570 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-10
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | یکشنبه |  | 1403/0۴/10 |  | شماره گزارش: |  | 72
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (گچ کاری، سرامیک کاری، ...) |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 650 | 900 ~ 721 الی 075 ~ 735 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 712 ~250 |  |  | دو دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منطور خاکبرداری پی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 880 | قرضه | 712 + 650 | 87 | 0 | 522 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 835 | ترانشه | 714 +900 | 30 | 59 | 416 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 860 | قرضه | 718 + 600 | 6 | 100 | 455.9 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 50 | قرضه | ۷۱3 + 375 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2100 | قرضه | 723 + 000 | 65 | 34 | 625 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری از قرضه | _ | _ | _ | قرضه | 723 + 000 | _ | _ | 625 | m3 | _
خاکبرداری - قرضه | _ | _ | _ | قرضه | 712 + 650 | _ | _ | 977.9 | m3 | _ |  |  |  | 713 + 650 | 714 + 670
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 716 + 000 | _ | _ | 416 | m3 | _ |  |  |  | 48
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 145 | _ | _ | 70 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
[10 empty] | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 3 | 2 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 2 | 8
کمپرسی | 3 | 0 | 11 | 14 | 130 | 0 | 130 | 10 |  | نقشه برداری | 5 | 2 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 2 | 6
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 11 | 6 | 17
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 49 | 0 | 49
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روزمزد | 3 | 0 | 3
جمع کل | 13 | 19 | 24 | 56 | 458 | 0 | 458 | 30 |  | جمع کل | 101 | 14 | 115 | 52 |  | 10.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 1406 | 110606 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1703.49 | 2018.9 | 108344.14 | 0 | 0
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1245.49 | 1602.9 | 78624.28 | 0
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 458 | 416 | 42361.71 | 0
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 50 | 70 | 640 | 0
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-11
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | دوشنبه |  | 1403/0۴/11 |  | شماره گزارش: |  | 73
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (سفید کاری، کاشی کاری، ...) |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 900 | 100 ~ 735 الی 000 ~ 736 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 713 ~145 |  |  | یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منطور خاکبرداری پی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | _ |  | _ | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 880 | قرضه | 712 + 650 | 95 | 0 | 570 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 735 | ترانشه | 714 +900 | 16 | 76 | 400 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 350 | قرضه | 718 + 600 | 21 | 120 | 638.85 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2100 | قرضه | 723 + 000 | 29 | 59 | 498 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 716 + 000 | _ | _ | 400 | m3 | _ |  |  |  | 48
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 145 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
[10 empty] | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 2 | 8
کمپرسی | 3 | 0 | 11 | 14 | 120 | 0 | 120 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 2 | 6
غلطک | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 11 | 6 | 17
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 47 | 0 | 47
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 12 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | کارگر روزمزد | 5 | 0 | 5
جمع کل | 13 | 19 | 24 | 56 | 468 | 0 | 468 | 20 |  | جمع کل | 103 | 12 | 115 | 56 |  | 9.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 4423 | 106183 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2018.9 | 2106.85 | 110450.99 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1602.9 | 1706.85 | 80331.13 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 416 | 400 | 42761.71 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 70 | 0 | 640 | 0 |  | پی کنی - آبرو
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-12
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | سه شنبه |  | 1403/0۴/12 |  | شماره گزارش: |  | 74
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (سفید کاری، کاشی کاری، بتن ریزی کف ، ...) |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 900 | 025 ~ 736 الی 000 ~ 737 |  |  | نقص فنی دو دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 713 ~371 |  |  | یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور خاکبرداری پی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | _ |  | _ | _ |  |  | نقص فنی ماشین آلات پیمانکار میرزایی
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 900 | قرضه | 712 + 650 | 116 | 0 | 696 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 735 | ترانشه | 714 +900 | 13 | 23 | 170 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 350 | قرضه | 718 + 600 | 28 | 80 | 519 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2100 | قرضه | 723 + 000 | 83 | 9 | 626 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 716 + 000 | _ | _ | 170 | m3 | _ |  |  |  | 48
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 145 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
[10 empty] | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 25 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 1 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 11 | 14 | 90 | 0 | 90 | 20 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 2 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 15 | 1 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 39 | 0 | 39
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 7 | 0 | 7
جمع کل | 14 | 19 | 23 | 54 | 423 | 0 | 423 | 30 |  | جمع کل | 101 | 6 | 107 | 62 |  | 11.7
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 4423 | 101760 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2106.85 | 2011 | 112461.99 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1706.85 | 1841 | 82172.13 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 400 | 170 | 42931.71 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 640 | 0 |  | پی کنی - آبرو
[10 empty] | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-13
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | چهارشنبه |  | 1403/0۴/13 |  | شماره گزارش: |  | 75
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (سفید کاری، کاشی کاری، بتن ریزی کف ، ...) |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 900 | 025 ~ 737 الی 300 ~ 738 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 723 ~505 |  |  | یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور خاکبرداری پی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
شروع ساخت دفتر جدید انبار |  |  | _ | _ |  | _ | _ |  |  | نقص فنی ماشین آلات پیمانکار میرزایی
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 900 | 713 + 360 | 805 | قرضه | 712 + 650 | 91 | 0 | 546 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 900 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 735 | ترانشه | 714 +900 | 0 | 2 | 8 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 900 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 1100 | قرضه | 718 + 600 | 35 | 84 | 582.19 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2100 | قرضه | 723 + 000 | 99 | 0 | 693 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 716 + 000 | _ | _ | 8 | m3 | _ |  |  |  | 48
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 723 + 505 | _ | _ | 80 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
[10 empty] | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 3 | 7 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 1 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 11 | 14 | 90 | 0 | 90 | 20 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 2 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 15 | 1 | 16
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 49 | 0 | 49
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 5 | 0 | 5
جمع کل | 14 | 19 | 24 | 55 | 408 | 0 | 408 | 30 |  | جمع کل | 109 | 6 | 115 | 60 |  | 14.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 3507 | 98253 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2011 | 1829.19 | 114291.18 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1841 | 1821.19 | 83993.32 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 170 | 8 | 42939.71 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 80 | 720 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 270 | مترمکعب | 8034 | 270 | _ | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-14
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | پنج شنبه |  | 1403/0۴/14 |  | شماره گزارش: |  | 76
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (سفید کاری، کاشی کاری، بتن ریزی کف ، ...) |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 900 | 025 ~ 737 الی 300 ~ 738 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 713 ~371 |  |  | یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور پی کنی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
دیوار چینی دفتر جدید انبار |  |  | _ | کنترل پی کنی- مورد |  | 1 | 505~723 |  |  | پیمانکار محمد پور به صورت دو شیفته در حال فعالیت می باشد
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 790 | قرضه | 712 + 280 | 130 | 0 | 910 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 280
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 1100 | ترانشه | 714 +900 | 19 | 36 | 258 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 280 | 713 360 | 712 280
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 1100 | قرضه | 718 + 600 | 44 | 94 | 683.64 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2100 | قرضه | 723 + 000 | 161 | 0 | 1127 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 716 + 000 | _ | _ | 258 | m3 | _ |  |  |  | 48
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 723 + 505 | _ | _ | 162 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
[10 empty] | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 1 | 3 | 3 | 7 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 11 | 14 | 90 | 0 | 90 | 20 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 2 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 2 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 55 | 0 | 55
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 5 | 0 | 5
جمع کل | 14 | 19 | 24 | 55 | 408 | 0 | 408 | 30 |  | جمع کل | 117 | 6 | 123 | 62 |  | 14.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 4293 | 93960 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1829.19 | 2978.64 | 117269.82 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1821.19 | 2720.64 | 86713.96 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 8 | 258 | 43197.71 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 80 | 162 | 882 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 191 | مترمکعب | 8225 | 191 | _ | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-15
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-05 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 77
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
دیوار چینی دفتر جدید انبار |  |  | _ | توپو گرافی - متر |  | 775 | 050 ~ 725 الی 825 ~ 725 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 2 | 713 ~371,713~505 |  |  | دو دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور پی کنی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل - مورد |  | 1 | 375~712 |  |  | تعطیلی آخر هفته ای پیمانکار صداقت و میرزایی
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 790 | قرضه | 712 + 280 | 135 | 0 | 945 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 280
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 1100 | ترانشه | 714 +900 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 280 | 713 360 | 712 280
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 1100 | ترانشه | 715 + 300 | 23 | 0 | 152.95 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2400 | قرضه | 723 + 000 | 135 | 0 | 945 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 300 | _ | _ | 152.95 | m3 | _ |  |  |  | 48
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 723 + 505 | 22 | 0 | 146.3 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _
[10 empty] | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 2 | 3 | 3 | 8 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | مدیریت و دفتر فنی | 3 | 2 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 90 | 0 | 90 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 2 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 50 | 0 | 50 | 20 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 15 | 3 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 42 | 0 | 42
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 0 | 0 | 0
جمع کل | 15 | 19 | 25 | 57 | 408 | 0 | 408 | 30 |  | جمع کل | 97 | 8 | 105 | 55 |  | 16.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 4089 | 89871 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2978.64 | 2188.95 | 119458.77 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 2720.64 | 1890 | 88603.96 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 258 | 152.95 | 43350.66 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 28 | 0 | 28 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 162 | 146.3 | 1028.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 231 | مترمکعب | 8456 | 231 | _ | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-16
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-06 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 78
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
آستر زنی دفتر جدید انبار |  |  | _ | پاشنه زنی - متر |  | 775 | 800 ~ 712 الی 150 ~ 712 |  |  | نقص فنی دو دستگاه کامیون شرکتی
شروع اجرای نصب ساندویچ پانل سقفی خوابگاه کارگری |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور پی کنی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل - مورد |  | 2 | 713~371, 723~505 |  |  | یک دستگاه گریدر شرکتی مستقر در ق ۱۰
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 650 | قرضه | 712 + 650 | 74 | 0 | 518 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 1100 | ترانشه | 714 +900 | 24 | 49 | 340 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 660 | قرضه | 718 + 600 | 25 | 102 | 590.57 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2400 | قرضه | 723 + 000 | 118 | 57 | 1111 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 800 | قرضه | 723 + 505 | 24 | 0 | 168 | m3 | شرکتی |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 300 | _ | _ | 340 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 723 + 505 | 0 | 0 | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 2 | 3 | 3 | 8 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 3 | 2 | 5
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 120 | 0 | 120 | 15 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 15 | 3 | 18
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه و تاسیسات | 6 | 0 | 6
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 51 | 0 | 51
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 5 | 0 | 5
جمع کل | 15 | 19 | 25 | 57 | 438 | 0 | 438 | 35 |  | جمع کل | 112 | 7 | 119 | 61 |  | 13.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 3162 | 86709 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2188.95 | 2727.57 | 122186.34 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1890 | 2387.57 | 90991.53 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 152.95 | 340 | 43690.66 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 28 | تن | 56 | 0 | 56 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 146.3 | 0 | 1028.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 120 | مترمکعب | 8576 | 120 | _ | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-17
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-07 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 79
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
آستر زنی دفتر جدید انبار |  |  | _ | پاشنه زنی - متر |  | 225 | 850 ~ 725 الی 075 ~ 726 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
ادامه اجرای نصب ساندویچ پانل سقفی خوابگاه کارگری |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 2 | 713 ~371,723~505 |  |  | دو دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور پی کنی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل - مورد |  | 2 | 712~400, 712~550 |  |  | به علت نبود دپو، کارکرد پیمانکار انصاری کاهش یافته
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 750 | قرضه | 712 + 650 | 70 | 0 | 490 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 590 | ترانشه | 714 +900 | 38 | 74 | 524 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 717 + 900 | 1000 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 132 | 549.12 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2100 | قرضه | 723 + 000 | 98 | 60 | 986 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 800 | قرضه | 723 + 505 | 37 | 0 | 259 | m3 | شرکتی |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 300 | _ | _ | 524 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 723 + 505 | _ | _ | 259 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 2 | 3 | 3 | 8 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 1 | 6
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 120 | 0 | 120 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 9 | 0 | 9
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 15 | 4 | 19
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 7 | 0 | 7
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 56 | 0 | 56
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 5 | 0 | 5
جمع کل | 15 | 19 | 25 | 57 | 438 | 0 | 438 | 30 |  | جمع کل | 121 | 7 | 128 | 65 |  | 13.2
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 3480 | 83229 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2727.57 | 2808.12 | 124994.46 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 | _ | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 2387.57 | 2284.12 | 93275.65 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 340 | 524 | 44214.66 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 56 | 0 | 56 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 259 | 1287.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 131 | مترمکعب | 8707 | 131 | _ | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-18
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-08 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 80
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ساخت دفتر جدید انبار(نصب درب و پنجره، ...) |  |  | _ | توپوگرافی - متر |  | 225 | 300 ~ 726 الی 505 ~ 726 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 |  |  |  | دو دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور پی کنی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل - مورد |  | 2 | 723~505 |  |  | کاهش عملکرد پیمانکار انصاری به علت معدن نامناسب
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 750 | قرضه | 712 + 650 | 76 | 0 | 532 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 900 | ترانشه | 714 +900 | 31 | 61 | 430 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 715 + 600 | 719 + 900 | 1000 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 96 | 399.36 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2500 | قرضه | 723 + 000 | 153 | 0 | 1071 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 650 | قرضه | 723 + 505 | 33 | 0 | 231 | m3 | شرکتی |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 300 | _ | _ | 430 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 723 + 505 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 2 | 3 | 3 | 8 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 1 | 6
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 23 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 0 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 120 | 0 | 120 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 9 | 0 | 9
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 15 | 4 | 19
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 7 | 0 | 7
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 56 | 0 | 56
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 5 | 0 | 5
جمع کل | 15 | 19 | 25 | 57 | 441 | 0 | 441 | 30 |  | جمع کل | 121 | 7 | 128 | 65 |  | 12.9
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 2938 | 80291 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2808.12 | 2663.36 | 127657.82 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 |  | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 2284.12 | 2233.36 | 95509.01 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 524 | 430 | 44644.66 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 56 | 0 | 56 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 259 | 0 | 1287.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 201 | مترمکعب | 8908 | 201 |  | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-19
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-09 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 81
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ساخت دفتر جدید انبار(نصب درب و پنجره، ...) |  |  | _ | پاشنه - متر |  | 0 | _ |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ |  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 |  |  |  | فعالیت محمدپور به صورت دو شیفت می باشد | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل - مورد |  | 1 | 723~505
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 850 | قرضه | 712 + 650 | 90 | 0 | 630 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 713 + 650 | 715 + 550 | 1300 | ترانشه | 715+200 | 20 | 41 | 284 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 716 + 600 | 719 + 900 | 175 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 143 | 594.88 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2500 | قرضه | 723 + 000 | 150 | 50 | 1300 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 715+ 300 | 716 + 400 | 850 | ترانشه | 715 + 300 | 47 | 0 | 329 | m3 | شرکتی |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 300 | 0 | 0 | 613 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 723 + 505 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 2 | 3 | 3 | 8 | 70 | 0 | 70 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 2 | 6
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 23 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 1 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 120 | 0 | 120 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 1 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 8 | 0 | 8
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 16 | 4 | 20
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 7 | 0 | 7
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 55 | 0 | 55
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 3 | 0 | 3
جمع کل | 15 | 19 | 25 | 57 | 461 | 0 | 461 | 30 |  | جمع کل | 116 | 9 | 125 | 61 |  | 10.9
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 3667 | 76624 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2663.36 | 3137.88 | 130795.7 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 |  | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 2233.36 | 2524.88 | 98033.89 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 430 | 613 | 45257.66 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 56 | 0 | 56 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 1287.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 190 | مترمکعب | 9098 | 190 |  | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-20
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-10 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 82
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره 1 ( اتمام قوطی کشی سقف، ادامه بتن ریزی کف، ....) |  |  | _ | توپو - متر |  | 500 | 350 + 714 الی 100 + 715 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | فعالیت محمدپور به صورت دو شیفت می باشد | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل - مورد |  | 1 | 723~505 |  |  | دو دستگاه کامیون جفت شرکتی در اختیار واحد ابنیه فنی
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 550 | قرضه | 712 + 650 | 131 | 0 | 917 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 1100 | ترانشه | 715 + 800 | 19 | 30 | 234 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 530 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 146 | 607.36 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2000 | قرضه | 723 + 000 | 142 | 55 | 1269 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 300 | قرضه | 713 + 371 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 800 | 0 | 0 | 234 | m3 | _
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 723 + 505 | _ | _ | 140 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 2 | 3 | 3 | 8 | 70 | 0 | 70 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 2 | 6
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 23 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 1 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 120 | 0 | 120 | 10 |  | نقشه برداری | 3 | 3 | 6
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 9 | 1 | 10
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 19 | 1 | 20
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 7 | 0 | 7
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 61 | 0 | 61
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 6 | 0 | 6
جمع کل | 16 | 19 | 25 | 58 | 446 | 0 | 446 | 30 |  | جمع کل | 127 | 8 | 135 | 66 |  | 13.4
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 3128 | 80101 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 3137.88 | 3167.36 | 133963.06 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 251 | 0 |  | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 2524.88 | 2793.36 | 100827.25 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 613 | 234 | 45491.66 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 56 | 0 | 56 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 140 | 1427.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 306 | مترمکعب | 9404 | 306 |  | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-21
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-11 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 83
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره 1 ( ادامه بتن ریزی کف،نصب دربهای سرویس بهداشتی، ....) |  |  | _ | توپو - متر |  | 500 | 150 + 714 الی 525 + 714 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | فعالیت محمدپور به صورت دو شیفت می باشد | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل - مورد |  | 1 | 723~505 |  |  | دو دستگاه کامیون جفت شرکتی در اختیار واحد ابنیه فنی
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 600 | قرضه | 712 + 650 | 125 | 0 | 875 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [8 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 1700 | ترانشه | 715 + 800 | 20 | 20 | 200 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 |  |  |  | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 560 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 147 | 611.52 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2000 | قرضه | 723 + 000 | 84 | 41 | 793 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 300 | قرضه | 713 + 371 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 800 | _ | _ | 200 | m3 | _
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 680 | قرضه | 723 + 505 | 30 | 0 | 210 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 45 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 2 | 3 | 3 | 8 | 70 | 0 | 60 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 2 | 6
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 1 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 120 | 0 | 120 | 10 |  | نقشه برداری | 3 | 3 | 6
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 40 | 0 | 40 | 30 |  | حراست و پشتیبانی | 9 | 1 | 10
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 20 | 0 | 20
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 7 | 0 | 7
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 53 | 0 | 53
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 6 | 0 | 6
جمع کل | 16 | 19 | 25 | 58 | 433 | 0 | 423 | 50 |  | جمع کل | 120 | 7 | 127 | 67 |  | 14.7
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 1928 | 78173 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 3167.36 | 2689.52 | 136652.58 | 0 | 0 | خاکریزی
بتن درجا | 45 | مترمکعب | 296 | 0 |  | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 2793.36 | 2489.52 | 103316.77 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 10 | 330 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 234 | 200 | 45691.66 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 28 | تن | 84 | 0 | 84 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 140 | 0 | 1427.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 180 | مترمکعب | 9584 | 180 |  | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 45 | 135 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه
0

## 1403-04-22
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-12 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 84
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره 1 ( کاشی کاری) |  |  | _ | پاشنه کار - متر |  | 600 | 900 + 712 الی 350 + 713 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | فعالیت محمدپور به صورت دو شیفت می باشد | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل - مورد |  | 1 | 723~505 |  |  | کاهش خاکریزی روزانه به علت تعطیلی پیمانکاران میرزایی و صداقت
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 600 | قرضه | 712 + 650 | 120 | 0 | 840 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 1700 | ترانشه | 715 + 800 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 560 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 0 | 0 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2000 | قرضه | 723 + 000 | 78 | 37 | 731 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 300 | قرضه | 713 + 371 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی |  |  |  | 48
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 800 | _ | _ | 0 | m3 | _
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 680 | قرضه | 723 + 505 | 0 | 0 | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 2 | 3 | 3 | 8 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 2 | 6
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 5 | 2 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 12 | 15 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | نقشه برداری | 3 | 3 | 6
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 40 | 0 | 40 | 30 |  | حراست و پشتیبانی | 9 | 1 | 10
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 18 | 2 | 20
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 7 | 0 | 7
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | پیمانکاران | 41 | 0 | 41
سواری و وانت | 0 | 12 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 0 | 0 | 0
جمع کل | 16 | 19 | 25 | 58 | 313 | 0 | 313 | 50 |  | جمع کل | 99 | 10 | 109 | 58 |  | 26.7
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 5305 | 50159 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2689.52 | 1571 | 138223.58 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | -5305 | 55464
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 |  | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 2489.52 | 1571 | 104887.77 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 340 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 200 | 0 | 45691.66 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 84 | 0 | 56 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 1427.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 104 | مترمکعب | 9688 | 104 |  | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 45 | 0 | 135 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 22709 | سوخت
0

## 1403-04-23
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-13 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 85
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره 1 ( اسرامیک کاری ..) |  |  | _ | پاشنه کار - متر |  | 600 | 100 + 712 الی 550 + 712 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
اتمام ساخت دفتر جدید انبار- متر مربع |  |  | 36 | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | نقص فنی بلدوزر محمدپور | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل آبرو - مورد |  | 1 | 713~371
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 250 | قرضه | 712 + 650 | 120 | 0 | 840 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 1100 | ترانشه | 715 + 800 | 22 | 42 | 320.6 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 760 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 122 | 506.3 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2400 | قرضه | 723 + 000 | 60 | 24 | 540 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 650 | قرضه | 723 + 505 | 44 | 0 | 308 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 800 | _ | _ | 320.6 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل
بولدوزر | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 1 | 6
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 1 | 7
کمپرسی | 3 | 0 | 13 | 16 | 140 | 0 | 140 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 50 | 0 | 50 | 20 |  | حراست و پشتیبانی | 9 | 1 | 10
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 18 | 2 | 20
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 7 | 0 | 7
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 51 | 0 | 51
سواری و وانت | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 4 | 0 | 4
جمع کل | 16 | 17 | 25 | 58 | 434 | 0 | 480 | 50 |  | جمع کل | 118 | 6 | 124 | 67 |  | 14.6
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 3806 | 46353 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1571 | 2514.9 | 140738.48 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | -9111 | 55464
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 | 0 | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1571 | 2194.3 | 107082.07 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 330 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 320.6 | 46012.26 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 84 | 0 | 340 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 1427.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 247 | مترمکعب | 9935 | 247 |  | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 135 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 0 | سوخت
0

## 1403-04-24
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-14 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 86
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره 1 ( اسرامیک کاری ..) |  |  | _ | پاشنه کار - متر |  | 550 | 625 + 713 الی 900 + 721 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
تعمیر اسکرول بچینگ |  |  | 36 | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | کاهش خاکریزی روزانه به علت عدم فعالیت پیمانکار انصاری | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل آبرو - مورد |  | 0 | _
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 250 | قرضه | 712 + 650 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 2000 | ترانشه | 715 + 800 | 8 | 32 | 186 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 1000 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 123 | 510.45 | m3 | کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2400 | قرضه | 723 + 000 | 61 | 35 | 602 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 700 | قرضه | 723 + 505 | 19 | 0 | 133 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 800 | _ | _ | 186 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 371 | _ | _ | 75 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل | انصاری | شرکتی | میرزایی | صداقت | محمدپور | استیجاری
بولدوزر | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
لودر | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
کمپرسی | 3 | 0 | 13 | 16 | 100 | 0 | 100 | 10 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
غلطک | 4 | 0 | 3 | 7 | 50 | 0 | 50 | 20 |  | حراست و پشتیبانی | 9 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 15 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 33 | 0 | 33 | 0 | 10
سواری و وانت | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 4 | 0 | 4 | 0 | 100
جمع کل | 16 | 17 | 25 | 58 | 375 | 0 | 410 | 50 |  | جمع کل | 94 | 12 | 106 | 61 |  | 20.5
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 2113 | 44240 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2514.9 | 1431.45 | 142169.93 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | -11224 | 55464 | 202560
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 | 0 | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 2194.3 | 1245.45 | 108327.52 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 330 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 320.6 | 186 | 46198.26 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 84 | 0 | 340 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 75 | 1502.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 139 | مترمکعب | 10074 | 139 |  | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 135 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
نسبت خاکریزی به مصرف سوخت |  | 0.70187
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 0 | سوخت
0

## 1403-04-27
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-17 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 87
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
|  |  | _ | پاشنه کار - متر |  | 900 | 275 + 717 الی 150 + 718 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | عدم فعالیت پیمانکار میرزایی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه فنی
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 350 | قرضه | 712 + 650 | 101 | 0 | 707 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 650
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 2000 | ترانشه | 715 + 800 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 650
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 1400 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 80 | 332 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2400 | قرضه | 723 + 000 | 23 | 18 | 251 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 700 | قرضه | 723 + 505 | 7 | 0 | 49 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 714 + 900 | 716 + 300 | _ | ترانشه | 715 + 800 | _ | _ | 0 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 371 | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل | انصاری | شرکتی | میرزایی | صداقت | محمدپور | استیجاری
بولدوزر | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
لودر | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
کمپرسی | 3 | 0 | 13 | 16 | 110 | 0 | 110 | 10 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7 | 30 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
غلطک | 7 | 0 | 3 | 10 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 9 | 1 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 19 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 40 | 0 | 40 | 0 | 10
سواری و وانت | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
جمع کل | 19 | 18 | 25 | 62 | 430 | 0 | 430 | 40 |  | جمع کل | 104 | 5 | 109 | 64 |  | 19
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 246800 | 2802 | 41438 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1431.45 | 1339 | 143508.93 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | -14026 | 55464 | 205362
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 | 0 | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1245.45 | 1339 | 109666.52 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 330 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 186 | 0 | 46198.26 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 84 | 0 | 340 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 75 | 0 | 1502.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 100 | مترمکعب | 10174 | 100 |  | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 135 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
نسبت خاکریزی به مصرف سوخت |  | 0.69881
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 0 | سوخت
0

## 1403-04-28
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-18 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 88
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(اتمام قوطی کشی سقف و آماده نصب ساندویچ پانل) |  |  | _ | پاشنه کار - متر |  | 900 | 850 + 722 الی 250 + 723 |  |  | نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | عدم فعالیت پیمانکار میرزایی به علت نقص فنی لودر | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل آبرو - مورد |  | 2 | 712~375,713~371 |  |  | یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه فنی
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 850 | قرضه | 712 + 350 | 110 | 0 | 770 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 350
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 2000 | ترانشه | 715 + 800 | 0 | 14 | 58.1 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 350
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 1500 | قرضه | 718 + 600 | 5 | 90 | 406.75 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 2400 | قرضه | 723 + 000 | 53 | 28 | 511 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 715 + 300 | 716 + 400 | 900 | ترانشه | 715 + 150 | 18 | 0 | 126 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 300 | 716 + 400 | _ | ترانشه | 715 + 150 | _ | _ | 184.1 | m3 | شرکتی
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 371 | _ | _ | 0 | m3
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل | انصاری | شرکتی | میرزایی | صداقت | محمدپور | استیجاری
بولدوزر | 2 | 3 | 2 | 7 | 45 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
لودر | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
کمپرسی | 3 | 0 | 13 | 16 | 100 | 0 | 100 | 10 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7 | 30 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
غلطک | 7 | 0 | 3 | 10 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 9 | 1 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 19 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
تراک میکسر | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 44 | 0 | 44 | 0 | 10
سواری و وانت | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 3 | 0 | 3 | 0 | 100
جمع کل | 19 | 18 | 25 | 62 | 415 | 0 | 420 | 30 |  | جمع کل | 111 | 5 | 116 | 67 |  | 20.5
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 38000 | لیتر | 284800 | 2802 | 76636 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1339 | 1871.85 | 145380.78 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | 21172 | 55464 | 208164
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 | 0 | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1339 | 1687.75 | 111354.27 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 340 | 0 | 330 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 0 | 184.1 | 46382.36 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 84 | 0 | 78 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 1502.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 100 | مترمکعب | 10174 | 100 |  | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 0 | 135 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
نسبت خاکریزی به مصرف سوخت |  | 0.6984
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 0 | سوخت
0

## 1403-04-29
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-19 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 89
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
|  |  | _ | پاشنه کار - متر |  | 900 | 260 + 721 الی 100 + 722 |  |  | عدم فعالیت پیمانکار میرزایی و صداقت
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه فنی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل آبرو - مورد |  | 2 | 712~375,713~371
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 650 | قرضه | 712 + 350 | 90 | 0 | 630 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 350
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 2000 | ترانشه | 715 + 800 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 350
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 1500 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 0 | 0 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 3000 | قرضه | 723 + 000 | 55 | 26 | 515 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 680 | قرضه | 723 + 000 | 9 | 0 | 59.85 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 715 + 300 | 716 + 400 | 1500 | ترانشه | 715 + 150 | 29 | 0 | 203 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 300 | 716 + 400 | _ | ترانشه | 715 + 150 | _ | _ | 203 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 42 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 371 | _ | _ | 0 | m3 | _
_
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل | انصاری | شرکتی | میرزایی | صداقت | محمدپور | استیجاری
بولدوزر | 2 | 3 | 2 | 7 | 45 | 0 | 45 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
لودر | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
کمپرسی | 3 | 0 | 13 | 16 | 80 | 0 | 80 | 0 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7 | 30 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
غلطک | 7 | 0 | 3 | 10 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
تراک میکسر | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 39 | 0 | 39 | 0 | 10
سواری و وانت | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
جمع کل | 21 | 18 | 25 | 64 | 405 | 0 | 405 | 40 |  | جمع کل | 104 | 4 | 108 | 65 |  | 23.5
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 284800 | 4028 | 72608 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1871.85 | 1407.85 | 146788.63 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | 17144 | 55464 | 212192
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 | 0 | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1687.75 | 1204.85 | 112559.12 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 80 | تن | 420 | 200 | 210 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 184.1 | 203 | 46585.36 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 84 | 30 | 48 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 1502.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 100 | مترمکعب | 10274 | 100 | 0 | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 42 | 177 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
نسبت خاکریزی به مصرف سوخت |  | 0.69177
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 0 | سوخت
0

## 1403-04-30
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-20 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 90
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
|  |  | _ | پاشنه کار - متر |  | 700 | 900 + 713 الی 080 + 713 |  |  | عدم فعالیت پیمانکار میرزایی و صداقت
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 0 | _ |  |  | یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه فنی | [6 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل آبرو - مورد |  | 2 | 713~371,713~141
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 750 | قرضه | 712 + 350 | 114 | 0 | 798 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 350
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 2000 | ترانشه | 715 + 800 | 0 | 63 | 261.45 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 350
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 1500 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 127 | 527.05 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 3000 | قرضه | 723 + 000 | 58 | 28 | 546 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 680 | قرضه | 723 + 000 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 715 + 300 | 716 + 400 | 1500 | ترانشه | 715 + 150 | 63 | 0 | 441 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 300 | 716 + 400 | _ | ترانشه | 715 + 150 | _ | _ | 702.45 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 0 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 371 | _ | _ | 0 | m3 | _
_
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل | انصاری | شرکتی | میرزایی | صداقت | محمدپور | استیجاری
بولدوزر | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
لودر | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
کمپرسی | 3 | 0 | 13 | 16 | 140 | 0 | 140 | 0 |  | نقشه برداری | 6 | 1 | 7 | 30 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 |  | امور اداری، مالی و انبار | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
غلطک | 7 | 0 | 3 | 10 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 20 | 1 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
تراک میکسر | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | پیمانکاران | 40 | 0 | 40 | 0 | 10
سواری و وانت | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 6 | 0 | 6 | 0 | 100
جمع کل | 21 | 18 | 25 | 64 | 460 | 0 | 460 | 40 |  | جمع کل | 111 | 4 | 115 | 71 |  | 18
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 31000 | لیتر | 315800 | 0 | 103608 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 1407.85 | 2573.5 | 149362.13 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | 48144 | 55464 | 212192
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 | 0 | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1204.85 | 1871.05 | 114430.17 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 420 | 0 | 210 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 203 | 702.45 | 47287.81 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 84 | 0 | 48 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 1502.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 220 | مترمکعب | 10494 | 220 | 0 | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 42 | 0 | 177 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
0
0
نسبت خاکریزی به مصرف سوخت |  | 0.7039 |  |  | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 0 | سوخت
0

## 1403-04-31
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 2024-07-21 |  |  |  | شماره گزارش: |  | 90
.
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت-واحد |  |  | مقدار | شرح فعالیت-واحد |  | مقدار | توضیحات | [8 empty] | نقص فنی لودر و عدم فعالیت ماشین آلات پیمانکار صداقت
|  |  | _ | پاشنه کار - متر |  | 400 | 500 + 714 الی 080 + 714
|  |  | _ | پیاده سازی آبرو - مورد |  | 1 | 713~371 | [9 empty] | خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی
|  |  | _ | کنترل آبرو - مورد |  | 1 | 723~505
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس |  | حجم | واحد | توضیحات
[6 empty] | جفت | تک
خاکریزی | 712 + 280 | 713 + 360 | 850 | قرضه | 712 + 350 | 150 | 0 | 1050 | m3 | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری | [10 empty] | 712 + 280 | 713 + 360 | 712 + 350
خاکریزی | 715 + 800 | 717 + 400 | 1100 | ترانشه | 715 + 800 | 14 | 64 | 358.7 | m3 | پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی |  |  |  | 714 + 115 | 714 + 675 | [5 empty] | 712 280 | 713 360 | 712 350
خاکریزی | 718 + 600 | 719 + 900 | 1350 | قرضه | 718 + 600 | 0 | 123 | 510.45 | m3 | پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 3000 | قرضه | 723 + 000 | 65 | 21 | 560 | m3 | پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکریزی | 722 + 300 | 723 + 800 | 680 | قرضه | 723 + 000 | 0 | 0 | 0 | m3 | شرکتی
خاکریزی | 715 + 300 | 716 + 400 | 1500 | ترانشه | 715 + 150 | 59 | 0 | 413 | m3 | شرکتی
خاکبرداری -ترانشه | 715 + 300 | 716 + 400 | _ | ترانشه | 715 + 150 | _ | _ | 771.7 | m3 | _
بتن ریزی-آبرو | _ | _ | _ | _ | 712 + 375 | _ | _ | 37 | m3 | _ | [5 empty] | 712 + 300 | 712 + 800
پی کنی - آبرو | _ | _ | _ | _ | 713 + 371 | _ | _ | 0 | m3 | _
_
گزارش ماشین آلات | [9 empty] | منابع انسانی
دستگاه | شرکتی | استیجاری | پیمانکاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد | ساعت تعمیر شرکتی |  | دپارتمان | حاضر | مرخصی | کل | انصاری | شرکتی | میرزایی | صداقت | محمدپور | استیجاری
بولدوزر | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 | 0 | 50 | 10 |  | مدیریت و دفتر فنی | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
لودر | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | عملیات خاکی و اجرا | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
کمپرسی | 3 | 0 | 13 | 16 | 150 | 0 | 150 | 0 |  | نقشه برداری | 7 | 0 | 7 | 30 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0
گریدر | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | امور اداری، مالی و انبار | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
غلطک | 7 | 0 | 3 | 10 | 40 | 0 | 40 | 10 |  | حراست و پشتیبانی | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
تانکر آب | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | ماشین آلات و تعمیرگاه | 20 | 1 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
تراک میکسر | 3 | 2 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 10 |  | ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بیل مکانیکی | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | خدمات و آشپزخانه | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
تانکر سوخت | 1 | 0 | . | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | پیمانکاران | 51 | 0 | 51 | 0 | 10
سواری و وانت | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | کارگر روزمزد | 6 | 0 | 6 | 0 | 100
جمع کل | 21 | 20 | 25 | 66 | 510 | 0 | 510 | 30 |  | جمع کل | 125 | 3 | 128 | 74 |  | 15
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف روز | موجودی | توضیحات |  |  |  | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی | اصلاحیه | تانکر
گازويیل | 0 | لیتر | 315800 | 7031 | 96577 | منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد. |  |  |  | خاکریزی-m3 | 2573.5 | 2892.15 | 152254.28 | 0 | 0 | خاکریزی |  |  | 41113 | 55464 | 219223
بتن درجا | 0 | مترمکعب | 296 | 0 | 0 | _ |  |  |  | خاکبرداری از قرضه -m3 | 1871.05 | 2120.45 | 116550.62 | 0 |  | قرضه
شن و ماسه | 0 | تن | 420 | 0 | 210 | _ |  |  |  | خاکبرداری_ترانشه -m3 | 702.45 | 771.7 | 48059.51 | 0 |  | خاکبرداری -ترانشه
سیمان | 0 | تن | 84 | 0 | 48 | _ |  |  |  | پی کنی آبرو -m3 | 0 | 0 | 1502.3 | 0 |  | پی کنی - آبرو
آب مصرفی طول خط | 220 | مترمکعب | 10714 | 220 | 0 | _ |  |  |  | بتن آبرو - m3 | 0 | 37 | 214 | 0 |  | بتن ریزی-آبرو
0
0
نسبت خاکریزی به مصرف سوخت |  | 0.69452 |  |  | 0
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | رئیس کارگاه | [8 empty] | 0 | سوخت
0