## Sheet1
گزارش روزانه | [10 empty] | تاریخ گزارش : 1403/01/15
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  | پروژه : احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد | [7 empty] | شماره گزارش:
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  |  | گزارش فعالیت های اجرایی |  |  |  |  | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت |  |  |  | مقادیر انجام شده | شرح فعالیت |  | واحد | انجام شده امروز | انجام شده تجمعی | تأثیر فرسودگی ماشین‌آلات بر پیشرفت پروژه - کاهش عملکرد و کندی در اجرای کارها - افزایش هزینه‌ها و زمان اجرا **پیشنهادات:** 1. ارزیابی دقیق و به‌روز وضعیت ماشین‌آلات و زمان‌بندی منظم برای تعمیرات و نگهداری. 2. جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده با دستگاه‌های جدید و به‌روز. 3. برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش بهره‌وری و کاهش تأخیر در اجرای پروژه با توجه به وضعیت ماشین‌آلات. 4. افزایش تعداد ماشین الات
[5 empty] | نقشه برداری(توپوگرافی) |  | km+ m | 712 + 600 >> 713 + 200 | 0
[5 empty] | نقشه برداری(پیکتاژ) |  | km+ m | 0 | 0
[5 empty] | نقشه برداری(پیاده سازی پاشنه کار) |  | km+ m | 718 + 700 >> 719 + 800 | 0 |  |  |  |  | نقشه برداری(مطالعات مربوط به پل و آبراه ها ) | km+ m | 0 | 0
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه | [8 empty] | مواد و مصالح
| km الی km | انتن m | معدن | حجم | واحد | توضیحات |  |  | شرح | واحد | وارده امروز | مصرفی امروز | مصرفی تجمعی
خاکریزی | 712 + 850 >> 713 + 350 | 250 | 713 + 150 | 792 | m3 | کامیون ها |  |  | سیمان | kg | 0 | 0
[9 empty] | سفال | عدد | 0 | 0
خاکریزی |  |  |  |  | m3 |  |  |  | سیمان سفید | kg | 0 | 0
[9 empty] | پودر سنگ | kg | 0 | 0
[9 empty] | نبشی ۳ | شاخه | 0 | 0
| km الی km | انتن | دپو | حجم | واحد | توضیحات |  |  | پودر میکس | kg | 0 | 0
خاکبرداری | 713 + 150 >> 713 + 300 | 0 | 713 + 150 | 990 | m3 | دپو معدن |  |  | سرامیک 60 در 60 | m2 | 0 | 0
خاکبرداری |  |  |  |  | m3
گزارش ماشین الات | [8 empty] | گچ سمنان | kg | 0 | 0
شرح ماشین الات | تعداد ساعت روز کار | تعداد ساعت شب کار | تعداد شرکتی | تعداد استیجاری | تعداد ساعت تحت تعمیر | توضیحات |  |  | ماسه | m3 | 0 | 0
بلدوزر | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | دپو معدن |  |  | پودر ملات اماده | kg | 0 | 0
لودر | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | بار ریزی در کامیون ها
کمپرسی | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | بار ریزی
گریدر | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | تسطیح بستر
غلطک | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | کوبیدن بستر
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [7 empty] | تایید ریاست کارگاه