## Sheet1
گزارش روزانه | [10 empty] | تاریخ گزارش : 1403/01/19
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  | پروژه : احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد | [7 empty] | شماره گزارش:
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  |  | گزارش فعالیت های اجرایی |  |  |  |  | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت |  |  |  | مقادیر انجام شده | شرح فعالیت |  | واحد | انجام شده امروز | توضیحات
[5 empty] | نقشه برداری(توپوگرافی) |  | km+ m | 709 + 950 >> 710 + 150
[5 empty] | نقشه برداری(پیکتاژ) |  | km+ m | 0
[5 empty] | نقشه برداری(پیاده سازی پاشنه کار) |  | km+ m | 722 + 800 >> 723 + 000 | [5 empty] | نقشه برداری(مطالعات مربوط به پل و آبراه ها ) | km+ m | 0 | 0
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه | [8 empty] | مواد و مصالح
| km الی km | انتن m | معدن | حجم | واحد | توضیحات |  |  | شرح | واحد | وارده امروز | مصرفی امروز | مصرفی تجمعی
خاکریزی | 712 + 775 >> 712 + 915 | 350 | 713 + 150 | 455 | m3 | کامیون ها |  |  | سیمان | kg | 0 | 0
[9 empty] | سفال | عدد | 0 | 0
خاکریزی | 713 + 375 >> 713 + 350 | 350 | 713 + 150 | 449 | m3 | کامیون ها |  |  | سیمان سفید | kg | 0 | 0
[9 empty] | پودر سنگ | kg | 0 | 0
خاکریزی | 712 + 580 >> 712 + 475 | 351 | 714 + 150 | 543 | m3 | کامیون پیمانکار
| km الی km | انتن | دپو | حجم | واحد | توضیحات
خاکبرداری | 713 + 150 >> 713 + 300 | 100 | 713 + 150 | 1130 | m3 | دپو معدن
خاکبرداری |  |  |  |  | m3
گزارش ماشین الات
شرح ماشین الات | تعداد ساعت روز کار | تعداد ساعت شب کار | تعداد شرکتی | تعداد استیجاری | تعداد ساعت تحت تعمیر | توضیحات
بلدوزر | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | دپو معدن
لودر | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | بار ریزی در کامیون ها
کمپرسی | 46 | 0 | 3 | 3 | 0 | بار ریزی
گریدر | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | تسطیح بستر
غلطک | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | کوبیدن بستر
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [7 empty] | تایید ریاست کارگاه