## Sheet1
گزارش روزانه
پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  |  |  | تاریخ گزارش: |  | 1403/01/30 |  | شماره گزارش: |  | 1
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  | گزارش فعالیت های نقشه برداری | [5 empty] | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت |  |  | مقدار | شرح فعالیت |  | مقدار | توضیحات
اتمام ساخت ساختمان انبار جدید - متر مربع |  |  | 60 | توپوگرافی- متر |  | 0 | _ |  |  | به دلیل بارندگی های بهاری روز گذشته و لغزنده شدن جاده، بارریزی با رکود قابل توجهی مواجه شده است.
تخلیه قطعات بچینگ پاپسیران |  |  |  | پیکتاژ - متر |  | 0 | _
|  |  |  | پیاده سازی بچینگ |  | 1 | پیاده سازی نقشه بچینگ
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه
فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله | محل قرضه | موقعیت قرضه | مقدار | واحد |  | توضیحات
خاکریزی | 712 + 375 | 712 + 550 | 400 | معدن | 712 + 660 | 372 | متر مکعب |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکریزی | 712 + 660 | 712 + 760 | 250 | معدن | 712 + 660 | 136 | متر مکعب |  | پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی
خاکریزی | 712 + 175 | 712 + 375 | 200 | معدن | 712 + 450 | 656 | متر مکعب |  | کامیون های شرکت
خاکبرداری از قرضه | 712 + 300 | 712 + 400 | 100 | _ | 712 + 350 | 1420 | متر مکعب |  | _
گزارش ماشین آلات
دستگاه | شرکتی | استیجاری | مجموع | ساعت کارکرد روز | ساعت کارکرد شب | مجموع ساعت کارکرد |  | ساعت تعمیر شرکتی |  | توضیحات
بولدوزر | 1 | 3 | 4 | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | _
لودر | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | _
کمپرسی | 3 | 3 | 6 | 52 | 0 | 52 |  | 0 |  | _
گریدر | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | _
غلطک | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |  | 20 |  | _
تانکر آب | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | به لحاظ بارندگی های بهاری نیازی به ابپاشی نمی باشد
تراک میکسر | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | _
تانکر سوخت | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | _
گزارش مصالح وارده | [9 empty] | خلاصه عملکرد اجرایی
نوع مصالح | مقدار ورود | واحد | تجمعی وارده | مصرف شده | موجودی | توضیحات
[10 empty] | فعالیت-واحد | روز گذشته | روزانه | تجمعی
[10 empty] | خاکریزی-m3 | 0 | 1164 | 29397
[10 empty] | خاکبرداری-m3 | 0 | 1420 | 35982
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [5 empty] | تایید ریاست کارگاه