## Sheet1
گزارش روزانه | [10 empty] | تاریخ گزارش : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس |  |  | پروژه : احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد | [7 empty] | شماره گزارش:
گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه |  |  |  |  | گزارش فعالیت های اجرایی |  |  |  |  | مشکلات و موانع و سایر توضیحات
شرح فعالیت |  |  |  | مقادیر انجام شده | شرح فعالیت |  | واحد | انجام شده امروز | انجام شده تجمعی | نقشه برداری : به علت بارندگی های بهاری رکود عملیات نقشه برداری را داشته ایم.
اندود رویه گچی ساختمان مشاور |  |  |  | 56 m2 | نقشه برداری(توپوگرافی محل پل) |  | km+ m | 712 + 368 >> 712+ 372 | 0
[5 empty] | نقشه برداری(پیکتاژ) |  | km+ m | 713 + 100 >> 712+ 600 | 0
[5 empty] | نقشه برداری(پیاده سازی پاشنه کار) |  | km+ m | 712 + 100 >> 712 + 250 | 0 |  |  |  |  | نقشه برداری(مطالعات مربوط به پل و آبراه ها ) | km+ m | 0 | 0
[5 empty] | نقشه برداری(پیاده سازی پاشنه کار) |  | km+ m | 0 | 0
گزارش فعالیت اجرايي خط پروژه | [8 empty] | مواد و مصالح
| km الی km | انتن m | معدن | حجم | واحد | توضیحات |  |  | شرح | واحد | وارده امروز | مصرفی امروز | مصرفی تجمعی
خاکریزی | 712 + 250 >> 712 + 350 | 200 | 712 + 250 >> 712 + 350 | 675 | m3 | کامیون ها |  |  | سیمان | kg | 0 | 0
[9 empty] | سفال | عدد | 0 | 0
خاکریزی |  |  |  |  | m3 |  |  |  | سیمان سفید | kg | 0 | 0
[9 empty] | پودر سنگ | kg | 0 | 0
[9 empty] | نبشی ۳ | شاخه | 0 | 0
| km الی km | انتن | دپو | حجم | واحد | توضیحات |  |  | پودر میکس | kg | 0 | 0
خاکبرداری | 712 + 220 >> 712 + 350 | 100 | 712 + 300 >> 712 + 350 | 810 | m3 | دپو معدن |  |  | سرامیک 60 در 60 | m2 | 0 | 0
خاکبرداری |  |  |  |  | m2
گزارش ماشین الات | [8 empty] | گچ سمنان | kg | 450 | 570
شرح ماشین الات | تعداد ساعت روز کار | تعداد ساعت شب کار | تعداد شرکتی | تعداد استیجاری | تعداد ساعت تحت تعمیر | توضیحات |  |  | ماسه | m3 | 0 | 0
بلدوزر | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | دپو معدن |  |  | پودر ملات اماده | kg | 0 | 0
لودر | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | بار ریزی در کامیون ها
کمپرسی | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | بار ریزی
گریدر | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | تسطیح بستر
غلطک | 14 | 0 | 3 | 0 | 16 | کوبیدن بستر
برنامه ریزی و کنترل پروژه | [7 empty] | تایید ریاست کارگاه